4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010154 | BP26003135 | Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a los ciudadanos habitantes de y en calle de Santiago de Cali | BP260031351010136 | Brindar atención integral en modalidades de hogares de paso | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 5.25% |  |  |  |  | 0% | En el periodo correspondiente, la actividad no presenta obligaciones. |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 4749 | 4284 | 100% | [6 empty] | 3126 | Se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a los ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: *personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. *personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito. | 42.28% |  |  |  | 49.34% | 99 | 500000000 | 473945000 | 473945000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010154 | BP26003135 | Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a los ciudadanos habitantes de y en calle de Santiago de Cali | BP260031351010147 | Brindar atención integral en modalidades de hogares de paso a la población Afro | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 11.11% |  |  |  |  | 0% | En el periodo correspondiente, la actividad no presenta obligaciones. |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 4749 | 4284 | 100% | [6 empty] | 3126 | Se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a los ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: *personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. *personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito. | 42.28% |  |  |  | 49.34% | 99 | 889480000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010154 | BP26003135 | Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a los ciudadanos habitantes de y en calle de Santiago de Cali | BP260031351010135 | Realizar diagnóstico psicosocial de la población beneficiaria del Sistema de Atención Integral y análisis territorial del fenómeno de habitabilidad en calle |  | 0.22% |  |  |  |  | 0% | En el periodo correspondiente, la actividad no presenta obligaciones. |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 4749 | 4284 | 100% | [6 empty] | 3126 | Se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a los ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: *personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. *personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito. | 42.28% |  |  |  | 49.34% | 99 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010154 | BP26003135 | Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a los ciudadanos habitantes de y en calle de Santiago de Cali | BP260031351010133 | Realizar jornadas de atención integral en territorio | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 4749 | 4284 | 100% | [6 empty] | 3126 | Se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a los ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: *personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. *personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito. | 42.28% |  |  |  | 49.34% | 99 | 314980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010154 | BP26003135 | Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a los ciudadanos habitantes de y en calle de Santiago de Cali | BP260031351010146 | Realizar jornadas de atención integral en territorio dirigidas a la población Afro | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 4749 | 4284 | 100% | [6 empty] | 3126 | Se brindaron servicios de asistencia social y desarrollo humano a los ciudadanos en situación de calle, a través de los Centros de Atención Integral y de la Estrategia Territorial, así: *personas atendidas diariamente en las modalidades Hogar de Paso, Acogida Día, Dormitorio Social, Atención Básica y Servicio Interespecie. *personas atendidas mensualmente, directamente en los territorios sociales del Distrito. | 42.28% |  |  |  | 49.34% | 99 | 110520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010198 | BP26004723 | Implementación del plan de atención a migrantes y flujos migratorios mixtos en Santiago de Cali | BP260047231020102 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante en los espacios de atención. |  | 87.8% |  |  |  |  | 100% | Se tiene conformado equipo de atención, con el respectivo protocolo, articulando acciones con otros organismos del orden nacional, distrital y local para brindar la oferta social a la población migrante que lo solicita en el Distrito |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 2730 | 0% | [6 empty] | 5275 | A la fecha se han atendido en el Centro Mígrate y la sede de atención a migrantes frente a la Terminal de Transportes, las personas migrantes reportadas, a las cuales se les ha brindado la oferta institucional y diferentes beneficios | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 118486500 | 118486500 | 87608500 | 87608500 | 2024-06-06 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010198 | BP26004723 | Implementación del plan de atención a migrantes y flujos migratorios mixtos en Santiago de Cali | BP260047231020105 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante en los espacios de atención. |  | 12.2% |  |  |  |  | 100% | Se tiene conformado equipo de atención, con el respectivo protocolo, articulando acciones con otros organismos del orden nacional, distrital y local para brindar la oferta social a la población migrante que lo solicita en el Distrito |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 2730 | 0% | [6 empty] | 5275 | A la fecha se han atendido en el Centro Mígrate y la sede de atención a migrantes frente a la Terminal de Transportes, las personas migrantes reportadas, a las cuales se les ha brindado la oferta institucional y diferentes beneficios | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 16400000 | 16400000 | 9840000 | 9840000 | 2024-06-12 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010141 | BP26003009 | Ampliación e integración del Sistema de Información de Víctimas de Cali | BP260030091010107 | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos tecnológicos |  | 100% |  |  |  |  | 100% | El equipo de atención integral a las Víctimas que consultan en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, registra ante RNI la información de los beneficiarios |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101014 | Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral | 35000 | 16000 | 0% | [6 empty] | 5971 | El equipo de atención integral a las Víctimas que consultan en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, registra ante RNI la información de los beneficiarios | 100% |  |  |  | 20% | 99 | 75600000 | 39360000 | 39360000 | 32800000 | 32800000 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321020105 | Apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades de intervención psico social |  | 21.88% |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 62135 | 10315 | 0% | [6 empty] | 7205 | Población vulnerable atendida, a quienes se gestiona la oferta social | 10.94% |  |  |  | 24.26% | 99 | 300633000 | 427850630 | 427850630 | 351802810 | 351802810 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321020114 | Apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades de intervención psico social |  | 13.7% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta obligaciones |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 62135 | 10315 | 0% | [6 empty] | 7205 | Población vulnerable atendida, a quienes se gestiona la oferta social | 10.94% |  |  |  | 24.26% | 99 | 0 | 267815800 | 267815800 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321020101 | Realizar la intervención de desarrollo psico social a las personas beneficiarias en los comedores comunitarios |  | 64.42% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 62135 | 10315 | 0% | [6 empty] | 7205 | Población vulnerable atendida, a quienes se gestiona la oferta social | 10.94% |  |  |  | 24.26% | 99 | 1768778188 | 1259455500 | 1259455500 | 1009614547 | 1009614547 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010140 | BP26003008 | Apoyo de ayudas humanitarias Inmediatas a los hogares víctimas del conflicto armado en Cali | BP260030081010109 | Proporcionar Ayuda Humanitaria a las personas víctimas del conflicto armado | V1= Víctimas que reciben ayuda humanitaria inmediata | 66.22% |  |  |  |  | 100% | Se brindó proporcionó ayuda humanitaria al 100% de las víctimas que solicitaron servicio en el CRAV |  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 42500 | 15826 | 100% | [6 empty] | 8538 | Las víctimas del conflicto armado interno asentadas en el Distrito de Santiago de Cali hasta la fecha han recibido ayuda humanitaria, 8.538 personas (2.846 hogares atendidos. 100% atención= 2846/2846), en la modalidad de bonos de alimentación, aseo y dotación. Se brindó la ayuda humanitaria en la modalidad de hogar de paso a las familias que no tenían un grupo de apoyo en el Distrito de Santiago de Cali y también, se brindó la ayuda a las víctimas vulnerables que no contaban con el servicio fúnebre para su ser querido, en la modalidad de auxilio funerario. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 3813264375 | 3794927600 | 3779661200 | 551480100 | 551480100 | 2024-05-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010140 | BP26003008 | Apoyo de ayudas humanitarias Inmediatas a los hogares víctimas del conflicto armado en Cali | BP260030081010108 | Brindar atención a las personas víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata en el marco de la ley 1448 de 2011. | V1= Víctimas que reciben ayuda humanitaria inmediata | 33.78% |  |  |  |  | 100% | Se brindó atención al 100% de las víctimas que solicitaron servicio en el CRAV |  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 42500 | 15826 | 100% | [6 empty] | 8538 | Las víctimas del conflicto armado interno asentadas en el Distrito de Santiago de Cali hasta la fecha han recibido ayuda humanitaria, 8.538 personas (2.846 hogares atendidos. 100% atención= 2846/2846), en la modalidad de bonos de alimentación, aseo y dotación. Se brindó la ayuda humanitaria en la modalidad de hogar de paso a las familias que no tenían un grupo de apoyo en el Distrito de Santiago de Cali y también, se brindó la ayuda a las víctimas vulnerables que no contaban con el servicio fúnebre para su ser querido, en la modalidad de auxilio funerario. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 1960760000 | 1935728000 | 1935728000 | 1634794000 | 1623003000 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010123 | Realizar la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 12.77% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 4589298286 | 4589298286 | 4375836612 | 4375836612 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010148 | Suministrar servicio de vigilancia a los Centros de Desarrollo Infantil |  | 10.96% |  |  |  |  | 70% | Se han ejecutado actividades de suministro de servicio de vigilancia a los Centros de Desarrollo Infantil |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 6000000000 | 3942875704 | 3942875704 | 3052671679 | 2607569667 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010141 | Realizar la atención integral en la modalidad Familiar Itinerante | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 10.22% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad Familiar Itinerante |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 7127540936 | 3675089348 | 3675089348 | 1929557863 | 1929557863 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010134 | Realizar la atención integral en la modalidad propia ( Intercultural/Comunitaria) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 8.77% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la atención integral en la modalidad propia ( Intercultural/Comunitaria) |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 3156365678 | 3156365678 | 1835615098 | 1835615098 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010117 | Realizar la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 8.49% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 7986697682 | 3048113871 | 3048113871 | 1016523389 | 1016523389 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010125 | Realizar la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 7.59% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 2735853700 | 2735853700 | 976296040 | 556676905 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010122 | Realizar la atención integral en la modalidad Familiar Itinerante | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 6.94% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad Familiar Itinerante |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 2498537564 | 2498537564 | 949183429 | 521086420 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010162 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali BP-26004388 - Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas |  | 5.4% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado el desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali BP-26004388 - Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 1946285932 | 1946285932 | 1946285932 | 1946285932 | 2024-06-28 | 2024-07-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010163 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali BP-26004388 - Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas |  | 4.48% |  |  |  |  | 70% | Se ha ejecutado la actividad de desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali BP-26004388 - Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 1608634185 | 1608634185 | 1608634185 | 1608634185 | 2024-06-28 | 2024-07-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010156 | Realizar la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 4.16% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 1499554815 | 1499554815 | 802197691 | 802197691 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010149 | Suministrar servicio de aseo y desinfección a los Centros de Desarrollo Infantil |  | 2.79% |  |  |  |  | 70% | Se ha ejecutado el suministro de servicio de aseo y desinfección a los Centros de Desarrollo Infantil |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 1132491980 | 1000502355 | 1000502355 | 966161157 | 823209717 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010121 | Realizar la atención integral en la modalidad Familiar Itinerante | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.81% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la atención integral en la modalidad Familiar Itinerante |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 650950588 | 650950588 | 476774008 | 476774008 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010133 | Realizar la atención integral en la modalidad propia ( Intercultural/Comunitaria) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.71% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad propia ( Intercultural/Comunitaria) |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 618784860 | 618784860 | 194576393 | 107514647 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010118 | Realizar la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.63% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 587089078 | 587089078 | 587089078 | 414709205 | 414709205 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010130 | Realizar la atención integral en la modalidad familiar (Rural) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.55% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la atención integral en la modalidad familiar (Rural) |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 555469272 | 555469272 | 410061832 | 410061832 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010131 | Realizar la atención integral en la modalidad familiar (Rural) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.92% |  |  |  |  | 70% | Se ha realizado la actividad de atención integral en la modalidad familiar (Rural) |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 332123520 | 332123520 | 200889338 | 122146498 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010142 | Realizar atención integral para el desarrollo de la Primera Infancia de Cali - Atención directa | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 7082362553 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010143 | Realizar atención integral para el desarrollo de la Primera Infancia de Cali - Atención directa | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 717447647 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010109 | Realizar la atención integral en la modalidad familiar (Rural) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.81% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta obligaciones |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 1099615614 | 651032154 | 651032154 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010161 | Realizar la atención integral en la modalidad Institucional Cariño de sol | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 6.16% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta obligaciones |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 2222676254 | 2222676254 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010146 | Realizar la atención integral en la modalidad propia ( Intercultural/Comunitaria) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 3156365678 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010147 | Realizar la atención integral en la modalidad propia ( Intercultural/Comunitaria) | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.84% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta obligaciones |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 1436741471 | 662106925 | 662106925 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010108 | Suministrar alimentación saludable a los niños y niñas de primera infancia para fortalecer la atención integral directa a traves de Atención directa |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 1867519510 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010119 | Suministrar dotación de aseo, elementos de bioseguridad a los centros de desarrollo infantil de atención integral para el desarrollo de la Primera Infancia de Cali - Atención directa |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010144 | Suministrar la logistica al prestador para la operación de atención integral para el desarrollo de la Primera Infancia de Cali - Atención directa |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 41510776 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010145 | Suministrar material didáctico y papelería para actividades pedagógicas de atención integral para el desarrollo de la Primera Infancia de Cali - Atención directa |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 280000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881010150 | Suministrar servicio de acueducto y energía eléctrica a los Centros de Desarrollo Infantil |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 9427 | De los 10.161 cupos se atendieron 9.427 niños y niñas distribuidos asi: Arango y Cuero 2.376 cupos - Coomacovalle 2.051 cupos - Fundacoba 2.495 cupos - Funpadua 2.505 cupos | 63.13% |  |  |  | 51.57% | 99 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881030108 | Realizar el acompañamiento y asistencia tecnica en la implementación del modelo de la atención integral a la primera infancia |  | 52.4% |  |  |  |  | 100% | Se ha realizado acompañamiento y asistencia técnica en la implementación del modelo de la atención integral a la primera infancia |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 9504 | 1492 | 0% | [6 empty] | 9427 | se logra un acumulado de niños y niñas atendidos en servicios integrales de 9427, selogró a través de acciones de acompañamiento técnico grupal, visitas de acompañamiento técnico en sitio | 100% |  |  |  | 51.57% | 99 | 2058477365 | 1380542000 | 1380542000 | 1233456000 | 1233456000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881030110 | Realizar el acompañamiento y asistencia tecnica en la implementación del modelo de la atención integral a la primera infancia |  | 47.6% |  |  |  |  | 100% | Se ha realizado el acompañamiento y asistencia tecnica en la implementación del modelo de la atención integral a la primera infancia |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 9504 | 1492 | 0% | [6 empty] | 9427 | se logra un acumulado de niños y niñas atendidos en servicios integrales de 9427, selogró a través de acciones de acompañamiento técnico grupal, visitas de acompañamiento técnico en sitio | 100% |  |  |  | 51.57% | 99 | 0 | 1253683000 | 1253683000 | 1003080000 | 1003080000 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881030107 | Realizar el acompañamiento y asistencia tecnica en la implementación del modelo de la atención integral a la primera infancia |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 9504 | 1492 | 0% | [6 empty] | 9427 | se logra un acumulado de niños y niñas atendidos en servicios integrales de 9427, selogró a través de acciones de acompañamiento técnico grupal, visitas de acompañamiento técnico en sitio | 100% |  |  |  | 51.57% | 99 | 789836515 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881030109 | Realizar encuentros pedagogicos y tecnicos de la atención integral del programa CARIÑOS. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 9504 | 1492 | 0% | [6 empty] | 9427 | se logra un acumulado de niños y niñas atendidos en servicios integrales de 9427, selogró a través de acciones de acompañamiento técnico grupal, visitas de acompañamiento técnico en sitio | 100% |  |  |  | 51.57% | 99 | 116000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020154 | Realizar atención psicosocial a las personas mayores beneficiarias que lo requieran, en las comunas y corregimientos. | V1= Personas mayores beneficiadas | 34% |  |  |  |  | 100% | Actividad realizada: En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se realizaron 32 atenciones psicosociales |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 256487000 | 256487000 | 198864000 | 184830000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020160 | Realizar acciones de atención jurídica a la población de adulto mayor y al Centro de atención del adulto mayor. | V1= Personas mayores beneficiadas | 18% |  |  |  |  | 100% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se realizaron 12 atenciones juridicas a personas mayores de tipo presencial y virtual. |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 136711500 | 136711500 | 106436500 | 106436500 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020170 | Disponer de un espacio fisico para la atencion de las personas y/o sus familias, grupos de adultos mayores, comité tecnico del adulto mayor y mesa municipal del adulto mayor. | V1= Personas mayores beneficiadas | 16% |  |  |  |  | 100% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Los espacios son el Centro de Atención ubicado en el barrio El Bosque, los 21 CALIS, presencia de la oferta institucional en los distintos barrios de la ciudad con una frecuencia semanal donde el equipo de Cultura del Envejecimiento brinda atención especial, ademas de las asistencias psicosociales de Protección Integral. |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 121666300 | 121666300 | 38816181 | 38816181 | 2024-06-19 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020158 | Realizar atención gerontológica a las personas mayores beneficiarias que lo requieran, en las comunas y corregimientos. | V1= Personas mayores beneficiadas | 11% |  |  |  |  | 100% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: se lograron impactar 397 personas mayores que necesitaban atención gerontologica de tipo fisico o psicologico, entre las actividades que mas se destaco fue la atención psicosocial, las visitas domiciliarias y hospitalarias. |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 83738500 | 83738500 | 64765500 | 64765500 | 2024-06-05 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020165 | Prestar el servicio de atención a las personas mayores en los puntos de atención descentralizada en las comunas y corregimientos. | V1= Personas mayores beneficiadas | 10% |  |  |  |  | 100% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se prestó atención integral a 5080 personas mayores durante el mes de septiembre. |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 81913500 | 81913500 | 67616500 | 67616500 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020157 | Implementar estrategias para la atención integral dirigida a las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 7% |  |  |  |  | 100% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Dando cumplimiento al cronograma de actividades se inicia con los ajustes tecnicos correspondeintes por parte del equipo, dichos ajustes solicitados por DACP, luego se procede a la publicacion del proceso en secop ii y posterior a la publicacion se esperan las ofertas de varios oferentes para dar cumplimiento al proceso. |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 51066000 | 51066000 | 37324000 | 37324000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010130 | BP26002661 | Implementación DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE SANTIAGO DE Cali | BP260026611020164 | Prestar el servicio de atención integral asistido a través de la línea de atención telefónica "línea dorada" | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 100% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Debido al no funcionamiento de la línea Dorada y la falta de recurso humano, estas solicitudes se han recibido de manera presencial en el centro de Atención, por el equipo de Atención Integral. |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 35000 | 100% | [6 empty] | 10084 | 10.084 personas mayores han recibido oferta social: atención psicosocial presencial para identificar posibles casos de vulneración de derechos, visitas domiciliarias para verificar condiciones de vulnerabilidad, Inscripción presencial al programa Colombia Mayor, Información sobre la oferta institucional del Programa para Personas Mayores en eventos de la Alcaldía, Notificación a beneficiarios para corroborar razones de no cobro y evitar bloqueos, Solicitud de reactivación de beneficiarios bloqueados y Orientación jurídica personalizada para personas mayores (virtual o presencial) | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 31874000 | 31874000 | 26015000 | 26015000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010297 | BP26002859 | Apoyo al Programa Jóvenes en Acción en Santiago de Cali | BP260028591010112 | Atender a los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción en los puntos de atención |  | 73.8% |  |  |  |  | 100% | El equipo del programa realizó las acciones pertinente para garantizar la atención del programa, atendió requerimientos, atendió a beneficiarios de manera presencial y gestionó lo pertinente para garantizar la operación del programa |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103006 | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas | 54783 | 8633 | 100% | [6 empty] | 20834 | el programa cuenta con el informe de 20.834 jóvenes beneficiarios con transferencias condicionadas; la cantidad tendrá una variación en los próximos meses debido al Pre-registro que actualmente esta abierto hasta el próximo 15 de octubre, posteriormente Prosperidad Social enviará un reporte del total de los jóvenes inscritos. Así mismo se reporta un total de (199) atenciones y asesorías en la oficina, en territorio, correo electrónico y en la socialización del programa Renta Joven en una (1) Institución Educativa. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 88410000 | 88410000 | 60780000 | 60780000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010297 | BP26002859 | Apoyo al Programa Jóvenes en Acción en Santiago de Cali | BP260028591010111 | Realizar la articulación de los procesos para la operatividad de los diferentes componentes del Programa Jovenes en Acción | V1= Personas beneficiadas | 26.2% |  |  |  |  | 100% | El equipo del programa realizó las acciones pertinente para garantizar la atención del programa, atendió requerimientos, atendió a beneficiarios de manera presencial y gestionó lo pertinente para garantizar la operación del programa |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103006 | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas | 54783 | 8633 | 100% | [6 empty] | 20834 | el programa cuenta con el informe de 20.834 jóvenes beneficiarios con transferencias condicionadas; la cantidad tendrá una variación en los próximos meses debido al Pre-registro que actualmente esta abierto hasta el próximo 15 de octubre, posteriormente Prosperidad Social enviará un reporte del total de los jóvenes inscritos. Así mismo se reporta un total de (199) atenciones y asesorías en la oficina, en territorio, correo electrónico y en la socialización del programa Renta Joven en una (1) Institución Educativa. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010142 | BP26003012 | Fortalecimiento de los servicios de orientación y atención del Centro Regional de Atención a Víctimas en Santiago de Cali | BP260030121010110 | Brindar atención y orientación a los hogares víctimas del conflicto armado que llegan al Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV | V1= Personas que reciben atención | 59.75% |  |  |  |  | 100% | En el periodo correspondiente de enero a septiembre, se brindó orientación y trámite a 28.462 solicitudes de personas que han solicitado el servicio de orientación y comunicación en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 28700 | 100% | [6 empty] | 28462 | Se ha tramitado solicitudes de personas que han solicitado el servicio de orientación y comunicación en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV | 100% |  |  |  | 70% | 99 | 679375000 | 668054000 | 668054000 | 668054000 | 668054000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010142 | BP26003012 | Fortalecimiento de los servicios de orientación y atención del Centro Regional de Atención a Víctimas en Santiago de Cali | BP260030121010122 | Realizar el seguimiento a la implementación de la política pública de las víctimas del conflicto armado, en el marco de la atención a la población Afro | V1= Personas que reciben atención | 30.02% |  |  |  |  | 100% | Se hizo el respectivo seguimiento a la implementación de la PP cumpliendo con el marco de atención a la población afro |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 28700 | 100% | [6 empty] | 28462 | Se ha tramitado solicitudes de personas que han solicitado el servicio de orientación y comunicación en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV | 100% |  |  |  | 70% | 99 | 430000000 | 335632000 | 335632000 | 319311000 | 319311000 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010142 | BP26003012 | Fortalecimiento de los servicios de orientación y atención del Centro Regional de Atención a Víctimas en Santiago de Cali | BP260030121010121 | Brindar atención y orientación a los hogares de población Afro, víctimas del conflicto armado que llegan al Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV | V1= Personas que reciben atención | 10.23% |  |  |  |  | 100% | En el periodo correspondiente de enero a septiembre, se brindó orientación y trámite a 28.462 solicitudes de personas que han solicitado el servicio de orientación y comunicación en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 28700 | 100% | [6 empty] | 28462 | Se ha tramitado solicitudes de personas que han solicitado el servicio de orientación y comunicación en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV | 100% |  |  |  | 70% | 99 | 125625000 | 114456000 | 114456000 | 114456000 | 114456000 | 2024-03-19 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010138 | BP26002847 | Apoyo Del Programa Familias en Acción en Santiago de Cali | BP260028471010110 | Realizar la articulación de los procesos para la operatividad de los diferentes componentes del Programa Familias en Acción | V1= Personas beneficiadas | 68.63% |  |  |  |  | 100% | Se realizó en articulación con la Secretaría de Seguridad y Justicia con el objetivo de realizar una jornada de servicios integrales, la cual se realizó en Barrio Marroquín I. Se realizó la primera mesa de inclusión municipal con los diferentes actores relacionados al programa Renta Ciudadana con el objetivo de socializar la operatividad del programa y diseñar estrategias articuladas entre los Organismos participantes, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Equidad de Género, ICBF, Sena, Sisbén, Personería, líder programa de Discapacidad, Enlace Colombia Mayor, Registraduría. Se realizó articulación con la Subsecretaría de Calidad educativa de Secretaría de Educación con el objetivo de socializar los avances en la asignación de cupos y las estrategias para el tránsito armónico de los niños y las niñas, a las Instituciones Educativas Oficiales. Se realizó articulación con la Subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana, con el objetivo de realizar una campaña de sensibilización de los residuos sólidos, dirigida a los usuarios de la oficina de atención ubicada en la Avenida Estación 5N 37 - barrio Versalles |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103006 | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas | 54783 | 6825 | 100% | [6 empty] | 11116 | se continúa con la atención de de 11.116 familias que corresponden a 33348 personas beneficiadas a traves del Programa de DPS, Familias en Acción. Además, se reporta la realización de las siguientes actividades: atenciones en la oficina y en el territorio (3.986), atenciones a través del correo electrónico (74), y se participó en cinco (5) jornadas de servicios en territorio. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 66913500 | 66913500 | 54453500 | 54453500 | 2024-05-31 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010138 | BP26002847 | Apoyo Del Programa Familias en Acción en Santiago de Cali | BP260028471010111 | Atender a los beneficiarios del programa Familias en Acción en los puntos de atención | V1= Personas beneficiadas | 31.37% |  |  |  |  | 100% | Actividad en ejecución. Se continúa la atención a los beneficiarios del programa. La atención se brinda de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continúa, en la oficina ubicada en la Avenida Estación 5N 37 - barrio Versalles |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103006 | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas | 54783 | 6825 | 100% | [6 empty] | 11116 | se continúa con la atención de de 11.116 familias que corresponden a 33348 personas beneficiadas a traves del Programa de DPS, Familias en Acción. Además, se reporta la realización de las siguientes actividades: atenciones en la oficina y en el territorio (3.986), atenciones a través del correo electrónico (74), y se participó en cinco (5) jornadas de servicios en territorio. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 30584500 | 30584500 | 24725500 | 24725500 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010113 | Adquirir alimentos de la canasta básica familiar, para suministrar a la población beneficiaria en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 46.9% |  |  |  |  | 50% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se realizó la entrega de 67.465 raciones diarias a comedores comunitarios. |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 18218975522 | 18068342054 | 18068342054 | 18041058030 | 18041058030 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010102 | Realizar el servicio de transporte, para las diferentes acciones relacionadas con el proyecto |  | 4.58% |  |  |  |  | 50% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se han realizado visitas de acompañamiento a los comedores comunitarios por parte del equipo tecnico de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias. Se realizo visita de acompañamiento a la ejecución de entrega raciones. Se realizo visitas de cambio de domicilio por parte del equipo tecnico. |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 2437815150 | 1755693848 | 1755693848 | 1127961268 | 1127961268 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010105 | Realizar el seguimiento a la implementación del proyecto |  | 2.16% |  |  |  |  | 50% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se han realizado visitas de acompañamiento y seguimiento a los comedores comunitarios por parte del equipo tecnico de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias. Se realizo visita de acompañamiento y seguimiento a la ejecución de entrega raciones. Se realizo visitas de cambio de domicilio por parte del equipo tecnico. |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 4065538140 | 839368500 | 839368500 | 780190500 | 765290500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010144 | Realizar el seguimiento a la implementación del proyecto |  | 2.16% |  |  |  |  | 50% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se realizó comité mensual de seguimiento a la implementación del proyecto. Se realizó cronograma de trabajo. |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 0 | 830102000 | 830102000 | 683448000 | 673779000 | 2024-05-19 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010103 | Capacitar para el cumplimiento de los normas de bioseguridad y calidad alimentaria |  | 1% |  |  |  |  | 50% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se realizó acompañamiento a las/los gestores/ras de los comedores comunitarios mediante capacitación en BPM garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos entregados. |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 279660000 | 302186268 | 302186268 | 232271268 | 232271268 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010142 | Realizar el proceso de identificación y registro de los beneficiarios del proyecto |  | 0.6% |  |  |  |  | 50% | En el periodo de enero a septiembre se presenta el siguiente avance: Se realizó caranterización de gestoras y beneficiarios del programa. |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 228600000 | 228600000 | 228600000 | 171450000 | 171450000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010136 | Adquirir alimentos de la canasta básica familiar, para suministrar a la población beneficiaria en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 13.18% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta obligaciones |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 6707735657 | 5056337902 | 5056337902 | 0 | 0 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2021760010412 | BP26004132 | Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en pobreza extrema a traves de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali | BP260041321010132 | Adquirir alimentos de la canasta básica familiar, para suministrar a la población beneficiaria en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 29.42% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta obligaciones |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 45322 | 100% | [6 empty] | 45322 | se continúa la entrega de raciones de alimentos en los comedores comunitarios, beneficiando a un promedio diario de 45.322 personas en 762 comedores. | 28.7% |  |  |  | 24.26% | 99 | 0 | 11275082280 | 11275082280 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010207 | Realizar seguimiento a las Políticas Públicas Sociales | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 36.12% |  |  |  |  | 100% | Profesionales que prestan sus servicios entorno al diseño conceptual y metodologico del Observatorio de Políticas Sociales con el análisis de 7 políticas públicas sociales y de la Ley 1448 de 2011, que se encuentran en ejecución. |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199061 | Servicios de informacion implementados | 11 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha implementado el sistema de información una vez realizadas las pruebas | 100% |  |  |  | 95.83% | 99 | 66000000 | 55558500 | 55558500 | 50327500 | 50327500 | 2024-02-26 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010213 | Realizar seguimiento a las Políticas Públicas Sociales | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 34.01% |  |  |  |  | 100% | Profesionales que prestan sus servicios entorno al diseño conceptual y metodologico del Observatorio de Políticas Sociales con el análisis de 7 políticas públicas sociales y de la Ley 1448 de 2011, que se encuentran en ejecución. |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199061 | Servicios de informacion implementados | 11 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha implementado el sistema de información una vez realizadas las pruebas | 100% |  |  |  | 95.83% | 99 | 0 | 52310000 | 52310000 | 31386000 | 31386000 | 2024-06-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010205 | Realizar seguimiento a las actividades asociadas al Sistema de Información para Seguimiento y Monitoreo de las Políticas Públicas | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 29.87% |  |  |  |  | 100% | Profesionales que prestan su servicios en el diseño y programación de una plataforma de seguimiento de políticas públicas |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199061 | Servicios de informacion implementados | 11 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha implementado el sistema de información una vez realizadas las pruebas | 100% |  |  |  | 95.83% | 99 | 66000000 | 45940000 | 45940000 | 40709000 | 40709000 | 2024-02-26 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010206 | Actualizar el Sistema de Información para Seguimiento y Monitoreo de las Políticas Públicas Sociales | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199061 | Servicios de informacion implementados | 11 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha implementado el sistema de información una vez realizadas las pruebas | 100% |  |  |  | 95.83% | 99 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010115 | Realizar proceso de análisis estadístico de datos sobre el ciclo de la Políticas Públicas Sociales |  | 41.63% |  |  |  |  | 100% | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento en Bienestar Social, con énfasis en datos cuantitativos de caracterización poblacional, realizado por Profesionales que prestan sus servicios |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 11 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Como parte del fortalecimiento del Observatorio, se genera un documento de lineamientos técnicos que contiene la estructura interna del Observatorio en función de sus áreas de trabajo. Estas áreas son: -Seguimiento de Políticas Públicas, como principal actividades del Observatorio. Esta área es responsable de articular el seguimiento de las Políticas Públicas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, -Gestión del conocimiento, como área nueva creada para fortalecer la capacidad del Observatorio y de Bienestar Social en el análisis de poblaciones y generación de información para la toma de decisiones. Este ejercicio se realiza a partir de los registros administrativos del organismo para producir valor a través de la generación y difusión de conocimiento, -Incidencia y participación, también creado como equipo nuevo, dirigido a articular las instancias técnicas y de participación de las Políticas Sociales con la Mesa Técnica del Observatorio (instancia propia) y el Consejo Municipal para la Política Social (máxima instancia de decisión). | 70.82% |  |  |  | 95.83% | 99 | 0 | 78386500 | 78386500 | 56986500 | 56986500 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010107 | Realizar el diseño conceptual, y metodológico del Observatorio de Políticas Sociales, según lineamientos institucionales. |  | 41.69% |  |  |  |  | 50% | Profesionales que prestan sus servicios entorno al diseño conceptual y metodologico del Observatorio de Políticas Sociales, desarrollando metodología de seguimiento, consolidación y procesamiento de los avances de 7 políticas públicas y la Ley 1448 de 2011. Además de asistir técnica y profesionalmente a la secretaria de bienestar social al respecto. |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 11 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Como parte del fortalecimiento del Observatorio, se genera un documento de lineamientos técnicos que contiene la estructura interna del Observatorio en función de sus áreas de trabajo. Estas áreas son: -Seguimiento de Políticas Públicas, como principal actividades del Observatorio. Esta área es responsable de articular el seguimiento de las Políticas Públicas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, -Gestión del conocimiento, como área nueva creada para fortalecer la capacidad del Observatorio y de Bienestar Social en el análisis de poblaciones y generación de información para la toma de decisiones. Este ejercicio se realiza a partir de los registros administrativos del organismo para producir valor a través de la generación y difusión de conocimiento, -Incidencia y participación, también creado como equipo nuevo, dirigido a articular las instancias técnicas y de participación de las Políticas Sociales con la Mesa Técnica del Observatorio (instancia propia) y el Consejo Municipal para la Política Social (máxima instancia de decisión). | 70.82% |  |  |  | 95.83% | 99 | 120000000 | 78480500 | 78480500 | 75200500 | 75200500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010108 | Realizar proceso de análisis estadístico de datos sobre el ciclo de la Políticas Públicas Sociales |  | 16.68% |  |  |  |  | 50% | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento en Bienestar Social, con énfasis en datos cuantitativos de caracterización poblacional, realizado por Profesionales que prestan sus servicios |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 11 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Como parte del fortalecimiento del Observatorio, se genera un documento de lineamientos técnicos que contiene la estructura interna del Observatorio en función de sus áreas de trabajo. Estas áreas son: -Seguimiento de Políticas Públicas, como principal actividades del Observatorio. Esta área es responsable de articular el seguimiento de las Políticas Públicas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, -Gestión del conocimiento, como área nueva creada para fortalecer la capacidad del Observatorio y de Bienestar Social en el análisis de poblaciones y generación de información para la toma de decisiones. Este ejercicio se realiza a partir de los registros administrativos del organismo para producir valor a través de la generación y difusión de conocimiento, -Incidencia y participación, también creado como equipo nuevo, dirigido a articular las instancias técnicas y de participación de las Políticas Sociales con la Mesa Técnica del Observatorio (instancia propia) y el Consejo Municipal para la Política Social (máxima instancia de decisión). | 70.82% |  |  |  | 95.83% | 99 | 66000000 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601010114 | Realizar publicaciones periodicas sobre el estado de ejecución de las políticas públicas priorizadas |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 11 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Como parte del fortalecimiento del Observatorio, se genera un documento de lineamientos técnicos que contiene la estructura interna del Observatorio en función de sus áreas de trabajo. Estas áreas son: -Seguimiento de Políticas Públicas, como principal actividades del Observatorio. Esta área es responsable de articular el seguimiento de las Políticas Públicas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, -Gestión del conocimiento, como área nueva creada para fortalecer la capacidad del Observatorio y de Bienestar Social en el análisis de poblaciones y generación de información para la toma de decisiones. Este ejercicio se realiza a partir de los registros administrativos del organismo para producir valor a través de la generación y difusión de conocimiento, -Incidencia y participación, también creado como equipo nuevo, dirigido a articular las instancias técnicas y de participación de las Políticas Sociales con la Mesa Técnica del Observatorio (instancia propia) y el Consejo Municipal para la Política Social (máxima instancia de decisión). | 70.82% |  |  |  | 95.83% | 99 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601020110 | Realizar procesos de articulación interinstitucional sobre políticas públicas y gestión de la información y del conocimiento |  | 74.9% |  |  |  |  | 100% | Profesionales que prestan servicios alrededor de la articulación interinstitucional orientada a la gestión de conocimiento y apoyan el fortalecimiento de las instancias y mecanismos de participación en la política pública, con énfasis en el Consejo Municipal para la Política Social y la Mesa Técnica del Observatorio de Políticas Sociales. |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 11 | 380 | 0% | [6 empty] | 50 | Se realizaron cuatro jornadas de política pública, realizadas los miércoles de junio del 2024 (5, 12, 19 y 26). En estas jornadas se capacitó a los enlaces de los organismos implementadores de las Políticas Públicas de Bienestar Social en la metodología de seguimiento se informó de las Políticas, sus objetivos, planes de acción e indicadores. El 18 de julio se capacitó a los equipos de Bienestar Social en gestión y política pública, con énfasis en las rutas y metodologías del seguimiento de Políticas Públicas. | 87.45% |  |  |  | 95.83% | 99 | 0 | 94865000 | 94865000 | 75892000 | 75892000 | 2024-05-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010136 | BP26002760 | Consolidación del Observatorio de Políticas Sociales de Cali | BP260027601020108 | Realizar procesos de articulación interinstitucional sobre políticas públicas y gestión de la información y del conocimiento |  | 25.1% |  |  |  |  | 50% | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento en Bienestar Social, con énfasis en datos cuantitativos de caracterización poblacional, realizado por Profesionales que prestan sus servicios |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4199058 | Servicio de Educacion informal para la gestion Administrativa | 11 | 380 | 0% | [6 empty] | 50 | Se realizaron cuatro jornadas de política pública, realizadas los miércoles de junio del 2024 (5, 12, 19 y 26). En estas jornadas se capacitó a los enlaces de los organismos implementadores de las Políticas Públicas de Bienestar Social en la metodología de seguimiento se informó de las Políticas, sus objetivos, planes de acción e indicadores. El 18 de julio se capacitó a los equipos de Bienestar Social en gestión y política pública, con énfasis en las rutas y metodologías del seguimiento de Políticas Públicas. | 87.45% |  |  |  | 95.83% | 99 | 50000000 | 31862000 | 31862000 | 26631000 | 26631000 | 2024-02-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010069 | BP26002648 | Apoyo al desarollo de iniciativas sociales innovadoras de jóvenes en organizaciones juveniles de Santiago de Cali | BP260026481020101 | Realizar un seminario de temas de innovación, emprendimiento social y colectivos ciudadanos |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 0 | 20% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 80% | 99 | 13970911 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010069 | BP26002648 | Apoyo al desarollo de iniciativas sociales innovadoras de jóvenes en organizaciones juveniles de Santiago de Cali | BP260026481020102 | Realizar una exposición de iniciativas de innovación social de organizaciones juveniles |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 0 | 20% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 80% | 99 | 26688687 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010132 | BP26002681 | Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de Santiago de Cali | BP260026811010115 | Proporcionar sillas de ruedas removibles para personas dependientes | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 3000 | 436 | 76% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 159300446 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010132 | BP26002681 | Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de Santiago de Cali | BP260026811010109 | Proporcionar sillas de ruedas removibles para personas dependientes | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 3000 | 436 | 76% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 165122794 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010132 | BP26002681 | Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de Santiago de Cali | BP260026811010110 | Proporcionar sillas de ruedas ejecutivas para personas con autonomia | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 3000 | 436 | 76% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 31561540 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010132 | BP26002681 | Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de Santiago de Cali | BP260026811010111 | Proporcionar sillas de ruedas neurológicas para personas con discapacidad con alto grado de dependencia | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 3000 | 436 | 76% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 34200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010132 | BP26002681 | Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de Santiago de Cali | BP260026811020105 | Adquirir tarjetas plásticas para recarga en el SITM MIO | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superacion de la pobreza | 3000 | 500 | 24% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010132 | BP26002681 | Adquisición de productos de apoyo para la movilización y el transporte de las personas con discapacidad de Santiago de Cali | BP260026811020106 | Realizar recarga de tarjetas para uso en el SITM MIO | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superacion de la pobreza | 3000 | 500 | 24% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 68315220 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010134 | BP26002756 | Fortalecimiento de las condiciones físicas y técnicas de las infraestructuras de las unidades de trasformación social de primera infancia en Santiago de Cali | BP260027561020111 | Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102010 | Edificaciones de atención a la primera infancia restauradas | 9504 | 18 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 10.71% | 99 | 0 | 6204661630 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010135 | BP26002780 | Implementacion de los Planes de Etnodesarrollo de los Consejos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Santiago de Cali. | BP260027801020111 | Construir la ruta de implementación de los Planes de Etnodesarrollo en el marco de la Política Pública CaliAfro. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103063 | Documentos de investigación | 2490 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 126000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010135 | BP26002780 | Implementacion de los Planes de Etnodesarrollo de los Consejos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Santiago de Cali. | BP260027801020110 | Realizar implementación de los Planes de Etnodesarrollo en la fase II de acuerdo a las necesidades. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103063 | Documentos de investigación | 2490 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010141 | BP26003009 | Ampliación e integración del Sistema de Información de Víctimas de Cali | BP260030091020105 | Construir las herramientas de integración e interoperabilidad del sistema de información | V1= Personas que reciben atención | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101044 | Servicio de informacion para el registro, atencion, asistencia y reparacion integral a victimas | 35000 | 0 | 80% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 20% | 99 | 60600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010144 | BP26003016 | Apoyo al funcionamiento de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas en Santiago de Cali | BP260030161020104 | Suministrar material POP, para la divulgación de las estrategias |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 4101007 | Servicio de divulgacion de la oferta institucional | 25 | 0 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 873600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010145 | BP26003020 | Asistencia y atención para las familias víctimas del conflicto armado restituidas de tierras en Santiago de Cali | BP260030201010104 | Asesorar a los hogares de poblacion afro, víctimas del conflicto armado que llegan al Centro Regional de Atención a las Víctimas - CRAV y a las comunas y corregimientos |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101007 | Servicio de divulgacion de la oferta institucional | 7200 | 0 | 55% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010784 | BP26003181 | Servicio de atención a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores de Santiago de Cali | BP260031811010105 | Realizar la atencion a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 3000 | 500 | 63% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010784 | BP26003181 | Servicio de atención a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores de Santiago de Cali | BP260031811020103 | Realizar la dotacion de mobiliario y equipos para el Centro de Atencion Integral. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4103031 | Centros comunitarios dotados | 3000 | 1 | 37% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341010102 | Realizar acompañamiento a los diferentes organismos, organizaciones e instancias que participan en el seguimiento de la política pública de las mujeres. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599032 | Documentos de política | 11 | 1 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 54028800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341010111 | Realizar acompañamiento a los diferentes organismos, organizaciones e instancias que participan en el seguimiento de la política pública de las mujeres... |  | 77.9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599032 | Documentos de política | 11 | 1 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15324105 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341010112 | Realizar acompañamiento a los diferentes organismos, organizaciones e instancias que participan en el seguimiento de la política pública de las mujeres... |  | 22.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599032 | Documentos de política | 11 | 1 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4347000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341010101 | Realizar seguimiento y monitoreo de la política pública de las mujeres. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599032 | Documentos de política | 11 | 1 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 63680400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341020101 | Actualizar el diagnóstico de los componentes y ejes de la Política Pública de las mujeres de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599020 | Documentos metodologicos | 11 | 1 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 117709200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341020112 | Actualizar el diagnóstico de los componentes y ejes de la Política Pública de las mujeres de Santiago de Cali... |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599020 | Documentos metodologicos | 11 | 1 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8876000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010491 | BP26003734 | Control y Seguimiento de la Política Pública de las Mujeres de Santiago de Cali | BP260037341020106 | Desarrollar encuentros zonales de socialización de los componentes y ejes de la Política Pública de las mujeres. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4599020 | Documentos metodologicos | 11 | 1 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 36439200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881020104 | Calibración de equipos antropometricos de las Unidades de Servicio de atención integral a la Primera Infancia de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102006 | Edificaciones de atencion a la primera infancia dotadas | 9504 | 18 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 51.57% | 99 | 178000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010165 | BP26004388 | Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS en el Distrito de Cali | BP260043881020105 | Compra de elementos de dotacion a las Unidades de Servicio de atención integral a la Primera Infancia de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102006 | Edificaciones de atencion a la primera infancia dotadas | 9504 | 18 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 51.57% | 99 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010209 | BP26004497 | Mejoramiento integral de Casa Matria y su sede para la atención de mujeres víctimas de violencia basadas en género en Santiago de Cali | BP260044971010101 | Realizar estudios, diseños y autorizaciones para el mantenimiento de las instalaciones de Casa Matria y su sede | V1:Espacios territoriales operando | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010209 | BP26004497 | Mejoramiento integral de Casa Matria y su sede para la atención de mujeres víctimas de violencia basadas en género en Santiago de Cali | BP260044971010102 | Realizar la adecuación y reparaciones locativas de Casa Matria y su sede |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 163290800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010209 | BP26004497 | Mejoramiento integral de Casa Matria y su sede para la atención de mujeres víctimas de violencia basadas en género en Santiago de Cali | BP260044971030102 | Realizar proceso de gestión, seguimiento y control técnico del proceso de mantenimiento de Casa Matria |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 117709200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2022760010209 | BP26004497 | Mejoramiento integral de Casa Matria y su sede para la atención de mujeres víctimas de violencia basadas en género en Santiago de Cali | BP260044971030104 | Realizar procesos de cuidado y conservación de Casa Matria y su sede |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010172 | BP26004720 | Apoyo organizacional en el marco de la implementación de la política publica CaliAfro Santiago de Cali | BP260047201020102 | Realizar articulaciones como proceso de implementación de los enfoques en el marco de la Política Pública CaliAfro. |  | 75% |  |  |  |  | 90% | Se ha realizado articulaciones como proceso de implementación de los enfoques en el marco de la Política Pública CaliAfro. |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103054 | Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusion social y productiva de la poblacion en situacion de vulnerabilidad | 2490 | 4 | 20% | [6 empty] | 0 |  | 90% |  |  |  | 72% | 99 | 285600000 | 15474000 | 15474000 | 12895000 | 12895000 | 2024-05-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010172 | BP26004720 | Apoyo organizacional en el marco de la implementación de la política publica CaliAfro Santiago de Cali | BP260047201020101 | Realizar gestión del conocimiento al interior de la Administración Central en el marco de la implementación de la Política Pública CaliAfro. |  | 25% |  |  |  |  | 90% | Se ha realizado la gestión del conocimiento al interior de la Administración Central en el marco de la implementación de la Política Pública CaliAfro. |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103054 | Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusion social y productiva de la poblacion en situacion de vulnerabilidad | 2490 | 4 | 20% | [6 empty] | 0 |  | 90% |  |  |  | 72% | 99 | 127200000 | 5158000 | 5158000 | 5158000 | 5158000 | 2024-03-19 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702020101 | Realizar caracterización de las iniciativas de mujeres de la Comuna 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103057 | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702020103 | Realizar caracterización de las iniciativas de mujeres de la Comuna 1 |  | 40% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103057 | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702010101 | Realizar ejercicios formativos en prevención de violencias básadas de género, capacitación con metodologías teórico prácticas en emprendimiento, educación financiera, fundamentos de marketing. | V1= Personas vinculadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 86767900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702010103 | Realizar ejercicios formativos en prevención de violencias básadas de género, capacitación con metodologías teórico prácticas en emprendimiento, educación financiera, fundamentos de marketing. | V1= Personas vinculadas | 60% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 0 | 86767900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702020102 | Realizar Feria de Mujeres de la Comuna para el fortalecimiento de las iniciativas productivas a mujeres de la comuna 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103057 | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 242128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702020104 | Realizar Feria de Mujeres de la Comuna para el fortalecimiento de las iniciativas productivas a mujeres de la comuna 1 |  | 60% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103057 | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 0 | 242128000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702010102 | Realizar procesos de logística para los ejercicios formativos en prevención de violencias básadas de género, capacitación con metodologías teórico prácticas en emprendimiento, educación financiera, fundamentos de marketing. | V1= Personas vinculadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 68304100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010045 | BP26005070 | Apoyo A LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE Cali | BP260050702010104 | Realizar procesos de logística para los ejercicios formativos en prevención de violencias básadas de género, capacitación con metodologías teórico prácticas en emprendimiento, educación financiera, fundamentos de marketing. | V1= Personas vinculadas | 40% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 100 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 1 | 0 | 68304100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010102 | Brindar acompañamiento técnico al talento humano de los servicios de atención integral. |  | 0.37% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 116000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010114 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 14.84% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4630301499 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010115 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 18.42% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5763463431 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010120 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 6.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1973965747 | 36617000 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010124 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12715476 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010118 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 126249395 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010122 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 97399141 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010121 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 238918828 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010101 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 31.82% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9962468999 | 5568756603 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010119 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 2.15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 677935365 | 252547544 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010125 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.36% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 124298503 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010127 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 138959365 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010116 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 2.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 717447647 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010117 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 6.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2057124296 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010123 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.72% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 210926018 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010126 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 2.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 734701497 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010128 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 1.61% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010135 | Fortalecimiento de las condiciones físicas y técnicas de las infraestructuras de las unidades de transformación social de la Primera Infancia en Santiago de Cali BP-26002756 - Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas |  | 0.14% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45368095 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010136 | Fortalecimiento de las condiciones físicas y técnicas de las infraestructuras de las unidades de transformación social de la Primera Infancia en Santiago de Cali BP-26002756 - Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas |  | 0.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 36742132 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010107 | Implementar la Ruta integral de Atención - RIA. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 218288160 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010130 | Implementar la Ruta integral de Atención - RIA. | V1= Niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes atendidas | 0.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010132 | Realizar adquisición de servicios y/o compra e Instalación de bienes para el fortalecimiento institucional. |  | 0.21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 64787449 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010133 | Realizar adquisición de servicios y/o compra e Instalación de bienes para el fortalecimiento institucional. |  | 0.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 59647991 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010113 | Realizar adquisición de servicios y/o compra e Instalación de bienes para el fortalecimiento institucional. |  | 1.21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 380000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010131 | Realizar adquisición de servicios y/o compra e Instalación de bienes para el fortalecimiento institucional. |  | 0.91% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 285212551 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010134 | Realizar adquisición de servicios y/o compra e Instalación de bienes para el fortalecimiento institucional. |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 311969000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010108 | Realizar articulación y cooperación internacional. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 41510776 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010111 | Realizar estudios, consultorías y/o convenios para el mejoramiento de los servicios de atención integral para la primera infancia. |  | 3.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1124435440 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010110 | Realizar evaluación, actualización y seguimiento a la política pública de Primera Infancia, infancia y adolescencia. |  | 0.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 210000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010105 | Realizar movilización social para la atención integral en Santiago de Cali. |  | 0.72% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 214232320 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010192 | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | BP260054111010129 | Realizar movilización social para la atención integral en Santiago de Cali. |  | 0.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | 9504 | 9504 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Primera Infancia
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010102 | Brindar alimentación balanceada diaria a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la minuta patrón para servicios de protección establecida por ICBF | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 10.58% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 156984840 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010101 | Brindar alojamiento provisional a niños, niñas y adolescentes en hogares de paso. | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 8.04% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 119219520 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010107 | Brindar atención a los niños, niñas y adolescentes las 24 horas en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 42.17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 625216554 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010108 | Brindar atención complementaria en salud a niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14781486 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010103 | Brindar vestuario a los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 4.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 62176000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010105 | Proporcionar elementos de higiene y aseo personal a los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 1.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26623206 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010104 | Proporcionar material pedagógico y lúdico para las actividades pedagógicas diarias con los niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 0.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9872804 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010106 | Proporcionar transporte a los niños, niñas y adolescentes atendiendo las necesidades de traslado para atención en salud y autoridades competentes |  | 1.46% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010119 | Realizar formación y acompañamiento para la promoción de derechos y la participación de los NNA en los consejos consultivos | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 8.93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 132402560 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010113 | Realizar formación y acompañamiento para la promoción de derechos y la participación de los NNA en los consejos consultivos | V1= Niños, niñas y adolescentes atendidos | 1.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 19555440 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010109 | Realizar interventoría |  | 1.69% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010115 | Realizar interventoría |  | 2.02% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010118 | Realizar reproducción de material impreso para promover la garantía de derechos de los niños y niñas en las jornadas comunitarias y eventos de promoción de derechos |  | 5.99% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 88710000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010112 | Realizar reproducción de material impreso para promover la garantía de derechos de los niños y niñas en las jornadas comunitarias y eventos de promoción de derechos |  | 0.46% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6889875 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010116 | Realizar reproducción de material impreso para promover la garantía de derechos de los niños y niñas en las jornadas comunitarias y eventos de promoción de derechos |  | 2.09% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31100000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010110 | Realizar seguimiento y gestión interinstitucional con entidades competentes para la atención de la niñez y las familias. |  | 3.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45500640 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010117 | Realizar seguimiento y gestión interinstitucional con entidades competentes para la atención de la niñez y las familias. |  | 4.36% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 64672000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121010114 | Suministrar transporte para la participación de los NNA en actvidades del consejo Distrital |  | 0.16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060001 | Atención integral a niños, niñas y adolescentes en servicios de protección y garantía de derechos | 4102052 | Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes | 1500 | 570 | 60% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020107 | Brindar orientación a las Familias de Santiago de Cali |  | 1.71% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17650000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020112 | Brindar orientación a las Familias de Santiago de Cali |  | 24.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 251088000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020111 | Caracterizar la situación de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil o con alta permanencia en calle | V1= Personas atendidas | 6.41% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 66533155 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020104 | Caracterizar la situación de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil o con alta permanencia en calle | V1= Personas atendidas | 4.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44706685 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020106 | Formar en habilidades para la vida y el trabajo a familias |  | 4.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45104000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020113 | Formar en habilidades para la vida y el trabajo a familias |  | 4.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45104000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020110 | Realizar ajuste de la Política Pública de primera infancia, infancia, adolescencia y familia |  | 6.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 63525590 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020108 | Realizar eventos para el fortalecimiento del proceso de intervención a familias |  | 3.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32180000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020102 | Realizar jornadas de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades para la prevención de la violencia y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes | V1= Personas atendidas | 16.34% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 169630174 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020101 | Realizar prevención a través de la formación de personas, líderes o agentes comunitarios |  | 17.33% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010190 | BP26005412 | Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali | BP260054121020103 | Realizar talleres y jornadas de prevención del trabajo infantil y de promoción de la ruta de atención. | V1= Personas atendidas | 11.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060009 | Personas beneficiadas de procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones | 4102038 | Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social | 4245 | 3000 | 40% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 122617000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010105 | Diseñar e implementar estrategia de comunicación con enfoque étnico-racial. |  | 9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 235466948 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010101 | Establecer acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. |  | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 287792933 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010104 | Implementar acciones concertadas de los Planes de Etnodesarrollo – PED de los Consejos Comunitarios de Santiago de Cali |  | 17.64% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 461625076 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010102 | Realizar la atención psicosocial y jurídica con enfoque étnico-racial a las comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras. | V1= Personas afrodescendientes atendidas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 261629940 | 11480000 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010106 | Realizar la gestión con socios y aliados locales, nacionales e internacionales para la implementación de la Política Pública CaliAfro. |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 261629940 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010103 | Suministrar apoyo logístico en el proceso de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. |  | 40.38% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1056252265 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010107 | Suministrar material de apoyo logístico en el proceso de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. |  | 1.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28793715 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010178 | BP26005413 | Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali | BP260054131010108 | Suministrar material POP para los procesos de sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro. |  | 0.88% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060003 | Beneficiarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras atendidos en servicios sociales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 2490 | 1642 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23108585 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010106 | Alquilar espacios físicos seguros e inclusivos que brinden servicios integrales | V1= Personas LGBTIQ+ beneficiadas | 2.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8962000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010104 | Desarrollar acciones para la construcción de redes de apoyo |  | 40.79% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 138137800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010107 | Desarrollar acciones para la construcción de redes de apoyo |  | 14.86% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50232000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010103 | Ejecutar estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida y organizativo | V1= Personas LGBTIQ+ beneficiadas | 9.66% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32700000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010105 | Implementar mecanismos de inclusión digital |  | 6.29% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21298370 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010108 | Implementar mecanismos de inclusión digital |  | 1.76% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5960540 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010101 | Realizar orientación de derechos legales y protección |  | 8.54% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28916000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151010102 | Realizar orientación psicosocial y emocional |  | 15.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060014 | Personas LGBTIQ+ beneficiadas con la atención integral en el marco del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 500 | 390 | 70% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52310000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020103 | Adquirir materiales y herramientas para las jornadas de capacitación |  | 3.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13230000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020101 | Diseñar estrategias de capacitación a instituciones con enfoque diferencial de diversidad sexual y de género | V1= Personas beneficiadas | 4.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20023300 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020104 | Diseñar guías de atención con enfoque diferencial para la población LGBTIQ+ |  | 8.93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 38449612 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020102 | Ejecutar estrategias de capacitación a instituciones con enfoque diferencial de diversidad sexual y de género |  | 6.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020106 | Realizar evaluaciones periódicas en la implementación de la transversalización |  | 14.34% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 61728022 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020107 | Realizar evaluaciones periódicas en la implementación de la transversalización |  | 50.53% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 217471978 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020105 | Socializar guías de atención con enfoque diferencial para la población LGBTIQ+ | V1= Personas beneficiadas | 11.6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49898066 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010182 | BP26005415 | Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali | BP260054151020108 | Socializar guías de atención con enfoque diferencial para la población LGBTIQ+ | V1= Personas beneficiadas | 0.61% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060017 | Personas orientadas en procesos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 60 | 56 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2617471 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010104 | Adquirir insumos para la operación del proyecto | V1= Personas beneficiadas | 5.76% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 665965140 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010108 | Realizar el seguimiento a la implementación del proyecto | V1= Personas beneficiadas | 4.56% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 527928000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010117 | Realizar el seguimiento a la implementación del proyecto | V1= Personas beneficiadas | 6.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 729222000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010102 | Realizar entrega de alimentos de la canasta básica familiar a los niños identificados en riesgo de desnutrición y desnutrición aguda | V1= Personas beneficiadas | 3.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 422280000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010101 | Realizar entrega de alimentos de la canasta básica familiar para atender a la población beneficiaria de los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 30.39% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3516203876 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010113 | Realizar entrega de alimentos de la canasta básica familiar para atender a la población beneficiaria de los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 16.54% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1917413838 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010114 | Realizar entrega de alimentos de la canasta básica familiar para atender a la población beneficiaria de los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 10.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1189610552 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010106 | Realizar intervención en desarrollo psicosocial a las personas beneficiarias y gestoras en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 4.4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 509322688 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010115 | Realizar intervención en desarrollo psicosocial a las personas beneficiarias y gestoras en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 1.34% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 155117867 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010116 | Realizar intervención en desarrollo psicosocial a las personas beneficiarias y gestoras en los comedores comunitarios | V1= Personas beneficiadas | 2.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 307598000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010107 | Realizar monitoreo a los beneficiarios del programa de recuperación nutricional | V1= Personas beneficiadas | 1.16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 134005700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102005 | Hambre Cero | 2024760010188 | BP26005417 | Fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santiago de Cali | BP260054171010103 | Realizar servicio de transporte para las diversas actividades relacionadas con el proyecto | V1= Personas beneficiadas | 12.94% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020050005 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 62135 | 62135 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1497130141 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010106 | Brindar asistencia técnica a los procesos de atención integral y gestión transectorial en beneficio de la población en situación de calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 3.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 82227000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010112 | Brindar asistencia técnica a los procesos de atención integral y gestión transectorial en beneficio de la población en situación de calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 7.55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 169773000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010107 | Brindar asistencia técnica a los procesos de inclusión social de las personas en situación de calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 7.15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 160800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010108 | Brindar asistencia técnica al proceso de redes de apoyo y movilización ciudadana para el abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 19.91% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 447569945 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010102 | Brindar servicios integrales en modalidades de centros de atención | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 37.48% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 842380000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010114 | Brindar servicios integrales en modalidades de centros de atención | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 10.26% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 231020000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010113 | Prestar servicio funerario a personas en situación de calle fallecidas |  | 0.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16593660 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010110 | Prestar servicio funerario a personas en situación de calle fallecidas |  | 2.58% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 57846340 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010105 | Realizar diagnóstico psicosocial de la población atendida y análisis territorial del fenómeno social |  | 0.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010111 | Realizar jornadas de atención integral en territorio | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 2.84% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 63920000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010101 | Realizar jornadas de atención integral en territorio | V1= Habitantes de y en calle atendidos | 3.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 84080000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010179 | BP26005418 | Fortalecimiento del sistema para la prevención y abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en calle en Santiago de Cali | BP260054181010109 | Suministrar logística para las actividades del proceso de redes de apoyo y movilización ciudadana |  | 3.43% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060005 | Habitantes de y en calle atendidos de manera integral con enfoque diferencial, territorial, de género y de derechos | 4104027 | Centros de atencion integral para personas con discapacidad dotados | 4749 | 480 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 77100000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010107 | Brindar acompañamiento al Subsistema de Participación de las Juventudes | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 4.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 54338528 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010112 | Brindar acompañamiento al Subsistema de Participación de las Juventudes | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 2.95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 39417164 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010108 | Implementar sitio virtual para la población jóven | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 32.97% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 439653200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010109 | Realizar acompañamiento a jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes |  | 0.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9851290 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010116 | Realizar acompañamiento a jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes |  | 0.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7900710 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010103 | Realizar evaluación de la Política Pública |  | 5.4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 72018462 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010114 | Realizar evaluación de la Política Pública |  | 15.6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 207981538 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010104 | Realizar jornadas de capacitación y orientación para el fortalecimiento de los procesos juveniles |  | 5.17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 68944048 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010110 | Realizar jornadas de capacitación y orientación para el fortalecimiento de los procesos juveniles |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26699952 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010106 | Realizar la "Semana de la Juventud" | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 17.47% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 232734704 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010111 | Realizar la "Semana de la Juventud" | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 1.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14365256 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010105 | Realizar procesos de articulación enfocados en el acceso de la oferta institucional de los jóvenes |  | 0.98% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13120000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010101 | Realizar promoción organizacional y juvenil | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 3.91% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52188208 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010115 | Realizar promoción organizacional y juvenil | V1= Jóvenes en procesos de liderazgo | 2.96% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 39507792 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010113 | Suministrar insumos para la atención de la población joven |  | 3.9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52042492 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191010102 | Suministrar insumos para la atención de la población joven |  | 0.21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020004 | Personas Jóvenes beneficiadas de servicios de atención integral con enfoque de derechos, poblacional, vocacional e interseccional | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 507 | 307 | 94% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2812000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020105 | Apoyar procesos juveniles con iniciativas de impacto en los territorios |  | 45.17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 40 | 6% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 147000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020102 | Brindar apoyo logístico para la realización de eventos con jóvenes |  | 6.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 40 | 6% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20580000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020108 | Facilitar espacios físicos para los jóvenes | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 13.82% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 40 | 6% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020107 | Facilitar espacios físicos para los jóvenes | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 9.53% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 40 | 6% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30963406 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020101 | Realizar jornadas de sensibilización sobre la legislación juvenil y política pública de juventudes | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 15.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 40 | 6% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50458680 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010183 | BP26005419 | Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali | BP260054191020109 | Realizar jornadas de sensibilización sobre la legislación juvenil y política pública de juventudes | V1= Jóvenes que reciben asistencia técnica | 9.66% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020001 | Jóvenes asistidos técnicamente en prácticas organizativas en el territorio | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 40 | 40 | 6% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31437720 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010105 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante en los espacios de atención | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 6.37% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 36900016 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010108 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante que se encuentra en condición de tránsito o retorno | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 19.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 111112940 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010109 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante que se encuentra en condición de tránsito o retorno | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 8.46% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 48945000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010104 | Realizar acciones encaminadas a la atención de población migrante que se encuentra en condición de tránsito o retorno | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 43.43% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 251560000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010107 | Realizar estrategias interinstitucionales de promoción sobre la atención de población migrante |  | 10.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 59643420 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010103 | Realizar estrategias interinstitucionales de promoción sobre la atención de población migrante |  | 5.52% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32004000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010102 | Realizar la articulación entre el gobierno nacional, distrital, las agencias de cooperación internacional y la sociedad civil |  | 1.21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7010000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010101 | Realizar seguimiento a las acciones del plan de atención | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 2.93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16949300 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010181 | BP26005420 | Fortalecimiento de la oferta institucional para la promoción de los servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos de Santiago de Cali | BP260054201010106 | Realizar seguimiento a las acciones del plan de atención | V1= Migrantes beneficiados con la oferta social | 2.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020003 | Personas beneficiadas con la oferta de servicios del plan de migrantes y flujos migratorios mixtos | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 14000 | 11270 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010108 | Adquirir equipos tecnológicos de apoyo a los procesos institucionales del organismo |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010106 | Adquirir materiales impresos para apoyo, en las acciones institucionales y misionales del organismo |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13850000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010107 | Adquirir papelería como apoyo al desarrollo de las acciones institucionales del organismo |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25337484 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010118 | Diseñar una estrategia de gestión del conocimiento y análisis de poblaciones en el marco la política de gestión de la información estadística |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 104620000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010126 | Diseñar una estrategia de incidencia y participación en el Observatorio de Políticas Públicas del organismo |  | 0.05% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2475934 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010120 | Diseñar una estrategia de incidencia y participación en el Observatorio de Políticas Públicas del organismo |  | 2.95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 157112066 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010116 | Gestionar recursos físicos, para la custodia de la producción documental |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 140198156 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010104 | Realizar acciones institucionales para la gestión de compras y la contratación pública en el organismo | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 455767000 | 28916000 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010121 | Realizar acciones institucionales para la Gestión del Conocimiento en el organismo |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14598000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010103 | Realizar acciones institucionales para la gestión presupuestal y la eficiencia del gasto público en el organismo | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 37678000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010123 | Realizar acciones institucionales relacionadas con el Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 0.43% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1988910 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010113 | Realizar acciones institucionales relacionadas con el Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 5.57% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25607090 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010112 | Realizar acciones institucionales relacionadas con el Servicio al ciudadano y la participación ciudadana en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 39024000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010115 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Gestión documental en el organismo. |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28556000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010114 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Información y Comunicación del organismo | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 80620000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010122 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Control interno en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 54846000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010101 | Realizar acciones institucionales relacionadas con la Política de Talento humano en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 43177000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010110 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Fortalecimiento Organizacional | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 127148000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010111 | Realizar acciones institucionales relacionadas con las Políticas de Gobierno Digital | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21018000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010102 | Realizar acciones institucionales, para el Direccionamiento Estratégico y la Planeación en el organismo. | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 97903000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010105 | Realizar jornada de sensibilización de los procesos institucionales con el talento humano del organismo |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9648000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010117 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas públicas a cargo del organismo, en el marco de la política de gestión de la información estadística | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 2.6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 96501500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010124 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas públicas a cargo del organismo, en el marco de la política de gestión de la información estadística | V1= Procesos de la UAG fortalecidos | 3.4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 125662500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010125 | Realizar un evento para la producción de conocimiento en política pública en Santiago de Cali |  | 0.88% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15786000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010119 | Realizar un evento para la producción de conocimiento en política pública en Santiago de Cali |  | 2.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 38214000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010180 | BP26005421 | Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali | BP260054211010109 | Suministrar recursos de apoyo logístico, a las gestiones institucionales y misionales del organismo |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010030 | Procesos institucionales fortalecidos en el marco de la planeación estratégica del MIPG | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 11 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50020000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Unidad de Apoyo a la Gestión
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010104 | Adquirir mobiliario para la mejora en la prestación de los servicios en la oficina de atención |  | 3.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 19317200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010106 | Apoyar las actividades de trabajo social con los beneficiarios en las ofertas complementarias | V1= Personas beneficiadas | 24.26% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 147175000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010107 | Apoyar los procesos operativos de los programas de Prosperidad Social |  | 3.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20924000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010102 | Atender a los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social en los puntos de atención | V1= Personas beneficiadas | 35.14% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 213200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010105 | Desarrollar las estrategias de trabajo y apoyo Psicosocial |  | 19.89% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 120755400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010108 | Desarrollar las estrategias de trabajo y apoyo Psicosocial |  | 5.97% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 36174600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010101 | Diseñar las estrategias de comunicación y atención integral a los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social | V1= Personas beneficiadas | 4.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 24920000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010187 | BP26005422 | Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali | BP260054221010103 | Suministrar insumos y materiales de apoyo logístico |  | 4.01% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060010 | Personas beneficiadas mediante la atención de programas de Prosperidad Social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 54783 | 36522 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 24309400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010103 | Apoyar en dotación y suministros de papelería y material pop en el marco de la atención a la población indígena |  | 0.82% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1800 | 1800 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3952000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010101 | Apoyar los procesos de articulación interinstitucional en el marco de planes, programas y proyectos dirigidos a las comunidades y población indígena de Santiago de Cali. | V1=Personas de comunidades indígenas fortalecidas | 15.33% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1800 | 1800 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 74180000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010104 | Armonizar la política pública para las comunidades y resguardos indígenas con acta de posesión vigente ante la alcaldía distrital en Santiago de Cali. |  | 70.36% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1800 | 1800 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 340350000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010186 | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | BP260054231010102 | Brindar atención y orientación a la población indígena de Santiago de Cali, que se encuentra en alta vulnerabilidad. | V1=Personas de comunidades indígenas fortalecidas | 13.49% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1800 | 1800 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 65234000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010107 | Articular la incorporación del enfoque de género con interseccionalidad en los equipos, comités e instancias de participación. Que vienen trabajando o se constituyan para la implementación y seguimiento de las dimensiones y líneas estratégicas de la Política Pública de las Mujeres del Distrito | V1= Organismos asistidos | 4.37% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010113 | Articular la incorporación del enfoque de género con interseccionalidad en los equipos, comités e instancias de participación. Que vienen trabajando o se constituyan para la implementación y seguimiento de las dimensiones y líneas estratégicas de la Política Pública de las Mujeres del Distrito | V1= Organismos asistidos | 5.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21144800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010104 | Diseñar e implementar metodologías de investigación y sistematización que desarrollen las líneas estratégicas de la Política Pública sobre la prestación de servicios y garantía de derechos de las mujeres en toda su diversidad en contextos urbanos y rurales de Cali Distrito. | V1= Organismos asistidos | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 593215500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010112 | Diseñar e implementar metodologías de investigación y sistematización que desarrollen las líneas estratégicas de la Política Pública sobre la prestación de servicios y garantía de derechos de las mujeres en toda su diversidad en contextos urbanos y rurales de Cali Distrito. | V1= Organismos asistidos | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 593215500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010103 | Diseñar material para la difusión de la estrategia de transversalización del enfoque de género con interseccionalidad, que promueva la transformación cultural, el lenguaje inclusivo en los programas, planes y proyectos de los organismos y/o dependencias asistidas. |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010106 | Elaborar documento técnico de seguimiento y evaluación a la política pública para las mujeres del Distrito, que presente los resultados y avances de los primeros 5 años de implementación. |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010108 | Generar estrategias para promover el lenguaje inclusivo, la difusión y apropiación del contenido de la política pública para las mujeres con los organismos, programas y proyectos de la Administración Distrital y grupos de valor |  | 2.16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26155000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010115 | Generar estrategias para promover el lenguaje inclusivo, la difusión y apropiación del contenido de la política pública para las mujeres con los organismos, programas y proyectos de la Administración Distrital y grupos de valor |  | 2.85% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 34500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010105 | Realizar asistencia técnica a los diferentes organismos y/o dependencias con relación a la implementación y reporte de las líneas estratégicas, indicadores y metas de la política pública para las mujeres del distrito. | V1= Organismos asistidos | 7.58% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44035000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010110 | Realizar asistencia técnica a los diferentes organismos y/o dependencias con relación a la implementación y reporte de las líneas estratégicas, indicadores y metas de la política pública para las mujeres del distrito. | V1= Organismos asistidos | 0.21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010114 | Realizar asistencia técnica a los diferentes organismos y/o dependencias con relación a la implementación y reporte de las líneas estratégicas, indicadores y metas de la política pública para las mujeres del distrito. | V1= Organismos asistidos | 2.2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12858600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010101 | Realizar asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para la inclusión del enfoque de género con interseccionalidad en los procesos de transformación cultural, planeación y uso del trazador presupuestal | V1= Organismos asistidos | 13.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 85846000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010109 | Realizar asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para la inclusión del enfoque de género con interseccionalidad en los procesos de transformación cultural, planeación y uso del trazador presupuestal | V1= Organismos asistidos | 1.52% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9858600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010111 | Realizar asistencia técnica a los organismos de la Administración Distrital para la inclusión del enfoque de género con interseccionalidad en los procesos de transformación cultural, planeación y uso del trazador presupuestal | V1= Organismos asistidos | 0.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010102 | Realizar capacitaciones al personal de los organismos asistidos en: marcos normativos, políticas públicas y políticas sectoriales, aplicación de metodologías y actualización de instrucciones técnicas para la transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. | V1= Organismos asistidos | 3.58% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28850000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010194 | BP26005426 | Implementación del enfoque de género con interseccionalidad en la alcaldía de Santiago de Cali | BP260054261010116 | Realizar capacitaciones al personal de los organismos asistidos en: marcos normativos, políticas públicas y políticas sectoriales, aplicación de metodologías y actualización de instrucciones técnicas para la transversalización del enfoque de género con interseccionalidad. | V1= Organismos asistidos | 16.42% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060007 | Organismos asistidos con la estrategia de transversalización del enfoque de género dirigido a mujeres | 4599031 | Servicio de asistencia tecnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 132104800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010106 | Adquirir elementos tecnológicos para el fortalecimiento de los procesos de atención de la demanda del cuidado a la ciudadanía en Santiago de Cali. |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49400292 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010102 | Desarrollar estrategias de articulación con actores público/privados/comunitarios para consolidar ofertas de servicios de cuidado. | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 96380000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010101 | Desarrollar lineamientos técnicos para la implementación y seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 82016000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010104 | Realizar estrategias que contribuyan a la transformación cultural para la redistribución del cuidado en los hogares y la sociedad. |  | 3.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 72800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010107 | Realizar estrategias que contribuyan a la transformación cultural para la redistribución del cuidado en los hogares y la sociedad. |  | 21.2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 406227361 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010105 | Realizar la implementación de servicios para mujeres cuidadoras para reducir, redistribuir y reconocer el cuidado como un trabajo y un derecho. | V1= Mujeres cuidadoras vinculadas | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 925000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010103 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. |  | 0.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2075000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010108 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. |  | 1.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 38016800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010109 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. |  | 0.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3900800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010110 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. |  | 6.47% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 147930000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010195 | BP26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en Santiago de Cali | BP260054271010111 | Territorializar el Sistema Distrital de Cuidado-CuiDARTE en la zona urbana y rural del distrito con un enfoque interseccional. |  | 16.58% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060006 | Mujeres cuidadoras vinculadas a CuidARTE - Sistema Distrital del Cuidado | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 798 | 477 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 378424700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010107 | Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la estrategia de prevención de violencias en Santiago de Cali |  | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 125297519 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010105 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | V1= Personas vinculadas | 1.93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5605800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010111 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | V1= Personas vinculadas | 1.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4714617 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010116 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | V1= Personas vinculadas | 2.72% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7922830 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010119 | Adquirir insumos para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de violencias basadas en género | V1= Personas vinculadas | 3.73% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10861784 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010112 | Brindar apoyo logístico a los procesos pedagógicos y estrategias territoriales de prevención de violencias | V1= Personas vinculadas | 1.43% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 24087323 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010104 | Brindar apoyo logístico a los procesos pedagógicos y estrategias territoriales de prevención de violencias | V1= Personas vinculadas | 8.56% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 144578245 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010106 | Diseñar plan de medios para la visibilización de la estrategia de prevención de las violencias de género en la ciudad | V1= Personas vinculadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 136182320 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010110 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | V1= Personas vinculadas | 13.06% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 603595200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010118 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | V1= Personas vinculadas | 4.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 219126100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010102 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | V1= Personas vinculadas | 0.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010113 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | V1= Personas vinculadas | 0.2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9260000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010115 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | V1= Personas vinculadas | 1.9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 87643900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010108 | Realizar Asistencia técnica para plan de trabajo y estrategia de ciudades seguras para mujeres y niñas |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010101 | Realizar direccionamiento técnico para la implementación de la estrategia de prevención de las violencias | V1= Personas vinculadas | 2.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14458000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010117 | Realizar direccionamiento técnico para la implementación de la estrategia de prevención de las violencias | V1= Personas vinculadas | 12.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 81160000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010103 | Realizar el diseño de material de apoyo pedagógico-didáctico |  | 3.02% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 58945573 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010109 | Realizar el diseño de material de apoyo pedagógico-didáctico |  | 1.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21054427 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010193 | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | BP260054281010114 | Realizar el diseño de material de apoyo pedagógico-didáctico |  | 5.9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 1500 | 748 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010106 | Adquirir elementos tecnológicos para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 53706528 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010108 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 12.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 156624507 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010113 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 0.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1296830 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010114 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 1.24% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15179795 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010115 | Brindar apoyo logístico para los procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 0.86% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010105 | Brindar asesoría técnica y de desarrollo personal con enfoque de género para las actividades propias del sector rural | V1= Mujeres vinculadas | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010104 | Diseñar e implementar una estrategia con enfoque de género que promueva la inserción laboral de las mujeres fortaleciendo sus competencias duras y blandas y priorizando el desempeño de roles laborales en espacios no tradicionales en el Distrito de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 13.22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11540000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010112 | Diseñar e implementar una estrategia con enfoque de género que promueva la inserción laboral de las mujeres fortaleciendo sus competencias duras y blandas y priorizando el desempeño de roles laborales en espacios no tradicionales en el Distrito de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 1.77% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1538200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010103 | Impulsar los emprendimientos, la formación, la asociatividad y cooperativismo de las mujeres rurales y urbanas desde enfoque de género y diferencial | V1= Mujeres vinculadas | 0.72% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14900000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010111 | Impulsar los emprendimientos, la formación, la asociatividad y cooperativismo de las mujeres rurales y urbanas desde enfoque de género y diferencial | V1= Mujeres vinculadas | 14.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 298617756 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010102 | Realizar apalancamiento de oportunidades con diversos actores para el empoderamiento económico de las mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 11.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 71377000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010110 | Realizar apalancamiento de oportunidades con diversos actores para el empoderamiento económico de las mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali. | V1= Mujeres vinculadas | 3.71% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23447338 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010101 | Realizar articulación con diferentes entidades público y/o privadas sobre buenas prácticas de inclusión, desarrollo humano y autonomía económica, desde un enfoque diferencial y de género | V1= Mujeres vinculadas | 8.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11540000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010109 | Realizar articulación con diferentes entidades público y/o privadas sobre buenas prácticas de inclusión, desarrollo humano y autonomía económica, desde un enfoque diferencial y de género | V1= Mujeres vinculadas | 6.64% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9187094 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010107 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género |  | 0.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010116 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género |  | 0.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10430705 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010117 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género |  | 1.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 192365800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010118 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género |  | 2.96% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 317301448 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010176 | BP26005430 | Desarrollo de la estrategia de empoderamiento económico con enfoque de género en Santiago de Cali | BP260054301010119 | Suministrar insumos para el desarrollo de procesos de empoderamiento económico en perspectiva de género |  | 0.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7545057 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010108 | Adquirir mobiliario y componente tecnológico para el desarrollo de los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género |  | 0.23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010113 | Adquirir mobiliario y componente tecnológico para el desarrollo de los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género |  | 7.77% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11660000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010112 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 0.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010116 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 7.38% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 153976866 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010107 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 1.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 22875000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010114 | Brindar apoyo logístico a los procesos de empoderamiento político y social con perspectiva de género | V1= Mujeres vinculadas | 1.84% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 38351291 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010104 | Elaborar estrategia para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres Distrital |  | 6.99% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31651700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010110 | Elaborar estrategia para la creación del Consejo Consultivo de Mujeres Distrital |  | 6.01% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 27190800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010106 | Realizar campañas de promoción de escenarios de sensibilización en contra de la violencia política | V1= Mujeres vinculadas | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11540000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010101 | Realizar diseño de la Escuela de Incidencia Política para las mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 25.01% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20228000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010109 | Realizar encuentros con organizaciones, movimientos y partidos políticos para promover la equidad de género | V1= Mujeres vinculadas | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21515667 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010102 | Realizar la implementación de la Escuela de Incidencia Política para las Mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 0.89% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15966550 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010115 | Realizar la implementación de la Escuela de Incidencia Política para las Mujeres rurales y urbanas de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 11.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010103 | Realizar la Implementación de una estrategia para el fortalecimiento de las instancias de participación de las mujeres de Santiago de Cali | V1= Mujeres vinculadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21874000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102002 | Desarrollo Productivo | 2024760010184 | BP26005431 | Fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento político y social de las mujeres en Santiago de Cali | BP260054311010105 | Realizar procesos de sensibilización y capacitación para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres | V1= Mujeres vinculadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020020002 | Mujeres vinculadas a procesos de empoderamiento político, social y económico en perspectiva de género | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 599 | 147 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13314000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010104 | Realizar adquisición de insumos e implementos para la operación y atención en los espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 0.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010106 | Realizar adquisición de insumos e implementos para la operación y atención en los espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 24.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31152164 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010101 | Realizar apoyo operativo y administrativo para el funcionamiento de los espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 290804000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010189 | BP26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | BP260054321010105 | Realizar procesos de cuidado y conservación de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres | V1:Espacios territoriales operando | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060004 | Espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres operando | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31145000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010110 | Adquirir elementos tecnológicos para la atención integral de las mujeres víctimas de violencias basadas en género. |  | 10.02% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 115801170 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010107 | Adquirir mobiliario y artículos para la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. |  | 0.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10714400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010123 | Adquirir mobiliario y artículos para la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. |  | 2.55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 102942595 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010124 | Adquirir mobiliario y artículos para la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. |  | 2.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 88232857 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010111 | Brindar alojamiento provisional en la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar en modalidad acogida. | V1= Mujeres vinculadas | 35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14330411 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010113 | Brindar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le atañen al distrito. | V1= Mujeres vinculadas | 0.13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16146000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010114 | Brindar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le atañen al distrito. | V1= Mujeres vinculadas | 4.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 595847610 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010101 | Brindar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le atañen al distrito. | V1= Mujeres vinculadas | 5.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 660603750 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010103 | Desarrollar espacio de formación participativo virtual en atención humanizada con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencias basadas en género a través de la Escuela de Intervención Psicosocial. | V1= Mujeres vinculadas | 0.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 41252540 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010115 | Desarrollar espacio de formación participativo virtual en atención humanizada con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencias basadas en género a través de la Escuela de Intervención Psicosocial. | V1= Mujeres vinculadas | 0.93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 62347920 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010116 | Desarrollar espacio de formación participativo virtual en atención humanizada con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencias basadas en género a través de la Escuela de Intervención Psicosocial. | V1= Mujeres vinculadas | 2.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 163477652 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010102 | Realizar actividades grupales para el fortalecimiento de las intervenciones individuales a mujeres víctimas de violencias basadas en género, redes de apoyo y lideresas de comunidades. | V1= Mujeres vinculadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010108 | Suministrar insumos para alimentación a mujeres y su núcleo familiar atendidas en Casa Matria y en espacios de atención en el territorio. | V1= Mujeres vinculadas | 0.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 288500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010125 | Suministrar insumos para alimentación a mujeres y su núcleo familiar atendidas en Casa Matria y en espacios de atención en el territorio. | V1= Mujeres vinculadas | 9.41% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4569600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010104 | Suministrar insumos para la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar. |  | 0.1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 22464320 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010117 | Suministrar insumos para la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar. |  | 3.17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 571989340 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010118 | Suministrar insumos para la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar. |  | 0.05% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7762500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010119 | Suministrar insumos para la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar. |  | 1.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 287366856 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010120 | Suministrar insumos para la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar. |  | 0.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13278827 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010106 | Suministrar insumos para talleres dirigidos a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar en modalidad acogida. |  | 0.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1377800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010121 | Suministrar insumos para talleres dirigidos a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar en modalidad acogida. |  | 1.76% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21561410 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010122 | Suministrar insumos para talleres dirigidos a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar en modalidad acogida. |  | 1.13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13924510 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010109 | Suministrar servicio de transporte a las mujeres víctimas de violencias basadas en género en Casa Matria y en territorio. |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12388040 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010191 | BP26005433 | Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género en Santiago de Cali | BP260054331010105 | Suministrar vestuario y calzado a mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar dependiente en modalidad acogida. |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020002 | Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar vinculadas a servicios de atención integral | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 850 | 511 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15446766 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Equidad de Genero
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010123 | Adquirir mobiliario para brindar la atención de las personas mayores en las comunas y corregimientos |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21067200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010121 | Adquirir suministros de papelería e impresión requeridos para la atención a las personas mayores beneficiarias en el centro de atención de personas mayores |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 70379100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010120 | Apoyar el desplazamiento de las personas mayores beneficiarias y del equipo operativo, a las diferentes actividades de intervencion psicosocial |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 154850600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010117 | Apoyar el proceso operativo del Programa del subsidio económico Colombia mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7770000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010107 | Capacitar a los delegados y miembros del Comité Técnico Municipal de Adulto Mayor y de la Mesa Municipal de Adulto Mayor |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 76923200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010102 | Caracterizar de manera permanente la población beneficiaría de los procesos de atención Integral con enfoque multidimensional |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 58960000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010104 | Diseñar el plan de medios y comunicaciones para la atención integral a las personas mayores del Centro de Atención de personas mayores |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 248993805 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010105 | Diseñar el plan de medios y comunicaciones para la atención integral a las personas mayores para la difusión de acciones de Política Pública de Envejecimiento y Vejez |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 117168000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010124 | Disponer de un espacio fisico para la atencion de las personas y/o sus familias, grupos de adultos mayores, comité tecnico del adulto mayor y mesa municipal del adulto mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 86904500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010101 | Implementar el plan de acción para el modelo de intervención que benefician las personas mayores |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 71896000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010110 | Implementar estrategias para la atención integral continúa dirigida a las personas mayores que permita hacer su reconocimiento del aporte social y comunitario | V1= Personas mayores beneficiadas | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 89398000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010111 | Prestar el servicio de atención a las personas mayores en los puntos de atención descentralizada en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 76222500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010119 | Prestar el servicio de atención integral asistido a través de la línea de atención telefónica "línea dorada" | V1= Personas mayores beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 212691000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010118 | Prestar el Servicio funerario a personas mayores fallecidas con debilidad manifiesta y sin red familiar que residen en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 254979700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010106 | Promocionar la participación activa de las personas mayores en el Comité Técnico Municipal de Adulto Mayor y en la Mesa Municipal de Adulto Mayor |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8876000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010103 | Promocionar los servicios que ofrece la alcaldía de Santiago de Cali para garantizar el acceso a una atención integral con enfoque multidimensional y oportuna para las personas mayores |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 33188000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010114 | Realizar acciones de atención jurídica a la población de adulto mayor y al Centro de atención del adulto mayor | V1= Personas mayores beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 136240500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010109 | Realizar apoyo logístico para realizar elección de los delegados de la Mesa Municipal del adulto mayor |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 74000300 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010112 | Realizar atención gerontológica a las personas mayores beneficiarias que lo requieran, en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 129285500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010113 | Realizar atención psicosocial a las personas mayores beneficiarias que lo requieran, en las comunas y corregimientos | V1= Personas mayores beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 531825000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010133 | Realizar el Diagnostico, monitoreo, seguimiento y socialización de resultados de la Politica Pública de Envejecimiento y Vejez | V1= Personas mayores beneficiadas | 1.02% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 132120000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010130 | Realizar el Diagnostico, monitoreo, seguimiento y socialización de resultados de la Politica Pública de Envejecimiento y Vejez | V1= Personas mayores beneficiadas | 1.98% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 256624000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010129 | Realizar el proyecto educativo de cuidadores de personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 332255400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010127 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo del Programa Adulto Mayor, procedimiento "Atención integral de la población adulto mayor" |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44642500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010131 | Realizar evento de celebración del día nacional del adulto mayor |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 507070400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010132 | Realizar foro de envejecimiento y vejez para la promoción de derechos de las personas mayores |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 354799600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010177 | BP26005434 | Fortalecimiento de la atención integral continúa con enfoque multidimensional dirigida a las personas mayores de Santiago de Cali | BP260054341010108 | Realizar la convocatoria de las sesiones del Comité Técnico Municipal de Adulto Mayor y de la Mesa Municipal de Adulto Mayor |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060015 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 14000 | 12668 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52480000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010109 | Adquirir tarjetas del MIO recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 3.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 369815220 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010116 | Adquirir tarjetas del MIO recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 0.94% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 105071906 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010117 | Adquirir tarjetas del MIO recargadas a la población con discapacidad para el acceso de transporte público (SITM MIO) | V1= Personas beneficiadas | 0.75% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 83634474 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010110 | Ampliar la capacidad física del Centro de atención para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores |  | 9.98% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010102 | Asistir tecnicamente al Consejo Municipal de Discapacidad y a los Comites Locales de Discapacidad -CLD (Incluye capacitación para la conformación de los CLD) | V1= Personas beneficiadas | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11350000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010118 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 1.76% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13650000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010112 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 4.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32374950 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010119 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 4.84% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 37458474 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010120 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 7.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 55134850 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010121 | Brindar servicios de atención integral y servicios de apoyo psicosocial y emocional dirigido a personas con discapacidad y cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 2.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16365526 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010113 | Desarrollar actividades de inclusión, empoderamiento e intercambio de ofertas y demandas de servicios enfocados para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores |  | 4.13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 137225900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010107 | Desarrollar actividades de inclusión, empoderamiento e intercambio de ofertas y demandas de servicios enfocados para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores |  | 0.88% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 29168000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010105 | Promover articulación interinstitucional que fomente la empleabilidad de personas con discapacidad y cuidadores |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1806000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010106 | Realizar articulación para el fomento de inciativas productivas de personas con discapacidad, sus cuidadores |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 216402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010104 | Realizar capacitaciones en hábiliades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad | V1= Personas beneficiadas | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 268800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010101 | Realizar orientación juridica a la población con discapacidad y sus cuidadores | V1= Personas beneficiadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 61380000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010103 | Realizar talleres de promoción de Derechos, legistalción y politica pública | V1= Personas beneficiadas | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 91300000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010115 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS necesarios para la equiparación y adaptación en las AVD | V1= Personas beneficiadas | 1.68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 145650446 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010108 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS necesarios para la equiparación y adaptación en las AVD | V1= Personas beneficiadas | 3.17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 275537584 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010175 | BP26005435 | Mejoramiento de la atención integral dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali | BP260054352010114 | Suministrar Productos de Apoyo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS necesarios para la equiparación y adaptación en las AVD | V1= Personas beneficiadas | 0.15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060011 | Personas con discapacidad y cuidadores beneficiados con servicios de atención integral | 4104020 | Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12525220 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020107 | Brindar asistencia técnica a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 13.64% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 124636000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020101 | Brindar asistencia técnica a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 37.05% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 338816930 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020108 | Brindar atención a las víctimas afrodescendientes con enfoque diferencial y transformador. | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 0.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1057783 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020103 | Brindar atención a las víctimas afrodescendientes con enfoque diferencial y transformador. | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 6.04% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 55854415 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020106 | Brindar atención a las víctimas afrodescendientes con enfoque diferencial y transformador. | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 7.44% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 68848000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020102 | Brindar atención a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 5.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020109 | Brindar atención a las víctimas con enfoque transformador | V1= Víctimas que reciben reparación integral | 1.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15095171 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040106 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 3.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 125004000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040109 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 5.39% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 192843717 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040111 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 0.22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040113 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 1.53% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040101 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 3.01% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 108161000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040115 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 20.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 738944974 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040108 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 2.16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 76800190 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040104 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 8.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 289473264 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040105 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado en todos los espacios y medios | V1= Personas que reciben atención | 0.49% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361010101 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata | V1= Víctimas que reciben ayuda humanitaria inmediata | 0.72% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 42500 | 32500 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25032000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361010104 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata | V1= Víctimas que reciben ayuda humanitaria inmediata | 89.03% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 42500 | 32500 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3100498499 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361010102 | Brindar atención y orientación a la población víctima afrodescendiente |  | 9.73% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 42500 | 32500 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 338816930 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361010105 | Brindar atención y orientación a la población víctima afrodescendiente |  | 0.52% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 42500 | 32500 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 18336775 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020105 | Capacitar a los actores vinculados afrodescendientes en la atención a víctimas desde el enfoque transformador |  | 1.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9764000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020112 | Capacitar a los actores vinculados afrodescendientes en la atención a víctimas desde el enfoque transformador |  | 1.28% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11754000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020110 | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador |  | 14.47% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 132775000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020113 | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador |  | 4.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 37350000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020104 | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador |  | 5.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 47359956 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361020111 | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador |  | 2.55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 4101079 | Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construccion de escenarios comunitarios protectores de derechos | 7200 | 6053 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23332000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040102 | Realizar acompañamiento para la estabilización psicosocial de la población víctima afrodescendiente |  | 5.15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 184378999 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040107 | Realizar acompañamiento para la estabilización psicosocial de la población víctima afrodescendiente |  | 0.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040114 | Realizar acompañamiento para la estabilización psicosocial de la población víctima afrodescendiente |  | 0.23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040110 | Realizar acompañamiento para la estabilización psicosocial de la población víctima afrodescendiente |  | 39.96% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1433072982 | 57123500 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040103 | Realizar mejoras locativas en los espacios de atención a víctimas | V1= Personas que reciben atención | 0.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6322000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361040112 | Realizar mejoras locativas en los espacios de atención a víctimas | V1= Personas que reciben atención | 9.21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060008 | Personas asistidas en los centros y puntos de orientación dirigidos a las víctimas del conflicto armado | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 35000 | 5000 | 30% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 335267410 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030102 | Apoyar la participación efectiva de las víctimas |  | 9.87% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 4101031 | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 25 | 25 | 10% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26266998 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030105 | Apoyar la participación efectiva de las víctimas |  | 26.02% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 4101031 | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 25 | 25 | 10% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 69407876 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030101 | Apoyar logísticamente el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas | V1= Víctimas participantes en la Mesa Distrital | 0.33% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 4101031 | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 25 | 25 | 10% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 878941 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010185 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | BP260054361030103 | Realizar conmemoración a la memoria histórica de las Víctimas del Conflicto Armado | V1= Víctimas participantes en la Mesa Distrital | 63.78% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060021 | Víctimas del conflicto armado vinculadas a la participación efectiva en la Mesa Distrital | 4101031 | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 25 | 25 | 10% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Atención Integral a Victimas
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010120 | Adquirir equipos para la prestación del servicio de centro vida |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 74234127 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010108 | Adquirir materiales e implementos para la prestación del servicio de larga estancia |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 35200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010122 | Adquirir materiales y suministros para la prestación del servicio de centro vida |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 502362190 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010104 | Brindar acompañamiento psicosocial y apoyo para el cuidado integral de las personas mayores institucionalizadas en el albergue | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 333239520 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010119 | Brindar apoyo a los procesos logísticos durante la prestación del servicio de centro vida |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 294000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010114 | Brindar Atención Primaria en Salud, moción de estilos de vida saludable, nutrición y terapia física | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 254229030 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010113 | Brindar atención psicosocial preventiva a personas mayores del centro vida |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 151200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010103 | Brindar el servicio de alimentación a las personas mayores institucionalizadas en el albergue | V1= Personas mayores beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 719287408 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010118 | Brindar el servicio de alimentación de las personas mayores beneficiarios del Centro Vida | V1= Personas mayores beneficiadas | 4.07% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 683508496 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010125 | Brindar el servicio de alimentación de las personas mayores beneficiarios del Centro Vida | V1= Personas mayores beneficiadas | 3.93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 659697504 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010112 | Coordinar las acciones de atención en los sitios destinados para el servicio de centro vida |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010116 | Formar personas mayores en el uso de las tecnologías |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52096000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010123 | Proporcionar identificación corporativa para los adultos mayores del programa |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 258060000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010102 | Proporcionar los elementos y útiles de aseo personal necesarios para la estancia de las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44980020 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010101 | Proporcionar un espacio para la protección y el albergue de personas mayores en alto nivel de vulnerabilidad | V1= Personas mayores beneficiadas | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 461445710 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010106 | Proveer el servicio de Lavanderia a las personas mayores | V1= Personas mayores beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 70306920 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010105 | Realizar acciones que fortalezcan la red de apoyo familiar, social, el envejecimiento activo y la prevención del deterioro funcional de las adultos mayores |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2095824 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010107 | Realizar actividades orientadas a la ocupación del tiempo libre |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 327704600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010115 | Realizar actividades orientadas a la ocupación del tiempo libre, deporte, cultura y recreación |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 281600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4146 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010174 | BP26005437 | Servicio en Centros de Atención y Protección Integral dirigida a las personas mayores vulnerables de Santiago de Cali | BP260054372010124 | Realizar interventoría al proyecto |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060016 | Personas mayores beneficiadas con servicios de atención integral en los centros de promoción y protección social | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 750 | 469 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 441796800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Bienestar Social | Etnias y Poblaciones
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641020104 | Asignar y/o transferir el Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social modalidad Mejoramiento de Vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 88% |  |  |  |  | 15% | Recursos transferidos al FEV: Se realizó las gestiones administrativas, para la asignación de 307 subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento, para las comunas 1,18 y 20, con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de habitabilidad en las viviendas, de la población más vulnerable de Santiago de Cali. |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 160 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416.Recursos transferidos al FEV: Se realizó las gestiones administrativas, para la asignación de 307 subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento, para las comunas 1,18 y 20, con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de habitabilidad en las viviendas de la población más vulnerable de Santiago de Cali. | 13.2% |  |  |  | 25.7% | 99 | 1556547680 | 1556547680 | 1556547680 | 1556547680 | 1556547680 | 2024-01-25 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641020105 | Adquirir vehículo para realizar visitas técnicas a hogares postulantes |  | 8% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 160 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416.Recursos transferidos al FEV: Se realizó las gestiones administrativas, para la asignación de 307 subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento, para las comunas 1,18 y 20, con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de habitabilidad en las viviendas de la población más vulnerable de Santiago de Cali. | 13.2% |  |  |  | 25.7% | 99 | 138424220 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641020103 | Realizar interventoría a las obras de mejoramiento de vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 4% |  |  |  |  | 0% | Recurso transferido al FEV. |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 160 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416.Recursos transferidos al FEV: Se realizó las gestiones administrativas, para la asignación de 307 subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento, para las comunas 1,18 y 20, con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de habitabilidad en las viviendas de la población más vulnerable de Santiago de Cali. | 13.2% |  |  |  | 25.7% | 99 | 73484962 | 73484962 | 73484962 | 73484962 | 73484962 | 2024-01-25 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010078 | BP26002676 | Contribución al mejoramiento integral del habitat de asentamientos humanos en Santiago de Cali | BP260026761010106 | Realizar actualización de información de Asentamientos Humanos Precarios | V1 = Asentamientos intervenidos | 80% |  |  |  |  | 60% | Se realizó digitalización y poligonización de proyectos uraznísticos a cargo de Asociaciones Intervenidas, aportados por el DAP con el fin de identificar los ADHI priorizados, que pudieran llegar a estar afectados por ellos. |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099064 | Documentos de investigacion | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. En el marco del programa Mejorando MiHabitat, se implementa la metodologíca de planificación de los territorios ocupados por asentamientos humanos precarios; definida en tres ejes de intervención, y equiparando los seis pasos con líneas de acción, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 0411 de 2017 de la política MIHábitat. | 51% |  |  |  | 60.88% | 99 | 147305268 | 119342000 | 103649000 | 93809000 | 93809000 | 2024-05-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010078 | BP26002676 | Contribución al mejoramiento integral del habitat de asentamientos humanos en Santiago de Cali | BP260026761010105 | Efectuar georeferenciación de Asentamientos Humanos Precarios | V1 = Asentamientos intervenidos | 20% |  |  |  |  | 15% | Proceso de georreferenciación permitió la identificación precisa de estas ubicaciones, lo que facilitará la evaluación de posibles factores de riesgo asociados. |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099064 | Documentos de investigacion | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. En el marco del programa Mejorando MiHabitat, se implementa la metodologíca de planificación de los territorios ocupados por asentamientos humanos precarios; definida en tres ejes de intervención, y equiparando los seis pasos con líneas de acción, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 0411 de 2017 de la política MIHábitat. | 51% |  |  |  | 60.88% | 99 | 42964356 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010078 | BP26002676 | Contribución al mejoramiento integral del habitat de asentamientos humanos en Santiago de Cali | BP260026761010205 | Realizar ajustes normativos y procedimentales en intervenciones de legalización y mejoramiento integral del hábitat | V1 = Asentamientos intervenidos | 40% |  |  |  |  | 30% | La intervención de los asentamientos es a través de la implementación de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat – MIHábitat, entendida como una metodología de planificación de los territorios ocupados por asentamientos humanos precarios. |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099065 | Documentos de politica | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. En el marco del programa Mejorando MiHabitat, se implementa la metodologíca de planificación de los territorios ocupados por asentamientos humanos precarios; definida en tres ejes de intervención, y equiparando los seis pasos con líneas de acción, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 0411 de 2017 de la política MIHábitat. | 18.6% |  |  |  | 60.88% | 99 | 37300032 | 31386000 | 31386000 | 20924000 | 20924000 | 2024-05-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010078 | BP26002676 | Contribución al mejoramiento integral del habitat de asentamientos humanos en Santiago de Cali | BP260026761010206 | Apoyar la coordinación interinstitucional en el marco de la operatividad para la implementación de la Política MIH | V1 = Asentamientos intervenidos | 30% |  |  |  |  | 22% | El Comité de Direccionamiento MIHábitat aprobó la propuesta de 41 intervenciones para legalización uraznística, en las comunas 1, 4, 13, 14, 15, 18, 20 y 21. |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099065 | Documentos de politica | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. En el marco del programa Mejorando MiHabitat, se implementa la metodologíca de planificación de los territorios ocupados por asentamientos humanos precarios; definida en tres ejes de intervención, y equiparando los seis pasos con líneas de acción, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 0411 de 2017 de la política MIHábitat. | 18.6% |  |  |  | 60.88% | 99 | 74569524 | 45844000 | 45844000 | 33384000 | 33384000 | 2024-05-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010078 | BP26002676 | Contribución al mejoramiento integral del habitat de asentamientos humanos en Santiago de Cali | BP260026761010209 | Apoyar gestión de recursos financieros en intervenciones estructurantes y específicas en asentamientos precarios. Gestionar recursos para las intervenciones físicas y sociales en sectores precarios del Municipio de Santiago de Cali. | V1 = Asentamientos intervenidos | 30% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099065 | Documentos de politica | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. En el marco del programa Mejorando MiHabitat, se implementa la metodologíca de planificación de los territorios ocupados por asentamientos humanos precarios; definida en tres ejes de intervención, y equiparando los seis pasos con líneas de acción, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 0411 de 2017 de la política MIHábitat. | 18.6% |  |  |  | 60.88% | 99 | 37034700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010079 | BP26002713 | Caracterización de hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable en asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Santiago de Cali | BP260027131010108 | Efectuar Caracterización Socioeconómica de los ocupantes. | V1 = Asentamientos intervenidos | 100% |  |  |  |  | 75% | Se elaboró una matriz de plan de caracterización con el propósito de sistematizar y organizar la información necesaria para comprender y evaluar las características de una población o un área específica en las diferentes comunas de Santiago de Cali. Esta matriz permitió identificar, analizar y documentar aspectos claves que afectan a la población o zona de estudio, facilitando así la toma de decisiones informadas y la implementación de estrategias adecuadas. |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099055 | Documentos metodologicos | 6 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. Se adicionaron recursos con el objeto de implementar la hoja de ruta en el sector La cristalina, que consiste el reasentamiento de la población; adicionalmente se realizaron caracterizaciones sociodemograficas en el Asentamiento Humando Altos de Aguacatal, azrrio Guaazl, comuna 10 y, restitución de área ocupada. | 75% |  |  |  | 75% | 99 | 133100000 | 179029000 | 179029000 | 151497000 | 151497000 | 2024-02-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010040 | BP26002720 | Subsidio de vivienda en la modalidad arrendamiento por proceso de reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago de Cali | BP260027201010103 | Realizar estudio técnico previo para asignación de subsidios |  | 50% |  |  |  |  | 37% | Se expidió el informe de la revisión técnica, soportado en la información enviada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres - Plan Jarillón de Cali, correspondiente a los hogares que se encuentran en proceso de reasentamiento por el proyecto Plan Jarillón de Cali con el fin de asignar el Subsidio Distrital de Vivienda en la modalidad de arrendamiento por proceso de reasentamiento |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001002 | Servicio de asistencia técnica en proyectos de Vivienda | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP260005408. Se expidió el informe de la revisión técnica, soportado en la información enviada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres - Plan Jarillón de Cali, correspondiente a los hogares que se encuentran en proceso de reasentamiento por el proyecto Plan Jarillón de Cali con el fin de asignar el Subsidio Distrital de Vivienda en la modalidad de arrendamiento por proceso de reasentamiento | 18.5% |  |  |  | 67.4% | 99 | 46884600 | 46422000 | 46422000 | 41264000 | 41264000 | 2024-02-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010040 | BP26002720 | Subsidio de vivienda en la modalidad arrendamiento por proceso de reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago de Cali | BP260027201010104 | Realizar estudio jurídico previo para asignación de subsidios |  | 50% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001002 | Servicio de asistencia técnica en proyectos de Vivienda | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP260005408. Se expidió el informe de la revisión técnica, soportado en la información enviada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres - Plan Jarillón de Cali, correspondiente a los hogares que se encuentran en proceso de reasentamiento por el proyecto Plan Jarillón de Cali con el fin de asignar el Subsidio Distrital de Vivienda en la modalidad de arrendamiento por proceso de reasentamiento | 18.5% |  |  |  | 67.4% | 99 | 46884600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301020107 | Realizar el estudio técnico y jurídico a los hogares postulantes a la asignación del Subsidio de Vivienda de Interés Social | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 95% |  |  |  |  | 71% | Se atendió 1.200 personas, en la 3ra convocatoria para postulación de hogares al subsidio distrital de vivienda, "feria de vivienda" realizada del 20 al 22 septiembre, de las cuales 213 hogares fueron postulados para el estudio técnico, jurídico y financiero. |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001002 | Servicio de asistencia técnica en proyectos de Vivienda | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. Se atendió 1.200 personas, en la 3ra convocatoria para postulación de hogares al subsidio distrital de vivienda, "feria de vivienda" realizada del 20 al 22 septiembre, de las cuales 213 hogares fueron postulados para el estudio técnico, jurídico y financiero. | 67.45% |  |  |  | 59.04% | 99 | 381935400 | 332068500 | 332068500 | 288305500 | 288305500 | 2024-01-24 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301010105 | Apoyar en estudios para viabilidad técnica, jurídica, financiera y social para la formulación de proyectos de vivienda de interés social VIP y VIS | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 50% |  |  |  |  | 37% | En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001004 | Documentos de planeación | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 | 29.17% |  |  |  | 59.04% | 99 | 1258206210 | 1074251500 | 1074251500 | 961902500 | 961902500 | 2024-01-24 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301010106 | Apoyar en evaluación para viabilidad tecnica. jurídica, financiera y social para la formulación de proyectos de vivienda de interés social VIP y VIS | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 38% |  |  |  |  | 28% | Con Ministro de Vivienda, se adelanta actualización de estudios, diseños y presupuestos de MACRO PROYECTO NAVARRO(6.000 unidades). En estudio para convenio con EDRU, compra de 1/2 manzana del plan parcial La Fiscalía (400 unidades) y modelación en San Pascual (750 unidades) |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001004 | Documentos de planeación | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 | 29.17% |  |  |  | 59.04% | 99 | 946892870 | 644538500 | 633114500 | 549969500 | 549969500 | 2024-01-24 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301010110 | Apoyar en el Seguimiento Financiero a los Convenios Asociativos vigentes y en proceso | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 2% |  |  |  |  | 1.5% | Ante la declaratoria de determinantes ambientales que limitan el desarrollo del proyecto Santa Elena Fase II, plateamos como alternativa el desarrollo del proyecto Laguna del Pondaje y Charco Azul, con 1.540 unidades y el desarrollo de Santa Elena Fase I con 80 unidades. |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001004 | Documentos de planeación | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 | 29.17% |  |  |  | 59.04% | 99 | 58373700 | 49138000 | 49138000 | 43907000 | 43907000 | 2024-01-24 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301010108 | adquirir equipos que permitan la realización y desarrollo de los proyectos de desarrollos habitacionales VIS y VIP | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 4% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001004 | Documentos de planeación | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 | 29.17% |  |  |  | 59.04% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301010112 | adquirir licencias para los equipos que permitan la realización y desarrollo de los proyectos de desarrollos habitacionales VIS y VIP | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001004 | Documentos de planeación | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 | 29.17% |  |  |  | 59.04% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301010109 | adquirir vehiculo que permita la supervisión y gestión de los proyectos de desarrollos habitacionales VIS y VIP | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 5% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001004 | Documentos de planeación | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. En proceso de revisión los diseños y presupuestos de los proyectos habitacionales CAMINO REAL, SANFERNANDO, CAMBULOS, REFUGIO, PASOANCHO, formulados en los lotes entregados por la SAE, en la administración 2020 - 2023 | 29.17% |  |  |  | 59.04% | 99 | 138424220 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010074 | BP26002740 | Adquisición de predios titulados localizados en zonas de riesgo no mitigables por inundación en Santiago de Cali | BP260027401010106 | Apoyar las labores tecnicas y juridicas requeridas en el procesos de titulacion de predios. | V1 = Predios adquiridos | 100% |  |  |  |  | 75% | Se continua con la identificación técnica, jurídica y catastral de los predios objeto de adquisición |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001001 | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | 5 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005408. Se identificó 26 predios localizados en zonas de riesgo no mitigables por inundación del río Cauca, 24 de ellos ubicados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 y 2 de ellos en el sector de Venecia de la comuna 6, del Distrito de Santiago de Cali. Se tiene contemplada la adquisición de la siguiente manera: Cinco (5) por registro de Sentencias en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, Dos (2) por saneamiento predial aclarando la situación técnica, jurídica y catastral de éstos, y diecinueve (19) predios para adelantar su respectiva adquisición. | 75% |  |  |  | 75% | 99 | 147877464 | 102910500 | 95618500 | 91180500 | 91180500 | 2024-02-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010074 | BP26002740 | Adquisición de predios titulados localizados en zonas de riesgo no mitigables por inundación en Santiago de Cali | BP260027401030103 | Analizar el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos que permitan determinar las condiciones mínimas de habitabilidad de un inmueble | V1 = Predios adquiridos | 100% |  |  |  |  | 75% | Se identificó 26 predios localizados en zonas de riesgo no mitigables por inundación del río Cauca, 24 de ellos ubicados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 y 2 de ellos en el sector de Venecia de la comuna 6, del Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001002 | Servicio de asistencia técnica en proyectos de Vivienda | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005408. Se identificó 26 predios localizados en zonas de riesgo no mitigables por inundación del río Cauca, 24 de ellos ubicados en el sector de Puerto Nuevo de la comuna 7 y 2 de ellos en el sector de Venecia de la comuna 6, del Distrito de Santiago de Cali. Se tiene contemplada la adquisición de la siguiente manera: Cinco (5) por registro de Sentencias en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, Dos (2) por saneamiento predial aclarando la situación técnica, jurídica y catastral de éstos, y diecinueve (19) predios para adelantar su respectiva adquisición. | 75% |  |  |  | 75% | 99 | 98584976 | 58014000 | 58014000 | 48345000 | 48345000 | 2024-02-17 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010075 | BP26002767 | Construcción de obras en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali | BP260027671010108 | Apoyar las labores técnicas necesarias en el proceso de ejecución de obras civiles de mitigación de riesgos en zonas de ladera | V1 = metros cuadrados intervenidos | 50% |  |  |  |  | 15% | Se realizó ajuste de actividades y cambio de pospre dado que los recursos apropiados inicialmente para obras de mitigación en la comuna 1 y 18, no se ejecutaran debido a que DAP no ha emitido concepto de viabilidad, razón por la cual los recursos serán destinados para la ejeciucón de la Política Publica MIH en el componenten Obras de mitigación -Ameneza y Riesgo |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 27147 | 1641 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al poycto de inversión BP26005424. Se realizó ajuste de actividades y cambio de pospre dado que los recursos apropiados inicialmente para obras de mitigaciónen la comuna 1 y 18, no se ejecutaran debido a que DAP no ha emitido concepto de viabilidad, razón por la cual los recursos serán destinados para la ejeciucón de la Política Publica MIH en el componenten Obras de mitigación -Ameneza y Riesgo. | 7.5% |  |  |  | 6.75% | 99 | 194550792 | 94337500 | 94337500 | 88567500 | 88567500 | 2024-02-18 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010075 | BP26002767 | Construcción de obras en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali | BP260027671010110 | Realizar obras de mitigación de riesgo en la Comuna 1, de acuerdo al estudio y diseño de las mismas. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 27147 | 1641 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al poycto de inversión BP26005424. Se realizó ajuste de actividades y cambio de pospre dado que los recursos apropiados inicialmente para obras de mitigaciónen la comuna 1 y 18, no se ejecutaran debido a que DAP no ha emitido concepto de viabilidad, razón por la cual los recursos serán destinados para la ejeciucón de la Política Publica MIH en el componenten Obras de mitigación -Ameneza y Riesgo. | 7.5% |  |  |  | 6.75% | 99 | 400025868 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010075 | BP26002767 | Construcción de obras en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali | BP260027671010109 | Realizar obras de mitigación de riesgo en la Comuna 18, de acuerdo al estudio y diseño de las mismas. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 27147 | 1641 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al poycto de inversión BP26005424. Se realizó ajuste de actividades y cambio de pospre dado que los recursos apropiados inicialmente para obras de mitigaciónen la comuna 1 y 18, no se ejecutaran debido a que DAP no ha emitido concepto de viabilidad, razón por la cual los recursos serán destinados para la ejeciucón de la Política Publica MIH en el componenten Obras de mitigación -Ameneza y Riesgo. | 7.5% |  |  |  | 6.75% | 99 | 398523245 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010075 | BP26002767 | Construcción de obras en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali | BP260027671020106 | Realizar interventoría a las obras de mitigación de riesgos en zona urbana y rural. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 100% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002003 | Servicio de asistencia tecnica en Incorporacion de la gestion del riesgo | 27147 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Recurso que se armonizara al proyecto de inversión BP26005424. Se realizó ajuste de actividades y cambio de pospre dado que los recursos apropiados inicialmente para obras de mitigación en la comuna 1 y 18, no se ejecutaran debido a que DAP no ha emitido concepto de viabilidad, razón por la cual los recursos serán destinados para la ejeciucón de la Política Publica MIH en el componenten Obras de mitigación -Ameneza y Riesgo | 0% |  |  |  | 6.75% | 99 | 240000095 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010042 | BP26002849 | Fortalecimiento de la gestión para el recaudo de la cartera Vip y Vis en Santiago de Cali | BP260028492020106 | Realizar depuración legal de documentos de los créditos de vivienda en mora | V1 = % cartera saneada y normalizada | 68% |  |  |  |  | 51% | Se estableció acciones jurídicas para realizar seguimiento a los créditos de vivienda, según su origen de obligación. |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4001035 | Servicio de Informacion implementado | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005397. Depuración Contable del sistema de información de cartera, alcanza incorporación en el saldo la cartera del 23% del capital correspondiente a los 8 créditos, que equivale a incorporación de capital por valor de $5.8 millones pesos | 34.68% |  |  |  | 31.66% | 99 | 269228340 | 268575000 | 268575000 | 233292000 | 228854000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010042 | BP26002849 | Fortalecimiento de la gestión para el recaudo de la cartera Vip y Vis en Santiago de Cali | BP260028492020105 | Desarrollar programa para ofrecerle al deudor visibilizar su historial del crédito de vivienda en el banner de la Alcaldía - SVSH | V1 = % cartera saneada y normalizada | 32% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4001035 | Servicio de Informacion implementado | 6 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005397. Depuración Contable del sistema de información de cartera, alcanza incorporación en el saldo la cartera del 23% del capital correspondiente a los 8 créditos, que equivale a incorporación de capital por valor de $5.8 millones pesos | 34.68% |  |  |  | 31.66% | 99 | 208772064 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010041 | BP26002851 | Apoyo en la sistematización y organización del sistema de Gestión documental de la secretaria de vivienda social y hábitat en Santiago de Cali | BP260028512020108 | Actualizar la información de los expedientes en la plataforma tecnológica | V1 = Sistemas implementados | 80% |  |  |  |  | 60% | Actualización plataformas tecnológicas como: SAP, SUIFP, SPI, MGA, DARUMA, SIA OBSERVA, SECOP, SIGEP, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, APLICATIVO VERDE entre otras, con el registro de datos y/o cifras, para la generación de reportes e informes pptales, de seguimiento. |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4099061 | Servicios de informacion implementados | 3 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Se actualizó y se sistematizó 2.250 expedientes en préstamo y devolución como mecanismo de control y seguimiento a la entrega de expedientes | 51% |  |  |  | 24.09% | 99 | 840914736 | 1092827000 | 1092827000 | 986838000 | 986838000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010041 | BP26002851 | Apoyo en la sistematización y organización del sistema de Gestión documental de la secretaria de vivienda social y hábitat en Santiago de Cali | BP260028512020107 | Publicar, difundir y actualizar los recursos de información | V1 = Sistemas implementados | 20% |  |  |  |  | 15% | Registros y/o actualización de datos y/o cifras para el reportes de informes. |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4099061 | Servicios de informacion implementados | 3 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Se actualizó y se sistematizó 2.250 expedientes en préstamo y devolución como mecanismo de control y seguimiento a la entrega de expedientes | 51% |  |  |  | 24.09% | 99 | 215004720 | 432512000 | 432512000 | 371061000 | 371061000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010041 | BP26002851 | Apoyo en la sistematización y organización del sistema de Gestión documental de la secretaria de vivienda social y hábitat en Santiago de Cali | BP260028512010111 | Organizar y depurar el archivo de gestión documental de la secretaria de vivienda social y habitat | V1 = Sistemas implementados | 27% |  |  |  |  | 20% | Se organizó 2.282 expedientes, registrados y verificados en el FUID (Formato Único de Inventario Documental). |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4099052 | Servicio de Gestion Documental | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Se sistematizó y organizó 2.282 expedientes, de conformidad con las normas de gestión documental y la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, de los cuales 1.388 corresponden al programa de Legalización y Titulación de predios, azjo la serie documental 4147.040.14.25 de los programas habitacionales Pizamos I y III, 676 contratos de la vigencia 2023 y 218 contratos de prestadores de servicio de la vigencia 2024; expedientes registrados en el Formato Único de Inventario Documental –FUID. | 12.56% |  |  |  | 24.09% | 99 | 128441424 | 249156000 | 249156000 | 223868000 | 223868000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010041 | BP26002851 | Apoyo en la sistematización y organización del sistema de Gestión documental de la secretaria de vivienda social y hábitat en Santiago de Cali | BP260028512010109 | Realizar la reubicación física de expedientes del programa de titulación y actualizar el inventario del archivo de la secretaria de vivienda social y habitat | V1 = Sistemas implementados | 25% |  |  |  |  | 18% | Se realizó la signatura topográfica en el archivo del primer piso y se esta actualizando el inventario de los expedientes |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4099052 | Servicio de Gestion Documental | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Se sistematizó y organizó 2.282 expedientes, de conformidad con las normas de gestión documental y la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, de los cuales 1.388 corresponden al programa de Legalización y Titulación de predios, azjo la serie documental 4147.040.14.25 de los programas habitacionales Pizamos I y III, 676 contratos de la vigencia 2023 y 218 contratos de prestadores de servicio de la vigencia 2024; expedientes registrados en el Formato Único de Inventario Documental –FUID. | 12.56% |  |  |  | 24.09% | 99 | 122585400 | 118644000 | 118644000 | 104620000 | 104620000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010041 | BP26002851 | Apoyo en la sistematización y organización del sistema de Gestión documental de la secretaria de vivienda social y hábitat en Santiago de Cali | BP260028512010112 | Organizar el archivo de gestión documental de la secretaria de vivienda social y habitat | V1 = Sistemas implementados | 19% |  |  |  |  | 14% | Se organizó 2.282 expedientes, de conformidad con las normas de gestión documental y la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, de los cuales 1.388 corresponden al programa de Legalización y Titulación de predios, 676 contratos vigencia 2023 y 218 contratos PS vigncia 2024. |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4099052 | Servicio de Gestion Documental | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Se sistematizó y organizó 2.282 expedientes, de conformidad con las normas de gestión documental y la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, de los cuales 1.388 corresponden al programa de Legalización y Titulación de predios, azjo la serie documental 4147.040.14.25 de los programas habitacionales Pizamos I y III, 676 contratos de la vigencia 2023 y 218 contratos de prestadores de servicio de la vigencia 2024; expedientes registrados en el Formato Único de Inventario Documental –FUID. | 12.56% |  |  |  | 24.09% | 99 | 92747400 | 207995000 | 207995000 | 177747000 | 177747000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010041 | BP26002851 | Apoyo en la sistematización y organización del sistema de Gestión documental de la secretaria de vivienda social y hábitat en Santiago de Cali | BP260028512010110 | Adquirir los servicios de digitalización, alistamiento e indexación documental del Archivo de Gestión, Archivo de Titulación y Planos de la entidad, armonizado con el software de Gestión Documental | V1 = Sistemas implementados | 15% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4099052 | Servicio de Gestion Documental | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Se sistematizó y organizó 2.282 expedientes, de conformidad con las normas de gestión documental y la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, de los cuales 1.388 corresponden al programa de Legalización y Titulación de predios, azjo la serie documental 4147.040.14.25 de los programas habitacionales Pizamos I y III, 676 contratos de la vigencia 2023 y 218 contratos de prestadores de servicio de la vigencia 2024; expedientes registrados en el Formato Único de Inventario Documental –FUID. | 12.56% |  |  |  | 24.09% | 99 | 134550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010216 | BP26002853 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria de Vivienda Social y Habitat de Cali | BP260028532010113 | Apropiar los lineamientos recibidos para la implementación del sistema de gestión de calidad | V1 = Sistemas implementados | 29% |  |  |  |  | 20% | Se lleva un avance del 20.3% en la apropiación de los lineamientos, requisito para la implementación de los SGC al interior del organismo |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 2399060 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Para proceder a la certificación de la línea propuesta 2024 - 2027 y mantener las dos líneas certificadas en el periodo 2023, se debe dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad al interior del organismo, para lo cual se presentó un avance del 79.3%. | 19.49% |  |  |  | 19.49% | 99 | 125544000 | 90304500 | 90304500 | 82975500 | 82975500 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010216 | BP26002853 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria de Vivienda Social y Habitat de Cali | BP260028532010111 | Identificar los requisitos de la Norma ISO 9001 -2015 aplicables al proceso de servicio de vivienda social. | V1 = Sistemas implementados | 23% |  |  |  |  | 23% | Se lleva un avance del 23% en la identificación de los requisitos, para la implementación de los SGC al interior del organismo |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 2399060 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Para proceder a la certificación de la línea propuesta 2024 - 2027 y mantener las dos líneas certificadas en el periodo 2023, se debe dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad al interior del organismo, para lo cual se presentó un avance del 79.3%. | 19.49% |  |  |  | 19.49% | 99 | 101952000 | 61528000 | 61528000 | 53017000 | 53017000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010216 | BP26002853 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria de Vivienda Social y Habitat de Cali | BP260028532010112 | Realizar jornadas de sensibilización dentro del proceso para la implementación del sistema de gestión. | V1 = Sistemas implementados | 24% |  |  |  |  | 20% | Se lleva un avance del 20.4% en la jornadas de sensibilización, requisito para la implementación de los SGC al interior del organismo |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 2399060 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Para proceder a la certificación de la línea propuesta 2024 - 2027 y mantener las dos líneas certificadas en el periodo 2023, se debe dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad al interior del organismo, para lo cual se presentó un avance del 79.3%. | 19.49% |  |  |  | 19.49% | 99 | 101952000 | 47079000 | 47079000 | 41848000 | 41848000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010216 | BP26002853 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria de Vivienda Social y Habitat de Cali | BP260028532010116 | Implementar acciones de seguimiento para el sostenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad norma iso 9001.2015 | V1 = Sistemas implementados | 24% |  |  |  |  | 15% | Se lleva un avance del 15.4% en la implmentación de acciones de seguimiento, requisito para la implementación de los SGC al interior del organismo |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 2399060 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005407. Para proceder a la certificación de la línea propuesta 2024 - 2027 y mantener las dos líneas certificadas en el periodo 2023, se debe dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad al interior del organismo, para lo cual se presentó un avance del 79.3%. | 19.49% |  |  |  | 19.49% | 99 | 101952000 | 9840000 | 9840000 | 9840000 | 9840000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010193 | BP26003629 | Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali | BP260036291010116 | Realizar el desarrollo de urbanismo de los predios de la secretaria de vivienda y hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 39% |  |  |  |  | 0% | Actividad no tuvo ejecución |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 2440 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Recurso que se armonizara al proyecto de inversión BP26005429. | 0% |  |  |  | 30% | 99 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020131 | Implementación de Proyectos de Mejoramiento Integral de Hábitat en Santiago de Cali - BP-26004131 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 26% |  |  |  |  | 27% | Pagos pasivos exigibles vigencia expirada. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 8695155126 | 8622066231 | 6375275715 | 6375275715 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020108 | Realizar Interventoría a las obras y/o adecuaciones de los proyectos integrales de hábitat | V1 = metros cuadrados intervenidos | 3% |  |  |  |  | 2% | Interventoría a proceso de licitación No. 4147.010.32.1.310.2023 a Proyecto Integral Cristo Rey Fase I Tramo II, RPC 4500304421. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 816936900 | 816936900 | 185111203 | 185111203 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020135 | Realizar obras de impulsión y conduccíon bocatoma Cristo Rey CAV. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 6% |  |  |  |  | 1% | Pago realizado a la CVC |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 1066147310 | 2858999 | 2858999 | 2858999 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020125 | Realizar plan estratégico de promoción y difusión. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 3% |  |  |  |  | 0.75% | Se realizó el lanzamiento del programa "Mejorando MI Hábitat" en el Parque "El Palo" AHDI Legalizado Brisas de las Palmas - Comuna 18 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020134 | Realizar plan estratégico de promoción y difusión. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 3% |  |  |  |  | 0.75% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020117 | Adquirir servicio de vigilancia para los proyectos integrales de hábitat. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 2% |  |  |  |  | 1% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 2723432880 | 353142891 | 353142891 | 128225437 | 49678023 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020132 | Implementación de Proyectos de Mejoramiento Integral de Hábitat en Santiago de Cali - BP-26004131 - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0.75% | Pagos pasivos exigibles vigencia expirada. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 60132942 | 55327360 | 55327360 | 55327360 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020121 | Realizar Interventoría para el proyecto integral de hábitat Boulevard de Oriente. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0.75% | Se realizó el cierre del contrato de obra, con una ejecución de obra física al 100% con área intervenida de 48.723 m2 de espacio público, que beneficia a los habitantes de 11 azrrios de manera directa. Proceso de liquidación de la obra y posterior entrega a Bienes y servicios. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 268692302 | 268692302 | 92319962 | 92319962 | 2024-03-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020118 | Realizar actividades para el mejoramiento y embellecimiento de los proyectos integrales de MIH. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 6% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 1912417120 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020116 | Realizar Interventoría a las obras y/o adecuaciones del proyecto integral de hábitat Cristo Rey en su Tramo 3 | V1 = metros cuadrados intervenidos | 0% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 1188000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020127 | Realizar Interventoría para el mejoramiento integral del hábitat a través de parques. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 2% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 484673603 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020122 | Realizar Interventoría para el proyecto integral de hábitat Cristo Rey en su Tramo cinco | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 222000000 | 222000000 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020126 | Realizar obras y/o adecuaciones para el mejoramiento integral del hábitat a través de parques. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 24% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 7515326397 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020133 | Realizar obras y/o adecuaciones para el proyecto integral de hábitat Cristo Rey en su tramo II fase 1. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 3% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 808284255 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020119 | Realizar obras y/o adecuaciones para el proyecto integral de hábitat Cristo Rey en su tramo V. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 5% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 1633175591 | 1633175591 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020106 | Realizar obras y/o adecuaciones para el proyecto integral de hábitat Cristo Rey. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 5% |  |  |  |  | 0% | Proyecto de continuidad indicador armonizado al proyecto de inversión BP26005424. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 1999490535 | 1999490535 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311020115 | Realizar obras y/o adecuaciones para el proyecto integral de hábitat Cristo Rey en su Tramo 3 | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0% | Recurso armonizado Ppto 2024 |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se intervino 30.333.12 m2 de espacio público en el proyecto de mejoramiento integral Cristo Rey: Senderos tramo2 etapa 1 - fase 2 y Centro de atención al visitante. | 7.22% |  |  |  | 6.62% | 99 | 11876150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311010109 | Realizar el análisis técnico para la identificación y ubicación física de predios resultantes de las intervenciones de MIH. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1.5% |  |  |  |  | 45% | Se realizó la identificación física visitando los territorios, para reconocer los límites de los asentamientos y confirmar los polígonos de intervención generando la cartografía para la Legalización Uraznística |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002016 | Documentos de planeacion | 27147 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento Los Andes, de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a ocho (8) parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. | 1.18% |  |  |  | 6.62% | 99 | 133029672 | 946071500 | 931487500 | 730308502 | 730308502 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311010110 | Realizar los estudios jurídicos para la titulación de Predios fiscales y ejidos. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 30% | Se titularon 48 predios por medio de resoluciones de transferencia de dominio beneficiando a los hogares conformados aproximadamente por 192 personas de las comunas 1,6,7,11,12,13,14,18,18 y 21 del Distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002016 | Documentos de planeacion | 27147 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento Los Andes, de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a ocho (8) parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. | 1.18% |  |  |  | 6.62% | 99 | 963325202 | 723133500 | 697737500 | 606008500 | 601570500 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311010103 | Definir las Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 20% | Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento los Andes de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a 8 parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002016 | Documentos de planeacion | 27147 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento Los Andes, de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a ocho (8) parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. | 1.18% |  |  |  | 6.62% | 99 | 487427995 | 465168000 | 465168000 | 375973000 | 368744000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311010111 | Definir las Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0% | Proyecto de continuidad indicador armonizado al proyecto de inversión BP26005424.Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento los Andes de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a 8 parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002016 | Documentos de planeacion | 27147 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento Los Andes, de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a ocho (8) parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. | 1.18% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 147764000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311010112 | Realizar el análisis técnico para la identificación y ubicación física de predios resultantes de las intervenciones de MIH. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1.5% |  |  |  |  | 0% | Proyecto de continuidad indicador armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se realizó la identificación física visitando los territorios, para reconocer los límites de los asentamientos y confirmar los polígonos de intervención generando la cartografía para la Legalización Uraznística |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002016 | Documentos de planeacion | 27147 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento Los Andes, de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a ocho (8) parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. | 1.18% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 423760000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010424 | BP26004131 | Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat en Santiago de Cali | BP260041311010113 | Realizar los estudios jurídicos para la titulación de Predios fiscales y ejidos. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0% | Proyecto de continuidad indicador armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se titularon 48 predios por medio de resoluciones de transferencia de dominio beneficiando a los hogares conformados aproximadamente por 192 personas de las comunas 1,6,7,11,12,13,14,18,18 y 21 del Distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002016 | Documentos de planeacion | 27147 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005424. Se continua con las intervenciones en la comuna 14, comuna 19 y corregimiento Los Andes, de los proyectos integrales de hábitat y con la intervención a ocho (8) parques ubicados en las comunas 13 y 18, del Distrito de Santiago de Cali. | 1.18% |  |  |  | 6.62% | 99 | 0 | 205208000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010217 | BP26002768 | Estudio de tierras ejidales, baldios y fiscales de Santiago de Cali | BP260027681010104 | Investigar las fuentes técnicas y jurídicas de primer orden y segundo orden | V1 = Predios Saneados | 100% |  |  |  |  | 75% | Se procede al análisis jurídico de 6 polígonos administrados por el organismo, tomando como referencia inicial el poligono el Guabito, alcanzando un saneamiento de 196 predios. |  |  | 62010020004 | Predios del distrito de Santiago de Cali saneados, titulados y transferidos. | 4099055 | Documentos metodologicos | 205 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Proyecto armonizado al Proyecto de Inversión BP26005416. Se identificaron 6 poligonos. Se determinó iniciar con el terreno denominado Guabito, dado que este polígono no presenta complejidad para su análisis, localizado comunas 8,9 y 3, de los cuales se han saneado 196 predios. | 75% |  |  |  | 64.2% | 99 | 46700000 | 44936500 | 44936500 | 40498500 | 40498500 | 2024-02-15 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010217 | BP26002768 | Estudio de tierras ejidales, baldios y fiscales de Santiago de Cali | BP260027681020107 | Determinar la titularidad de los terrenos objeto de estudio. | V1 = Predios Saneados | 60% |  |  |  |  | 45% | Se inició con la solicitud a la oficina de Registro y de Instrumento Públicos del certificado especial de carencia registral de 892 predios, correspondiente al polígono denominado Guabito. |  |  | 62010020004 | Predios del distrito de Santiago de Cali saneados, titulados y transferidos. | 4099064 | Documentos de investigacion | 205 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Proyecto armonizado al Proyecto de Inversión BP26005416. El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, mediante oficio radico por Orfeo N°202441470100001734, otorgó facultades a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para adelantar directamente ante la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos la declaratoria de carencia registral, de los predios incluidos en los 6 polígonos, susceptibles de saneamiento predial, que permite agilizar los trámites directamente por este Organismo | 39% |  |  |  | 64.2% | 99 | 43200000 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-02-15 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010217 | BP26002768 | Estudio de tierras ejidales, baldios y fiscales de Santiago de Cali | BP260027681020106 | Evaluar la idoneidad técnica y jurídica de los terrenos identificados. | V1 = Predios Saneados | 40% |  |  |  |  | 30% | Se elaboró ficha de saneamiento predial a cada predio saneado, que contiene la información jurídica, los títulos estudiados y el plano de localización predial, ubicado en un expediente digital identificado con el ID. |  |  | 62010020004 | Predios del distrito de Santiago de Cali saneados, titulados y transferidos. | 4099064 | Documentos de investigacion | 205 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Proyecto armonizado al Proyecto de Inversión BP26005416. El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, mediante oficio radico por Orfeo N°202441470100001734, otorgó facultades a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para adelantar directamente ante la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos la declaratoria de carencia registral, de los predios incluidos en los 6 polígonos, susceptibles de saneamiento predial, que permite agilizar los trámites directamente por este Organismo | 39% |  |  |  | 64.2% | 99 | 43200000 | 38836000 | 38836000 | 35190000 | 35190000 | 2024-02-15 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2021760010193 | BP26003629 | Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali | BP260036291020107 | Realizar estudios técnicos, jurídicos, sociales y financieros enfocados en generar suelo potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 100% |  |  |  |  | 75% | Se estableció 3 etapas para el proceso de adquisición de predios: 1. Identificación. 2. evaluación y 3. viabilidad. Nos encontramos en la etapa 1. identificación técnica, jurídica y catastral de 534 predios. Se avanza en el estudio, revisión, verificación y análisis del estado técnico, jurídico y normativo del sector de laguna del pondaje y charco azul para la posibilidad de habilitar suelo para el desarrollo de 400 unidades habitacionales. |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001002 | Servicio de asistencia técnica en proyectos de Vivienda | 2440 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. Se adquirió un predio con área superficiaria de 53.882.80 m2, mediante el proceso de enajenación voluntaria, el cual se logró culminar por medio del registro de la Escritura Pública No 2028 del 12 diciembre de 2023 y Escritura Pública Aclaratoria No 0330 del 7 de marzo de 2024 de la Notaría 2 de Cali en el folio de matrícula inmobiliaria 370 – 1008 dando apertura a la matrícula No. 370- 1114680 correspondiente al predio adquirido por el Distrito Especial de Santiago de Cali en marco al desarrollo del Proyecto Integral Cristo Rey. | 75% |  |  |  | 30% | 99 | 870479960 | 432224500 | 432224500 | 372092496 | 372092496 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010078 | BP26002676 | Contribución al mejoramiento integral del habitat de asentamientos humanos en Santiago de Cali | BP260026761020115 | Apoyar en el estudio y elaboración de las propuestas de Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Asentamientos Humanos Precarios para el diagnóstico de los AHP. | V1 = Asentamientos intervenidos | 100% |  |  |  |  | 100% | El Comité de Direccionamiento MIHábitat aprobó la propuesta de 41 intervenciones para legalización uraznística, en las comunas 1, 4, 13, 14, 15, 18, 20 y 21. |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4099016 | Sedes mantenidas | 6 | 3 | 0% | [6 empty] | 3 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005425. Se inició la intervención de 4 AHDI priorizados, localizados en Sardi - Charco Azul - La Pajarera en Comuna 13, La Casona - San Martín en Comuna 14 y Villa Mercado y Villa Mercedes en Comuna 21. | 100% |  |  |  | 60.88% | 99 | 108341628 | 43374000 | 43374000 | 36145000 | 36145000 | 2024-05-22 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301020204 | Asignar y/o transferir Subsidio de Vivienda de Interés Social | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 80% |  |  |  |  | 78% | Se asignaron 61 Subsidios modalidad adquisición de vivienda nueva o usada VIP o VIS, 1 modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, para una persona víctima del conflicto armado |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 107 | 100% | [6 empty] | 105 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. Recursos trasladados al FEV. Se asignó 309 Subsidios Distritales de Vivienda, de estos, 105 fueron con recursos de la vigencia 2024 por $1.265.340.000 y 204 con recursos de azlance por $2.665.105.964: 190 modalidad de adquisición de vivienda nueva. 118 modalidad de arrendamiento y 1 en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, víctima del conflicto armado | 66.2% |  |  |  | 59.04% | 99 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 2024-02-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010071 | BP26002730 | Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali | BP260027301020205 | Asignar y/o transferir Subsidio de Vivienda de Interés Social modalidad arrendamiento | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 20% |  |  |  |  | 19% | Se asignaron 44 Subsidios modalidad de arrendamiento por situación de fuerza mayor |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 107 | 100% | [6 empty] | 105 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005429. Recursos trasladados al FEV. Se asignó 309 Subsidios Distritales de Vivienda, de estos, 105 fueron con recursos de la vigencia 2024 por $1.265.340.000 y 204 con recursos de azlance por $2.665.105.964: 190 modalidad de adquisición de vivienda nueva. 118 modalidad de arrendamiento y 1 en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, víctima del conflicto armado | 66.2% |  |  |  | 59.04% | 99 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 2024-02-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010040 | BP26002720 | Subsidio de vivienda en la modalidad arrendamiento por proceso de reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago de Cali | BP260027201020104 | Asignar y/o transferir Subsidio de Vivienda de Interés Social modalidad arrendamiento |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Se asignó 561 subsidios distritales de vivienda en la modalidad de arrendamiento, a 223 hogares que se encuentran en proceso de reasentamiento en el marco del proyecto Plan Jarillón de Cali, localizados en las comunas 5, 6, 7, 13 y 21 y el corregimiento de Navarro, beneficiando aproximadamente a 611 personas que hacen parte de estos núcleos familiare. |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001033 | Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | 5 | 219 | 100% | [6 empty] | 219 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP260005408. Se asignó 561 subsidios distritales de vivienda en la modalidad de arrendamiento, a 223 hogares que se encuentran en proceso de reasentamiento en el marco del proyecto Plan Jarillón de Cali, localizados en las comunas 5, 6, 7, 13 y 21 y el corregimiento de Navarro, beneficiando aproximadamente a 611 personas que hacen parte de estos núcleos familiares. Proceso prorrogable en cumplimiento del Decreto 4112.010.20.0810 del 29 de diciembre de 2018 | 100% |  |  |  | 67.4% | 99 | 825456000 | 825426000 | 825426000 | 825426000 | 825426000 | 2024-02-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010042 | BP26002849 | Fortalecimiento de la gestión para el recaudo de la cartera Vip y Vis en Santiago de Cali | BP260028492010111 | Apoyar la cultura de pago por medio de socializaciones dirigida a los deudores de los créditos de vivienda | V1 = % cartera saneada y normalizada | 52% |  |  |  |  | 39% | Se realizaron informes financieros para generar datos estadísticos, cuadros comparativos, indicadores entre otros, para reportes. |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 6 | 563 | 100% | [6 empty] | 367 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005397. El recaudo acumulado y aplicado en el sistema de información de cartera, fue por un valor total de $ 367,732,675. recaudo alcanzado por la socialización y aplicación Acuerdo Distrital 567 del 2023, plan “Pagando Ganas” y de los estados de cuenta del crédito de vivienda por medio entrega de recibos de pago puerta a puerta, de llamadas telefónicas, envió de mensajes de texto, atención personalizada en las instalaciones del organismo y en el Cali 21. Se impacto al 18% de los deudores, beneficiando a 610 Habitantes | 29.88% |  |  |  | 31.66% | 99 | 318973166 | 251054000 | 251054000 | 209740000 | 209740000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010042 | BP26002849 | Fortalecimiento de la gestión para el recaudo de la cartera Vip y Vis en Santiago de Cali | BP260028492010108 | Realizar ajustes normativos y procedimentales en el recaudo de cartera | V1 = % cartera saneada y normalizada | 32% |  |  |  |  | 24% | Se realizó estudio jurídico al Decreto 411.2.010.20.0345 del 2023, con el fin de establecer lineamientos para cobro de cartera con las facultades otorgadas para realizar Acuerdos de Pago y/o Facilidades de Pago. |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 6 | 563 | 100% | [6 empty] | 367 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005397. El recaudo acumulado y aplicado en el sistema de información de cartera, fue por un valor total de $ 367,732,675. recaudo alcanzado por la socialización y aplicación Acuerdo Distrital 567 del 2023, plan “Pagando Ganas” y de los estados de cuenta del crédito de vivienda por medio entrega de recibos de pago puerta a puerta, de llamadas telefónicas, envió de mensajes de texto, atención personalizada en las instalaciones del organismo y en el Cali 21. Se impacto al 18% de los deudores, beneficiando a 610 Habitantes | 29.88% |  |  |  | 31.66% | 99 | 225071099 | 205300500 | 205300500 | 180482500 | 180482500 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010042 | BP26002849 | Fortalecimiento de la gestión para el recaudo de la cartera Vip y Vis en Santiago de Cali | BP260028492010109 | Realizar recaudo de cartera de los deudores | V1 = % cartera saneada y normalizada | 16% |  |  |  |  | 12% | Se consolidó información de recaudos generados con movimientos azncarios de aznco de Occidente y azNCOMEVA, se emitieron 295 boletines de recaudo diario, los cuales se reportaron a la Subdirección de Tesorería |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 6 | 563 | 100% | [6 empty] | 367 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005397. El recaudo acumulado y aplicado en el sistema de información de cartera, fue por un valor total de $ 367,732,675. recaudo alcanzado por la socialización y aplicación Acuerdo Distrital 567 del 2023, plan “Pagando Ganas” y de los estados de cuenta del crédito de vivienda por medio entrega de recibos de pago puerta a puerta, de llamadas telefónicas, envió de mensajes de texto, atención personalizada en las instalaciones del organismo y en el Cali 21. Se impacto al 18% de los deudores, beneficiando a 610 Habitantes | 29.88% |  |  |  | 31.66% | 99 | 137551488 | 362911000 | 362911000 | 320007000 | 320007000 | 2024-01-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641010107 | Realizar el estudio técnico a los hogares postulantes en el proceso de mejoramiento de vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 68% |  |  |  |  | 51% | Se recibieron 3.057 solicitudes de ciudadanos, en el módulo Virtual NEXURA, de los cuales 2.240 documentos revisados, se aproazron juridicamente 255 posibles postulantes al subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001023 | Servicios de orientacion para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 300 | 1000 | 0% | [6 empty] | 396 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416. Se recibieron 3.057 solicitudes de ciudadanos, en el módulo Virtual NEXURA, documentos revisados 2.240, de las cuales se realizaron 134 visitas técnicas a los hogares postulantes, 125 resultaron efectivas para aproazr la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda. | 39.24% |  |  |  | 25.7% | 99 | 999159728 | 426559500 | 426559500 | 383341500 | 383341500 | 2024-01-25 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641010105 | Realizar el estudio jurídico a los hogares postulantes en el proceso de mejoramiento de vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 24% |  |  |  |  | 19% | Se recibieron 3.057 solicitudes de ciudadanos, en el módulo Virtual NEXURA, de los cuales 2.240 documentos revisados, se aproazron juridicamente 255 posibles postulantes al subsidio distrital de vivienda modalidad mejoramiento |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001023 | Servicios de orientacion para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 300 | 1000 | 0% | [6 empty] | 396 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416. Se recibieron 3.057 solicitudes de ciudadanos, en el módulo Virtual NEXURA, documentos revisados 2.240, de las cuales se realizaron 134 visitas técnicas a los hogares postulantes, 125 resultaron efectivas para aproazr la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda. | 39.24% |  |  |  | 25.7% | 99 | 356545196 | 93125000 | 93125000 | 89479000 | 89479000 | 2024-01-25 | 2024-10-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641010108 | Adquirir equipos de computo para el tramite de PQRS allegadas por los subsidios de mejoramientos de vivienda que se asignan. |  | 7% |  |  |  |  | 0% | Recurso que se armonizo al nuevo proyecto de inversión BP26005416. |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001023 | Servicios de orientacion para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 300 | 1000 | 0% | [6 empty] | 396 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416. Se recibieron 3.057 solicitudes de ciudadanos, en el módulo Virtual NEXURA, documentos revisados 2.240, de las cuales se realizaron 134 visitas técnicas a los hogares postulantes, 125 resultaron efectivas para aproazr la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda. | 39.24% |  |  |  | 25.7% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2020760010081 | BP26002664 | Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali | BP260026641010109 | Adquirir licencias para los equipos que permitan la realización y desarrollo de los proyectos de mejoramiento de vivienda. |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Recurso que se armonizo al nuevo proyecto de inversión BP26005416. |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001023 | Servicios de orientacion para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 300 | 1000 | 0% | [6 empty] | 396 | Proyecto armonizado al proyecto de inversión BP26005416. Se recibieron 3.057 solicitudes de ciudadanos, en el módulo Virtual NEXURA, documentos revisados 2.240, de las cuales se realizaron 134 visitas técnicas a los hogares postulantes, 125 resultaron efectivas para aproazr la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda. | 39.24% |  |  |  | 25.7% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010101 | Gestionar el cobro para la recuperación de la cartera de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 20% |  |  |  |  | 0% | Consolidación de información recaudos generados, emitiendo reportes |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 173446000 | 20924000 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010103 | Actualizar el sistema de información de cartera para brindar al deudor la información real de su crédito de vivienda. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010104 | Adquirir servicios de logística para la difusión, socialización y sensibilización al deudor del programa de cartera. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 67919166 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010171 | BP26005397 | Normalización de la cartera por crédito de Vivienda VIP - VIS de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260053971010102 | Realizar análisis jurídico y financiero de los créditos susceptibles de medidas de saneamiento y depuración. | V1 = % cartera saneada y normalizada | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010031 | Cartera saneada y normalizada por credito de vivienda VIP y VIS. | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 104034000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010103 | Adquirir los servicios de digitalización, para la preservación y/o conservación de la información documental. | V1 = Sistemas implementados | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 134550000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010104 | Adquirir los servicios para la organización, depuración y digitalización del archivo de gestión documental de Intervenidas | V1 = Sistemas implementados | 36.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 142683712 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010105 | Adquirir los servicios para la organización, depuración y digitalización del archivo de gestión documental de Intervenidas | V1 = Sistemas implementados | 36.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1524982288 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010102 | Facilitar el acceso a la información de manera accesible, confiable y oportuna a los usuarios. | V1 = Sistemas implementados | 9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 199360000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010101 | Realizar el mejoramiento continuo de los productos y servicios. | V1 = Sistemas implementados | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 42874000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010170 | BP26005407 | Implementación de los Sistemas de Información en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali | BP260054071010106 | Realizar soporte técnico a los sistemas de información para garantizar conectividad y operatividad. | V1 = Sistemas implementados | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010032 | Sistemas de informacion integrados e implementados | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 218426000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Unidad de Apoyo a la Gestión
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010104 | Adquirir predios con título justificativo de dominio en zonas de riesgo no mitigable por inundación. | V1 = Predios adquiridos | 32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 398663885 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010103 | Adquirir predios con título justificativo de dominio en zonas de riesgo no mitigable por inundación. | V1 = Predios adquiridos | 32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 322069802 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010106 | Determinar el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y social que permitan la asignación del Subsidio Distrital de Vivienda modalidad arrendamiento por proceso de reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago de Cali. | V1 = Predios adquiridos | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100909000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010105 | Efectuar los trámites tendientes a la adquisición, en las modalidades de enajenación voluntaria y expropiación administrativa y/o judicial. | V1 = Predios adquiridos | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010101 | Realizar los estudios técnicos y jurídicos para la supervisión y tendientes a la adquisición de predios. | V1 = Predios adquiridos | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 117154000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010169 | BP26005408 | Recuperación de suelo para la mitigación del riesgo por inundación a lo largo del Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali | BP260054081010102 | Tasar el valor comercial de predios con título justificativo de dominio localizados en zonas de riesgo por inundación. | V1 = Predios adquiridos | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020006 | Suelo para la mitigacion del riesgo por inundacion a lo largo del Jarillon del rio Cauca recuperado | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 145000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020103 | Adquirir equipos tecnológicos para el proceso de convocatoria y postulación | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 300 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020104 | Adquirir licencias para los equipos tecnológicos | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 300 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13160000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020102 | Adquirir vehículo para realizar visitas técnicas a hogares postulantes | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 52% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 300 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 213264220 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161010101 | Sanear los predios ejidales | V1 = Predios Saneados | 14% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020004 | Predios del distrito de Santiago de Cali saneados, titulados y transferidos. | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 205 | 205 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 56904405 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010168 | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | BP260054161020101 | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio Distrital Vivienda en la modalidad Mejoramiento de Vivienda | V1 = Viviendas mejoradas zona urbana V2 = Vivienda mejoradas zona rural | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 4001032 | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 300 | 300 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 95170792 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010102 | Apoyar en el proceso de supervisión de las intervenciones de mejoramiento integral. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 18 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10112333 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010101 | Apoyar en las labores técnicas, jurídicas, financieras y sociales para las intervenciones de Mejoramiento Integral. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 18 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 63330000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010108 | Realizar estudios y diseños de obras y/o adecuaciones para el mejoramiento integral del Canal Figueroa. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 18 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010111 | Realizar estudios y diseños para el Proyecto Integral Cristo Rey en el Tramo III y IV. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 44% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 18 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 439200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010167 | BP26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de MIHábitat de Santiago de Cali | BP260054241010104 | Realizar obras y/o adecuaciones para el mejoramiento integral del hábitat a través de parques en la Comuna 13. | V1 = metros cuadrados intervenidos | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020003 | Intervenciones para el mejoramiento integral del hábitat realizadas | 4002019 | Espacio publico construido | 27147 | 18 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1020877595 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010101 | Apoyar en las labores técnicas, jurídicas, financieras y sociales para las intervenciones de Mejoramiento Integral. | V1 = Asentamientos intervenidos | 37% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 248269508 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010102 | Realizar los estudios especializados soporte del proceso de legalización urbanística y/o reubicación de los Asentamientos Humanos Precarios priorizados a intervenir. | V1 = Asentamientos intervenidos | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010166 | BP26005425 | Implementación de la política pública MiHábitat para intervenir los asentamientos humanos de Santiago de Cali | BP260054251010103 | Formular el Estudio Urbanístico Final de los Asentamientos Humanos Precarios priorizados a intervenir a partir del análisis y la caracterización técnica, jurídica y social del territorio como estrategia general de intervención integral. | V1 = Asentamientos intervenidos | 33% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020001 | Asentamientos humanos precarios para la legalización intervenidos con enfoque de Barrios de paz y comunidades energéticas | 4002013 | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | 6 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 176422000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010127 | Adquirir equipos tecnológicos requeridos por la oferta habitacional. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 36044344 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010128 | Adquirir licencias para los equipos tecnológicos requeridos por la oferta habitacional. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16450000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010104 | Adquirir predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1739375055 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010129 | Adquirir vehículo que permita la verificación y seguimiento de los proyectos habitacionales. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 205929876 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010124 | Asignar subsidio distrital de vivienda en la modalidad de arrendamiento por situación de fuerza mayor, caso fortuito o proceso de reubicación y vulnerabilidad social y económica no generadas por fuerza mayor. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 290555814 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010120 | Asignar y/o transferir subsidio distrital de vivienda en modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada para aplicar en vivienda VIP o VIS. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 109444186 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010111 | Estructurar la formulación de los proyectos que generan la oferta habitacional. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 253437810 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010108 | Formular los estudios (técnicos, jurídicos, financieros, sociales) y/o diseños para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1099568000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010103 | Precisar el valor comercial de los predios aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 155000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010119 | Realizar el estudio técnico, jurídico y financiero a los hogares postulantes para la asignación del Subsidio Distrital de Vivienda. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49866900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010102 | Realizar la gestión del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 283624500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010107 | Realizar la habilitación del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 302354370 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010114 | Realizar la supervisión y seguimiento a la ejecución de proyectos habitacionales. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9235700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4147 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201002 | Vivienda sostenible, saneamiento básico y servicios públicos | 2024760010165 | BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | BP260054291010106 | Realizar los gastos y/o trámites correspondientes al proceso de legalización derivados de la gestión predial. | V1 = Hogares beneficiados con vivienda | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 2440 | 2440 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaria de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020124 | Realizar la convocatoria y selección de las presentaciones artísticas y culturales | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 15% |  |  |  |  | 70% | Se asistió a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 45334380 | 45334380 | 45334380 | 45334380 | 45334380 | 2024-02-18 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020123 | Realizar eventos con oferta cultural y artística para las personas mayores en Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020120 | Realizar la convocatoria y selección de las presentaciones artísticas y culturales | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 15% |  |  |  |  | 70% | Se asistió a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 24410820 | 5469000 | 5469000 | 5469000 | 5469000 | 2024-02-18 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020129 | Realizar el evento bolero al parque | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 16977454 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020132 | Realizar evento de narración oral "los abuelos cuentan" | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 25103276 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020126 | Realizar festival artesanal del adulto mayor | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 11674780 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431020113 | Realizar festival artesanal del adulto mayor | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se ha asistido a comités técnicos para personas mayores, presentando actividades del proyecto y la oferta cultural. También se apoyó con el reporte de avance sobre indicadores de la política de envejecimiento. | 21% |  |  |  | 6.9% | 99 | 8449570 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431010106 | Realizar difusión de los talleres de recuperación de la memoria cultural | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 6.9% | 99 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010687 | BP26002743 | Fortalecimiento de la oferta cultural y artística para el adulto mayor en Santiago de Cali | BP260027431010107 | Realizar talleres intergeneracionales en recuperación de memoria, liderados por población adulto mayor | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 90% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 6.9% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020107 | Elaborar programa de concertación a nivel territorial | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 15% |  |  |  |  | 60% | Los supervisores y apoyos a la supervision dan continuidad al seguimiento y visitas a las salas de teatro ciclo 2 para validar y tomar evidencias de la ejecucion de los proyectos según sus propuestas presentadas y radicar las cuentas de cobro para primer y segundo desembolso. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 116332792 | 116129692 | 111303292 | 93996950 | 93996950 | 2024-03-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020106 | Elaborar programa de concertación a nivel territorial | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 15% |  |  |  |  | 60% | Continua la validación de las acciones realizadas por las salas de teatro apoyadas y tomar evidencias de las acciones ejecutadas de acuerdo a sus propuestas realizadas en el marco del programa de concertación. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 194826158 | 194826158 | 194826158 | 175041000 | 175041000 | 2024-03-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020108 | Apoyar los proyectos ganadores del programa de concertacion local de salas independientes de teatro | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% |  |  |  |  | 40% | Continúa el seguimiento al desarrollo de las actividades de las 14 salas independientes de teatro que se están apoyando. En totales se han realizado 338 presentaciones con la circulación 1054 artistas (260 grupos) y un público asistente de 12670 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 148451372 | 148451372 | 148451372 | 74225686 | 74225686 | 2024-03-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020120 | Apoyar los proyectos ganadores del programa de concertacion local de salas independientes de teatro | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% |  |  |  |  | 40% | Continúa el seguimiento al desarrollo de las actividades de las 14 salas independientes de teatro que se están apoyando. En totales se han realizado 338 presentaciones con la circulación 1054 artistas (260 grupos) y un público asistente de 12670 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 685131343 | 250849462 | 250849462 | 125424731 | 125424731 | 2024-03-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020111 | Apoyar los proyectos ganadores del programa de concertacion local de salas independientes de teatro | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% |  |  |  |  | 40% | Continúa el seguimiento al desarrollo de las actividades de las 14 salas independientes de teatro que se están apoyando. En totales se han realizado 338 presentaciones con la circulación 1054 artistas (260 grupos) y un público asistente de 12670 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 355834200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020115 | Apoyar los proyectos ganadores del programa de concertacion local de salas independientes de teatro | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% |  |  |  |  | 40% | Continúa el seguimiento al desarrollo de las actividades de las 14 salas independientes de teatro que se están apoyando. En totales se han realizado 338 presentaciones con la circulación 1054 artistas (260 grupos) y un público asistente de 12670 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 100000000 | 100000000 | 2024-03-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020121 | Apoyar los proyectos ganadores del programa de concertacion local de salas independientes de teatro | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% |  |  |  |  | 40% | Continúa el seguimiento al desarrollo de las actividades de las 14 salas independientes de teatro que se están apoyando. En totales se han realizado 338 presentaciones con la circulación 1054 artistas (260 grupos) y un público asistente de 12670 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 42676097 | 42676097 | 42676097 | 21338048 | 21338048 | 2024-03-23 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451020122 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico al Apoyo de las Salas Independientes de Teatro y Circo | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco del programa de concertación se estan apoyando el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales de 14 salas independientes de teatro. A la fecha se reporta la realización de 338 presentaciones con la circulación 260 grupos (1054 artistas) y un público asistente de 12670 | 44% |  |  |  | 39.6% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010857 | BP26002745 | Fortalecimiento de las Salas Independientes de Teatro de Santiago de Cali | BP260027451010102 | Desarrollar estrategias de promoción de la oferta artística de las salas de teatro | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 100% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 39.6% | 99 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010544 | BP26002747 | APOYO A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS, GESTORES Y CREADORES CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027471010105 | Realizar la certificación de artistas, gestores y creadores culturales en Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 50% |  |  |  |  | 0% | Los recursos de este proyecto fueron armonizados en el BP26005281 |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 45 | 100% | [6 empty] | 0 | Los recursos de este proyecto fueron armonizados en el BP26005281 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010544 | BP26002747 | APOYO A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS, GESTORES Y CREADORES CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260027471010104 | Realizar la certificación de artistas, gestores y creadores culturales en Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 50% |  |  |  |  | 0% | Los recursos de este proyecto fueron armonizados en el BP26005281 |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 45 | 100% | [6 empty] | 0 | Los recursos de este proyecto fueron armonizados en el BP26005281 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 126967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010118 | Realizar la planeación y apoyo técnico a las acciones de los escenarios culturales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 49% |  |  |  |  | 71% | Continua la realización de reuniones periodicas de seguimiento con los líderes de cada escenario para revisar los avances en la programació, la ejecución financiera y técnica. Cada coordinador gestionó la logística y administración de las actividades desarrolladas en cada escenario. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 277828500 | 276736500 | 276736500 | 251203500 | 251203500 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010132 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Centro Cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7% |  |  |  |  | 57% | A la fecha se han realizado 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de las realizadas en el espacio denominado entre columnas. También se desarrollaron 14 talleres destacando los de septiembre: “Realización de títeres” y “Sonoro lagrimas del mar” y el conversatorio Titirindeaz. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 316950000 | 316950000 | 316950000 | 95085000 | 95085000 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010146 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro Cultural Comuna 16 | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4.33% |  |  |  |  | 62% | Se han llevado a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 19823502 | 13809713 | 13809713 | 4142914 | 4142914 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010142 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro Cultural Comuna 16 | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4.33% |  |  |  |  | 62% | Se han llevado a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 60442840 | 60442840 | 60442840 | 18132852 | 18132852 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010135 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro Cultural Comuna 16 | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4.33% |  |  |  |  | 0% | Se han llevado a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 8177794 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010133 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en Parque Artesanal Loma de la Cruz | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3.5% |  |  |  |  | 71% | Se han realizado 7 eventos con presentaciones artísticas, de los cuales se resaltan los cumpleaños del parque artesanal loma de la cruz y las actividades en el marco del festival de teatro |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 19300000 | 19300000 | 19300000 | 141941 | 141941 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010126 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en Parque Artesanal Loma de la Cruz | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3.5% |  |  |  |  | 71% | Se han realizado 7 eventos con presentaciones artísticas, de los cuales se resaltan los cumpleaños del parque artesanal loma de la cruz y las actividades en el marco del festival de teatro |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 136368022 | 79120500 | 79120500 | 4010309 | 4010309 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010141 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro al Aire Libre Los Cristales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4% |  |  |  |  | 0% | Continúan el desarrollo de los talleres de canto en tres niveles, generando el espacio de karaoke. De igual forma, se han realizado 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 76786498 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010128 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro al Aire Libre Los Cristales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4% |  |  |  |  | 58% | Continúan el desarrollo de los talleres de canto en tres niveles, generando el espacio de karaoke. De igual forma, se han realizado 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 62500242 | 28270241 | 28270241 | 8481072 | 8481072 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010127 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro al Aire Libre Los Cristales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4% |  |  |  |  | 58% | Continúan el desarrollo de los talleres de canto en tres niveles, generando el espacio de karaoke. De igual forma, se han realizado 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 139557160 | 139557160 | 139557160 | 41867148 | 41867148 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010122 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 5% |  |  |  |  | 5% | 109 manifestaciones artísticas se inscribieron para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 189311500 | 189311500 | 189311500 | 56793450 | 56793450 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010121 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 5% |  |  |  |  | 5% | 109 manifestaciones artísticas se inscribieron para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 75361360 | 75361360 | 75361360 | 22608408 | 22608408 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491010123 | Realizar la programación de circulación y exhibición de artistas en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 2% |  |  |  |  | 5% | Se publicaron los 8 ganadores seleccionados para la presentación artística denominada teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres) |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha, se ha avanzado en la programación cultural en cinco escenarios: 1. Centro Cultural: Se han llevado a cabo 10 exposiciones en las salas 1 y 2, además de la exposición en la estrategia "entre columnas". También se realizaron talleres de cianotipia, elaboración de títeres y un conversatorio; 2. Teatro Municipal: Se inscribieron 109 manifestaciones artísticas para el Intercolegiado, y se están revisando los documentos para evaluar cuántas continúan en el proceso. Se publicaron los 8 ganadores para los teatriños (2 en música, 2 en circo, 2 en teatro y 2 en títeres); 3.Loma de la Cruz: Se han realizado 7 eventos y 13 presentaciones artísticas, además de una Feria Artesanal; 4.Teatro al Aire Libre Los Cristales: Se desarrolló una agenda con talleres de canto en tres niveles, karaoke, 4 proyecciones de cine, un Festival de Música Andina y la Clasificatoria del Festival Mundial de Salsa; y 5 Teatro La Unión: Se llevaron a cabo talleres de canto, ensayos de danza y artes escénicas | 54.36% |  |  |  | 43.49% | 99 | 109200000 | 109200000 | 109200000 | 32760000 | 32760000 | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491020110 | Realizar el diseño y promoción de la oferta cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 40% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 43.49% | 99 | 14640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491020109 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a la Oferta Artística y Cultural y Exhibición de Escenarios de naturaleza pública | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 43.49% | 99 | 58582206 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010755 | BP26002749 | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE EXHIBICIÓN EN ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI | BP260027491020105 | Realizar la promoción de programación en comunas y corregimientos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 43.49% | 99 | 18600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010120 | REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3.5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó mantenimiento de acometida eléctrica con cables #2 AWG para tableros de distribución. Se llevaron a cabo mantenimientos correctivos y preventivos de la subestación, transformador de 500 KVA, planta eléctrica de 250 KW y aznco de condensadores |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 97561571 | 11096024 | 11096024 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010125 | REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3.5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó mantenimiento de acometida eléctrica con cables #2 AWG para tableros de distribución. Se llevaron a cabo mantenimientos correctivos y preventivos de la subestación, transformador de 500 KVA, planta eléctrica de 250 KW y aznco de condensadores |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 0 | 57236842 | 43944883 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010123 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA INFRAESTUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% |  |  |  |  | 0% | Continua con la realización de las rutinas de mantenimiento mensual de los ascensores 1 y 2. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 0 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010119 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA INFRAESTUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% |  |  |  |  | 0% | Continua con la realización de las rutinas de mantenimiento mensual de los ascensores 1 y 2. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 32700000 | 26167257 | 24217257 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010121 | REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizó poda aérea, eliminación de ramas secas, endoterapia con fungicida e insecticida, y fertilización foliar para comaztir plagas en Samán, Araucaria y palmas ornamentales. También se mantuvieron y adecuaron los pisos de la oficina, sala de juntas y pasillo de la Subsecretaría de Artes. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 56420000 | 52770000 | 52770000 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010118 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se avanzó con el suministro e instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 313782887 | 292782887 | 292782886 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010124 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se avanzó con el suministro e instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 0 | 150000000 | 85660545 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010117 | ADQUIRIR INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 108845542 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010122 | REALIZAR OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRCUTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el mantenimiento mensual de los ascensores y la acometida eléctrica. También se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en la subestación, planta eléctrica y tableros. Se avanzó en la instalación de aire acondicionado en el Archivo Histórico. | 0% |  |  |  | 3.13% | 99 | 897300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010542 | BP26002818 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028181020104 | Realizar el diseño gráfico, visual y audiovisual de cada una de las estrategias de internacionalización de los agentes culturales locales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 100% |  |  |  |  | 0% | . |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 310 | 15 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas este producto no iniciaron ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 28.64% | 99 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010799 | BP26002819 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI | BP260028191010107 | Elaborar programa de concertación local de los semilleros de investigación artistica y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 73% | En función de avanzar con el proceso de investigación, se ha colaborado entre la academia caleña y la Secretaría de Cultura para crear mapas conceptuales rizométricos. El propósito es identificar las acciones investigativas de la academia y alinearlas con los proyectos de investigación cultural de la Subsecretaría de Artes. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 95 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha se ha colaborado entre la academia caleña y la Secretaría de Cultura para crear mapas conceptuales rizométricos. El propósito es identificar las acciones investigativas de la academia y alinearlas con los proyectos de investigación cultural de la Subsecretaría de Artes. | 21.9% |  |  |  | 17.52% | 99 | 50031900 | 48913000 | 48913000 | 44236000 | 44236000 | 2024-02-20 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010799 | BP26002819 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI | BP260028191010108 | Realizar el apoyo a la consolidación de semilleros de investigación artistica y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 95 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha se ha colaborado entre la academia caleña y la Secretaría de Cultura para crear mapas conceptuales rizométricos. El propósito es identificar las acciones investigativas de la academia y alinearlas con los proyectos de investigación cultural de la Subsecretaría de Artes. | 21.9% |  |  |  | 17.52% | 99 | 34248060 | 34248060 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010799 | BP26002819 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI | BP260028191010109 | Realizar el apoyo a la consolidación de semilleros de investigación artistica y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 95 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Hasta la fecha se ha colaborado entre la academia caleña y la Secretaría de Cultura para crear mapas conceptuales rizométricos. El propósito es identificar las acciones investigativas de la academia y alinearlas con los proyectos de investigación cultural de la Subsecretaría de Artes. | 21.9% |  |  |  | 17.52% | 99 | 0 | 232000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010799 | BP26002819 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI | BP260028191020104 | Realizar la visibilización de los procesos de investigación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 47.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301100 | Servicio de divulgación y publicaciones | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 17.52% | 99 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010799 | BP26002819 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI | BP260028191020105 | Realizar la visibilización de los procesos de investigación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 47.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301100 | Servicio de divulgación y publicaciones | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 17.52% | 99 | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010674 | BP26002827 | Inventario de Bienes Muebles de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028271010110 | ELABORAR INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | V1: Patrimonio material mueble conservado | 50% |  |  |  |  | 47% | Se han creado 80 fichas de inventario de bienes muebles de interés cultural en el Museo La Tertulia de Cali, identificando obras de beatriz González, emma reyes, Hernando y lucy Tejada. El proceso incluye investigación en fuentes primarias y secundarias para valorar el patrimonio. |  |  | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 3302003 | Documentos normativos | 4 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El documento final contiene información sobre las fichas de inventario. A la fecha se han elaborado 80 fichas de inventario de bienes muebles de interés cultural en el Museo La Tertulia de Cali. Se han identificado obras de Beatriz González, Emma Reyes, y Hernando y Lucy Tejada. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 92284539 | 16407000 | 16407000 | 9115000 | 9115000 | 2024-05-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010674 | BP26002827 | Inventario de Bienes Muebles de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028271010115 | ELABORAR INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | V1: Patrimonio material mueble conservado | 50% |  |  |  |  | 47% | Se han creado 80 fichas de inventario de bienes muebles de interés cultural en el Museo La Tertulia de Cali, identificando obras de beatriz González, emma reyes, Hernando y lucy Tejada. El proceso incluye investigación en fuentes primarias y secundarias para valorar el patrimonio. |  |  | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 3302003 | Documentos normativos | 4 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El documento final contiene información sobre las fichas de inventario. A la fecha se han elaborado 80 fichas de inventario de bienes muebles de interés cultural en el Museo La Tertulia de Cali. Se han identificado obras de Beatriz González, Emma Reyes, y Hernando y Lucy Tejada. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 30000000 | 24409000 | 24409000 | 19971000 | 19971000 | 2024-05-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351030118 | Realizar sesiones de acompañamiento a bibliotecas de la red en atención a población en situación de discapacidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 47% |  |  |  |  | 70% | La Sala Jorge Luis Borges brinda servicios bibliotecarios y actividades culturales en colaboración con fundaciones. Se llevaron a cabo 6 procesos de formación en lenguas de señas con el SENA y 4 cursos en guitarra, música, danzas e inglés para personas con discapacidad. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 178071 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | La Sala Jorge Luis Borges brinda servicios bibliotecarios y actividades culturales en colaboración con fundaciones. A la fecha se avanza con el desarrollo de 6 procesos de formación en lenguas de señas con el SENA y 4 cursos en guitarra, música, danzas e inglés para personas con discapacidad. | 32.9% |  |  |  | 15.79% | 99 | 121177800 | 50628000 | 50628000 | 44769000 | 44769000 | 2024-02-19 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351030117 | Adquirir insumos para la prestación de servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 178071 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | La Sala Jorge Luis Borges brinda servicios bibliotecarios y actividades culturales en colaboración con fundaciones. A la fecha se avanza con el desarrollo de 6 procesos de formación en lenguas de señas con el SENA y 4 cursos en guitarra, música, danzas e inglés para personas con discapacidad. | 32.9% |  |  |  | 15.79% | 99 | 74495864 | 74495864 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351030116 | Realizar encuentros pedagógicos para la formación en atención a personas en situación de discapacidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 178071 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | La Sala Jorge Luis Borges brinda servicios bibliotecarios y actividades culturales en colaboración con fundaciones. A la fecha se avanza con el desarrollo de 6 procesos de formación en lenguas de señas con el SENA y 4 cursos en guitarra, música, danzas e inglés para personas con discapacidad. | 32.9% |  |  |  | 15.79% | 99 | 30444765 | 30444765 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351030120 | Realizar la adquisición de elementos para la prestación de servicios bibliotecarios con enfoque diferencial a personas en condición de discapacidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 178071 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | La Sala Jorge Luis Borges brinda servicios bibliotecarios y actividades culturales en colaboración con fundaciones. A la fecha se avanza con el desarrollo de 6 procesos de formación en lenguas de señas con el SENA y 4 cursos en guitarra, música, danzas e inglés para personas con discapacidad. | 32.9% |  |  |  | 15.79% | 99 | 75141034 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351030119 | Sistematizar experiencias significativas de la Sala Borges | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 178071 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 | La Sala Jorge Luis Borges brinda servicios bibliotecarios y actividades culturales en colaboración con fundaciones. A la fecha se avanza con el desarrollo de 6 procesos de formación en lenguas de señas con el SENA y 4 cursos en guitarra, música, danzas e inglés para personas con discapacidad. | 32.9% |  |  |  | 15.79% | 99 | 9750000 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020125 | Adquirir dotación para encuentros culturales de circulación y procesos de formación artística. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 12314753 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020128 | Adquirir insumos para encuentros culturales de circulación y procesos de formación artística | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 7520756 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020127 | Adquirir insumos para encuentros culturales de circulación y procesos de formación artística | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 408268 | 408268 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020123 | Adquirir insumos para encuentros culturales de circulación y procesos de formación artística. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 318535 | 318535 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020121 | Desarrollar encuentros culturales para la circulación de artistas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 148711037 | 148711037 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020124 | Difundir la oferta de procesos culturales | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 25496060 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020126 | Realizar convocatoria a concursos que permitan propiciar espacios de participación y formación cultural | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 13377722 | 13377722 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020120 | Realizar la difusión de la oferta cultural y las experiencias significativas de la población en situación de discapacidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 11131764 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351020122 | Realizar talleres de formación cultural | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 178071 | 1100 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 51528420 | 51528420 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351010111 | Dinamizar clubes de lectura con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 28% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 1105 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 22582864 | 22582864 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351010112 | Realizar Concurso Nacional de Cuento y Poesía para personas con discapacidad y Concurso Distrital de Ortografía Braille | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 42% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 1105 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 34159372 | 34159372 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010767 | BP26002835 | Desarrollo de procesos culturales para el acceso a la información y el conocimiento para la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | BP260028351010110 | Realizar talleres de lectura, escritura creativa y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 1105 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividadades asociaciadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 15.79% | 99 | 24521183 | 24521183 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010305 | BP26002836 | Fortalecimiento de estrategias y acciones de lectura, escritura y oralidad en niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes de Santiago de Cali | BP260028361020108 | REALIZAR ENCUENTRO FORMATIVOS DIRIGIDOS A MEDIADORES ALREDEDOR DE LAS PRACTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD CON LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES, GESTANTES Y MADRES LACTANTES. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 33% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron tres encuentros formativos para mediadores de lectura y escritura en la primera infancia. El primero reunió a 20 docentes, el segundo, en la U. San Buenaventura, a 25 docentes sobre inclusión, y el cierre, en Maternal Bilingüe, también con 25 docentes. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 178071 | 500 | 0% | [6 empty] | 0 | La capacitación está programada para realizarse en el marco de la VIII edición del Simposio de primera Infancia en el mes de octubre, en la Universidades San Buenaventura y Santiago de Cali. A la fecha se ha acrodado realizar conversatorios, conferencias y talleres, con participación de docentes locales. | 0% |  |  |  | 24.61% | 99 | 6047033 | 6047033 | 6047033 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010305 | BP26002836 | Fortalecimiento de estrategias y acciones de lectura, escritura y oralidad en niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes de Santiago de Cali | BP260028361020106 | REALIZAR SIMPOSIO PARA LA FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS, BIBLIOTECARIOS, CUIDADORES, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES EN EXPERIENCIAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 39% |  |  |  |  | 0% | Se sigue planeando la VIII edición del Simposio de Primera Infancia. Se acordó realizarlo en la Universidad San Buenaventura y la Universidad Santiago de Cali, con talleres y conferencias a cargo de docentes de amazs instituciones. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 178071 | 500 | 0% | [6 empty] | 0 | La capacitación está programada para realizarse en el marco de la VIII edición del Simposio de primera Infancia en el mes de octubre, en la Universidades San Buenaventura y Santiago de Cali. A la fecha se ha acrodado realizar conversatorios, conferencias y talleres, con participación de docentes locales. | 0% |  |  |  | 24.61% | 99 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010305 | BP26002836 | Fortalecimiento de estrategias y acciones de lectura, escritura y oralidad en niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes de Santiago de Cali | BP260028361020107 | SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD IMPLEMENTADAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 28% |  |  |  |  | 0% | Se inició proceso de diagnóstico que determinará cuáles de estos procesos en bibliotecas son susceptibles de ser sistematizados. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 178071 | 500 | 0% | [6 empty] | 0 | La capacitación está programada para realizarse en el marco de la VIII edición del Simposio de primera Infancia en el mes de octubre, en la Universidades San Buenaventura y Santiago de Cali. A la fecha se ha acrodado realizar conversatorios, conferencias y talleres, con participación de docentes locales. | 0% |  |  |  | 24.61% | 99 | 5000392 | 5000392 | 5000392 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010497 | BP26002852 | Reconstrucción de la memoria cultural y artistica de las organizaciones y comunidades victimas del conflicto en Santiago de Cali | BP260028521020119 | REALIZAR LA IDENTIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES PARA PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 58% |  |  |  |  | 55% | En el marco de este producto se han realizado reuniones para socializar requisitos de participación de organizaciones culturales en eventos de la Secretaría de Cultura. También se participó en el comité de asistencia a víctimas del conflicto y se presentó la ficha BP, sobre la feria artesanal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301062 | Servicio de asistencia tecnica en planeacion de reparacion colectiva | 1502 | 145 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se realizaron reuniones para socializar requisitos de participación de organizaciones culturales en eventos de la Secretaría de Cultura. También se participó en el comité de asistencia a víctimas del conflicto y se presentó la ficha BP, sobre la feria artesanal. | 31.9% |  |  |  | 17.55% | 99 | 44565950 | 32814000 | 32814000 | 29168000 | 29168000 | 2024-03-19 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010497 | BP26002852 | Reconstrucción de la memoria cultural y artistica de las organizaciones y comunidades victimas del conflicto en Santiago de Cali | BP260028521020118 | ADQUIRIR INSUMOS PARA LOS PROCESOS FORMATIVOS CON LO VISUAL | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301062 | Servicio de asistencia tecnica en planeacion de reparacion colectiva | 1502 | 145 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se realizaron reuniones para socializar requisitos de participación de organizaciones culturales en eventos de la Secretaría de Cultura. También se participó en el comité de asistencia a víctimas del conflicto y se presentó la ficha BP, sobre la feria artesanal. | 31.9% |  |  |  | 17.55% | 99 | 1783500 | 1783500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010497 | BP26002852 | Reconstrucción de la memoria cultural y artistica de las organizaciones y comunidades victimas del conflicto en Santiago de Cali | BP260028521020117 | REALIZAR TALLERES EN TÉCNICAS ARTESANALES, ARTES POPULARES O ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON LO SONORO, VISUAL Y CORPORAL | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 40% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301062 | Servicio de asistencia tecnica en planeacion de reparacion colectiva | 1502 | 145 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se realizaron reuniones para socializar requisitos de participación de organizaciones culturales en eventos de la Secretaría de Cultura. También se participó en el comité de asistencia a víctimas del conflicto y se presentó la ficha BP, sobre la feria artesanal. | 31.9% |  |  |  | 17.55% | 99 | 30855544 | 30855544 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010497 | BP26002852 | Reconstrucción de la memoria cultural y artistica de las organizaciones y comunidades victimas del conflicto en Santiago de Cali | BP260028521010108 | REALIZAR PRESENTACIONES ARTÍSTICAS POR PARTE DE GRUPOS CONFORMADOS POR PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 17.55% | 99 | 46395000 | 46395000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010497 | BP26002852 | Reconstrucción de la memoria cultural y artistica de las organizaciones y comunidades victimas del conflicto en Santiago de Cali | BP260028521010109 | REALIZAR UNA MUESTRA ARTESANAL QUE VISIBILICE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 17.55% | 99 | 98616571 | 98616571 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010584 | BP26002854 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028541010105 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 60% |  |  |  |  | 88% | Se está avanzando en el ensamble de artes plásticas y audiovisuales en amazs propuestas. "Metamorfosis" explora los cambios desde la ruralidad con un enfoque en la naturaleza, mientras que "Cuaevas" se desarrolla en azhía Málaga con el objetivo de salvaguardar el patrimonio sonoro y ecológico. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Se declaron ganadoras dos propouestas artísticas: 1. Metamorfosis muestra los cambios desde la ruralidad enfocado en la naturaleza y 2. Cuaevas se desarrolla en azhia Malaga con el objetivo de salvaguardar el patrimonio sonoro y ecologico. A la fecha se está avanzando en el ensamble de artes plásticas y audiovisuales en amazs propuestas. | 52.8% |  |  |  | 36.96% | 99 | 32643900 | 31160000 | 31160000 | 27880000 | 27880000 | 2024-01-31 | 2024-10-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010584 | BP26002854 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028541010106 | APOYAR EL DESARROLLO DE OBRAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 40% |  |  |  |  | 0% | Se esta avanzando con las procesos de ensamble entre artes plásiticas y audiovisuales en 2 propuestas artísticas: 1. Metamorfosis muestra los cambios desde la ruralidad enfocado en la naturaleza y 2. Cuaevas se desarrolla en azhia Malaga con el objetivo de salvaguardar el patrimonio sonoro y ecologico |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Se declaron ganadoras dos propouestas artísticas: 1. Metamorfosis muestra los cambios desde la ruralidad enfocado en la naturaleza y 2. Cuaevas se desarrolla en azhia Malaga con el objetivo de salvaguardar el patrimonio sonoro y ecologico. A la fecha se está avanzando en el ensamble de artes plásticas y audiovisuales en amazs propuestas. | 52.8% |  |  |  | 36.96% | 99 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 2024-01-31 | 2024-10-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010584 | BP26002854 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028541020109 | APOYAR LA CIRCULACIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN ESCENARIOS ESTRATÉGICOS | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 5% |  |  |  |  | 0% | La circulación de las 2 obras se estan programando. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | La circulación de las 2 obras estan programadas para el mes de noviembre | 0% |  |  |  | 36.96% | 99 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 2024-01-31 | 2024-10-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010584 | BP26002854 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028541020108 | SOCIALIZAR Y DIFUNDIR EL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 95% |  |  |  |  | 0% | . |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | La circulación de las 2 obras estan programadas para el mes de noviembre | 0% |  |  |  | 36.96% | 99 | 6356100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010798 | BP26002857 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACION INTERCOMUNITARIA PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS IDENTITARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028571010110 | Diseñar estrategias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en comunas y corregimientos | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 30% |  |  |  |  | 97% | Se realizó la caracterización de una (1) cocinera en la Plaza de Mercado de Alfonso López; asimismo, se proyectó la caracterización de dos más en el mismo lugar. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para avanzar en la identificación de procesos identitarios, se caracterizó a una cocinera en la Plaza de Mercado de Alfonso López y se planea caracterizar a dos más. Hasta ahora, se han caracterizado 25 corporados de la Corporación Carnaval del Cali Viejo, portadores de saberes del carnaval. Se proyecta actualizar 18 organizaciones y queda pendiente la caracterización de los portadores de las Rogativas a la Virgen de la Asunción con azlsada sobre el río Cauca. | 78.2% |  |  |  | 73.51% | 99 | 19312000 | 7090000 | 7090000 | 2652000 | 2652000 | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010798 | BP26002857 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACION INTERCOMUNITARIA PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS IDENTITARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028571010107 | Diseñar estrategias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en comunas y corregimientos | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 30% |  |  |  |  | 97% | Se realizó la caracterización de una (1) cocinera en la Plaza de Mercado de Alfonso López; asimismo, se proyectó la caracterización de dos más en el mismo lugar. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para avanzar en la identificación de procesos identitarios, se caracterizó a una cocinera en la Plaza de Mercado de Alfonso López y se planea caracterizar a dos más. Hasta ahora, se han caracterizado 25 corporados de la Corporación Carnaval del Cali Viejo, portadores de saberes del carnaval. Se proyecta actualizar 18 organizaciones y queda pendiente la caracterización de los portadores de las Rogativas a la Virgen de la Asunción con azlsada sobre el río Cauca. | 78.2% |  |  |  | 73.51% | 99 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010798 | BP26002857 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACION INTERCOMUNITARIA PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS IDENTITARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028571010113 | Apoyar la formulación y realización de investigaciones de los documentos técnicos de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial en comunas y corregimientos | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 40% |  |  |  |  | 50% | Se han caracterizado 25 corporados de la Corporación Carnaval del Cali Viejo, portadores de saberes del carnaval. Se planea actualizar 18 organizaciones más y caracterizar a los portadores de las Rogativas a la Virgen de la Asunción. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para avanzar en la identificación de procesos identitarios, se caracterizó a una cocinera en la Plaza de Mercado de Alfonso López y se planea caracterizar a dos más. Hasta ahora, se han caracterizado 25 corporados de la Corporación Carnaval del Cali Viejo, portadores de saberes del carnaval. Se proyecta actualizar 18 organizaciones y queda pendiente la caracterización de los portadores de las Rogativas a la Virgen de la Asunción con azlsada sobre el río Cauca. | 78.2% |  |  |  | 73.51% | 99 | 34670000 | 16400000 | 16400000 | 13120000 | 13120000 | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010798 | BP26002857 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACION INTERCOMUNITARIA PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS IDENTITARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028571020106 | Apoyar encuentros formativos de difusión de las manifestaciones culturales en la red de bibliotecas públicas | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 49% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 73.51% | 99 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010798 | BP26002857 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACION INTERCOMUNITARIA PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS IDENTITARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028571020105 | Apoyar.Apoyo a la realización de manifestaciones de salvaguardia en comunas y corregimientos priorizadas. | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 73.51% | 99 | 810950 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010798 | BP26002857 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACION INTERCOMUNITARIA PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS IDENTITARIOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028571020107 | Realizar talleres participativos para la construcción de herramientas de salvaguarda en comunas y corregimientos. | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 73.51% | 99 | 2910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010591 | BP26002858 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y EL ACCESO DE LOS DERECHOS CULTURALES Y DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN POBLACIONES VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028581020107 | Apoyo logistico de espacios de participación donde se vincule población en situación de vulnerabilidad | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 92% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 19.25% | 99 | 42368190 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010762 | BP26002860 | Apoyo a la producción audiovisual en Santiago de Cali | BP260028601020108 | Apoyar la realización y difusión de las producciones audiovisuales de artistas caleños | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 50% |  |  |  |  | 66% | Desde Takeshima se ha brindado asistnecia técnica para la realización de 33 producciones: 3 musicales, 13 de TAKESUENA y 2 audiovisuales, además de 30 cortos del taller "Cali en Vertical". |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301057 | Servicio de asistencia tecnica al sector cinematografico | 424 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Desde Takeshima se ha brindado asistnecia técnica para la realización de 33 producciones: 3 musicales, 13 de TAKESUENA y 2 audiovisuales, además de 30 cortos del taller "Cali en Vertical". | 33% |  |  |  | 31.34% | 99 | 260700000 | 260700000 | 260700000 | 78154000 | 78154000 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010762 | BP26002860 | Apoyo a la producción audiovisual en Santiago de Cali | BP260028601030108 | Promocionar contenidos audiovisuales de las instituciones culturales y de artistas locales. | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 70% |  |  |  |  | 0% | Las producciones audiovisuales son el resultado de los procesos de formación contemplado en el producto 1. La circulación de estas producciones audiovisuales estan programadas. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 15 | 0% | [6 empty] | 0 | Las producciones audiovisuales son el resultado de los procesos de formación contemplado en el producto 1. La circulación de estas producciones audiovisuales estan programadas para realizarse entre octubre y noviembre. | 0% |  |  |  | 31.34% | 99 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010448 | BP26002862 | Normalización de bibliotecas públicas con proceso de certificación de calidad en Santiago de Cali | BP260028621010112 | Determinar las condiciones técnicas y administrativas para la implementación del proceso de gestión de calidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 69% |  |  |  |  | 70% | Se revisaron formatos, guías, instructivos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, contemplando las acciones correctivas y oportunidades de mejora, para mantener la prestación de servicios con calidad de las 12 bibliotecas certificadas y lograr re su certificación |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3399061 | Servicio de implementacion del Sistema de Gestion | 178071 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el proceso de seguimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 en 12 bibliotecas certificadas: 1. Infantil y juvenil, 2. ⁠centenario, 3. ⁠emprendimiento, 4. ⁠san Luis, 5. ⁠Daniel Guillard, 6. ⁠Desepaz, 7. ⁠Isabel Allende, 8. ⁠nuevo Latir, 9. ⁠Sena, 10. ⁠comuna uno, 11. ⁠Álvaro mutis y 12. ⁠deporte y recreación. En septiembre, se realizaron 3 socializaciones de guías y protocolos para mejorar las competencias de los bibliotecarios, alcanzando un total de 10. Se llevaron a cabo visitas de acompañamiento a las bibliotecas Desepaz y Daniel Guillard y se consolidaron elementos para la promoción de la Red de Bibliotecas. | 60.3% |  |  |  | 60.3% | 99 | 69616932 | 41848000 | 41848000 | 36617000 | 36617000 | 2024-02-28 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010448 | BP26002862 | Normalización de bibliotecas públicas con proceso de certificación de calidad en Santiago de Cali | BP260028621010115 | Adquirir apoyo logístico para la implementación de los procedimientos | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 12% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron visitas de seguimiento y acompañamiento a las bibliotecas públicas de Sena, San Luis, Isabel Allende, Álvaro Mutis, Deporte y Recreación en julio; Comuna 13 y Nuevo Latir en agosto; Desepaz y Daniel Guillard en septiembre. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3399061 | Servicio de implementacion del Sistema de Gestion | 178071 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el proceso de seguimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 en 12 bibliotecas certificadas: 1. Infantil y juvenil, 2. ⁠centenario, 3. ⁠emprendimiento, 4. ⁠san Luis, 5. ⁠Daniel Guillard, 6. ⁠Desepaz, 7. ⁠Isabel Allende, 8. ⁠nuevo Latir, 9. ⁠Sena, 10. ⁠comuna uno, 11. ⁠Álvaro mutis y 12. ⁠deporte y recreación. En septiembre, se realizaron 3 socializaciones de guías y protocolos para mejorar las competencias de los bibliotecarios, alcanzando un total de 10. Se llevaron a cabo visitas de acompañamiento a las bibliotecas Desepaz y Daniel Guillard y se consolidaron elementos para la promoción de la Red de Bibliotecas. | 60.3% |  |  |  | 60.3% | 99 | 6580000 | 6580000 | 6580000 | 6580000 | 6580000 | 2024-02-28 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010448 | BP26002862 | Normalización de bibliotecas públicas con proceso de certificación de calidad en Santiago de Cali | BP260028621010114 | Elaborar material para la difusión del proceso de certificación | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 12% |  |  |  |  | 0% | Se han realizado 10 socializaciones de guías y manuales para mejorar competencias de bibliotecarios, buscando incrementar capacidades y calidad en la implementación de servicios bibliotecarios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3399061 | Servicio de implementacion del Sistema de Gestion | 178071 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el proceso de seguimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 en 12 bibliotecas certificadas: 1. Infantil y juvenil, 2. ⁠centenario, 3. ⁠emprendimiento, 4. ⁠san Luis, 5. ⁠Daniel Guillard, 6. ⁠Desepaz, 7. ⁠Isabel Allende, 8. ⁠nuevo Latir, 9. ⁠Sena, 10. ⁠comuna uno, 11. ⁠Álvaro mutis y 12. ⁠deporte y recreación. En septiembre, se realizaron 3 socializaciones de guías y protocolos para mejorar las competencias de los bibliotecarios, alcanzando un total de 10. Se llevaron a cabo visitas de acompañamiento a las bibliotecas Desepaz y Daniel Guillard y se consolidaron elementos para la promoción de la Red de Bibliotecas. | 60.3% |  |  |  | 60.3% | 99 | 12303068 | 12303068 | 12303068 | 0 | 0 | 2024-02-28 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010448 | BP26002862 | Normalización de bibliotecas públicas con proceso de certificación de calidad en Santiago de Cali | BP260028621010113 | Monitorear guías, protocolos, manuales y procedimientos | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 7% |  |  |  |  | 0% | Se han realizado 10 socializaciones de guías y manuales para mejorar competencias de bibliotecarios, buscando incrementar capacidades y calidad en la implementación de servicios bibliotecarios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3399061 | Servicio de implementacion del Sistema de Gestion | 178071 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el proceso de seguimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 en 12 bibliotecas certificadas: 1. Infantil y juvenil, 2. ⁠centenario, 3. ⁠emprendimiento, 4. ⁠san Luis, 5. ⁠Daniel Guillard, 6. ⁠Desepaz, 7. ⁠Isabel Allende, 8. ⁠nuevo Latir, 9. ⁠Sena, 10. ⁠comuna uno, 11. ⁠Álvaro mutis y 12. ⁠deporte y recreación. En septiembre, se realizaron 3 socializaciones de guías y protocolos para mejorar las competencias de los bibliotecarios, alcanzando un total de 10. Se llevaron a cabo visitas de acompañamiento a las bibliotecas Desepaz y Daniel Guillard y se consolidaron elementos para la promoción de la Red de Bibliotecas. | 60.3% |  |  |  | 60.3% | 99 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 0 | 0 | 2024-02-28 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010788 | BP26002865 | Protección de la infraestructura Patrimonial de Cali | BP260028651010124 | REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL DE SANTIAGO DE CALI | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% | En el marco del contrato No. 4148.010.26.1.0903-2024, ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES realizó informes semanales sobre las actividades del contratista GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S, verificando cantidades y presupuestos. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 17595016 | 17595016 | 17595016 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010788 | BP26002865 | Protección de la infraestructura Patrimonial de Cali | BP260028651010123 | REALIZAR INTERVENCION AL PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 25% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la respectiva verificación de las actividades a realizar en sitio, verificación de cantidades y balance presupuestal para iniciar con las actividades de obra una vez finalice en el evento de la COP16. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 110405168 | 110405168 | 103156468 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010788 | BP26002865 | Protección de la infraestructura Patrimonial de Cali | BP260028651010125 | REALIZAR INTERVENCIÓN PARA EL TEATRO JORGE ISAACS | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 21% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la respectiva verificación de las actividades a realizar en sitio, verificación de cantidades y balance presupuestal para iniciar con las actividades de obra una vez finalice en el evento de la COP16. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este proyecto iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 71999816 | 71999816 | 66645930 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010793 | BP26002877 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL POR ZONAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028771010110 | REALIZAR LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 35% |  |  |  |  | 0% | Se hizo el cierre de los laboratorios en la Plaza Alfonso Lopez y en el Barrio Jorge Isaacs, donde se recopilaron las memorias para la exposiciones y rutas patrimoniales. Se dio inicio al tercer laboratorio en la Plaza de mercado Alameda con el encuentro de cocinas y queda pendiente el trabajo en el barrio Porvenir. Se han desarrollado entrevistas, talleres. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302001 | Documentos Investigación | 16 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con los procesos de salvaguardia se han realizado las siguientes acciones: Cerraron los laboratorios en la Plaza Alfonso López y el azrrio Jorge Isaacs, recopilando memorias para exposiciones y rutas patrimoniales. Inició el tercer laboratorio en la Plaza de Mercado Alameda con un encuentro de cocinas y se planificó el traazjo en el azrrio Porvenir. Se han realizado entrevistas y talleres, y se avanzó en la investigación con fuentes primarias. Se llevaron a cabo 2 pilotos de rutas patrimoniales y se revisaron archivos y prensa, encontrando planos arquitectónicos y actas de fundación de ASOALAMEDA.. | 34.45% |  |  |  | 5.6% | 99 | 20000000 | 767600 | 767600 | 0 | 0 | 2024-02-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010793 | BP26002877 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL POR ZONAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028771010118 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 65% |  |  |  |  | 53% | A la fecha se ha avanzado con el proceso de investigación a partir del levantamiento de información con base en la fuentes primarias. Se realizaron 2 pilotos de rutas patrimoniales en el sector de oriente (Alfonso Lopez, Andres Sanin y Puerto Mallarino) y en el Barrio Jorge Isaacs y Porvenir. también se hizo la revisión de archivo de la Plaza y revisión de prensa en el diario el Pais. En donde se destata el hallazgo de planos arquitectonicos, fotografías antiguas y actas fundación de la Asociacion de concesionarios de la Plaza Alameda ASOALAMEDA |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302001 | Documentos Investigación | 16 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con los procesos de salvaguardia se han realizado las siguientes acciones: Cerraron los laboratorios en la Plaza Alfonso López y el azrrio Jorge Isaacs, recopilando memorias para exposiciones y rutas patrimoniales. Inició el tercer laboratorio en la Plaza de Mercado Alameda con un encuentro de cocinas y se planificó el traazjo en el azrrio Porvenir. Se han realizado entrevistas y talleres, y se avanzó en la investigación con fuentes primarias. Se llevaron a cabo 2 pilotos de rutas patrimoniales y se revisaron archivos y prensa, encontrando planos arquitectónicos y actas de fundación de ASOALAMEDA.. | 34.45% |  |  |  | 5.6% | 99 | 89131900 | 50122000 | 50122000 | 39916000 | 39916000 | 2024-02-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010793 | BP26002877 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL POR ZONAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028771010119 | REALIZAR DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LAS PRACTICAS CULTURALES EN EL TERRITORIO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302001 | Documentos Investigación | 16 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con los procesos de salvaguardia se han realizado las siguientes acciones: Cerraron los laboratorios en la Plaza Alfonso López y el azrrio Jorge Isaacs, recopilando memorias para exposiciones y rutas patrimoniales. Inició el tercer laboratorio en la Plaza de Mercado Alameda con un encuentro de cocinas y se planificó el traazjo en el azrrio Porvenir. Se han realizado entrevistas y talleres, y se avanzó en la investigación con fuentes primarias. Se llevaron a cabo 2 pilotos de rutas patrimoniales y se revisaron archivos y prensa, encontrando planos arquitectónicos y actas de fundación de ASOALAMEDA.. | 34.45% |  |  |  | 5.6% | 99 | 18475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010793 | BP26002877 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL POR ZONAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028771010120 | REALIZAR LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% |  |  |  |  | 67% | Se hizo el cierre de los laboratorios en la Plaza Alfonso Lopez y en el Barrio Jorge Isaacs, donde se recopilaron las memorias para la exposiciones y rutas patrimoniales. Se dio inicio al tercer laboratorio en la Plaza de mercado Alameda con el encuentro de cocinas y queda pendiente el trabajo en el barrio Porvenir. Se han desarrollado entrevistas, talleres. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302001 | Documentos Investigación | 16 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con los procesos de salvaguardia se han realizado las siguientes acciones: Cerraron los laboratorios en la Plaza Alfonso López y el azrrio Jorge Isaacs, recopilando memorias para exposiciones y rutas patrimoniales. Inició el tercer laboratorio en la Plaza de Mercado Alameda con un encuentro de cocinas y se planificó el traazjo en el azrrio Porvenir. Se han realizado entrevistas y talleres, y se avanzó en la investigación con fuentes primarias. Se llevaron a cabo 2 pilotos de rutas patrimoniales y se revisaron archivos y prensa, encontrando planos arquitectónicos y actas de fundación de ASOALAMEDA.. | 34.45% |  |  |  | 5.6% | 99 | 39174400 | 39174400 | 39174400 | 35504000 | 35504000 | 2024-02-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010793 | BP26002877 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL POR ZONAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028771020106 | REALIZAR JORNADA COMUNITARIA DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302001 | Documentos Investigación | 16 | 9 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 5.6% | 99 | 5215083 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010793 | BP26002877 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL POR ZONAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028771030113 | REALIZAR ENCUENTROS INTERCAMBIO DE INTERESES Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302001 | Documentos Investigación | 16 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 5.6% | 99 | 6418900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010684 | BP26002879 | APOYO A LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS EMPIRICOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028791010107 | Realizar el seguimiento al proceso de profesionalización de artistas empíricos de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 0% | Brindó apoyo en el seguimiento e implementación del plan academico establecido por la universidad y realizó acompañamiento en la socialización del plan con los 38 estudiantes. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 64 | 100% | [6 empty] | 0 | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 5812100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010684 | BP26002879 | APOYO A LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS EMPIRICOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028791010108 | Realizar la profesionalización para artistas empíricos de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 23% |  |  |  |  | 0% | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 64 | 0% | [6 empty] | 0 | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 39522280 | 39522280 | 39522280 | 0 | 0 | 2024-05-23 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010684 | BP26002879 | APOYO A LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS EMPIRICOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028791010109 | Realizar la profesionalización para artistas empíricos de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 23% |  |  |  |  | 0% | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 64 | 0% | [6 empty] | 0 | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 114820677 | 188477720 | 188477720 | 0 | 0 | 2024-05-23 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010684 | BP26002879 | APOYO A LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS EMPIRICOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028791010110 | Realizar la profesionalización para artistas empíricos de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 24% |  |  |  |  | 0% | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 64 | 0% | [6 empty] | 0 | Inicia el quinto y último semestre de la profesionalización, con materias como Didáctica de artes plásticas, escénicas y música, Epistemología, Investigación educativa, Práctica III y Opción de grado. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 73657043 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010684 | BP26002879 | APOYO A LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS EMPIRICOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028791020103 | Realizar la promoción de acceso a la educación superior para artistas empíricos de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 25% |  |  |  |  | 0% | El evento de promoción esta programado para realizarse una vez finalice el proceso de formación |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El evento de promoción esta programado para realizarse una vez finalice el proceso de formación | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11524457 | 11524457 | 0 | 0 | 2024-05-23 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010684 | BP26002879 | APOYO A LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS EMPIRICOS EN SANTIAGO DE CALI | BP260028791020107 | Realizar la promoción de acceso a la educación superior para artistas empíricos de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 25% |  |  |  |  | 0% | El evento de promoción esta programado para realizarse una vez finalice el proceso de formación |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El evento de promoción esta programado para realizarse una vez finalice el proceso de formación | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 11524457 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010308 | BP26002880 | Desarrollo de procesos artísticos y culturales con personas en diversidad sexual y de genero LGTBIQ+ en Cali | BP260028801010105 | Realizar el acompañamiento al desarrollo de los procesos artísticos y culturales | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 68% |  |  |  |  | 58% | Se actualizó el reporte de avance a los indicadores de la política pública Calidiversidad para garantizar derechos LGBTI en Cali, apoyando procesos pedagógicos y memorias comunitarias. Se colaboró en las elecciones del comité 2024-2026 y en estrategias para la inclusión LGBTIQ+. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se actualizó el reporte de avance a los indicadores de la política pública Calidiversidad para garantizar derechos LGBTI en Cali, apoyando procesos pedagógicos y memorias comunitarias. Se colaboró en las elecciones del comité 2024-2026 y en estrategias para la inclusión LGBTIQ+. | 39.44% |  |  |  | 13.41% | 99 | 22356000 | 14756500 | 14756500 | 12073500 | 12073500 | 2024-05-31 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010308 | BP26002880 | Desarrollo de procesos artísticos y culturales con personas en diversidad sexual y de genero LGTBIQ+ en Cali | BP260028801020116 | Realizar presentaciones y/o procesos con contenidos artísticas y culturales | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 1502 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 13.41% | 99 | 2235600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010678 | BP26002881 | Fortalecimiento de las organizaciones juveniles culturales y artísticas de Cali | BP260028811020114 | Apoyar las organizaciones juveniles artísticas y culturales seleccionadas a través del programa de concertación local | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 85% |  |  |  |  | 0% | Se declaró ganadora la propuesta: Fortalecimiento a los semilleros TADDI de la loma de la cruz. A la fecha esta desarrollando acciones oriendatas a la realización a talleres de formación dirigidos a jóvenes en el procesos de danzas indigenas |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se declaró ganadora la propuesta: Fortalecimiento a los semilleros TADDI de la loma de la cruz. A la fecha esta desarrollando acciones oriendatas a la realización a talleres de formación dirigidos a jóvenes en el procesos de danzas indigenas. A la fecha, se adelanta el proceso de legalización para el desembolso del recurso para la propuesta ganadora | 0% |  |  |  | 35.19% | 99 | 9320000 | 9320000 | 9320000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010678 | BP26002881 | Fortalecimiento de las organizaciones juveniles culturales y artísticas de Cali | BP260028811020113 | Realizar la promoción y difusión del programa de concertación | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se declaró ganadora la propuesta: Fortalecimiento a los semilleros TADDI de la loma de la cruz. A la fecha esta desarrollando acciones oriendatas a la realización a talleres de formación dirigidos a jóvenes en el procesos de danzas indigenas. A la fecha, se adelanta el proceso de legalización para el desembolso del recurso para la propuesta ganadora | 0% |  |  |  | 35.19% | 99 | 8481543 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010678 | BP26002881 | Fortalecimiento de las organizaciones juveniles culturales y artísticas de Cali | BP260028811020112 | Realizar Selección y evaluación de las propuestas al programa de concertación de organizaciones juveniles | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se declaró ganadora la propuesta: Fortalecimiento a los semilleros TADDI de la loma de la cruz. A la fecha esta desarrollando acciones oriendatas a la realización a talleres de formación dirigidos a jóvenes en el procesos de danzas indigenas. A la fecha, se adelanta el proceso de legalización para el desembolso del recurso para la propuesta ganadora | 0% |  |  |  | 35.19% | 99 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821010120 | Realizar la coordinación para el fortalecimiento de actores de la salsa | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16% |  |  |  |  | 69% | Se revisó el plan de traazjo de actores de salsa. Se instalo el primer comité técnico y de seguimiento y se avanza con el acompañamiento al desarrollo de las actividades de actores de la salsa |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 16 | 75 | 0% | [6 empty] | 0 | El taller de fortalecimiento para azilarines en temas asociados a la salvaguarda de la salsa y el taller de formulación de proyectos están programados para el mes de octubre. | 11.04% |  |  |  | 5.7% | 99 | 83973000 | 62814000 | 62814000 | 55485000 | 55485000 | 2024-03-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821010121 | Realizar la Logística para el fortalecimiento de actores de la salsa | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 8% |  |  |  |  | 0% | Se identificaron los artistas y se programaron para para su participación en los dos primeros eventos realizados en el marco de la semana del patrimonio |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 16 | 75 | 0% | [6 empty] | 0 | El taller de fortalecimiento para azilarines en temas asociados a la salvaguarda de la salsa y el taller de formulación de proyectos están programados para el mes de octubre. | 11.04% |  |  |  | 5.7% | 99 | 3386250 | 3386250 | 3386250 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821010122 | Realizar procesos de asistencia técnica | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 23% |  |  |  |  | 0% | El taller de fortalecimiento para azilarines en temas asociados a la salvaguarda de la salsa y el taller de formulación de proyectos están programados posterior al mes de septiembre |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 16 | 75 | 0% | [6 empty] | 0 | El taller de fortalecimiento para azilarines en temas asociados a la salvaguarda de la salsa y el taller de formulación de proyectos están programados para el mes de octubre. | 11.04% |  |  |  | 5.7% | 99 | 14731155 | 14731155 | 14731155 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010677 | BP26002883 | Implementación de procesos artísticos para una ciudad segura para las mujeres y las niñas de Santiago de Cali | BP260028831010108 | Realizar la planificación, organización y coordinación del programa de Cali Segura para mujeres y niñas. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 91% |  |  |  |  | 49% | Se realizó el reporte de avance frente a los indicadores de la P. P. “Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades" 2022-2031 (Acuerdo 0539 de 2022) relacionados con el sector cultural.También se articularon actividades con la Subsecretaría de Equidad de Género. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 1502 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se realizó el reporte de avance frente a los indicadores de la P. P. “Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades" 2022-2031 (Acuerdo 0539 de 2022) relacionados con el sector cultural.También se articularon actividades con la Subsecretaría de Equidad de Género. | 44.59% |  |  |  | 26.31% | 99 | 19205800 | 11767800 | 11767800 | 10607200 | 10607200 | 2024-06-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010677 | BP26002883 | Implementación de procesos artísticos para una ciudad segura para las mujeres y las niñas de Santiago de Cali | BP260028831010109 | Realizar encuentros para promover los derechos de las mujeres y la equidad de genero. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 1502 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se realizó el reporte de avance frente a los indicadores de la P. P. “Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades" 2022-2031 (Acuerdo 0539 de 2022) relacionados con el sector cultural.También se articularon actividades con la Subsecretaría de Equidad de Género. | 44.59% |  |  |  | 26.31% | 99 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010677 | BP26002883 | Implementación de procesos artísticos para una ciudad segura para las mujeres y las niñas de Santiago de Cali | BP260028831020105 | Realizar muestras artístico y culturales con enfoque diferencial. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1502 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 26.31% | 99 | 10395510 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010531 | BP26002885 | AMPLIACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028851010106 | Realizar la promoción de las expresiones artísticas y cultural en las Unidades de Transformación Social | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 94% |  |  |  |  | 61% | Se realizó el reporte de avance frente a los indicadores de la P. P. de primera infancia y se continuaron reuniones con el ICBF para acompañar a adolescentes. Se asistió a reuniones sobre la atención a la infancia y apoyó hogares infantiles. Se participó en el CIPI 2024. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 128 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se realizó el reporte de avance frente a los indicadores de la P. P. de primera infancia y se continuaron reuniones con el ICBF para acompañar a adolescentes. Se asistió a reuniones sobre la atención a la infancia y apoyó hogares infantiles. Se participó en el CIPI 2024. | 57.34% |  |  |  | 53.9% | 99 | 48024000 | 28229400 | 28229400 | 20514000 | 20514000 | 2024-03-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010531 | BP26002885 | AMPLIACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028851010107 | Divulgar los derechos culturales de los Niños y Niñas de Primera Infancia | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 128 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se realizó el reporte de avance frente a los indicadores de la P. P. de primera infancia y se continuaron reuniones con el ICBF para acompañar a adolescentes. Se asistió a reuniones sobre la atención a la infancia y apoyó hogares infantiles. Se participó en el CIPI 2024. | 57.34% |  |  |  | 53.9% | 99 | 10004480 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010531 | BP26002885 | AMPLIACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028851020105 | Capacitar a las agentes educativas de la Primera Infancia | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 44% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 1502 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 53.9% | 99 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010531 | BP26002885 | AMPLIACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028851020107 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a la promoción de las Expresiones Artísticas y Cultural en la Primera Infancia, Mujeres Gestantes y Madres Lactantes | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 1502 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 53.9% | 99 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010531 | BP26002885 | AMPLIACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028851020106 | Realizar encuentros a mujeres Gestantes y madres Lactantes | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 51% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 1502 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 53.9% | 99 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010795 | BP26002886 | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028861010116 | Realizar la planeación, seguimiento y control del proceso de Ley de Espectáculos públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 20% |  |  |  |  | 90% | Se apoyó la elección del comité de la contribución parafiscal de espectáculos y se actualizaron formatos de registro. Se continuaron mesas con el Ministerio de Cultura y se realizaron seguimientos a organizaciones beneficiarias; además Se formuló proyectos de infraestructura cultural |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha ejecutado el primer desembolso de la Ley de Espectáculos para cuatro beneficiarios: AESCENA, en estudios y diseños arquitectónicos; Teatro Experimental, en mejoras de instalaciones; Escénica Cali, en adecuaciones físicas; y Teatro Esquina Latina, en obras de seguridad y funcionalidad. | 34% |  |  |  | 34% | 99 | 110000000 | 107821000 | 107821000 | 96091000 | 96091000 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010795 | BP26002886 | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028861010112 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 20% |  |  |  |  | 40% | Se ejecutó el primer desembolso de la Ley de Espectáculos para cuatro beneficiarios: AESCENA, en estudios y diseños arquitectónicos; Teatro Experimental, en mejoras de instalaciones; Escénica Cali, en adecuaciones físicas; y Teatro Esquina Latina, en obras de seguridad y funcionalidad. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha ejecutado el primer desembolso de la Ley de Espectáculos para cuatro beneficiarios: AESCENA, en estudios y diseños arquitectónicos; Teatro Experimental, en mejoras de instalaciones; Escénica Cali, en adecuaciones físicas; y Teatro Esquina Latina, en obras de seguridad y funcionalidad. | 34% |  |  |  | 34% | 99 | 5000000000 | 326173282 | 326173282 | 130469313 | 130469313 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010795 | BP26002886 | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028861010111 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha ejecutado el primer desembolso de la Ley de Espectáculos para cuatro beneficiarios: AESCENA, en estudios y diseños arquitectónicos; Teatro Experimental, en mejoras de instalaciones; Escénica Cali, en adecuaciones físicas; y Teatro Esquina Latina, en obras de seguridad y funcionalidad. | 34% |  |  |  | 34% | 99 | 228208204 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010795 | BP26002886 | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028861010118 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos. | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 20% |  |  |  |  | 40% | Se ejecutó el primer desembolso de la Ley de Espectáculos para cuatro beneficiarios: AESCENA, en estudios y diseños arquitectónicos; Teatro Experimental, en mejoras de instalaciones; Escénica Cali, en adecuaciones físicas; y Teatro Esquina Latina, en obras de seguridad y funcionalidad. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha ejecutado el primer desembolso de la Ley de Espectáculos para cuatro beneficiarios: AESCENA, en estudios y diseños arquitectónicos; Teatro Experimental, en mejoras de instalaciones; Escénica Cali, en adecuaciones físicas; y Teatro Esquina Latina, en obras de seguridad y funcionalidad. | 34% |  |  |  | 34% | 99 | 0 | 93961700 | 93961700 | 37584680 | 37584680 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901020109 | ADQUIRIR RECURSOS DIGITALES PARA FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 42% |  |  |  |  | 0% | . |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301098 | Servicio de acceso a materiales de lectura | 178071 | 5000 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, el equipo de desarrollo de colecciones se encuentra en planeación de acciones para la publicación de proyectos literarios que contribuyan a enaltecer la cultura e identidad caleña a través de diferentes narrativas de ciudad. | 0% |  |  |  | 56.66% | 99 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901020108 | ADQURIR RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PARA FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 57% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301098 | Servicio de acceso a materiales de lectura | 178071 | 5000 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, el equipo de desarrollo de colecciones se encuentra en planeación de acciones para la publicación de proyectos literarios que contribuyan a enaltecer la cultura e identidad caleña a través de diferentes narrativas de ciudad. | 0% |  |  |  | 56.66% | 99 | 82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901020110 | APOYAR EL FONDO EDITORIAL DE LA RED DE BIBLIOTECAS A TRAVÉS DE PUBLICACIONES LOCALES | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | El equipo de desarrollo de colecciones continua en la planeación de acciones para la publicación de proyectos literarios que contribuyan a enaltecer la cultura e identidad caleña a través de diferentes narrativas de ciudad. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301098 | Servicio de acceso a materiales de lectura | 178071 | 5000 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, el equipo de desarrollo de colecciones se encuentra en planeación de acciones para la publicación de proyectos literarios que contribuyan a enaltecer la cultura e identidad caleña a través de diferentes narrativas de ciudad. | 0% |  |  |  | 56.66% | 99 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931030107 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD Y REFORAZAMIENTO ESTRUCTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399014 | Sedes con reforzamiento estructural | 121 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | . | 0% |  |  |  | 9.8% | 99 | 140002116 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931030106 | REALIZAR MEJORAMIENTO CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL AL CENTRO CULTURAL COMUNA 16 TEATRINO LA UNION | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399014 | Sedes con reforzamiento estructural | 121 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | . | 0% |  |  |  | 9.8% | 99 | 105302870 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931020108 | REALIZAR ADECUACION A LA BIBLIOTECA RUMENIGUE PEREA PADILLA CGO MONTEBELLO | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399011 | Sedes adecuadas | 121 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 9.8% | 99 | 55853279 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931020110 | REALIZAR ADECUACION AL CENTRO CULTURAL COMUNA 1 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 85% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399011 | Sedes adecuadas | 121 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 9.8% | 99 | 447975338 | 447975338 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931020109 | REALIZAR ADECUACIONES AL CENTRO CULTURAL LA LEONERA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399011 | Sedes adecuadas | 121 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 9.8% | 99 | 25129155 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010801 | BP26002894 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURA EN SANTIAGO DE CALI | BP260028941010107 | Estructurar el sistemas de información del sector cultural de Santiago de Cali | V1: Sistema de Gestión implementado | 67% |  |  |  |  | 0% | Los recursos de este proyecto se armonizaron con el BP26005365 |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3399063 | Servicios de informacion implementados | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Los recursos de este proyecto se armonizaron con el BP26005365 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 247705148 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010801 | BP26002894 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURA EN SANTIAGO DE CALI | BP260028941020104 | Publicar y socializar las caracterizaciones de los actores pertenecientes al sector cultural | V1: Sistema de Gestión implementado | 15% |  |  |  |  | 0% | Los recursos de este proyecto se armonizaron con el BP26005365 |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3399062 | Servicios de informacion actualizados | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Los recursos de este proyecto se armonizaron con el BP26005365 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010789 | BP26002895 | Fortalecimiento a organizaciones Juveniles de Cultura y Arte con programas de creación artística y promoción del patrimonio cultural en Santiago de Cali | BP260028951010111 | Realizar la formación artística y promoción del Patrimonio Cultural dirigida a grupos juveniles de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 78% |  |  |  |  | 78% | Se participó en la quinta mesa técnica de azrrismo social, en la semana de la juventud en el oriente de Cali y en reuniones del Consejo Distrital de Juventudes para definir actividades, también se reportó el avance frente a los indicadores de la P. P. de juventudes relacionados con el sector cultural |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3302020 | Servicio de educacion informal a la ciudadania en asuntos patrimoniales | 1502 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se participó en la quinta mesa técnica de azrrismo social, en la semana de la juventud en el oriente de Cali y en reuniones del Consejo Distrital de Juventudes para definir actividades, también se reportó el avance frente a los indicadores de la P. P. de juventudes relacionados con el sector cultural | 60.84% |  |  |  | 41.37% | 99 | 89745000 | 71712000 | 71712000 | 63798000 | 63798000 | 2024-03-07 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010789 | BP26002895 | Fortalecimiento a organizaciones Juveniles de Cultura y Arte con programas de creación artística y promoción del patrimonio cultural en Santiago de Cali | BP260028951010110 | Realizar la exposición artística de laboratorios participativos en comunidad. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3302020 | Servicio de educacion informal a la ciudadania en asuntos patrimoniales | 1502 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto, se participó en la quinta mesa técnica de azrrismo social, en la semana de la juventud en el oriente de Cali y en reuniones del Consejo Distrital de Juventudes para definir actividades, también se reportó el avance frente a los indicadores de la P. P. de juventudes relacionados con el sector cultural | 60.84% |  |  |  | 41.37% | 99 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010789 | BP26002895 | Fortalecimiento a organizaciones Juveniles de Cultura y Arte con programas de creación artística y promoción del patrimonio cultural en Santiago de Cali | BP260028951020107 | Realizar clausura de formación artística integral de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 56% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1502 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 41.37% | 99 | 21453756 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010320 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 534382107 | 534382107 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010319 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 3399682177 | 3399682177 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010321 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 140285518 | 140285518 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010318 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 701225677 | 701225677 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010324 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 5703806586 | 5703806586 | 2021864933 | 2021864933 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010322 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 49116790 | 49116790 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010323 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali BP-26002976- Pagos Pasivos Exigibles Vigencia Expirada | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 9.3% |  |  |  |  | 34% | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 104498131 | 104498131 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010327 | Realizar la construcción y desarrollo de la infraestructura, junto con la dotación del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 717977628 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010329 | Realizar la construcción y desarrollo de la infraestructura, junto con la dotación del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 42612839 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010328 | Realizar la construcción y desarrollo de la infraestructura, junto con la dotación del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 40167584 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010330 | Realizar la construcción y desarrollo de la infraestructura, junto con la dotación del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 47505360 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010325 | Realizar la construcción y desarrollo de la infraestructura, junto con la dotación del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 2128596589 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010326 | Realizar la construcción y desarrollo de la infraestructura, junto con la dotación del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 609784875 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010317 | Realizar la Interventoría del desarrollo del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 17.4% |  |  |  |  | 51% | * Asistencia comités de seguimiento de obra No 88-89-90 * Supervisión actividades en obra ( lo poquito que han hecho) Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico * Envió comunicados al contratista, en general solicitando incremento del personal activo en obra, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales * Envió de comunicados a la Entidad, informando del estado del proyecto |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 284376000 | 284376000 | 117095999 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010331 | Realizar la Interventoría del desarrollo del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 17.5% |  |  |  |  | 51% | * Asistencia comités de seguimiento de obra No 88-89-90 * Supervisión actividades en obra ( lo poquito que han hecho) Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico * Envió comunicados al contratista, en general solicitando incremento del personal activo en obra, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales * Envió de comunicados a la Entidad, informando del estado del proyecto |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con el pago de los pasivos exigibles de la vigencia expirada, se evidenció el avance en la obra mediante las siguientes actividades: canalizaciones eléctricas, instalación de estructuras metálicas, cerramientos, y traazjos de demolición y fundición de pisos en el Tramo 2. En el Tramo 3, se completaron tareas de conformación de sub-azse, colocación de bordillos y estructuras metálicas para marquesinas, así como excavaciones para tuberías entre otras actividades. De igual forma, el avance con la Fundición de vigas circulares, aplicación anticorrosivo módulos técnicos, fundición cabezal de descarga, ajuste estructura metálica mariposas marquesina, instalación de riel para puerta modulo técnico | 39.93% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 836400000 | 669120000 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010433 | BP26003219 | FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO DE CALI | BP260032191010108 | Adquisición de dotación para artes para los habitantes del corregimiento El Hormiguero | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 17% |  |  |  |  | 0% | Iniciaron procesos de formación artísticas en cinco disciplinas: Instrumentos de viento, aznda marcial, percusión (marimaz), Instrumento de cuerda, instrumento de danza folclórica (pacifica). En total se programaron 1380 horas con la participación de 114 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 84,3 horas y la participación de 104 personas. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 7674 | 114 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron procesos de formación artísticas en cinco disciplinas: Instrumentos de viento, aznda marcial, percusión (marimaz), Instrumento de cuerda, instrumento de danza folclórica (pacifica). En total se programaron 1380 horas con la participación de 114 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 84,3 horas y la participación de 104 personas. | 0% |  |  |  | 0% | EL HORMIGUERO | 10320000 | 10320000 | 10320000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010433 | BP26003219 | FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO DE CALI | BP260032191010107 | Realizar talleres en artes para los habitantes del corregimiento El Hormiguero | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 83% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 7674 | 114 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron procesos de formación artísticas en cinco disciplinas: Instrumentos de viento, aznda marcial, percusión (marimaz), Instrumento de cuerda, instrumento de danza folclórica (pacifica). En total se programaron 1380 horas con la participación de 114 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 84,3 horas y la participación de 104 personas. | 0% |  |  |  | 0% | EL HORMIGUERO | 49680000 | 49680000 | 49680000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010432 | BP26003220 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes del corregimiento la Elvira de Santiago de Cali | BP260032201010108 | Realizar talleres de formación cultural y artística en el corregimiento la Elvira | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 70% |  |  |  |  | 0% | Los talleres de formación artística continúan con la participación de 50 personas y la realización de 218 horas, detalladas así: Música 84h, Artes Plásticas 31,99h y Danza Folclórica 103h. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación artística continúan con la participación de 50 personas y la realización de 218 horas, detalladas así: Música 84h, Artes Plásticas 31,99h y Danza Folclórica 103h. | 0% |  |  |  | 0% | LA ELVIRA | 24264000 | 24264000 | 24264000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010432 | BP26003220 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes del corregimiento la Elvira de Santiago de Cali | BP260032201010109 | Adquirir los insumos para los talleres de iniciación en Artes Plásticas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 6% |  |  |  |  | 0% | Se realizo entrega total del 100% de los insumos de artes plasticas, el dia 28 de agosto del 2024: - Retablos de madera 3ml de 30x40 unidaddes 28 - kit de pinceles unidad 14 - resma papel carta 2 unidades, - vinilo blanco galon 1 - acrilicos de 6 colores diferentes de 60 ml x 12 und unidades 48 - Paletas para mezclar pintura x 12 und unidad 1 |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación artística continúan con la participación de 50 personas y la realización de 218 horas, detalladas así: Música 84h, Artes Plásticas 31,99h y Danza Folclórica 103h. | 0% |  |  |  | 0% | LA ELVIRA | 2248000 | 2248000 | 2248000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010432 | BP26003220 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes del corregimiento la Elvira de Santiago de Cali | BP260032201010110 | Adquirir la dotación para los talles de formación cultural y artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 24% |  |  |  |  | 0% | Se realizo 1 primera entrega parcial, el dia 28 de agosto del 2024, Se entregaron: 4 microfonos |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación artística continúan con la participación de 50 personas y la realización de 218 horas, detalladas así: Música 84h, Artes Plásticas 31,99h y Danza Folclórica 103h. | 0% |  |  |  | 0% | LA ELVIRA | 8488000 | 8488000 | 8488000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010657 | BP26003241 | Aprovechamiento de los espacios publicos con programación cultural y artistica en el Corregimiento Felidia de Santiago de Cali | BP260032411010106 | Desarrollar agenda cultural en espacios públicos del corregimiento de Felidia | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | FELIDIA | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010657 | BP26003241 | Aprovechamiento de los espacios publicos con programación cultural y artistica en el Corregimiento Felidia de Santiago de Cali | BP260032411010102 | Desarrollar agenda cultural en espacios publicos del corregimiento de Felidia | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | FELIDIA | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951020108 | Realizar espacios de intercambios de experiencias y saberes internacionales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 86% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 7674 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 0% |  |  |  | 12.27% | 99 | 103264535 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010119 | Adquirir dotación de equipos tecnológicos en las bibliotecas públicas de la Red. | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 62% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 505208842 | 496935446 | 157307138 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010118 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red. | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 6.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 154724207 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010128 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red. | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 6.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 186670958 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010122 | Adquirir la dotacion de sillas para las bibliotecas publicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 54297494 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010127 | Realizar adquisición de software para las bibliotecas publicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 4.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010120 | Realizar adquisición de software para las bibliotecas publicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 4.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 49814032 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010129 | Realizar la adquisición de elementos para transmisión de sonido y multimedia para las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 0.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 3225468 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010130 | Realizar la adquisición de elementos para transmisión de sonido y multimedia para las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 0.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 3225648 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010126 | Realizar la adquisición de elementos para transmisión de televisión pantallas interactivas y tabletas | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 4.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1191486 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010123 | Realizar la adquisición de elementos eléctricos para las bibliotecas publicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 17766444 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010121 | Realizar la adquisición de equipos de transmisión de televisión, pantallas interactivas y tabletas | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 4.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 176529326 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010124 | Realizar la adquisición de equipos e insumos de impresión para las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 6916164 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010488 | BP26003676 | Mejoramiento de los espacios y ambientes de las bibliotecas públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260036761010125 | Realizar la adquisición de video proyectores | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 30 | 100% | [6 empty] | 0 | Una de las actividades asociadas a este producto inicio ejecución presupuestal finalizando el mes de septiembre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 26604911 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010485 | BP26003677 | Fortalecimiento de Festivales de talla internacional con enfoque en lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260036771010107 | Realizar el Festival Internacional de Poesía | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 17.5% |  |  |  |  | 0% | A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | .A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 62306557 | 62306557 | 62306557 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010485 | BP26003677 | Fortalecimiento de Festivales de talla internacional con enfoque en lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260036771010109 | Realizar el Festival Internacional de Poesía | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 17.5% |  |  |  |  | 0% | A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | .A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010485 | BP26003677 | Fortalecimiento de Festivales de talla internacional con enfoque en lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260036771010105 | Realizar la articulación de festivales al circuito cultural del Distrito | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 12% |  |  |  |  | 0% | Se definió programación y agenda del festival a partir del 30 de septiembre al 05 de octrubre con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres programados hasta el mes de noviembre |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 22 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | .A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 68916000 | 68916000 | 68916000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010485 | BP26003677 | Fortalecimiento de Festivales de talla internacional con enfoque en lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260036771010106 | Realizar la Feria Internacional del Libro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 53% |  |  |  |  | 0% | A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 22 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | .A partir del 30 de septiembre se da inicio al Festival de Poesía con inauguración y premiación del concurso en el Teatro Jorge Isaacs, realización de tertulias, presentaciones y talleres poéticos de lectura y escritura. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 331000000 | 331000000 | 331000000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010484 | BP26003678 | Apoyo a la promoción de valores identitarios afrodescendientes en Santiago de Cali | BP260036781010101 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES, GRUPOS E INSTITUCIONES CULTURALES QUE PROMUEVAN PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE VALORES IDENTITARIOS AFRODESCENDIENTES | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 37% |  |  |  |  | 9% | Desde la coordinación del proyecto se realizó reporte de avance sobre los indicadores de la Política Publica Cali Afro relacionados con el sector cultural. De igual forma se realizaron reuniones para iniciar con el diseño y programación de la Gala Afro, el Festival San Pacho y se realizó articulación con el área de formación para llevar cultores a instituciones Etnoeducativas de Cali |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se iniciaron reuniones de planeación y programación para desarrollar las actividades de apoyo a las organizaciones que se encuentran en la promoción de valores identitarios como las valsadas y el festival de San Pacho. | 4.94% |  |  |  | 1.17% | 99 | 59174000 | 49266620 | 49266620 | 38329620 | 38329620 | 2024-03-25 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010484 | BP26003678 | Apoyo a la promoción de valores identitarios afrodescendientes en Santiago de Cali | BP260036781010102 | REALIZAR APOYO A ORGANIZACIONES, GRUPOS E INSTITUCIONES CULTURALES QUE PROMUEVAN PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE VALORES IDENTITARIOS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 23% |  |  |  |  | 0% | Se iniciaron reuniones de planeación y programación para desarrollar las actividades de apoyo a las organizaciones que se encuentran en la promoción de valores identitarios como las valsadas y el festival de San Pacho. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se iniciaron reuniones de planeación y programación para desarrollar las actividades de apoyo a las organizaciones que se encuentran en la promoción de valores identitarios como las valsadas y el festival de San Pacho. | 4.94% |  |  |  | 1.17% | 99 | 826000 | 826000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010484 | BP26003678 | Apoyo a la promoción de valores identitarios afrodescendientes en Santiago de Cali | BP260036781010106 | REALIZAR APOYO A ORGANIZACIONES, GRUPOS E INSTITUCIONES CULTURALES QUE PROMUEVAN PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE VALORES IDENTITARIOS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 23% |  |  |  |  | 7% | Se iniciaron reuniones de planeación y programación para desarrollar las actividades de apoyo a las organizaciones que se encuentran en la promoción de valores identitarios como las valsadas y el festival de San Pacho. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se iniciaron reuniones de planeación y programación para desarrollar las actividades de apoyo a las organizaciones que se encuentran en la promoción de valores identitarios como las valsadas y el festival de San Pacho. | 4.94% |  |  |  | 1.17% | 99 | 71812546 | 39694966 | 24000000 | 0 | 0 | 2024-03-25 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010484 | BP26003678 | Apoyo a la promoción de valores identitarios afrodescendientes en Santiago de Cali | BP260036781010103 | REALIZAR APOYO A EVENTOS Y ACTOS FESTIVOS CULTURALES DE CARÁCTER PATRIMONIAL QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD AFRO. | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se iniciaron reuniones de planeación y programación para desarrollar las actividades de apoyo a las organizaciones que se encuentran en la promoción de valores identitarios como las valsadas y el festival de San Pacho. | 4.94% |  |  |  | 1.17% | 99 | 26350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010484 | BP26003678 | Apoyo a la promoción de valores identitarios afrodescendientes en Santiago de Cali | BP260036781020102 | REALIZAR APOYO A ORGANIZACIÓN EN LA PUBLICACIÓN , ALUSIVO A LOS VALORES IDENTITARIOS AFRODESCENDIENTES | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301100 | Servicio de divulgación y publicaciones | 16 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 1.17% | 99 | 7687500 | 7687500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010214 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL AUDIOVISUAL Y SONORO | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 20% |  |  |  |  | 74% | 1. Se hizo el seguimiento al plan de trabajo y las actividades derivadas de los servicios de la sala audiovisual 2. se realizó el POAI 2025, 3. se apoyó la jornada de limpieza y embellecimiento de la ciudad "renovemos nuestro patrimonio", 4. se programaron actividades para la semana del patrimonio con alianzas externas, como humman conet, telepacífico, plaza de mercado alameda y el equipo de PCI (proeycción manos que curan, el viaje de la marimba y rostros y rastros) 5. Se realizó la visita al Polideportivo Los Almendros para ajustar detalles de la programación de la COP 6.Se realizaron los estudios técnicos junto a los proyectos de Archivo histórico de Cali e Inventario de Bienes Muebles, para el proceso de contratación del operado 7. se realizarón alianzas estrategicas con: Biblioeteca infantil y juvenil para un taller de guion, Calibélula (Festival internacional de cine infantil y juvenil), para apoyar las proyecciones de la programacion juvenil, medio ambiente y derechos humanos, Teatro al aire libre los cristales para algunas proeycciones del ciclo de cine "recuerdos de ayer" patrimonial, se llevó oferta de cineclub a la institución educativa "pedro antonio molina" en el barrio San Luis. atendieron visitas de instituciones educativas Antonio Jose Camacho y junto con la biblioteca infantil y juveni, se atendieron la visitas de instituciones educativas con las que se realizaron actividades y proyecciones en el centro cultural, se realizaron proyecciones semanales con Cine Cafe, total se impactaron se impactaron 2123 personas con alianzas y visitas hasta la fecha. (915 este mes) |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 32500000 | 21876000 | 21876000 | 18230000 | 18230000 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010106 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 20% |  |  |  |  | 74% | 1) Se hizo seguimiento al plan de trabajo para las actividades derivadas de los servicios que ofrece el AHC (Respuestas a solicitudes de escrituras públicas, atención a usuarios e investigadores, ejecución de los programas de conservación y descripción documental); 2) Se dio cumplimiento a la oferta académica del archivo histórico de Cali con 24 jornadas de talleres a IE y universidades. En total una asistencia de 607 estudiantes; 3) Se ayudó a fortalecer la agenda de la Semana del Patrimonio apoyando con asistencia e incluyendo uno de los talleres en la programación 4) Se realizó la visita al Polideportivo Los Almendros para ajustar detalles de la programación de la COP 16. 5) Se realizaron los estudios técnicos junto a los proyectos de Sala Audiovisual e Inventario de Bienes Muebles, para el proceso de contratación del operador 6) Se realizaron 3 visitas técnicas para apoyar las labores de instituciones custodias de patrimonio documental y bilbiiográfico, en este caso a la Biblioteca Mario Carvajal |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se hizo seguimiento al plan del AHC para preservar documentos, cumpliendo solicitudes y ofreciendo 24 talleres a 607 estudiantes. Se apoyó la Semana del Patrimonio, se visitó el Polideportivo Los Almendros y se digitalizaron 1,311 imágenes. | 50% |  |  |  | 9.91% | 99 | 32500000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020223 | REALIZAR LA CURADURÍA DE LOS CICLOS DE CINE Y DE LA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 18% |  |  |  |  | 50% | Se realizó la programación y curaduria de 5 ciclos de cine:COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO: UNA OBRA DE ARTE, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER, UNA OBRA POÉTICA, . Se llevó a cabo al curaduría y presentación de la peliculas en las proyecciones del cineclub del mes de septiembre. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 37229566 | 10316000 | 10316000 | 7737000 | 7737000 | 2024-07-03 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010110 | REALIZAR LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 30% |  |  |  |  | 68% | Se continua con el cumplimiento a los programas de conservación preventiva del AHC a través del monitoreo de condiciones ambientales del depósito de este archivo, la revisión locativa del mobiliario e infraestructura depósito del AHC, y el acompañamiento a ejecución al programa de limpieza y saneamiento de la vigencia 2024. Adicionalmente, se realizó primeros auxilios intervenciones menores y/o a 11 documentos del AHC, se cambiaron unidades de almacenamiento (47 cajas y 58 carpetas), y se digitalizaron 1311 imágenes de documentos antiguos. Se actualizó la base de datos de planos con 2 documentos nuevos. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se hizo seguimiento al plan del AHC para preservar documentos, cumpliendo solicitudes y ofreciendo 24 talleres a 607 estudiantes. Se apoyó la Semana del Patrimonio, se visitó el Polideportivo Los Almendros y se digitalizaron 1,311 imágenes. | 50% |  |  |  | 9.91% | 99 | 34694000 | 10732000 | 10732000 | 10732000 | 10732000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010213 | FACILITAR EL ACCESO Y ATENCIÓN AL USUARIO, EN LA SALA AUDIOVISUAL | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 25% |  |  |  |  | 65% | Se atendieron un total de 165 personas que consultaron los catalogos y el material audiovisua en la sala 106 (60 personas este mes de septiembre). Se llevaron a cabo 5 ciclos de cine club de la sala audiovisual: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO: UNA OBRA DE ARTE, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER, UNA OBRA POÉTICA,CINE EN LA CIUDAD: REVIVIENDO NUESTRAS RAICES. con 10 proyecciones en el mes (54 proyecciones en total hasta la fecha) impactando un total de 644 usuarios en cineclub. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 41632800 | 21049000 | 21049000 | 18042000 | 18042000 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010108 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 20% |  |  |  |  | 74% | 1) Se hizo seguimiento al plan de trabajo para las actividades derivadas de los servicios que ofrece el AHC (Respuestas a solicitudes de escrituras públicas, atención a usuarios e investigadores, ejecución de los programas de conservación y descripción documental); 2) Se dio cumplimiento a la oferta académica del archivo histórico de Cali con 24 jornadas de talleres a IE y universidades. En total una asistencia de 607 estudiantes; 3) Se ayudó a fortalecer la agenda de la Semana del Patrimonio apoyando con asistencia e incluyendo uno de los talleres en la programación 4) Se realizó la visita al Polideportivo Los Almendros para ajustar detalles de la programación de la COP 16. 5) Se realizaron los estudios técnicos junto a los proyectos de Sala Audiovisual e Inventario de Bienes Muebles, para el proceso de contratación del operador 6) Se realizaron 3 visitas técnicas para apoyar las labores de instituciones custodias de patrimonio documental y bilbiiográfico, en este caso a la Biblioteca Mario Carvajal |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se hizo seguimiento al plan del AHC para preservar documentos, cumpliendo solicitudes y ofreciendo 24 talleres a 607 estudiantes. Se apoyó la Semana del Patrimonio, se visitó el Polideportivo Los Almendros y se digitalizaron 1,311 imágenes. | 50% |  |  |  | 9.91% | 99 | 50396000 | 39216000 | 39216000 | 32680000 | 32680000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010211 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL AUDIOVISUAL Y SONORO | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 20% |  |  |  |  | 74% | 1. Se hizo el seguimiento al plan de trabajo y las actividades derivadas de los servicios de la sala audiovisual 2. se realizó el POAI 2025, 3. se apoyó la jornada de limpieza y embellecimiento de la ciudad "renovemos nuestro patrimonio", 4. se programaron actividades para la semana del patrimonio con alianzas externas, como humman conet, telepacífico, plaza de mercado alameda y el equipo de PCI (proeycción manos que curan, el viaje de la marimba y rostros y rastros) 5. Se realizó la visita al Polideportivo Los Almendros para ajustar detalles de la programación de la COP 6.Se realizaron los estudios técnicos junto a los proyectos de Archivo histórico de Cali e Inventario de Bienes Muebles, para el proceso de contratación del operado 7. se realizarón alianzas estrategicas con: Biblioeteca infantil y juvenil para un taller de guion, Calibélula (Festival internacional de cine infantil y juvenil), para apoyar las proyecciones de la programacion juvenil, medio ambiente y derechos humanos, Teatro al aire libre los cristales para algunas proeycciones del ciclo de cine "recuerdos de ayer" patrimonial, se llevó oferta de cineclub a la institución educativa "pedro antonio molina" en el barrio San Luis. atendieron visitas de instituciones educativas Antonio Jose Camacho y junto con la biblioteca infantil y juveni, se atendieron la visitas de instituciones educativas con las que se realizaron actividades y proyecciones en el centro cultural, se realizaron proyecciones semanales con Cine Cafe, total se impactaron se impactaron 2123 personas con alianzas y visitas hasta la fecha. (915 este mes) |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 50396000 | 38660000 | 38660000 | 32916000 | 32916000 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010215 | REALIZAR LA CONSERVACIÓN, CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACERVOS AUDIOVISUALES Y SONOROS, DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL DE LA SALA AUDIOVISUAL. | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 20% |  |  |  |  | 63% | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 910 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango,colombianas,etc. (232) este mes |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 38163400 | 24828000 | 24828000 | 22249000 | 22249000 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010216 | ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN ARCHIVOS AUDIOVISUALES Y SONOROS DE LA SALA AUDIOVISUAL | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% | Se atendieron 165 personas en la sala 106 (60 en septiembre). Se realizaron 5 ciclos de cine club con 10 proyecciones este mes, sumando 54 proyecciones y 644 usuarios impactados en total. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010212 | ADQUIRIR INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL PATRIMONIO MATERIAL DE LA SALA AUDIOVISUAL - AUDIOTECA Y VIDEOTECA. | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010217 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LOS EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE LA SALA AUDIOVISUAL Y LOS DE REPRODUCCIÓN DE LA VIDEOTECA Y AUDIOTECA | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302007 | Servicios de preservacion de colecciones de material cinematografico y audiovisual | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 678 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango, colombianas, etc. (161) este mes | 58.45% |  |  |  | 9.91% | 99 | 3429477 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010109 | ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 20% |  |  |  |  | 0% | Se facilitó la consulta de 847 escrituras públicas solicitadas de forma digital, se apoyó el proceso de digitalización de escrituras públicas a traves de 1074 capturas. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se hizo seguimiento al plan del AHC para preservar documentos, cumpliendo solicitudes y ofreciendo 24 talleres a 607 estudiantes. Se apoyó la Semana del Patrimonio, se visitó el Polideportivo Los Almendros y se digitalizaron 1,311 imágenes. | 50% |  |  |  | 9.91% | 99 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801010107 | FORMULAR PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DOCUMENTAL DEL DEPÓSITO DEL ARCHIVO HISTÓRICO | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 10% |  |  |  |  | 0% | Se continúa con la conservación preventiva del AHC, monitoreando condiciones ambientales y revisando mobiliario. Se realizaron intervenciones a 11 documentos, se cambiaron 47 cajas y 58 carpetas, y se digitalizaron 1311 imágenes. Se actualizaron 2 planos. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se hizo seguimiento al plan del AHC para preservar documentos, cumpliendo solicitudes y ofreciendo 24 talleres a 607 estudiantes. Se apoyó la Semana del Patrimonio, se visitó el Polideportivo Los Almendros y se digitalizaron 1,311 imágenes. | 50% |  |  |  | 9.91% | 99 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020221 | ADQUIRIR DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN PARA LA SALA AUDIOVISUAL | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020224 | DIVULGAR LOS ACERVOS AUDIOVISUALES Y SONOROS, EN SANTIAGO DE CALI, DISTRITO ESPECIAL | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020227 | DIVULGAR OBRAS AUDIOVISUALES EN COMUNAS Y CORREGUIMIENTOS | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020220 | IMPLEMENTAR TALLERES DESCENTRALIZADOS CON NIÑOS Y JÓVENES PARA CONOCER EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 1% |  |  |  |  | 0% | Se está realizando la limpieza y catalogación de LP´s del acervo audiovisual de la Sala 106 con un total de 910 registros catalogados a la fecha, de géneros como: salsa, vallenatos, jazz, reggae, tango,colombianas,etc. (232 este mes) |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 2 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020222 | REALIZAR ENCUENTRO CON EXPONENTES EXPERTOS SOBRE PATRIMONIO FÍLMICO Y AUDIOVISUAL | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020226 | REALIZAR ENCUENTRO CON EXPONENTES EXPERTOS SOBRE PATRIMONIO SONORO | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 3.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020225 | REALIZAR ENCUENTRO CON EXPONENTES EXPERTOS SOBRE PATRIMONIO SONORO | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 3.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020219 | REALIZAR LA DIVULGACION DE OBRAS SONORAS EN COMUNAS Y CORREGUIMIENTOS | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron y curaron 5 ciclos de cine: COMEDIA EN LA SALA, CINE LATINOAMERICANO, UN VIAJE POR BOLLYWOOD, RECUERDOS DEL AYER y UNA OBRA POÉTICA, con proyecciones en septiembre. | 9% |  |  |  | 9.91% | 99 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041030106 | APOYAR LA FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 19% |  |  |  |  | 11% | Se desarrolló encuentro con el Ministerio de Cultura para revisar el proceso del documento postulación de las fiestas de adoració al niño dios negro, y se elaboro plan de traazjo para el desarrollo de encuentros orientados al fortalecimiento de la postulación. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se revisaron observaciones del MinCultura sobre la postulación de las fiestas de adoración al Niño Dios y se creó un plan de traazjo para fortalecerla. También se elaboró un borrador de alianza con carnavales de Brasil, Panamá y Cali Viejo. | 10.49% |  |  |  | 28.88% | 99 | 65000000 | 52310000 | 52310000 | 47079000 | 47079000 | 2024-02-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041030102 | APOYAR LA FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 19% |  |  |  |  | 0% | Se desarrolló encuentro con el Ministerio de Cultura para revisar el proceso del documento postulación de las fiestas de adoració al niño dios negro, y se elaboro plan de traazjo para el desarrollo de encuentros orientados al fortalecimiento de la postulación. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se revisaron observaciones del MinCultura sobre la postulación de las fiestas de adoración al Niño Dios y se creó un plan de traazjo para fortalecerla. También se elaboró un borrador de alianza con carnavales de Brasil, Panamá y Cali Viejo. | 10.49% |  |  |  | 28.88% | 99 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041030105 | REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 12% |  |  |  |  | 70% | Se planificó y desarrolló la semana del patrimonio cultural inmaterial entre el 23 y 28 de septiembre. En esta semana se realizó el tercer simposio de patrimonio material y el quinto encuentro nacional de patrimonio cultural. La semana se desarrollo en el marco de tres estrategias principales: 1. Académica, en donde se construyó una agenda con expertos locales y nacionales en temas de patrimonio. 2. La agenda pedagógica donde los portadores y sabedores de manifestaciones desarrollaron procesos formativos asociados a la manifestacion, entre ellos talleres de macetas, linograazdos, danza indigena TADDI, peinados afro y música salsa. 3. Circulación de las manifestaciones por varios puntos estrategicos de la ciudad: Centro Cultural de Cali, Bulevar del Rio, Bulevar del Oriente, Universidad Santiago de Cali, Biblioteca Nuevo Latir entre otros espacios. En general se estima la participación apróximada de 6.000 personas. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se revisaron observaciones del MinCultura sobre la postulación de las fiestas de adoración al Niño Dios y se creó un plan de traazjo para fortalecerla. También se elaboró un borrador de alianza con carnavales de Brasil, Panamá y Cali Viejo. | 10.49% |  |  |  | 28.88% | 99 | 75360000 | 62867000 | 62867000 | 57097000 | 57097000 | 2024-02-28 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041030107 | APOYAR LA CONCEPTUALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS ACORDE A LAS ORIENTACIONES DEL PCI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 34% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se revisaron observaciones del MinCultura sobre la postulación de las fiestas de adoración al Niño Dios y se creó un plan de traazjo para fortalecerla. También se elaboró un borrador de alianza con carnavales de Brasil, Panamá y Cali Viejo. | 10.49% |  |  |  | 28.88% | 99 | 6462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041030103 | REALIZAR LA DIVULGACIÓN Y ACCIONES DE APROPIACIÓN DEL INVENTARIO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 3 | 0% | [6 empty] | 0 | En el marco de este producto se revisaron observaciones del MinCultura sobre la postulación de las fiestas de adoración al Niño Dios y se creó un plan de traazjo para fortalecerla. También se elaboró un borrador de alianza con carnavales de Brasil, Panamá y Cali Viejo. | 10.49% |  |  |  | 28.88% | 99 | 28400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010107 | Difundir los procesos identitarios del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010111 | Difundir los procesos identitarios del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 0 | 20500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010109 | Realizar conversatorio sobre la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010108 | Realizar la investigación socio-histórica de los procesos identitarios del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 62586080 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010110 | Realizar los encuentros de recuperación de la tradición oral, la memoria y la cultura del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 27.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 106655269 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010113 | Realizar conversatorio sobre la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 0 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010112 | Realizar la investigación socio-histórica de los procesos identitarios del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 0 | 62586080 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010130 | BP26003749 | Recuperación de la memoria cultural y artística del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP260037491010114 | Realizar los encuentros de recuperación de la tradición oral, la memoria y la cultura del corregimiento Pance | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 27.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | PANCE | 0 | 106655269 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010153 | BP26003768 | MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO MONTEBELLO DE SANTIAGO DE CALI | BP260037681010106 | Adquirir dotación para los talleres de formación artística en el corregimiento de Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | La entrega de dotación que esta programada para la primera semana de noviembre. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 120 | 100% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2500 horas de formación artística y cultural con 120 participantes. Hasta ahora, se han realizado 743,2 horas entre las siguientes disciplinas: Tejido, Salsa, Danzas, Dibujo, Percusión, Audiovisuales, Música, Danza, Circo y Artes Plásticas. | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 41237600 | 41237600 | 41237600 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010153 | BP26003768 | MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO MONTEBELLO DE SANTIAGO DE CALI | BP260037681010104 | Realizar talleres de formación artística y Cultural en el Corregimiento de Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% |  |  |  |  | 0% | Se programaron 2500 horas con 120 participantes. Hasta la fecha, se han realizado 743,2 horas. Detalle: Tejido 139h, Salsa 104,3h, Folclóricas 60,3h, Dibujo 62h, Audiovisuales 100h, Danza 121h, Circo 122h, Artes Plásticas 8h. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 120 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2500 horas de formación artística y cultural con 120 participantes. Hasta ahora, se han realizado 743,2 horas entre las siguientes disciplinas: Tejido, Salsa, Danzas, Dibujo, Percusión, Audiovisuales, Música, Danza, Circo y Artes Plásticas. | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010153 | BP26003768 | MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO MONTEBELLO DE SANTIAGO DE CALI | BP260037681010105 | Adquirir insumos para los talleres de formación artística en el corregimiento de Montebello | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron dos entregas parciales de insumos el 29 de agosto y el 16 de septiembre de 2024. Se entregaron materiales para Tejido y Dibujo. La entrega equivale al 50% de los insumos; el resto será en noviembre. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 120 | 0% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2500 horas de formación artística y cultural con 120 participantes. Hasta ahora, se han realizado 743,2 horas entre las siguientes disciplinas: Tejido, Salsa, Danzas, Dibujo, Percusión, Audiovisuales, Música, Danza, Circo y Artes Plásticas. | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 18590720 | 18590720 | 18590720 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010140 | BP26003787 | APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037871010106 | Adquirir dotación para las organizaciones artisticas y culturales de la comuna. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 0% | El operador estabelcio acuerdos con los proveedores para definir iniciar la compra de los vestuarios. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 7674 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | Se estan desarrollando 9 talleres de formación artística orientada a organizaciones de la comuna. A la fecha de corte se reporta la ejecución de 112 horas de 12672 horas | 9% |  |  |  | 2.25% | COMUNA 15 | 392510581 | 392510581 | 392510581 | 157004232 | 157004232 | 2024-06-20 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010140 | BP26003787 | APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037871010105 | Realizar Talleres de refuerzo en formación Artistica para las organizaciones artisticas y culturales apoyadas de la comuna. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 48% | Se estan desarrollando 9 talleres; ha la fecha de corte se reporta la ejecución de 112 horas de 12672 horas dado que hay cultores que no han entregado el debo reporte al operador |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 7674 | 7 | 0% | [6 empty] | 0 | Se estan desarrollando 9 talleres de formación artística orientada a organizaciones de la comuna. A la fecha de corte se reporta la ejecución de 112 horas de 12672 horas | 9% |  |  |  | 2.25% | COMUNA 15 | 465992000 | 465992000 | 465992000 | 186396800 | 186396800 | 2024-06-20 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010140 | BP26003787 | APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037871010107 | Adquirir insumos para las organizaciones artisticas y culturales apoyadas de la comuna. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 0% | Proyectan entregar los isnumos posterior al mes de septiembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 7674 | 7 | 0% | [6 empty] | 0 | Se estan desarrollando 9 talleres de formación artística orientada a organizaciones de la comuna. A la fecha de corte se reporta la ejecución de 112 horas de 12672 horas | 9% |  |  |  | 2.25% | COMUNA 15 | 2087000 | 2087000 | 2087000 | 834800 | 834800 | 2024-06-20 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010140 | BP26003787 | APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037871010108 | Apoyar la Clausura de las organizaciones artísticas de la comuna 15. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 14% | Se proyecta el desarrollo de las clausuras posterior al mes de septiembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 7674 | 7 | 0% | [6 empty] | 0 | Se estan desarrollando 9 talleres de formación artística orientada a organizaciones de la comuna. A la fecha de corte se reporta la ejecución de 112 horas de 12672 horas | 9% |  |  |  | 2.25% | COMUNA 15 | 295600000 | 295600000 | 295600000 | 118240000 | 118240000 | 2024-06-20 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010107 | BP26003799 | Formación en practicas artísticas a habitantes de la comuna 16 de santiago de Cali | BP260037991010107 | Realizar talleres de formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% |  |  |  |  | 52% | Continua el desarrollo de 11 talleres de formación artística: 1. Danza folclorica, 2. Danza salsa, 3. Artesania, 4. Artes Plásticas, 5. teatro, 6. Circo, 7. Orquesta, 8. Grupos musicales, 9. vocalistas, 10. Audiovisuales, 11. Poesia y 12. Danza Urazna. A la fecha se cuenta en total el desarrollo de 2256 horas y la participación de 814 personas |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 800 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de 11 talleres de formación artística: 1. Danza folclorica, 2. Danza salsa, 3. Artesania, 4. Artes Plásticas, 5. teatro, 6. Circo, 7. Orquesta, 8. Grupos musicales, 9. vocalistas, 10. Audiovisuales, 11. Poesia y 12. Danza Urazna. A la fecha se cuenta en total el desarrollo de 2256 horas y la participación de 814 personas | 56.2% |  |  |  | 56.2% | COMUNA 16 | 345600000 | 345600000 | 345600000 | 138240000 | 138240000 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010107 | BP26003799 | Formación en practicas artísticas a habitantes de la comuna 16 de santiago de Cali | BP260037991010108 | Adquirir insumos para la formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 75% | A la fecha se han realizado dos entregas entre insumos y dotación para facilitar el desarrollo de los talleres |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 800 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de 11 talleres de formación artística: 1. Danza folclorica, 2. Danza salsa, 3. Artesania, 4. Artes Plásticas, 5. teatro, 6. Circo, 7. Orquesta, 8. Grupos musicales, 9. vocalistas, 10. Audiovisuales, 11. Poesia y 12. Danza Urazna. A la fecha se cuenta en total el desarrollo de 2256 horas y la participación de 814 personas | 56.2% |  |  |  | 56.2% | COMUNA 16 | 65466415 | 65466415 | 65466415 | 26186566 | 26186566 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010107 | BP26003799 | Formación en practicas artísticas a habitantes de la comuna 16 de santiago de Cali | BP260037991010106 | Difundir y socializar los talleres de formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 100% | Terminó proceso de difusión de las actividades asociadas a este proyecto mediante video clip, piezas gráficas, flayers, camisetas y pendón para dar a conocer la oferta artística en el marco de este proyecto. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 800 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de 11 talleres de formación artística: 1. Danza folclorica, 2. Danza salsa, 3. Artesania, 4. Artes Plásticas, 5. teatro, 6. Circo, 7. Orquesta, 8. Grupos musicales, 9. vocalistas, 10. Audiovisuales, 11. Poesia y 12. Danza Urazna. A la fecha se cuenta en total el desarrollo de 2256 horas y la participación de 814 personas | 56.2% |  |  |  | 56.2% | COMUNA 16 | 4668000 | 4668000 | 4668000 | 1867200 | 1867200 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010107 | BP26003799 | Formación en practicas artísticas a habitantes de la comuna 16 de santiago de Cali | BP260037991010110 | Realizar clausura de los talleres da formación en prácticas artística en la comuna 16 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Clausura se programó para el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 800 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de 11 talleres de formación artística: 1. Danza folclorica, 2. Danza salsa, 3. Artesania, 4. Artes Plásticas, 5. teatro, 6. Circo, 7. Orquesta, 8. Grupos musicales, 9. vocalistas, 10. Audiovisuales, 11. Poesia y 12. Danza Urazna. A la fecha se cuenta en total el desarrollo de 2256 horas y la participación de 814 personas | 56.2% |  |  |  | 56.2% | COMUNA 16 | 15150000 | 15150000 | 15150000 | 6060000 | 6060000 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010127 | BP26003800 | Recuperación de la memoria cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260038001010106 | Realizar la investigación de tradiciones y saberes culturales del corregimiento Navarro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3201002 | Documentos de lineamientos tecnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | NAVARRO | 0 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010127 | BP26003800 | Recuperación de la memoria cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260038001010104 | Realizar la investigación de tradiciones y saberes culturales del corregimiento Navarro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3201002 | Documentos de lineamientos tecnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | NAVARRO | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010127 | BP26003800 | Recuperación de la memoria cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260038001010105 | Realizar los encuentros de promoción de la identidad cultural del corregimiento Navarro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3201002 | Documentos de lineamientos tecnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | NAVARRO | 145250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010127 | BP26003800 | Recuperación de la memoria cultural y artística en el corregimiento de navarro de Santiago de Cali | BP260038001010107 | Realizar los encuentros de promoción de la identidad cultural del corregimiento Navarro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3201002 | Documentos de lineamientos tecnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | NAVARRO | 0 | 145250000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010154 | BP26003841 | Conservación de la infraestructura Patrimonial de Santiago de Cali | BP260038411010118 | REALIZAR INTERVENCIÓN PARA EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 37% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron actividades de mantenimineto y mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Municipal: Intervención en pintura interior sobre muros existentes; reparación de muros y acaazdos en las áreas comprendidas y el 1, 2,3 y 4 piso; Rasqueteada, lijada, resane y pintura de fachada; Instalación de las tapas de los sanitarios e instalación griferia de Lavamanos y sanitarios. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de mantenimineto y mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Municipal: Intervención en pintura interior sobre muros existentes; reparación de muros y acaazdos en las áreas comprendidas y el 1, 2,3 y 4 piso; Rasqueteada, lijada, resane y pintura de fachada; Instalación de las tapas de los sanitarios e instalación griferia de Lavamanos y sanitarios. | 37% |  |  |  | 37% | 99 | 0 | 82446108 | 82446108 | 69220384 | 69220384 | 2024-06-28 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010154 | BP26003841 | Conservación de la infraestructura Patrimonial de Santiago de Cali | BP260038411010115 | REALIZAR INTERVENCIÓN A LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de mantenimineto y mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Municipal: Intervención en pintura interior sobre muros existentes; reparación de muros y acaazdos en las áreas comprendidas y el 1, 2,3 y 4 piso; Rasqueteada, lijada, resane y pintura de fachada; Instalación de las tapas de los sanitarios e instalación griferia de Lavamanos y sanitarios. | 37% |  |  |  | 37% | 99 | 83953824 | 83953824 | 71436610 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010154 | BP26003841 | Conservación de la infraestructura Patrimonial de Santiago de Cali | BP260038411010113 | REALIZAR INTERVENCIÓN PARA LA BIBLIOTECA PATRIMONIAL CENTENARIO | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de mantenimineto y mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Municipal: Intervención en pintura interior sobre muros existentes; reparación de muros y acaazdos en las áreas comprendidas y el 1, 2,3 y 4 piso; Rasqueteada, lijada, resane y pintura de fachada; Instalación de las tapas de los sanitarios e instalación griferia de Lavamanos y sanitarios. | 37% |  |  |  | 37% | 99 | 52078800 | 52078800 | 48319194 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010154 | BP26003841 | Conservación de la infraestructura Patrimonial de Santiago de Cali | BP260038411010105 | REALIZAR LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA A LOS BIENES PATRIMONIALES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de mantenimineto y mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Municipal: Intervención en pintura interior sobre muros existentes; reparación de muros y acaazdos en las áreas comprendidas y el 1, 2,3 y 4 piso; Rasqueteada, lijada, resane y pintura de fachada; Instalación de las tapas de los sanitarios e instalación griferia de Lavamanos y sanitarios. | 37% |  |  |  | 37% | 99 | 13967376 | 13967376 | 4411344 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010305 | BP26003909 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039091010106 | Adquirir Dotación para los Procesos Artísticos y Culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 48% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la identificación de los elementos de dotación e insumos que se requieren para el desarrollo de los talleres |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 12 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se han apoyado a organizaciones artísticas con el desarrollado 690 horas de formación artística entre las siguientes disciplinas: aznda musical, danza salsa, arte circense, danza con enfoque diferencial, street dance, danza clásica, artes visuales, rap, danza andina, aznda marcial, orquesta salsa, danza folclor | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 74576374 | 74576374 | 74576374 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010305 | BP26003909 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039091010109 | Adquirir Insumos para los Procesos Artísticos y Culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 0% | Se ha realizado la entrega la parcial de los insumos y materiales para el desarrollo de los talleres (Mascaras, telas para vestuario entre otros) a las siguientes organizaciones: 1Vibración Juvenil, 2. Master Swing, 3. Fundación Artística y Cultural Hakuna Matata, 4. Fundación Emprender Paso a Paso, 5. Fundación Salsa Kids, 6. Fundación Artística Desafiantes del Ritmo, 7. Corporación Sueños Imparables, 8. Corporación Los Innombrables, 9. Fundación Cultura Andina Killari, 10. Corporación Academia de Arte Contemporáneo, 11. Fundación Artística Estilo Salsero, y 12. Fundación Artística y Cultural Ritmo Sabroso. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 | A la fecha se han apoyado a organizaciones artísticas con el desarrollado 690 horas de formación artística entre las siguientes disciplinas: aznda musical, danza salsa, arte circense, danza con enfoque diferencial, street dance, danza clásica, artes visuales, rap, danza andina, aznda marcial, orquesta salsa, danza folclor | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 46599014 | 46599014 | 46599014 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010305 | BP26003909 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039091010107 | Apoyar los Procesos Artísticos y Culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se han desarrollado 690 horas de formación artística entre las siguientes disciplinas: aznda musical, danza salsa, arte circense, danza con enfoque diferencial, street dance, danza clásica, artes visuales, rap, danza andina, aznda marcial, orquesta salsa, danza folclor |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 | A la fecha se han apoyado a organizaciones artísticas con el desarrollado 690 horas de formación artística entre las siguientes disciplinas: aznda musical, danza salsa, arte circense, danza con enfoque diferencial, street dance, danza clásica, artes visuales, rap, danza andina, aznda marcial, orquesta salsa, danza folclor | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 31104000 | 31104000 | 31104000 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010305 | BP26003909 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales de la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039091010108 | Difundir los Talleres de Fortalecimiento y Prácticas Artísticas y Culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la socialización de las actividades de este proyecto ante el comité planificación a la comunidad en general, la JAL y jefe de Cali, se esta la recepción de hoja de vida para avanzar el proceso de selección de los cultores que orientaran los procesos de formación. También se definieron las 12 organizaciones a apoyar en el marco de este proyecto: Vibración juvenil, master swing, fundación artística y cultural hakuna matata, fundación emprender paso paso, fundacion salsa kids, fundación artística desafiantes del ritmo, Corporacion sueños imparables, Corporacion los innombrables, fundación cultura andina killari, corporación academia de arte contemporáneo, Fundaicon artistica estilo salsero, y fundación artística y cultural ritmo sabroso |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 | A la fecha se han apoyado a organizaciones artísticas con el desarrollado 690 horas de formación artística entre las siguientes disciplinas: aznda musical, danza salsa, arte circense, danza con enfoque diferencial, street dance, danza clásica, artes visuales, rap, danza andina, aznda marcial, orquesta salsa, danza folclor | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010315 | BP26003916 | FORMACION ARTISTICA PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI | BP260039162010103 | Adquirir los insumos y materiales para el desarrollo de los talleres de iniciación artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 28% |  |  |  |  | 0% | Se realizó entrega de Insumos para los talleres de iniciación en Artes Plásticas ( Pintura Oleo) y de iniciación en Artesanias (bordado artesanal) |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 70 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el desarrollo de 4 talleres artísticos: Artes plastias, música, danza y artesanías. A la fecha se cuenta con la realización de 219,4 horas con la participación de 70 personas. | 0% |  |  |  | 0% | LA PAZ | 4124500 | 4124500 | 4124500 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010315 | BP26003916 | FORMACION ARTISTICA PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI | BP260039162010102 | Realizar talleres de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% |  |  |  |  | 0% | Se continúa con el desarrollo de 4 talleres artísticos: Artes plastias, música, danza y artesanías. A la fecha se cuenta con la realización de 219,4 horas y la participación de 70 personas. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 70 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el desarrollo de 4 talleres artísticos: Artes plastias, música, danza y artesanías. A la fecha se cuenta con la realización de 219,4 horas con la participación de 70 personas. | 0% |  |  |  | 0% | LA PAZ | 41472000 | 41472000 | 41472000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010315 | BP26003916 | FORMACION ARTISTICA PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI | BP260039162010104 | Adquirir la dotación para los talleres de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | La entrega de la dotación esta programada para el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 70 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el desarrollo de 4 talleres artísticos: Artes plastias, música, danza y artesanías. A la fecha se cuenta con la realización de 219,4 horas con la participación de 70 personas. | 0% |  |  |  | 0% | LA PAZ | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010315 | BP26003916 | FORMACION ARTISTICA PARA LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI | BP260039162010105 | Realizar clausura de los talleres de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9% |  |  |  |  | 0% | Una vez finalizado el proceso de formación se realizara la clausura. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 70 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa el desarrollo de 4 talleres artísticos: Artes plastias, música, danza y artesanías. A la fecha se cuenta con la realización de 219,4 horas con la participación de 70 personas. | 0% |  |  |  | 0% | LA PAZ | 7403500 | 7403500 | 7403500 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010316 | BP26003925 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI | BP260039251010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación Cultural y artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 0% | La entrega de insumos y materiales esta programada posterior a septiembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de los talleres de formación artistica de 8 disciplinas: Artes plásticas, Técnica vocal , música Chirimia, guitarra, danza folclorica, danza popular, ritmos de salon y danza salsa . A la fecha se han desarrollado 498 horas de clase con la participación de 195 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 11196915 | 11196915 | 11196915 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010316 | BP26003925 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI | BP260039251010102 | Realizar talleres de formación Cultural y artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% |  |  |  |  | 0% | Se continuan desarrollando los talleres de formación artistica de 8 disciplinas: Artes plásticas, Técnica vocal , música Chirimia, guitarra, danza folclorica, danza popular, ritmos de salon y danza salsa . A la fecha se han desarrollado 498 horas de clase con la participación de 195 personas |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 200 | 0% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de los talleres de formación artistica de 8 disciplinas: Artes plásticas, Técnica vocal , música Chirimia, guitarra, danza folclorica, danza popular, ritmos de salon y danza salsa . A la fecha se han desarrollado 498 horas de clase con la participación de 195 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 179280000 | 179280000 | 179280000 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010316 | BP26003925 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI | BP260039251010101 | Difundir y socializar los talleres de formación artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la difusión de las actividades asociadas a este proyeco mediante flayers y 2 piezas gráficas: Una para la difusión de los talleres y otra convocar a los cultores del mismo territorio |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 200 | 0% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de los talleres de formación artistica de 8 disciplinas: Artes plásticas, Técnica vocal , música Chirimia, guitarra, danza folclorica, danza popular, ritmos de salon y danza salsa . A la fecha se han desarrollado 498 horas de clase con la participación de 195 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 238000 | 238000 | 238000 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010316 | BP26003925 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI | BP260039251010104 | Realizar clausura de los talleres de formación artística y cultural. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9% |  |  |  |  | 0% | La clausura esta programada para realizarse en el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 200 | 0% | [6 empty] | 0 | Continua el desarrollo de los talleres de formación artistica de 8 disciplinas: Artes plásticas, Técnica vocal , música Chirimia, guitarra, danza folclorica, danza popular, ritmos de salon y danza salsa . A la fecha se han desarrollado 498 horas de clase con la participación de 195 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 16764000 | 16764000 | 16764000 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2021760010314 | BP26004075 | MEJORAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED PÚBLICA DISTRITAL EN LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI | BP260040751010111 | Adquirir dotación para los equipamientos culturales de la comuna 3 | V1 = Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 100% |  |  |  |  | 0% | Los recursos de este proyecto se armonizaron en el BP26005280 |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301003 | Bibliotecas adecuadas | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Los recursos de este proyecto se armonizaron en el BP26005280 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 29118312 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501020103 | Realizar la promoción y divulgación de la programación en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 52.45% | 99 | 40817307 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501020104 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero de la Ampliación de la Oferta Artística y Cultural en los Espacios Públicos de Santiago de Cali | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 83% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 52.45% | 99 | 39320150 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020116 | Desarrollar el mantenimiento y mejora de los procesos administrativos y financieros enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 14% |  |  |  |  | 71.43% | Realización de acciones para la gestión financiera y contable de cuentas de cobro de prestadores de servicios profesionales y de apoyo suscritos con personas naturales y personas jurídicas, seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de inversión del organismo, elaboración de informes presupuestales, contables y financieros, respuesta a requerimientos de información referente a la gestión financiera del organismo, proyección de actos administrativos relacionados con la gestión financiera. y demás actividades conexas. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 1384244327 | 1374062500 | 1374062500 | 1207399500 | 1207399500 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301010104 | Realizar el seguimiento y control de los procesos asociados a la gestión documental enmarcado en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 60% |  |  |  |  | 73.33% | Revisión y ajuste de aproximadamente veintidós (22) actos administrativos (resoluciones y decretos) relacionados con las funciones misionales del organismo; gestión de respuestas y recopilación de soportes para atender aproximadamente veintisiete (27) PQRS radicados por usuarios externos e internos de la administración distrital; continuidad en el proceso de gestión de los expedientes contractuales de la vigencia 2023 y de 2024 según el siguiente detalle: conformación de seiscientos ochocientos treinta y siete (837) expedientes contractuales de prestadores de servicios profesionales y de apoyo del periodo enero - septiembre 2024, de enero a abril 402 expedientes con 213 completos y 189 en conformación, de mayo a septiembre 435 expedientes conformados 257 y en conformación 178 expedientes; realización de labores conexas con la gestión documental, depuración de Orfeo, préstamo de documentos, custodia del archivo gestión, entre otros. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599017 | Servicio de gestion documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con la implementación del sistema de gestión documental, se revisaron y ajustaron 22 actos administrativos relacionados con las funciones del organismo, Se gestionaron respuestas y soportes para 27 PQRS de usuarios. Se continuó con la gestión de expedientes contractuales para 2023 y 2024, conformando 837 expedientes de servicios profesionales. Además, se realizaron labores de gestión documental y se apoyaron reuniones para actividades culturales, incluyendo catering y transporte. | 53% |  |  |  | 56.9% | 99 | 323174425 | 905116000 | 905116000 | 802375000 | 802375000 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301010105 | Apoyo operativo a los procesos y servicios culturales enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria a nivel institucional y en territorio | V1: Sistema de Gestión implementado | 13.33% |  |  |  |  | 0% | Apoyo para la realización de reuniones y encuentros para el desarrollo operativo de actividades relacionadas con los procesos y servicios culturales (suministro catering, refrigerios, servicio de transporte, mobiliario, sistema audiovisuales, elaboración de material pop institucional, entre otros) |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599017 | Servicio de gestion documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con la implementación del sistema de gestión documental, se revisaron y ajustaron 22 actos administrativos relacionados con las funciones del organismo, Se gestionaron respuestas y soportes para 27 PQRS de usuarios. Se continuó con la gestión de expedientes contractuales para 2023 y 2024, conformando 837 expedientes de servicios profesionales. Además, se realizaron labores de gestión documental y se apoyaron reuniones para actividades culturales, incluyendo catering y transporte. | 53% |  |  |  | 56.9% | 99 | 0 | 30108983 | 30108983 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301010102 | Apoyo operativo a los procesos y servicios culturales enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria a nivel institucional y en territorio | V1: Sistema de Gestión implementado | 13.33% |  |  |  |  | 67.52% | Apoyo para la realización de reuniones y encuentros para el desarrollo operativo de actividades relacionadas con los procesos y servicios culturales (suministro catering, refrigerios, servicio de transporte, mobiliario, sistema audiovisuales, elaboración de material pop institucional, entre otros) |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599017 | Servicio de gestion documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con la implementación del sistema de gestión documental, se revisaron y ajustaron 22 actos administrativos relacionados con las funciones del organismo, Se gestionaron respuestas y soportes para 27 PQRS de usuarios. Se continuó con la gestión de expedientes contractuales para 2023 y 2024, conformando 837 expedientes de servicios profesionales. Además, se realizaron labores de gestión documental y se apoyaron reuniones para actividades culturales, incluyendo catering y transporte. | 53% |  |  |  | 56.9% | 99 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 118902301 | 118902301 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301010106 | Apoyo operativo a los procesos y servicios culturales enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria a nivel institucional y en territorio | V1: Sistema de Gestión implementado | 13.33% |  |  |  |  | 0% | Apoyo para la realización de reuniones y encuentros para el desarrollo operativo de actividades relacionadas con los procesos y servicios culturales (suministro catering, refrigerios, servicio de transporte, mobiliario, sistema audiovisuales, elaboración de material pop institucional, entre otros) |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599017 | Servicio de gestion documental | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | En función de avanzar con la implementación del sistema de gestión documental, se revisaron y ajustaron 22 actos administrativos relacionados con las funciones del organismo, Se gestionaron respuestas y soportes para 27 PQRS de usuarios. Se continuó con la gestión de expedientes contractuales para 2023 y 2024, conformando 837 expedientes de servicios profesionales. Además, se realizaron labores de gestión documental y se apoyaron reuniones para actividades culturales, incluyendo catering y transporte. | 53% |  |  |  | 56.9% | 99 | 0 | 21261279 | 21261279 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020117 | Desarrollar el mantenimiento y mejora de los procesos de planificación y analisis estrategico enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 11% |  |  |  |  | 72.73% | Recopilación de soportes para el seguimiento financiero y físico de los proyectos de inversión que conforman el POAI y el respectivo reporte en las diferentes plataformas y formatos dispuestos para tal fin (SPI, Cuadros 1S. 3S y 4S, DARUMA); revisión y recopilación de formatos de validación de ejecución de los proyectos de inversión a corte septiembre de 2024; gestión de tres (3) trámites de modificación a proyectos de inversión del POAI 2024; En atención del proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2025 se dio continuidad a las labores asistencia técnica, revisión y ajuste de documentos técnicos, cadenas de valor, anexos de actividades detalladas, viabilidades y demás anexos de veinticinco (25) proyectos de inversión de organismo y cincuenta y tres (53) proyectos de inversión de territorio, asimismo se realizó la gestión de dichos proyectos en los módulos del sistema financiero SAP de la alcaldía y la MGA Web del DNP. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 676427934 | 630765000 | 630765000 | 563437000 | 563437000 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020120 | Desarrollar los procesos de comunicación enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria para la difusión de los servicios culturales y artísticos | V1: Sistema de Gestión implementado | 9% |  |  |  |  | 77.78% | Acompañamiento desde el componente de comunicación al desarrollo de los eventos culturales realizados en el mes de septiembre, especificamente el Festival Internacional de Poesía de Cali, Festival Internacional de Teatro de Cali, Festival Mundial de Salsa Cali, y Festival Internacional de azllet, asímismo se adelantaron gestiones para el diseño e implementación de estrategias para la divulgación y promoción del que se realizará durante el mes de septiembre, lo anterior incluye actividades de elaboración material audiovisual, elaboración de piezas digitales, escritura de contenidos, elaboración de boletines, gestión de redes sociales institucionales, todo conforme los lineamientos dados por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía distrital de Santi |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 355928496 | 552857500 | 552857500 | 476653500 | 476653500 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020113 | Realizar la adquisición de insumos y elementos para la operatividad del Plan de Emergencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 100% | Entrega de elementos de tipo extintores, botiquines tipo B e insumos para el abastecimiento de botiquines, en atención a la implementación del plan de emergencias del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Centro Cultural |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 7100388 | 6785003 | 6785001 | 6784997 | 6784997 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020118 | Desarrollar el mantenimiento y mejora de los procesos de contratación enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 10% |  |  |  |  | 70% | Gestión de la etapa precontractual para la publicación en la plataforma SECOP II de seis (6) procesos de contratación para la ejecución de proyectos de inversión: un (1) proceso de mínima cuantía, un (1) proceso de régimen especial mediante convenios decreto 092, cuatro (4) procesos de contratación directa; gestión de las fases precontractuales, contractuales y postcontractuales en las plataformas de contratación locales (gestión de contratistas) y nacionales (SIGEP II y SECOP II) de veintiseis (26) procesos de contratación de prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el cumplimiento de las funciones misionales del organismo. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 639339001 | 788136500 | 788136500 | 691671500 | 691671500 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020119 | Desarrollar los procesos de seguimiento y evaluación de los planes enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 71.43% | Continuidad en la revisión y actualización de formatos y procedimientos de la Subsecretaría de Patrimonio, gestión de los datos de operación de trámites y opas en la plataforma SUIT, seguimiento de la implementación de las mejoras establecidas en el plan de racionalización de trámites, apoyo con la información del plan de racionalización de trámites en el seguimiento del PAAC, Seguimiento y recopilación de soportes con el fin de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento vigentes del organismo; seguimiento y atención a auditorias en curso de entes de control de nivel territorial. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 111146567 | 268262000 | 268262000 | 235954000 | 235954000 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020122 | Desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 71.43% | Revisión y actualización de borrador de insuficiencias de personal para el periodo de noviembre a diciembre de la presente vigencia, apoyo en la programación de actividades relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el traazjo del organismo tales como programación de pausas activas, informes de inspecciones de espacios, botiquines, extintores, instalación de señalética, apoyo para el desarrollo de socializaciones de matrices de riesgos en el centro cultural, Teatro Municipal, Estudios Takeshima, charlas de riesgo biomecánico, áreas protegidas en el marco de los convenios establecidos desde la administración distrital con EMI, generación de reportes de accidentes,. actualización de elementos del plan de emergencias en la red de bibliotecas públicas ( |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 153837691 | 126397000 | 126397000 | 109399000 | 109399000 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020121 | Mantener la infraestructura y elementos tecnológicos para la operación de los procesos enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 71.43% | Apoyo en la identificación y mantenimiento de daños identificados en las áreas comunes y espacios del centro cultural, revisión y actualización del inventario de los bienes muebles dispuesto en el centro cultural y trámite y seguimiento de todas los requerimientos de soporte tecnológico tanto al software como al hardware empleado por el personal de planta y contratista del organismo. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 52700000 | 107651000 | 107651000 | 99140000 | 99140000 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020123 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y mobiliario requeridos para la operación de los procesos enmarcados el sistema de gestión de la secretaria de cultura | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 71.43% | Realización de soportes tecnológico conforme el siguiente detalle: instalación de ocho (8) equipos de cómputo, mantenimiento preventivo de diecisiete (17) equipos de cómputo instalados en el Centro Cultural de Cali y Bibliotecas, instalación y configuración de treinta y seis (36) centros de impresión, atención a ciento noventa y cinco (195) requerimientos realizados a través de la mesa de servicios MARI; Gestión de acciones conexas a la gestión TIC, a saber treinta y siete (37) publicaciones en la página web del organismo, cinco (5) creaciones de usuario activo, dieciocho (18) activación y restablecimiento de contraseñas en el directorio activo, seis (6) activaciones de correos institucionales, dos (2) activaciones de usuarios Orfeo y una (1) creaciones de usuarios de Orfeo, mantenimiento e instalación en sitio y de manera remota de redes de Wi Fi en el Centro Cultural y en las bibliotecas de la comuna 6 y Alto Jordán, mantenimiento al portal web del organismo, cultura en línea y actualizaciones del sistema operativo y antivirus de los equipos; elaboración de requerimientos técnicos para la contratación del servicio de adquisición e instalación de cámaras de vídeo vigilancia para el Centro Cultural, adquisición de periféricos tecnológicos Access points, incluyendo la g |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 52637375 | 136770250 | 136770250 | 120705250 | 120705250 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020110 | Realizar la adquisición de insumos y elementos de protección para la operatividad de los procesos de gestión Integral de Residuos PGIRS enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 543550 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020109 | Realizar la adquisición de insumos y elementos para la operatividad de los procesos de gestión Integral de Residuos PGIRS enmarcados en el sistema de gestión de la Secretaria | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 21742000 | 15527562 | 5202985 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010004 | BP26004630 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. | BP260046301020111 | Realizar la adquisición de insumos y elementos complementarios para el desarrollo de los procesos enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Para el mantenimiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo se han realizado las siguientes acciones: Atención a propuestas del Concejo Municipal para el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y gestión de 31 modificaciones presupuestales. Se brindó asistencia técnica a 34 proyectos de inversión, incluyendo 17 nuevos, 13 de continuidad y 4 priorizados para 2025. En SECOP II, se gestionaron 55 procesos de contratación y 837 procesos en plataformas locales y nacionales; Seguimiento a los planes de mejoramiento del organismo y propuesta del sistema de gestión de calidad 2024-2027, incluyendo revisión de procedimientos de la Secretaría de Cultura. Se diseñaron estrategias para promover la agenda cultural, especialmente para festivales de junio y julio, aazrcando material audiovisual, contenido digital y gestión de redes sociales, siguiendo los lineamientos de la Alcaldía de Cali; Soporte tecnológico: mantenimiento preventivo de 117 equipos en el Centro Cultural de Cali y atención a 865 requerimientos del personal. Se realizó mantenimiento de centros de impresión y redes Wi-Fi en el Centro Cultural y bibliotecas de la comuna 20. También se gestionó el portal web con 105 publicaciones y se instalaron 131 impresoras, además de soporte a bibliotecas y trámites ante DATIC. | 59% |  |  |  | 56.9% | 99 | 23372650 | 23372650 | 10001744 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020101 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 1573397369 | 2379047941 | 2379047941 | 1419158353 | 1419158353 | 2024-05-05 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020108 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 0% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 40167584 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020104 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 2346565762 | 2296565762 | 2296565762 | 1338982687 | 1338982687 | 2024-05-05 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020105 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 1524118405 | 1337546394 | 1337546394 | 353480049 | 341230049 | 2024-05-05 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020106 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 100% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 92595880 | 333655984 | 333655984 | 166827992 | 166827992 | 2024-05-05 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020107 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 0% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 603203532 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020109 | Realizar el apoyo a organizaciones para ejecutar proyectos artísticos y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 12.85% |  |  |  |  | 71.13% | Continua la realización de visitas técnicas, informes, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 0% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 47505360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020103 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del apoyo a Organizaciones Artísticas y Culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 0% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091020102 | Visibilizar los procesos de las organizaciones artísticas y culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 41 | 0% | [6 empty] | 0 | Continúa la realización visitas técnicas, informes de supervisión, seguimiento al plan de traazjo y el cronograma de actividades de las 60 organizaciones que se están apoyando Mediante la estrategia de Concertación, en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales: 19 organizaciones en el marco del Ciclo 1 de concertación, 5 en el ciclo 3, 17 en el ciclo 4 y 19 del ciclo 5 | 63.98% |  |  |  | 37.75% | 99 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211010102 | Realizar cátedras en formación investigativa y académica que propicie la generación de conocimientos en artes populares y tradicionales con aspiración de carácter patrimonial | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 26% |  |  |  |  | 30.77% | Desde abril, se avanzó en cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 7674 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha avanzado con el desarrollo de cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. | 23% |  |  |  | 22.31% | 99 | 173300000 | 24757143 | 24757143 | 24757143 | 24757143 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211010101 | Realizar el acompañamiento técnico al Centro de Desarrollo de Investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 24% |  |  |  |  | 0% | En septiembre, la IUIPC comenzó el proceso de investigación, planeando eventos y formulando un plan estratégico para semilleros. Se gestionó el registro ante Minciencias y se coordinó con la rectora para establecer actividades y fortalecer la integración de grupos. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 7674 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha avanzado con el desarrollo de cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. | 23% |  |  |  | 22.31% | 99 | 96705666 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211010106 | Realizar el acompañamiento técnico al Centro de Desarrollo de Investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 24% |  |  |  |  | 62.5% | En septiembre, la IUIPC comenzó el proceso de investigación, planeando eventos y formulando un plan estratégico para semilleros. Se gestionó el registro ante Minciencias y se coordinó con la rectora para establecer actividades y fortalecer la integración de grupos. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 7674 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha avanzado con el desarrollo de cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. | 23% |  |  |  | 22.31% | 99 | 232994334 | 33284905 | 33284905 | 33284905 | 33284905 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211010105 | Realizar la adquisición de equipos, instrumentos y materiales para los procesos de formación de investigación de las 4 escuelas académicas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad esta programada para el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 7674 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha avanzado con el desarrollo de cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. | 23% |  |  |  | 22.31% | 99 | 25850000 | 3692857 | 3692857 | 3692857 | 3692857 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211010103 | Realizar la participación en actividades interinstitucionales de formación e interacción | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% |  |  |  |  | 0% | La participación en actividades interistitucionales estan programadas para desarrollarse posterior al mes de septiembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 7674 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha avanzado con el desarrollo de cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. | 23% |  |  |  | 22.31% | 99 | 100000000 | 14285714 | 14285714 | 14285714 | 14285714 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211010104 | Realizar la publicación de los productos de los semilleros de investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 7% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad esta programada para el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301069 | Documentos de investigacion | 7674 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se ha avanzado con el desarrollo de cátedras de formación investigativa, sesiones docentes y gestión de códigos ISSN. Se promovió la investigación en artes, apoyando semilleros y formalizando a docentes como investigadores activos. | 23% |  |  |  | 22.31% | 99 | 44700000 | 6385714 | 6385714 | 6385714 | 6385714 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010174 | BP26004721 | Consolidación de los semilleros de investigación artística y cultural del distrito de Santiago de Cali | BP260047211020101 | Realizar evento académico de promoción y difusión del proceso de investigación artística de los semilleros | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 100% |  |  |  |  | 0% | El evento esta programado para el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 7674 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El evento esta programado para realizarse una vez termine el proceso de investigación | 0% |  |  |  | 22.31% | 99 | 23056400 | 3293771 | 3293771 | 3293771 | 3293771 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010103 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 17.5% |  |  |  |  | 74.29% | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030101 | Realizar el festival danza por Colombia | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 8.66% |  |  |  |  | 0% | se avanzó en los preparativos para el Festival de Danza |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 139944578 | 139944578 | 139944578 | 139944578 | 139944578 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241020101 | Realizar la adquisición de materiales e insumos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 19% |  |  |  |  | 57.89% | Se requirió la adquisión de vesturios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se requirió la adquisión de vestuarios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales | 48.63% |  |  |  | 41.82% | 99 | 67132142 | 67132142 | 67132142 | 67132142 | 67132142 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010107 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 17.5% |  |  |  |  | 74.29% | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 0 | 471606400 | 471606400 | 471606400 | 471606400 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010106 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 17.5% |  |  |  |  | 74.29% | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 0 | 124182477 | 124182477 | 124182477 | 124182477 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010108 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 17.5% |  |  |  |  | 74.29% | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 0 | 25302589 | 25302589 | 25302589 | 25302589 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010105 | Realizar estrategias y rutas de articulación entre agentes, sectores y entidades de los niveles y modalidades de educación artística cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 11% |  |  |  |  | 72.73% | Se realizó actividades para mejorar los procesos de planeación y calidad a nivel institucional, y se desarrollaron actividades anexas al proceso formativo con el fin de prestar un servicio de calidad y oportunidad, adicionalmente se realizó actividades de fomento academico y cultural en el marco del festival Petronio Alvarez. Se realizó esfuerzos para articular el traazjo entre diferentes agentes culturales, lo que ha incluido la participación en eventos internacionales como la COP16, y la convocatoria de artistas de la IUIPC para exponer en espacios como el edificio Coltaazco |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010102 | Realizar apoyo a los programas académicos de artes populares y tradicionales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8% |  |  |  |  | 62.5% | Se adquirió el software de Data Sae para realizar seguimiento a los procesos academicos. Además de apoyo técnico a la operación, calidad y acreditación de los programas de ETDH. Se dío inicio de los procesos de coordinación y planeación académica-administrativa de las escuelas de formación. Se llevó a cabo la elaboracion y organización de los planes de traazjo de las diferentes escuelas, junto con sus respectivos cronogramas, con el objetivo de garantizar la ejecución eficiente de las actividades programadas para el período 2024B. E |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 190244164 | 190244164 | 190244164 | 190244164 | 190244164 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030107 | Realizar encuentro de los procesos de formación | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 9.67% |  |  |  |  | 17.27% | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 0 | 53874618 | 53874618 | 53874618 | 53874618 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030103 | Realizar encuentro de los procesos de formación | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 9.67% |  |  |  |  | 17.27% | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 344522943 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030108 | Realizar encuentro de los procesos de formación | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 9.67% |  |  |  |  | 17.27% | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 0 | 72268297 | 72268297 | 72268297 | 72268297 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030104 | Apoyar procesos de investigación en artes populares y tradicionales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7% |  |  |  |  | 14.29% | Se inició con actividades de apoyo a procesos de investigación desde el centro de documentación y oficina editorial para las publicaciones, se desarrollaron actividades con los docentes de investigacion y la rectoría para analizar las publicacion de la institución. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 117000000 | 16714286 | 16714286 | 16714286 | 16714286 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010104 | Realizar formación en exploración y sensibilización en programas de extensión cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% |  |  |  |  | 50% | se ofrecieron 9 talleres tales como fotografía artística, técnica vocal,dibujo, entrenamiento actoral, ente otros, contando con 80 matriculados, igualmente se realizó la apertura de la escuela infantil y juvenil con un total de 149 estudiantes. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 52500000 | 52500000 | 52500000 | 52500000 | 52500000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241010101 | Realizar la divulgación de los programas de formación en artes populares y tradicionales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 7674 | 1047 | 100% | [6 empty] | 0 | Iniciaron los procesos de formación 2024B con un total de 482 estudiantes matriculados de las 4 escuelas de formación distribuidos en Escuela de Danzas: 50, Escuela de Música: 189, Escuela de Teatro: 48, Escuela de Artes Plásticas y fotografía: 192. | 66% |  |  |  | 41.82% | 99 | 217600000 | 217600000 | 217600000 | 217600000 | 217600000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241020105 | Realizar el mantenimiento de instrumentos musicales y equipos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 16% |  |  |  |  | 0% | Se requirió realizar mantenimiento a los vesturios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se requirió la adquisión de vestuarios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales | 48.63% |  |  |  | 41.82% | 99 | 53107823 | 7586832 | 7586832 | 7586832 | 7586832 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241020103 | Realizar la adquisición de instrumentos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 7% |  |  |  |  | 57.89% | Se requirió la adquisión de vesturios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se requirió la adquisión de vestuarios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales | 48.63% |  |  |  | 41.82% | 99 | 25459886 | 25459886 | 25459886 | 25459886 | 25459886 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241020104 | Realizar la adquisición del equipos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 32% |  |  |  |  | 57.89% | Se requirió la adquisión de vesturios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se requirió la adquisión de vestuarios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales | 48.63% |  |  |  | 41.82% | 99 | 114483960 | 114483960 | 114483960 | 114483960 | 114483960 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241020102 | Realizar la adquisición del mobiliario de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 26% |  |  |  |  | 57.89% | Se requirió la adquisión de vesturios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se requirió la adquisión de vestuarios típicos de la institución para la participación en eventos institucionales, locales y nacionales | 48.63% |  |  |  | 41.82% | 99 | 93228740 | 93228740 | 93228740 | 93228740 | 93228740 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030105 | Realizar el festival danza por Colombia | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 8.66% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 98417475 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030106 | Realizar el festival danza por Colombia | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8.66% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 7674 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 190009907 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010181 | BP26004724 | Consolidación de los procesos formación artística y cultural de las artes populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047241030102 | Realizar encuentros culturales de la artes populares | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 38% |  |  |  |  | 0% | . |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 424 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se fomentó la participación de los artistas en actividades socio-culturales desarrolladas en el territorio nacional, para lo cual se participó en el festival Petronio Alvarez. Se avanzó en la planificación de los programas de ETDH, en la que participaron tanto los equipos de traazjo como la comunidad educativa de la IU-IPC. Estas actividades se centraron en la integración de los estudiantes y docentes a través de la realización de obras de teatro, fortaleciendo así la programación artística y formativa. | 6.01% |  |  |  | 41.82% | 99 | 626120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271010101 | Realizar apoyo técnico para la circulación de artistas vinculados a las culturas populares y tradicionales. | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 51% |  |  |  |  | 29.41% | Se realizó la planificación de las diferentes eventos de circulación en la cual participará la IUIPC durante el semestre, tales como COP 16, Festivales de danza y festivales de musica, a nivel nacional e internacional. Se brindó acompañamiento al grupo representativo de la Estudiantina en actividades de circulación y particiáción de eventos culturales como el festival de azndola, realizado en el municipio de sevilla del 16 al 19 de agosto de 2024. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó el alistamiento para los eventos "EN-CLAVE CULTURAL," que incluye coordinación con ponentes internacionales, organización de temas y adecuación de espacios. Se creó el documento técnico que detalla las actividades planificadas para noviembre de 2024. | 27% |  |  |  | 28.04% | 99 | 439300000 | 62757143 | 62757143 | 62757143 | 62757143 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271020101 | Realizar el diseño e implementación para las iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 34% |  |  |  |  | 52.94% | El programa "Siembra," aproazdo el 16 de agosto de 2024, otorgará cinco millones de pesos a cada una de las 32 propuestas seleccionadas en danza, teatro, artes plásticas y música, totalizando 160 millones. La campaña de comunicación destaca valores de inclusión y cultura popular. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 32 | 0% | [6 empty] | 0 | El programa "Siembra," aproazdo el 16 de agosto de 2024, otorgará cinco millones de pesos a cada una de las 32 propuestas seleccionadas en danza, teatro, artes plásticas y música, totalizando 160 millones. La campaña de comunicación destaca valores de inclusión y cultura popular. | 31% |  |  |  | 28.04% | 99 | 103373000 | 14767571 | 14767571 | 14767571 | 14767571 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271020102 | Realizar la promoción y difusión para el desarrollo de iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 13% |  |  |  |  | 100% | En el marco de la estrategia "Siembra"se aprobó el logo y se realizó una visita a Nuevo Latir. Se desarrolló una campaña con contenido audiovisual y redes sociales, destinada a captar artistas y colectivos que no habían accedido a programas de estímulo. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 32 | 0% | [6 empty] | 0 | El programa "Siembra," aproazdo el 16 de agosto de 2024, otorgará cinco millones de pesos a cada una de las 32 propuestas seleccionadas en danza, teatro, artes plásticas y música, totalizando 160 millones. La campaña de comunicación destaca valores de inclusión y cultura popular. | 31% |  |  |  | 28.04% | 99 | 39106422 | 5586632 | 5586632 | 5586632 | 5586632 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271010104 | Realizar los eventos de estrategias Vinculos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 29% |  |  |  |  | 27.59% | El programa "Vínculos" incorporó talleristas para impartir talleres gratuitos en artes plásticas, danza, música y teatro en 25 territorios de Cali y sus corregimientos. La iniciativa "Vínculos Territoriales y Pedagógicos" alcanzó 17 comunas, fomentando el desarrollo cultural en diversas comunidades. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó el alistamiento para los eventos "EN-CLAVE CULTURAL," que incluye coordinación con ponentes internacionales, organización de temas y adecuación de espacios. Se creó el documento técnico que detalla las actividades planificadas para noviembre de 2024. | 27% |  |  |  | 28.04% | 99 | 251695000 | 35956429 | 35956429 | 35956429 | 35956429 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271010102 | Realizar los eventos de circulacion En Clave Cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 10% |  |  |  |  | 20% | Se realizó el alistamiento para el evento "EN-CLAVE CULTURAL," que incluye coordinación con ponentes internacionales, organización de temas y adecuación de espacios. Se creó el documento técnico que detalla las actividades planificadas para noviembre de 2024. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó el alistamiento para los eventos "EN-CLAVE CULTURAL," que incluye coordinación con ponentes internacionales, organización de temas y adecuación de espacios. Se creó el documento técnico que detalla las actividades planificadas para noviembre de 2024. | 27% |  |  |  | 28.04% | 99 | 86125266 | 12303609 | 12303609 | 12303609 | 12303609 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271010103 | Realizar los eventos de circulación Mercado cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 10% |  |  |  |  | 20% | Se realizó el alistamiento para el evento "EN-CLAVE CULTURAL", incluyendo coordinación con ponentes internacionales, organización de temas y preparación de espacios. Además, se elaboró ??el documento técnico que detalla las actividades programadas para noviembre de 2024. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó el alistamiento para los eventos "EN-CLAVE CULTURAL," que incluye coordinación con ponentes internacionales, organización de temas y adecuación de espacios. Se creó el documento técnico que detalla las actividades planificadas para noviembre de 2024. | 27% |  |  |  | 28.04% | 99 | 83801266 | 11971609 | 11971609 | 11971609 | 11971609 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010180 | BP26004727 | Fortalecimiento a la circulación de expresiones y manifestaciones artísticas populares del distrito de Santiago de Cali | BP260047271020103 | Realizar la entrega de estimulos para el desarrollo de iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 53% |  |  |  |  | 0% | Se realiza los preparativos para la entrega de estímulos. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 32 | 0% | [6 empty] | 0 | El programa "Siembra," aproazdo el 16 de agosto de 2024, otorgará cinco millones de pesos a cada una de las 32 propuestas seleccionadas en danza, teatro, artes plásticas y música, totalizando 160 millones. La campaña de comunicación destaca valores de inclusión y cultura popular. | 31% |  |  |  | 28.04% | 99 | 160000000 | 22857143 | 22857143 | 22857143 | 22857143 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010179 | BP26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | BP260047282010101 | Realizar el direccionamiento estratégico para la apropiación cultural y comunitaria de Parque Pacífico | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 60% |  |  |  |  | 73.33% | Se elaboró modelo de Gobernanza del Parque Pacifico y se esta a la espera de su aproazción por parte del Alcalde y su equipo asesor, asimismo se inicio el proceso de construcción del manual de administración del parque, se avanzado en la definición de principios, objetivos y definiciones. Además, Durante este periodo, se realizó el seguimiento a las actividades desarrolladas por parte de la interventoria a la obra y se asistió a los comites de obra para el seguimiento a los avances del proyecto y visitas técnicas para revisar los siguientes temas: 1. Definiciones de diseños de drenajes y Diseños paisajísticos, donde estuvo la Participación de autoridades competentes, incluyendo: EL DAGMA( Para lo diseños Paisajísticos) y Los Diseñadores Alcuadra2 y el Hidráulico ( Para los diseños de los azjantes.) 2. Se efectuó una visita técnica con la Contraloría Departamental para revisar los avances de la obra. 3. Se traazjó en la revisión de los informes mensuales de la interventoría. 4. Se respondieron comunicados y peticiones recibidas durante este periodo. 5. Se realizó seguimiento desde la UAG. y todos lo pertinente para realizar la supervisión del proyecto Parque Pacifico. |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301132 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se elaboró modelo de Gobernanza del Parque Pacifico y se esta a la espera de su aproazción por parte del Alcalde y su equipo asesor, asimismo se inicio el proceso de construcción del manual de administración del parque, se avanzado en la definición de principios, objetivos y definiciones. | 44% |  |  |  | 7.04% | 99 | 347463000 | 231107000 | 231107000 | 206515000 | 206515000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010179 | BP26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | BP260047282010102 | Realizar los servicios generales para el cuidado y debido uso de Parque Pacífico | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 40% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301132 | Servicio de asistencia técnica | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se elaboró modelo de Gobernanza del Parque Pacifico y se esta a la espera de su aproazción por parte del Alcalde y su equipo asesor, asimismo se inicio el proceso de construcción del manual de administración del parque, se avanzado en la definición de principios, objetivos y definiciones. | 44% |  |  |  | 7.04% | 99 | 634000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010179 | BP26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | BP260047282020102 | Realizar la dotación de Parque Pacifico | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 7.04% | 99 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010179 | BP26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | BP260047282020101 | Realizar las fases constructivas del diseño inicial Parque Pacifico | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301093 | Centros culturales construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 7.04% | 99 | 7000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010179 | BP26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | BP260047282010201 | Realizar el diseño e implementación de contenidos culturales en Parque Pacífico | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 7.04% | 99 | 323868300 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010179 | BP26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | BP260047282010202 | Realizar estrategia de comunicación para fomentar la apropiación de Parque Pacifico | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 70% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 1 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 7.04% | 99 | 189668700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010102 | Realizar el apoyo técnico en la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 22.5% |  |  |  |  | 73.33% | Se realizó apoyo y acompañamiento para la realización del Festival de Teatro. Se continua con el apoyo al proceso de planificación de los Festivalesde cine y salsa . Se apoyó con la publicación de la resolución de ganadores de los artistas ganadores para participar en las clasificatorias del Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 622800000 | 143565000 | 143565000 | 119713000 | 119713000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010101 | Realizar la coordinación para la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 16.5% |  |  |  |  | 72.73% | Se coordinaron las acciones para la realización del Festival Internacional de Teatro. Se continua realizando la planificación de los Festivales de Cine, Salsa y azllet. Se ha realizado acompañamiento a las mesas de traazjo para revisar y evaluar el desarrollo del Festival Petronio Alvarez realizado durante esta vigencia. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 186000000 | 144538000 | 144538000 | 130594000 | 130594000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010103 | Apoyar la programación cultural de los festivales | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7% |  |  |  |  | 76.14% | Se realizó apoyo en el lanzamiento oficial del Festial Internacional de Teatro en el Teatro Esquina Latina. También apoyo con la publicación de las siguientes resoluciones: homenajes, suplentes de comité conceptual y grupos locales. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 65000000 | 58486000 | 58486000 | 48646000 | 48646000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010105 | Realizar el apoyo técnico en la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 22.5% |  |  |  |  | 73.33% | Se realizó apoyo y acompañamiento para la realización del Festival de Teatro. Se continua con el apoyo al proceso de planificación de los Festivalesde cine y salsa . Se apoyó con la publicación de la resolución de ganadores de los artistas ganadores para participar en las clasificatorias del Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 108280276 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010104 | Realizar la coordinación para la articulación del circuito cultural | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 16.5% |  |  |  |  | 0% | Se coordinaron las acciones para la realización del Festival Internacional de Teatro. Se continua realizando la planificación de los Festivales de Cine, Salsa y azllet. Se ha realizado acompañamiento a las mesas de traazjo para revisar y evaluar el desarrollo del Festival Petronio Alvarez realizado durante esta vigencia. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 41462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010107 | Apoyar la programación cultural de los festivales | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7% |  |  |  |  | 76.14% | Se realizó apoyo en el lanzamiento oficial del Festial Internacional de Teatro en el Teatro Esquina Latina. También apoyo con la publicación de las siguientes resoluciones: homenajes, suplentes de comité conceptual y grupos locales. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 8304088 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312010106 | Apoyar la programación cultural de los festivales | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7% |  |  |  |  | 76.14% | Se realizó apoyo en el lanzamiento oficial del Festial Internacional de Teatro en el Teatro Esquina Latina. También apoyo con la publicación de las siguientes resoluciones: homenajes, suplentes de comité conceptual y grupos locales. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 22 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Se esta avanzando en la elaboración de los documentos, cada documento contiene información sobre eventos de talla internacional realizados | 60.99% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 56827636 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331020101 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, con vinculación al programa BEPS en la Modalidad de Motivación al ahorro. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 125 | 400 | 0% | [6 empty] | 0 | . | 0% |  |  |  | 18% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341010102 | Realizar difusión, seguimiento y evaluación del plan decenal de cultura | V1: Sistema de Gestión implementado | 50% |  |  |  |  | 72% | Se realizaron actividades para el diagnóstico del Plan Decenal de Cultura (PDC), incluyendo mesas de traazjo con la Subsecretaría de Patrimonio para establecer acciones e indicadores sobre escritura, lectura y oralidad. También se definieron lineamientos con el Departamento de Planeación Distrital. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 2 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la convocatoria para encuentros de consejos culturales del distrito, incluyendo la cuarta sesión de cinematografía, la posesión del consejo rural y elecciones del consejo de cultura. Se acompañó a los consejeros en sus labores. | 64% |  |  |  | 64.8% | 99 | 200000000 | 67909002 | 67909002 | 59794125 | 59794125 | 2024-04-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341010103 | Realizar acompañamiento a la conformación de los consejos de cultura de Santiago de Cali. | V1: Sistema de Gestión implementado | 20% |  |  |  |  | 75% | Se apoyó la convocatoria para encuentros de consejos culturales del distrito, incluyendo la cuarta sesión de cinematografía, la posesión del consejo rural y elecciones del consejo de cultura. Se acompañó a los consejeros en sus labores. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 2 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la convocatoria para encuentros de consejos culturales del distrito, incluyendo la cuarta sesión de cinematografía, la posesión del consejo rural y elecciones del consejo de cultura. Se acompañó a los consejeros en sus labores. | 64% |  |  |  | 64.8% | 99 | 167246350 | 167246350 | 167246350 | 126703155 | 126703155 | 2024-04-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341010101 | Articular los procesos institucionales para mejorar la gestión y desempeño frente al Sistema Distrital de Cultura | V1: Sistema de Gestión implementado | 20% |  |  |  |  | 65% | Se realizaron acciones para articular los procesos del organismo en el sistema distrital de cultura, incluyendo el seguimiento de macro procesos, optimización de trámites y mejoras en la contratación de bienes y servicios culturales. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 2 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la convocatoria para encuentros de consejos culturales del distrito, incluyendo la cuarta sesión de cinematografía, la posesión del consejo rural y elecciones del consejo de cultura. Se acompañó a los consejeros en sus labores. | 64% |  |  |  | 64.8% | 99 | 56720300 | 54220300 | 54220300 | 42608145 | 42608145 | 2024-04-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341010104 | Realizar espacios de mujeres artistas y gestoras culturales, desde un enfoque diferencial y de género entorno al conocimiento y exigibilidad de sus derechos en Cali. | V1: Sistema de Gestión implementado | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 2 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la convocatoria para encuentros de consejos culturales del distrito, incluyendo la cuarta sesión de cinematografía, la posesión del consejo rural y elecciones del consejo de cultura. Se acompañó a los consejeros en sus labores. | 64% |  |  |  | 64.8% | 99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2024-04-09 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341020101 | Acompañar los procesos culturales de participación en las comunas y corregimientos | V1: Sistema de Gestión implementado | 32% |  |  |  |  | 75% | Se apoyó la recopilación de información para 16 proyectos de inversión azjo el Decreto 092 de 2017 y se proyectaron documentos para 5 proyectos del plan 2024-2027. Se actualizaron inventarios y se formularon 53 proyectos de inversión para el presupuesto participativo 2025. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 2 | 37 | 0% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la recopilación de información para 16 proyectos de inversión azjo el Decreto 092 de 2017 y se proyectaron documentos para 5 proyectos del plan 2024-2027 Se actualizaron inventarios y se formularon 53 proyectos de inversión del presupuesto participativo para 2025 | 66% |  |  |  | 64.8% | 99 | 416033350 | 407698000 | 407698000 | 350593000 | 350593000 | 2024-05-10 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341020102 | Acompañar los procesos culturales de participación en las comunas y corregimientos | V1: Sistema de Gestión implementado | 32% |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 2 | 37 | 0% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la recopilación de información para 16 proyectos de inversión azjo el Decreto 092 de 2017 y se proyectaron documentos para 5 proyectos del plan 2024-2027 Se actualizaron inventarios y se formularon 53 proyectos de inversión del presupuesto participativo para 2025 | 66% |  |  |  | 64.8% | 99 | 232500400 | 231690000 | 231690000 | 193075000 | 193075000 | 2024-05-10 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2023760010176 | BP26004734 | Implementación del sistema distrital de cultura de Santiago de Cali | BP260047341020103 | Realizar interventoria a los procesos culturales de participación en las comunas y corregimientos | V1: Sistema de Gestión implementado | 36% |  |  |  |  | 50% | Acciones relacionadas con la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable para realizar el seguimiento, análisis y verificación de los resultados de los procesos culturales en territorio en las comunas 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 10, 12, 14, 21, 5, 17 y 15. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 2 | 37 | 0% | [6 empty] | 0 | Se apoyó la recopilación de información para 16 proyectos de inversión azjo el Decreto 092 de 2017 y se proyectaron documentos para 5 proyectos del plan 2024-2027 Se actualizaron inventarios y se formularon 53 proyectos de inversión del presupuesto participativo para 2025 | 66% |  |  |  | 64.8% | 99 | 0 | 348000000 | 348000000 | 0 | 0 | 2024-05-10 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010102 | Adquirir dotación para los talleres de música | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 51975400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010106 | Adquirir dotación para los talleres de música | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 6.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 0 | 51975400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010103 | Adquirir insumos para los talleres artísticos | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 28355100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010108 | Adquirir insumos para los talleres artísticos | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 0 | 28355100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010104 | Realizar clausura de los talleres artísticos y culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 26.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 109980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010107 | Realizar clausura de los talleres artísticos y culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 0 | 109980000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010101 | Realizar cursos de formación en arte y música en la comuna 9 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 6.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 217160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010061 | BP26004902 | Formación en prácticas artísticas y culturales a los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049021010105 | Realizar cursos de formación en arte y música en la comuna 9 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 26.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 488 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 9 | 0 | 217160000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010057 | BP26004904 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049041010101 | Realizar talleres de Formación en artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 62% |  |  |  |  | 0% | Los talleres de formación iniciarion en el mes de septiembre en las disciplinas técnica vocal, danza urazna, danza folclorica, danza salsa y artes plásticas con la participación de 300 personas. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación iniciarion en el mes de septiembre en las disciplinas técnica vocal, danza urazna, danza folclorica, danza salsa y artes plásticas con la participación de 300 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 65200000 | 65200000 | 65200000 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010057 | BP26004904 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049041010102 | Adquirir dotación para los talleres de Formación en artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Se identificaron los elementos de dotación que se requieren para fortalecer el proceso de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación iniciarion en el mes de septiembre en las disciplinas técnica vocal, danza urazna, danza folclorica, danza salsa y artes plásticas con la participación de 300 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 13785000 | 13785000 | 13785000 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010057 | BP26004904 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049041010103 | Adquirir insumos para los talleres de Formación en artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | Se identificaron los insumos que se requieren para el desarrollo de los proceso de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación iniciarion en el mes de septiembre en las disciplinas técnica vocal, danza urazna, danza folclorica, danza salsa y artes plásticas con la participación de 300 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 21015000 | 21015000 | 21015000 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010057 | BP26004904 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049041010104 | Realizar clausura de los talleres | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% | Se iniciaron las acciones para planificar la clausura de procesos de formación artística |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 | Los talleres de formación iniciarion en el mes de septiembre en las disciplinas técnica vocal, danza urazna, danza folclorica, danza salsa y artes plásticas con la participación de 300 personas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010101 | BP26004905 | Fortalecimiento de las practicas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049051010101 | Realizar talleres de formación artística en el corregimiento Golondrinas y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 56% |  |  |  |  | 0% | Se programaron 2700 horas con la participación de 100 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 765,5 horas y la participación de 100 personas. Curso de música, danzas uraznas, aziles populares, danza folclórica, artes plásticas, artes plásticas, aznda sinfónica y de aznda marcial |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2700 horas con la participación de 100 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 765,5 horas y la participación de 100 personas. Curso de música, danzas uraznas, aziles populares, danza folclórica, artes plásticas, artes plásticas, aznda sinfónica y de aznda marcial | 0% |  |  |  | 0% | GOLONDRINAS | 97200000 | 97200000 | 97200000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010101 | BP26004905 | Fortalecimiento de las practicas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049051010102 | Adquirir insumos para los talleres de formación artística en el corregimiento Golondrinas y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron dos entregas parciales de insumos y materiales: el 29 de agosto y el 16 de septiembre de 2024. Se entregaron dotaciones para talleres de artes plásticas, incluyendo laca brillante, lápices, camisetas, hilos de bordado, agujas, tijeras, borradores, sacapuntas y cinta de enmascarar. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2700 horas con la participación de 100 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 765,5 horas y la participación de 100 personas. Curso de música, danzas uraznas, aziles populares, danza folclórica, artes plásticas, artes plásticas, aznda sinfónica y de aznda marcial | 0% |  |  |  | 0% | GOLONDRINAS | 5325000 | 5325000 | 5325000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010101 | BP26004905 | Fortalecimiento de las practicas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049051010105 | Adquirir dotación para los talleres de formación artística en el corregimiento Golondrinas y sus veredas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 33% |  |  |  |  | 0% | Los elementos de dotación que se requieren para apoyar el desarrollo de los talleres, se estan programando para entregarlos la primera semana de noviembre. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2700 horas con la participación de 100 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 765,5 horas y la participación de 100 personas. Curso de música, danzas uraznas, aziles populares, danza folclórica, artes plásticas, artes plásticas, aznda sinfónica y de aznda marcial | 0% |  |  |  | 0% | GOLONDRINAS | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010101 | BP26004905 | Fortalecimiento de las practicas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049051010104 | Realizar clausura de los talleres de formación artística | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Una vez finalizado el proceso de formación se realizara la clausura. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2700 horas con la participación de 100 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 765,5 horas y la participación de 100 personas. Curso de música, danzas uraznas, aziles populares, danza folclórica, artes plásticas, artes plásticas, aznda sinfónica y de aznda marcial | 0% |  |  |  | 0% | GOLONDRINAS | 6995000 | 6995000 | 6995000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010101 | BP26004905 | Fortalecimiento de las practicas artísticas y culturales para los habitantes del corregimiento Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049051010103 | Realizar el mantenimiento de los instrumentos de viento del corregimiento Golondrinas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la entregra parcial de insumos y materiales, en ete caso para la disciplina de artes plásticas. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se programaron 2700 horas con la participación de 100 personas. A la fecha se cuenta con la realización de 765,5 horas y la participación de 100 personas. Curso de música, danzas uraznas, aziles populares, danza folclórica, artes plásticas, artes plásticas, aznda sinfónica y de aznda marcial | 0% |  |  |  | 0% | GOLONDRINAS | 6480000 | 6480000 | 6480000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010102 | BP26004924 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260049241010104 | Adquirir insumos para los talleres de formación en artes plásticas | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Se están identificando los elementos de dotación que se requieren para apoyar el desarrollo de los talleres. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 150 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto inicio ejecución la última semana de septiembre. A la fecha ha avanzado con la identificación de los elementos de dotación, insumos y materiales que se requieren para el desarrollo de los talleres. También se definió realizar la clausura una vez finalicen los procesos de formación. | 0% |  |  |  | 0% | LA LEONERA | 12458000 | 12458000 | 12458000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010102 | BP26004924 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260049241010103 | Adquirir la dotación para los talleres de formación artística y cultural en el corregimiento | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Se están identificando los elementos de insumos y materiales que se requieren para apoyar el desarrollo de los talleres. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 150 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto inicio ejecución la última semana de septiembre. A la fecha ha avanzado con la identificación de los elementos de dotación, insumos y materiales que se requieren para el desarrollo de los talleres. También se definió realizar la clausura una vez finalicen los procesos de formación. | 0% |  |  |  | 0% | LA LEONERA | 15742000 | 15742000 | 15742000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010102 | BP26004924 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260049241010101 | Difundir y socializar talleres de formación artística en el corregimiento La Leonera | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | El proyecto inicio ejecución la ultima semana de septiembre, aunno se tiene reporte de horas. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 150 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto inicio ejecución la última semana de septiembre. A la fecha ha avanzado con la identificación de los elementos de dotación, insumos y materiales que se requieren para el desarrollo de los talleres. También se definió realizar la clausura una vez finalicen los procesos de formación. | 0% |  |  |  | 0% | LA LEONERA | 1405000 | 1405000 | 1405000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010102 | BP26004924 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260049241010105 | Realizar de la clausura de los talleres de formación en el Corregimiento de la Leonera | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 21% |  |  |  |  | 0% | Una vez finalizado el proceso de formación se realizara la clausura. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 150 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto inicio ejecución la última semana de septiembre. A la fecha ha avanzado con la identificación de los elementos de dotación, insumos y materiales que se requieren para el desarrollo de los talleres. También se definió realizar la clausura una vez finalicen los procesos de formación. | 0% |  |  |  | 0% | LA LEONERA | 25009605 | 25009605 | 25009605 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010102 | BP26004924 | Fortalecimiento en prácticas artísticas y culturales a los habitantes del Corregimiento La Leonera de Santiago de Cali | BP260049241010102 | Realizar talleres de formación artística y cultural en el corregimiento | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 54% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 150 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto inicio ejecución la última semana de septiembre. A la fecha ha avanzado con la identificación de los elementos de dotación, insumos y materiales que se requieren para el desarrollo de los talleres. También se definió realizar la clausura una vez finalicen los procesos de formación. | 0% |  |  |  | 0% | LA LEONERA | 64800000 | 64800000 | 64800000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010055 | BP26004925 | APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI | BP260049251010103 | Desarrollar la programación cultural y artística en los espacios de la comuna 14 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 278241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010055 | BP26004925 | APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI | BP260049251010102 | Divulgar y socializar la programación cultural y artística en los espacios de la comuna 14 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010055 | BP26004925 | APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI | BP260049251010101 | Organizar la programación cultural y artística en los espacios de la comuna 14 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010055 | BP26004925 | APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI | BP260049251010106 | Desarrollar la programación cultural y artística en los espacios de la comuna 14 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 30% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 0 | 278241500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010055 | BP26004925 | APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI | BP260049251010105 | Divulgar y socializar la programación cultural y artística en los espacios de la comuna 14 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 15% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010055 | BP26004925 | APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI | BP260049251010104 | Organizar la programación cultural y artística en los espacios de la comuna 14 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 0 | 11800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010095 | BP26004930 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales en la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049301010103 | Apoyar los talleres de refuerzo para las organizaciones artísticas de la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 40% | Se reprogramó el inicio de los procesos de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se están desarrollando talleres de refuerzo en interpretación de instrumentos a los siguientes grupos: 1. aznda músico marcial el Sena, 2. aznda músico marcial - La Riviera, 3. aznda músico marcial - Villa del Prado, 4. aznda músico marcial - Santa Bárazra, 5. aznda músico marcial – Metropolitano, 6. Orquesta - Chiminangos 2, 7. Orquesta - Guayacanos, 8. Escuela de azile chiminangos 1 y 9. Escuela de azile ASOGTECOM. A la fecha se han ejecutado 1939,2 horas. | 17% |  |  |  | 17% | COMUNA 5 | 174528000 | 174528000 | 174528000 | 69811200 | 69811200 | 2024-06-25 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010095 | BP26004930 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales en la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049301010101 | Difundir y socializar las organizaciones apoyadas de la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 100% | Se realizó la difusion de las actividades asociada a este proyecto mediante flayers y voz a voz. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se están desarrollando talleres de refuerzo en interpretación de instrumentos a los siguientes grupos: 1. aznda músico marcial el Sena, 2. aznda músico marcial - La Riviera, 3. aznda músico marcial - Villa del Prado, 4. aznda músico marcial - Santa Bárazra, 5. aznda músico marcial – Metropolitano, 6. Orquesta - Chiminangos 2, 7. Orquesta - Guayacanos, 8. Escuela de azile chiminangos 1 y 9. Escuela de azile ASOGTECOM. A la fecha se han ejecutado 1939,2 horas. | 17% |  |  |  | 17% | COMUNA 5 | 2618000 | 2618000 | 2618000 | 1047200 | 1047200 | 2024-06-25 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010095 | BP26004930 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales en la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049301010104 | Adquirir dotación para las organizaciones artisticas de la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 35% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la entrega de los insumos y los kits( cuadernos, lapiz, entre otros) para facilitar el desarrollo de los talleres. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se están desarrollando talleres de refuerzo en interpretación de instrumentos a los siguientes grupos: 1. aznda músico marcial el Sena, 2. aznda músico marcial - La Riviera, 3. aznda músico marcial - Villa del Prado, 4. aznda músico marcial - Santa Bárazra, 5. aznda músico marcial – Metropolitano, 6. Orquesta - Chiminangos 2, 7. Orquesta - Guayacanos, 8. Escuela de azile chiminangos 1 y 9. Escuela de azile ASOGTECOM. A la fecha se han ejecutado 1939,2 horas. | 17% |  |  |  | 17% | COMUNA 5 | 161983634 | 161983634 | 161983634 | 64793454 | 64793454 | 2024-06-25 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010095 | BP26004930 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales en la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049301010102 | Apoyar a organización en el desarrollo de su iniciativa artística y cultura de la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% |  |  |  |  | 0% | Se identificaron las inciativas artísticas y culturales que serán apoyadas |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se están desarrollando talleres de refuerzo en interpretación de instrumentos a los siguientes grupos: 1. aznda músico marcial el Sena, 2. aznda músico marcial - La Riviera, 3. aznda músico marcial - Villa del Prado, 4. aznda músico marcial - Santa Bárazra, 5. aznda músico marcial – Metropolitano, 6. Orquesta - Chiminangos 2, 7. Orquesta - Guayacanos, 8. Escuela de azile chiminangos 1 y 9. Escuela de azile ASOGTECOM. A la fecha se han ejecutado 1939,2 horas. | 17% |  |  |  | 17% | COMUNA 5 | 41678000 | 41678000 | 41678000 | 16671200 | 16671200 | 2024-06-25 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010095 | BP26004930 | Fortalecimiento a organizaciones artísticas y culturales en la Comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049301010105 | Apoyar los eventos culturales de las organizaciones artísticas de la comuna 5 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% |  |  |  |  | 0% | Se estan planificando los eventos a desarrollar en la comuna 5 |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301126 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y cultural | 7674 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se están desarrollando talleres de refuerzo en interpretación de instrumentos a los siguientes grupos: 1. aznda músico marcial el Sena, 2. aznda músico marcial - La Riviera, 3. aznda músico marcial - Villa del Prado, 4. aznda músico marcial - Santa Bárazra, 5. aznda músico marcial – Metropolitano, 6. Orquesta - Chiminangos 2, 7. Orquesta - Guayacanos, 8. Escuela de azile chiminangos 1 y 9. Escuela de azile ASOGTECOM. A la fecha se han ejecutado 1939,2 horas. | 17% |  |  |  | 17% | COMUNA 5 | 30618000 | 30618000 | 30618000 | 12247200 | 12247200 | 2024-06-25 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010104 | Adquirir dotación para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 57059041 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 11471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010101 | Difundir y socializar talleres de formación artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 4975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010105 | Realizar clausura de los talleres de formación artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 9915490 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010102 | Realizar talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 37704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010112 | Adquirir dotación para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 40886742 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010113 | Adquirir dotación para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010114 | Adquirir dotación para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 11072399 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010115 | Adquirir dotación para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 1099900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010111 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 11471000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010109 | Difundir y socializar talleres de formación artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 4975000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010116 | Realizar clausura de los talleres de formación artística en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 9915490 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010097 | BP26004956 | Formación artística a habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049561010110 | Realizar talleres de formación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 230 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 3 | 0 | 37704000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010098 | BP26004965 | Formación artísticas y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260049651010102 | Realizar talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 60% |  |  |  |  | 58% | Se han desarrollado 10 talleres de formación artística (viento, música, percusión, azile colombiano y moderno, violín, danza folclórica y artes plásticas) con 4,680 horas avanzadas y 150 participantes por taller, de lunes a sáazdo en diferentes horarios. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 390 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizan talleres de formación artística en 10 disciplinas: instrumentos de viento, música general, percusión, azile colombiano, moderno, interpretación de instrumentos, violín, danza folclórica y artes plásticas Se han completado 4680 horas con 150 participantes promedio, de lunes a sáazdo | 51.8% |  |  |  | 51.8% | COMUNA 13 | 211780720 | 211780720 | 211780720 | 84712288 | 84712288 | 2024-06-14 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010098 | BP26004965 | Formación artísticas y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260049651010103 | Adquirir insumos para los talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% |  |  |  |  | 80% | Se realizó la entrega de los insumos y materiales para facilitar el desarrollo de los talleres. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 390 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizan talleres de formación artística en 10 disciplinas: instrumentos de viento, música general, percusión, azile colombiano, moderno, interpretación de instrumentos, violín, danza folclórica y artes plásticas Se han completado 4680 horas con 150 participantes promedio, de lunes a sáazdo | 51.8% |  |  |  | 51.8% | COMUNA 13 | 31128310 | 31128310 | 31128310 | 12451324 | 12451324 | 2024-06-14 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010098 | BP26004965 | Formación artísticas y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260049651010101 | Difusión y socialización de los talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 100% | Se realizó la difusión del proyecto mediante flayers,y voz a voz en el territorio para poder avanzar con el proceso de inscripción de los interesados en participar en los talleres de formación artistica |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 390 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizan talleres de formación artística en 10 disciplinas: instrumentos de viento, música general, percusión, azile colombiano, moderno, interpretación de instrumentos, violín, danza folclórica y artes plásticas Se han completado 4680 horas con 150 participantes promedio, de lunes a sáazdo | 51.8% |  |  |  | 51.8% | COMUNA 13 | 5792000 | 5792000 | 5792000 | 2316800 | 2316800 | 2024-06-14 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010098 | BP26004965 | Formación artísticas y cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali | BP260049651010104 | Realizar clausura del proceso de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% | La clausura esta programada para realizarse una vez termine los procesos de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 390 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizan talleres de formación artística en 10 disciplinas: instrumentos de viento, música general, percusión, azile colombiano, moderno, interpretación de instrumentos, violín, danza folclórica y artes plásticas Se han completado 4680 horas con 150 participantes promedio, de lunes a sáazdo | 51.8% |  |  |  | 51.8% | COMUNA 13 | 28497500 | 28497500 | 28497500 | 11399000 | 11399000 | 2024-06-14 | 2024-11-13 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010099 | BP26004973 | Formación artística a habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260049731010101 | Divulgar y socializar procesos de formación en prácticas artísticas en la comuna 4 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la difusion de las actividades asociada a este proyecto mediante flayers y voz a voz |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 758 | 100% | [6 empty] | 0 | Se difundieron actividades del proyecto mediante volantes y promoción verazl Se seleccionaron 46 cultores y se espera iniciar la formación en octubre Se identificaron insumos y se entregaron kits con cuadernos y lápices | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 4 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010099 | BP26004973 | Formación artística a habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260049731010104 | Adquirir dotación para los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 4 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | Se han realizado 2 de 3 jornadas para la entrega de insumos: artes plasticas como bisusteria, alambrismo, modelado, pintura sobre lienzo entre otros |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 758 | 100% | [6 empty] | 0 | Se difundieron actividades del proyecto mediante volantes y promoción verazl Se seleccionaron 46 cultores y se espera iniciar la formación en octubre Se identificaron insumos y se entregaron kits con cuadernos y lápices | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 4 | 12800000 | 12800000 | 12800000 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010099 | BP26004973 | Formación artística a habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260049731010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 4 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 25% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la entrega de los insumos y los kits( cuadernos, lapiz, entre otros) para facilitar el desarrollo de los talleres. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 758 | 100% | [6 empty] | 0 | Se difundieron actividades del proyecto mediante volantes y promoción verazl Se seleccionaron 46 cultores y se espera iniciar la formación en octubre Se identificaron insumos y se entregaron kits con cuadernos y lápices | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 4 | 50797615 | 50797615 | 50797615 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010099 | BP26004973 | Formación artística a habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260049731010102 | Realizar los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 4 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 50% |  |  |  |  | 0% | Se reprogramaron los talleres para dar inicio de los procesos de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 758 | 100% | [6 empty] | 0 | Se difundieron actividades del proyecto mediante volantes y promoción verazl Se seleccionaron 46 cultores y se espera iniciar la formación en octubre Se identificaron insumos y se entregaron kits con cuadernos y lápices | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 4 | 349920000 | 349920000 | 349920000 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-11-28 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010100 | BP26004975 | Formación artística a habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049751010101 | Difundir y socializar los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 18 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Se continuan desarrollando acciones de difusión |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 420 | 100% | [6 empty] | 0 | Se desarrollan procesos de formación artística en seis disciplinas con 337 participantes Se han realizado dos entregas de insumos: la primera para artes plásticas y la segunda para música y danza, además de azfles | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010100 | BP26004975 | Formación artística a habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049751010103 | Adquirir insumos para la formación en prácticas artísticas en la comuna 18 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | Se han realizado dos entregas de insumos: la primera para artes plásticas y la seguna para musica y danza. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 420 | 100% | [6 empty] | 0 | Se desarrollan procesos de formación artística en seis disciplinas con 337 participantes Se han realizado dos entregas de insumos: la primera para artes plásticas y la segunda para música y danza, además de azfles | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 32012400 | 32012400 | 32012400 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010100 | BP26004975 | Formación artística a habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049751010104 | Adquirir dotación para la formación en prácticas artísticas en la comuna 18 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la entrega de azfles para los talleres de danza y musica |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 420 | 100% | [6 empty] | 0 | Se desarrollan procesos de formación artística en seis disciplinas con 337 participantes Se han realizado dos entregas de insumos: la primera para artes plásticas y la segunda para música y danza, además de azfles | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 11040000 | 11040000 | 11040000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010100 | BP26004975 | Formación artística a habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049751010105 | Realizar clausura de los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 18 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Esta programada la clausura de los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 18 de Santiago de Cali |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 420 | 100% | [6 empty] | 0 | Se desarrollan procesos de formación artística en seis disciplinas con 337 participantes Se han realizado dos entregas de insumos: la primera para artes plásticas y la segunda para música y danza, además de azfles | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 13877600 | 13877600 | 13877600 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010100 | BP26004975 | Formación artística a habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049751010102 | Realizar talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 18 de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 40% |  |  |  |  | 0% | Se desarrollan procesos de formación artística en 6 disciplinas: música, artes plásticas, teatro, danza, azile de salón y audiovisuales, con la participación de 337 personas. Pendiente el total de horas de clases. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 420 | 100% | [6 empty] | 0 | Se desarrollan procesos de formación artística en seis disciplinas con 337 participantes Se han realizado dos entregas de insumos: la primera para artes plásticas y la segunda para música y danza, además de azfles | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 164520000 | 164520000 | 164520000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010006 | BP26005211 | Implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Santiago de Cali | BP260052111010102 | Realizar actividades de promoción y fortalecimiento cultural del recorrido patrimonial | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 25% |  |  |  |  | 0% | Se socializó el inicio del proceso con la comunidad en el observatorio de transparencia. Se conversó sobre 3 semilleros de salsa caleña en el azrrio Obrero y se elabora material para el Recorrido Patrimonial. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se han realizado comités y mesas de traazjo con la EDRU para revisar documentos del contrato, identificando aspectos que requieren clarificación También se socializó el proceso y se discutieron semilleros de salsa en el azrrio Obrero | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1295616122 | 1295616122 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010006 | BP26005211 | Implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Santiago de Cali | BP260052111010101 | Realizar la preparación y seguimiento general del proyecto | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron reuniones con la EDRU y el equipo interno para revisar documentos del pago inicial del 30%. Se identificaron aspectos que requieren aclaración. Se espera respuesta para avanzar con el desembolso y asegurar la ejecución del contrato. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se han realizado comités y mesas de traazjo con la EDRU para revisar documentos del contrato, identificando aspectos que requieren clarificación También se socializó el proceso y se discutieron semilleros de salsa en el azrrio Obrero | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 692739000 | 692739000 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010006 | BP26005211 | Implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Santiago de Cali | BP260052111010108 | Realizar estudios y diseños para el desarrollo del proyecto en la Fase 2 | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se han realizado comités y mesas de traazjo con la EDRU para revisar documentos del contrato, identificando aspectos que requieren clarificación También se socializó el proceso y se discutieron semilleros de salsa en el azrrio Obrero | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010006 | BP26005211 | Implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Santiago de Cali | BP260052111010104 | Realizar intervenciones de arte urbano, muralismo, instalaciones interactivas y objetos de mobiliario urbano | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 15% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se han realizado comités y mesas de traazjo con la EDRU para revisar documentos del contrato, identificando aspectos que requieren clarificación También se socializó el proceso y se discutieron semilleros de salsa en el azrrio Obrero | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2435310231 | 2435310231 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010006 | BP26005211 | Implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Santiago de Cali | BP260052111010107 | Realizar la interventoría del proyecto | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 7% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se han realizado comités y mesas de traazjo con la EDRU para revisar documentos del contrato, identificando aspectos que requieren clarificación También se socializó el proceso y se discutieron semilleros de salsa en el azrrio Obrero | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 883506160 | 883506160 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010006 | BP26005211 | Implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Santiago de Cali | BP260052111010103 | Realizar las acciones de mejoramiento espacial y urbanístico del recorrido patrimonial. | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 35% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se han realizado comités y mesas de traazjo con la EDRU para revisar documentos del contrato, identificando aspectos que requieren clarificación También se socializó el proceso y se discutieron semilleros de salsa en el azrrio Obrero | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7560278520 | 7560278520 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020105 | APOYAR ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020108 | APOYAR EL OFICIO Y LAS ARTES TRADICIONALES DEL LINO GRABADO Y TIPOGRAFÍA CON TIPOS SUELTOS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16698400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020117 | APOYAR EL OFICIO Y LAS ARTES TRADICIONALES DEL LINO GRABADO Y TIPOGRAFÍA CON TIPOS SUELTOS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23301600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020107 | APOYAR LOS SABERES PRÁCTICAS Y VALORES ASOCIADOS AL TRENZADO, PEINADO Y CUIDADO DEL CABELLO AFRO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020118 | PROMOVER LA SALVAGUARDIA DE LOS OFICIOS Y EXPRESIONES TRADICIONALES ARTESANALES | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 90% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4000000000 | 1702546500 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-12-01 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020121 | REALIZAR EJERCICIO DE APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020115 | REALIZAR EL FESTIVAL DE MACETAS DE ALFEÑIQUE. | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020120 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO AL PROYECTO ACTORES DE LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17962415 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020119 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO AL PROYECTO ACTORES DE LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21184070 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020109 | REALIZAR TALLERES DE DANZA INDIGENA TADI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211020116 | REALIZAR TALLERES FORMATIVOS DE LAS MANIFESTACIONES CARNAVALESCAS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 9 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21467983 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010103 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS FESTIVOS Y LÚDICOS ACORDE A LAS ORIENTACIONES DEL PCI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 6% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7362000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010102 | APOYAR LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40767600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010106 | APOYAR LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 19232400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010101 | REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SALVAGUARDA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16573000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010105 | REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SALVAGUARDA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12690000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010013 | BP26005221 | Implementación de estrategias orientadas a la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural inmaterial en Santiago de Cali | BP260052211010104 | REALIZAR LA DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE APROPIACIÓN DEL INVENTARIO | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 50% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 16 | 8 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010107 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1191486 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010105 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3225468 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010109 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 17% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 176529326 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010103 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11337562 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010106 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 6% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9654532 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010108 | Adquirir dotación de equipos y elementos tecnológicos para los espacios bibliotecarios adscritos a la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26604909 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010101 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 19% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 135602007 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010104 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73419694 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010102 | Adquirir dotación de mobiliario en las bibliotecas públicas de la Red | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 20% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 186670958 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010221 | BP26005280 | Renovación de los espacios y ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | BP260052801010110 | Adquirir dotación para los equipamientos culturales de la comuna 3 | V1: Infraestructuras culturales dotadas | 0% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010012 | Infraestructura cultural dotada | 3301127 | Infraestructuras culturales dotadas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 29118312 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020102 | Realizar capacitaciones y talleres de formación artística y cultural en el territorio | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 57% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 858 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10417000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020105 | Realizar espacios de intercambios de saberes y experiencias significativas de procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 7% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 858 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 227181977 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020110 | Realizar espacios de intercambios de saberes y experiencias significativas de procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 7% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 858 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 103264535 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020109 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 858 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 55064192 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020108 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 858 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 117780149 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811020104 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación artística y cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 9.66% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 858 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3585858 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010102 | Apoyar la certificación de saberes u oficios dirigido a artistas, gestores, creadores y sabedores culturales en Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 85181500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010109 | Apoyar la certificación de saberes u oficios dirigido a artistas, gestores, creadores y sabedores culturales en Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10117400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010108 | Apoyar la certificación de saberes u oficios dirigido a artistas, gestores, creadores y sabedores culturales en Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 41785500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010110 | Apoyar la certificación de saberes u oficios dirigido a artistas, gestores, creadores y sabedores culturales en Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010107 | Apoyar la certificación de saberes u oficios dirigido a artistas, gestores, creadores y sabedores culturales en Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 43882600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010101 | Realizar la coordinación de los procesos de fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 17.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8296500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010219 | BP26005281 | Fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali | BP260052811010106 | Realizar la coordinacion de los procesos de fortalecimiento a la formación, cualificación e investigación artística y cultural de Santiago de Cali. | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación formal del sector artístico y cultural | 17.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030010 | Personas con acceso a procesos de educación formal artística y cultural | 3301052 | Servicio de educacion formal al sector artistico y cultural | 95 | 57 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 120913500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010102 | Adquirir el material bibliográfico para los espacios bibliotecarios de la red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 6755 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 82000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010104 | Adquirir el material bibliográfico para los espacios bibliotecarios de la red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 6755 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010101 | Adquirir el material bibliográfico para los espacios bibliotecarios de la red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 6755 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010213 | BP26005283 | Desarrollo de colecciones y procesos técnicos de los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali | BP260052831010103 | Adquirir el material bibliográfico para los espacios bibliotecarios de la red de bibliotecas de Santiago de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 6755 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010109 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60992601 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010106 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010110 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010111 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 57247522 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010107 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 187497741 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010113 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 0% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2508067320 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010101 | Realizar la coordinación de las estrategias dirigidas al consumo cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 252348145 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010112 | Realizar la coordinación de las estrategias dirigidas al consumo cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 0% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 41760000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010108 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130183938 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010103 | Realizar circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali que le apuesten a la reconciliación y cohesión social en los territorios | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7.14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28045382 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010222 | BP26005286 | Fortalecimiento de la circulación de contenidos culturales en Santiago de Cali | BP260052861010105 | Realizar la coordinación de las estrategias dirigidas al consumo cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 424 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 381582319 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010104 | Realizar la adquisición de elementos técnicos, tecnológicos y el licenciamiento requerido para su funcionamiento en fortalecimiento de la prestación de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 2000 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52403371 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010107 | Realizar la adquisición de elementos técnicos, tecnológicos, y el licenciamiento requerido para su funcionamiento en fortalecimiento de la prestación de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 2000 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14407187 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010108 | Realizar la adquisición de elementos técnicos, tecnológicos, y el licenciamiento requerido para su funcionamiento en fortalecimiento de la prestación de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 2000 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8330476 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010230 | BP26005309 | Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, sus cuidadores y demás actores relacionados en Santiago de Cali. | BP260053091010101 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios que conlleven a la promoción del acceso a la información, al conocimiento, a los hábitos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 35% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 2000 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010116 | Adquirir licencias de software para el fortalecimiento de la prestación del servicio bibliotecario | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 6% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49814032 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010105 | Adquirir licencias de software para el fortalecimiento de la prestación del servicio bibliotecario. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 6% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010106 | Adquirir insumos y suministros de tecnología para el fortalecimiento de la prestación del servicio bibliotecario. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6916164 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010113 | Adquirir insumos, elementos y materiales para la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento y la programación cultural | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17226135 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010114 | Adquirir insumos, elementos y materiales para la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento y la programación cultural | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010115 | Adquirir insumos, elementos y materiales para la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento y la programación cultural. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3723226 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010111 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 14.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 128272910 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010101 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 14.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 191851882 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010109 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 14.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 590041732 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010110 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 14.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 650870412 | 15474000 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010112 | Realizar la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad y el acceso a la información y al conocimiento | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 14.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26457500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010214 | BP26005310 | Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios con calidad en Bibliotecas Públicas y espacios adscritos a la Red en Santiago de Cali | BP260053101010108 | Realizar programas enfocados para el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y la programación cultural. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 138651 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010101 | Diseñar el plan de lectura, escritura y oralidad de la red de Bibliotecas Públicas de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 8500 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 69745200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010102 | Elaborar ruta metodológica de las estrategias de lectura, escritura y oralidad de la Red de Bibliotecas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 8500 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 24666400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010108 | Realizar encuentro formativo de experiencias significativas en mediación de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 8500 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25123141 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010113 | Realizar la oferta de programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 8500 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010115 | Realizar las estrategias de lectura, escritura y oralidad con niños, niñas de primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 8500 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010226 | BP26005318 | Fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los espacios bibliotecarios adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali | BP260053181010119 | Realizar simposio sobre experiencias de lectura, escritura y oralidad para la primera infancia | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 4.8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 8500 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010113 | Realizar estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento estructural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 43 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 78400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010108 | Realizar interventoría a las intervenciones de la infraestructura | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 43 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11999886 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010114 | Realizar los procesos de intervención y conservación a la infraestructura física de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 16.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 43 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 113105500 | 13072000 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010109 | Realizar los procesos de intervención y conservación a la infraestructura física de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 16.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 43 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 77218841 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010106 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 43 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 55853279 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010215 | BP26005340 | Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260053401010110 | Realizar mantenimiento a los equipos de climatización que hacen parte de los equipamientos culturales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 42% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 43 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 241702870 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010112 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 27.3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4673826718 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010114 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la ley de espectáculos públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 27.4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2366851755 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010113 | Apoyar a los escenarios culturales de las artes escénicas en el marco de la ley de espectáculos públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 27.3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 228208204 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010109 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010123 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 620853892 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010120 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010122 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010116 | Realizar apoyo al seguimiento técnico administrativo de los proyectos inscritos y ganadores del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4183050 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010104 | Realizar apoyo al seguimiento técnico administrativo de los proyectos inscritos y ganadores del Programa de Convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5416950 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010103 | Realizar evento de reconocimiento de los proyectos ganadores del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30075100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010118 | Realizar la estructuración y ejecución del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20203101 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010117 | Realizar la estructuración y ejecución del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010101 | Realizar la estructuración y ejecución del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5460700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010115 | Realizar la planeación, seguimiento y control del proceso de ley de espectáculos públicos. | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 0% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2179000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010121 | Otorgar estímulos para realizar el apoyo a proyectos o procesos Artísticos o Culturales que desarrollan las salas de teatro independiente de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 43528340 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010119 | Realizar la estructuración y ejecución del programa de convocatorias | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 94056199 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010216 | BP26005354 | Apoyo a los procesos o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales que se desarrollan en el territorio de Santiago de Cali | BP260053541010111 | Realizar la planeación, seguimiento y control del proceso de Ley de Espectáculos públicos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 310 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 53996000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010114 | Divulgar la normativa urbana que establece los lineamientos de cuidado y conservación de los bienes inmuebles patrimoniales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 42245710 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010105 | Realizar actividades pedagógicas de difusión de los valores culturales en los sectores urbanos | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50821520 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010101 | Realizar articulación con actores de los sectores urbanos de interés | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010109 | Realizar inspecciones a los inmuebles que adelantan intervenciones, y procesos de sanción | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 71050896 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010110 | Revisar las solicitudes de exención de impuesto predial y emitir concepto | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 35434849 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010107 | Revisar proyectos de intervención a la infraestructura patrimonial | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 29% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 110478122 | 3868500 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010116 | Divulgar la normativa urbana que establece los lineamientos de cuidado y conservación de los bienes inmuebles patrimoniales | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6534792 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010223 | BP26005355 | Protección de los bienes de interés cultural de Santiago de Cali | BP260053551010115 | Realizar actividades pedagógicas de difusión de los valores culturales en los sectores urbanos | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 12% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 48413000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010111 | Apoyar la participación artística y cultural de la población LGBTIQ+ del Distrito de Santiago Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11742770 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010107 | Apoyar las iniciativas culturales juveniles para la prevención de violencias urbanas en el Distrito Especial de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 59636756 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010110 | Apoyar las iniciativas culturales juveniles para la prevención de violencias urbanas en el Distrito Especial de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13080232 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010121 | Divulgar los derechos culturales de los Niños y Niñas de Primera Infancia con agentes educativos | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 24704300 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010117 | Realizar eventos, festivales y encuentros con oferta cultural y artística para las personas mayores en Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 9.66% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32190780 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010118 | Realizar eventos, festivales y encuentros con oferta cultural y artística para las personas mayores en Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 9.66% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50530300 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010115 | Realizar la convocatoria y selección de las presentaciones artísticas y culturales en el marco de la atención a la población de personas mayores | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010131 | Realizar la identificación y acompañamiento de los procesos culturales para personas víctimas del conflicto armado interno. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11751950 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010103 | Realizar la transversalización del enfoque de género en la gestión pública cultural, artística y de saberes, en el marco de la implementación de la Política Pública "Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2022-2031" y del Sistema Distrital del Cuidado de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11160326 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010101 | Realizar la transversalización del enfoque de género en la gestión pública cultural, artística y de saberes, en el marco de la implementación de la Política Pública "Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2022-2031" y del Sistema Distrital del Cuidado de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31124148 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010102 | Realizar la transversalización del enfoque de género en la gestión pública cultural, artística y de saberes, en el marco de la implementación de la Política Pública "Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2022-2031" y del Sistema Distrital del Cuidado de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 53659510 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010125 | Apoyar el desarrollo de estrategias que fomenten el ejercicio de los derechos culturales y artísticos en población vulnerable. | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010112 | Apoyar la participación artística y cultural de la población LGBTIQ+ del Distrito de Santiago Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9835100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010106 | Apoyar las iniciativas culturales juveniles para la prevención de violencias urbanas en el Distrito Especial de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010108 | Apoyar las iniciativas culturales juveniles para la prevención de violencias urbanas en el Distrito Especial de Santiago de Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 3.25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20696052 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010120 | Realizar la promoción de las expresiones artísticas y culturales en las Unidades de Transformación Social | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10794600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010122 | Realizar encuentros a mujeres Gestantes y madres Lactantes | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20004480 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010212 | BP26005356 | Fortalecimiento de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales con enfoque poblacional, diferencial y de género en el distrito de Santiago de Cali | BP260053562010116 | Realizar eventos, festivales y encuentros con oferta cultural y artística para las personas mayores en Cali | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 9.66% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 1502 | 1352 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010110 | Adquirir equipos y demás insumos para los procesos de organización, conservación y divulgación de los archivos audiovisuales y sonoros de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 9% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13429477 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010107 | Adquirir insumos para la conservación preventiva y correctiva del patrimonio material de la sala audiovisual (audioteca y videoteca) | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 4.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010106 | Adquirir insumos para la conservación preventiva y correctiva del patrimonio material de la sala audiovisual (audioteca y videoteca) | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 4.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3332000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010111 | Difundir los acervos audiovisuales y sonoros tanto en el centro cultural como en el Distrito especial de Santiago de Cali | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13583800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010112 | Difundir los acervos audiovisuales y sonoros tanto en el centro cultural como en el Distrito especial de Santiago de Cali | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010113 | Divulgar la programación cultural de la sala audiovisual con actividades de formación de público en lo audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12313566 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010114 | Divulgar la programación cultural de la sala audiovisual con actividades de formación de público en lo audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010108 | Realizar adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo, a los espacios de atención, equipos de trabajo, de reproducción y proyección de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 8% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7335400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010102 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y divulgación del patrimonio material audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11736000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010101 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y divulgación del patrimonio material audiovisual y sonoro | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 6% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7292000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010105 | Realizar la atención integral a los usuarios de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 12% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010104 | Realizar la conservación, catalogación y clasificación de los acervos audiovisuales y sonoros, de forma física y digital de la sala audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 12% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010227 | BP26005358 | Conservación, organización y difusión del patrimonio audiovisual y sonoro de Santiago de Cali | BP260053581010116 | Realizar la curaduría de los ciclos de cine y de la programación de contenidos relacionados con el patrimonio audiovisual | V1: Bien mueble patrimonial audiovisual y sonoro y de interés cultural conservado | 12% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030006 | Patrimonio audiovisual y sonoro conservado | 3301067 | Servicio de gestion de archivos audiovisualesy sonoros | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010103 | Apoyar a eventos y actos festivos culturales de carácter patrimonial que promuevan la identidad afro | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 20% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26350000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010102 | Apoyar a organizaciones, grupos e instituciones culturales que promuevan procesos de recuperación y promoción de valores identitarios afrodescendientes | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32117580 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010110 | Apoyar a organizaciones, grupos e instituciones culturales que promuevan procesos de recuperación y promoción de valores identitarios afrodescendientes | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 0% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 128738720 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010101 | Realizar acompañamiento a los procesos de las organizaciones, grupos e instituciones culturales que promuevan procesos de recuperación y promoción de valores identitarios afrodescendientes | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9907380 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010229 | BP26005360 | Implementación de estrategias orientadas a la promoción de valores identitarios, expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos en Santiago de Cali | BP260053601010105 | Realizar la planeación e implementación de acciones que fortalecen las expresiones tradicionales | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12813800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010102 | Acompañar los procesos culturales de participación en las comunas y corregimientos | V1: Sistema de Gestión implementado | 7% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 142538000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010107 | Acompañar los procesos de mejoramiento en gestión y desempeño institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 31% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 659318500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010113 | Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y la planificación de los procesos culturales | V1: Sistema de Gestión implementado | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 397188136 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010101 | Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y la planificación de los procesos culturales | V1: Sistema de Gestión implementado | 11% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 87019864 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010103 | Brindar apoyo logístico en los espacios de participación y procesos de desarrollo institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010116 | Brindar apoyo logístico en los espacios de participación y procesos de desarrollo institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010115 | Brindar apoyo logístico en los espacios de participación y procesos de desarrollo institucional | V1: Sistema de Gestión implementado | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73065118 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010106 | Ejecutar los procesos de comunicación y plan de medios | V1: Sistema de Gestión implementado | 14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 302824000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010108 | Implementar y mantener el sistema de información cultural | V1: Sistema de Gestión implementado | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 212343843 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010118 | Realizar acompañamiento a los consejos de cultura de Santiago de Cali. | V1: Sistema de Gestión implementado | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 810400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010105 | Realizar acompañamiento a los consejos de cultura de Santiago de Cali. | V1: Sistema de Gestión implementado | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 46835600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010110 | Realizar Dotacion de equipos y periféricos tecnológicos | V1: Sistema de Gestión implementado | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 38361305 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010112 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y mobiliario | V1: Sistema de Gestión implementado | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 37999999 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010220 | BP26005365 | Fortalecimiento de los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali | BP260053651010119 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y mobiliario | V1: Sistema de Gestión implementado | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 63020010033 | Procesos Institucionales del Sector Cultural fortalecidos | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12000001 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010103 | Adquirir equipos e insumos para los procesos de conservación del patrimonio documental de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 22994800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010106 | Realizar acompañamiento en el proceso de consulta en los distintos fondos del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010107 | Realizar acompañamiento en el proceso de consulta, reprografía y digitalización de las escrituras públicas que integran el fondo notarial del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010113 | Realizar conferencias sobre historia local y regional | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1193308 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010112 | Realizar conferencias sobre historia local y regional | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6807000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010101 | Realizar el seguimiento de las estrategias de organización, conservación y difusión de los documentos del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 14% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010102 | Realizar la conservación preventiva y correctiva del patrimonio documental del archivo histórico | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010108 | Realizar la digitalización y consolidación de los procesos archivísticos del acervo documental del archivo histórico de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12349000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010104 | Realizar saneamiento ambiental para conservación de la documentación del archivo histórico | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701010114 | Realizar talleres descentralizados con niños y jóvenes para conocer el patrimonio documental de Cali | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302006 | Servicios de preservacion del patrimonio bibliografico y documental | 2 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020102 | Adquirir insumos y materiales para la conservación del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | V1: Patrimonio material mueble conservado | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 3302051 | Servicios de intervencion al patrimonio material mueble | 4 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5233400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020101 | Elaborar inventario de los bienes muebles en instituciones públicas y privadas | V1: Patrimonio material mueble conservado | 31% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 3302051 | Servicios de intervencion al patrimonio material mueble | 4 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020108 | Realizar acciones de conservación y/o restauración del patrimonio cultural mueble y los bienes muebles de interés cultural | V1: Patrimonio material mueble conservado | 24% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 3302051 | Servicios de intervencion al patrimonio material mueble | 4 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9986692 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010228 | BP26005370 | Protección del patrimonio cultural mueble de Santiago de Cali | BP260053701020107 | Realizar jornadas de apropiación ciudadana para el cuidado y seguimiento de los bienes muebles | V1: Patrimonio material mueble conservado | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030008 | Patrimonio cultural material mueble conservado | 3302051 | Servicios de intervencion al patrimonio material mueble | 4 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020202 | Realizar encuentros culturales y artísticos que fortalezcan la circulación e impacto social en Santiago de Cali | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 23% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 382428375 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010101 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 42996368 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020101 | Realizar el apoyo logístico y técnico para el desarrollo de iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 25% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 32 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 57130000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010118 | Adquirir soporte de software y licencias para el desarrollo de los procesos de la formación en artes y culturas populares | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 33915059 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010103 | Adquirir soporte de software y licencias para el desarrollo de los procesos de la formación en artes y culturas populares | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73874451 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010106 | Asegurar actividades logísticas para los proceso de formación y presentaciones académicas de artes populares y tradicionales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 43720892 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010107 | Realizar formación en exploración y sensibilización en programas de extensión cultural | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 11250000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010102 | Realizar apoyo académico y técnico a los programas de formación de artes populares y tradicionales de las escuelas de EDTH | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 24% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 312500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020204 | Realizar apoyo tecnico para la articulación y proyección social de artistas Ipecianos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 18% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 280445000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010113 | Realizar cátedras en formación investigativa y académica que propicie la generación de conocimientos en artes populares y tradicionales con aspiración de carácter patrimonial | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 173300000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010112 | Realizar el acompañamiento técnico al Centro de Investigaciones | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 199709429 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010121 | Realizar el acompañamiento técnico al Centro de Investigaciones | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 86784170 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020205 | Realizar el evento de circulacion En Clave Cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 74026266 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020206 | Realizar el evento de circulación mercado cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 75140266 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020203 | Realizar el festival danza por Colombia | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 190009907 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020208 | Realizar el festival danza por Colombia | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 98417475 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010120 | Realizar el mantenimiento de instrumentos musicales y equipos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1217307 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010110 | Realizar el mantenimiento de instrumentos musicales y equipos de apoyo al proceso formativo | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45520991 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020207 | Realizar encuentros culturales y artísticos que fortalezcan la circulación e impacto social en Santiago de Cali | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 23% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 215738571 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020201 | Realizar estrategias y rutas de articulación entre agentes, sectores e instituciones para el desarrollo artístico y cultural | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 7% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 105100000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010115 | Realizar evento académico de promoción y difusión del proceso de investigación artística de los semilleros | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23056400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010122 | Realizar evento académico de promoción y difusión del proceso de investigación artística de los semilleros | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010116 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 35905227 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010117 | Realizar formación artística en música, artes plásticas, danza, teatro y escuela infantil de artes | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9921496 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771020102 | Realizar la entrega de estimulos para el desarrollo de iniciativas en las artes populares | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 75% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 32 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 137142857 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010114 | Realizar la participación en actividades interinstitucionales de formación e investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 27853637 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010119 | Realizar publicaciones y divulgación de los productos de formación e investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60471429 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010105 | Realizar publicaciones y divulgación de los productos de formación e investigación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 61408571 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010225 | BP26005377 | Fortalecimiento de la educación en artes y circulación de artistas en la Institución Universitaria de las culturas y artes populares IPC en Santiago de Cali | BP260053771010111 | Realizar y participar en encuentros artísticos y culturales durante los procesos de formación | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 13% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 524 | 0% | [6 empty] | 0 | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 154000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010134 | APOYAR LA REALIZACIÒN DE EL CEREMONIAL DE ADORACIÓN AL SOL INTI RAYMI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 30% |  |  |  |  | 0% | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali. En total se contó con la participación de 5000 habitantes. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 121329435 | 121329435 | 121329435 | 112943774 | 112943774 | 2024-03-04 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010132 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER PRÁCTICAS ANCESTRALES | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 17.5% |  |  |  |  | 77% | Se apoyo el diseño de actividades para la fiesta del Cabildo Yanacona y se coordinaron reuniones con USAID - Abdi Boca para el Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre de 2024. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 29000000 | 20778000 | 20778000 | 20778000 | 20778000 | 2024-03-04 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010129 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER PRÁCTICAS ANCESTRALES | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 17.5% |  |  |  |  | 77% | Se apoyo el diseño de actividades para la fiesta del Cabildo Yanacona y se coordinaron reuniones con USAID - Abdi Boca para el Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre de 2024. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 18300000 | 10938000 | 10938000 | 7292000 | 7292000 | 2024-03-04 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010131 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE MUESTRAS ARTÍSTICAS Y ARTESANALES EN EL CEREMONIAL AL SOL INTI RAYMI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 10% |  |  |  |  | 0% | Se llevaron a cabo las actividades de apoyo a las muestras artísticas y artesanales en el marco de la ceremonia de adoración al Sol - Inti Raymi. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010130 | APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LA FIESTA ANCESTRAL DE CADA PUEBLO INDÍGENA | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 15% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 88530000 | 88530000 | 88530000 | 0 | 0 | 2024-03-04 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010128 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE MUESTRAS ARTÍSTICAS Y ARTESANALES EN EL CEREMONIAL AL SOL INTI RAYMI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% |  |  |  |  | 0% | Se llevaron a cabo las actividades de apoyo a las muestras artísticas y artesanales en el marco de la ceremonia de adoración al Sol - Inti Raymi. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 11030000 | 11030000 | 11030000 | 0 | 0 | 2024-03-04 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010211 | BP26002685 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilizacion de las expresiones culturales y practicas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | BP260026851010133 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE MUESTRAS ARTÍSTICAS Y ARTESANALES EN EL CEREMONIAL AL SOL INTI RAYMI | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 5% |  |  |  |  | 0% | Se llevaron a cabo las actividades de apoyo a las muestras artísticas y artesanales en el marco de la ceremonia de adoración al Sol - Inti Raymi. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | En el Parque Panamericano se llevo a cabo el ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi los días 22 y 23 de junio de acuerdo al compromiso pactado entre la Secretaría de Cultura y los 8 Cabildos y un resguardo indígena asentados en Santiago de Cali, en total se contó con la participación de 5000 habitantes. Además, se realizaron actividades de apoyo a los cabildos indígenas en la celebración de las fiestas propias de cada cabildo indígena. | 26.95% |  |  |  | 26.95% | 99 | 61470000 | 61470000 | 61470000 | 0 | 0 | 2024-03-04 | 2024-11-10 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010210 | REALIZAR LA COORDINACIÓN DE PROCESOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 14% |  |  |  |  | 59% | Se realizó la estructuración de procesos tales como: 1 Adquisición de insumos de construcción para la conservación del Centro Cultural; 2. Adquisición, instalación y obras civiles para la adecuación y puesta en funcionamiento de la planta y subestación eléctrica del Centro. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301063 | Servicio de asistencia tecnica para la viabilizacion de proyectos de infraestructura | 121 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La asistencia técnica se ha enfocado en dos áreas principales: De un lado, 1. La estructuración de procesos para adquirir insumos de construcción y adecuar la planta y subestación eléctrica del Centro Cultural, además de elaborar presupuestos para mejorar la Biblioteca Pública de La Paz y el Centro de Emprendimiento Cultural en la Comuna 13, incluyendo ajustes para el POAI 2025. Por otro lado, 2. se han realizado diversas tareas de mantenimiento, como la instalación de luminarias, reparación de sillas de oficina, limpieza de aires acondicionados, adecuación de tomacorrientes, arreglo de azterías sanitarias, instalación de pendones y mantenimiento de muebles y sistemas de desagüe. | 15.66% |  |  |  | 3.13% | 99 | 155468500 | 110936500 | 110936500 | 99846500 | 99846500 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010209 | REALIZAR APOYO A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACION TECNICA PARA LAS INTERVENCIONES DEL CENTRO CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 74% | Se instalaron luminarias, repararon sillas de oficina, se instalaron llaves de lavaplatos, se limpiaron aires acondicionados y se adecuaron tomacorrientes. También se arreglaron azterías sanitarias, escritorios, armarios, azjantes de agua y tubos de desagüe de canaletas. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301063 | Servicio de asistencia tecnica para la viabilizacion de proyectos de infraestructura | 121 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La asistencia técnica se ha enfocado en dos áreas principales: De un lado, 1. La estructuración de procesos para adquirir insumos de construcción y adecuar la planta y subestación eléctrica del Centro Cultural, además de elaborar presupuestos para mejorar la Biblioteca Pública de La Paz y el Centro de Emprendimiento Cultural en la Comuna 13, incluyendo ajustes para el POAI 2025. Por otro lado, 2. se han realizado diversas tareas de mantenimiento, como la instalación de luminarias, reparación de sillas de oficina, limpieza de aires acondicionados, adecuación de tomacorrientes, arreglo de azterías sanitarias, instalación de pendones y mantenimiento de muebles y sistemas de desagüe. | 15.66% |  |  |  | 3.13% | 99 | 187921500 | 165812000 | 165812000 | 141685000 | 141685000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010771 | BP26002811 | Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali | BP260028111010208 | REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301063 | Servicio de asistencia tecnica para la viabilizacion de proyectos de infraestructura | 121 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La asistencia técnica se ha enfocado en dos áreas principales: De un lado, 1. La estructuración de procesos para adquirir insumos de construcción y adecuar la planta y subestación eléctrica del Centro Cultural, además de elaborar presupuestos para mejorar la Biblioteca Pública de La Paz y el Centro de Emprendimiento Cultural en la Comuna 13, incluyendo ajustes para el POAI 2025. Por otro lado, 2. se han realizado diversas tareas de mantenimiento, como la instalación de luminarias, reparación de sillas de oficina, limpieza de aires acondicionados, adecuación de tomacorrientes, arreglo de azterías sanitarias, instalación de pendones y mantenimiento de muebles y sistemas de desagüe. | 15.66% |  |  |  | 3.13% | 99 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251010108 | REALIZAR RUTAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 37% |  |  |  |  | 70% | Se han realizado 9 rutas patrimoniales: 2 fotográficas, 1 arqueológica, 1 de teatros, 2 en San Antonio, 1 en el centro, 1 de patrimonio material y natural, y 1 de patrimonio moderno. Además, se llevaron a cabo 2 rutas en el Centro Histórico y en el azrrio Jorge Isaacs con estudiantes y residentes |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | La divulgación del Patrimonio Cultural se ha realizado a partir de 9 rutas patrimoniales: 2 Rutas fotográficas patrimoniales, 1 Ruta patrimonial arqueológica, 1 Ruta patrimonial de teatros, 2 Ruta patrimonial San Antonio, 1 Ruta Patrimonial centro, 1 Ruta patrimonio material y natural, 1 Ruta por el patrimonio moderno. De igual forma, Por gestión se realizaron 2 rutas patrimoniales: Una en el Centro Histórico con estudiantes de sociología de Univalle y otra en el azrrio Jorge Isaac con habitantes del sector. | 70% |  |  |  | 33.6% | 99 | 73671274 | 58727293 | 58727293 | 23539500 | 23539500 | 2024-02-21 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251010109 | REALIZAR ARTICULACIÓN CON ACTORES DE LOS SECTORES URBANOS DE INTERÉS CULTURA DE SAN ANTONIO | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 31.5% |  |  |  |  | 70% | Se organizó un encuentro para socializar los valores culturales del azrrio San Antonio con un vigía del patrimonio. Se realizaron acciones como el performance "Cali oculta", reuniones con el equipo jurídico y líderes de gobernanza, actividades en el Parque Santa Rosa |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | La divulgación del Patrimonio Cultural se ha realizado a partir de 9 rutas patrimoniales: 2 Rutas fotográficas patrimoniales, 1 Ruta patrimonial arqueológica, 1 Ruta patrimonial de teatros, 2 Ruta patrimonial San Antonio, 1 Ruta Patrimonial centro, 1 Ruta patrimonio material y natural, 1 Ruta por el patrimonio moderno. De igual forma, Por gestión se realizaron 2 rutas patrimoniales: Una en el Centro Histórico con estudiantes de sociología de Univalle y otra en el azrrio Jorge Isaac con habitantes del sector. | 70% |  |  |  | 33.6% | 99 | 27454792 | 20920000 | 20920000 | 15690000 | 15690000 | 2024-02-21 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251010107 | REALIZAR ARTICULACIÓN CON ACTORES DE LOS SECTORES URBANOS DE INTERÉS CULTURA DE SAN ANTONIO | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 31.5% |  |  |  |  | 70% | Se organizó un encuentro para socializar los valores culturales del azrrio San Antonio con un vigía del patrimonio. Se realizaron acciones como el performance "Cali oculta", reuniones con el equipo jurídico y líderes de gobernanza, actividades en el Parque Santa Rosa |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | La divulgación del Patrimonio Cultural se ha realizado a partir de 9 rutas patrimoniales: 2 Rutas fotográficas patrimoniales, 1 Ruta patrimonial arqueológica, 1 Ruta patrimonial de teatros, 2 Ruta patrimonial San Antonio, 1 Ruta Patrimonial centro, 1 Ruta patrimonio material y natural, 1 Ruta por el patrimonio moderno. De igual forma, Por gestión se realizaron 2 rutas patrimoniales: Una en el Centro Histórico con estudiantes de sociología de Univalle y otra en el azrrio Jorge Isaac con habitantes del sector. | 70% |  |  |  | 33.6% | 99 | 161202586 | 103040500 | 103040500 | 83310500 | 83310500 | 2024-02-21 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010591 | BP26002858 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y EL ACCESO DE LOS DERECHOS CULTURALES Y DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN POBLACIONES VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI | BP260028581010106 | Diseñar estrategia para el fomento del ejecicio de los derechos culturales en poblacion vulnerable | V1: Personas que acceden a la oferta artística y cultural | 50% |  |  |  |  | 70% | En articulación con los equipos de concertación y formación de la Secretaría de Cultura, se realizó reunión con los representantes de las organizaciones conformadas con población recicladora de oficio, en donde se les presentó la oferta cultural relacionada con los procesos de formación artística en el marco del programa cultores. En esta reunión también se brindó orientación sobre los lineamientos y la ruta a seguir para la postulación de esta población en el marco de una convocatoria, posterior a esta reunión se identificaron organizaciones interesadas en participar de este proceso. |  |  | 61020030009 | Personas con acceso a la oferta artística y cultural con enfoque poblacional | 3301069 | Documentos de investigacion | 1502 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El documento que contiene los términos de referencia dirigida a la convocatoria organizaciones de azse comunitaria, social y cultural con acceso a la oferta de formación artística en el marco del programa de formación cultores, se elaboró y publicó en la página de Cultura en línea | 35% |  |  |  | 19.25% | 99 | 9900000 | 9840000 | 9840000 | 9840000 | 9840000 | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010678 | BP26002881 | Fortalecimiento de las organizaciones juveniles culturales y artísticas de Cali | BP260028811010109 | Desarrollar el programa de concertación para la participación de las organizaciones | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 94% |  |  |  |  | 72% | Se elaboró el documento que contiene los términos de referencia del estímulo orientado al fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales desarrollados por jóvenes. En este sentido, el 6 de junio, a través de la plataforma Cultura en Línea, se publicó la convocatoria para las personas y grupos interesados en postular sus propuestas artísticas y culturales. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301071 | Documentos normativos | 310 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se elaboró el documento que contiene los términos de referencia del estímulo orientado al fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales desarrollados por jóvenes. En este sentido, el 6 de junio, a través de la plataforma Cultura en Línea, se publicó la convocatoria para las personas y grupos interesados en postular sus propuestas artísticas y culturales. | 67.68% |  |  |  | 35.19% | 99 | 53986000 | 52936500 | 52936500 | 45435000 | 45435000 | 2024-04-09 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010678 | BP26002881 | Fortalecimiento de las organizaciones juveniles culturales y artísticas de Cali | BP260028811010108 | Diseño y promoción de los encuentros con organizaciones artísticas y culturales juveniles | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301071 | Documentos normativos | 310 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se elaboró el documento que contiene los términos de referencia del estímulo orientado al fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales desarrollados por jóvenes. En este sentido, el 6 de junio, a través de la plataforma Cultura en Línea, se publicó la convocatoria para las personas y grupos interesados en postular sus propuestas artísticas y culturales. | 67.68% |  |  |  | 35.19% | 99 | 9881217 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821020116 | Realizar presentaciones artísticas de gran formato con los actores de la salsa | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 35% |  |  |  |  | 0% | Las presentaciones se desarrollaron en dos días. El primero fue el 24 de septiembre en dos espacios,uno en la plazoleta de aznderas del Centro Cultural con la inauguración de la Semana del Patrimonio y el Segundo en el Bulevar del Rio. Pendiente dato de artistas y publico asistente. El segundo el viernes 27 de septiembre en el Bulevar del Rio a con la presentación de ganadores de estímulos categoria actores de la salsa Pendiente artistas y publico. Además se contó con stands del ecosistema economico cultural del ecosistema de la salsa en ambos días. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El 28 de septiembre en el Bulevar de Oriente en el marco del cierre de la semana del patrimonio se desarrollo el encuentro salsero , el cual presento azilarines, orquestas, semilleros de melomanitos y coleccionistas. Pendiente artistas y publico asistentes. | 1.5% |  |  |  | 5.7% | 99 | 161919744 | 161919744 | 160493340 | 0 | 0 | 2024-06-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821020113 | Realizar encuentros culturales salseros | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 30% |  |  |  |  | 0% | El 28 de septiembre en el Bulevar de Oriente en el marco del cierre de la semana del patrimonio se desarrollo el encuentro salsero , el cual presento azilarines, orquestas, semilleros de melomanitos y coleccionistas. Pendiente artistas y publico asistentes. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El 28 de septiembre en el Bulevar de Oriente en el marco del cierre de la semana del patrimonio se desarrollo el encuentro salsero , el cual presento azilarines, orquestas, semilleros de melomanitos y coleccionistas. Pendiente artistas y publico asistentes. | 1.5% |  |  |  | 5.7% | 99 | 141730180 | 141730180 | 140150180 | 0 | 0 | 2024-06-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821020115 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del Proyecto Actores de la Salsa en Santiago de Cali | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Se ha brindado apoyo a los procesos administraivo de producción de los eventos programados en el marco de los actores de la Salsa |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El 28 de septiembre en el Bulevar de Oriente en el marco del cierre de la semana del patrimonio se desarrollo el encuentro salsero , el cual presento azilarines, orquestas, semilleros de melomanitos y coleccionistas. Pendiente artistas y publico asistentes. | 1.5% |  |  |  | 5.7% | 99 | 25070 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821020114 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del Proyecto Actores de la Salsa en Santiago de Cali | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 2.5% |  |  |  |  | 60% | Se han realizado acciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El 28 de septiembre en el Bulevar de Oriente en el marco del cierre de la semana del patrimonio se desarrollo el encuentro salsero , el cual presento azilarines, orquestas, semilleros de melomanitos y coleccionistas. Pendiente artistas y publico asistentes. | 1.5% |  |  |  | 5.7% | 99 | 40152415 | 22190000 | 22190000 | 17752000 | 17752000 | 2024-06-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010856 | BP26002882 | Fortalecimiento de los actores de la salsa de la ciudad de Santiago de Cali | BP260028821020117 | Realizar la circulación de los actores de la salsa | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 30% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad esta programa para el mes de noviembre |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 16 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El 28 de septiembre en el Bulevar de Oriente en el marco del cierre de la semana del patrimonio se desarrollo el encuentro salsero , el cual presento azilarines, orquestas, semilleros de melomanitos y coleccionistas. Pendiente artistas y publico asistentes. | 1.5% |  |  |  | 5.7% | 99 | 138080256 | 138080256 | 138080256 | 0 | 0 | 2024-06-26 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041010101 | REALIZAR EL FESTIVAL DE MACETAS DE ALFEÑIQUE COMO ACCIÓN DE SALVAGUARDIA DE LA MANIFESTACIÓN | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 92% |  |  |  |  | 100% | Se realizó festival de maceta entre el 26 de junio y el 1ro de julio, el tuvo 3 componentes. Componente comercial: se instalaron 98 stands, 48 de ellos en centros comerciales y 50 en sitios estrategicos de ciudad, como San antonio, Bulevar… En total se tuvieron ventas por aproximadas por 120mill, se vendieron 7mil macetas. Componente lúdico y cultura: se realizaron 5 eventos con el lanzamiento, desarrollados 25 de junio en la Sociedad de mejoras públicas, el 28 y 29 de junio en Bulevar del rio, el 30 junio y 1ro de julio en colina de San Antonio. De igual forma se desarrolló la ruta dulce del ahijado los dias 27 y 28 de juniodonde participaron 150 personas, en general en este componente impactó a 585 artistitas y cerca de 10750 personas asistentes a los eventos culturales. Finalmente en cuanto al componente pedagogico se desarrollaron 2 conversatorios y 30 talleres en los cuales se impactaron 650 personas. Tambien, se realizó reunión de evaluación del desarrollo del Festival de Macetas, en donde se resaltó el traazjo realizado, tanto por el operador tanto por el equipo de la Secretaría de Cultura. Ademas se socializaron cifras de impacto y se analizaron las posibles estrategias de mejora para la versión del festival en la proxima vigencia." |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó festival de maceta entre el 26 de junio y el 1ro de julio, el tuvo 3 componentes. Componente comercial: se instalaron 98 stands, 48 de ellos en centros comerciales y 50 en sitios estrategicos de ciudad, como San antonio, Bulevar… En total se tuvieron ventas por aproximadas por 120mill, se vendieron 7mil macetas. Componente lúdico y cultura: se realizaron 5 eventos con el lanzamiento, desarrollados 25 de junio en la Sociedad de mejoras públicas, el 28 y 29 de junio en Bulevar del rio, el 30 junio y 1ro de julio en colina de San Antonio. De igual forma se desarrolló la ruta dulce del ahijado los dias 27 y 28 de juniodonde participaron 150 personas, en general en este componente impactó a 585 artistitas y cerca de 10750 personas asistentes a los eventos culturales. Finalmente en cuanto al componente pedagogico se desarrollaron 2 conversatorios y 30 talleres en los cuales se impactaron 650 personas. Tambien, se realizó reunión de evaluación del desarrollo del Festival de Macetas, en donde se resaltó el traazjo realizado, tanto por el operador tanto por el equipo de la Secretaría de Cultura. Ademas se socializaron cifras de impacto y se analizaron las posibles estrategias de mejora para la versión del festival en la proxima vigencia." | 92% |  |  |  | 28.88% | 99 | 259277711 | 259277711 | 259277711 | 103711084 | 103711084 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010486 | BP26003704 | Fortalecimiento de las acciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali | BP260037041010102 | REALIZAR TALLERES FORMATIVOS QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN DE LOS SABERES DE LAS MANIFESTACIONES CARNAVALESCAS | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 16 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó festival de maceta entre el 26 de junio y el 1ro de julio, el tuvo 3 componentes. Componente comercial: se instalaron 98 stands, 48 de ellos en centros comerciales y 50 en sitios estrategicos de ciudad, como San antonio, Bulevar… En total se tuvieron ventas por aproximadas por 120mill, se vendieron 7mil macetas. Componente lúdico y cultura: se realizaron 5 eventos con el lanzamiento, desarrollados 25 de junio en la Sociedad de mejoras públicas, el 28 y 29 de junio en Bulevar del rio, el 30 junio y 1ro de julio en colina de San Antonio. De igual forma se desarrolló la ruta dulce del ahijado los dias 27 y 28 de juniodonde participaron 150 personas, en general en este componente impactó a 585 artistitas y cerca de 10750 personas asistentes a los eventos culturales. Finalmente en cuanto al componente pedagogico se desarrollaron 2 conversatorios y 30 talleres en los cuales se impactaron 650 personas. Tambien, se realizó reunión de evaluación del desarrollo del Festival de Macetas, en donde se resaltó el traazjo realizado, tanto por el operador tanto por el equipo de la Secretaría de Cultura. Ademas se socializaron cifras de impacto y se analizaron las posibles estrategias de mejora para la versión del festival en la proxima vigencia." | 92% |  |  |  | 28.88% | 99 | 21467983 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010155 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a la Difusión de Expresiones Tradicionales Afro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 8.5% |  |  |  |  | 0% | Se ha asistido a los comites técnicos operativos con el objetivo de hacer el seguimiento a los avances realizados en el marco del festiva |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 313348537 | 313348537 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010154 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a la Difusión de Expresiones Tradicionales Afro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 8.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 30668212 | 30668212 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010153 | Realizar el espacio pedagógico y lúdico del festival: Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa y agenda académica | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 6% |  |  |  |  | 100% | Se desarrolló el encuentro academico en Universidades y en el coliseo de la ciudadela Petronio con conversatorios y conferencias sobre temas del pacifico colombiano, se contó con la estrategia denominada Petronio va al colegio con las instituciones educativas oficiales del Distrito. El Quilombo Pedagoico German Patiño Ossa se desarrolló con talleres en zonas verdes de la ciudadela, los cuales contemplaron conversatorios, presentaciones artísitcas y recorridos guiados dentro de la experiencia. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 434294400 | 434294400 | 130288320 | 130288320 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010147 | Realizar el concurso musical del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% | La etapa de la semi final del concurso musical se desarrolló en el marco del Festival los dias 14, 15 y 16 donde se seleccionaron 15 agrupaciones que participaron durante la final en las modalidades: Marimaz y cantos tradicionales, chirimia de Flauta, chirimia de clarinete, Violin caucano y Libre. También se contó con la entrega de reconocimiento economico a las 32 agrupaciones semi finalistas. Cabe resaltar que durante versión, por primera vez las 16 agrupaciones semi finalista realizaron presentaciones musicales pagas en tarimas alternas al festival. En total participaron 450 artistas entre 47 agrupaciones en el marco del concurso musical,adicional se impactaron más de 1000 artistas invitados. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 34358727 | 34358727 | 34358727 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010156 | Realizar el concurso musical del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 100% | La etapa de la semi final del concurso musical se desarrolló en el marco del Festival los dias 14, 15 y 16 donde se seleccionaron 15 agrupaciones que participaron durante la final en las modalidades: Marimaz y cantos tradicionales, chirimia de Flauta, chirimia de clarinete, Violin caucano y Libre. También se contó con la entrega de reconocimiento economico a las 32 agrupaciones semi finalistas. Cabe resaltar que durante versión, por primera vez las 16 agrupaciones semi finalista realizaron presentaciones musicales pagas en tarimas alternas al festival. En total participaron 450 artistas entre 47 agrupaciones en el marco del concurso musical,adicional se impactaron más de 1000 artistas invitados. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 450000000 | 450000000 | 135000000 | 135000000 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010148 | Realizar el concurso musical del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% | La etapa de la semi final del concurso musical se desarrolló en el marco del Festival los dias 14, 15 y 16 donde se seleccionaron 15 agrupaciones que participaron durante la final en las modalidades: Marimaz y cantos tradicionales, chirimia de Flauta, chirimia de clarinete, Violin caucano y Libre. También se contó con la entrega de reconocimiento economico a las 32 agrupaciones semi finalistas. Cabe resaltar que durante versión, por primera vez las 16 agrupaciones semi finalista realizaron presentaciones musicales pagas en tarimas alternas al festival. En total participaron 450 artistas entre 47 agrupaciones en el marco del concurso musical,adicional se impactaron más de 1000 artistas invitados. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 35643003 | 35643003 | 35643003 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010122 | Realizar el concurso musical del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 0% | La etapa de la semi final del concurso musical se desarrolló en el marco del Festival los dias 14, 15 y 16 donde se seleccionaron 15 agrupaciones que participaron durante la final en las modalidades: Marimaz y cantos tradicionales, chirimia de Flauta, chirimia de clarinete, Violin caucano y Libre. También se contó con la entrega de reconocimiento economico a las 32 agrupaciones semi finalistas. Cabe resaltar que durante versión, por primera vez las 16 agrupaciones semi finalista realizaron presentaciones musicales pagas en tarimas alternas al festival. En total participaron 450 artistas entre 47 agrupaciones en el marco del concurso musical,adicional se impactaron más de 1000 artistas invitados. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010151 | Realizar el concurso musical del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 5% |  |  |  |  | 100% | La etapa de la semi final del concurso musical se desarrolló en el marco del Festival los dias 14, 15 y 16 donde se seleccionaron 15 agrupaciones que participaron durante la final en las modalidades: Marimaz y cantos tradicionales, chirimia de Flauta, chirimia de clarinete, Violin caucano y Libre. También se contó con la entrega de reconocimiento economico a las 32 agrupaciones semi finalistas. Cabe resaltar que durante versión, por primera vez las 16 agrupaciones semi finalista realizaron presentaciones musicales pagas en tarimas alternas al festival. En total participaron 450 artistas entre 47 agrupaciones en el marco del concurso musical,adicional se impactaron más de 1000 artistas invitados. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 1970622270 | 1970622270 | 591186681 | 591186681 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010121 | Realizar la promoción y difusión del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.5% |  |  |  |  | 100% | Se publicaron piezas audiovisuales con el objetivo de impulsar el fortalecimientos del Festival, la programación que promociona las diferentes componentes, especificamente el componente musical, academico. También se contó con el desarrollo de la experiencia sensorial en diferentes espacios de la ciudadela que aportaron a la sensibilización y reconocimiento sobre habitat natural del pacifico y sus tradiciones. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 11714400 | 11714400 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010150 | Realizar la promoción y difusión del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.5% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 783975386 | 783975386 | 235192616 | 235192616 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010163 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010159 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010120 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 245000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010146 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010149 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% | La versión XXVIII del Festival se desarrolló en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, entre los dias 14 y 19 de agosto, con producción técnica y logistica, tales como: Pantallas, sonido y luces, azckline, tarimas, mobiliarios, alimentación, organismos de socorro, permisos, seguridad, logistica, aseo entre otros. Adicional se desarrollaron activaciones en otros espacios de ciudad con representación del Festial (música y portadores de tradición) en lugares como centros comerciales, Bulevar del Rio, Bulevar de Orientesitios turísticos de la ciudad y supermercados. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 9244732187 | 9244732187 | 2869057617 | 2869057617 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010119 | Realizar las sesiones clasificatorias (zonales) | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3% |  |  |  |  | 100% | Entre los meses de abril y junio se realizaron zonales clasificatorias del concurso musical del festival en las ciudades: Cali (26 agrupaciones) , Buenaventura (10 grupos) , Guapi (14 grupos), Esmeraldas - Ecuador (14 grupos), Bogota (16 agrupaciones), Quibdo ( 12 agrupaciones), Puerto Tejada (15 agrupaciones) y Tumaco ( 17 agrupaciones) |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 145000000 | 145000000 | 145000000 | 43500000 | 43500000 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010123 | Realizar el encuentro de semilleros Petronitos | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2.5% |  |  |  |  | 0% | El encuentro de semilleros de musica tradicional Petronitos se desarrollo el 10 de agosto en el Teatro al Aire Libre los Cristales con la participación de más de 250 niños y niñas de semilleros invitados, también se desarrolló el día ludico pedagógico para los niños en un espacio de esparcimiento. De estos semilleros se contó con la participación de 4 grupos de territotorios de Tumaco, Suaerez - Cauca, Buenaventura y Esmeraldas - Ecuador |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010152 | Realizar el encuentro de semilleros Petronitos | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2.5% |  |  |  |  | 100% | El encuentro de semilleros de musica tradicional Petronitos se desarrollo el 10 de agosto en el Teatro al Aire Libre los Cristales con la participación de más de 250 niños y niñas de semilleros invitados, también se desarrolló el día ludico pedagógico para los niños en un espacio de esparcimiento. De estos semilleros se contó con la participación de 4 grupos de territotorios de Tumaco, Suaerez - Cauca, Buenaventura y Esmeraldas - Ecuador |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 150130380 | 150130380 | 45039114 | 45039114 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010117 | Realizar la coordinación técnica del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% |  |  |  |  | 100% | Se presentó al despacho del Alcalde la proyección detallada las actividades programadas en el marco del festivales en la Unidad Deportiva Alberto Galindo y descentralizados. Adicional, se desarrollaron en el marco del festival las actividades de cada uno de los componentes desde las coordinaciones y producciones de cada uno: Quilombo Pedagógico German Patiño Ossa, Agenda academica, concurso musical, presentaciones musicales de agrupaciones invitadas, Semilleros de música tradicional Petronitos y Desfile de Colonias. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 60000000 | 56297000 | 56297000 | 51066000 | 51066000 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010160 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 245000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010161 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 134575080 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010162 | Realizar la producción general del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 102896840 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010157 | Realizar la coordinación técnica del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 3703000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2022760010033 | BP26004281 | Fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de Santiago de Cali | BP260042811010158 | Realizar la coordinación técnica del festival | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La XXVIII edición del Festival se realizó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 14 al 19 de agosto. También se llevaron a cabo activaciones en centros comerciales, el Bulevar del Río, Bulevar de Oriente y otros lugares turísticos. | 63.5% |  |  |  | 50.27% | 99 | 0 | 30341000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010173 | BP26004709 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE GESTIONAN LAS ORGANIZACIONES DE SANTIAGO DE CALI | BP260047091010101 | Desarrollar el programa de concertación Distrital de proyectos artisticos y culturales apoyados | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 100% |  |  |  |  | 75% | Se realizó la publicación del documento rector del programa de concertación. Se elaboraron los términos especificos de participación de la modalidad Interculturalidad, larga trayectoria Ciclo 1, los cuales están para revisión jurídica. De igual forma, se elaboraron y aproazron los anexos para postulación de organizaciones interesadas en participar. En artículación con el área jurídica se esta avanzando con el ajuste de la carta de compromiso. También se esta avanzado en la elaboración de la resolución de apertura para publicar la convocatoria. Adicionalmente, se estan elaborando las Cartas de invitación para convocatoria cerrada dirigida a 20 organizaciones, y se avanza con la selección de la terna de jurados. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301129 | Documentos de planeación | 310 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | El documento rector del programa de concertación se elaboró y publicó en la Plataforma Cultura en línea. Además, se elaboraron los términos específicos de participación de la modalidad Interculturalidad, larga trayectoria Ciclo 1, e Interculturalidad Ciclo 3 | 75% |  |  |  | 37.75% | 99 | 626656200 | 621195500 | 613425500 | 508787500 | 508787500 | 2024-01-31 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010107 | Realizar intervención al Teatro Municipal Enrique Buenaventura | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs. También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28633029 | 28633028 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010106 | Realizar intervención al Teatro Municipal Enrique Buenaventura | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto iniciaron ejecución presupuestal finalizando mes de septiembre. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12366971 | 12366971 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010118 | Adquirir insumos de construcción para el mantenimiento de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9533700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010119 | Adquirir insumos de construcción para el mantenimiento de la infraestructura cultural (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32168490 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010120 | Adquirir insumos de construcción para el mantenimiento de la infraestructura cultural: productos metálicos, maquinaria y equipo | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 67143352 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010105 | Realizar la interventoría a las intervenciones de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 65837322 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010111 | Realizar mantenimiento eléctrico a la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 55467103 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010122 | Realizar apoyo a los procesos de estructuración técnica para las intervenciones del Centro Cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 22109500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010110 | Realizar el mantenimiento de ascensores de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010108 | Realizar estudios y diseños para las intervenciones al Teatro Municipal | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 115562240 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010121 | Realizar la coordinación de procesos de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44532000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010113 | Realizar mantenimiento y adecuación a la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49602230 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010114 | Realizar mantenimiento y adecuación a la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15397770 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010123 | Realizar monitoreo y operación a las fuentes | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010125 | Realizar obra civil, mecánica, eléctrica e hidráulica en las fuentes | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 153000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010115 | Realizar obras para la conservación de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010116 | Realizar obras para la conservación de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4.67% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 840063158 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010117 | Realizar obras para la conservación de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4.66% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30998444 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010128 | Realizar restauración artística de las fuentes y monumentos | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 64136438 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010127 | Realizar restauración artística de las fuentes y monumentos | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 235863562 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010104 | Realizar la interventoría a las intervenciones de la infraestructura cultural | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010109 | Realizar estudios y diseños para las intervenciones al Teatro Municipal | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 583333597 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010224 | BP26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | BP260053531010103 | Realizar intervención a la Biblioteca Publica Patrimonial Centenario | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 0% | Las actividades asociadas a este producto no han iniciado ejecución presupuestal. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 121 | 77 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizaron actividades de pintura en corniza interior, molduras, carteras de ventanas, puertas de lámina, azrandas y guardaescoazs También se arregló la fachada superior, se aplicó esmalte anticorrosivo en rejas y puertas de vidrio, y se repintaron lámparas y postes exteriores | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10459125 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010058 | BP26004903 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049031010102 | Realizar las muestras artísticas y culturales en los espacios públicos de la comuna 21 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 98% |  |  |  |  | 0% | Hasta la fecha, se han realizado 2 muestras artísticas en la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, con 1,500 estudiantes en San Felipe y 2,500 en Compartir, participando 13 grupos artísticos y 2 orquestas en cada evento |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 | Hasta la fecha, se han realizado 2 muestras artísticas en la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, con 1,500 estudiantes en San Felipe y 2,500 en Compartir, participando 13 grupos artísticos y 2 orquestas en cada evento. Se programaron dos muestras más para octubre y noviembre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 161496000 | 161496000 | 161496000 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010058 | BP26004903 | Aprovechamiento de los espacios públicos con programación artística y cultural en la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049031010101 | Realizar la divulgación de los eventos artísticos y culturales en los espacios públicos de la comuna 21 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la difusión de las actividadeasociadas a este evento por medio de flayers, redes sociales y director de Cali |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 | Hasta la fecha, se han realizado 2 muestras artísticas en la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, con 1,500 estudiantes en San Felipe y 2,500 en Compartir, participando 13 grupos artísticos y 2 orquestas en cada evento. Se programaron dos muestras más para octubre y noviembre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251020106 | REALIZAR ACTIVIDAD LUDICA DE SENSIBILIZACIÓN POR LOS VALORES CULTURALES EN LOS SECTORES URBANOS | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 32% |  |  |  |  | 0% | Se han llevado a cabo 5 jornadas lúdicas: 2 de sensibilización, "Dibujo al Centro" en la Iglesia Santa Rosa (23 y 24 de agosto) con 70 asistentes; "Entre Ríos y Trazos" en Plaza Caycedo con 40 participantes; y 2 más en un centro cultural y un BIC aislado. En total, se registraron 195 asistentes. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 121 | 4 | 100% | [6 empty] | 3 | Se han realizado 3 jornadas lúdicas: 2 de sensibilización denominada "Dibujo al Centro" en la Iglesia Santa Rosa los días 23 y 24 agosto con la asistencia de 70 personas, y 1 en la Plaza Caycedo denominada "Entre Ríos y Trazos" con la participación de 40 personas. En total 110 asistentes. | 0% |  |  |  | 33.6% | 99 | 2545208 | 2545208 | 2545208 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251020104 | REALIZAR ACTIVIDAD LUDICA DE SENSIBILIZACIÓN POR LOS VALORES CULTURALES EN LOS SECTORES URBANOS | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 32% |  |  |  |  | 0% | Se han llevado a cabo 5 jornadas lúdicas: 2 de sensibilización, "Dibujo al Centro" en la Iglesia Santa Rosa (23 y 24 de agosto) con 70 asistentes; "Entre Ríos y Trazos" en Plaza Caycedo con 40 participantes; y 2 más en un centro cultural y un BIC aislado. En total, se registraron 195 asistentes. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 121 | 4 | 100% | [6 empty] | 3 | Se han realizado 3 jornadas lúdicas: 2 de sensibilización denominada "Dibujo al Centro" en la Iglesia Santa Rosa los días 23 y 24 agosto con la asistencia de 70 personas, y 1 en la Plaza Caycedo denominada "Entre Ríos y Trazos" con la participación de 40 personas. En total 110 asistentes. | 0% |  |  |  | 33.6% | 99 | 87511231 | 87511231 | 87511231 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251020103 | REALIZAR SIMPOSIO DE LA NORMATIVA QUE RIGE LOS SECTORES URBANOS DE INTERÉS CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 18% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron tres días de simposio en el marco de la Semana del Patrimonio, los días 24, 25 y 26 de septiembre. Cada jornada se desarrolló de 8:00 a 16:30 en el aznco de la República. Estas actividades fueron diseñadas para fomentar el conocimiento y la apreciación del patrimonio cultural. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 121 | 4 | 100% | [6 empty] | 3 | Se han realizado 3 jornadas lúdicas: 2 de sensibilización denominada "Dibujo al Centro" en la Iglesia Santa Rosa los días 23 y 24 agosto con la asistencia de 70 personas, y 1 en la Plaza Caycedo denominada "Entre Ríos y Trazos" con la participación de 40 personas. En total 110 asistentes. | 0% |  |  |  | 33.6% | 99 | 27454792 | 27454792 | 27454792 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010658 | BP26002825 | Divulgación de valores culturales en Sectores urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural de Santiago de Cali | BP260028251020107 | REALIZAR SIMPOSIO DE LA NORMATIVA QUE RIGE LOS SECTORES URBANOS DE INTERÉS CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 18% |  |  |  |  | 0% | Se realizó 3 días de simposio en el marco de la semana del patrimonio: 1 el día 24 de septiembre, 1 el 25 de septiembre y 1 el 26 de septiiembre. Todas la jornadas fueron de 8 a 4:30 de la tarde en el banco de la república. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 121 | 4 | 100% | [6 empty] | 3 | Se han realizado 3 jornadas lúdicas: 2 de sensibilización denominada "Dibujo al Centro" en la Iglesia Santa Rosa los días 23 y 24 agosto con la asistencia de 70 personas, y 1 en la Plaza Caycedo denominada "Entre Ríos y Trazos" con la participación de 40 personas. En total 110 asistentes. | 0% |  |  |  | 33.6% | 99 | 32345208 | 32345208 | 32345208 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020103 | Realizar el Festival de las artes plásticas, gráficas y visuales "Sucursal Fest" | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 8% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el sucursal Fest en el parque de la retreta el 28 y 29 de junio, contando con participación de categorías de muralismo, graffiti, artes plasticas, arte digital, cultura geek, circo, manifestaciones artísticas lgbtiq+, aduciones en vivo (breakin, all style, freestyle), agrupaciones y solistas de rap y urazno, beatbox, y agrupaciones de dancehall/twerk, presentaciones de VJS y DJS, colectivos de circo. Además, se contó con una agenda academica con 5 talleres: 1. sin Juicios, 2. Best Practices, 3. Arte, cultura y salud mental, 4. Impacto sonico y 5. Construyendo espacios culturales libres de violencia. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 911880640 | 910090552 | 909740552 | 370102684 | 370102684 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020114 | Realizar el Festival Internacional de Teatro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.67% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el Festival Internacional de Teatro entre 20 y 29 de septiembre, atendiendo al sector teatral en la comuna 3, Se contó con 85 funciones de teatro, 7 obras nacionales, 4 obras internacionales, 34 obras locales y 4 muestras pedagogicas de infancia, en 43 espacios escenicos entre teatros, salas de teatro y universades. Pendientes cifras impacto |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 1149999999 | 1148998580 | 350439574 | 342239574 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020101 | Realizar el Festival Internacional de Teatro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.66% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el Festival Internacional de Teatro entre 20 y 29 de septiembre, atendiendo al sector teatral en la comuna 3, Se contó con 85 funciones de teatro, 7 obras nacionales, 4 obras internacionales, 34 obras locales y 4 muestras pedagogicas de infancia, en 43 espacios escenicos entre teatros, salas de teatro y universades. Pendientes cifras impacto |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 345698581 | 259698581 | 40000000 | 12000000 | 12000000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020104 | Realizar el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas mercedes montaño | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3.5% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el Ecnuentro Mercedes Montaños entre el 1 y el 7 de julio en 5 espacios centrales: Teatro Municipal Enrique Buenaventura, Teatro al aire libre los Cristales, sala Bethoven, se llevó a cabo galas de presentaciones, Auditorio Secr. de Cultura donde se llevó a cabo la agenda académica y Hotel Torre de Cali se llevó a cabo encuentro de saberes y 9 descentralizados en diferentes comunas logrando la presentación de 18 grupos locales, 18 grupos semilleros, 4 internacionales, 9 entre nacionales y regionales. Se cuenta con la asistencia de 3500 y la presentación de 1400 artistas. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 315660497 | 315660497 | 315660497 | 100000000 | 100000000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020113 | Realizar el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas mercedes montaño | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 3.5% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el Ecnuentro Mercedes Montaños entre el 1 y el 7 de julio en 5 espacios centrales: Teatro Municipal Enrique Buenaventura, Teatro al aire libre los Cristales, sala Bethoven, se llevó a cabo galas de presentaciones, Auditorio Secr. de Cultura donde se llevó a cabo la agenda académica y Hotel Torre de Cali se llevó a cabo encuentro de saberes y 9 descentralizados en diferentes comunas logrando la presentación de 18 grupos locales, 18 grupos semilleros, 4 internacionales, 9 entre nacionales y regionales. Se cuenta con la asistencia de 3500 y la presentación de 1400 artistas. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 391438403 | 390013403 | 390013403 | 209263970 | 209263970 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020116 | Realizar el Festival Internacional de Cine | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.5% |  |  |  |  | 22.22% | Se realizó socialización con el comité tecnico conceptual de la programación del festival. Tambien se realizó seguimiento a la programación academica, se ha avanzado con la selección de los artistas invitados al festival. Se están definiendo las estrategias de comunicación y difusión del festival. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 950000000 | 950000000 | 285000000 | 285000000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020124 | Realizar el Festival Internacional de Cine | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó socialización con el comité tecnico conceptual de la programación del festival. Tambien se realizó seguimiento a la programación academica, se ha avanzado con la selección de los artistas invitados al festival. Se están definiendo las estrategias de comunicación y difusión del festival. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020121 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 31438403 | 31438403 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020122 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 58561597 | 58561597 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020111 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 21.09% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 313630000 | 282191597 | 185474000 | 55642200 | 55642200 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020112 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 58561597 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020110 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 185640000 | 185640000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020115 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 887901603 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020117 | Apoyar la realización del Festival Nacional e Internacional de Ballet | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 9% |  |  |  |  | 0% | Se han avanzado con la planificación conceptual del Festival |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 950000000 | 950000000 | 475000000 | 475000000 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020119 | BP-26002891- Fortalecimiento de Festivales de talla internacional realizados anualmente en Santiago de Cali- Pago de pasivo exigible de vigencia expirada | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 1971720228 | 1971720228 | 1688614858 | 1688614858 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020118 | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de los festivales y encuentros culturales de Cali | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 2% |  |  |  |  | 0% | Se realiza las acciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de los festivales y encuentros culturales desarrollados hasta la fecha. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 166902441 | 166902441 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020120 | Realizar el Festival Internacional de Teatro | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.67% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el Festival Internacional de Teatro entre 20 y 29 de septiembre, atendiendo al sector teatral en la comuna 3, Se contó con 85 funciones de teatro, 7 obras nacionales, 4 obras internacionales, 34 obras locales y 4 muestras pedagogicas de infancia, en 43 espacios escenicos entre teatros, salas de teatro y universades. Pendientes cifras impacto |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 86000000 | 86000000 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020102 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 132500000 | 132500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010178 | BP26004731 | Fortalecimiento de festivales y encuentros artísticos y culturales con componente internacional en Santiago de Cali | BP260047312020123 | Realizar el Festival Mundial de Salsa | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 4.13% |  |  |  |  | 0% | Se realizó planificación y análisis de requerimientos técnicos logísticos para realizar el Festival de Salsa. |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 6 | 100% | [6 empty] | 3 | Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres festivales internacionales destacados: el Sucursal Fest, realizado el 28 y 29 de junio en el Parque de la Retreta, que incluyó diversas disciplinas artísticas como muralismo, graffiti, circo y música urazna, acompañado de una agenda académica con cinco talleres; el Encuentro Mercedes Montaños, que tuvo lugar del 1 al 7 de julio en cinco espacios, con la participación de 18 grupos locales y varios internacionales, así como una asistencia de 3,500 personas y 1,400 artistas; y el Festival Internacional de Teatro, que se desarrolló entre el 20 y el 29 de septiembre en la comuna 3, con 85 funciones de teatro y diversas obras locales e internacionales, aazrcando 43 espacios escénicos. | 26.2% |  |  |  | 38.38% | 99 | 0 | 1988368321 | 1988368321 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010652 | BP26002809 | Apoyo a la protección y divulgación de los acervos documentales y bibliográficos de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260028091010114 | Conservar los ambientes culturales de la Biblioteca del Centenario. | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 100% |  |  |  |  | 0% | Desde el 16 de septiembre, comenzó la conservación del mobiliario en colecciones bibliográficas, fotográficas y documentales, incluyendo inmunización, mantenimiento y restauraciones en varias áreas de la biblioteca. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 2 | 1 | 0% | [6 empty] | 4 | En función de avanzar con la realización del evento de promoción y en articulación con instituciones se está adelantando la planificación conceptual y metodológica del evento de promoción cultural También se inició la conservación preventiva y correctiva del mobiliario de las colecciones bibliográficas, fotográficas y documentales Las actividades incluyen inmunización y mantenimiento de anaqueles, restauración y pintura de estanterías, acondicionamiento del módulo de la sala infantil y restauración de mesas de lectura en diversas salas | 0% |  |  |  | 12.9% | 99 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010713 | BP26002744 | Difusión de expresiones tradicionales afro para Santiago de Cali | BP260027441020103 | Realizar el diseño y montaje técnico, logístico y escénico de la muestra | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 31.7% |  |  |  |  | 0% | Entre el 14 y 19 de agosto del 2024 en la Unidad Alberto Galindo se visibilizaron, fortalecieron y comercializaron 5 expresiones tradicionales del Pacifico: 1. Cocina, 2. Bebidas, 3. Dulces, 4. Artesanías y 5. Estética. Participaron 178 expositores (168 portadores de tradición y 10 emprendimientos). |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 5 | Entre el 14 y 19 de agosto del 2024 en la Unidad Alberto Galindo se visibilizaron, fortalecieron y comercializaron 5 expresiones tradicionales del Pacifico: 1. Cocina, 2. Bebidas, 3. Dulces, 4. Artesanías y 5. Estética. Participaron 178 expositores (168 portadores de tradición y 10 emprendimientos). | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 65570372 | 65570372 | 65570372 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010713 | BP26002744 | Difusión de expresiones tradicionales afro para Santiago de Cali | BP260027441020104 | Realizar el diseño y montaje técnico, logístico y escénico de la muestra | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 31.7% |  |  |  |  | 0% | Entre el 14 y 19 de agosto del 2024 en la Unidad Alberto Galindo se visibilizaron, fortalecieron y comercializaron 5 expresiones tradicionales del Pacifico: 1. Cocina, 2. Bebidas, 3. Dulces, 4. Artesanías y 5. Estética. Participaron 178 expositores (168 portadores de tradición y 10 emprendimientos). |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 5 | Entre el 14 y 19 de agosto del 2024 en la Unidad Alberto Galindo se visibilizaron, fortalecieron y comercializaron 5 expresiones tradicionales del Pacifico: 1. Cocina, 2. Bebidas, 3. Dulces, 4. Artesanías y 5. Estética. Participaron 178 expositores (168 portadores de tradición y 10 emprendimientos). | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 37269101 | 37269101 | 37269101 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010713 | BP26002744 | Difusión de expresiones tradicionales afro para Santiago de Cali | BP260027441020109 | Realizar el diseño y montaje técnico, logístico y escénico de la muestra | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 31.7% |  |  |  |  | 0% | Entre el 14 y 19 de agosto del 2024 en la Unidad Alberto Galindo se visibilizaron, fortalecieron y comercializaron 5 expresiones tradicionales del Pacifico: 1. Cocina, 2. Bebidas, 3. Dulces, 4. Artesanías y 5. Estética. Participaron 178 expositores (168 portadores de tradición y 10 emprendimientos). |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 16 | 2 | 100% | [6 empty] | 5 | Entre el 14 y 19 de agosto del 2024 en la Unidad Alberto Galindo se visibilizaron, fortalecieron y comercializaron 5 expresiones tradicionales del Pacifico: 1. Cocina, 2. Bebidas, 3. Dulces, 4. Artesanías y 5. Estética. Participaron 178 expositores (168 portadores de tradición y 10 emprendimientos). | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1100000000 | 1100000000 | 330000000 | 330000000 | 2024-06-13 | 2024-11-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010653 | BP26002810 | Protección de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de Cali | BP260028101020104 | DIVULGAR LA NORMATIVA URBANA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DE CUIDADO Y CONSE | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 100% |  |  |  |  | 83% | Se han publicado 10 materiales: presentación USB sobre patrimonio cultural, gráfica de Semana Santa, videos sobre intervenciones e incentivos, juego de memoria patrimonial, gráfica de detalles coloniales, video por el cumpleaños de Cali y más. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302070 | Serviciode divulgacion y publicacion del Patrimonio cultural | 121 | 12 | 0% | [6 empty] | 10 | La divulgación de la normativa urazna para la conservación de bienes patrimoniales se ha realizado mediante 10 acciones: presentación USB sobre patrimonio cultural, pieza gráfica para Semana Santa, video sobre intervenciones en patrimonio, video sobre incentivos, juego de memoria patrimonial, gráfica sobre detalles constructivos coloniales, video por el cumpleaños de Cali, gráfica sobre Santa Rosa, presentación USB sobre patrimonio natural y video sobre ruta patrimonial. | 83% |  |  |  | 52.78% | 99 | 84908624 | 70825000 | 70825000 | 65594000 | 65594000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221020102 | Adjudicar estímulos para el desarrollo de proyectos seleccionados por Convocatoria pública de Estímulos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 40% |  |  |  |  | 50% | A la fecha se han apoyado 10 propuestas: 7 para circulación a nivel internacional y 3 a nivel nacional |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 157 | 100% | [6 empty] | 10 | Se han entregado 10 estímulos en la línea de circulación: 7 propuestas artísticas culturales a nivel internacional y 3 a nivel nacional | 55% |  |  |  | 51.6% | 99 | 844000000 | 844000000 | 512915665 | 310163259 | 310163259 | 2024-03-06 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221020104 | Adjudicar estímulos para el desarrollo de proyectos seleccionados por Convocatoria pública de Estímulos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 40% |  |  |  |  | 50% | A la fecha se han apoyado 10 propuestas: 7 para circulación a nivel internacional y 3 a nivel nacional |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 157 | 100% | [6 empty] | 10 | Se han entregado 10 estímulos en la línea de circulación: 7 propuestas artísticas culturales a nivel internacional y 3 a nivel nacional | 55% |  |  |  | 51.6% | 99 | 0 | 3000000000 | 2794523200 | 190197612 | 190197612 | 2024-03-06 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221020101 | Adjudicar estímulos al mérito por medio de la Convocatoria pública de Banco de Jurados | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 15% |  |  |  |  | 100% | Los jurados seleccionados entregan los insumos requeridos como observacion a los terminos de referencia y matrices de evaluación, se espera que se apertute el sistema para iniciar el proceso de legalización. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 157 | 100% | [6 empty] | 10 | Se han entregado 10 estímulos en la línea de circulación: 7 propuestas artísticas culturales a nivel internacional y 3 a nivel nacional | 55% |  |  |  | 51.6% | 99 | 260425000 | 260425000 | 242085000 | 20800000 | 20800000 | 2024-02-19 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221020103 | Adjudicar estímulos para el desarrollo de Proyectos con Enfoque de Género, seleccionados por convocatoria pública | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural | 310 | 157 | 100% | [6 empty] | 10 | Se han entregado 10 estímulos en la línea de circulación: 7 propuestas artísticas culturales a nivel internacional y 3 a nivel nacional | 55% |  |  |  | 51.6% | 99 | 12781169 | 12781168 | 12781168 | 10000000 | 10000000 | 2024-03-06 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020127 | Ofrecer una programación cultural desde Red de bibliotecas beneficiando a instituciones y organizaciones. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 47% |  |  |  |  | 0% | En septiembre, las bibliotecas y centros culturales llevaron a cabo 20 actividades en colaboración con instituciones, incluyendo un Poetón y conversatorios con poetas en BP del Centenario, un taller de pintura en BP El Retiro, picnics literarios y el Ensamble FESTMAV2024 en Comuna 13. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 144800000 | 144800000 | 144800000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020126 | Comunicar las estrategias y programas en torno a la lectura, la escritura y la oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 15% |  |  |  |  | 0% | Continúa la sistematización de experiencias de la Red de Bibliotecas en sus 35 años. Se recopiló información de 2015 de Comfandi y se redacta el primer capítulo de la historia de la Red, incluyendo el contexto histórico de las primeras bibliotecas en Colombia. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 47510000 | 47510000 | 47510000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020128 | Registrar el fortalecimiento de organizaciones e instituciones para el trabajo articulado de procesos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5% |  |  |  |  | 0% | Se consolidaron por territorios los elementos necesarios de divulgación y promoción de la Red de Bibliotecas para entrega al operador los requerimientos y solicitud de los mismos. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 14350972 | 14350972 | 14350972 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020124 | Asesorar tecnicamente a actores externos e internos en procesos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2.75% |  |  |  |  | 0% | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 27831 | 27831 | 27831 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020130 | Asesorar tecnicamente a actores externos e internos en procesos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2.75% |  |  |  |  | 0% | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020123 | Asesorar tecnicamente a actores externos e internos en procesos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2.75% |  |  |  |  | 0% | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 5123141 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020129 | Asesorar tecnicamente a actores externos e internos en procesos de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 2.75% |  |  |  |  | 0% | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 17849028 | 17849028 | 17849028 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151020125 | Realizar una programación cultural en las bibliotecas temáticas y los centros culturales de la red de bibliotecas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 178071 | 87 | 0% | [6 empty] | 12 | En el marco de la estrategia Tinta y voz se ha brindado asesorías técnicas en lectura, escritura y oralidad a 12 Instituciones Educativas con el objetivo de proporcionar apoyo técnico y pedagógico a los educadores. A continuación se relacionan: Cristóazl Colon, Gabriel García Márquez, Carlos H. Lloreda, Desepaz, Rafael Navia Vicate, Eva Riascos, Felidia, Isaías Duarte, José maría Caazl, Jesús Villafañe Franco y I.E.T.O.G.G.M | 0% |  |  |  | 34.01% | 99 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010155 | REALIZAR LOS PROCESOS DE INTERVENCION Y CONSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMENTOS CULTURALES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 12.5% |  |  |  |  | 56% | Se realizaron visitas técnicas para formulación de presupuestos para las intervenciones en las siguientes Bibliotecas: Naranjos 2, Francisco J. Ruiz, San Nicolas, San Pedro Claver, El Retiro y Teatrino La Unión. Adicionalmente se hizo la adecuación de cielo falso en PVC en la Biblioteca Pública Golondrinas, instalación de telones de escenario, instalación de lamparas en cuarto de consola de sonido en el Teatro La Unión. También se realizó la estructuración y formulación del proceso "Mejoramiento y mantenimiento de la Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 231936841 | 154718000 | 154718000 | 137010000 | 137010000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010148 | REALIZAR LOS PROCESOS DE INTERVENCION Y CONSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMENTOS CULTURALES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 12.5% |  |  |  |  | 56% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 187921500 | 74816000 | 74816000 | 64608000 | 64608000 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010143 | ;REALIZAR MANTENIMIENTO A INDIVIDUOS ARBOREOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Se programaron dos mantenimientos por individuo arborero. A la fecha se ha realizado el primer mantenimiento, el cual se describe a continuación: mantenimiento en poda, eliminación de rebrote, endoterapia, aplicación de fungicida e insecticida y fertilización foliar en los individuos arboreos de las siguientes bibliotecas: Rumenige Perea Padilla, Centro Cultural los Naranjos, Daniel Duillard, Centro Cultural comuna 20, Centro Cultural comuna 1 y Biblioteca el SENA. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 17634228 | 11800000 | 11800000 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010154 | REALIZAR MANTENIMIENTO A INDIVIDUOS ARBOREOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA INFRAETRUCTURA CULTURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 2.5% |  |  |  |  | 0% | Se programaron dos mantenimientos por individuo arborero. A la fecha se ha realizado el primer mantenimiento, el cual se describe a continuación: mantenimiento en poda, eliminación de rebrote, endoterapia, aplicación de fungicida e insecticida y fertilización foliar en los individuos arboreos de las siguientes bibliotecas: Rumenige Perea Padilla, Centro Cultural los Naranjos, Daniel Duillard, Centro Cultural comuna 20, Centro Cultural comuna 1 y Biblioteca el SENA. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 13080232 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010156 | REALIZAR INTERVENTORIA A LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 34600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010152 | REALIZAR INTERVENTORIA A LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 171517279 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010145 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL NODO CENTRO | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 74221957 | 74221957 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010146 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL NODO LADERA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 113981381 | 113981381 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010151 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL NODO NORTE | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 91932972 | 91932972 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010144 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL NODO ORIENTE | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 192632395 | 192632395 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010147 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL NODO RURAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 90301849 | 90301849 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010149 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS CLIMATIZACION QUE HACEN PARTE DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 136400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010153 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL QUE HACEN PARTE DE LOS EQUIPAMIENTOS | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 244800000 | 244800000 | 226227413 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010828 | BP26002893 | Mejoramiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali | BP260028931010150 | REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE HACEN PARTE DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3399016 | Sedes mantenidas | 121 | 49 | 100% | [6 empty] | 20 | Se realizaron intervenciones de mantenimiento en 20 Bibliotecas Públicas, incluyendo limpieza hidrosanitaria, mantenimiento eléctrico, de aires acondicionados y corrección de goteras en diversas equipamientos. | 14% |  |  |  | 9.8% | 99 | 79577160 | 79577160 | 69678190 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010105 | Realizar presentaciones artísticas y culturales en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 48% |  |  |  |  | 62.5% | Hasta el mes de agosto se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizadosp en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística Hasta el mes de agosto se han circulado 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 466244557 | 466244557 | 466244557 | 139873367 | 139873367 | 2024-02-16 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010111 | Realizar presentaciones artísticas y culturales en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 48% |  |  |  |  | 62.5% | . |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 0 | 5186931618 | 4079326050 | 0 | 0 | 2024-02-16 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010104 | Realizar la coordinación de la programación cultural y artística de los espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 1% |  |  |  |  | 70% | El equipo ha realizado atención al ciudadano, donde se han atendido requerimientos por parte de la ciudadanía para apoyos a actividades en las diferentes comunas y corregimientos. Adicionalmente, se realizó socialización con los jefes del C.A.L.I y C.A.L.I Rural sobre la agenda de actividades a realizar en el marco del último trimestre del año donde se realizarán los eventos uno por comuna y corregimiento. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 63680400 | 53966000 | 53966000 | 52975000 | 52975000 | 2024-02-16 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010106 | Realizar eventos en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 0.75% |  |  |  |  | 66.67% | Se han continuado las reuniones con los líderes de las comunas y corregimientos para la realización de los eventos en espacio público en cada comuna y corregimiento, ya se establecieron unas fechas tentativas para el último trimestre del año. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 50980302 | 48097000 | 48097000 | 48097000 | 48097000 | 2024-02-16 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010107 | Realizar eventos en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 0.75% |  |  |  |  | 0% | Se han continuado las reuniones con los líderes de las comunas y corregimientos para la realización de los eventos en espacio público en cada comuna y corregimiento, ya se establecieron unas fechas tentativas para el último trimestre del año. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010108 | Realizar eventos en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 0.75% |  |  |  |  | 0% | Se han continuado las reuniones con los líderes de las comunas y corregimientos para la realización de los eventos en espacio público en cada comuna y corregimiento, ya se establecieron unas fechas tentativas para el último trimestre del año. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 107360284 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010001 | BP26004550 | Fortalecimiento de la oferta artística y cultural en los espacios públicos de Santiago de Cali | BP260045501010112 | Realizar eventos en espacios públicos | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 0.75% |  |  |  |  | 66.67% | Se han continuado las reuniones con los líderes de las comunas y corregimientos para la realización de los eventos en espacio público en cada comuna y corregimiento, ya se establecieron unas fechas tentativas para el último trimestre del año. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 424 | 175 | 100% | [6 empty] | 21 | Hasta el mes de septiembre se han realizado la circulación de 21 contenidos culturales, los siguientes fueron los realizados en el mes de septiembre: 16. Presentación 21 CREW - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 17. Presentación Palma Africana - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 18. Presentación Kenyata - Zona Fanáticos Mundial de Futbol Femenino Sub 20 19. El Bulevar se viste de Folclor 20. La Comuna 13 vibra con el Arte y Cultura 21. Articulación Evento: Ciudadela de la Alegría - Presentación Artística A la fecha se cuenta la circulación de 21 contenidos artístcos y culturales, 575 artistas, se estima una asistencia de 3000 asistentes | 61.7% |  |  |  | 52.45% | 99 | 0 | 221001500 | 221001008 | 151485000 | 151485000 | 2024-02-16 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010650 | BP26002861 | Protección Fuentes ornamentales y monumentos con mantenimiento localizados en espacios públicos de Santiago de Cali | BP260028611010106 | REALIZAR OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y LAVADO EN LAS FUENTES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 56% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron mantenimientos en varias fuentes: Miami (acople de motor), Los Niños (revisión de motor), La Tertulia (reparación de tubería), María Mulata (sistema eléctrico) y Pila del Crespo (rejilla y motor). |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 25 | En el marco de este producto se ha realizado el mantenimiento e intervenciones de limpieza y lavado a 25 fuentes ornamentales de Santiago de Cali. Adicionalmente, se revisaron los niveles de llenado, motores, medición de contadores, limpieza de inyectores y rejillas de succión. | 18% |  |  |  | 18% | 99 | 239609532 | 227981801 | 227981801 | 0 | 0 | 2024-02-29 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010650 | BP26002861 | Protección Fuentes ornamentales y monumentos con mantenimiento localizados en espacios públicos de Santiago de Cali | BP260028611010113 | REALIZAR MONITOREO Y OPERACIÓN A LAS FUENTES | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 25% |  |  |  |  | 72% | Se realizan recorridos semanales para identificar necesidades de mantenimiento en fuentes ornamentales. Se han limpiado 25 fuentes y se dio apoyo técnico en instalaciones de Emcali y limpieza de monumentos. Se revisaron 33 monumentos para futuras intervenciones. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 25 | En el marco de este producto se ha realizado el mantenimiento e intervenciones de limpieza y lavado a 25 fuentes ornamentales de Santiago de Cali. Adicionalmente, se revisaron los niveles de llenado, motores, medición de contadores, limpieza de inyectores y rejillas de succión. | 18% |  |  |  | 18% | 99 | 108316200 | 55144000 | 55144000 | 48857000 | 48857000 | 2024-02-29 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010650 | BP26002861 | Protección Fuentes ornamentales y monumentos con mantenimiento localizados en espacios públicos de Santiago de Cali | BP260028611010108 | ADQUIRIR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y MONUMENTOS | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizó entrega de insumo de gasolina requerido para el lavado y limpieza de las fuentes ornamentales, 9 chalecos y 5 trajes de fontanero. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 25 | En el marco de este producto se ha realizado el mantenimiento e intervenciones de limpieza y lavado a 25 fuentes ornamentales de Santiago de Cali. Adicionalmente, se revisaron los niveles de llenado, motores, medición de contadores, limpieza de inyectores y rejillas de succión. | 18% |  |  |  | 18% | 99 | 12432357 | 11971800 | 11971800 | 0 | 0 | 2024-02-29 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010650 | BP26002861 | Protección Fuentes ornamentales y monumentos con mantenimiento localizados en espacios públicos de Santiago de Cali | BP260028611010109 | REALIZAR INTERVENCIONES MÍNIMAS EN LOS MONUMENTOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y PINTURA | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 16% |  |  |  |  | 0% | Se continua realizando el recorrido para revisar el estado de los monumentos y posterior intervención. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302073 | Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 25 | En el marco de este producto se ha realizado el mantenimiento e intervenciones de limpieza y lavado a 25 fuentes ornamentales de Santiago de Cali. Adicionalmente, se revisaron los niveles de llenado, motores, medición de contadores, limpieza de inyectores y rejillas de succión. | 18% |  |  |  | 18% | 99 | 68886504 | 66654749 | 66654749 | 0 | 0 | 2024-02-29 | 2024-12-15 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010762 | BP26002860 | Apoyo a la producción audiovisual en Santiago de Cali | BP260028601010108 | Realizar diplomado en medios audiovisuales | V1: Contenidos artísticos y culturales en circulación | 35% |  |  |  |  | 94% | Concluyó el diplomado en producción ejecutiva para cine de ficción con 80 horas de talleres y 30 personas certificadas. Se abordaron temas como presupuestos, financiación, producción en línea, contabilidad y finanzas, postproducción, y marketing y distribución, con expertos en cada área. |  |  | 61020030002 | Contenidos artísticos y culturales en circulación | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 424 | 20 | 0% | [6 empty] | 30 | Concluyó el diplomado en producción ejecutiva para cine de ficción con 80 horas de talleres y 30 personas certificadas. Se abordaron temas como presupuestos, financiación, producción en línea, contabilidad y finanzas, postproducción, y marketing y distribución, con expertos en cada área. | 32.9% |  |  |  | 31.34% | 99 | 36650000 | 36650000 | 36650000 | 10974000 | 10974000 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010542 | BP26002818 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028181010108 | Realizar la coordinación administrativa de la estrategia de internacionalización de los agentes culturales de Santiago de Cali | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 45% |  |  |  |  | 67% | Se ha brindado apoyo técnico a los cuatro ciclo desarrollados en el marco de convocatorias, y se inicia con los seguimientos a los informes de entrega final de las propuestas ganadoras |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 25 | 100% | [6 empty] | 38 | A través de la estrategía ventanilla abierta, se logró la circulación a nivel internacional de contenidos culturales de 38 personas: 3 personas en Paraguay; 20 Personas para Estados Unidos, 1 persona en azrcelona, 1 persona en Reino Unido, 8 personas en el 6to Festival Internacional de Folclore de Split, 5 personas en 7 países de Europa. | 30.15% |  |  |  | 28.64% | 99 | 49312000 | 45920000 | 45920000 | 39360000 | 39360000 | 2024-03-12 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010542 | BP26002818 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028181010109 | Realizar la producción técnica y logística para la implementación de la estrategia de internacionaliización | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 27.5% |  |  |  |  | 0% | Se logró la circulación de contenidos culturales de 38 personas: 3 personas en Paraguay; 20 Personas para Estados Unidos, 1 persona en azrcelona, 1 persona en Reino Unido, 8 personas en el 6to Festival Internacional de Folclore de Split, 5 personas en 7 países de Europa. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 25 | 100% | [6 empty] | 38 | A través de la estrategía ventanilla abierta, se logró la circulación a nivel internacional de contenidos culturales de 38 personas: 3 personas en Paraguay; 20 Personas para Estados Unidos, 1 persona en azrcelona, 1 persona en Reino Unido, 8 personas en el 6to Festival Internacional de Folclore de Split, 5 personas en 7 países de Europa. | 30.15% |  |  |  | 28.64% | 99 | 24869900 | 24869900 | 24869900 | 24869900 | 24869900 | 2024-03-12 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010542 | BP26002818 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028181010105 | Realizar la producción técnica y logística para la implementación de la estrategia de internacionaliización | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 27.5% |  |  |  |  | 0% | Se logró la circulación de contenidos culturales de 38 personas: 3 personas en Paraguay; 20 Personas para Estados Unidos, 1 persona en azrcelona, 1 persona en Reino Unido, 8 personas en el 6to Festival Internacional de Folclore de Split, 5 personas en 7 países de Europa. |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 25 | 100% | [6 empty] | 38 | A través de la estrategía ventanilla abierta, se logró la circulación a nivel internacional de contenidos culturales de 38 personas: 3 personas en Paraguay; 20 Personas para Estados Unidos, 1 persona en azrcelona, 1 persona en Reino Unido, 8 personas en el 6to Festival Internacional de Folclore de Split, 5 personas en 7 países de Europa. | 30.15% |  |  |  | 28.64% | 99 | 173237400 | 173237400 | 173237400 | 173237400 | 173237400 | 2024-03-12 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010542 | BP26002818 | APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE SANTIAGO DE CALI | BP260028181010107 | Realizar estrategias de intercambio cultural que aporten a la inrenacionalización de los agentes culturales locales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 0% |  |  |  |  | 0% | . |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301073 | Servicio de circulacion artistica y cultural | 310 | 25 | 100% | [6 empty] | 38 | A través de la estrategía ventanilla abierta, se logró la circulación a nivel internacional de contenidos culturales de 38 personas: 3 personas en Paraguay; 20 Personas para Estados Unidos, 1 persona en azrcelona, 1 persona en Reino Unido, 8 personas en el 6to Festival Internacional de Folclore de Split, 5 personas en 7 países de Europa. | 30.15% |  |  |  | 28.64% | 99 | 21762600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010653 | BP26002810 | Protección de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de Cali | BP260028101010106 | REVISAR LAS SOLICITUDES DE EXENCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y EMITIR CONCEPTO CONFORME AL ART 173, No. 11 DEL DECRETO EXTRAORDINARIO 0516 DEL 2016 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 24.5% |  |  |  |  | 73% | Se ha aproazdo la exención de impuestos para 666 predios: 215 en San Antonio, 101 en San Cayetano, 97 en La Merced, 87 en San Pedro, 67 en La Flora, y otros en Granada, Santa Rosa, San Bosco, y más. Todas las solicitudes de exención del impuesto predial fueron aproazdas. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 56 | Hasta la fecha, se han realizado 52 asistencias técnicas, 34 por quejas (PQRS) Cada visita generó un informe en evaluación para sanciones. Además, se presentaron 18 proyectos al Consejo de Patrimonio para evaluación; 8 fueron aproazdos y 2 están pendientes. | 47.45% |  |  |  | 52.78% | 99 | 199980849 | 164546000 | 164546000 | 145587000 | 145587000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010653 | BP26002810 | Protección de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de Cali | BP260028101010114 | REVISAR LAS SOLICITUDES DE EXENCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y EMITIR CONCEPTO CONFORME AL ART 173, No. 11 DEL DECRETO EXTRAORDINARIO 0516 DEL 2016 | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 24.5% |  |  |  |  | 0% | Se ha aproazdo la exención de impuestos para 666 predios: 215 en San Antonio, 101 en San Cayetano, 97 en La Merced, 87 en San Pedro, 67 en La Flora, y otros en Granada, Santa Rosa, San Bosco, y más. Todas las solicitudes de exención del impuesto predial fueron aproazdas. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 56 | Hasta la fecha, se han realizado 52 asistencias técnicas, 34 por quejas (PQRS) Cada visita generó un informe en evaluación para sanciones. Además, se presentaron 18 proyectos al Consejo de Patrimonio para evaluación; 8 fueron aproazdos y 2 están pendientes. | 47.45% |  |  |  | 52.78% | 99 | 6605927 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010653 | BP26002810 | Protección de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de Cali | BP260028101010116 | REALIZAR INSPECCIONES A LOS INMUEBLES QUE ADELANTAN INTERVENCIONES , Y PROCESOS DE SANCIÓN | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 24% |  |  |  |  | 73% | Se han realizado 38 visitas técnicas: 34 por quejas (pqrs) en San Antonio (12), San Cayetano (10), La Merced (4), Parcelaciones Pance (3), Santa Rita (1), Desepaz (1), Granada (2) y San Pedro (1. También se hicieron 4 visitas para verificar el BIC (3 en San Antonio y 1 en Granada). |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 56 | Hasta la fecha, se han realizado 52 asistencias técnicas, 34 por quejas (PQRS) Cada visita generó un informe en evaluación para sanciones. Además, se presentaron 18 proyectos al Consejo de Patrimonio para evaluación; 8 fueron aproazdos y 2 están pendientes. | 47.45% |  |  |  | 52.78% | 99 | 139527500 | 108750000 | 108750000 | 97875000 | 97875000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010653 | BP26002810 | Protección de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de Cali | BP260028101010117 | DEFINIR LOS PROYECTOS APTOS PARA INTERVENCIÓN Y APROBACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO AD HONOREM, CONFORME AL ART. 119 DEL ACUERDO 0373 DEL 2014 - POT. | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 17% |  |  |  |  | 59% | Se han presentado 18 proyectos para estudio de concepto favorable por el Consejo de Patrimonio. Se aproazron 8, 2 están pendientes y el resto se devolvió con observaciones para subsanar. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 56 | Hasta la fecha, se han realizado 52 asistencias técnicas, 34 por quejas (PQRS) Cada visita generó un informe en evaluación para sanciones. Además, se presentaron 18 proyectos al Consejo de Patrimonio para evaluación; 8 fueron aproazdos y 2 están pendientes. | 47.45% |  |  |  | 52.78% | 99 | 72666252 | 36460000 | 36460000 | 32814000 | 32814000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2020760010653 | BP26002810 | Protección de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de Cali | BP260028101010113 | REVISAR PROYECTOS DE INTERVENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL | V1: Infraestructura cultural del Distrito fortalecidos con adecuación, mejoramiento, mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 67% | Se han revisado 41 proyectos de patrimonio para estudio de concepto favorable por parte del consejo de patrimonio: 19 con observaciones, 1 desistido, 1 aproazdo. El Consejo aprobó 8 y devolvió 6 por subsanar; quedan 6 pendientes de revisión. |  |  | 62010010011 | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 3302054 | Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 121 | 72 | 100% | [6 empty] | 56 | Hasta la fecha, se han realizado 52 asistencias técnicas, 34 por quejas (PQRS) Cada visita generó un informe en evaluación para sanciones. Además, se presentaron 18 proyectos al Consejo de Patrimonio para evaluación; 8 fueron aproazdos y 2 están pendientes. | 47.45% |  |  |  | 52.78% | 99 | 54434448 | 47079000 | 47079000 | 41848000 | 41848000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010101 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 16.66% |  |  |  |  | 45.02% | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 125 | 134 | 100% | [6 empty] | 60 | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. | 22.5% |  |  |  | 18% | 99 | 3321409565 | 1896151770 | 1896151770 | 1896151770 | 1896151770 | 2024-06-13 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010104 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 16.66% |  |  |  |  | 45.02% | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 125 | 134 | 100% | [6 empty] | 60 | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. | 22.5% |  |  |  | 18% | 99 | 0 | 128272911 | 128272911 | 128272911 | 128272911 | 2024-06-13 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010103 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 16.66% |  |  |  |  | 45.02% | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 125 | 134 | 100% | [6 empty] | 60 | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. | 22.5% |  |  |  | 18% | 99 | 0 | 1162087110 | 1162087110 | 1162087110 | 1162087110 | 2024-06-13 | 2024-07-31 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010105 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 16.66% |  |  |  |  | 0% | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 125 | 134 | 100% | [6 empty] | 60 | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. | 22.5% |  |  |  | 18% | 99 | 0 | 1425257795 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010102 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 16.66% |  |  |  |  | 0% | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 125 | 134 | 100% | [6 empty] | 60 | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. | 22.5% |  |  |  | 18% | 99 | 95123141 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010177 | BP26004733 | Aportes para la vinculación al programa de beneficios económicos periódicos -BEPS- para los creadores y gestores culturales de Santiago de Cali | BP260047331010106 | Apoyar con recursos económicos a los creadores y gestores culturales, beneficiados con servicio social complementario de BEPS en la Modalidad Anualidad Vitalicia. | V1: Creadores y gestores culturales beneficiados | 16.66% |  |  |  |  | 0% | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. |  |  | 61020030001 | Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales | 125 | 134 | 100% | [6 empty] | 60 | Se emitió el decreto N° 4112 010.20.0575, que transfirió fondos a COLPENSIONES para otorgar anualidades vitalicias a 60 creadores y gestores culturales. Se dispone de $1,620,380,936 para ampliar este beneficio. Se aguarda la lista de beneficiarios adicionales del Ministerio de las Culturas. | 22.5% |  |  |  | 18% | 99 | 0 | 195123141 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010652 | BP26002809 | Apoyo a la protección y divulgación de los acervos documentales y bibliográficos de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260028091020106 | Realizar la adquisición de insumos para la realización de los talleres formativos | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 61% |  |  |  |  | 0% | El asociado realizó entrega de los kits de insumos de papelería y conservación a la Biblioteca Pública del Centenario. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2 | 150 | 0% | [6 empty] | 75 | Durante septiembre se llevó a cabo el Taller de Poesía "Tejiendo y jugando con las palabras" de Martha Cecilia Ortiz, los días 6, 13, 20 y 27, con 30 beneficiarios y el Taller de patrimonio y memoria de Cali, dirigido por Ricardo Realpe, el 28 de septiembre, con 45 beneficiarios | 0% |  |  |  | 12.9% | 99 | 7590000 | 7590000 | 7590000 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010652 | BP26002809 | Apoyo a la protección y divulgación de los acervos documentales y bibliográficos de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260028091020107 | Realizar talleres de promoción y animación de lectura, escritura, oralidad. | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 39% |  |  |  |  | 0% | Durante septiembre se llevó a cabo el Taller de Poesía "Tejiendo y jugando con las palabras" de Martha Cecilia Ortiz, los días 6, 13, 20 y 27, con 30 beneficiarios y el Taller de patrimonio y memoria de Cali, dirigido por Ricardo Realpe, el 28 de septiembre, con 45 beneficiarios. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 2 | 150 | 0% | [6 empty] | 75 | Durante septiembre se llevó a cabo el Taller de Poesía "Tejiendo y jugando con las palabras" de Martha Cecilia Ortiz, los días 6, 13, 20 y 27, con 30 beneficiarios y el Taller de patrimonio y memoria de Cali, dirigido por Ricardo Realpe, el 28 de septiembre, con 45 beneficiarios | 0% |  |  |  | 12.9% | 99 | 4861200 | 4861200 | 4861200 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010713 | BP26002744 | Difusión de expresiones tradicionales afro para Santiago de Cali | BP260027441010107 | Realizar el apoyo de promoción y visibilización del circuito cultural | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 35% |  |  |  |  | 0% | Se publicaron videos para difundir y promover el fortalecimiento der las manifestaciones tradicionales del Pacífico en el Festival, además de la programación que promueve estas manifestaciones mediante actividades lúdico-pedagógicas. |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 16 | 200 | 0% | [6 empty] | 168 | Se fortalecieron 168 portadores de tradición con jornadas de la UNAD sobre servicio al cliente y emprendimiento, 100 de ellos se capacitaron con la Secretaría de Salud y DAGMA sobre manipulación de alimentos. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 22000000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010713 | BP26002744 | Difusión de expresiones tradicionales afro para Santiago de Cali | BP260027441010111 | Realizar la planeación e implementación de acciones que fortalecen las expresiones tradicionales | V1= Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 35% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron mesas de evaluación y retroalimentación con los sectores de la muestra( Cocina tradicional y mecatos, bebidas autoctonoas, y artesanias y estetica del pacifico) para recopilar sugerencias, recomendaciones y opiniones frente al desarrollo de la muestra |  |  | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 16 | 200 | 0% | [6 empty] | 168 | Se fortalecieron 168 portadores de tradición con jornadas de la UNAD sobre servicio al cliente y emprendimiento, 100 de ellos se capacitaron con la Secretaría de Salud y DAGMA sobre manipulación de alimentos. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 16205800 | 10934000 | 10934000 | 10934000 | 10934000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221010101 | Realizar la estructuración e implementación del Programa de Estímulos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 50% |  |  |  |  | 76% | Termino el proceso de evaluación y selección de las propuestas postuladas en el marco de la convocatoria Estímulos, a la fecha se emitió una circular con la relación de los candidatos a ganadores. Se declaran 240 propuetas ganadoras con 447 artistas beneficiados en las diferentes expresiones artisticas: Artes Plasticas (14) Artesanías (12) Audiovisuales (20) Artes Escénicas (43) Artes Literarias (22) Patrimonio (15) Museos (6) Media Arts (2) Periodismo (5) Gestión Cultural (40) Poblaciones (49) Actores de la Salsa (12) y se identifican en las lineas de acción asi: Creación ( 57) Circulación (35) Creación y Circulación (6) Formación (16) Fortalecimiento (85) Gestión Cultural (10) Investigación (4) Protección y Salvaguarda (2) Publicación (16) Reconocimineto (9) |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 310 | 610 | 0% | [6 empty] | 610 | En el marco de las actividades asociadas a este producto se han realizado 24 socializaciones e igual número de talleres de formulación de proyectos en territorio donde se contemplaron los criterios para la postulación propuestas artísticas y culturales en el marco de la convocatoria, en total se capacitaron 610 personas. En ese sentido, se publicaron los términos de referencia y se dio apertura a la convocatoria Estímulos a través de la Plataforma Cultura en Línea, entre 6 de junio y el 7 julio. Esta convocatoria contempla la oferta 73 Becas (líneas postulación). | 38% |  |  |  | 51.6% | 99 | 299583050 | 299583050 | 299583050 | 269673050 | 269673050 | 2024-02-19 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221010104 | Realizar acompañamiento a la ejecución de proyectos ganadores del Programa Estímulos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 310 | 610 | 0% | [6 empty] | 610 | En el marco de las actividades asociadas a este producto se han realizado 24 socializaciones e igual número de talleres de formulación de proyectos en territorio donde se contemplaron los criterios para la postulación propuestas artísticas y culturales en el marco de la convocatoria, en total se capacitaron 610 personas. En ese sentido, se publicaron los términos de referencia y se dio apertura a la convocatoria Estímulos a través de la Plataforma Cultura en Línea, entre 6 de junio y el 7 julio. Esta convocatoria contempla la oferta 73 Becas (líneas postulación). | 38% |  |  |  | 51.6% | 99 | 6330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221010103 | Realizar eventos de reconocimiento de los proyectos ganadores del programa estímulos | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 310 | 610 | 0% | [6 empty] | 610 | En el marco de las actividades asociadas a este producto se han realizado 24 socializaciones e igual número de talleres de formulación de proyectos en territorio donde se contemplaron los criterios para la postulación propuestas artísticas y culturales en el marco de la convocatoria, en total se capacitaron 610 personas. En ese sentido, se publicaron los términos de referencia y se dio apertura a la convocatoria Estímulos a través de la Plataforma Cultura en Línea, entre 6 de junio y el 7 julio. Esta convocatoria contempla la oferta 73 Becas (líneas postulación). | 38% |  |  |  | 51.6% | 99 | 23552300 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221010102 | Realizar la difusión del Programa Estímulos a agentes culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 310 | 610 | 0% | [6 empty] | 610 | En el marco de las actividades asociadas a este producto se han realizado 24 socializaciones e igual número de talleres de formulación de proyectos en territorio donde se contemplaron los criterios para la postulación propuestas artísticas y culturales en el marco de la convocatoria, en total se capacitaron 610 personas. En ese sentido, se publicaron los términos de referencia y se dio apertura a la convocatoria Estímulos a través de la Plataforma Cultura en Línea, entre 6 de junio y el 7 julio. Esta convocatoria contempla la oferta 73 Becas (líneas postulación). | 38% |  |  |  | 51.6% | 99 | 5416950 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010175 | BP26004722 | Apoyo con estímulos a los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Santiago de Cali | BP260047221010106 | Realizar la difusión del Programa Estímulos a agentes culturales | V1= Estímulos otorgados a actores del sector cultural | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030003 | Estímulos otorgados en el sector artístico y cultural | 3301095 | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 310 | 610 | 0% | [6 empty] | 610 | En el marco de las actividades asociadas a este producto se han realizado 24 socializaciones e igual número de talleres de formulación de proyectos en territorio donde se contemplaron los criterios para la postulación propuestas artísticas y culturales en el marco de la convocatoria, en total se capacitaron 610 personas. En ese sentido, se publicaron los términos de referencia y se dio apertura a la convocatoria Estímulos a través de la Plataforma Cultura en Línea, entre 6 de junio y el 7 julio. Esta convocatoria contempla la oferta 73 Becas (líneas postulación). | 38% |  |  |  | 51.6% | 99 | 4375850 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010108 | Realizar la coordinación de los procesos de formación de las prácticas artísticas y culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10.5% |  |  |  |  | 71% | Se diseñó un plan de seguimiento y evaluación en territorio. Este mes se realizaron 40 visitas a cultores, con componentes administrativo y metodológico. Se contactan 160 grupos en 125 organizaciones. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 310000000 | 301703500 | 301703500 | 253446500 | 253446500 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010109 | Realizar la coordinación de los procesos de formación de las prácticas artísticas y culturales | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10.5% |  |  |  |  | 71% | Se diseñó un plan de seguimiento y evaluación en territorio. Este mes se realizaron 40 visitas a cultores, con componentes administrativo y metodológico. Se contactan 160 grupos en 125 organizaciones. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 391909400 | 381792000 | 381792000 | 322520000 | 322520000 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010125 | Realizar talleres y conferencias en prácticas artística y cultural con herramientas metodológicas para la formación de público | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8.75% |  |  |  |  | 10% | En la estrategia formación a formadores, se sistematizó información de visitas a cultores, con entrevistas semi estructuradas. Se realizó un encuentro con la EFaF y se diseñó un taller para compartir hallazgos. Hasta ahora, hay 965 beneficiarios y 1720 horas de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 0 | 42612839 | 42612839 | 17045135 | 17045135 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010118 | Realizar talleres y conferencias en prácticas artística y cultural con herramientas metodológicas para la formación de público | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8.75% |  |  |  |  | 10% | En la estrategia formación a formadores, se sistematizó información de visitas a cultores, con entrevistas semi estructuradas. Se realizó un encuentro con la EFaF y se diseñó un taller para compartir hallazgos. Hasta ahora, hay 965 beneficiarios y 1720 horas de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 533703484 | 632736506 | 632736506 | 253094602 | 253094602 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010110 | Realizar talleres y conferencias en prácticas artística y cultural con herramientas metodológicas para la formación de público | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8.75% |  |  |  |  | 10% | En la estrategia formación a formadores, se sistematizó información de visitas a cultores, con entrevistas semi estructuradas. Se realizó un encuentro con la EFaF y se diseñó un taller para compartir hallazgos. Hasta ahora, hay 965 beneficiarios y 1720 horas de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 412000000 | 412000000 | 412000000 | 164800000 | 164800000 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010119 | Realizar talleres y conferencias en prácticas artística y cultural con herramientas metodológicas para la formación de público | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 8.75% |  |  |  |  | 0% | En la estrategia formación a formadores, se sistematizó información de visitas a cultores, con entrevistas semi estructuradas. Se realizó un encuentro con la EFaF y se diseñó un taller para compartir hallazgos. Hasta ahora, hay 965 beneficiarios y 1720 horas de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 253750861 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010122 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación en prácticas artística y cultural de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Se ejecutó el 100% de las compras de los materiales e insumos para la promoción y difusión de los procesos de formación en prácticas artísticas y culturales lideradas por los 80 cultores. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 27562935 | 23977077 | 23977077 | 9190831 | 9190831 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010121 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación en prácticas artística y cultural de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Se ejecutó el 100% de las compras de los materiales e insumos para la promoción y difusión de los procesos de formación en prácticas artísticas y culturales lideradas por los 80 cultores. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 51603065 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010120 | Realizar promoción y visibilización de los procesos de formación en prácticas artística y cultural de Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Se ejecutó el 100% de las compras de los materiales e insumos para la promoción y difusión de los procesos de formación en prácticas artísticas y culturales lideradas por los 80 cultores. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 5675149 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010123 | Realizar espacios de sensibilización artística con enfoque de genero | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 1% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad estará articulada al cierre de los procesos de formación en el marco del Programa Cultores, se ha realizado la planeación y el diseño de los componentes que soportaran el encuentro a partir de tres componentes: i. Artístico, ii. Académico y iii. Reconocimientos. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 20834000 | 20834000 | 20834000 | 8333600 | 8333600 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010124 | Realizar talleres de formación artísticas a habitantes de la comuna 10 en Santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Se socializó la propuesta formación artística a la JAC, JAL y comunidad en genral |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 362690545 | 362690545 | 362690545 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010681 | BP26003395 | FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI | BP260033951010129 | Realizar talleres de formación y creación artística y cultural para el desarrollo de territorios creativos | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 4162 | 100% | [6 empty] | 965 | En la estrategia Cultores, 965 beneficiarios reciben 1720 horas de formación artística y cultural. Se sistematizó información de visitas a cultores mediante entrevistas semi estructuradas, enfocadas en organizaciones comunitarias. | 17.54% |  |  |  | 12.27% | 99 | 0 | 995000000 | 995000000 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-12-13 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de artes creación y promoción
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020108 | ASESORAR Y FACILITAR LA CONSULTA DE LOS FONDOS CONCEJO, JUDICIAL, ESCRIBANOS Y ALCALDÍA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 34% |  |  |  |  | 77% | Se brindó atención a 535 usuarios que de forma presencia y/o digital consultaron la documentación del Archivo Histórico de Cali, se hizo lectura paleográfica a 294 folios del Fondo Cabildo Concejo, se apoyó las respuesta de solicitudes de escrituras públicas a través de 929 peticiones respondidas. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302055 | Servicio de atención al usuario para el acceso a documentos históricos y protocolos notariales | 2 | 1200 | 0% | [6 empty] | 1382 | Desde el Archivo Histórico se atendieron 1,382 usuarios: 532 consultas presenciales/digitales y 847 solicitudes de escrituras. Se realizó lectura paleográfica de 294 folios y 1,074 capturas para digitalización. | 63.13% |  |  |  | 9.91% | 99 | 38163400 | 26830000 | 26830000 | 24147000 | 24147000 | 2024-01-30 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020107 | APOYAR LA DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHÍSTICOS DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 30% |  |  |  |  | 66% | Se ha apoyado el proceso de digitalización del Archivo Histórico a través de 8469 capturas. Se apoyó el levantamiento del (FUID) formato único de inventario documental a través de 688 documentos inventariados. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302055 | Servicio de atención al usuario para el acceso a documentos históricos y protocolos notariales | 2 | 1200 | 0% | [6 empty] | 1382 | Desde el Archivo Histórico se atendieron 1,382 usuarios: 532 consultas presenciales/digitales y 847 solicitudes de escrituras. Se realizó lectura paleográfica de 294 folios y 1,074 capturas para digitalización. | 63.13% |  |  |  | 9.91% | 99 | 34694000 | 27345000 | 27345000 | 23699000 | 23699000 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010487 | BP26003680 | Conservación Organización y difusión del patrimonio documental, audiovisual, sonoro y archivístico de Santiago de Cali | BP260036801020106 | FACILITAR LA CONSULTA, REPROGRAFÍA Y DIGITALIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE INTEGRAN EL FONDO NOTARIAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 35% |  |  |  |  | 49% | Se facilitó la consulta de 847 escrituras públicas solicitadas de forma digital, se apoyó el proceso de digitalización de escrituras públicas a traves de 1074 capturas. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3302055 | Servicio de atención al usuario para el acceso a documentos históricos y protocolos notariales | 2 | 1200 | 0% | [6 empty] | 1382 | Desde el Archivo Histórico se atendieron 1,382 usuarios: 532 consultas presenciales/digitales y 847 solicitudes de escrituras. Se realizó lectura paleográfica de 294 folios y 1,074 capturas para digitalización. | 63.13% |  |  |  | 9.91% | 99 | 41632800 | 16400000 | 16400000 | 13120000 | 13120000 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010652 | BP26002809 | Apoyo a la protección y divulgación de los acervos documentales y bibliográficos de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260028091030110 | Realizar la difusión de la oferta y programación cultural por medio de productos de audivisuales | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 50% |  |  |  |  | 30% | En septiembre, se realizaron actividades del archivo fotográfico, incluyendo la planificación para la Semana del Patrimonio con Minciencias, un conversatorio, y asesoría a estudiantes de Arquitectura y Fundapre. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 2 | 3184 | 100% | [6 empty] | 1653 | Se realizó acto de conmemoración de los 114 años de fundación de la biblioteca patrimonial, dando así inauguración a la programación cultural de la biblioteca en el marco de esta celebración y con 1653 asistencias de usuarios | 15% |  |  |  | 12.9% | 99 | 118348800 | 44862000 | 44862000 | 40424000 | 40424000 | 2024-04-15 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010652 | BP26002809 | Apoyo a la protección y divulgación de los acervos documentales y bibliográficos de la Biblioteca Patrimonial del Centenario de Santiago de Cali | BP260028091030112 | Realizar actividades culturales. | V1: Bienes muebles patrimoniales documentales y de interés cultural conservado | 50% |  |  |  |  | 0% | Se realizó acto de conmemoración de los 114 años de fundación de la biblioteca patrimonial, dando así inauguración a la programación cultural de la biblioteca en el marco de esta celebración y con 1653 asistencias de usuarios. |  |  | 61020030007 | Patrimonio bibliográfico y documental conservado | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 2 | 3184 | 100% | [6 empty] | 1653 | Se realizó acto de conmemoración de los 114 años de fundación de la biblioteca patrimonial, dando así inauguración a la programación cultural de la biblioteca en el marco de esta celebración y con 1653 asistencias de usuarios | 15% |  |  |  | 12.9% | 99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2024-02-18 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010305 | BP26002836 | Fortalecimiento de estrategias y acciones de lectura, escritura y oralidad en niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes de Santiago de Cali | BP260028361010111 | REALIZAR ESTRATEGIAS Y TALLERES DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD MEDIANTE LOS DIFERENTES LENGUAJES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 52% |  |  |  |  | 52% | Con la estrategia "Cuentos Consentidos", se realizan talleres de lectura, escritura y oralidad en espacios bibliotecarios, empleando diversos lenguajes y expresiones. Hasta ahora, se han beneficiado 2,339 personas: 1,585 niños de primera infancia y 754 mujeres gestantes y madres lactantes. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 2566 | 100% | [6 empty] | 2339 | Con la estrategia "Cuentos Consentidos", se realizan talleres de lectura, escritura y oralidad en espacios bibliotecarios, empleando diversos lenguajes y expresiones. Hasta ahora, se han beneficiado 2,339 personas: 1,585 niños de primera infancia y 754 mujeres gestantes y madres lactantes. | 27.04% |  |  |  | 24.61% | 99 | 94088400 | 25939800 | 25939800 | 17063800 | 17063800 | 2024-04-15 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010305 | BP26002836 | Fortalecimiento de estrategias y acciones de lectura, escritura y oralidad en niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes de Santiago de Cali | BP260028361010112 | ADQUIRIR INSUMOS PARA LOS TALLERES DE LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD Y LOS ENCUENTROS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 48% |  |  |  |  | 0% | Se identificaron los insumos para dinamizar el aprendizaje en lectura, escritura y oralidad para niños, mujeres gestantes y madres lactantes, se espera la entrega de insumos y kits de materiales para estos espacios bibliotecarios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 2566 | 100% | [6 empty] | 2339 | Con la estrategia "Cuentos Consentidos", se realizan talleres de lectura, escritura y oralidad en espacios bibliotecarios, empleando diversos lenguajes y expresiones. Hasta ahora, se han beneficiado 2,339 personas: 1,585 niños de primera infancia y 754 mujeres gestantes y madres lactantes. | 27.04% |  |  |  | 24.61% | 99 | 87862217 | 87862217 | 87862217 | 87862217 | 87862217 | 2024-04-15 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010143 | Realizar estrategias con organizaciones de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 41% |  |  |  |  | 83% | Se entregaron kits de insumos y materiales para encuentros y talleres de lectura, escritura y oralidad, en colaboración con instituciones en espacios bibliotecarios. Estas estrategias han beneficiado a 2.255 usuarios en las Bibliotecas Públicas. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 270053800 | 270053800 | 270053800 | 114000000 | 114000000 | 2024-01-30 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010145 | Socializar en espacios locales y nacionales los programas de la red de bibliotecas | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 10% |  |  |  |  | 0% | Se participó y desarrolló agenda cultural de la carpa de la Secretaría de Cultura en la Feria del Libro de Bogotá realizada del 17 de abril al 2 de mayo, con apoyo logístico para el alquiler de la carpa y paraviaticos de viaje. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 24235971 | 24235971 | 2024-01-30 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010148 | Realizar de manera articulada con instituciones y organizaciones actividades de promoción de lectura, escritura y oralidad en espacios no convencionales. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 13% |  |  |  |  | 69% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 89000000 | 89000000 | 89000000 | 59000000 | 59000000 | 2024-01-30 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010142 | Realizar la socialización de la política pública de lectura, escritura y oralidad. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 9% |  |  |  |  | 78% | Continúa el desarrollo de acciones, suministro de información y validación de datos en articulación con el equipo de investigadores Innovador S.A.S de POLIS de la Universidad ICESI, para la consolidación y reestructuración del campo 4 Red de Bibliotecas en el PDC |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 59174400 | 52310000 | 52310000 | 47079000 | 47079000 | 2024-01-30 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010144 | Realizar de manera articulada el día internacional del libro y el idioma. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5% |  |  |  |  | 0% | Entre el 22 y 28 de abril se desarrolló la semana del Día internacional del libro y el idioma Tejiendo Historias "Colombia territorio de autores y letras" en los espacios bibliotecarios de la Red, y un evento principal en el Centro Cultural de Cali. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 33368535 | 33368535 | 33368535 | 33368535 | 33368535 | 2024-01-30 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010140 | Diseñar una propuesta de promoción de lectura, escritura y oralidad con organizaciones | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 69745200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010141 | Elaborar ruta metodológica de un sistema de monitoreo de programas de lectura, escritura y oralidad | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 17802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010147 | Realizar encuentro de formación a bibliotecarios. | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010656 | BP26002815 | Fortalecimiento institucional, organizativo y ciudadano para la promoción de lectura, escritura y oralidad en Santiago de Cali | BP260028151010146 | Realizar intercambios culturales de formadores y pasantes | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 5% |  |  |  |  | 0% | Se están revisando y validando la acciones (Lugar, fecha, permisos etc) contempladas en el marco del intercambio cultural |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 3200 | 100% | [6 empty] | 3252 | A través de talleres de lectura y escritura, se han beneficiado a 2,255 usuarios y a 997 más durante el desarrollo del Día del Libro. Se apoyó la Feria del Libro de Bogotá y se colabora con Innovador S.A.S para reestructurar la Red de Bibliotecas. En total, 3,252 usuarios se han beneficiado. | 50.02% |  |  |  | 34.01% | 99 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-11-20 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010123 | REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 17% |  |  |  |  | 72% | En septiembre se continuó ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro a recursos. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 600000000 | 573542500 | 573542500 | 525798500 | 525798500 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010132 | REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 17% |  |  |  |  | 72% | En septiembre se continuó ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro a recursos. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 1303614310 | 1029745250 | 1029745250 | 837506250 | 837506250 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010133 | REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 17% |  |  |  |  | 72% | En septiembre se continuó ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro a recursos. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 1469278190 | 1299692750 | 1299692750 | 1130387750 | 1130387750 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010134 | REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 17% |  |  |  |  | 72% | En septiembre se continuó ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro a recursos. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 0 | 250481940 | 250481940 | 33019500 | 33019500 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010139 | REALIZAR PROGRAMAS ENFOCADOS A LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICOS BIBLIOTECARIOS | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 15% |  |  |  |  | 0% | En septiembre se implementó el plan de trabajo para programas de lectura, escritura y oralidad, y gestión de colecciones en 57 bibliotecas de la red pública, brindando orientación y acompañamiento técnico. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 0 | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010128 | REALIZAR.PROGRAMAS ENFOCADOS A LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICOS BIBLIOTECARIOS | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 15% |  |  |  |  | 63% | En septiembre se implementó el plan de trabajo para programas de lectura, escritura y oralidad, y gestión de colecciones en 57 bibliotecas de la red pública, brindando orientación y acompañamiento técnico. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 1311165800 | 895844417 | 895844417 | 758030417 | 758030417 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010127 | ADQUIRIR INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | Se realizó entrega por parte del operador del convenio los requerimientos e Insumos para la operatividad de los servicios bibliotecarios en cada uno de los espacios. |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 57000000 | 57000000 | 57000000 | 36000000 | 36000000 | 2024-02-26 | 2024-10-31 | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010425 | BP26002890 | FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI | BP260028901010129 | REALIZAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS MULTIMEDIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO BIBILIOTECARIO | V1: Usuarios atendidos en procesos de lectura, escritura y oralidad | 1% |  |  |  |  | 0% | . |  |  | 61020030012 | Usuarios beneficiados de los servicios bibliotecarios | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 178071 | 57 | 100% | [6 empty] | 20972 | En septiembre, se continúa ofreciendo servicios bibliotecarios inclusivos en 57 espacios de la ciudad, garantizando acceso seguro y equitativo a recursos y actividades culturales. Se atendieron 20,972 usuarios y se prestaron 797,873 servicios. Además, se entregaron insumos para la operatividad y se implementó el plan de traazjo en programas de lectura, escritura y oralidad. | 58.41% |  |  |  | 56.66% | 99 | 5134909 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010056 | BP26004912 | FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 EN SANTIAGO DE CALI | BP260049121010102 | Realizar los procesos de formación en arte y cultura en la comuna 17 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 40% |  |  |  |  | 0% | Se estan realizando 8 talleres; a la fecha de corte se reporta la ejecución de 1.020 horas de 3.600 horas. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | Se estan realizando 8 talleres; a la fecha de corte se reporta la ejecución de 1.020 horas de 3.600 horas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 139600000 | 139600000 | 139600000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010056 | BP26004912 | FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 EN SANTIAGO DE CALI | BP260049121010103 | Adquirir insumos para los procesos de formación en arte y cultura en la comuna 17 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% |  |  |  |  | 0% | se realizó una segunda entrega de de insumos para artes plasticas al oleo, programados en el presupuesto detallado de los talleres de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | Se estan realizando 8 talleres; a la fecha de corte se reporta la ejecución de 1.020 horas de 3.600 horas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 51640130 | 51640130 | 51640130 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010056 | BP26004912 | FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 EN SANTIAGO DE CALI | BP260049121010101 | Promocionar los procesos de formación en arte y cultura en la comuna 17 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 10% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la socialización de las actividades del proyecto con el comité planificación: JAC y JAL, Se divulgaron en el territorio los talleres de formación para promover su participación a través flayers, voz a voz y redes sociales. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | Se estan realizando 8 talleres; a la fecha de corte se reporta la ejecución de 1.020 horas de 3.600 horas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 1403372 | 1403372 | 1403372 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010056 | BP26004912 | FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 EN SANTIAGO DE CALI | BP260049121010104 | Adquirir la dotación para los procesos de formación en arte y cultura en la comuna 17 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 15% |  |  |  |  | 0% | Se realizó una primera entrega de de dotación: Guitarras, Parlantes entre otros, programados en el presupuesto detallado de los talleres de formación. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | Se estan realizando 8 talleres; a la fecha de corte se reporta la ejecución de 1.020 horas de 3.600 horas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 24725644 | 24725644 | 24725644 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010056 | BP26004912 | FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 EN SANTIAGO DE CALI | BP260049121010105 | Realizar la presentación de los procesos de formación en arte y cultura en la comuna 17 | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 20% |  |  |  |  | 0% | Una vez terminado los procesos de formación se realizará la clausura de los mismos. |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | Se estan realizando 8 talleres; a la fecha de corte se reporta la ejecución de 1.020 horas de 3.600 horas. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 17012846 | 17012846 | 17012846 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-11-06 | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010096 | BP26004934 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049341010103 | Adquirir insumos y materiales para los talleres de formación artistica y Cultural en la comuna 5 de santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 30% |  |  |  |  | 0% | La entregas de insumos y dotaciones estan programadas para meses posteriores a septiembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 140 | 100% | [6 empty] | 0 | En total se programaron 1800 horas de formación en 6 talleres artísticos: 1. azllet, 2. Bordado, 3. Tuna, 4. Artes plásticas, 5. Danza Salsa y 6 Circense, a la fecha se han ejecutado 720 horas con la participación de 140 beneficiarios | 8% |  |  |  | 8% | COMUNA 5 | 18977171 | 18977171 | 18977171 | 7590868 | 7590868 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010096 | BP26004934 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049341010102 | Realizar talleres de formación artistica y Cultural en la comuna 5 de santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 40% |  |  |  |  | 15% | En total se programaron 1800 horas de formación en 6 horas talleres, a la fecha se han ejecutado 720 horas con la participación de 140 beneficiarios |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 140 | 100% | [6 empty] | 0 | En total se programaron 1800 horas de formación en 6 talleres artísticos: 1. azllet, 2. Bordado, 3. Tuna, 4. Artes plásticas, 5. Danza Salsa y 6 Circense, a la fecha se han ejecutado 720 horas con la participación de 140 beneficiarios | 8% |  |  |  | 8% | COMUNA 5 | 80800000 | 80800000 | 80800000 | 32320000 | 32320000 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010096 | BP26004934 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049341010101 | Difundir y socializar los talleres de formación artistica en la comuna 5 de santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 2% |  |  |  |  | 100% | se realizó la difusión de las actividades asociadas a este proyecto mediante flayes, afiches, grupos de whatsapp, voz a voz y directores de los Cali |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 140 | 100% | [6 empty] | 0 | En total se programaron 1800 horas de formación en 6 talleres artísticos: 1. azllet, 2. Bordado, 3. Tuna, 4. Artes plásticas, 5. Danza Salsa y 6 Circense, a la fecha se han ejecutado 720 horas con la participación de 140 beneficiarios | 8% |  |  |  | 8% | COMUNA 5 | 313000 | 313000 | 313000 | 125200 | 125200 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010096 | BP26004934 | Formación en practicas artísticas y culturales a habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP260049341010104 | Realizar Clausura de los Talleres de formación artistica y cultural en la comuna 5 de santiago de Cali | V1= Personas beneficiadas con el servicio de educación informal del sector artístico y cultural | 28% |  |  |  |  | 0% | La clausura se programó para el mes de noviembre |  |  | 61020030011 | Personas con acceso a procesos de educación informal artística y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 7674 | 140 | 100% | [6 empty] | 0 | En total se programaron 1800 horas de formación en 6 talleres artísticos: 1. azllet, 2. Bordado, 3. Tuna, 4. Artes plásticas, 5. Danza Salsa y 6 Circense, a la fecha se han ejecutado 720 horas con la participación de 140 beneficiarios | 8% |  |  |  | 8% | COMUNA 5 | 28948000 | 28948000 | 28948000 | 11579200 | 11579200 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | Secretaría de Cultura | Unidad de apoyo a la Gestión
4148 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010823 | BP26002976 | Construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacifico "Parque Pacífico" de Santiago de Cali | BP260029761010122 | Realizar conceptualización, estructuración y seguimiento general del proyecto | V1: Infraestructura cultural Terminada V2: Infraestructura Cultural Construida | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010010 | Infraestructura Cultural construida | 3301074 | Servicio de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 39.93% | 99 | 0 | 152960000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Subsecretaria de patrimonio bibliotecas e infraestructura
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010447 | BP26003214 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032141010109 | Realizar encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural de la comuna 12 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 12 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 324996600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010447 | BP26003214 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032141010105 | Divulgar y socializar los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural de la comuna 12. | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010447 | BP26003214 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032141010110 | Divulgar y socializar los encuentros artísticos para recuperar la identidad cultural de la comuna 12. | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 7.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010447 | BP26003214 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032141010108 | Realizar el festival de cultural de verano de la Comuna 12 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 17.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 35701550 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010447 | BP26003214 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032141010111 | Realizar el festival de cultural de verano de la Comuna 12 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 17.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 35701550 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4148 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2020760010447 | BP26003214 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI | BP260032141010106 | Realizar encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural de la comuna 12 | V1= Eventos de ciudad culturales y artísticos realizados V2= Eventos culturales y artísticos de Comunas y Corregimientos | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030004 | Eventos de promoción de la cultura a nivel local, distrital e internacional realizados | 3301053 | Servicio de promocion de actividades culturales | 22 | 12 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 324996600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Cultura | Unidad de Apoyo a la Gestión
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010229 | Realizar la interventoría de la construcción de infraestructura vial corredor vuelta de occidente | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 0.5% |  |  |  |  | 40% | La actividad cuenta con dos fases, en estos momentos se encuetra culminando la fase 1 relacionada con la interventoría |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 0 | 135925583 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010226 | Realizar la interventoría de la construcción de infraestructura vial corredor vuelta de occidente | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 0.5% |  |  |  |  | 40% | La actividad cuenta con dos fases, en estos momentos se encuetra culminando la fase 1 relacionada con la interventoría |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 0 | 233827861 | 233827861 | 177089267 | 177089267 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010224 | Construir Huellas vehiculares y cunetas en el corregimieno La Leonera | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 20% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 299958138 | 299958138 | 276761012 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010228 | Construir vias y obras de drenaje rurales en los corregimientos de Santiago de Cali | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 30% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 0 | 117453467 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010223 | Construir vias y obras de drenaje rurales en los corregimientos de Santiago de Cali | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 30% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 988458301 | 988458301 | 934892230 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010225 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo está desfinanciado por tanto se cubrirá la ejecución de la actividad con el otro fondo |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 292830226 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010230 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 18% |  |  |  |  | 0% | La actividad esta en proceso de realización de resolucion para los pagos que deben de realizar para poder tramitar los permisos, hasta el momento se han realizado mesas tecnicas con las entidades de ANLA,CVC quienes son los que dan los permisos |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 0 | 292830226 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010227 | Realizar la interventoría de los procesos de obra en zona rural. | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 0 | 431386713 | 431386712 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010725 | BP26002990 | Construcción de Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029901010231 | Realizar la interventoría de los procesos de obra en zona rural. | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402039 | Via terciaria construida | 8 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto , no ha tenido avance ya que apenas se esta realizado visita con el contratista y la comunidad, para adelantar datos que permitan iniciar actividades de excavación y topografía en los corregimientos: Navarro, Pance, Felidia, Paz, Golondrinas, Leonera, Saladito, Elvira. | 0.4% |  |  |  | 0.4% | 99 | 0 | 113649471 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010170 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución de la contribución por valorización - Megaobras | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 13.75% |  |  |  |  | 40% | En el mes de Septiembre se realizo apoyo al proceso administrativo para el recaudo asociado a la contribución por valorización de Megaobras y se realiza la atencion al contribuyente |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 896619096 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010139 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución de la contribución por valorización - Megaobras | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 13.75% |  |  |  |  | 40% | En el mes de Septiembre se realizo apoyo al proceso administrativo para el recaudo asociado a la contribución por valorización de Megaobras y se realiza la atencion al contribuyente |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1393011213 | 570204000 | 570204000 | 405808000 | 399155000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010137 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución de la contribución por valorización - Megaobras | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 13.75% |  |  |  |  | 40% | En el mes de Septiembre se realizo apoyo al proceso administrativo para el recaudo asociado a la contribución por valorización de Megaobras y se realiza la atencion al contribuyente |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1248604400 | 614697000 | 614697000 | 573881000 | 573881000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010169 | Apoyar la Administración del recaudo de la contribución de la contribución por valorización - Megaobras | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 13.75% |  |  |  |  | 40% | En el mes de Septiembre se realizo apoyo al proceso administrativo para el recaudo asociado a la contribución por valorización de Megaobras y se realiza la atencion al contribuyente |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 633907400 | 6560000 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010179 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 8813817 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010173 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 55110971 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010174 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 4644750 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010175 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 43990080 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010176 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 3565170 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010177 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 30206524 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010178 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 4697081 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010166 | Adquirir bienes y servicios para apoyo administrativo del sistema de contribución por valorización | V1: Frentes de trabajo en km de megaobras en ejecucion. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad, esta en proceso financiero con el PAC |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 20649102 | 20649102 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010156 | Adquirir Dotacion de indumentaria y Publicidad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se desfinanció en febrero dado que se realizó una modificación presupuestal y el recurso se incorporó en otra actividad de este mismo proyecto con el fin de satisfacer la necesidad |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 8813817 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010142 | Adquirir Dotacion de indumentaria y Publicidad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se desfinanció en febrero dado que se realizó una modificación presupuestal y el recurso se incorporó en otra actividad de este mismo proyecto con el fin de satisfacer la necesidad |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 236675561 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010168 | Construir la terminación de la Carrera 80 | V1: Frentes de traazjo en km de megaobras en ejecucion. | 12.5% |  |  |  |  | 0% | Se reactivó la obra en el mes de septimebre a través de mesas de planificacion para los frentes que corresponden a la glorieta de la calle 2b y para la excavación del muro de contención. |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 1248604400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010158 | Construir la terminación de la Carrera 80 | V1: Frentes de traazjo en km de megaobras en ejecucion. | 12.5% |  |  |  |  | 0% | Se reactivó la obra en el mes de septimebre a través de mesas de planificacion para los frentes que corresponden a la glorieta de la calle 2b y para la excavación del muro de contención. |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1248604400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010172 | Realizar la Interventoria de la terminación de la Carrera 80 | V1: Frentes de traazjo en km de megaobras en ejecucion. | 4% |  |  |  |  | 0% | Se reinicio las actividades el 18 de septiembre, se espera terminar el 31 de diciembre el tramo 4 correspondiente a la glorieta calle 2b y a la excavación del muro de contención |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 63417892 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010157 | Realizar la Interventoria de la terminación de la Carrera 80 | V1: Frentes de traazjo en km de megaobras en ejecucion. | 4% |  |  |  |  | 0% | Se reinicio las actividades el 18 de septiembre, se espera terminar el 31 de diciembre el tramo 4 correspondiente a la glorieta calle 2b y a la excavación del muro de contención |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 63417892 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010143 | Realizar la Interventoria de la terminación de la Carrera 80 | V1: Frentes de traazjo en km de megaobras en ejecucion. | 4% |  |  |  |  | 0% | Se reinicio las actividades el 18 de septiembre, se espera terminar el 31 de diciembre el tramo 4 correspondiente a la glorieta calle 2b y a la excavación del muro de contención |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 737977708 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010745 | BP26002991 | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP260029911010171 | Realizar la Interventoria de la terminación de la Carrera 80 | V1: Frentes de traazjo en km de megaobras en ejecucion. | 4% |  |  |  |  | 0% | Se reinicio las actividades el 18 de septiembre, se espera terminar el 31 de diciembre el tramo 4 correspondiente a la glorieta calle 2b y a la excavación del muro de contención |  |  | 62010030005 | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras mediante el sistema de contribución por valorización ejecutados | 2402113 | Vía urbana construida | 0.2 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre se realizó apoyo al proceso técnico relacionado con el recaudo de la contribución por valorización, adicionalmente, se brindó apoyo en la atención del contribuyente. Frente a la obra se realizaron mesas técnicas para el tema correspondiente a la glorieta calle 2b, excavación del muro de contención. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 737977708 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Apoyo Técnico
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010751 | BP26002992 | Construcción obras de estabilización y contención en Santiago de Cali | BP260029921010104 | Construir muros de contención en el barrio Belen de la comuna 20 |  | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402101 | Sitio crítico de la red urbana estabilizado | 65 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no ha tenido avance, ya que se encuentra en etapa de revisión a través de mesas técnicas debido a las particularidades que se presentan en la zona, puesto que la obra posiblemente se ubica en una zona de riesgo alto no mitigable, por lo que remoción en masa debe estudiarse más a fondo, antes de proceder con el inicio de la obra. Adicionalmente, se verifica con Gestión del Riesgo cómo se puede realizar su posible ejecución, dado que, es proazble que aumenten el nivel de amenaza. Por otro lado, debido a la situación expuesta anteriormente, se estima que la obra no podrá ser ejecutada en la presente vigencia por la Secretaría de Infraestructura, por tanto, en la sesión de COMFIS del 09 de septiembre de 2024, se solicitó el traslado de los recursos hacía la Secretaría de Movilidad, el cual se verá reflejado durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 3416769403 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010751 | BP26002992 | Construcción obras de estabilización y contención en Santiago de Cali | BP260029921010105 | Construir muros de contención en el barrio Belen de la comuna 20 |  | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402101 | Sitio crítico de la red urbana estabilizado | 65 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no ha tenido avance, ya que se encuentra en etapa de revisión a través de mesas técnicas debido a las particularidades que se presentan en la zona, puesto que la obra posiblemente se ubica en una zona de riesgo alto no mitigable, por lo que remoción en masa debe estudiarse más a fondo, antes de proceder con el inicio de la obra. Adicionalmente, se verifica con Gestión del Riesgo cómo se puede realizar su posible ejecución, dado que, es proazble que aumenten el nivel de amenaza. Por otro lado, debido a la situación expuesta anteriormente, se estima que la obra no podrá ser ejecutada en la presente vigencia por la Secretaría de Infraestructura, por tanto, en la sesión de COMFIS del 09 de septiembre de 2024, se solicitó el traslado de los recursos hacía la Secretaría de Movilidad, el cual se verá reflejado durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3416769403 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010217 | ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EQUIPO. | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 4.5% |  |  |  |  | 6.3% | Durante el tiempo comprendido se ha utilizado combustible para el grupo operativo del organismo, permitiendo la ejecución de las actividades a lo largo del periodo señalado, con un avance del 6,30%. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 75000000 | 65000000 | 65000000 | 57019719 | 57019719 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010227 | ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EQUIPO. | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 4.5% |  |  |  |  | 6.3% | Durante el tiempo comprendido se ha utilizado combustible para el grupo operativo del organismo, permitiendo la ejecución de las actividades a lo largo del periodo señalado, con un avance del 6,30%. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010221 | ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ADECUACION DE VIAS EN ZONA URBANA | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 71978088 | 71978088 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010222 | ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ADECUACION DE VIAS EN ZONA URBANA | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 7000881 | 7000881 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010223 | ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ADECUACION DE VIAS EN ZONA URBANA | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 60158138 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010224 | ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ADECUACION DE VIAS EN ZONA URBANA | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 69649640 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010215 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE VÍAS EN ZONA URBANA DE CALI. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo se encuentra desfinanciado y por tanto, la ejecución de la actividad se soportará con los demás fondos asociados |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 475813512 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010225 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE VÍAS EN ZONA URBANA DE CALI. | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 27.5% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 358612792 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010226 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE VÍAS EN ZONA URBANA DE CALI. | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 27.5% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 117200720 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010216 | REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de un solo fondo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 313743391 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010220 | REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 12% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances sobre el producto, se está desarrollando la planificación con el grupo operativo el alcance de las zonas a intervenir. | 0.57% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 104956644 | 104956644 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010513 | Concesion de terminal de buses - Patio taller Calima, Sameco y Puerto Mallarino- | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, no se ha registrado ningún avance, ya que se espera ejecutar el próximo mes, cuando se realice la siguiente transferencia. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 0 | 2421968336 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010510 | Concesion de terminal de buses - Patio taller Calima, Sameco y Puerto Mallarino- | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo se encuentra desfinanciado y se realizará la ejecución de la actividad a través del otro fondo asociado |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 2421968336 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010516 | Construir infraestructura eléctrica en patios | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 4% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, no se ha registrado ningún avance, ya que se espera ejecutar el próximo mes, cuando se realice la siguiente transferencia |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 0 | 1563587711 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010512 | Construir infraestructura eléctrica en patios | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo está desfinanciado por tanto se cubrirá la ejecución de la actividad con el otro fondo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 1563587711 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010515 | Construir la estación elevada de la carrera octava | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 48% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, no se ha registrado ningún avance, ya que se espera ejecutar el próximo mes, cuando se realice la siguiente transferencia. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 0 | 18538912823 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010511 | Construir la estación elevada de la carrera octava | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo se encuentra desfinanciada, se realizará la ejecución con el otro fondo asociado |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 18538912823 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010514 | Contruir terminal intermedia Centro | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 42% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, no se ha registrado ningún avance, ya que se espera ejecutar el próximo mes, cuando se realice la siguiente transferencia. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 0 | 16235839039 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010509 | Contruir terminal intermedia Centro | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo se encuentra desfinanciado, por tanto se realizará la ejecución de la actividad con el otro fondo asociado |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402110 | Terminales de transporte construidas | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto, Durante el periodo comprendido no se reportan avances, toda vez que, los equipos técnicos y jurídicos se encuentran en conjunto con el DACP, DAP y la Secretaría de Movilidad, definiendo la mejor alternativa de ejecución, de acuerdo con las funciones de los organismos establecidas en el Decreto 0516. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 16235839039 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010118 | Brindar apoyo técnico para revisión y seguimiento de obras del SITM-MIO. | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 8% |  |  |  |  | 0% | Se realizó transferencia a Metrocali, sin embargo a la fecha no han reportado avance físico relacionado con esta actividad. Se ofició a esta entidad descentralizada para que reportará avances con No. de radicado 202441510100008231. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402113 | Vía urbana construida | 65 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances en la obra. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 2023836862 | 2023836862 | 2023836862 | 921144210 | 921144210 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010120 | Construir tramo 3 de troncal ligera oriental | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 81% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la transferencia a Metrocali y por tanto aparece con presupuesto obligado y pagado, sin embargo, Metrocali no ha reportado avance físico de la actividad, se ofició a la entidad descentralizada a través del radicado No. 20244510100008231 |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402113 | Vía urbana construida | 65 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances en la obra. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 20519944592 | 20519944592 | 20519944592 | 9339600675 | 9339600675 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010119 | Realizar control de especificaciones tecnicas | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 11% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, no se ha registrado ningún avance, ya que se espera ejecutar el próximo mes, cuando se realice la siguiente transferencia |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402113 | Vía urbana construida | 65 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | Durante el periodo comprendido hasta el mes de septiembre no se han registrado avances en la obra. | 0% |  |  |  | 12.5% | 99 | 2889051885 | 2889051885 | 2889051885 | 1314944631 | 1314944631 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010252 | BP26003962 | Mantenimiento de la red vial del Corregimiento de La Buitrera de Santiago de Cali | BP260039621010101 | Realizar obras de mantenimiento de la red vial del Corregimiento de La Buitrera | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, trabajos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra avanzando en las actividades relacionadas con las visitas técnicas a los puntos de intervención, en compañía con la comunidad. Esto hace parte de las tareas preliminares a la ejecución de la obra. | 0% |  |  |  | 0% | LA BUITRERA | 292000000 | 292000000 | 264405309 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010259 | BP26003969 | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039691010101 | Ejecutar obras de mantenimiento de vías en las calles de la comuna 6 | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, trabajos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 0.184 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra avanzando en las actividades relacionadas con las socializaciones y visitas técnicas a los puntos de intervención, en compañía con la comunidad. Esto hace parte de las tareas preliminares a la ejecución de la obra. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 267956822 | 267956822 | 247438090 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010260 | BP26003970 | Mantenimiento de vías en la comuna 7 de Santiago de Cali | BP260039701010101 | Ejecutar obras de mantenimiento de vías en las calles de la comuna 7 | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto ha avanzado en las actividades de socialización y visita con interventoría en los puntos de intervención. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 277908886 | 277908886 | 253332036 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010262 | BP26003972 | Mantenimiento DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE Cali | BP260039721010101 | Ejecutar obras de mantenimiento de vías en las calles de la comuna 11 | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra en la ejecución de mesas técnicas y comités, con el fin de evaluar los posibles puntos de intervención a incluir o ajustar con la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 1178607825 | 1178607825 | 1058689418 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010263 | BP26003973 | Mantenimiento DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE Cali | BP260039731010101 | Ejecutar obras de mantenimiento de vías en las calles de la comuna 13 | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto durante el mes de septiembre ha realizado recorridos con los presidentes del JAL la comunidad, y el contratista, quien ha su vez ha avanzado en el cronograma de ejecución de obra con la interventoría. Se han realizado visita técnicas y demoliciones para iniciar la ejecución de obras correspondiente. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 13 | 1684548577 | 1684548577 | 1552991987 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010269 | BP26003979 | Mantenimiento de vías en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP260039791010101 | Ejecutar obras de mantenimiento de vías en las calles de la comuna 21 | V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 0.2815 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra suspendido hasta que se socialicen las tres vías a incluir como intervenciones, en el comité de planificación del cali 21. 1. La vía calle 121B entre carrera 28F y 28G4, la comunidad no ha permitido la ejecución de la vía. Se espera que en el siguiente comité los presidentes y lideres sociales hayan mitigado el problema social y permitan el inicio de la obra o en su defecto realizar el cambio de vía con los mismos recursos asignados. 2. Calle 94 ambos sentidos entre carrera 23 y carrera 25, este punto se encuentra en socialización nuevamente con la comunidad para definir área de intervención el cual en el comité se planificación se determinará. Calle 125 entre carrea 26 j y carrera 26 k, la vía calle 125 no existe entre las carreras 26j y 26k. Por lo cual se debe realizar el ajuste con el acta de modificación que se levantara en el comité de planificación para ajuste de nomenclatura o cambio de tramo. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 360165765 | 360165765 | 323985647 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010271 | BP26003981 | Construcción De obras de estabilización y contención en el Corregimiento De La Buitrera de Santiago de Cali | BP260039811010101 | Construir muros de contención en el Corregimiento de La Buitrera | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402098 | Sitio crítico de la red terciaria estabilizado | 8 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra en fase de diseño preliminar, con socialización de la comunidad y el contratista y la parte técnica del organismo. no ha iniciado obra, en el momento se espera en el mes de octubre realizar ejecución | 0% |  |  |  | 0% | LA BUITRERA | 188021335 | 188021335 | 103645953 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010237 | BP26003988 | Construcción OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA SANTIAGO DE Cali | BP260039881010101 | Construir obras de drenaje en el corregimiento de la Buitrera | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto ha avanzado en las actividades de socialización y visita con interventoría en los puntos de intervención. | 0% |  |  |  | 0% | LA BUITRERA | 46519623 | 46519623 | 42976723 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010238 | BP26003989 | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento El Saladito de Santiago de Cali | BP260039891010301 | Construir obras de drenaje en el corregimiento el Saladito | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyectoha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. | 0% |  |  |  | 0% | EL SALADITO | 354830085 | 354830085 | 228931801 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010239 | BP26003990 | Construcción DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO LA ELVIRA SANTIAGO DE Cali | BP260039901010101 | Construir obras de drenaje en el corregimiento La Elvira | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra avanzando en las actividades relacionadas con las visitas técnicas a los puntos de intervención, en compañía con la comunidad. Esto hace parte de las tareas preliminares a la ejecución de la obra. | 0% |  |  |  | 0% | LA ELVIRA | 200339223 | 200339223 | 189243762 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010240 | BP26003991 | Construcción DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA SANTIAGO DE Cali | BP260039911010201 | Construir huellas vehiculares en el corregimiento Felidia | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 62% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402042 | Placa huella construida | 8 | 250 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra avanzando en las actividades relacionadas con las visitas técnicas a los puntos de intervención, en compañía con la comunidad. Esto hace parte de las tareas preliminares a la ejecución de la obra. | 0% |  |  |  | 0% | FELIDIA | 130857784 | 130857784 | 125752356 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010240 | BP26003991 | Construcción DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA SANTIAGO DE Cali | BP260039911010101 | Construir obras de drenaje en el corregimiento Felidia | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 38% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 0.22 | 0% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra avanzando en las actividades relacionadas con las visitas técnicas a los puntos de intervención, en compañía con la comunidad. Esto hace parte de las tareas preliminares a la ejecución de la obra. | 0% |  |  |  | 0% | FELIDIA | 81763467 | 81763467 | 75731909 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010242 | BP26003993 | Construcción DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CALI | BP260039931010101 | Construir vias y obras de drenaje en el corregimiento La Castilla | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 0.22 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra avanzando en las actividades relacionadas con las socializaciones y visitas técnicas a los puntos de intervención, en compañía con la comunidad. Esto hace parte de las tareas preliminares a la ejecución de la obra. | 0% |  |  |  | 0% | LA CASTILLA | 458088506 | 458088506 | 420286724 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010243 | BP26003994 | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento La Paz de Santiago de Cali | BP260039941010301 | Construir vías en el corregimiento La Paz | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 52% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402042 | Placa huella construida | 8 | 0.66 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | LA PAZ | 193804207 | 193804207 | 175688775 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010243 | BP26003994 | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento La Paz de Santiago de Cali | BP260039941010101 | Construir obras de drenaje en el corregimiento La Paz | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 48% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 0.608 | 0% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | LA PAZ | 179097300 | 179097300 | 161890695 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010247 | BP26003999 | Construcción DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDE SANTIAGO DE Cali | BP260039991010201 | Construir huellas vehiculares en el corregimiento Pichinde | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 65 | 0.297 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto aún no ha iniciado obra, se encuentra surtiendo las etapas preliminares a la ejecución, como la revisión de las hojas de vida por parte de la interventoría | 0% |  |  |  | 0% | PICHINDE | 297293345 | 297293345 | 273693659 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010248 | BP26004000 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI | BP260040001010101 | Construir obras de drenaje en el corregimiento Villacarmelo | V1: Número de km cunetas construidas. V2: Número de km muros construidos. V3: Número de km obras de drenaje construidas. V4: Número de obras de contencion o estabilización construidas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad ha estado en su fase preliminar, en colaboración con la comunidad, el contratista adjudicado y el organismo correspondiente. Esta fase incluye visitas técnicas a los puntos de intervención, traazjos de excavación, levantamientos topográficos, actas de vecindad, socializaciones y la realización de comités para el inicio de las obras. |  |  | 62010030012 | Vías y obras de infraestructura hidraulica en la zona urbana y rural construidas | 2402045 | Via terciaria rehabilitada | 8 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | VILLACARMELO | 358641741 | 358641741 | 325577579 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010109 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales, licencias y obligaciones | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad está en proceso de realización de resolución para los pagos que deben de realizar para poder tramitar los permisos, hasta el momento se han realizado mesas técnicas con las entidades de ANLA, CVC quienes son los que dan los permisos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 77491113 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010107 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales, licencias y obligaciones | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad está en proceso de realización de resolución para los pagos que deben de realizar para poder tramitar los permisos, hasta el momento se han realizado mesas técnicas con las entidades de ANLA, CVC quienes son los que dan los permisos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 4362148465 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010104 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales, licencias y obligaciones | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad está en proceso de realización de resolución para los pagos que deben de realizar para poder tramitar los permisos, hasta el momento se han realizado mesas técnicas con las entidades de ANLA, CVC quienes son los que dan los permisos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 88591255 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010108 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales, licencias y obligaciones | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad está en proceso de realización de resolución para los pagos que deben de realizar para poder tramitar los permisos, hasta el momento se han realizado mesas técnicas con las entidades de ANLA, CVC quienes son los que dan los permisos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 88591255 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010103 | Realizar ejecución de compensaciones ambientales, licencias y obligaciones | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad está en proceso de realización de resolución para los pagos que deben de realizar para poder tramitar los permisos, hasta el momento se han realizado mesas técnicas con las entidades de ANLA, CVC quienes son los que dan los permisos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 4362148465 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010102 | Realizar interventoría de obra - rehabilitación vial en zona urbana de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5% |  |  |  |  | 0% | La actividad se adjudico en mediados de agosto, se terminaron labores de topografía, se levantaron las actas de vecindad, en el mes siguiente se van a realizar el traazjo con maquinaria |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 648293153 | 648293139 | 221084629 | 221084629 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010106 | Realizar interventoría de obra - rehabilitación vial en zona urbana de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 5% |  |  |  |  | 0% | La actividad se adjudico en mediados de agosto, se terminaron labores de topografía, se levantaron las actas de vecindad, en el mes siguiente se van a realizar el traazjo con maquinaria |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 332765135 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010105 | Realizar rehabilitación de vías en zona urbana de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 40% |  |  |  |  | 0% | En el mes de septiembre, se terminaron labores de topografía, se levantaron las actas de vecindad, en el mes siguiente se van a realizar el trabajo con maquinaria |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 36080516 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010101 | Realizar rehabilitación de vías en zona urbana de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 40% |  |  |  |  | 0% | En el mes de septiembre, se terminaron labores de topografía, se levantaron las actas de vecindad, en el mes siguiente se van a realizar el trabajo con maquinaria |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402116 | Vía urbana rehabilitada | 65 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto se encuentra surtiendo las fases preliminares para el inicio de obra, relacionados con mediciones topográficas, excavaciones, revisión de aspecto técnicos, y socialización a la comunidad | 0% |  |  |  | 19.36% | 99 | 1258830491 | 1222749975 | 1153618862 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010102 | Brindar apoyo técnico para la supervisión y seguimiento de obras de la implementación del Tren de cercanías | V1: Número de km de vía férrea construidos | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 |  |  | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | 2404041 | Documentos de planeación | 0 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 no se presentaran actividades que motiven la inversión por medio de esta ficha de inversión. Por consiguiente, desde la Secretaría se solicitó el traslado de los recursos durante el mes de septiembre, el cual, en caso de concepto favorable, se realizará durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010105 | Brindar apoyo técnico para la supervisión y seguimiento de obras de la implementación del Tren de cercanías | V1: Número de km de vía férrea construidos | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 |  |  | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | 2404041 | Documentos de planeación | 0 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 no se presentaran actividades que motiven la inversión por medio de esta ficha de inversión. Por consiguiente, desde la Secretaría se solicitó el traslado de los recursos durante el mes de septiembre, el cual, en caso de concepto favorable, se realizará durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010101 | Realizar ejercicios de socialización de la implementación del Tren de cercanías | V1: Número de km de vía férrea construidos | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 |  |  | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | 2404041 | Documentos de planeación | 0 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 no se presentaran actividades que motiven la inversión por medio de esta ficha de inversión. Por consiguiente, desde la Secretaría se solicitó el traslado de los recursos durante el mes de septiembre, el cual, en caso de concepto favorable, se realizará durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010104 | Realizar ejercicios de socialización de la implementación del Tren de cercanías | V1: Número de km de vía férrea construidos | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 |  |  | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | 2404041 | Documentos de planeación | 0 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 no se presentaran actividades que motiven la inversión por medio de esta ficha de inversión. Por consiguiente, desde la Secretaría se solicitó el traslado de los recursos durante el mes de septiembre, el cual, en caso de concepto favorable, se realizará durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010103 | Realizar estudios de gestión predial en predios ubicados en Santiago de cali y jamundi a lo largo de la construcción del tren de cercanías del valle con titulo justificativo de dominio. | V1: Número de km de vía férrea construidos | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 |  |  | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | 2404041 | Documentos de planeación | 0 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 no se presentaran actividades que motiven la inversión por medio de esta ficha de inversión. Por consiguiente, desde la Secretaría se solicitó el traslado de los recursos durante el mes de septiembre, el cual, en caso de concepto favorable, se realizará durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010191 | BP26005140 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO FUNCIONAL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260051401010106 | Realizar estudios de gestión predial en predios ubicados en Santiago de cali y jamundi a lo largo de la construcción del tren de cercanías del valle con titulo justificativo de dominio. | V1: Número de km de vía férrea construidos | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 |  |  | 62010030010 | Tren de Cercanías Construido | 2404041 | Documentos de planeación | 0 | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | El proyecto no presenta avances, toda vez que, no ha finalizado la revisión del Ministerio de Transporte de la solicitud de factibilidad técnica, la cual es una etapa precedente a la ejecución del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se destaca que debido al cronograma estimado por los actores que hacen parte del proceso de factibilidad, se estima que durante la vigencia 2024 no se presentaran actividades que motiven la inversión por medio de esta ficha de inversión. Por consiguiente, desde la Secretaría se solicitó el traslado de los recursos durante el mes de septiembre, el cual, en caso de concepto favorable, se realizará durante el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1800000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010119 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 29889190 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010120 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 6876050 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010121 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 17916533 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010122 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 8141600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010111 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 135040495 | 48254000 | 48254000 | 35666000 | 35666000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010114 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 12307122 | 12307122 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010117 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 11656000 | 11656000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010123 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali - Grupo operativo | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 12.5% |  |  |  |  | 66.4% | Se realizó el mantenimiento, pintura, limpieza y bordillos de cuatro puentes vehiculares del distrito de Cali con el personal contratado que son equivalentes a dos cuadrillas con turnos diurnos y nocturnos |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 42575185 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010118 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra desfinanciada |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 0 | 2000440383 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2021760010037 | BP26003007 | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260030071010101 | Realizar mantenimiento de puentes vehiculares en zona urbana de Cali | V1: Número de puentes vehiculares mantenidos V2: Número de puentes vehiculares rehabilitados. V3: Número de puentes vehiculares mejorados. V4: Número de equipamientos vehiculares mantenidos V5: Número de equipamientos vehiculares rehabilitados. | 0% |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra desfinanciada |  |  | 62010030009 | Puentes y equipamientos vehiculares intervenidos | 2402083 | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 7 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Durante el tiempo comprendido se ha realizado un total de 4 intervenciones de puentes vehiculares que corresponde: Autopista sur cra.70 - cra.68 – cra.56, Cra44, • . Puente de la Luna • . Puente del América • . Puente de los Mil días. | 66.4% |  |  |  | 66.4% | 99 | 2000440383 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010208 | Intervenir carriles mixtos en las vías complementarias del SITM-MIO | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 50% |  |  |  |  | 50% | El proyecto de adecuación funcional de la infraestructura vial para los Carriles Mixtos del Corredor Troncal Oriental del SITM MIO Tramos 1 y 2, localizado en la Calle 70 – Calle 36 entre la Avenida 2B Norte – Terminal Menga y la Carrera 56 – Terminal Simón Bolívar comprende 13,2 km de vía de circulación mixta recuperada en su pavimento asfaltico por ambos lados de la calzada, complementando las condiciones de circulación vehicular del sector por esta vía principal del Distrito. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 14 | 0% | [6 empty] | 13 | El proyecto de adecuación funcional de la infraestructura vial para los Carriles Mixtos del Corredor Troncal Oriental del SITM MIO Tramos 1 y 2, localizado en la Calle 70 – Calle 36 entre la Avenida 2B Norte – Terminal Menga y la Carrera 56 – Terminal Simón Bolívar comprende 13,2 km de vía de circulación mixta recuperada en su pavimento asfaltico por ambos lados de la calzada, complementando las condiciones de circulación vehicular del sector por esta vía principal del Distrito. El 27 de agosto de 2024 Culminó su Etapa de Construcción y continua en atención de detalles para gestión de entrega y recibo a satisfacción de las obras, de notar que las adecuaciones viales fueron ejecutadas en la Avenida Simón Bolívar (Calle 70-Calle 36) desde la Avenida 2B Norte hasta la Carrera 56 en ambos sentidos de vía, en 13,20 km de recorrido efectivo. La etapa de construcción contempló: *Intervención de Pavimentos Flexibles. *Fresado y restauración de capas asfálticas del pavimento. *azcheos y parcheos. *Sellado de fisuras. *Intervención de Pavimentos Rígidos *Remplazo puntual de Placas (con y sin refuerzo). *Sellado de grietas en losas. *Parcheos sobre estructuras rehabilitados con sobre carpetas *Actividades de Señalización Vial. *Señalización Vertical *Demarcación de piso. *Intervención de Elementos de Drenaje Vial. *Realce y reparación de cámaras de inspección y de sumideros. *Implementación de los Planes de Manejo y Gestión, Ambiental, Social y Tráfico (PMT móvil por etapas de obra). | 50% |  |  |  | 12.5% | 99 | 20205244719 | 20205244719 | 20205244719 | 9196365825 | 9196365825 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010747 | BP26003057 | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP260030571010209 | Intervenir vías para mejorar operativamente los recorridos del SITM-MIO | "V1: Longitud en km carril de vías urbanas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías urbanas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías urbanas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas." | 50% |  |  |  |  | 50% | El proyecto de adecuación funcional de la infraestructura vial para los Carriles Mixtos del Corredor Troncal Oriental del SITM MIO Tramos 1 y 2, localizado en la Calle 70 – Calle 36 entre la Avenida 2B Norte – Terminal Menga y la Carrera 56 – Terminal Simón Bolívar comprende 13,2 km de vía de circulación mixta recuperada en su pavimento asfaltico por ambos lados de la calzada, complementando las condiciones de circulación vehicular del sector por esta vía principal del Distrito. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402114 | Via urbana mejorada | 65 | 14 | 0% | [6 empty] | 13 | El proyecto de adecuación funcional de la infraestructura vial para los Carriles Mixtos del Corredor Troncal Oriental del SITM MIO Tramos 1 y 2, localizado en la Calle 70 – Calle 36 entre la Avenida 2B Norte – Terminal Menga y la Carrera 56 – Terminal Simón Bolívar comprende 13,2 km de vía de circulación mixta recuperada en su pavimento asfaltico por ambos lados de la calzada, complementando las condiciones de circulación vehicular del sector por esta vía principal del Distrito. El 27 de agosto de 2024 Culminó su Etapa de Construcción y continua en atención de detalles para gestión de entrega y recibo a satisfacción de las obras, de notar que las adecuaciones viales fueron ejecutadas en la Avenida Simón Bolívar (Calle 70-Calle 36) desde la Avenida 2B Norte hasta la Carrera 56 en ambos sentidos de vía, en 13,20 km de recorrido efectivo. La etapa de construcción contempló: *Intervención de Pavimentos Flexibles. *Fresado y restauración de capas asfálticas del pavimento. *azcheos y parcheos. *Sellado de fisuras. *Intervención de Pavimentos Rígidos *Remplazo puntual de Placas (con y sin refuerzo). *Sellado de grietas en losas. *Parcheos sobre estructuras rehabilitados con sobre carpetas *Actividades de Señalización Vial. *Señalización Vertical *Demarcación de piso. *Intervención de Elementos de Drenaje Vial. *Realce y reparación de cámaras de inspección y de sumideros. *Implementación de los Planes de Manejo y Gestión, Ambiental, Social y Tráfico (PMT móvil por etapas de obra). | 50% |  |  |  | 12.5% | 99 | 1596613257 | 1596613257 | 1596613257 | 726694470 | 726694470 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010121 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 54191892 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010123 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 6934070 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010124 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 73716165 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010125 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 41335673 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010112 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 426377187 | 203916000 | 203916000 | 161803000 | 161803000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010116 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 33666000 | 33666000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010119 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 12617387 | 12617387 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010122 | Realizar mantenimiento de puentes peatonales en la zona urbana y rural - Grupo operativo | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 11.25% |  |  |  |  | 52.5% | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales mantenidos y/o rehabilitados que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 138675483 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010120 | Realizar mantenimiento de Puentes Peatonales de Cali | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 10% |  |  |  |  | 0% | La actividad, se encuentra de proceso de planificacion contractual para ejecutarlo en los finales del año |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 0 | 427815164 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010721 | BP26002987 | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP260029871010101 | Realizar mantenimiento de Puentes Peatonales de Cali | V1: Número de puentes peatonales mantenidos V2: Número de puentes peatonales rehabilitados. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo se encuentra desfinanciado y por tanto, la ejecución de la actividad se soportará con el otro fondo asociado |  |  | 62010030008 | Puentes peatonales intervenidos | 2402120 | Puente peatonal con mantenimiento | 27 | 25 | 100% | [6 empty] | 17 | Durante el tiempo comprendido se han realizado labores con el grupo operativo. Se tiene un total de 17 puentes peatonales intervenidos, que corresponde a labores de mantenimiento como el embellecimiento, limpieza, y pintura, entre otros. | 47.25% |  |  |  | 47.25% | 99 | 427815164 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010233 | APOYAR LA SUPERVISION TÉCNICA DE OBRAS | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3.75% |  |  |  |  | 70% | Se ha contratado personal administrativo clave para la Secretaría, que, aunque no directamente involucrado en la obra, apoya de manera integral la gestión técnica. Este equipo facilita la correcta planificación, seguimiento, comunicación efectiva, control de cronogramas, y asegura que los informes técnicos se realicen de acuerdo con los requerimientos normativos y contractuales, lo que refuerza el éxito de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 434374992 | 67877000 | 12998000 | 12998000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010207 | APOYAR LA SUPERVISION TÉCNICA DE OBRAS | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3.75% |  |  |  |  | 70% | Se ha contratado personal administrativo clave para la Secretaría, que, aunque no directamente involucrado en la obra, apoya de manera integral la gestión técnica. Este equipo facilita la correcta planificación, seguimiento, comunicación efectiva, control de cronogramas, y asegura que los informes técnicos se realicen de acuerdo con los requerimientos normativos y contractuales, lo que refuerza el éxito de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 6057531060 | 5797116000 | 5797116000 | 5124059000 | 5097296000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010208 | APOYAR LA SUPERVISION TÉCNICA DE OBRAS | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3.75% |  |  |  |  | 70% | Se ha contratado personal administrativo clave para la Secretaría, que, aunque no directamente involucrado en la obra, apoya de manera integral la gestión técnica. Este equipo facilita la correcta planificación, seguimiento, comunicación efectiva, control de cronogramas, y asegura que los informes técnicos se realicen de acuerdo con los requerimientos normativos y contractuales, lo que refuerza el éxito de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 1798109492 | 1363734500 | 1363734500 | 1074500500 | 1054784500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010232 | APOYAR LA SUPERVISION TÉCNICA DE OBRAS | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3.75% |  |  |  |  | 70% | Se ha contratado personal administrativo clave para la Secretaría, que, aunque no directamente involucrado en la obra, apoya de manera integral la gestión técnica. Este equipo facilita la correcta planificación, seguimiento, comunicación efectiva, control de cronogramas, y asegura que los informes técnicos se realicen de acuerdo con los requerimientos normativos y contractuales, lo que refuerza el éxito de las obras. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 260415060 | 18486000 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010231 | REALIZAR MANTENIMIENTO VÍAS GRUPO OPERATIVO EN OBRA | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3.5% |  |  |  |  | 70% | En el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos con la COP 16, adicional con el grupo operativo en la zona urazna 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha 60.525 ml |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 2709177004 | 13550000 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010206 | REALIZAR MANTENIMIENTO VÍAS GRUPO OPERATIVO EN OBRA | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 3.5% |  |  |  |  | 70% | En el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos con la COP 16, adicional con el grupo operativo en la zona urazna 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha 60.525 ml |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 3928475004 | 1219298000 | 1219298000 | 1060814000 | 1060814000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010238 | Realizar mantenimiento de vías en el Distrito de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 13.25% |  |  |  |  | 11.25% | La actividad se encuentra en ejecucion con los proyectos estrategicos de la cop 16 con una intervencion de 27.082 ml |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 150615837 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010221 | Realizar mantenimiento de vías en el Distrito de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 13.25% |  |  |  |  | 11.25% | La actividad se encuentra en ejecucion con los proyectos estrategicos de la cop 16 con una intervencion de 27.082 ml |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 25346692242 | 25346692242 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010223 | Realizar mantenimiento de vías en el Distrito de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 13.25% |  |  |  |  | 11.25% | La actividad se encuentra en ejecucion con los proyectos estrategicos de la cop 16 con una intervencion de 27.082 ml |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 4194784422 | 2671544364 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010237 | Realizar mantenimiento de vías en el Distrito de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 13.25% |  |  |  |  | 11.25% | La actividad se encuentra en ejecucion con los proyectos estrategicos de la cop 16 con una intervencion de 27.082 ml |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 1741885174 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010222 | Realizar interventoria al mantenimiento de vías en el Distrito de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.5% |  |  |  |  | 2% | La actividad se encuentra en proceso de ejecucion con los planes estrategicos para la cop 16 |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 2836812417 | 2836812416 | 209892446 | 209892446 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010239 | Realizar interventoria al mantenimiento de vías en el Distrito de Santiago de Cali | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.5% |  |  |  |  | 2% | La actividad se encuentra en proceso de ejecucion con los planes estrategicos para la cop 16 |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 74610167 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010209 | Adquirir combustible para apoyo al mantenimiento rutinario de vías- Grupo Operativo | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 1% |  |  |  |  | 4% | Durante el tiempo comprendido se ha utilizado combustible para el grupo operativo del organismo, permitiendo la ejecución de las actividades del organismo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 604000000 | 604000000 | 604000000 | 19894615 | 19894615 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010220 | Adquirir dotación para el grupo operativo y administrativo. | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 1% |  |  |  |  | 0% | La actividad se encuentra en fase contractual para la adquisición del grupo operativo y administrativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 109505300 | 109505300 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010217 | REALIZAR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 1% |  |  |  |  | 1% | Durante este período, la actividad se esta ejecutando, para cumplir con el objetivo de la maquinaria amarilla en el grupo operativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 800000000 | 800000000 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010210 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo Talleres | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0.2% |  |  |  |  | 0.2% | La actividad de adquirir GPS ,seencuentra bajo el numero de contrato 4151.010.26.1.0601, es una actividad fundamental para optimizar el seguimiento, control y seguridad de los equipos. A pesar de que dicha actividad ya ha sido implementada, aún no se ha realizado la facturación correspondiente. Este proceso es clave para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos, además de mejorar la planificación y la toma de decisiones operativas. Hata el momento se han instalado 29 GPS a la maquinaria del grupo operativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 33175099 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010218 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo Talleres | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0.2% |  |  |  |  | 0.2% | La actividad de adquirir GPS ,seencuentra bajo el numero de contrato 4151.010.26.1.0601, es una actividad fundamental para optimizar el seguimiento, control y seguridad de los equipos. A pesar de que dicha actividad ya ha sido implementada, aún no se ha realizado la facturación correspondiente. Este proceso es clave para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos, además de mejorar la planificación y la toma de decisiones operativas. Hata el momento se han instalado 29 GPS a la maquinaria del grupo operativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010219 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo Talleres | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0.2% |  |  |  |  | 0.2% | La actividad de adquirir GPS ,seencuentra bajo el numero de contrato 4151.010.26.1.0601, es una actividad fundamental para optimizar el seguimiento, control y seguridad de los equipos. A pesar de que dicha actividad ya ha sido implementada, aún no se ha realizado la facturación correspondiente. Este proceso es clave para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos, además de mejorar la planificación y la toma de decisiones operativas. Hata el momento se han instalado 29 GPS a la maquinaria del grupo operativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 18776800 | 18776800 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010234 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo Talleres | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0.2% |  |  |  |  | 0.2% | La actividad de adquirir GPS ,seencuentra bajo el numero de contrato 4151.010.26.1.0601, es una actividad fundamental para optimizar el seguimiento, control y seguridad de los equipos. A pesar de que dicha actividad ya ha sido implementada, aún no se ha realizado la facturación correspondiente. Este proceso es clave para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos, además de mejorar la planificación y la toma de decisiones operativas. Hata el momento se han instalado 29 GPS a la maquinaria del grupo operativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 2944155 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010235 | Adquirir GPS para maquinaria - Grupo Operativo Talleres | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0.2% |  |  |  |  | 0.2% | La actividad de adquirir GPS ,seencuentra bajo el numero de contrato 4151.010.26.1.0601, es una actividad fundamental para optimizar el seguimiento, control y seguridad de los equipos. A pesar de que dicha actividad ya ha sido implementada, aún no se ha realizado la facturación correspondiente. Este proceso es clave para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos, además de mejorar la planificación y la toma de decisiones operativas. Hata el momento se han instalado 29 GPS a la maquinaria del grupo operativo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 3854144 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010203 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de los demás fondos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010227 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010225 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.7% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 6038231235 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010228 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.7% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 1053147605 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010229 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.7% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 7980613 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010230 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.7% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 2767607138 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010202 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de los demás fondos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 130191663 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010226 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO | V1: Longitud en km carril de vías uraznas mantenidas. V2: Longitud en km carril de vías uraznas rehabilitadas. V3: Longitud en km carril de vías uraznas mejoradas. V4: Longitud en km carril de vías rurales rehabiltadas. V5: Longitud en km carril de vías rurales mantenidas. V6: Longitud en km carril de vías rurales mejoradas. | 2.6% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 20686363 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010201 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUPO OPERATIVO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de los demás fondos |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 7099359453 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010236 | Mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali BP26003017 - Pasivos Exigibles |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Durante el tiempo comprendido, la actividad se encuentra en mesas técnicas con los contratistas para adelantar el trámite de pago en diciembre |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 0 | 3590512655 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010211 | Mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali BP26003017 - Pasivos Exigibles |  | 0% |  |  |  |  | 0% | El recurso de este fondo se traslado al otro fondo asociado |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 3590512655 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010185 | BP26004834 | Conservación del estado de la malla vial de Santiago de Cali | BP260048341010204 | REALIZAR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de un solo fondo |  |  | 62010030011 | Vías urbanas y rurales intervenidas | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 65 | 110 | 100% | [6 empty] | 61 | Para el mes de septiembre se ha reportado una intervención de 27.082 ml de proyectos estratégicos, adicional con el grupo operativo en la zona urbana 24.754 ml y zona rural 8.689 ml en total hasta la fecha se han avanzado con 60.525 ml. Estos avances se distribuyen en varios tipos de intervención cómo: Bacheo, Parcheo, Recarpeteo, Nivelación, Fresado y Pavimentación. Adicionalmente se han intervenido de diferente jerarquía cómo Local, Arteria Principal, Colectora, Arteria Secundaría y Rural. En total las intervenciones se han realizado al menos sobre 19 de las 22 comunas, 8 de los 15 corregimientos, y la zona de expansión del Distrito. | 21.51% |  |  |  | 19.36% | 99 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010130 | Mantenimiento rutinario en vías del Corregimiento de Pance | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 5% |  |  |  |  | 82% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 40468000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010114 | Mantenimiento rutinario en vías del Corregimiento de Pance | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 5% |  |  |  |  | 82% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 88200000 | 47732000 | 47732000 | 35799000 | 35799000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010128 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Navarro y El Hormiguero | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 4.67% |  |  |  |  | 61.8% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 38224000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010112 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Navarro y El Hormiguero | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 4.67% |  |  |  |  | 61.8% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 117600000 | 79376000 | 79376000 | 59532000 | 59532000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010129 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Navarro y El Hormiguero | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 4.66% |  |  |  |  | 61.8% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 18514000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010119 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Villacarmelo y Buitrera. | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 5% |  |  |  |  | 50% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 147000000 | 18708000 | 18708000 | 14031000 | 14031000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010134 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Villacarmelo y Buitrera. | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 5% |  |  |  |  | 50% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 74791000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010132 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Felidia, Saladito, Leonera, Pichindé y Los Andes | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 12.5% |  |  |  |  | 15% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 146426244 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010118 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Felidia, Saladito, Leonera, Pichindé y Los Andes | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 12.5% |  |  |  |  | 15% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 27961756 | 10316000 | 10316000 | 7737000 | 7737000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010115 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Felidia, Saladito, Leonera, Pichindé y Los Andes | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 12.5% |  |  |  |  | 15% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 442438244 | 296012000 | 296012000 | 222009000 | 222009000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010131 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Felidia, Saladito, Leonera, Pichindé y Los Andes | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 12.5% |  |  |  |  | 15% | la actividad se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 17645756 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010133 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos La Castilla, Elvira, La Paz, Montebello y Golondrinas | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 14% |  |  |  |  | 2% | Esta actividad se encuentra en etapa contractual, por tanto, si bien hay RPC aún no hay avance de ejecución |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 0 | 139266000 | 20632000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010116 | Adquirir herramienta para labores de mantenimiento rutinario en vías en Santiago de Cali |  | 2% |  |  |  |  | 10% | Se inició el proceso de contratación para la adquisición de la herramienta para labores de mantenimiento rutinario en las vías del distrito. |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 17088527 | 17088527 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010125 | Adquirir herramienta para labores de mantenimiento rutinario en vías en Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado está desfinanciado, se cubrirá la ejecución de la actividad con el otro fondo |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010120 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos La Castilla, Elvira, La Paz, Montebello y Golondrinas | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado se queda desfinanciado y a través de los recursos de los demás fondos se dará cumplimiento de la actividad |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 441000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010124 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos La Castilla, Elvira, La Paz, Montebello y Golondrinas | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado se queda desfinanciado y a través de los recursos de los demás fondos se dará cumplimiento de la actividad |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 117600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010123 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Felidia, Saladito, Leonera, Pichindé y Los Andes | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado se queda desfinanciado y a través de los recursos de los demás fondos se dará cumplimiento de la actividad |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 147000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010126 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Navarro y El Hormiguero | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado se queda desfinanciado y a través de los recursos de los demás fondos se dará cumplimiento de la actividad |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 88200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010122 | Mantenimiento rutinario en vías de los Corregimientos Villacarmelo y Buitrera. | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado se queda desfinanciado y a través de los recursos de los demás fondos se dará cumplimiento de la actividad |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 117600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010689 | BP26002986 | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP260029861010127 | Mantenimiento rutinario en vías del Corregimiento de Pance | V1: Longitud en km de vías terciarias en zona rural mantenidas. | 0% |  |  |  |  | 0% | El fondo asociado se queda desfinanciado y a través de los recursos de los demás fondos se dará cumplimiento de la actividad |  |  | 62010030006 | Mantenimiento rutinario vías rurales realizados | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 109 | Durante el tiempo comprendido, en el proyecto se ha intervenido los 15 corregimientos de Santiago de Cali a través de obras de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas, alcantarilla y rocería. En total se han realizado estas labores en 108.7 km de la malla vial rural. | 29.83% |  |  |  | 29.83% | 99 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010106 | Realizar labores de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto en el Plan Jarillón PJC, Comunas 6,7,13,14, 15, 21 y Corregimiento Navarro | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 42% |  |  |  |  | 30.5% | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones de 540 programadas para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 715631668 | 270315000 | 270315000 | 206106000 | 206106000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010111 | Realizar labores de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto en el Plan Jarillón PJC, Comunas 6,7,13,14, 15, 21 y Corregimiento Navarro | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 42% |  |  |  |  | 30.5% | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones de 540 programadas para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 0 | 264066000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010105 | Adquirir herramienta para labores de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto en el Plan Jarillón PJC, Comunas 6,7,13,14, 15, 21 y Corregimiento Navarro | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 12666707 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010108 | Adquirir herramienta para labores de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto en el Plan Jarillón PJC, Comunas 6,7,13,14, 15, 21 y Corregimiento Navarro | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 0.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 0 | 514105 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010109 | Adquirir herramienta para labores de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto en el Plan Jarillón PJC, Comunas 6,7,13,14, 15, 21 y Corregimiento Navarro | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 0.5% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año, sin embargo, este fondo presenta ejecución dado que si bien hay RPC no hay aún la totalidad de los docuementos precontractuales para llevar a cabo la adquisición. |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 0 | 12152602 | 2475772 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010107 | Realizar Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 125893976 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010207 | BP26002754 | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP260027541010110 | Realizar Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | V1 = Número de techos demolidos por asentamientos. | 15% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año |  |  | 62020020004 | Intervenciones de apoyo al Plan Jarillón realizadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 100 | 540 | 100% | [6 empty] | 382 | Durante a la fecha se ha realizado 382 intervenciones para el plan Jarillón con el control de invasiones, y liberación de espacio público. | 25.62% |  |  |  | 25.62% | 99 | 0 | 125893976 | 125893976 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010115 | REALIZAR ADECUACIÓN DE ANDENES - GRUPO OPERATIVO EN OBRA EN ZONA URBANA DE CALI. | V1: Longitud en mt de andenes mantenidos. V2: Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3: Longitud en mt de andenes mejorados. | 36% |  |  |  |  | 48% | Se ha contratado dos cuadrillas con turnos nocturnos y diurnos, los cuales han realizado 753, 7 metros lineales de andenes mantenidos, rehabilitados y mejorados, realizando labores de excavación y mejoramiento con base granular para la instalación de adoquines peatonales y andenes. |  |  | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 2333 | 3500 | 100% | [6 empty] | 754 | Se realizaron las siguientes acciones: • Reconstrucción de andenes Casa Matria - 139.2 m2. • Construcción de paso peatonal azrrio El Templete calle 9 entre carreras 37ª- 38 - 13.84 m2. • Reconstrucción de andenes y zonas verdes en la Galería la Floresta - 299.2 m2. • Reconstrucción de andenes en la vía chipichape calle 35 norte - 41.16 m2. • Reconstrucción de andenes en la Av. 3 entre calles 13N y 15N Puente Av. Colombia 132.08 m2. • Se adelantan traazjos para zona peatonal en la calle 5 entre carreras 75 -78 estación Capri - 128.23 m2. Un total de 753,7 metros cuadrados. | 34.56% |  |  |  | 20.96% | 99 | 909700000 | 633239000 | 633239000 | 532430000 | 532430000 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010118 | REALIZAR ADECUACIÓN DE ANDENES - GRUPO OPERATIVO EN OBRA EN ZONA URBANA DE CALI. | V1: Longitud en mt de andenes mantenidos. V2: Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3: Longitud en mt de andenes mejorados. | 36% |  |  |  |  | 48% | Se ha contratado dos cuadrillas con turnos nocturnos y diurnos, los cuales han realizado 753, 7 metros lineales de andenes mantenidos, rehabilitados y mejorados, realizando labores de excavación y mejoramiento con base granular para la instalación de adoquines peatonales y andenes. |  |  | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 2333 | 3500 | 100% | [6 empty] | 754 | Se realizaron las siguientes acciones: • Reconstrucción de andenes Casa Matria - 139.2 m2. • Construcción de paso peatonal azrrio El Templete calle 9 entre carreras 37ª- 38 - 13.84 m2. • Reconstrucción de andenes y zonas verdes en la Galería la Floresta - 299.2 m2. • Reconstrucción de andenes en la vía chipichape calle 35 norte - 41.16 m2. • Reconstrucción de andenes en la Av. 3 entre calles 13N y 15N Puente Av. Colombia 132.08 m2. • Se adelantan traazjos para zona peatonal en la calle 5 entre carreras 75 -78 estación Capri - 128.23 m2. Un total de 753,7 metros cuadrados. | 34.56% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 631696000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010119 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE ANDENES EN ZONA URBANA DE CALI. | V1: Longitud en mt de andenes mantenidos. V2: Longitud en mt de andenes rehabilitados. V3: Longitud en mt de andenes mejorados. | 28% |  |  |  |  | 0% | Durante este período, la actividad está en proceso de planificación contractual, con el objetivo de ejecutarla en el último semestre del año. |  |  | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 2333 | 3500 | 100% | [6 empty] | 754 | Se realizaron las siguientes acciones: • Reconstrucción de andenes Casa Matria - 139.2 m2. • Construcción de paso peatonal azrrio El Templete calle 9 entre carreras 37ª- 38 - 13.84 m2. • Reconstrucción de andenes y zonas verdes en la Galería la Floresta - 299.2 m2. • Reconstrucción de andenes en la vía chipichape calle 35 norte - 41.16 m2. • Reconstrucción de andenes en la Av. 3 entre calles 13N y 15N Puente Av. Colombia 132.08 m2. • Se adelantan traazjos para zona peatonal en la calle 5 entre carreras 75 -78 estación Capri - 128.23 m2. Un total de 753,7 metros cuadrados. | 34.56% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 267177000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010120 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE ANDENES EN ZONA URBANA DE CALI. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de un solo fondo |  |  | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 2333 | 3500 | 100% | [6 empty] | 754 | Se realizaron las siguientes acciones: • Reconstrucción de andenes Casa Matria - 139.2 m2. • Construcción de paso peatonal azrrio El Templete calle 9 entre carreras 37ª- 38 - 13.84 m2. • Reconstrucción de andenes y zonas verdes en la Galería la Floresta - 299.2 m2. • Reconstrucción de andenes en la vía chipichape calle 35 norte - 41.16 m2. • Reconstrucción de andenes en la Av. 3 entre calles 13N y 15N Puente Av. Colombia 132.08 m2. • Se adelantan traazjos para zona peatonal en la calle 5 entre carreras 75 -78 estación Capri - 128.23 m2. Un total de 753,7 metros cuadrados. | 34.56% |  |  |  | 20.96% | 99 | 0 | 94046975 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4151 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010746 | BP26003015 | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP260030151010112 | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE ANDENES EN ZONA URBANA DE CALI. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinancido y la actividad se ejecutará a través de un solo fondo |  |  | 62010030001 | Andenes intervenidos con criterios de accesibilidad | 2402128 | Andén de la red urbana mejorado | 2333 | 3500 | 100% | [6 empty] | 754 | Se realizaron las siguientes acciones: • Reconstrucción de andenes Casa Matria - 139.2 m2. • Construcción de paso peatonal azrrio El Templete calle 9 entre carreras 37ª- 38 - 13.84 m2. • Reconstrucción de andenes y zonas verdes en la Galería la Floresta - 299.2 m2. • Reconstrucción de andenes en la vía chipichape calle 35 norte - 41.16 m2. • Reconstrucción de andenes en la Av. 3 entre calles 13N y 15N Puente Av. Colombia 132.08 m2. • Se adelantan traazjos para zona peatonal en la calle 5 entre carreras 75 -78 estación Capri - 128.23 m2. Un total de 753,7 metros cuadrados. | 34.56% |  |  |  | 20.96% | 99 | 361223975 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Infraestructura | Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031020123 | Adquirir equipos de simulacion ( Moto y Vehiculo) para la enseñanza de los nuevos conductores en la via. |  | 10% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 110 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia | 0% |  |  |  | 9.46% | 99 | 0 | 88237659 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031020122 | Adquirir equipos de simulacion ( Moto y Vehiculo) para la enseñanza de los nuevos conductores en la via. |  | 40% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 110 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia | 0% |  |  |  | 9.46% | 99 | 0 | 119152610 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031020114 | Adquirir equipos de simulacion ( Moto y Vehiculo) para la enseñanza de los nuevos conductores en la via. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinanciado |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 110 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia | 0% |  |  |  | 9.46% | 99 | 152420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031020115 | Adquirir equipos de simulacion ( Moto y Vehiculo) para la enseñanza de los nuevos conductores en la via. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinanciado |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 110 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia | 0% |  |  |  | 9.46% | 99 | 27199319 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031020119 | Adquirir equipos de simulacion ( Moto y Vehiculo) para la enseñanza de los nuevos conductores en la via. |  | 30% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 110 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia | 0% |  |  |  | 9.46% | 99 | 0 | 74828656 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031020124 | Adquirir equipos de simulacion ( Moto y Vehiculo) para la enseñanza de los nuevos conductores en la via. |  | 20% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 110 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Esta actividad actividad no se ejecutó toda vez que el producto era la adquisición de un bus para el centro de enseñanza,en la estapa precontractual "analisis del sector" se evidenció que los tiempos de entrega no alcanzaban para esta vigencia | 0% |  |  |  | 9.46% | 99 | 0 | 214658561 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241010123 | Coordinar y planificar las diferentes fases de implementación y de todos los elementos que conforman el sistema de semaforización inteligente (SSI) | V1=intersecciones semáforicas inteligentes operando | 15% |  |  |  |  | 90% | Se realizó apoyo en el seguimiento tecnico y financiero del proceso de semaforizacion inteligente,se realizaron actividades de subsanación en las intersecciones, instalación de cámaras, sensores, instalación de tecnologías. |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente estuvieron suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 13.5% |  |  |  | 13.5% | 99 | 859438800 | 101324000 | 101324000 | 101324000 | 101324000 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241010127 | Realizar la interventoría de la implementación de sistema de semaforización inteligente SSI |  | 25% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no se ejecutó toda vez que los contratos de la interventoria, estaban suspendidos a la espera que se reanuden paraa retomar la interventoria |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente estuvieron suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 13.5% |  |  |  | 13.5% | 99 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241010128 | Realizar la interventoría de la implementación de sistema de semaforización inteligente SSI |  | 60% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no se ejecutó toda vez que los contratos de la interventoria, estaban suspendidos a la espera que se reanuden paraa retomar la interventoria |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente estuvieron suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 13.5% |  |  |  | 13.5% | 99 | 0 | 773500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241010126 | Realizar la renovación, suministro e instalación de la infraestructura física (obras civiles, amoblamiento, eléctrica y comunicaciones) de las intersecciones controladas por semaforos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente estuvieron suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 13.5% |  |  |  | 13.5% | 99 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241020121 | Realizar el Suministro y fijación del mobiliario semafórico del Distrito de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409045 | Servicio de apoyo tecnologico para la seguridad ciudadana en las vias | 50 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente se encontraazn suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 0% |  |  |  | 13.5% | 99 | 2322540601 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241020118 | Suministrar e instalar Equipo de control y/o regulador de trafico con capacidad de 32 grupos que soporte un sistema adaptativo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409045 | Servicio de apoyo tecnologico para la seguridad ciudadana en las vias | 50 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente se encontraazn suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 0% |  |  |  | 13.5% | 99 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241020120 | Suministrar, instalar y poner en operación tecnología SSI (Sistemas de Semaforización Inteligente) e ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) compatible e interoperable con la central SCALA y el sistema Adaptativo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409045 | Servicio de apoyo tecnologico para la seguridad ciudadana en las vias | 50 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente se encontraazn suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 0% |  |  |  | 13.5% | 99 | 299189013 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2021760010045 | BP26002924 | Implementación DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE Cali | BP260029241020119 | Suministro e instalación de tecnologías e infraestructura de software y hardware para la adecuación de la actual central Scala para soportar TRÁFICO ADAPTATIVO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409045 | Servicio de apoyo tecnologico para la seguridad ciudadana en las vias | 50 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | los contratos de suministro al sistema de semaforización inteligente se encontraazn suspendidos a la espera de la contratación de la interventoría para que ejerzan la vigilancia y control sobre las actividades que faltan por ejecutarse. | 0% |  |  |  | 13.5% | 99 | 655670385 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2020760010846 | BP26002981 | Implementación del Plan Local de Seguridad Vial de Distrito de Santiago de Cali | BP260029811010105 | Realizar seguimiento implementación de las acciones del Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) en los cinco pilares de la Seguridad Vial |  | 100% |  |  |  |  | 80% | Con la ejecución de este recurso se planificó la intervención de las acciones del PLSV, las cuales serán implementadas durante el ultimo trimestre de esta vigencia |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | 1 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 149608800 | 62726000 | 62726000 | 53310000 | 53310000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2020760010846 | BP26002981 | Implementación del Plan Local de Seguridad Vial de Distrito de Santiago de Cali | BP260029811010106 | Realizar seguimiento implementación de las acciones del Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) en los cinco pilares de la Seguridad Vial |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Este fondo se encuentra desfinanciado, la actividad se ejecutará con el otro fondo asociado |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | 1 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010849 | BP26003025 | Fortalecimiento del desarrollo de estrategias de promoción y pedagogía para la movilidad sustentable en Santiago de Cali | BP260030251020107 | Adquirir elementos y herramientas educativas, pedagógicas y lúdícas |  | 100% |  |  |  |  | 0% | Se adquirio material educativo en el cual será utlizado en las campañas educativas , en las aulas y via publica |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409014 | Documentos de planeacion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 40% | 99 | 400000000 | 129564000 | 129564000 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2020760010845 | BP26003058 | Construcción DE CICLOPARQUEADEROS EN PUNTOS ATRACTORES DE VIAJE EN SANTIAGO DE Cali | BP260030581010127 | Instalar la Señaletica e información de ubicación geográfica del biciparqueadero. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2409058 | Cicloinfraestructura construida | 200 | 40 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto no cuenta con recursos | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 17960255 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2020760010845 | BP26003058 | Construcción DE CICLOPARQUEADEROS EN PUNTOS ATRACTORES DE VIAJE EN SANTIAGO DE Cali | BP260030581010121 | Realizar obras preliminares de la construcción de la cicloinfraestructura |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2409058 | Cicloinfraestructura construida | 200 | 40 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto no cuenta con recursos | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 35864750 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2020760010845 | BP26003058 | Construcción DE CICLOPARQUEADEROS EN PUNTOS ATRACTORES DE VIAJE EN SANTIAGO DE Cali | BP260030581010129 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2409058 | Cicloinfraestructura construida | 200 | 40 | 0% | [6 empty] | 0 | Proyecto no cuenta con recursos | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010103 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. | V1=Señalizacion de las Vias realizada | 10.63% |  |  |  |  | 50% | Se realizó la contratación para la adquisicion de amortiguadores de impacto |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 1250000000 | 1226290100 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010105 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 6.22% |  |  |  |  | 50% | Se realizó la contratación para la adquisicion de las señales verticales |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 731250000 | 578499955 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010115 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 4.28% |  |  |  |  | 50% | Se realizó la contratación para la compra de la pintura para la adecuación de los puntos de señalización |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 502982273 | 451490591 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010110 | Realizar el apoyo técnico y operativo a la adecuacion de los puntos de señalizacion vial |  | 2.66% |  |  |  |  | 3% | Se brindo apoyo tecnico y operativo para la adecuación de los puntos de señalización |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 312616000 | 8392000 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-30 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010117 | Adquirir vehiculos para apoyar la gestion, coordinación, control y seguimiento de las intervenciones de señalizacion y demarcación vial en el territorio. |  | 11.22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 1320493791 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010118 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo |  | 10.14% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 1193319928 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010116 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 2.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 288911700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010111 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 11.95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 1406152485 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010113 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 29.54% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 4705132801 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010112 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 7.82% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 920557880 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010008 | BP26005214 | FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | BP260052141010114 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. |  | 3.09% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 161 | 100% | [6 empty] | 0 | El organismo se encuentra en etapa contractual para la adquisición de todos los elementos que se requieren para realizar la demarcación. | 10.64% |  |  |  | 10.64% | 99 | 0 | 363042133 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020101 | Realizar el diseño, gestión, ejecución y seguimiento de estrategias de formación y promoción de comportamientos en movilidad segura con los distintos actores viales del Distrito de Santiago de Cali | V1=Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 40% |  |  |  |  | 0% | Se brindó apoyo tecnico y logistico para el desarrollo de estrategias de formación |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 160000000 | 4920000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020105 | Adquirir elementos y herramientas tecnológicas para las acciones de promoción y sensibilización para el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020102 | Adquirir elementos, material POP y herramientas educativas, pedagógicas y lúdicas para el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura |  | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 413072710 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020107 | Adquirir vehiculos para facilitar el desplazamiento y las acciones de promoción para el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 206452000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020104 | Adquirir vehiculos para facilitar el desplazamiento y las acciones de promoción para el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 484800001 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020106 | Realizar auditoria de seguimiento a la certificación otorgada a la Secretaria de Movilidad - Cursos de Infractores |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020108 | Realizar espacios de carácter académico para la promoción del conocimiento de las normas de tránsito, la seguridad vial y la movilidad sostenible |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 79999928 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731020103 | Realizar espacios de carácter académico para la promoción del conocimiento de las normas de tránsito, la seguridad vial y la movilidad sostenible |  | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 300000072 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010103 | Adquirir equipos técnológicos para la operación del Centro de Enseñanza |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 110 | 110 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 152420000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010107 | Adquirir equipos técnológicos para la operación del Centro de Enseñanza |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 110 | 110 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 27199319 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010104 | Adquirir materiales y elementos logisticos educativos para el normal funcionamiento del Centro de Enseñanza |  | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 110 | 110 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44822000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010102 | Realizar la certificación del Centro de Enseñanza en la norma NT 9001:2015 |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 110 | 110 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731010101 | Realizar los cursos teórico prácticos de conducción en el CEA, según las categorías habilitadas | V1=Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 110 | 110 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010092 | BP26005473 | Implementación de estrategias para la formación, espacios de participación y promoción en pedagogía para las buenas prácticas en movilidad segura en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054731030101 | Realizar mesas de trabajo para la promoción de la Participación, Planeación de la Participación y promoción del Control Social | V1= Espacios de promocion fortalecidos | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030015 | Espacios de participacion e interaccion con actores viales y comunidad fortalecidos | 2409002 | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse | 100 | 100 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 77740600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741020101 | Realizar la Planificacion, ejecucion y seguimiento administratvos en el marco del proceso de Gestion de Transito y Transporte. | V1=Proceso de gestión del transito y transporte actualizado | 100% |  |  |  |  | 7% | Se actualizaron los documentos requeridos de los subprocesos del MOP del organismo. |  |  | 63020010036 | Proceso de gestión del tránsito y transporte actualizado | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 7% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 1237834800 | 83769500 | 13088000 | 3280000 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741030101 | Apoyar la gestión de cobro coactivo | V1=Cartera recuperada | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010034 | Cartera RDI (Registro Distrital de Infracciones) recuperada | 4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 85000000000 | 85000000000 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 314312200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010103 | Disponer de equipos tecnologicos necesarios para la atención a usuarios de la secretaria de movilidad. |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010104 | Realizar Estudio tecnico ( Planos y diseños) de los puntos electricos y de red logica de la Secretaria de Movilidad |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 127671200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010106 | Realizar Estudio tecnico ( Planos y diseños) de los puntos electricos y de red logica de la Secretaria de Movilidad |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 2328800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010101 | Realizar mantenimientos preventivos a los espacios físicos de atención a la comunidad | V1=Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuario de la sedes adecuadas | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010102 | Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios fisicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaria de Movilidad |  | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 617357535 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010017 | BP26005474 | Fortalecimiento institucional para la atención de usuarios de la Secretaria De Movilidad Del Distrito De Cali | BP260054741010105 | Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios fisicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaria de Movilidad |  | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 4599011 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 2.1% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010103 | Realizar el apoyo técnico y operativo a la red semaforizada |  | 14.76% |  |  |  |  | 5% | Se han realizado la estructuracion de los procesos precontractuales con todo lo relacionado a la red semaforizada relacionado con el apoyo tecnico y operativo |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 85 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0.74% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 864096000 | 39748000 | 4438000 | 4438000 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010104 | Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de las intersecciones semaforizadas |  | 28.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 85 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0.74% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 1650000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010105 | Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de las intersecciones semaforizadas |  | 3.41% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 85 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0.74% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010101 | Realizar la aquisición, instalación y puesta a punto de los equipos tecnológicos para operación de la red semaforizada | V1=Mejoramiento de la Red semaforizada realizada | 43.39% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 85 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0.74% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 2540000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010093 | BP26005476 | Mejoramiento de la red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali | BP260054761010102 | Realizar la aquisición, instalación y puesta a punto de los insumos necesarios para mantenimiento de la red semaforizada |  | 10.25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 85 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0.74% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010106 | Instalar la Señaletica e información de ubicación geográfica del biciparqueadero. |  | 54.84% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 299 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 956964651 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010102 | Instalar la Señaletica e información de ubicación geográfica del biciparqueadero. | V1= Cupos de Cicloparqueaderos instalados | 37.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 299 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 651113667 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010104 | Realizar obras preliminares de la construcción de la cicloinfraestructura |  | 2.46% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 299 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 43035349 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010101 | Realizar obras preliminares de la construcción de la cicloinfraestructura |  | 2.06% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 299 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 35864750 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010105 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo |  | 2.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 299 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40047751 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010094 | BP26005477 | Mejoramiento de las condiciones para la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali | BP260054771010103 | Suministrar e instalar estacionamiento tipo "U" invertida, modulo de mantenimiento y perfil de automóvil simulando un espacio de parqueo |  | 1.03% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030014 | Cupos en Ciclo-parqueaderos en la ciudad instalados | 2408012 | Ciclo parqueaderos construidos | 200 | 299 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17960255 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030102 | Actualizar la infraestructura física de las intersecciones controladas por semaforos |  | 19.5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030106 | Adquirir mobiliario semafórico a demás de todos los elementos que conforman las intersecciones semaforicas inteligentes |  | 6.81% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 307155401 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030103 | Adquirir mobiliario semafórico a demás de todos los elementos que conforman las intersecciones semaforicas inteligentes |  | 22.18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030107 | Adquirir mobiliario semafórico a demás de todos los elementos que conforman las intersecciones semaforicas inteligentes |  | 2.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 104148417 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030101 | Realizar la gestión integral de las diferentes fases de implementación y de todos los elementos que conforman las intersecciones semaforicas inteligentes |  | 13.72% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 620000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030105 | Realizar la integración y puesta a punto del sistema de intersecciones inteligentes |  | 1.13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50959399 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891030104 | Realizar la integración y puesta a punto del sistema de intersecciones inteligentes | V1=intersecciones semáforicas inteligentes operando | 34.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030019 | Intersecciones semafóricas inteligentes operando | 2409003 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1549040601 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010106 | Desarrollar el PLSV - Plan Local de Seguridad Vial, la implementación de las acciones y programas del pilar de comportamiento humano. |  | 32.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409063 | Servicio de educacion informal | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 271500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010108 | Desarrollar el PLSV - Plan Local de Seguridad Vial, la implementación de las acciones y programas del pilar de gestión institucional. |  | 23.76% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409063 | Servicio de educacion informal | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 198829615 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010105 | Desarrollar el PLSV - Plan Local de Seguridad Vial, la implementación de las acciones y programas del pilar de gestión institucional. . |  | 4.26% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409063 | Servicio de educacion informal | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 35670385 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010102 | Implementar el programa "BICIDOCTORES" sobre mantenimiento de bicicletas en tramos o puntos estrategicos en Santiago de Cali. | V1=Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 21.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409063 | Servicio de educacion informal | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 180843420 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad Segura y Sostenible | 2024760010107 | BP26005489 | Fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054891010103 | Realizar el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible para la implementación del proyecto "VOY EN BICI" en Santiago de Cali. |  | 17.91% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030017 | Estrategia de Fomento a la movilidad sostenible Implementada | 2409063 | Servicio de educacion informal | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 149867561 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831020131 | Adquirir de elementos de proteccion y señalizacion para atender las necesidades en el control vial de la secretaria de movilidad. |  | 40% |  |  |  |  | 90% | Se adquirieron elementos de proteccion y señalizacion para atender las necesidades en el control vial de la la secretaria de movilidad. a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 |  | 76.1% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 1110729776 | 1110729776 | 1110729776 | 1110729776 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831020140 | Adquirir equipos tecnologicos para atender las necesidades en el control vial de uso permanente de los agentes de transito |  | 20% |  |  |  |  | 90% | Se adquirieron equipos tecnologicos para atender las necesidades en el control vial de uso permanente de los la agentes de transito a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 |  | 76.1% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 295530312 | 287684786 | 287040787 | 287040787 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831020142 | Adquirir equipos tecnologicos para atender las necesidades en el control vial de uso permanente de los agentes de transito |  | 30% |  |  |  |  | 50% | Se adquirieron equipos tecnologicos para atender las necesidades en el control vial de uso permanente de los la agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 |  | 76.1% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 642457200 | 640778981 | 0 | 0 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831020125 | Desarrollar la operación del sistema de telecomunicaciones en el marco del programa de Regulación de Tránsito. |  | 10% |  |  |  |  | 71% | Se desarrolló la operación del sistema de telecomunicaciones en el marco del programa de la Regulación de Tránsito. a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 |  | 76.1% |  |  |  | 98.81% | 99 | 400000000 | 321442800 | 321442800 | 231276500 | 231276500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010010 | BP26002813 | Mejoramiento DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA AL USUARIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI. | BP260028131010106 | Desarrollar mantenimientos preventivos a los espacios físicos de atención a la comunidad | V1=Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuario de la sedes adecuadas | 50% |  |  |  |  | 40% | Se realizó mantenimiento preventivo a los espacios fisicos de atención a la comunidad, en donde se comprobo el estado de cableado, enchufes y sistemas de iluminación, revisión de accesos, asegurando que se estuvieran en buen estado |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó mantenimiento a la infraestructura fisica | 34.65% |  |  |  | 34.65% | 99 | 236068800 | 143740000 | 131712000 | 121657000 | 121657000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010010 | BP26002813 | Mejoramiento DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA AL USUARIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI. | BP260028131010118 | Adquirir los bienes muebles y equipos necesarios en la secretaria para la atención a usuarios de la secretaria de movilidad. |  | 43% |  |  |  |  | 30% | Se adquirieron equipos necesarios para la atención a los usuarios en la Secretaria de Movilildad |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó mantenimiento a la infraestructura fisica | 34.65% |  |  |  | 34.65% | 99 | 235000000 | 170032597 | 170032597 | 119023320 | 102019960 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010010 | BP26002813 | Mejoramiento DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA AL USUARIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI. | BP260028131010117 | Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios fisicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaria de Movilidad |  | 7% |  |  |  |  | 25% | Se realizó adecuación de la infraestructura para la efectiva atención a los usuarios de la Secretaria de Movilidad, se realizó o instalación de sistemas eléctricos para cumplir con normativas y mejorar la eficiencia, mantenimiento de tuberías, desagües y sistemas de agua potable para asegurar un suministro adecuado y eficiente, se encuentra en ejecución |  |  | 63020010035 | Infraestructura física y tecnológica para la atención a usuarios de la Secretaría de Movilidad adecuada | 2409011 | Servicio de control a la seguridad vial | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó mantenimiento a la infraestructura fisica | 34.65% |  |  |  | 34.65% | 99 | 1265000000 | 125126998 | 75692089 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010012 | BP26002863 | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría de Movilidad para dar cumplimiento a las políticas institucionales vigentes Cali | BP260028631010124 | Planificar y ejecutar los procesos administratvos cumplinedo las politicas de MIPG | V1=Proceso de gestión del transito y transporte actualizado | 100% |  |  |  |  | 100% | Al corte del 30 de septiembre del 2024, se actualizaron los documentos requeridos de los subprocesos del MOP del organismo. Se hizo el monitoreo del mapa de riesgos del proceso de gestion del transito y transporte. Se realiza la modificación de los procedimientos requeridos por los lideres de los subprocesos. Se encuentra en proceso de avance con la actualizacion del normograma |  |  | 63020010036 | Proceso de gestión del tránsito y transporte actualizado | 2499053 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Al corte del 30 de septiembre del 2024, se actualizaron los documentos requeridos de los subprocesos del MOP del organismo. Se hizo el monitoreo del mapa de riesgos del proceso de gestion del transito y transporte. Se realiza la modificación de los procedimientos requeridos por los lideres de los subprocesos. Se encuentra en proceso de avance con la actualizacion del normograma | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 4904974800 | 3667140000 | 3630415000 | 3203732000 | 3162496000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Unidad de Apoyo
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010013 | BP26002902 | Mantenimiento de la red semaforizada en Santiago de Cali | BP260029021010120 | Realizar el apoyo técnico y operativo a la red semaforizada |  | 60% |  |  |  |  | 40% | Se ha realizado al menos una intervención mantenimiento preventivo y/o correctivo a 285 intersecciones semaforizadas |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha realizado al menos una intervención mantenimiento preventivo y/o correctivo a 285 intersecciones semaforizadas | 36% |  |  |  | 36% | 99 | 3571854000 | 2730407500 | 2723959248 | 2322415000 | 2311478000 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010013 | BP26002902 | Mantenimiento de la red semaforizada en Santiago de Cali | BP260029021010119 | Adquirir equipos e insumos necesarios para mantenimiento de la red semaforizada | V1=Mejoramiento de la Red semaforizada realizada | 40% |  |  |  |  | 30% | Se adquierieron equipos para el mantenimiento de la red semaforizada |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha realizado al menos una intervención mantenimiento preventivo y/o correctivo a 285 intersecciones semaforizadas | 36% |  |  |  | 36% | 99 | 2000000000 | 1491208988 | 1417522608 | 471183274 | 471183274 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010013 | BP26002902 | Mantenimiento de la red semaforizada en Santiago de Cali | BP260029021010122 | Adquirir equipos tecnológicos que fomenten y garanticen inclusión social |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad sin recurso para desarrollar su ejecución |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha realizado al menos una intervención mantenimiento preventivo y/o correctivo a 285 intersecciones semaforizadas | 36% |  |  |  | 36% | 99 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010013 | BP26002902 | Mantenimiento de la red semaforizada en Santiago de Cali | BP260029021010121 | Realizar el mantenimiento y la renovacion fisica de la infraestructura de la red semaforizada de Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad sin recurso para desarrollar su ejecución |  |  | 62010030020 | Mejoramiento de la Red semaforizada del Distrito de Santiago de Cali realizado | 2401063 | Intersección mejorada | 85 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ha realizado al menos una intervención mantenimiento preventivo y/o correctivo a 285 intersecciones semaforizadas | 36% |  |  |  | 36% | 99 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010851 | BP26003044 | Recuperación de cartera morosa por infracciones de tránsito en Santiago de Cali. | BP260030441010106 | Apoyar la gestión de cobro coactivo | V1=Cartera recuperada | 50% |  |  |  |  | 88% | Se ha logrado la recuperación de la cartera morosa por valor de $41.123.744.194, el valor total de la cartera es de $1.597.465.590.368 |  |  | 63020010034 | Cartera RDI (Registro Distrital de Infracciones) recuperada | 2499068 | Documentos de investigacion | 85000000000 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se hizo el recaudo de la cartera morosa por valor de $41.123.744.194, el valor total de la cartera es de $1.597.465.590.368 | 44% |  |  |  | 44% | 99 | 1628101200 | 1313789000 | 1313789000 | 1166827000 | 1166827000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Contravenciones
4152 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010851 | BP26003044 | Recuperación de cartera morosa por infracciones de tránsito en Santiago de Cali. | BP260030441010111 | Apoyar la gestión de cobro coactivo a traves del manejo del sistema de almacenamiento y procesamiento de datos en línea. |  | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010034 | Cartera RDI (Registro Distrital de Infracciones) recuperada | 2499068 | Documentos de investigacion | 85000000000 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se hizo el recaudo de la cartera morosa por valor de $41.123.744.194, el valor total de la cartera es de $1.597.465.590.368 | 44% |  |  |  | 44% | 99 | 0 | 200000000 | 199970000 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Oficina de Contravenciones
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010102 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 13.33% |  |  |  |  | 100% | Se realizó transferencia a Metrocali |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 13212524618 | 3374902355 | 3374902355 | 3374902355 | 3374902355 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010107 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 13.33% |  |  |  |  | 100% | Se realizó transferencia a Metrocali |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010106 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 13.33% |  |  |  |  | 100% | Se realizó transferencia a Metrocali |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 0 | 1858819502 | 1858819502 | 1858819502 | 1858819502 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010105 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 13.33% |  |  |  |  | 100% | Se realizó transferencia a Metrocali |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 0 | 2240140761 | 2240140761 | 2240140761 | 2240140761 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010101 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) | V1=Miles de Millones para oferta de servicios del transporte público ejecutados | 13.33% |  |  |  |  | 100% | Se realizó transferencia a Metrocali |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 10589105216 | 10589105216 | 10589105216 | 10589105216 | 10589105216 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010104 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 13.33% |  |  |  |  | 100% | Se realizó transferencia a Metrocali |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 0 | 32675842813 | 32675842813 | 32675842813 | 32675842813 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010108 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 0 | 9837622263 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010109 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 0 | 8894989942 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2023760010013 | BP26004729 | Implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público en Santiago de Cali | BP260047291010103 | Desarrollar estrategias para la implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SIITP) |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad no cuenta con presupuesto |  |  | 62010030021 | Recursos para la oferta de servicios del transporte público ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 32696619776 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó transferencia a Metrocali por valor de $85.738.810.647 | 80% |  |  |  | 80% | 99 | 8894989942 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010102 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali | V1=Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 10% |  |  |  |  | 59% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 3212041776 | 1874857199 | 1866490527 | 1489714129 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010101 | Realizar el pago de acciones de asistencia tecnica a los procesos misionales de la Secretaría en el marco de la estrategia de seguridad vial |  | 9% |  |  |  |  | 21% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 2200000000 | 478598000 | 40036000 | 40036000 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010130 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 3.22% |  |  |  |  | 29% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 881118400 | 247516640 | 244238821 | 148314150 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010103 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1.25% |  |  |  |  | 66% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 252556668 | 167295065 | 167295065 | 166636410 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010113 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1.24% |  |  |  |  | 61% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 340682514 | 204557503 | 203567583 | 161198664 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010112 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.84% |  |  |  |  | 86% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 229179620 | 196501499 | 195103924 | 154584107 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010114 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 62% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 19868990 | 12221700 | 12108100 | 9669003 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010115 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 61% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 119485356 | 73194900 | 72513600 | 57902694 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010116 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 61% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 19927590 | 12192300 | 12078800 | 9644212 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010117 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 61% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 39849259 | 24391900 | 24164800 | 19296614 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010109 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.76% |  |  |  |  | 48% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 209386438 | 99832341 | 93255455 | 81266759 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010118 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.58% |  |  |  |  | 61% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 159332594 | 97585500 | 96677200 | 77198109 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010122 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.81% |  |  |  |  | 43% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 222763593 | 97781500 | 97274800 | 77113420 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010111 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.92% |  |  |  |  | 37% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 251747050 | 92295887 | 92295887 | 72998335 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010105 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 29% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 30940228 | 9203337 | 8645559 | 7635599 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010108 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.55% |  |  |  |  | 49% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 151412705 | 73974358 | 69490116 | 61371993 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010104 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 20% | Con esta actividad se da cumplimiento a la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 43411838 | 8785008 | 8785008 | 8750419 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010123 | Adquirir de elementos de proteccion y señalizacion para atender las necesidades en el control vial de la secretaria de movilidad. |  | 15% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 6131428099 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010124 | Adquirir vehiculos para el transporte diario de los agentes de transito |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 2133166000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010151 | Adquirir vehiculos para el transporte diario de los agentes de transito |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010152 | Adquirir vehiculos para el transporte diario de los agentes de transito |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 195040596 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010150 | Adquirir vehiculos para el transporte diario de los agentes de transito |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010137 | Adquirir vehículos para el transporte diario de los agentes de transito |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 1084818630 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010136 | Adquirir vehículos para el transporte diario de los agentes de transito |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 1104854627 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010106 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 2.52% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 689058965 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010107 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 14550081 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010120 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 121000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010121 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 90397906 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010110 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1.65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 452000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010119 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 202124151 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010129 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 2957914400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010131 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 86272503 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010133 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 29579144 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010134 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 44368716 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010135 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.62% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 169501184 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010138 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 42375296 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010139 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 21187648 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010140 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 127125888 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010141 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 21187648 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010142 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1.32% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 360190016 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010143 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1.55% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 423752960 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010144 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 105938240 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010145 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.63% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 172545007 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010146 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 123246433 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010147 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 123246433 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010148 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1.05% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 287575011 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010149 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 16432858 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010153 | Realizar acciones que ejerzan control y prevención a los actores viales en el Distrito de Santiago de Cali |  | 0.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 201933125 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010108 | BP26005475 | Desarrollo de estrategias para apoyar la movilidad segura y sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054751010128 | Realizar el pago de acciones de asistencia tecnica a los procesos misionales de la Secretaría en el marco de la estrategia de seguridad vial |  | 1.01% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se esta dando cumplimiento a la implementacion de la estrategia de planificación, control y seguridad vial en el distrito de Santiago de Cali | 15.64% |  |  |  | 15.64% | 99 | 0 | 275858200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010184 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO | V1=Miles de Millones de ejecucion de recursos a FESDE | 5% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 9560862303 | 9560862303 | 9560862303 | 9560862303 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010173 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 3% |  |  |  |  | 3% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 807872063 | 807872063 | 807872063 | 807872063 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010172 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 3% |  |  |  |  | 3% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 280077000 | 280077000 | 280077000 | 280077000 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010166 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 15153714896 | 6070613164 | 6070613164 | 6070613164 | 6070613164 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010169 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 178439036 | 123368022 | 123368022 | 123368022 | 123368022 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010174 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 1727739029 | 1727739029 | 1727739029 | 1727739029 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010190 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 2018798938 | 2018798938 | 2018798938 | 2018798938 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010164 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 24230717436 | 6621336063 | 6621336063 | 6621336063 | 6621336063 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010167 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 392326351 | 260623297 | 260623297 | 260623297 | 260623297 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010180 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 4059251600 | 4059251600 | 4059251600 | 4059251600 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010186 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 2412163393 | 2412163393 | 2412163393 | 2412163393 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010181 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 224692114 | 224692114 | 224692114 | 224692114 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010187 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 41367312206 | 41367312206 | 41367312206 | 41367312206 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010165 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 3541647391 | 1658981550 | 1658981550 | 1658981550 | 1658981550 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010171 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 43838791808 | 13119272588 | 13119272588 | 13119272588 | 13119272588 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010191 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 4669772776 | 4669772776 | 4669772776 | 4669772776 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010168 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 231786171 | 10230100 | 10230100 | 10230100 | 10230100 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010162 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 160098072 | 160098072 | 160098072 | 160098072 | 160098072 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010138 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 66882801 | 40508872 | 40508872 | 40508872 | 40508872 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010140 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 805297569 | 144178476 | 144178476 | 144178476 | 144178476 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010185 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 2644211848 | 2644211848 | 2644211848 | 2644211848 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010178 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 31215777 | 31215777 | 31215777 | 31215777 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010176 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 423842006 | 423842006 | 423842006 | 423842006 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010188 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 3% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 191927024 | 191927024 | 191927024 | 191927024 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010189 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 3% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 0 | 148424750 | 148424750 | 148424750 | 148424750 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010163 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 3% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 4809913100 | 16788000 | 16788000 | 16788000 | 16788000 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010170 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad no cuenta con recursos para su ejecución |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010011 | BP26002814 | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP260028141010137 | Cumplir con la programación del servicio del SITM-MIO |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408017 | Documentos de lineamientos técnicos | 123065058491 | 4 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2.06% |  |  |  | 2.06% | 99 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010849 | BP26003025 | Fortalecimiento del desarrollo de estrategias de promoción y pedagogía para la movilidad sustentable en Santiago de Cali | BP260030251010113 | Realizar el diseño, gestion y seguimiento de estrategias de promoción de seguridad vial con gremios, colectivos y/o organizaciones y organismos del sector público | V1=Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 100% |  |  |  |  | 80% | Se realizaron 4 campañas de promoción y sensibilización en vía publica con corte al corte del 30 de septiembre de 2024 |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409002 | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Se realizaron 4 campañas de promoción y sensibilización en vía publica con corte al corte del 30 de septiembre de 2024 | 80% |  |  |  | 40% | 99 | 545028000 | 288643000 | 288643000 | 253866000 | 253866000 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010849 | BP26003025 | Fortalecimiento del desarrollo de estrategias de promoción y pedagogía para la movilidad sustentable en Santiago de Cali | BP260030251010118 | Realizar espacios de carácter académico para la promoción del conocimiento de las normas de tránsito, la seguridad vial y la movilidad sostenible |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Estas actIvidad no se ejecutó por no contar con recurso disponible en el PAC |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409002 | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 4 | Se realizaron 4 campañas de promoción y sensibilización en vía publica con corte al corte del 30 de septiembre de 2024 | 80% |  |  |  | 40% | 99 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010850 | BP26003056 | Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana para la movilidad en Santiago de Cali | BP260030561010104 | Realizar mesa de movilidad con los grupos de valor y el respectivo recorrido de verificación en territorio | V1= Espacios de promocion fortalecidos | 100% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron 51 espacios de participación de movilidad con grupos especificos (JAC, JAL |  |  | 62010030015 | Espacios de participacion e interaccion con actores viales y comunidad fortalecidos | 2409002 | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse | 100 | 50 | 100% | [6 empty] | 51 | Se realizaron 51 espacios de participación de movilidad con grupos especificos (JAC, JAL | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 329511600 | 251771000 | 251771000 | 220286000 | 220286000 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010848 | BP26002903 | Servicio del Centro de Enseñanza automovilística del Distrito de Santiago de Cali | BP260029031010108 | Realizar los cursos teórico prácticos de conducción en el CEA, según las categorías habilitadas | V1=Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 100% |  |  |  |  | 22% | Se realizaron cursos de conducción en el Centro Enseñanza Automovilistica |  |  | 62010030026 | Usuarios del Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali certificados | 2409006 | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte | 110 | 200 | 0% | [6 empty] | 86 | Al corte del 30 de septembre 2024, el centro de Enseñanza ha Capacitado a 86 nuevos usuarios aspirantes a conductores en el centro de enseñanza de Automovilismo | 22% |  |  |  | 9.46% | 99 | 132950400 | 68128000 | 68128000 | 59890000 | 59890000 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010829 | BP26003061 | Mejoramiento de la señalización vial, en Santiago de Cali | BP260030611010118 | Realizar la demarcación vial y adquisición de insumos necesarios para su desarrollo. | V1=Señalizacion de las Vias realizada | 55% |  |  |  |  | 73% | Se intervino 654 puntos de la red víal de un total de 1.100 puntos |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 1100 | 100% | [6 empty] | 654 | Se intervino 654 puntos de la red víal de un total de 1.100 puntos | 64.9% |  |  |  | 64.9% | 99 | 2682027999 | 1711650308 | 1711650308 | 1250543460 | 1250543460 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010829 | BP26003061 | Mejoramiento de la señalización vial, en Santiago de Cali | BP260030611010115 | Realizar el apoyo técnico y operativo a la adecuacion de los puntos de señalizacion vial |  | 30% |  |  |  |  | 82.5% | Se brindo apoyo tecnico y operativo para lograr la intervención de los puntos de la red vial que requirieron señalización. |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 1100 | 100% | [6 empty] | 654 | Se intervino 654 puntos de la red víal de un total de 1.100 puntos | 64.9% |  |  |  | 64.9% | 99 | 1479561600 | 816829500 | 808780500 | 674060500 | 671962500 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010829 | BP26003061 | Mejoramiento de la señalización vial, en Santiago de Cali | BP260030611010116 | Realizar el Suministro e instalación de las Señales Verticales, en puntos de red vial de Cali |  | 15% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la contratación para adquirir el suministro de señales verticales en diferentes puntos de la red vial de Santiago de Cali |  |  | 62010030023 | Señalización de las Vías del Distrito de Santiago de Cali realizada | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | 161 | 1100 | 100% | [6 empty] | 654 | Se intervino 654 puntos de la red víal de un total de 1.100 puntos | 64.9% |  |  |  | 64.9% | 99 | 731378110 | 731378110 | 686992214 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010168 | Realizar el pago de acciones de asistencia tecnica en el proceso contravencional a los infractores viales en marco de la estrategia de seguridad vial |  | 25% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de acciones de asistencia tecnica en el proceso contravencional a los infractores viales en marco de la estrategia la de de vial a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 4700000000 | 4502699000 | 4411861000 | 3690360000 | 3620891000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010145 | Realizar pago de sueldo de personal | V1=Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 18% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el de la sueldo de personal a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 7406378518 | 3994336742 | 3994336742 | 3994336742 | 3994336739 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010196 | Realizar el convenio para el control operativo coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el Distrito Especial de Santiago de Cali |  | 15% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el convenio del transito DITRA en la Secretaria de Movilidad |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 3387949717 | 3387949717 | 3387949717 | 3387949717 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010157 | Realizar el pago de prima de vacaciones |  | 7% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de Prima de vacaciones a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 295295962 | 143883257 | 143883257 | 143883257 | 143883257 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010149 | Realizar el pago de horas extras/festivos |  | 6% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de la horas de festivos a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 1211207489 | 958650821 | 958650821 | 958650821 | 958650821 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010197 | Realizar el convenio para el control operativo coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el Distrito Especial de Santiago de Cali |  | 5% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el convenio para el control operativo coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el Distrito Especial de la Santiago de Cali a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 1431427278 | 1431427278 | 1431427278 | 1431427278 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010198 | Realizar el convenio para el control operativo coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el Distrito Especial de Santiago de Cali |  | 4% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el convenio para el control operativo coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el Distrito Especial de la Santiago de Cali a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 680623005 | 680623005 | 680623005 | 680623005 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010153 | Realizar el pago de Aportes al Fondo de Cesantias privado |  | 3% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de Aportes al Fondo la de de privado a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 690128381 | 730158677 | 730158677 | 730158677 | 730158677 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010155 | Realizar el pago de prima de servicios |  | 2% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de la prima de servicios a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 295295962 | 300993163 | 300993163 | 300993163 | 300993163 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010162 | Realizar el pago de Aportes a la seguridad social en pensiones privado |  | 2% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de Aportes a la seguridad social la en de privado a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 673245210 | 444065590 | 444065590 | 444065590 | 444065590 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010147 | Realizar el pago de Aportes a la seguridad social en salud |  | 2% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de Aportes a la seguridad la social de salud a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 794802657 | 454120143 | 454120143 | 454120143 | 454120143 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010148 | Realizar el pago Bonificacion especial de recreación |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de Bonificación a los agentes de transito de la Secretaria de Movilidad |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 49040647 | 18100419 | 18100419 | 18100419 | 18100417 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010152 | Realizar el pago de bonificaciones servicios prestados |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de bonificaciones a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 212967986 | 169556148 | 169556148 | 169556148 | 169556146 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010159 | Realizar el pago de ESAP y otras Univ |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de ESAP a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 46753190 | 26825600 | 26825600 | 26825600 | 26825591 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010146 | Realizar el pago de EscIndust/insttéc |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizó el pago de este rubro mediante la nomina a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 93506259 | 53657000 | 53657000 | 53657000 | 53656995 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010160 | Realizar el pago de ICBF |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de ICBF a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 280518656 | 161033300 | 161033300 | 161033300 | 161033298 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010144 | Realizar el pago de SENA |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago del SENA a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 46753190 | 26884200 | 26884200 | 26884200 | 26884200 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010158 | Realizar el pago de vacaciones |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de vacaciones a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 413414348 | 204027910 | 204027910 | 204027910 | 204027901 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010150 | Realizar el pago de Administración de Riegos profesionales ARL. |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de Administración de la Riegos de ARL. a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 440782793 | 218019200 | 218019200 | 218019200 | 218019190 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010151 | Realizar el pago de Aportes a la seguridad social en pensiones público |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de Aportes a la seguridad social la en de público a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 448830140 | 197083090 | 197083090 | 197083090 | 197083084 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010173 | Realizar el pago de aportes de cesantías Fondo Publico Movilidad. |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de aportes de cesantías la Fondo de Movilidad. a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 0 | 139722422 | 139722422 | 139722422 | 139722422 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010156 | Realizar el pago de cajas compensación familiar |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el pago de la cajas de familiar a los agentes de transito |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 374024794 | 214692200 | 214692200 | 214692200 | 214692200 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010161 | Realizar el pago de prima de Navidad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Al corte de Septiembre no se ha realizado el pago de prima de navidad |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 689023912 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010164 | Realizar el pago de Aportes de cesantías Definitivas Anualizado Movilidad |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 121000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010009 | BP26002783 | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP260027831010163 | Realizar el pago de Intereses de Cesantias Movilidad |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030018 | Estrategia de Planificacion, Control y seguridad vial implementada | 2409004 | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 1 | 2000 | 100% | [6 empty] | 3374 | Se realizó el pago de la nómina en los tiempos estipulados | 100% |  |  |  | 98.81% | 99 | 90397906 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010847 | BP26003046 | Capacitación en buenas conductas y prácticas de movilidad segura a los actores viales en Cali | BP260030461010113 | Realizar cursos a conductores infractores en normas de tránsito y comportamientos seguros en la via | V1=Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 100% |  |  |  |  | 42.5% | Se capacitaron 72251 Infractores de las normas de tránsito, donde se sensibilizó en el comportamiento vial |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 170000 | 100% | [6 empty] | 72251 | Se capacitaron 72251 Infractores de las normas de tránsito, donde se sensibilizó en el comportamiento vial | 42.5% |  |  |  | 42.5% | 99 | 605352000 | 284552000 | 253663000 | 229607000 | 229607000 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2020760010847 | BP26003046 | Capacitación en buenas conductas y prácticas de movilidad segura a los actores viales en Cali | BP260030461010114 | Adquirir las herramientas pedagógicas y el material POP necesrios para las capacitaciones |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Actividad sin recurso para desarrollar su ejecución |  |  | 62010030016 | Estrategia de cultura ciudadana orientada a la movilidad segura, sostenible y accesible fortalecida | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | 1 | 170000 | 100% | [6 empty] | 72251 | Se capacitaron 72251 Infractores de las normas de tránsito, donde se sensibilizó en el comportamiento vial | 42.5% |  |  |  | 42.5% | 99 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Despacho
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010108 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 100% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 55071014 | 55071014 | 55071014 | 55071014 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010106 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 94% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 30719519220 | 28801286121 | 28801286121 | 28801286121 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010109 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 90% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 131703054 | 117157424 | 117157424 | 117157424 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010102 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO | V1=Miles de Millones de ejecucion de recursos a FESDE | 10% |  |  |  |  | 52% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 1882665841 | 979109608 | 979109608 | 979109608 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010112 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 60% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 661119093 | 393070380 | 393070380 | 393070380 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010105 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 43% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 17609381373 | 7520023538 | 7520023538 | 7520023538 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010111 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 38% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 26373929 | 9850383 | 9850383 | 9850383 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010103 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 11% | Se realiza la transferencia a metrocali para cubrir el deficit monetario de la tarifa (FESDE) |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 9083101732 | 921034468 | 921034468 | 921034468 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010104 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010107 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 221556071 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010110 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010101 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 243910952 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4152 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201003 | Movilidad segura y sostenible | 2024760010095 | BP26005490 | Fortalecimiento a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito de Santiago de Cali | BP260054901010113 | Enviar el recurso para el FESDE al ente gestor oportunamente y garantizar la operación del SITM-MIO |  | 8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010030022 | Recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo ejecutados | 2408052 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 123065058491 | 123065058491 | 100% | [6 empty] | 38796602936 |  | 40.08% |  |  |  | 40.08% | 99 | 0 | 4793125100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Movilidad | Subsecretaria de la movilidad sostenible y seguridad vial
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020119 | Adquirir elementos de dotación |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 26061400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020112 | Adquirir equipos tecnologicos para socializar, incentivar y divulgar las estrategias adoptadas |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 113102035 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020113 | Adquirir Insumos para aseo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 1432960 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020114 | Adquirir Insumos para aseo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 600469 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020118 | Adquirir licencias de software |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 22361796 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020107 | Realizar Campaña Publicitaria de divulgación y socialiación de los programadas de organización de vendedores informales |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020110 | Suministrar insumos de cafetería en el proceso de socialización de programas de organización de vendedores informales |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 4695640 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020115 | Suministrar insumos de cafetería en el proceso de socialización de programas de organización de vendedores informales |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 1344420 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020108 | Suministrar insumos y Papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 8021380 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451020109 | Suministrar insumos y Papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60% | 99 | 2507800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010065 | BP26002933 | Prevención de las violencias basadas en género y feminicidio en Cali | BP260029331020105 | Adquirir elementos y material publicitario | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020007 | Personas beneficiadas a través de estrategia para la atención y prevención de violencias basadas en género | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 2000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 25173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010065 | BP26002933 | Prevención de las violencias basadas en género y feminicidio en Cali | BP260029331020104 | Realizar campañas de divulgación | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020007 | Personas beneficiadas a través de estrategia para la atención y prevención de violencias basadas en género | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 2000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 143529255 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020103 | Formular y socializar el Plan para la creación y puesta en marcha de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia | V1= Estudios realizados | 99% |  |  |  |  | 75% | Se avanca en laformulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 354865000 | 461667000 | 461667000 | 343959500 | 343959500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020117 | Dotar de mobiliario al Observatorio de Seguridad. |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento del Observatorio de Seguridad |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 9128661 | 9128661 | 6426000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020110 | Dotar de equipos tecnológicos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 67153114 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020114 | Dotar de equipos tecnológicos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 1996076 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020122 | Dotar de equipos tecnológicos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 5230456 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020109 | Dotar de licencias de software para procesar información cuantitativa, cualita-tiva y espacial |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 43189868 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020118 | Dotar de mobiliario al Observatorio de Seguridad. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 13613090 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020111 | Suministrar consumibles de impresión |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 12177344 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020107 | Suministrar equipos tecnológicos mejorando la capacidad de conectividad del Observatorio de Seguridad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 1170562 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020119 | Suministrar equipos tecnológicos mejorando la capacidad de conectividad del Observatorio de Seguridad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 2853240 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020120 | Suministrar equipos tecnológicos mejorando la capacidad de conectividad del Observatorio de Seguridad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 1627810 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020121 | Suministrar equipos tecnológicos mejorando la capacidad de conectividad del Observatorio de Seguridad |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 757206 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020106 | Suministrar materiales y papelería para eventos de Gestión del Conocimiento |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 3074030 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761020112 | Suministrar materiales y papelería para eventos de Gestión del Conocimiento |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501044 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se continua avanzando en la formulación del documento de planeación estratégica del Observatorio de Seguridad concebido como un Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación en materia de seguridad y justicia. Dicho documento contiene la visión que se ha consolidado a partir de acercamientos con los socios técnicos identificados para tal fin y nuevas líneas de productos de conocimiento establecidas, especialmente dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y población LGBTIQ+ y líneas de seguridad ambiental. | 74.25% |  |  |  | 81.98% | 99 | 508163 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010493 | BP26003164 | Implementación de estrategia de prevención del delito en zonas turísticas priorizadas en Santiago de Cali | BP260031641010110 | Adquirir equipos tecnológicos para realizar intervenciones en las zonas turisticas priorizadas. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 9 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 21374732 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010137 | Fortalecer el sistema de denuncias mediante una atención oportuna en la fiscalia | V1= Estrategias implementadas | 5% |  |  |  |  | 81% | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 270900000 | 265617000 | 265617000 | 214640000 | 214640000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010114 | Fortalecer el sistema de denuncias mediante una atención oportuna en la fiscalia | V1= Estrategias implementadas | 5% |  |  |  |  | 60% | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 0 | 174395000 | 174395000 | 104637000 | 101954000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010158 | Adquisición de equipos tecnológicos para los procesos investigativos de la Fiscalía. |  | 44% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 0 | 1359455905 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010155 | Fortalecer el sistema de denuncias mediante una atención oportuna en la fiscalia | V1= Estrategias implementadas | 15% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 0 | 418516000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010156 | Fortalecer el sistema de denuncias mediante una atención oportuna en la fiscalia | V1= Estrategias implementadas | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 0 | 5283000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010138 | Fortalecimiento de laboratorios de criminalística de Fiscalía. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 856097900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010494 | BP26003166 | FORTALECIMIENTO AGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI | BP260031661010157 | Fortalecimiento de laboratorios de criminalística de Fiscalía. |  | 26% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento del sistema de denuncias de la fiscalía general de la Nación Seccional Cali a través del apoyo de prestadores de servicios en la recepción de las denuncias, lo cual aporta a una estrategia de fortalecimiento a la Fiscalia Genral de la Nación de Cali, con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 7.05% |  |  |  | 7.05% | 99 | 0 | 856097900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010500 | BP26003177 | Fortalecimiento Integral del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santiago De Cali | BP260031771010109 | Adquirir vehiculos para operativos de Migración Colombia. | V1= Estrategias implementadas | 65% |  |  |  |  | 0% | se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de Migración Colombia en Cali, a traves de suministro de combustible, asimismo, hubo continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de dicha agencia de seguridad. También se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. 80% | 5.82% |  |  |  | 5.82% | 99 | 0 | 299533692 | 258131328 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010500 | BP26003177 | Fortalecimiento Integral del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santiago De Cali | BP260031771010117 | Suministrar combustible para movilidad de los vehiculos de migracion. | V1= Estrategias implementadas | 6% |  |  |  |  | 97% | suministro de combustible para fortalecer la operatividad de Migración Colombia en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de Migración Colombia en Cali, a traves de suministro de combustible, asimismo, hubo continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de dicha agencia de seguridad. También se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. 80% | 5.82% |  |  |  | 5.82% | 99 | 30000000 | 25015263 | 25015263 | 24348380 | 24348380 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010500 | BP26003177 | Fortalecimiento Integral del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santiago De Cali | BP260031771010120 | Realizar Mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehiculos migratorios. | V1= Estrategias implementadas | 11% |  |  |  |  | 0% | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehiculos migratorios para fortalecer la operatividad de Migración Colombia en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de Migración Colombia en Cali, a traves de suministro de combustible, asimismo, hubo continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de dicha agencia de seguridad. También se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. 80% | 5.82% |  |  |  | 5.82% | 99 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010500 | BP26003177 | Fortalecimiento Integral del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santiago De Cali | BP260031771010121 | Adquirir mobiliario para Migración Colombia |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de Migración Colombia en Cali, a traves de suministro de combustible, asimismo, hubo continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de dicha agencia de seguridad. También se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. 80% | 5.82% |  |  |  | 5.82% | 99 | 79420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010500 | BP26003177 | Fortalecimiento Integral del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santiago De Cali | BP260031771010126 | Adquirir mobiliario para Migración Colombia |  | 17% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de Migración Colombia en Cali, a traves de suministro de combustible, asimismo, hubo continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de dicha agencia de seguridad. También se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. 80% | 5.82% |  |  |  | 5.82% | 99 | 0 | 79420000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010500 | BP26003177 | Fortalecimiento Integral del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santiago De Cali | BP260031771010122 | Adquirir vehiculos para operativos de Migración Colombia. |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de Migración Colombia en Cali, a traves de suministro de combustible, asimismo, hubo continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de dicha agencia de seguridad. También se adquirieron 2 vehículos con el fin de fortalecer su operatividad en la ciudad. 80% | 5.82% |  |  |  | 5.82% | 99 | 0 | 1293000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010516 | BP26003255 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI,... | BP260032551010120 | Realizar mantenimiento y adecuación de Estaciones de policía | V1= Infraestructura mejorada | 90% |  |  |  |  | 0% | se adjudicó el contrato para la adecuación y mantenimiento de 4 estaciones y subestaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali. Las adecuaciones a realizar comprenden la Estación de Policía Nueva Floresta y las subestaciones de Policía de Saladito, Pichindé y Felidia |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 14 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adjudicó el contrato para la adecuación y mantenimiento de 4 estaciones y subestaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali. Las adecuaciones a realizar comprenden la Estación de Policía Nueva Floresta y las subestaciones de Policía de Saladito, Pichindé y Felidia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1962616815 | 1933173611 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010516 | BP26003255 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI,... | BP260032551010121 | Realizar interventoría de la adecuación de estaciones de policía |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 14 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adjudicó el contrato para la adecuación y mantenimiento de 4 estaciones y subestaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali. Las adecuaciones a realizar comprenden la Estación de Policía Nueva Floresta y las subestaciones de Policía de Saladito, Pichindé y Felidia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 137383185 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010516 | BP26003255 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI,... | BP260032551010115 | Realizar mantenimiento y adecuacion de la infraestructura física de los organismos de seguridad de la zona urbana de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 14 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adjudicó el contrato para la adecuación y mantenimiento de 4 estaciones y subestaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali. Las adecuaciones a realizar comprenden la Estación de Policía Nueva Floresta y las subestaciones de Policía de Saladito, Pichindé y Felidia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 2100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010517 | BP26003275 | Implementación de estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico en los entornos de las Instituciones Educativas en Cali. | BP260032751020108 | Adquirir equipos de reproducción de sonido y video |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501001 | Servicio de asistencia tecnica | 9 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 10687366 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010517 | BP26003275 | Implementación de estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico en los entornos de las Instituciones Educativas en Cali. | BP260032751020107 | Adquirir equipos tecnologicos para el fortalecimiento de la estrategia intersectorial |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501001 | Servicio de asistencia tecnica | 9 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 12592866 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010517 | BP26003275 | Implementación de estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico en los entornos de las Instituciones Educativas en Cali. | BP260032751020109 | Adquirir licencias de funcionamiento |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501001 | Servicio de asistencia tecnica | 9 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 99 | 2088600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010143 | Adquisición de Motocicletas para la custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 7433216 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010144 | Adquisición de Motocicletas para la custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 15548436 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010145 | Adquisición de Motocicletas para la custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1402600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010146 | Adquisición de Motocicletas para la custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 2947040 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010147 | Adquisición de Motocicletas para la custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010148 | Adquisición de Motocicletas para la custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 70595664 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010138 | Alquiler de espacio para funcionamiento de centro de reclusión transitoria para población privada de la libertad sindicada |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1505514966 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010109 | Dotar al centro penitenciario de vehículos para traslado y/o custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 280000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010139 | Dotar al centro penitenciario de vehículos para traslado y/o custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 881900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010140 | Dotar al centro penitenciario de vehículos para traslado y/o custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010141 | Dotar al centro penitenciario de vehículos para traslado y/o custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1228800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010142 | Dotar al centro penitenciario de vehículos para traslado y/o custodia de ppl sindicadas establecimiento penitenciario carcelario de cali-Inpec |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 33132040 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010120 | Mejorar infraestructura para reclusión de personas privadas de la libertad sindicadas |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010106 | Realizar mantenimiento a equipos tecnológicos para funcionamiento de la salas de audiencias del INPEC - EPMSC... |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 92300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010111 | Realizar mantenimiento de Vehiculos -COJAM |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010123 | Realizar mantenimiento de Vehiculos -EPMSC |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010136 | Realizar reconocimiento a los funcionarios del INPEC que apoyan la custodia de las personas privadas de la libertad en condición de sindicadas de Cali. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010132 | Suministrar artículos de uso doméstico a los sindicados PPL de los Centros Penitenciarios de Cojam (Jamundí) |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 46933964 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010133 | Suministrar artículos de uso doméstico a los sindicados PPL de los Centros Penitenciarios de Cojam (Jamundí) |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 28066036 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010134 | Suministrar artículos de uso doméstico a los sindicados PPL de los Centros Penitenciarios EPMSC |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 150584328 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010135 | Suministrar artículos de uso doméstico a los sindicados PPL de los Centros Penitenciarios EPMSC |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 149415672 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010131 | Suministrar colchonetas para los PPL en Cojam |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 75000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010130 | Suministrar colchonetas para los PPL en el EPMSC |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 149999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010518 | BP26003278 | Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de Cali... | BP260032781010110 | Suministrar combustible para vehículos Cojam |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206003 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento | 3000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010560 | BP26003282 | DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES QUE INCURREN EN RESPONSABILIDAD PENAL EN CALI | BP260032821010115 | Brindar apoyo a la implementación del Programa formativo de justicia Restaurativa | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030001 | Adolescentes y/o jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal atendidos en programas de justicia juvenil restaurativa y terapéutica | 1207014 | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social | 75 | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 41746040 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010560 | BP26003282 | DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES QUE INCURREN EN RESPONSABILIDAD PENAL EN CALI | BP260032821010116 | Implementar la estrategia de Justicia Restaurativa en el Distrito de Santiago de Cali | V1= Personas atendidas | 80% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030001 | Adolescentes y/o jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal atendidos en programas de justicia juvenil restaurativa y terapéutica | 1207014 | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social | 75 | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 404776880 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010560 | BP26003282 | DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES QUE INCURREN EN RESPONSABILIDAD PENAL EN CALI | BP260032821010109 | Implementar programa formativo para adultos y jóvenes privados de la libertad, con enfoque de justicia restaurativa. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030001 | Adolescentes y/o jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal atendidos en programas de justicia juvenil restaurativa y terapéutica | 1207014 | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social | 75 | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 107826418 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010560 | BP26003282 | DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES QUE INCURREN EN RESPONSABILIDAD PENAL EN CALI | BP260032821010110 | Realizar acompañamiento psicosocial y jurídico a jóvenes que se acogieron al principio de oportunidad y adultos sindicados privados de la libertad | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030001 | Adolescentes y/o jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal atendidos en programas de justicia juvenil restaurativa y terapéutica | 1207014 | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social | 75 | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 280204422 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010560 | BP26003282 | DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES QUE INCURREN EN RESPONSABILIDAD PENAL EN CALI | BP260032821010117 | Realizar encuentro de experiencias significativas en practicas restaurativas | 0 | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030001 | Adolescentes y/o jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal atendidos en programas de justicia juvenil restaurativa y terapéutica | 1207014 | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social | 75 | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010568 | BP26003288 | Adecuación de Despachos de Acceso a la Justicia en Santiago de Cali | BP260032881010104 | Adecuar la infraestructura física de los despachos de acceso a servicios de justicia | V1= Infraestructura mejorada | 30% |  |  |  |  | 0% | Inicio de obras civiles en seis (6) despachos de acceso a la justicia: Casa de Justicia Aguablanca, Comisaría de Familia Aguablanca, Inspección de Policía Aguablanca, Casa de Justicia Siloé, Comisaría de Familia Siloé e Inspección de Policía Siloé. Lo cual se llevara a cabo las obras civiles de adecuación y mejoramiento de las infraestructuras de justicia. |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 | Inicio de obras civiles en seis (6) despachos de acceso a la justicia: Casa de Justicia Aguablanca, Comisaría de Familia Aguablanca, Inspección de Policía Aguablanca, Casa de Justicia Siloé, Comisaría de Familia Siloé e Inspección de Policía Siloé. Lo cual se llevara a cabo las obras civiles de adecuación y mejoramiento de las infraestructuras de justicia. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 738913100 | 596422769 | 593204213 | 0 | 0 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010568 | BP26003288 | Adecuación de Despachos de Acceso a la Justicia en Santiago de Cali | BP260032881010106 | Adecuar la infraestructura física de los despachos de acceso a servicios de justicia |  | 40% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 | Inicio de obras civiles en seis (6) despachos de acceso a la justicia: Casa de Justicia Aguablanca, Comisaría de Familia Aguablanca, Inspección de Policía Aguablanca, Casa de Justicia Siloé, Comisaría de Familia Siloé e Inspección de Policía Siloé. Lo cual se llevara a cabo las obras civiles de adecuación y mejoramiento de las infraestructuras de justicia. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 604032745 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010568 | BP26003288 | Adecuación de Despachos de Acceso a la Justicia en Santiago de Cali | BP260032881010109 | Adquirir elementos de ferretería |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 | Inicio de obras civiles en seis (6) despachos de acceso a la justicia: Casa de Justicia Aguablanca, Comisaría de Familia Aguablanca, Inspección de Policía Aguablanca, Casa de Justicia Siloé, Comisaría de Familia Siloé e Inspección de Policía Siloé. Lo cual se llevara a cabo las obras civiles de adecuación y mejoramiento de las infraestructuras de justicia. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 93088683 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010568 | BP26003288 | Adecuación de Despachos de Acceso a la Justicia en Santiago de Cali | BP260032881010107 | Elaborar estudios y diseños |  | 9% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 | Inicio de obras civiles en seis (6) despachos de acceso a la justicia: Casa de Justicia Aguablanca, Comisaría de Familia Aguablanca, Inspección de Policía Aguablanca, Casa de Justicia Siloé, Comisaría de Familia Siloé e Inspección de Policía Siloé. Lo cual se llevara a cabo las obras civiles de adecuación y mejoramiento de las infraestructuras de justicia. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2020760010568 | BP26003288 | Adecuación de Despachos de Acceso a la Justicia en Santiago de Cali | BP260032881010108 | Realizar adecuaciones a Centro de Atención Especializados |  | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 11 | 100% | [6 empty] | 0 | Inicio de obras civiles en seis (6) despachos de acceso a la justicia: Casa de Justicia Aguablanca, Comisaría de Familia Aguablanca, Inspección de Policía Aguablanca, Casa de Justicia Siloé, Comisaría de Familia Siloé e Inspección de Policía Siloé. Lo cual se llevara a cabo las obras civiles de adecuación y mejoramiento de las infraestructuras de justicia. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010578 | BP26003317 | Erradicación de la minería ilegal en el parque Nacional Natural los Farallones de Cali | BP260033171010113 | Realizar cierre de minas ilegales | V1= Estrategias implementadas | 90% |  |  |  |  | 0% | se suscribió contrato de obra el cual tiene por objeto: “CONTRATAR EL SELLAMIENTO DE BOCAMINAS POR IMPLOSIONES CONTROLADAS EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL -PNN FARALLONES DE CALI. el cual tiene como propósito realizar el sellamiento de 4 bocaminas ubicadas en el parque nacional los farallones en la zona alto buey, específicamente las minas Ferney, Juan Getial, El paisa y Teófilo |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3201004 | Servicio de asistencia técnica en el marco de la formulación e implementación de proyectos demostrativos para la reducción de impactos ambientales de la minería | 1 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | se suscribió contrato de obra el cual tiene por objeto: “CONTRATAR EL SELLAMIENTO DE BOCAMINAS POR IMPLOSIONES CONTROLADAS EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL -PNN FARALLONES DE CALI. el cual tiene como propósito realizar el sellamiento de 4 bocaminas ubicadas en el parque nacional los farallones en la zona alto buey, específicamente las minas Ferney, Juan Getial, El paisa y Teófilo | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3041281727 | 2908387340 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010578 | BP26003317 | Erradicación de la minería ilegal en el parque Nacional Natural los Farallones de Cali | BP260033171010111 | Realizar interventoría al sellamiento de bocaminas |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3201004 | Servicio de asistencia técnica en el marco de la formulación e implementación de proyectos demostrativos para la reducción de impactos ambientales de la minería | 1 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | se suscribió contrato de obra el cual tiene por objeto: “CONTRATAR EL SELLAMIENTO DE BOCAMINAS POR IMPLOSIONES CONTROLADAS EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL -PNN FARALLONES DE CALI. el cual tiene como propósito realizar el sellamiento de 4 bocaminas ubicadas en el parque nacional los farallones en la zona alto buey, específicamente las minas Ferney, Juan Getial, El paisa y Teófilo | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 60000000 | 212889721 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010578 | BP26003317 | Erradicación de la minería ilegal en el parque Nacional Natural los Farallones de Cali | BP260033171010112 | Realizar sellamiento de Bocamina |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3201004 | Servicio de asistencia técnica en el marco de la formulación e implementación de proyectos demostrativos para la reducción de impactos ambientales de la minería | 1 | 7 | 100% | [6 empty] | 0 | se suscribió contrato de obra el cual tiene por objeto: “CONTRATAR EL SELLAMIENTO DE BOCAMINAS POR IMPLOSIONES CONTROLADAS EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL -PNN FARALLONES DE CALI. el cual tiene como propósito realizar el sellamiento de 4 bocaminas ubicadas en el parque nacional los farallones en la zona alto buey, específicamente las minas Ferney, Juan Getial, El paisa y Teófilo | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 778782430 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010105 | Realizar actividades de acompañamiento psicosocial y pedagógico de intervencion con jóvenes | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 32060700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010115 | Realizar actividades de acompañamiento psicosocial y pedagógico de intervencion con jovenes | 0 | 15% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 32060700 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010106 | Realizar actividades territoriales lideradas por los jóvenes con acompañamiento psicosocial | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 45500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010116 | Realizar actividades territoriales lideradas por los jóvenes con acompañamiento psicosocial | 0 | 22% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 45500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010110 | Realizar encuentro de expresiones culturales y medio ambientales. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 47430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010114 | Realizar encuentro de expresiones culturales y medio ambientales. | 0 | 23% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 47430000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010107 | Realizar talleres de prevención de violencias juveniles dirigidos por los Dinamizadores | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 84916189 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831010113 | Realizar talleres de prevención de violencias juveniles dirigidos por los Dinamizadores | V1= Jóvenes atendidos | 40% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 900 | 130 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 84916189 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831020106 | Adelantar iniciativas de conviviencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831020112 | Adelantar iniciativas de conviviencia | 0 | 72% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831020107 | Realizar acciones de prevención situacional del delito (recuperación urbanística y ambiental de espacios) | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 15300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831020111 | Realizar acciones de prevención situacional del delito (recuperación urbanística y ambiental de espacios) | 0 | 18% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 15300000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831020108 | Realizar el festival por la juventud y la seguridad | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 8531611 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010625 | BP26003483 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES VINCULADOS A SITUACIONES DELICTIVAS DE LA COMUNA 15 DE CALI | BP260034831020113 | Realizar el festival por la juventud y la seguridad | 0 | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 15 | 0 | 8531611 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010111 | Adquirir e instalar fibra óptica |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 156961750 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010119 | Adquirir e instalar fibra óptica |  | 27% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 156961750 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010108 | Adquirir sistema de respaldo de energía |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 29790985 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010118 | Adquirir sistema de respaldo de energía |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 29790985 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010103 | Dotar de equipos de monitoreo y control |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 395856237 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010116 | Dotar de equipos de monitoreo y control |  | 67% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 395856237 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010105 | Realizar instalación de Elementos pasivos del sistema |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 3617348 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010117 | Realizar instalación de Elementos pasivos del sistema |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 26 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 3617348 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010205 | Adquirir gabinete de poste / fachada |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501041 | Infraestructura para la promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 22193840 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010208 | Adquirir gabinete de poste / fachada |  | 12% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501041 | Infraestructura para la promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 22193840 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010206 | Adquirir servicios de instalación y construcción para el sistema de monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501041 | Infraestructura para la promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 63551960 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010209 | Adquirir servicios de instalación y contrucción para el sistema de monitoreo |  | 34% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501041 | Infraestructura para la promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 63551960 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010207 | Instalar postes y/o soportes para fachada |  | 54% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501041 | Infraestructura para la promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 99151662 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010136 | BP26003736 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DEL DELITO EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI | BP260037361010204 | Instalar postes y/o soportes para fachada. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501041 | Infraestructura para la promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 95 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 99151662 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010121 | Adquirir e instalar elementos pasivos del sistema |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 106530432 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010163 | Adquirir e instalar fibra óptica |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 666755845 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010161 | Adquirir elementos para fortalecer SIES- MECAL |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 12402336 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010117 | Adquirir equipos o elementos de vigilancia y monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 959426152 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010158 | Adquirir equipos o elementos de vigilancia y monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 785887104 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010160 | Adquirir equipos o elementos de vigilancia y monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 7367360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010127 | Adquirir servicios de instalación y construcción para el sistema de monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 383892316 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010130 | Adquirir sistema de respaldo de energía |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 142996728 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010118 | Instalar postes y/o soportes para fachada |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 164893296 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010162 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del centro de despacho 123 y equipos de la red de video vigilancia. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 978403285 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010119 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del centro de despacho 123 y equipos de la red de video vigilancia. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 4968510186 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010142 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del centro de despacho 123 y equipos de la red de video vigilancia. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 551237040 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010123 | Realizar interventoría al mantenimiento preventivo y/o correctivo cámaras de Videovigilancia existentes con reposición de equipos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 888955773 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010122 | Realizar Mantenimiento preventivo / correctivo al sistema de alarmas comunitarias |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 469639654 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010404 | BP26003738 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en Santiago de Cali | BP260037381010155 | Realizar Mantenimiento preventivo / correctivo al sistema de alarmas comunitarias |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 95 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 25049656 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010117 | Suministrar combustible para la movilidad policial | V1= Estrategias implementadas | 20% |  |  |  |  | 100% | Suministro de combustible para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 2000000000 | 1667684211 | 1667684211 | 1667684211 | 1667684211 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010118 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas policiales. | V1= Estrategias implementadas | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010119 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a vehículos policiales. | V1= Estrategias implementadas | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a vehiculos para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010121 | Realizar la adquisición de SOAT a vehículos operativos de la Policía. | V1= Estrategias implementadas | 2% |  |  |  |  | 100% | Adquisición de SOAT y revisión técnico mecánica para el parque automotor que está en comodato con Policia Metropolitana de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 280000000 | 127761700 | 127761700 | 127761700 | 127761700 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010142 | Adquirir certificado de revisión técnico mecánica para vehículos y motocicletas | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de SOAT y revisión técnico mecánica para el parque automotor que está en comodato con Policia Metropolitana de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 32591222 | 32591222 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010147 | Adquirir certificado de revisión técnico mecánica para vehículos y motocicletas |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 26408778 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010112 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 531474944 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010113 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 128700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010114 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1111713174 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010115 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 100285900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010116 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 210713360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010140 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 5067086522 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010135 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 51609600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010136 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1391545680 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010137 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 10629526004 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010138 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 37039800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010139 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 525000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010107 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas de la Policia Metropolitana de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010146 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas de la Policia Metropolitana de Cali |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010120 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Halcón de la Policía Metropolitana de Cali. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010144 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Halcón de la Policía Metropolitana de Cali. |  | 25% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010145 | Realizar la adquisición de SOAT a vehículos operativos de la Policía. |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 152238300 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010403 | BP26003753 | Fortalecimiento a la movilidad de la Policía de Santiago de Cali | BP260037531010143 | Suministrar combustible para la movilidad policial |  | 7% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través del suministro de combustible, mantenimiento correctivo y preventivo a motocicletas y vehículos, y adquisición de parque automotor. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 22% |  |  |  | 22% | 99 | 0 | 332315789 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2021760010401 | BP26003756 | PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN DE JÓVENES EN SITUACIONES DELICTIVAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260037561010114 | Adquirir servicio logístico para el desarrollo actividades de prevención de la violencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 390 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 397919769 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2021760010401 | BP26003756 | PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN DE JÓVENES EN SITUACIONES DELICTIVAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260037561010101 | Realizar la implementación de la estrategia de atención psicosocial, pedagógica y educativa a los jóvenes vinculados al proyecto en los territorios priorizados. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 390 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1929862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2021760010401 | BP26003756 | PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN DE JÓVENES EN SITUACIONES DELICTIVAS EN SANTIAGO DE CALI | BP260037561020101 | Adquirir elementos logísticos que soporten las actividades de promoción de participación juvenil | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 96656751 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010106 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de EMAVI | V1= Estrategias implementadas | 10% |  |  |  |  | 91% | Se realizó el suministro de combustible a vehículos de EMAVI |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | 63059391 | 63059391 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010120 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 51% |  |  |  |  | 0% | Se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas, con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 0 | 309639333 | 270192836 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010117 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 14% |  |  |  |  | 0% | Se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas, con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 70868342 | 95649994 | 90064278 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010114 | Realizar Mantenimiento de parque automotor de EMAVI | V1= Estrategias implementadas | 5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas para fortalecer la Operatividad de la Fuerza Aérea |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010107 | Realizar Mantenimiento de parque automotor de EMAVI | V1= Estrategias implementadas | 4% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas para fortalecer la Operatividad de la Fuerza Aérea |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010111 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de EMAVI | V1= Estrategias implementadas | 2% |  |  |  |  | 19% | Se realizó el suministro de combustible a vehículos de EMAVI |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 31000366 | 14381709 | 14381709 | 2686936 | 2686936 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010115 | Realizar Mantenimiento de parque automotor de EMAVI (Motos) | V1= Estrategias implementadas | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas para fortalecer la Operatividad de la Fuerza Aérea |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010108 | Realizar Mantenimiento de parque automotor de EMAVI (Motos) | V1= Estrategias implementadas | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas para fortalecer la Operatividad de la Fuerza Aérea |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010121 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 2% |  |  |  |  | 0% | Se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas, con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 0 | 34291986 | 34291973 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010113 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas, con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 2947040 | 2947040 | 2944615 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010116 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas, con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 1402600 | 1402600 | 1402600 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010124 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas, con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 0 | 6067400 | 6067400 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010112 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 7433216 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010118 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010119 | Adquirir motocicletas a Escuela Militar de Aviación |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 15548436 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010400 | BP26003762 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LA FUERZA AÉREA PARA EL PATRULLAJE EN SANTIAGO DE CALI | BP260037621010126 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de EMAVI |  | 3% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Fuerza Aérea, a través del suministro de combustible y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. También se adjudicó el contrato para la adquisición de motocicletas para dicha agencia de seguridad con el propósito de fortalecer su operatividad en el Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 9.48% |  |  |  | 9.48% | 99 | 0 | 16618657 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010399 | BP26003765 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA A TRAVÉS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN SANTIAGO DE CALI. | BP260037651010110 | Brindar apoyo logístico a las autoridades administrativas, de orden público y judicial para la preservación de la seguridad y contención frente a eventos de protesta social en Santiago de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 401530914 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2021760010399 | BP26003765 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA A TRAVÉS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN SANTIAGO DE CALI. | BP260037651010109 | Implementar la estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones ejecutadas por las agencias de Seguridad y Justicia de Cali |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 119651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2021760010385 | BP26003790 | Mejoramiento de la infraestructura de los Centros de formación para Adolescentes en conflicto con la ley de Santiago de Cali | BP260037901010102 | Realizar adecuaciones al Centro de Atención Especializado Buen Pastor |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4102027 | Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados | 14 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2021760010385 | BP26003790 | Mejoramiento de la infraestructura de los Centros de formación para Adolescentes en conflicto con la ley de Santiago de Cali | BP260037901010101 | Realizar adecuaciones al Centro de Atención Especializado Valle del Lilí |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4102027 | Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados | 14 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321020106 | Adquirir accesorios periféricos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599028 | Servicio de informacion actualizado | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 47% | 99 | 22511560 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321020104 | Adquirir equipos de reproducción de sonido y video |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599028 | Servicio de informacion actualizado | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 47% | 99 | 75829350 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321020105 | Adquirir equipos informáticos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599028 | Servicio de informacion actualizado | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 47% | 99 | 187168218 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321020103 | Adquirir licencias de funcionamiento |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599028 | Servicio de informacion actualizado | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 47% | 99 | 22361796 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321020107 | Adquirir suministros para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599028 | Servicio de informacion actualizado | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 47% | 99 | 7519962 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2021760010329 | BP26004076 | Adecuación de infraestructura física a agencias de seguridad de la comuna 22 en Santiago de Cali | BP260040761010104 | Realizar adecuaciones en la infraestructura física de la Estación de Policía La María de la Comuna 22 |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 962475477 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2021760010329 | BP26004076 | Adecuación de infraestructura física a agencias de seguridad de la comuna 22 en Santiago de Cali | BP260040761010105 | Realizar adecuaciones en la infraestructura física de la Estación de Policía La María de la Comuna 22 | V1= Infraestructura mejorada | 100% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040005 | Infraestructura de seguridad y justicia mejorada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 14 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 22 | 0 | 962475477 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010109 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de operativos de seguridad del Batallón de Policía Militar No.3 | V1= Estrategias implementadas | 15% |  |  |  |  | 19% | suministro de combustible para fortalecer la Operatividad del Ejército. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 354000000 | 300000000 | 300000000 | 58477711 | 58477711 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010118 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 19% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 283473368 | 382599976 | 360257115 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010112 | Realizar el Mantenimiento de vehículos del batallón de policía militar No.3 | V1= Estrategias implementadas | 18% |  |  |  |  | 0% | Mantenimiento de vehículos del batallón de policia militar para fortalecer la Operatividad del Ejército. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 354000000 | 354000000 | 354000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010122 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 15% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 292882250 | 270192836 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010121 | Realizar el Mantenimiento de vehículos del batallón de policía militar No.3 | V1= Estrategias implementadas | 5% |  |  |  |  | 0% | Mantenimiento de vehículos del batallón de policia militar para fortalecer la Operatividad del Ejército. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 96000000 | 96000000 | 96000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010107 | Realizar el Mantenimiento de motocicletas del batallón de policia militar No.3 | V1= Estrategias implementadas | 4% |  |  |  |  | 0% | Mantenimiento de motocicletas del batallón de policia militar No.3 para fortalecer la Operatividad del Ejército |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 82600000 | 82600000 | 82600000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010128 | Adquirir certificado de revisión técnico mecánica para vehículos y motocicletas del Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 1% |  |  |  |  | 37% | Se realizó adquisición de certificados de revisión técnico mecánica para vehículos y motocicletas del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 7000000 | 7000000 | 2567655 | 2567655 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010117 | Realizar el Mantenimiento de motocicletas del batallón de policia militar No.3 | V1= Estrategias implementadas | 2% |  |  |  |  | 0% | Mantenimiento de motocicletas del batallón de policia militar No.3 para fortalecer la Operatividad del Ejército |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 42400000 | 42400000 | 42400000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010113 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 5610400 | 5610400 | 5610400 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010115 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 11788160 | 11788160 | 11788139 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010123 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 50276869 | 50272830 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010126 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa del Batallón de Policía Militar No. 3 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 6839600 | 6839600 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010135 | Adquirir elementos de logística BAPOM |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 5119900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010136 | Adquirir elementos de logística BAPOM |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 84475000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010137 | Adquirir elementos de logística BAPOM |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 3025000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010138 | Adquirir elementos de logística BAPOM |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 2208000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010134 | Adquirir elementos tecnológicos ejército |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010116 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010119 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 62193744 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010120 | Adquirir motocicletas a Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 29732864 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010111 | Adquirir SOAT para vehículos del batallón de policía militar No.3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 47200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010132 | Adquirir SOAT para vehículos del batallón de policía militar No.3 |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 47200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010133 | Expedir licencias de conducción de motocicleta para soldados del Batallón de Policía Militar No. 3 |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 43000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010114 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de operativos de seguridad del Batallón de Policía Militar No.3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 123801464 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010131 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de operativos de seguridad del Batallón de Policía Militar No.3 |  | 4% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 73801464 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010010 | BP26004221 | Fortalecimiento de la operatividad de las Unidades de la Tercera Brigada del Ejército en Santiago de Cali | BP260042211010130 | Realizar el suministro de combustible a vehículos de operativos de seguridad del Batallón de Policía Militar No.3 |  | 3% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad del Batallón de Policía Militar No. 3 de Cali, a través del suministro de combustible, adquisición de revisión técnico mecánica para vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y se adquirieron 15 motocicletas para fortalecer la capacidad operativa. Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, de los organismos de seguridad en el distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de que las agencias de seguridad puedan tener una respuesta eficiente frente al delito y reducir los índices de homicidios y hurtos. | 3.22% |  |  |  | 3.22% | 99 | 0 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010101 | Suministrar alimentación al personal patrullero para operativos | V1= Estrategias implementadas | 4% |  |  |  |  | 93% | Se realizó el suministro de alimentación al personal patrullero para operativos de control en Santiago de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1401730000 | 1401730000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010105 | Adquirir servicio de voz y datos para equipos de localización | V1= Estrategias implementadas | 5% |  |  |  |  | 52% | Aquisición de voz y datos para equipos PDA de la Policía Metropolitana de Cali, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 1999002992 | 1920184446 | 1920184446 | 999623602 | 999623602 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010133 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 25% |  |  |  |  | 0% | Fortalecimiento del parque automor de la policía de cali, 7 camionetas 4x4, 13 automóviles convencionales, 1 camioneta station wagon, y 23 mini van. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 11141851155 | 10837740855 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010148 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 17% |  |  |  |  | 0% | se adquirieron 151 motocicletas, 117 uniformadas y 34 no uniformadas, para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 6386873375 | 6211313727 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010106 | Otorgar reconocimiento a la comunidad de Santiago de Cali que denuncie actividades delictivas | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 100% | Se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 500000000 | 148000000 | 148000000 | 148000000 | 148000000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010143 | Adquirir servicio de voz y datos para equipos de localización | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 76% | Aquisición de voz y datos para equipos PDA de la Policía Metropolitana de Cali, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 329792874 | 329792874 | 249997480 | 249997480 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010157 | Adquirir equipos de comunicación |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Aquisición de voz y datos para equipos PDA de la Policía Metropolitana de Cali, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 2994381105 | 2994381105 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010170 | Otorgar reconocimiento a la comunidad de Santiago de Cali que denuncie actividades delictivas | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 352000000 | 161500000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010145 | Adquirir transporte acuatico a Policía Metropolitana de Cali |  | 4% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de 1 lancha, para el fortalecimiento de la operatividad de la policia en zonas acuaticas de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 1593900000 | 1593900000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010152 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 4% |  |  |  |  | 0% | Fortalecimiento del parque automor de la policía de cali, 7 camionetas 4x4, 13 automóviles convencionales, 1 camioneta station wagon, y 23 mini van. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 1454311409 | 1387009076 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010139 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Fortalecimiento del parque automor de la policía de cali, 7 camionetas 4x4, 13 automóviles convencionales, 1 camioneta station wagon, y 23 mini van. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 32630300 | 11340000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010156 | Adquirir equipos de comunicación |  | 3% |  |  |  |  | 0% | Aquisición de voz y datos para equipos PDA de la Policía Metropolitana de Cali, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 1104472204 | 1104472204 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010158 | Adquirir equipos de comunicación |  | 2% |  |  |  |  | 0% | Aquisición de voz y datos para equipos PDA de la Policía Metropolitana de Cali, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 891781747 | 891781747 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010147 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 2% |  |  |  |  | 0% | se adquirieron 151 motocicletas, 117 uniformadas y 34 no uniformadas, para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 655501456 | 655498917 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010164 | Suministrar alimentación al personal patrullero para operativos | V1= Estrategias implementadas | 2% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el suministro de alimentación al personal patrullero para operativos de control en Santiago de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 783834373 | 783834373 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010159 | Suministrar combustible para la movilidad policial | V1= Estrategias implementadas | 2% |  |  |  |  | 0% | Suministro de combustible para la movilidad de la Policia de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 644420121 | 644420121 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010135 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% | se adquirieron 151 motocicletas, 117 uniformadas y 34 no uniformadas, para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 20426169 | 20377500 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010150 | Adquirir motocicletas para la movilidad Policial en Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% | se adquirieron 151 motocicletas, 117 uniformadas y 34 no uniformadas, para fortalecer la operatividad de la Policía en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 107599000 | 107598994 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010155 | Adquirir vehículos para la movilidad Policial en Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Fortalecimiento del parque automor de la policía de cali, 7 camionetas 4x4, 13 automóviles convencionales, 1 camioneta station wagon, y 23 mini van. |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 5928200 | 5167990 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010102 | Brindar servicio de transporte al personal de la policía para apoyo de operativos en la ciudad de Santiago de Cali. | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 0% | se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 300000000 | 183500000 | 183500000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010103 | Brindar servicio de alojamiento al personal de la policía para apoyo de operativos en la ciudad de Santiago de Cali. | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 0% | se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010160 | Suministrar combustible para la movilidad policial | V1= Estrategias implementadas | 1% |  |  |  |  | 0% | Suministro de combustible para la movilidad de la Policia de Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 8638543 | 8638543 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010163 | Adquirir camioneta pick up 4x4 antiexplosivos |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 527248747 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010167 | Adquirir equipos de comunicación |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 3746049 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010166 | Adquirir equipos de comunicación |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 5618895 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010162 | Adquirir inhibidor de frecuencias |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 432000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010169 | Adquirir servicio de voz y datos para equipos de localización |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 394470267 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010168 | Adquirir servicio de voz y datos para equipos de localización |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 78818546 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010161 | Adquirir sistema antiexplosivo para la policía |  | 4% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 1539765890 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010165 | Brindar servicio de transporte al personal de la policía para apoyo de operativos en la ciudad de Santiago de Cali. |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 116500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010201 | BP26004442 | Apoyo en la Operatividad de la Policía Metropolitana y del CTI en Santiago de Cali | BP260044421010171 | Suministrar mobiliario a Estaciones y Subestaciones de Policía |  | 3% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Cali, con suministro de voz y datos para equipos PDA, apoyando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC). Además, se proporcionaron alimentación, alojamiento y transporte al personal patrullero y se mantuvo la estrategia de pago de recompensas por información que permita capturar bandas criminales. También se foralecio el parque automotor para fortalecer la operatividad en Cali. 70% | 8.08% |  |  |  | 8.08% | 99 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010202 | BP26004443 | Apoyo a la Unidad Nacional de Protección de Santiago de Cali | BP260044431010101 | Suministrar insumos para la operatividad de la UNP en Santiago de Cali. | V1= Estrategias implementadas | 92% |  |  |  |  | 23% | Suministro de combustible para fortalecer la operatividad de la Unidad Nacional de Protección en Cali |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Unidad Nacional de Protección en Cali, a través del suministro de combustible. | 21.16% |  |  |  | 21.16% | 99 | 22000000 | 18346194 | 18346194 | 4293279 | 4293279 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010202 | BP26004443 | Apoyo a la Unidad Nacional de Protección de Santiago de Cali | BP260044431010103 | Adquirir vehículos para la operatividad de la Unidad Nacional de Protección |  | 7% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Unidad Nacional de Protección en Cali, a través del suministro de combustible. | 21.16% |  |  |  | 21.16% | 99 | 0 | 299437192 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2022760010202 | BP26004443 | Apoyo a la Unidad Nacional de Protección de Santiago de Cali | BP260044431010104 | Adquirir vehículos para la operatividad de la Unidad Nacional de Protección |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040002 | Estrategias de fortalecimiento a funciones operativas, forenses, investigación y judicialización de las agencias de seguridad implementadas | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | 7 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Fortalecimiento de la operatividad de la Unidad Nacional de Protección en Cali, a través del suministro de combustible. | 21.16% |  |  |  | 21.16% | 99 | 0 | 1389500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010164 | BP26004498 | Implementación de un sistema en línea para la expedición de permisos de eventos y aglomeraciones públicas en Santiago de Cali | BP260044981010101 | Realizar la implementación del sistema para la expedición de los certificados de permisos en línea | V1= Estrategias desarrolladas | 100% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. Lo anterior, aporta al cumplimiento de la estrategia para modernizar el proceso de Inspección, Vigilancia Control, para una gestión más transparente, eficaz y eficiente. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 81600000 | 16400000 | 16400000 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010164 | BP26004498 | Implementación de un sistema en línea para la expedición de permisos de eventos y aglomeraciones públicas en Santiago de Cali | BP260044981010104 | Adquirir elementos de papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. Lo anterior, aporta al cumplimiento de la estrategia para modernizar el proceso de Inspección, Vigilancia Control, para una gestión más transparente, eficaz y eficiente. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1459150 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010164 | BP26004498 | Implementación de un sistema en línea para la expedición de permisos de eventos y aglomeraciones públicas en Santiago de Cali | BP260044981010106 | Adquirir elementos de papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. Lo anterior, aporta al cumplimiento de la estrategia para modernizar el proceso de Inspección, Vigilancia Control, para una gestión más transparente, eficaz y eficiente. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 469900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010164 | BP26004498 | Implementación de un sistema en línea para la expedición de permisos de eventos y aglomeraciones públicas en Santiago de Cali | BP260044981010102 | Realizar campañas de pedagogía y promoción para el uso de la plataforma que expide los permisos en línea |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. Lo anterior, aporta al cumplimiento de la estrategia para modernizar el proceso de Inspección, Vigilancia Control, para una gestión más transparente, eficaz y eficiente. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 19275950 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010164 | BP26004498 | Implementación de un sistema en línea para la expedición de permisos de eventos y aglomeraciones públicas en Santiago de Cali | BP260044981010105 | Realizar campañas de pedagogía y promoción para el uso de la plataforma que expide los permisos en línea. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. Lo anterior, aporta al cumplimiento de la estrategia para modernizar el proceso de Inspección, Vigilancia Control, para una gestión más transparente, eficaz y eficiente. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 6460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2022760010164 | BP26004498 | Implementación de un sistema en línea para la expedición de permisos de eventos y aglomeraciones públicas en Santiago de Cali | BP260044981010107 | Suministrar dotación y/o elementos requeridos para el personal |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó la interoperabilidad del sistema, con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas “PULEP” del Ministerio de Cultura. Lo anterior, aporta al cumplimiento de la estrategia para modernizar el proceso de Inspección, Vigilancia Control, para una gestión más transparente, eficaz y eficiente. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 1551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010102 | Adquirir insumos y materiales artísticos, deportivos, culturales y didácticos para llevar a cabo actividades que promuevan la sana convivencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 4694200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010106 | Adquirir insumos y materiales artísticos, deportivos, culturales y didácticos para llevar a cabo actividades que promuevan la sana convivencia | 0 | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 0 | 4694200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010104 | Desarrollar acciones que promuevan la participación juvenil en los territorios | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 19531200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010108 | Desarrollar acciones que promuevan la participación juvenil en los territorios | 0 | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 0 | 19531200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010101 | Realizar acompañamientos y atenciones desde lo psicosocial y pedagógico | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 42053600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010105 | Realizar acompañamientos y atenciones desde lo psicosocial y pedagógico | V1= Jóvenes atendidos | 50% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 0 | 42053600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010103 | Realizar eventos que promuevan la sana convivencia e integración en el territorio | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 33460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010134 | BP26004980 | Desarrollo de acciones para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 21 en Santiago de Cali | BP260049801010107 | Realizar eventos que promuevan la sana convivencia e integración en el territorio | 0 | 25% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 0 | 33460000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010106 | Adquirir e instalar fibra óptica |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 219124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010114 | Adquirir e instalar fibra óptica |  | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 219124000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010103 | Adquirir gabinete de poste / fachada |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 35510144 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010111 | Adquirir gabinete de poste / fachada |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 35510144 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010107 | Adquirir servicios de instalación y construcción para el sistema de monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 101683136 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010115 | Adquirir servicios de instalación y construcción para el sistema de monitoreo |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 101683136 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010104 | Adquirir sistema de respaldo de energía |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 47665576 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010112 | Adquirir sistema de respaldo de energía |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 47665576 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010108 | Desarrollar sensibilización en la implementación de red de cooperantes y funcionamiento del sistema de monitoreo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 5899800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010116 | Desarrollar sensibilización en la implementación de red de cooperantes y funcionamiento del sistema de monitoreo |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 5899800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010101 | Dotar de equipos de monitoreo y control |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 286436040 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010109 | Dotar de equipos de monitoreo y control |  | 50% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 286436040 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010102 | Instalar postes y/o soportes para fachada |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 54964432 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010110 | Instalar postes y/o soportes para fachada |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 54964432 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010105 | Realizar instalación de Elementos pasivos del sistema |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 4134112 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010143 | BP26004982 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta del delito en la comuna 17 de Cali | BP260049821010113 | Realizar instalación de Elementos pasivos del sistema |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 95 | 16 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 4134112 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010102 | Adquirir insumos y materiales artísticos, deportivos, culturales y didácticos para llevar a cabo actividades que promuevan la sana convivencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 18229600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010106 | Adquirir insumos y materiales artísticos, deportivos, culturales y didácticos para llevar a cabo actividades que promuevan la sana convivencia | 0 | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 18229600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010104 | Desarrollar acciones que promuevan la participación juvenil en los territorios | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 28242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010108 | Desarrollar acciones que promuevan la participación juvenil en los territorios | 0 | 15% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 28242400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010101 | Realizar acompañamientos y atenciones desde lo psicosocial y pedagógico | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 112524800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010105 | Realizar acompañamientos y atenciones desde lo psicosocial y pedagógico | 0 | 60% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 112524800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010103 | Realizar eventos que promuevan la sana convivencia e integración en el territorio | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 41460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2023760010133 | BP26004983 | Desarrollo de estrategias para la prevención de jóvenes a situaciones delictivas de la comuna 12 en Santiago de Cali | BP260049831010107 | Realizar eventos que promuevan la sana convivencia e integración en el territorio | 0 | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501049 | Servicio de educacion informal | 900 | 100 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 41460000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010106 | Realizar diligencias de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas | V1= Estrategias desarrolladas | 15% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas para el cumplimiento de normas urbanísticas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 787223347 | 31066000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010101 | Articular operativos de control a los establecimientos comerciales | V1= Estrategias desarrolladas | 10% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron operativos de control a los establecimientos comerciales |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 344089352 | 38283000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010107 | Sistematizar la información recolectada |  | 10% |  |  |  |  | 0% | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130000000 | 83475000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010104 | Ejercer segunda instancia para resolver los procesos jurídicos | V1= Estrategias desarrolladas | 10% |  |  |  |  | 0% | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 269836500 | 41055000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010123 | Adquirir equipos tecnológicos |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 187254267 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010126 | Adquirir licencias de equipos |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 70512331 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010118 | Adquirir Mobiliario |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9702000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010102 | Controlar la contaminación por publicidad exterior visual mayor y menor |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010103 | Desmontar elementos de publicidad exterior visual mayor y menor | V1= Estrategias desarrolladas | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50595805 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010053 | BP26005246 | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el Distrito de Santiago de Cali | BP260052461010105 | Resolver las reclamaciones sobre derechos del consumidor | V1= Estrategias desarrolladas | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizó un informe diagnóstico de cada una las estrategias donde se avalúan aspectos fundamentales tales como; el propósito fundamental, los grupos de valor, los procedimientos relacionados con las estrategias, las actividades de articulación necesarias para el desarrollo de la estrategia, los recursos y los informes generales asociados a la estrategia | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 102734000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010054 | BP26005253 | Implementación de estrategia para prevenir la violencia en jóvenes vulnerables a dinámicas delictivas en Santiago de Cali | BP260052531010101 | Implementar programa de apoyo psicosocial y educativo | 0 | 100% |  |  |  |  | 0% | Se conformó el equipo de trabajo psicosocial por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia que atenderá a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en los territorios priorizados |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 900 | 900 | 100% | [6 empty] | 0 | se conformó el equipo de trabajo psicosocial por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia que atenderá a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en los territorios priorizados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 272078000 | 54733000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701030101 | Gestionar la viabilización de las herramientas de planificación de seguridad y convivencia. | V1= Política pública formulada y presentada | 100% |  |  |  |  | 0% | Se dio inicio a la conformación de equipos de trabajo, para la gestión de viabilización de herramientas de planificación de seguridad y convivencia. |  |  | 61010040007 | Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulada y presentada | 4502035 | Documentos de planeacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se dio inicio a la conformación de equipos de trabajo, para la gestión de viabilización de herramientas de planificación de seguridad y convivencia. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 41340000 | 18308500 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010115 | Cualificar la producción de conocimientos basados en evidencias | V1= Estudios realizados | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 47031500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010114 | Dotar de licencias de software para procesar información |  | 18% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45278468 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010105 | Dotar de mobiliario |  | 6% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13613090 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010101 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2853240 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010102 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 757206 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010103 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 4% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10687366 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010109 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 11% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28232998 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010110 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1996076 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010111 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 30% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 79745980 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010112 | Suministrar equipos tecnológicos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1170562 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010104 | Suministrar materiales, papelería e impresión para la gestión del Conocimiento |  | 6% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15251374 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701010106 | Suministrar materiales, papelería e impresión para la gestión del Conocimiento |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 508163 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010113 | Implementar el ciclo de PHVA en los procesos misionales de la entidad. | V1= Sistema implementado | 58% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2318166648 | 75930500 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010106 | Adquirir equipos e insumos tecnológicos |  | 8% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 307870924 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010111 | Adquirir materiales y suministros |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15228030 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010112 | Adquirir materiales y suministros |  | 18% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 657642563 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010108 | Adquirir mobiliario |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 158521500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010114 | Adquirir mobiliario |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26139180 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010103 | Alquiler de locación para funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010109 | Realizar el mantenimiento de equipos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7519962 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010102 | Realizar servicio de fumigación en inmuebles de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010057 | BP26005276 | Mejoramiento del desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali | BP260052761010104 | Sistematizar los trámites y servicios de la secretaria |  | 6% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 209945154 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010056 | BP26005339 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | BP260053391010115 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del subsistema de videovigilancia |  | 9% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 0,95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 978403285 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010056 | BP26005339 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | BP260053391010104 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del subsistema de videovigilancia |  | 34% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 0,95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3540820342 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010056 | BP26005339 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | BP260053391010114 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del subsistema de videovigilancia |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 0,95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 551237040 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010056 | BP26005339 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | BP260053391010101 | Realizar estudios y diseños |  | 22% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 0,95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2335649342 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010056 | BP26005339 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | BP260053391010111 | Realizar interventoría |  | 3% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 0,95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 352832247 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010056 | BP26005339 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | BP260053391010108 | Realizar mantenimiento de la infraestructura de fibra óptica, nodos y sus componentes |  | 27% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040008 | Subsistema de videovigilancia fortalecido y funcionando | 4599007 | Servicios tecnologicos | 95 | 0,95 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2888964939 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020138 | Brindar atención y orientación a las personas que requieren servicios de acceso a la justicia en temas de convivencia ciudadana y comunitaria | V1= Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1906450194 | 101475500 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020103 | Brindar atención y orientación a las personas que requieren servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia | V1= Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1154354569 | 43389500 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020114 | Implementar solución informática para la gestión de órdenes de comparendos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | se realizaron actividades de reconocimiento del estado actual de la plataforma SAUL, como parte del proceso de implementación de una solución informática para la gestión de órdenes de comparendos |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 277243044 | 19551000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020115 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9852786 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020117 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16298372 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020119 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6476818 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020120 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 93523182 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020123 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1323832 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020121 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 4% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 444534248 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020126 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 364534852 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020116 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020118 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 87676412 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020122 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 7705420 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020124 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020125 | Adquirir equipos tecnológicos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31730360 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020107 | Adquirir mobiliario para la prestación de los servicios de acceso la justicia | 0 | 3% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 233784079 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020105 | Adquirir mobiliario para la prestación de los servicios de acceso la justicia | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16298372 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020106 | Adquirir mobiliario para la prestación de los servicios de acceso la justicia | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 87676412 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020104 | Brindar atención y orientación a las personas que requieren servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia | V1= Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020110 | Implementar solución informática para la gestión de órdenes de comparendos | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 365858684 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020134 | Implementar un programa sociocultural en prevención de comportamientos contrarios a la convivencia con enfoque diferencial | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32723788 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020136 | Implementar un programa sociocultural en prevención de comportamientos contrarios a la convivencia con enfoque diferencial | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 197529198 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020135 | Implementar un programa sociocultural en prevención de comportamientos contrarios a la convivencia con enfoque diferencial | 0 | 9% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 798425445 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020132 | Implementar un programa sociocultural en prevención de comportamientos contrarios a la convivencia con enfoque diferencial | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 19558049 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020133 | Implementar un programa sociocultural en prevención de comportamientos contrarios a la convivencia con enfoque diferencial | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16298372 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020108 | Materializar medidas correctivas | 0 | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1248873232 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020131 | Suministrar combustible | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020128 | Suministrar elementos de oficina | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 935524 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881020129 | Suministrar elementos de oficina | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | 5000 | 5000 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades preparatorias para la definición metodológica de las intervenciones para la atención y orientación a las personas que requieran servicios de acceso a la justicia en temas de violencia en contextos de familia, así como convivencia ciudadana y comunitaria | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 76521240 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010051 | BP26005388 | Fortalecimiento de la convivencia ciudadana, comunitaria y familiar en Cali | BP260053881010101 | Implementar estrategias de educación, comunicación e información para la prevención de VBG hacia las mujeres | V1= Personas beneficiadas | 100% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020007 | Personas beneficiadas a través de estrategia para la atención y prevención de violencias basadas en género | 1202012 | Servicio de educacion informal en temas de acceso a la justicia | 2000 | 2000 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 76292000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010101 | Adquirir equipos para las salas de audiencias virtuales |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 208480000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010125 | Adquirir equipos para las salas de audiencias virtuales |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010109 | Dotar de elementos de limpieza y luminarias |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 28084000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010110 | Dotar de elementos de limpieza y luminarias |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20259850 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010111 | Dotar de elementos de limpieza y luminarias |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 10715040 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010112 | Dotar de elementos de limpieza y luminarias |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 9025110 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010116 | Dotar de Mobiliario y Equipo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14437500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010117 | Dotar de Mobiliario y Equipo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21490000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010118 | Dotar de Mobiliario y Equipo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 25045840 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010119 | Dotar de Mobiliario y Equipo |  | 12% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 245566540 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010105 | Fortalecimiento de la sala de música |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010106 | Fortalecimiento de la sala de música |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5929600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010107 | Fortalecimiento de la sala de música |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2636000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010108 | Fortalecimiento de la sala de música |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40794400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010113 | Mejorar las condiciones de los Gimnasios |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14283286 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010114 | Mejorar las condiciones de los Gimnasios |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1864282 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010115 | Mejorar las condiciones de los Gimnasios |  | 4% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 84988432 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010123 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos |  | 22% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010121 | Suministrar artículos de uso doméstico |  | 25% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 597717900 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010124 | Suministrar combustible |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 200042220 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010103 | Suministrar Papelería |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1203010 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y Prevención del Delito | 2024760010052 | BP26005389 | Fortalecimiento de la Atención y Garantía de Derechos de la Población Privada de la Libertad en Santiago de Cali | BP260053891010104 | Suministrar Papelería |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040006 | Personas beneficiadas con estrategia para la atención y garantía de derechos de la población privada de la libertad | 1206007 | Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad | 3000 | 3000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13796990 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2024760010235 | BP26005501 | Fortalecimiento de las acciones para la reducción de las actividades ilegales en el Parque Nacional Natural Farallones y Ecosist | BP260055011010112 | Realizar interventoría al sellamiento de bocaminas | V1= Estrategias implementadas | 100% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 4599018 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 212889721 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010062 | BP26003076 | Implementación de un Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia Cali | BP260030761010106 | Conformar equipos de trabajo y apropiar metodologías para el análisis cuantitativo, cualitativo y espacial | V1= Estudios realizados | 100% |  |  |  |  | 100% | El Observatorio de Seguridad de la Secretaria de Seguridad y Justicia elaboró un documento metodológico que aborda el proceso de captura, consolidación, cargue y publicación de los datos de homicidios provenientes del Comité Interinstitucional de Muertes por Causa Externa CIMCE |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4501026 | Documentos Planeacion | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Elaboración del documento metodológico que da cuenta del proceso de captura, procesamiento, consolidación, cargue y publicación de los microdatos de homicidios obtenidos a partir del Comité Interinstitucional de Muertes por Causa Externa CIMCE | 100% |  |  |  | 81.98% | 99 | 495292000 | 494029500 | 494029500 | 456934500 | 456934500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010063 | BP26003157 | Fortalecimiento del componente investigativo del Observatorio de Seguridad de Cali | BP260031571010106 | Aumentar y cualificar el capital humano para la producción de conocimientos basados en evidencias | V1= Estudios realizados | 100% |  |  |  |  | 100% | El documento de investigación se encuentra terminado y en proceso de actualización con nuevos datos e información cuantitativa reciente, pendiente de socialización con grupos de interés. |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4599026 | Documentos de investigación | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | El documento de investigación se encuentra terminado y en proceso de actualización con nuevos datos e información cuantitativa reciente, pendiente de socialización con grupos de interés. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 300195000 | 294427500 | 294427500 | 281429500 | 281429500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010063 | BP26003157 | Fortalecimiento del componente investigativo del Observatorio de Seguridad de Cali | BP260031571020106 | Implementar una estrategia de gestión social del conocimiento | V1= Estudios realizados | 60% |  |  |  |  | 100% | El Observatorio de Seguridad se encuentra en proceso de apropiar metodologías y herramientas tecnológicas que permitan la optimización de los tiempos y procesos de elaboración de los informes periódicos mensuales |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4599020 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se definió el documento metodológico a desarrollar en función de documentar el procesos de aplicar métodos y procedimientos en torno a la automatización de informes sobre indicadores de criminalidad en la ciudad | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 212268000 | 204170500 | 204170500 | 197610500 | 197610500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010063 | BP26003157 | Fortalecimiento del componente investigativo del Observatorio de Seguridad de Cali | BP260031571020105 | Diseñar una estrategia de gestión social del conocimiento | V1= Estudios realizados | 40% |  |  |  |  | 100% | Se elaboraron dos productos a partir de ello: 1. Informe Especial: Violencia contra la Mujer en Cali, y 2. Informe Especial: Violencia contra Población LGBTIQ+ en Cali. |  |  | 61010040004 | Estudios técnicos en seguridad y convivencia realizados | 4599020 | Documentos metodologicos | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se definió el documento metodológico a desarrollar en función de documentar el procesos de aplicar métodos y procedimientos en torno a la automatización de informes sobre indicadores de criminalidad en la ciudad | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 146685000 | 146357000 | 146357000 | 134627000 | 134627000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020112 | Mantener y mejorar un sistema de información para articulación del control urbano |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 111188000 | 96370000 | 96370000 | 31226000 | 31226000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020110 | Adquirir accesorios periféricos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 1068960 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020113 | Adquirir elementos de dotación |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 23924885 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020109 | Adquirir equipos tecnológicos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 145592335 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020111 | Adquirir Licencias de software |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 22361796 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020114 | Adquirir material publicitario |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 5830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020115 | Adquirir mobililiario para oficina |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 9702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631020108 | Socializar las normas urbanística y de procedimiento sancionatorio por contravenciones a las mismas. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501007 | Servicio informacion implementado | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Mantenimiento del sistema de información, módulos de control preventivo y control posterior para control urbano, interoperando con el sistema de gestión documental ORFEO. | 100% |  |  |  | 82.77% | 99 | 16520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010120 | Activar el Grupo de Reacción Inmediata de Control Invasiones - GRICI | V1= Estrategias implementadas | 30% |  |  |  |  | 100% | En el marco del Decreto 0141 de 2018, se crea el “COMITÉ DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVASIONES Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI” |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 267930464 | 264306000 | 264306000 | 213026000 | 213026000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010118 | Realizar el acompañamiento juridico de los procesos judiciales y policivos de las acciones de restitución. | V1= Estrategias implementadas | 20% |  |  |  |  | 100% | Se realizo acompañamiento juridico de los procesos judiciales y policivos de las acciones de restitución. |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 131104000 | 108895000 | 108895000 | 81790000 | 81790000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010125 | Apoyar en el desarrollo de estrategías para la protección de los ecosistemas |  | 13% |  |  |  |  | 100% | Desarrollo de estrategias en zonas rurales de Santiago de Cali, para impedir y contrarrestar su afectación por ocupantes asentados de manera irregular, como también contra las amenazas a los recursos naturales y los ecosistemas. |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 80864000 | 62772000 | 62772000 | 52310000 | 47079000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010135 | Realizar sensibilización para prevenir las ocupaciones informales |  | 13% |  |  |  |  | 100% | Se realizó sensibilización para prevenir las ocupaciones informales en Santiago de Cali |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 80864000 | 77988000 | 77988000 | 64990000 | 64990000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010140 | Gestión para el control del uso y ocupación indebida del territorio en asentamientos humanos precarios |  | 12% |  |  |  |  | 100% | Se realizó control del uso y ocupación indebida del territorio en asentamientos humanos precarios |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 80864000 | 50603000 | 50603000 | 36145000 | 36145000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010126 | Realizar ajustes normativos y procedimentales para el control y prevención de la ocupación informal |  | 10% |  |  |  |  | 100% | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, la Unidad Operativa de Control de Invasiones realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali. |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 107488000 | 82368000 | 82368000 | 68640000 | 68640000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010127 | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículos para realización de operativos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos de operativos |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 118000000 | 118000000 | 118000000 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010122 | Suministrar combustible para operativos de control |  | 1% |  |  |  |  | 100% | Suministro de combustible para operativos de control |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 86184000 | 86184000 | 86184000 | 48708636 | 48708636 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010133 | Adquirir equipos tecnológicos para el desarrollo de los operativos de control. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 38810685 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010129 | Adquirir la logistica necesaria para la operación del grupo GRICI |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 19018802 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010132 | Adquirir la logistica necesaria para la operación del grupo GRICI |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 28186445 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010138 | Adquirir la logistica necesaria para la operación del grupo GRICI |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 19197412 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010128 | Adquirir la logística necesaria para la operación del grupo GRICI |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 9822240 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010139 | Adquirir licencias para el funcionamiento de los equipos tecnologicos para los operativos de control a bordes |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 21142167 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010136 | Dotar de indumentaria al personal que atiende y participa en los diferentes operativos de control a invasiones |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 16986466 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010119 | Identificar zonas de presion y atencion de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto reportadas por la ciudadania. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 25232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010121 | Realizar comités para el Control y Prevención de la ocupación informal |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 90072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010137 | Realizar mantenimiento preventivo a equipos tecnológicos para los operativos de control a bordes |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 26632088 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202001 | Protección ambiental y mitigación del cambio climático | 2020760010580 | BP26003318 | Restitución de espacio público y privado por desmonte de techos en zonas protegidas y no protegidas en Santiago de Cali | BP260033181010123 | Suministrar alimentación a personal para realización de operativos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62020010020 | Modelo diseñado e implementado para el control, protección y recuperación del Parque Nacional Natural Farallones y los ecosistemas de Cali | 3202032 | Servicio de prevencion, vigilancia y control de las areas protegidas | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Para prevenir la conformación de nuevas invasiones y garantizar la conservación de los ecosistemas, El Equipo Operativo para el de Control de Invasiones, realiza recorridos de monitoreo para prevención de invasiones y operativos de recuperación del espacio público en la zona urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, logrando un acumulado al mes de septiembre de un (1) área cubierta de 39,6 Hectáreas. Lo anterior, aporta al modelo integral, que plantea generar un impacto y alcance efectivo en las acciones de control, protección y recuperación de los ecosistemas en la zona urbana y rural del Distrito, a través de nuestras 3 líneas de acción: Acciones de control. Acciones de protección y Acciones de recuperación. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 249966480 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010101 | Ejecutar los procesos misionales de la entidad en el marco del ciclo de PHVA | V1= Sistema implementado | 91% |  |  |  |  | 50% | Se adquirieron bienes y servicios para ejecutar los procesos misionales de la entidad y el fortalecimiento institucional |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 3440185000 | 3912626000 | 3912626000 | 3430728000 | 3426290000 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010114 | Adquirir materiales y suministros de aseo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de insumos de aseo para el fortalecimiento institucional y operación de la Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 30999503 | 30999503 | 20798803 | 0 | 0 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010134 | Adquirir e instalar mobiliario de oficina |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de mobiliario de oficina para el fortalecimiento institucional y operación de la Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 0 | 17980908 | 9520000 | 0 | 0 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010115 | Adquirir materiales e insumos de cafetería |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de insumos de cafeteria para el fortalecimiento institucional y operación de la Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 31475570 | 31475570 | 16797585 | 0 | 0 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010116 | Adquirir materiales e insumos de cafetería |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de insumos de cafeteria para el fortalecimiento institucional y operación de la Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 12457848 | 12457848 | 11862599 | 0 | 0 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010111 | Adquirir materiales y suministros de aseo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de insumos de aseo para el fortalecimiento institucional y operación de la Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 9543368 | 9543368 | 655690 | 0 | 0 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010131 | Alquiler de locación para funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 1% |  |  |  |  | 50% | Alquiler de locación para funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 0 | 5531091 | 5531091 | 4907545 | 4907545 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010133 | Servicio de fumigación en inmuebles de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 1% |  |  |  |  | 50% | Servicio de fumigación en inmuebles de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 0 | 14280000 | 14280000 | 4760000 | 4760000 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010132 | Servicio de mantenimiento a equipos de radiocomunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 1% |  |  |  |  | 50% | Mantenimiento a equipos de radiocomunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 0 | 9021680 | 9021680 | 4871561 | 4871561 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010124 | Realizar mantenimiento de aires acondicionados |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento de aires acondicionados para el fortalecimiento institucional y operación de la Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 15000000 | 32019092 | 11395440 | 0 | 0 | 2024-01-13 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010113 | Adecuar el archivo de gestión de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010122 | Adquirir consumibles de impresión |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 368524945 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010130 | Adquirir e instalar mobiliario de oficina |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 184660680 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010121 | Adquirir insumos de ferretería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 2549466 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010127 | Adquirir insumos de ferretería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 8641326 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010128 | Adquirir insumos de ferretería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 643282 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010129 | Adquirir insumos de ferretería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 12761252 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010104 | Adquirir insumos de papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 289117618 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010117 | Adquirir insumos de papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 15228030 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010107 | Alquilar inmuebles de las diferentes reparticiones de la Secretaría de Seguridad y Justicia |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 708000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010406 | BP26003832 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI | BP260038321010123 | Dotación e indumentaria |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010038 | Sistema de gestión y de desempeño institucional implementado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 4599001 | Documentos de evaluacion | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | Obtención del Certificado de Residencia, el cual podrá realizarse tanto de manera presencial como en línea. El formulario de solicitud, se encuentra actualmente en proceso de evaluación por parte de la Subdirección de Trámites y Servicios. | 47% |  |  |  | 47% | 99 | 13369760 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Unidad de Apoyo a la Gestión
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010005 | BP26005203 | Prevención de violencia en jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación a actividades delictivas en Santiago de Cali | BP260052031010103 | Ofrecer una ruta de inclusión para jovenes que participen o esten en riesgo de dinamicas de violencia. | V1= Jóvenes atendidos | 92% |  |  |  |  | 100% | se consolidó el trabajo con el socio-implementador de la ruta de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de vinculación a dinámicas delictivas |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se consolidó el trabajo con el socio-implementador de la ruta de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de vinculación a dinámicas delictivas. De los 800 jóvenes convocados, se cuentan con 776 vinculados a la iniciativa, los cuales cumplen con la asistencia a la formación y estabilización psicosocial en las comunas priorizadas de la ciudad. Además, se inició la implementación de la estrategia de mediación con 30 líderes en 49 sectores de los territorios de mayor conflictividad en 8 comunas de Cali. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 2363968202 | 2363968202 | 945587281 | 945587281 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010005 | BP26005203 | Prevención de violencia en jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación a actividades delictivas en Santiago de Cali | BP260052031010101 | Implementar la estrategia de atención psicosocial, pedagógica y educativa a jóvenes en los territorios priorizados. | 0 | 8% |  |  |  |  | 100% | implementación de la estrategia de mediación con 30 líderes en 49 sectores de los territorios de mayor conflictividad en 8 comunas de Cali. |  |  | 61010030002 | Jóvenes atendidos con enfoque diferencial, territorial y de género en estrategias de prevención social de la violencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 900 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se consolidó el trabajo con el socio-implementador de la ruta de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de vinculación a dinámicas delictivas. De los 800 jóvenes convocados, se cuentan con 776 vinculados a la iniciativa, los cuales cumplen con la asistencia a la formación y estabilización psicosocial en las comunas priorizadas de la ciudad. Además, se inició la implementación de la estrategia de mediación con 30 líderes en 49 sectores de los territorios de mayor conflictividad en 8 comunas de Cali. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 0 | 202948000 | 202948000 | 143621000 | 143621000 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701020103 | Implementar acciones de prevención y contención del delito | V1= Estrategias implementadas | 60% |  |  |  |  | 0% | Se ha implementado 2 estrategias que buscan intervenir directamente en los territorios más afectados por la criminalidad y la violencia: "Escuela de Frentes de Seguridad “Caja de Herramientas”, "Recuperación y Transformación de Espacios Públicos". |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 9 | 9 | 0% | [6 empty] | 2 | Se ha implementado 2 estrategias que buscan intervenir directamente en los territorios más afectados por la criminalidad y la violencia: "Escuela de Frentes de Seguridad “Caja de Herramientas”, "Recuperación y Transformación de Espacios Públicos". Lo anterior, aporta al cumplimiento de 2 estrategias. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2268757086 | 33841500 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701020105 | Priorizar los territorios a intervenir |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Se desarrollaron 2 estrategias que incluyen la identificación y transformación de entornos vulnerables para mejorar no solo la percepción de seguridad en la ciudadanía, sino también dificultar las oportunidades para la comisión de delitos, especialmente de aquellos territorios con mayores dinámicas delictivas. |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 9 | 9 | 0% | [6 empty] | 2 | Se ha implementado 2 estrategias que buscan intervenir directamente en los territorios más afectados por la criminalidad y la violencia: "Escuela de Frentes de Seguridad “Caja de Herramientas”, "Recuperación y Transformación de Espacios Públicos". Lo anterior, aporta al cumplimiento de 2 estrategias. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60769500 | 38503500 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701020102 | Implementar acciones de prevención y contención del delito |  | 15% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 9 | 9 | 0% | [6 empty] | 2 | Se ha implementado 2 estrategias que buscan intervenir directamente en los territorios más afectados por la criminalidad y la violencia: "Escuela de Frentes de Seguridad “Caja de Herramientas”, "Recuperación y Transformación de Espacios Públicos". Lo anterior, aporta al cumplimiento de 2 estrategias. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 521181914 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2024760010055 | BP26005270 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en Santiago de Cali | BP260052701020104 | Proveer apoyo logístico |  | 20% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 9 | 9 | 0% | [6 empty] | 2 | Se ha implementado 2 estrategias que buscan intervenir directamente en los territorios más afectados por la criminalidad y la violencia: "Escuela de Frentes de Seguridad “Caja de Herramientas”, "Recuperación y Transformación de Espacios Públicos". Lo anterior, aporta al cumplimiento de 2 estrategias. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 601530914 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010065 | BP26002933 | Prevención de las violencias basadas en género y feminicidio en Cali | BP260029331010106 | Implementar estrategias de educación, comunicación e información con enfoque diferencial para el acceso a la justica. | V1= Personas beneficiadas | 100% |  |  |  |  | 100% | Se desarrollaron 3 estrategias mediante las cuales se han impactado un total de 2.511 personas. |  |  | 61010020007 | Personas beneficiadas a través de estrategia para la atención y prevención de violencias basadas en género | 1202019 | Servicio de promocion del acceso a la justicia | 2000 | 3 | 100% | [6 empty] | 3 | Se desarrollaron 3 estrategias mediante las cuales se han impactado un total de 2.511 personas. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 264348000 | 116034000 | 116034000 | 70540000 | 70540000 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010065 | BP26002933 | Prevención de las violencias basadas en género y feminicidio en Cali | BP260029331010107 | Realizar evaluación, seguimiento y monitoreo a las estrategias de comunicación con enfoque diferencial | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020007 | Personas beneficiadas a través de estrategia para la atención y prevención de violencias basadas en género | 1202019 | Servicio de promocion del acceso a la justicia | 2000 | 3 | 100% | [6 empty] | 3 | Se desarrollaron 3 estrategias mediante las cuales se han impactado un total de 2.511 personas. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 48895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010493 | BP26003164 | Implementación de estrategia de prevención del delito en zonas turísticas priorizadas en Santiago de Cali | BP260031641020107 | Fortalecer estrategias para la participación de la comunidad y turistas en acciones sobre el territorio. | V1= Estrategias implementadas | 100% |  |  |  |  | 100% | Se fortalecieron los frentes de seguridad en los alrededores de estos espacios y se trabajó con comerciantes y habitantes de este sector en el empoderamiento ciudadano para la prevención del hurto, extorsión y estafa en estos territorios. |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Intervención en las zonas turísticas priorizadas: Bulevar del Río, Pance, Loma de la Cruz, Parque del Perro, Granada y San Antonio; con el objetivo de mejorar las condiciones situacionales de inseguridad identificadas. Lo cual, se implementa una estretegia, que promueven las zonas turísticas mas seguras, mediante la colaboración entre la comunidad y las agencias de seguridad en Santiago de Cali. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 530670000 | 489330000 | 489330000 | 407775000 | 407775000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010493 | BP26003164 | Implementación de estrategia de prevención del delito en zonas turísticas priorizadas en Santiago de Cali | BP260031641020116 | Dotar al personal que presta vigilancia en las zonas turísticas de equipos para la seguridad personal |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Intervención en las zonas turísticas priorizadas: Bulevar del Río, Pance, Loma de la Cruz, Parque del Perro, Granada y San Antonio; con el objetivo de mejorar las condiciones situacionales de inseguridad identificadas. Lo cual, se implementa una estretegia, que promueven las zonas turísticas mas seguras, mediante la colaboración entre la comunidad y las agencias de seguridad en Santiago de Cali. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 8625268 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010517 | BP26003275 | Implementación de estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico en los entornos de las Instituciones Educativas en Cali. | BP260032751010108 | Desarrollar estrategia intersectorial para intervenir los entornos de las instituciones educativas. | V1= Estrategias implementadas | 86% |  |  |  |  | 100% | Se desarrollaron jornadas lúdico pedagógicas, en articulación con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, que tienen como objetivo socializar a los estudiantes los riesgos que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas y pretenden prevenir los factores de riesgo asociados a esta práctica. |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Jornadas pedagógicas de prevención de violencias y consumo en 6 instituciones educativas priorizadas. Así, a partir de la articulación con Policía de Antinarcóticos, Policía Comunitaria y Policía de Infancia y Adolescencia se realizaron talleres lúdico pedagógicos con los estudiantes que se identificaron tienen un mayor riesgo de consumir SPA o estar inmersos en situaciones de violencia juvenil. Además, se aporta a la reducción del microtráfico en los entornos educativos mediante la implementación de una estrategia intersectorial, para las instituciones identificadas. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 296254000 | 222552000 | 222552000 | 180229000 | 180229000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2020760010517 | BP26003275 | Implementación de estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico en los entornos de las Instituciones Educativas en Cali. | BP260032751010110 | Suministrar combustible para realización de operativos. |  | 14% |  |  |  |  | 100% | Suministro de combustible para realización de operativos en el territorio de cali |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Jornadas pedagógicas de prevención de violencias y consumo en 6 instituciones educativas priorizadas. Así, a partir de la articulación con Policía de Antinarcóticos, Policía Comunitaria y Policía de Infancia y Adolescencia se realizaron talleres lúdico pedagógicos con los estudiantes que se identificaron tienen un mayor riesgo de consumir SPA o estar inmersos en situaciones de violencia juvenil. Además, se aporta a la reducción del microtráfico en los entornos educativos mediante la implementación de una estrategia intersectorial, para las instituciones identificadas. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 50087842 | 50087842 | 50087842 | 50087842 | 50087842 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010169 | BP26005080 | Desarrollo de estrategias para la prevención situacional del delito en Santiago de Cali | BP260050801010103 | Apoyar en territorio la intervención de las áreas prioritarias | V1= Estrategias implementadas | 87% |  |  |  |  | 78% | El equipo de gestión territorial de seguridad ha implementado 7 iniciativas que propenden la seguridad y convivencia en las principales comunas y corregimientos que han sido identificado con altas dinámicas delictivas. |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 9 | 100% | [6 empty] | 7 | Se han desarrollado 7 iniciativas orientadas a la prevención situacional del delito en las principales comunas y corregimientos de la ciudad priorizados por sus altas dinámicas delictivas, realizando más de 1400 actividades. Lo anterior, aporta a la implementación de una estrategia para prevenir el delito en la ciudad de Cali. | 78% |  |  |  | 78% | 99 | 640199000 | 1416679500 | 1416679500 | 1159566000 | 1155920000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010169 | BP26005080 | Desarrollo de estrategias para la prevención situacional del delito en Santiago de Cali | BP260050801010101 | Brindar apoyo logístico para realizar las mesas vecinales |  | 10% |  |  |  |  | 78% | Se han implementado 7 iniciativas orientadas a la prevención situacional del delito en las principales comunas y corregimientos de la ciudad priorizados por sus altas dinámicas delictivas, realizando más de 1400 actividades |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 9 | 100% | [6 empty] | 7 | Se han desarrollado 7 iniciativas orientadas a la prevención situacional del delito en las principales comunas y corregimientos de la ciudad priorizados por sus altas dinámicas delictivas, realizando más de 1400 actividades. Lo anterior, aporta a la implementación de una estrategia para prevenir el delito en la ciudad de Cali. | 78% |  |  |  | 78% | 99 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 187764848 | 187764848 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101004 | Vigilancia y prevención del delito | 2023760010169 | BP26005080 | Desarrollo de estrategias para la prevención situacional del delito en Santiago de Cali | BP260050801010102 | Coordinar en territorio la intervención de las áreas prioritarias |  | 3% |  |  |  |  | 78% | Se realizaron jornadas diagnósticas territoriales con los equipos previamente conformados para identificar factores de riesgo y herramientas de protección con las comunidades de la ciudad para construir participativamente los planes de trabajo para su mitigación |  |  | 61010040003 | Estrategias implementadas para la gestión territorial de la seguridad y convivencia | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 9 | 9 | 100% | [6 empty] | 7 | Se han desarrollado 7 iniciativas orientadas a la prevención situacional del delito en las principales comunas y corregimientos de la ciudad priorizados por sus altas dinámicas delictivas, realizando más de 1400 actividades. Lo anterior, aporta a la implementación de una estrategia para prevenir el delito en la ciudad de Cali. | 78% |  |  |  | 78% | 99 | 48895000 | 45957500 | 45957500 | 38220500 | 38220500 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Política de Seguridad
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010109 | Realizar el control a la ubicación irreglamentaria de Publicidad Exterior Visual (P.E.V). | V1= Estrategias desarrolladas | 40% |  |  |  |  | 100% | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 95136000 | 42976000 | 42976000 | 42976000 | 42976000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010113 | DESMONTAR ELEMENTOS DE PEV, MAYOR Y MENOR, ORDENADO DENTRO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EJECUTORIADOS Y EN FIRME | V1= Estrategias desarrolladas | 60% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades de desmonte de elementos irreglamentarios como pasacalles, pendones, avisos, catalogados como publicidad exterior visual menor y vallas y pantallas electrónicas, como publicidad exterior visual mayor |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010112 | Adquirir equipos técnicos y técnologicos asociados a la recuperación del espacio público. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 25361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010119 | Adquirir licencias office |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 5590500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010118 | Adquisición de elementos de Papeleria |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 1013400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010117 | Adquisición de elementos de Papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 469900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010115 | Suministrar dotación y elementos al personal operativo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 2068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010442 | BP26003162 | Descontaminación de corredores viales de publicidad exterior visual en Santiago de Cali | BP260031621010114 | Suministrar elementos de ferretería a los procedimientos de control a la publicidad exterior visual |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 13 | 100% | [6 empty] | 17 | En el desarrollo de las intervenciones de inspección, vigilancia y control, se atendieron diecisiete (17) corredores viales, siendo este descontaminado de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia, para controlar la publicidad exterior visual que afecta al espacio público y el medio ambiente. Lo cual, comprende inspeccionar y vigilar los Lugares de ubicación de la Publicidad Exterior Visual, realizar el Control a los avisos en fachadas, inspeccionar y controlar el tamaño de los avisos, controlar la instalación de pendones, pasacalles, avisos y carteles en el espacio público, realizar actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las Vallas y Pantallas electrónicas instaladas en el Distrito de Santiago de Cali. | 40% |  |  |  | 40% | 99 | 1276200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020102 | Realizar Campaña Publicitaria de divulgación y socialización de las acciones y estrategias adoptadas |  | 23% |  |  |  |  | 0% | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 2024-08-09 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020114 | Adquirir equipos tecnológicos |  | 51% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 113102035 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020117 | Adquirir Licencias de equipos |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 22361796 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020105 | Suministrar insumos de aseo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 1432960 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020111 | Suministrar insumos de aseo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 600469 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020112 | Suministrar insumos de cafetería en los procesos misionales del proyecto |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 1344420 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020113 | Suministrar insumos de cafetería en los procesos misionales del proyecto |  | 2% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 4695640 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020115 | Suministrar insumos y Papelería |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 22430969 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911020116 | Suministrar insumos y Papelería |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501049 | Servicio de educacion informal | 500 | 100 | 0% | [6 empty] | 33 | Se realiza campaña de socialización de la estrategia de intervención social a vendedores informales del centro y el plan intervención en la zona verde en el marco de la COP16. Logrando socializar a 33 personas el decálogo para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | 0% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 2507800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451010113 | Realizar estrategia de organización y control a los vendedores informales que ocupan el espacio publico. | V1= Estrategias desarrolladas | 80% |  |  |  |  | 100% | Se realizan acciones de control en la ocupación irregular de ventas informales, donde se elaboran actas y compromisos para recuperar la zona afectada por ventas no autorizadas, acumulación de basuras, objetos abandonados en el espacio público, entre otras problemáticas |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 150 | 100% | [6 empty] | 187 | Por medio del equipo operativo se reguló e intervino el espacio público en la ciudad de Cali, consiguiendo la organización de 187 vendedores informales. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 80% |  |  |  | 60% | 99 | 2638132000 | 633801000 | 633801000 | 604731000 | 604731000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451010115 | Suministrar alimentación a personal operativo |  | 10% |  |  |  |  | 0% | Se suministro alimentación al equipo operativo |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 150 | 100% | [6 empty] | 187 | Por medio del equipo operativo se reguló e intervino el espacio público en la ciudad de Cali, consiguiendo la organización de 187 vendedores informales. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 80% |  |  |  | 60% | 99 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451010118 | Suministrar combustible para vehículos operativos |  | 10% |  |  |  |  | 0% | Se suministro combustible para vehículos operativos |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 150 | 100% | [6 empty] | 187 | Por medio del equipo operativo se reguló e intervino el espacio público en la ciudad de Cali, consiguiendo la organización de 187 vendedores informales. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 80% |  |  |  | 60% | 99 | 92500000 | 92500000 | 92500000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010363 | BP26002845 | Desarrollo de una estrategia de regulación de los Vendedores Informales en Cali | BP260028451010120 | Realizar Mantenimiento de vehículos Operativos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 150 | 0% | [6 empty] | 187 | Por medio del equipo operativo se reguló e intervino el espacio público en la ciudad de Cali, consiguiendo la organización de 187 vendedores informales. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 80% |  |  |  | 60% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010110 | Sensibilizar a proveedores en derechos del consumidor | V1= Estrategias desarrolladas | 50% |  |  |  |  | 50% | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 154672000 | 84360000 | 84360000 | 73763000 | 73763000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010113 | Realizar operativos de control de los derechos del consumidor | V1= Estrategias desarrolladas | 49% |  |  |  |  | 50% | Se realiza orientación presencial a los ciudadanos sobre los derechos del consumidor |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 100928000 | 76354000 | 76354000 | 70584000 | 70584000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010112 | Suministrar combustible para vehículo operativo |  | 1% |  |  |  |  | 50% | Suministro de combustible para vehículos operativos |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2720058 | 2720058 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010125 | Adquirir elementos y materiales para llevar a cabo el proceso de metrología |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 1810120 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010126 | Adquirir elementos y materiales para llevar a cabo el proceso de metrología |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 4447396 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010119 | Adquirir elementos y materiales para llevar a cabo la sensibilización de agentes de mercado en normas de protección al consumidor |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 12571900 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010117 | Adquirir equipos de computo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 35839035 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010128 | Adquirir licencias office |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 6721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010111 | Realizar eventos de promoción derechos del consumidor |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 32257500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010118 | Servicio de calibración y soporte metrológico |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 2325544 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010129 | Suministrar dotación y elementos al personal operativo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 5590449 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010115 | Suministrar elementos de papelería |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 3696531 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010127 | Suministrar elementos de papelería. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 863400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010337 | BP26003764 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO EN NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI | BP260037641010116 | Suministro de alimentación para el personal operativo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903023 | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control | 5 | 390 | 100% | [6 empty] | 196 | Se realiza la sensibilización de 196 agentes del mercado brindando orientación de forma presencial sobre los derechos del consumidor, en el punto de atención de la Oficina de Protección al Consumidor. Lo anterior, contribuye a la estretegia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. | 50% |  |  |  | 50% | 99 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010572 | BP26003314 | Implementación Programa de protección de victimas en riesgo de amenaza Cali | BP260033141010106 | Fortalecer acciones que garanticen la socialización y activación de las Rutas Integrales de Atención a Víctimas. | V1= Casos atendidos | 34% |  |  |  |  | 79% | Se atendieron 302 casos entre las poblaciones objetivo, garantizando la socialización y activación de las rutas |  |  | 61010020006 | Casos atendidos en la ruta de riesgo por amenaza (mujeres en riesgo de feminicidio, líderes y lideresas defensores, DD.HH., víctimas del conflicto armado y población vulnerable amenazada en Cali) | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 381 | 381 | 100% | [6 empty] | 302 | Se atendieron 302 casos entre las poblaciones objetivo, garantizando la socialización y activación de las rutas | 48.98% |  |  |  | 48.98% | 99 | 197969352 | 259562000 | 259562000 | 203862000 | 203862000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010572 | BP26003314 | Implementación Programa de protección de victimas en riesgo de amenaza Cali | BP260033141010107 | Desarrollar una estrategia de atención integral que contribuya a resolver las necesidades básicas de las personas en situaciones de riesgo extremo. | V1= Casos atendidos | 28% |  |  |  |  | 79% | Se cuenta con los canales de comunicación activos para recibir los reportes de casos de personas que reportan ser víctimas de amenazas contra su integridad para la correspondiente activación de las rutas de atención |  |  | 61010020006 | Casos atendidos en la ruta de riesgo por amenaza (mujeres en riesgo de feminicidio, líderes y lideresas defensores, DD.HH., víctimas del conflicto armado y población vulnerable amenazada en Cali) | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 381 | 381 | 100% | [6 empty] | 302 | Se atendieron 302 casos entre las poblaciones objetivo, garantizando la socialización y activación de las rutas | 48.98% |  |  |  | 48.98% | 99 | 206160000 | 206160000 | 206160000 | 106733489 | 49999999 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010572 | BP26003314 | Implementación Programa de protección de victimas en riesgo de amenaza Cali | BP260033141010113 | Fortalecer acciones que garanticen la socialización y activación de las Rutas Integrales de Atención a Víctimas. | 0 | 24% |  |  |  |  | 0% | Se atendieron 302 casos entre las poblaciones objetivo, garantizando la socialización y activación de las rutas |  |  | 61010020006 | Casos atendidos en la ruta de riesgo por amenaza (mujeres en riesgo de feminicidio, líderes y lideresas defensores, DD.HH., víctimas del conflicto armado y población vulnerable amenazada en Cali) | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 381 | 381 | 100% | [6 empty] | 302 | Se atendieron 302 casos entre las poblaciones objetivo, garantizando la socialización y activación de las rutas | 48.98% |  |  |  | 48.98% | 99 | 0 | 204414000 | 18308500 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010572 | BP26003314 | Implementación Programa de protección de victimas en riesgo de amenaza Cali | BP260033141010112 | Desarrollar una estrategia de atención integral que contribuya a resolver las necesidades básicas de las personas en situaciones de riesgo extremo. | 0 | 14% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020006 | Casos atendidos en la ruta de riesgo por amenaza (mujeres en riesgo de feminicidio, líderes y lideresas defensores, DD.HH., víctimas del conflicto armado y población vulnerable amenazada en Cali) | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 381 | 381 | 100% | [6 empty] | 302 | Se atendieron 302 casos entre las poblaciones objetivo, garantizando la socialización y activación de las rutas | 48.98% |  |  |  | 48.98% | 99 | 0 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010102 | Realizar visita y registro de establecimientos nocturnos para verificación de requisitos mínimos | V1= Estrategias desarrolladas | 99% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 708192000 | 369478000 | 369478000 | 314084000 | 314084000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010107 | Suministrar Combustibe a vehículos operativos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Suministro de combustible a vehículos operativos |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010113 | Adquirir accesorios periféricos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 1068960 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010112 | Adquirir equipos de computo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 34208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010109 | Adquirir insumos de Papelería para control de actividades económicas. |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 5063708 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010110 | Adquirir insumos de Papelería para control de actividades económicas |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 1373600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010119 | Adquirir licencias office |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 7453932 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010115 | Servicio logístico para atención a establecimientos de comercio nocturno en cumplimiento de las buenas practicas |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 22251307 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010108 | Suministrar alimentación como apoyo a operativos |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010338 | BP26003763 | Habilitación en buenas prácticas de seguridad en establecimientos de comercio nocturno en Cali | BP260037631010118 | Suministrar dotación y elementos al personal operativo |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | 5 | 220 | 100% | [6 empty] | 408 | Se realizaron 408 inspecciones a establecimientos, en articulación con la Policía con el fin de verificar el cumplimiento de la documentación exigida según el artículo 87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo anterior, aporta a la estrategia para gestionar el inventario de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control de los subprocesos de control a establecimientos y espacio público. Por lo cual se desarrollan actividades de vigilancia a los establecimientos de comercio nocturnos, orientados hacia la importancia de no caer en comportamientos contrarios a la convivencia, el uso inadecuado del espacio público, el consumo responsable de licor, y otra serie de aspectos que se cobijan en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | 99% |  |  |  | 99% | 99 | 6204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911010101 | Realizar acciones de organización y control del espacio público | V1=Diligencias realizadas | 36% |  |  |  |  | 100% | se realizan 737 diligencias de inspección a las ventas informales en aras de fortalecer el control, protección y recuperación del espacio público efectivo. |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 500 | 650 | 100% | [6 empty] | 737 | se realizan 737 diligencias de inspección a las ventas informales en aras de fortalecer el control, protección y recuperación del espacio público efectivo. | 36% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 1300592500 | 1300592500 | 919618500 | 917039500 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911010111 | Realizar acciones de organización y control del espacio público | V1=Diligencias realizadas | 60% |  |  |  |  | 0% | se realizan 737 diligencias de inspección a las ventas informales en aras de fortalecer el control, protección y recuperación del espacio público efectivo. |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 500 | 650 | 100% | [6 empty] | 737 | se realizan 737 diligencias de inspección a las ventas informales en aras de fortalecer el control, protección y recuperación del espacio público efectivo. | 36% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 2232302464 | 193161500 | 0 | 0 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911010107 | Realizar mantenimiento de vehículos |  | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento a vehículos operativos |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 500 | 650 | 100% | [6 empty] | 737 | se realizan 737 diligencias de inspección a las ventas informales en aras de fortalecer el control, protección y recuperación del espacio público efectivo. | 36% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010189 | BP26005091 | Desarrollo de estrategias para la protección y control del espacio público en Santiago de Cali | BP260050911010112 | Suministrar elementos distintivos al personal operativo |  | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 62010010013 | Diligencias realizadas para la inspección, vigilancia y control del espacio público | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 500 | 650 | 100% | [6 empty] | 737 | se realizan 737 diligencias de inspección a las ventas informales en aras de fortalecer el control, protección y recuperación del espacio público efectivo. | 36% |  |  |  | 30.6% | 99 | 0 | 26061400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010111 | Realizar visitas de control a obras de construcción licenciadas. | V1= Estrategias desarrolladas | 30% |  |  |  |  | 81% | 704 diligencias de control a obras de construcción licenciadas y no licenciadas por atención a PQRS |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 530226000 | 523790000 | 523790000 | 379394000 | 379394000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010112 | Realizar visitas de control a obras de construcción no licenciadas | V1= Estrategias desarrolladas | 28% |  |  |  |  | 81% | 704 diligencias de control a obras de construcción licenciadas y no licenciadas por atención a PQRS |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 330312000 | 302985500 | 302985500 | 198529500 | 193298500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010114 | Controlar las Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público (LIOEP), expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal |  | 10% |  |  |  |  | 81% | 48 Licencias para la intervención y ocupación del espacio público |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 162504000 | 68731000 | 68731000 | 59164000 | 59164000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010115 | Llevar a cabo la inspección y Control a disposición de antenas, aprobadas o irreglamentarias |  | 10% |  |  |  |  | 81% | Realización de inspección y Control a disposición de antenas, aprobadas o irreglamentarias |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 101080000 | 14760000 | 14760000 | 8200000 | 8200000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010109 | Realización de operativos de Control de ornato en la ciudad. |  | 10% |  |  |  |  | 81% | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 63080000 | 10490000 | 10490000 | 8392000 | 8392000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010113 | Realizar Control y seguimiento a los sistemas de transporte vertical en las edificaciones. |  | 10% |  |  |  |  | 81% | 148 diligencias de control a equipos de Transporte Vertical |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 167114000 | 19680000 | 19680000 | 6560000 | 3280000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010125 | Servicio de mantenimiento de vehiculos |  | 1% |  |  |  |  | 0% | Se realizo mantenimiento a los vehiculos operativos |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 37798049 | 37798049 | 37798049 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010443 | BP26003163 | Implementación sistema interactivo reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras en Cali | BP260031631010126 | Servicio de suministro de combustible |  | 1% |  |  |  |  | 81% | Suministro de combustible a vehiculos operativos |  |  | 63020010037 | Estrategias desarrolladas para el mejoramiento de la convivencia a través de la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | 5 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1210 | Se atendieron un total de 1210 diligencias, competencia del área que comprende las visitas control a construcción preventiva y rutinaria, visitas de control a ornato, visitas de control a equipos de transporte vertical y visitas por atención a PQRS. Lo anterior, aporta al desarrollo de la estrategia de incrementar, acciones de inspección y vigilancia a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas. Lo cual, consiste en realizar de manera eficaz, que permita aumentar la cobertura de visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de normas urbanísticas a las licencias expedidas por las curadurías, a las obras de construcción licenciadas y no licenciadas, al ornato, a la instalación de antenas, a las intervenciones en el espacio público y a los sistemas de transporte vertical, a fin de poder intervenir de manera oportuna en el desarrollo de dichos proyectos. Adoptar e Implementar el Sistema de información geográfica para el control urbano - SIGCU. | 80.19% |  |  |  | 82.77% | 99 | 45312000 | 45312000 | 45312000 | 1048753 | 1048753 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Inspección Vigilancia y Control
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010101 | Brindar atención y sensibilizar a personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia | V1= Personas beneficiadas | 94% |  |  |  |  | 100% | Se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 5337803256 | 4688354000 | 4688354000 | 3999587995 | 3985567995 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010153 | Proveer los espacios de atención a personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia | V1= Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 100% | Servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito, con el fin de divulgar los alcances del código y prevenir las conductas contrarias a la convivencia por primera vez o evitar la reincidencia |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 200000000 | 180877015 | 180877015 | 37493755 | 37493755 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010171 | Adquirir mobiliario para la prestación de servicios de justicia | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de mobiliario para garantizar la prestación de los servicios de justicia |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 0 | 34774452 | 30940000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010169 | Adquirir mobiliario para la prestación de servicios de justicia | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 0 | 2990769 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010170 | Adquirir mobiliario para la prestación de servicios de justicia | 0 | 1% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 0 | 11090989 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010134 | Brindar atención y sensibilizar a personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 364534852 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010123 | Brindar atención y sensibilizar a personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 16298372 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010137 | Dotar de Indumentaria al personal que atienda y sensibilizar a las personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 88270740 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010154 | Implementar solución informática para la gestión de órdenes de comparendos | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 210158278 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010159 | Implementar solución informática para la gestión de órdenes de comparendos | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 337441822 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010136 | Implementar un programa sociocultural en prevención de comportamientos contrarios a la convivencia con enfoque diferencial | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010157 | Materializar medidas correctivas | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 1167171245 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010158 | Realizar interventoría en obras de materizliación de medidas correctivas | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 81701987 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010155 | Realizar la descongestión de cobro de comparendos a través de solución informática | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 105100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010156 | Realizar la descongestión de cobro de comparendos a través de solución informática | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010106 | Suministrar combustible requerido para el contacto con actores claves líderes e inspecciones, así como para aspectos logísticos. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010112 | Suministrar alimentación | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 17891677 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010130 | Suministrar alimentación | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 19558049 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010111 | Suministrar papelería | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 76521240 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010383 | BP26003812 | Prevención y atención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en Santiago de Cali.. | BP260038121010116 | Suministrar papelería | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5000 | 3800 | 100% | [6 empty] | 3886 | se capacitaron 3.886 personas sobre el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, tanto aquellas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia y a las que asistieron a acceder a otros servicios prestados en las inspecciones de policía del Distrito | 97% |  |  |  | 97% | 99 | 935524 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010387 | BP26003903 | Implementación de una estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali | BP260039031010102 | Atender oportunamente los casos de violencia familiar y sexual a través de los servicios de acceso a la justicia. | 0 | 88% |  |  |  |  | 100% | se capacitaron 7.257 personas, a través de la implementación de la estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali, denominada “Cali renace, en entornos familiares libres de violencia”. |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1207025 | Servicio de educación informal en prevención del delito | 5000 | 7000 | 100% | [6 empty] | 7257 | se capacitaron 7.257 personas, a través de la implementación de la estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali, denominada “Cali renace, en entornos familiares libres de violencia”. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 3140512000 | 2251407000 | 2251407000 | 1955715999 | 1955715999 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010387 | BP26003903 | Implementación de una estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali | BP260039031010103 | Realizar intervención psicosocial orientada al seguimiento de casos de violencia familiar y sexual | 0 | 12% |  |  |  |  | 100% | Se han capacitado a diferentes grupos poblacionales niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y personas mayores a través de ocho profesionales psicosociales, quienes abordan las temáticas que apuntan a la prevención de las violencias, trabajando 5 líneas de acción. |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1207025 | Servicio de educación informal en prevención del delito | 5000 | 7000 | 100% | [6 empty] | 7257 | se capacitaron 7.257 personas, a través de la implementación de la estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali, denominada “Cali renace, en entornos familiares libres de violencia”. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 403320000 | 311136000 | 311136000 | 238386000 | 238386000 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010387 | BP26003903 | Implementación de una estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali | BP260039031010101 | Desarrollar una estrategia integral de prevención de la Violencia Familiar y Sexual con enfoque diferencial desde los servicios de Acceso a la justicia. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1207025 | Servicio de educación informal en prevención del delito | 5000 | 7000 | 100% | [6 empty] | 7257 | se capacitaron 7.257 personas, a través de la implementación de la estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali, denominada “Cali renace, en entornos familiares libres de violencia”. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 121537682 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010387 | BP26003903 | Implementación de una estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali | BP260039031010107 | Desarrollar una estrategia integral de prevención de la Violencia Familiar y Sexual con enfoque diferencial desde los servicios de Acceso a la justicia. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1207025 | Servicio de educación informal en prevención del delito | 5000 | 7000 | 100% | [6 empty] | 7257 | se capacitaron 7.257 personas, a través de la implementación de la estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali, denominada “Cali renace, en entornos familiares libres de violencia”. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4161 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010387 | BP26003903 | Implementación de una estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali | BP260039031010106 | Suministrar los elementos de apoyo necesarios para las acciones de prevención e intervención de casos de violencia familiar y sexual. | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 61010020008 | Personas beneficiadas a través de la promoción de los servicios de acceso a la justicia | 1207025 | Servicio de educación informal en prevención del delito | 5000 | 7000 | 100% | [6 empty] | 7257 | se capacitaron 7.257 personas, a través de la implementación de la estrategia integral de prevención y atención de la violencia familiar y sexual desde los servicios de acceso a la justicia con enfoque diferencial en Cali, denominada “Cali renace, en entornos familiares libres de violencia”. | 100% |  |  |  | 100% | 99 | 48444568 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Seguridad y Justicia | Acceso a Servicios de Justicia
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311010175 | Realizar mantenimientos generales del EOPG | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 36% |  |  |  |  | 15% | Se realizó el mantenimiento, la revisión y el diagnóstico de los componentes de las puertas enrollables del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en las cuales incluyeron, cambio de partes de las puertas y/o cambio de partes eléctricas para su buen funcionamiento. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició labores para el mantenimiento de: gramas, ascensores, estaciones de bombeo, circuito cerrado de televisión, entre otros, en el Estadio Olímpico Pascual Guerreros y otros escenarios deportivos. | 8.3% |  |  |  | 9.24% | 99 | 0 | 462139950 | 462139950 | 184800846 | 184800846 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311010176 | Realizar mantenimientos generales del EOPG | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 29% |  |  |  |  | 10% | Se realizó el mantenimiento, la revisión y el diagnóstico de los componentes de las puertas enrollables del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en las cuales incluyeron, cambio de partes de las puertas y/o cambio de partes eléctricas para su buen funcionamiento. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició labores para el mantenimiento de: gramas, ascensores, estaciones de bombeo, circuito cerrado de televisión, entre otros, en el Estadio Olímpico Pascual Guerreros y otros escenarios deportivos. | 8.3% |  |  |  | 9.24% | 99 | 0 | 559472020 | 559472020 | 224232167 | 224232167 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311010167 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al CCTV del EOPG. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 14% |  |  |  |  | 0% | Una vez culminado el campeonato mundial FIFA sub 20 Femenino, se inició labores en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para evaluar las condiciones técnicas del circuito cerrado de televisión del escenario, posteriormente se realizará el mantenimiento requerido conforme a la evaluación realizada. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició labores para el mantenimiento de: gramas, ascensores, estaciones de bombeo, circuito cerrado de televisión, entre otros, en el Estadio Olímpico Pascual Guerreros y otros escenarios deportivos. | 8.3% |  |  |  | 9.24% | 99 | 181211488 | 181211488 | 160013825 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311010172 | Realizar mantenimiento del sistema de bombeo del EOPG de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 12% |  |  |  |  | 0% | Se estableció visita a los escenarios de alto rendimiento con el fin de verificar actividades a realizar e identificar puntos críticos en estaciones de bombeo. Se inició la limpieza de tanques para posteriormente efectuar el mantenimiento correspondiente. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició labores para el mantenimiento de: gramas, ascensores, estaciones de bombeo, circuito cerrado de televisión, entre otros, en el Estadio Olímpico Pascual Guerreros y otros escenarios deportivos. | 8.3% |  |  |  | 9.24% | 99 | 227184236 | 227184236 | 206693637 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311010174 | Realizar mantenimiento a puertas enrollables del EOPG | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó el mantenimiento, la revisión y el diagnóstico de los componentes de las puertas enrollables del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en las cuales incluyeron, cambio de partes de las puertas y/o cambio de partes eléctricas para su buen funcionamiento. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició labores para el mantenimiento de: gramas, ascensores, estaciones de bombeo, circuito cerrado de televisión, entre otros, en el Estadio Olímpico Pascual Guerreros y otros escenarios deportivos. | 8.3% |  |  |  | 9.24% | 99 | 99251863 | 98126431 | 98126431 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311010166 | Realizar mantenimientos generales del EOPG | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició labores para el mantenimiento de: gramas, ascensores, estaciones de bombeo, circuito cerrado de televisión, entre otros, en el Estadio Olímpico Pascual Guerreros y otros escenarios deportivos. | 8.3% |  |  |  | 9.24% | 99 | 71470588 | 71470588 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311020131 | Realizar mantenimiento de la grama natural del EOPG. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 55% |  |  |  |  | 20% | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301017 | Canchas multifuncionales mantenidas | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). | 14.2% |  |  |  | 9.24% | 99 | 206775379 | 206775378 | 206775378 | 203354716 | 203354716 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311020130 | Realizar mantenimiento de ascensores | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 19% |  |  |  |  | 10% | Se realizó el mantenimiento, la revisión y el diagnóstico de los componentes de los ascensores del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en los cuales incluyeron, cambio de partes de las puertas y/o cambio de partes eléctricas para su buen funcionamiento |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301017 | Canchas multifuncionales mantenidas | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). | 14.2% |  |  |  | 9.24% | 99 | 68773753 | 33459568 | 33459568 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311020125 | Realizar mantenimiento de la grama natural del EOPG. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 12% |  |  |  |  | 6% | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301017 | Canchas multifuncionales mantenidas | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). | 14.2% |  |  |  | 9.24% | 99 | 45358309 | 42903129 | 42903129 | 42903129 | 42903129 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311020124 | Realizar mantenimiento de ascensores | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 8% |  |  |  |  | 5% | Se realizó el mantenimiento, la revisión y el diagnóstico de los componentes de los ascensores del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en los cuales incluyeron, cambio de partes de las puertas y/o cambio de partes eléctricas para su buen funcionamiento |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301017 | Canchas multifuncionales mantenidas | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). | 14.2% |  |  |  | 9.24% | 99 | 28897750 | 28897750 | 28897750 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010002 | BP26002431 | Mantenimiento del Estadio Olimpico Pascual Guerrero Santiago de Cali | BP260024311020129 | Realizar mantenimiento de ascensores | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 6% |  |  |  |  | 3% | Se realizó el mantenimiento, la revisión y el diagnóstico de los componentes de los ascensores del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en los cuales incluyeron, cambio de partes de las puertas y/o cambio de partes eléctricas para su buen funcionamiento |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301017 | Canchas multifuncionales mantenidas | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó mantenimiento a la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). | 14.2% |  |  |  | 9.24% | 99 | 21076634 | 21076634 | 21076634 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471020107 | Adquirir materiales y suministros para la desinfección y el mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 21.61% | 99 | 73687695 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471020106 | Realizar interventoria a los proyectos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 21.61% | 99 | 125893968 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471020108 | Realizar mejoramiento de cerramientos escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 21.61% | 99 | 1374106032 | 750000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471020109 | Realizar mejoramiento de cerramientos escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 21.61% | 99 | 424379225 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010169 | Realizar adecuaciones a los espacios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 44% |  |  |  |  | 20% | Se ejecuta la adecuación del parque San Joaquín, con la finalidad de mejorar la oferta y calidad de los escenarios deportivos y recreativos de cali, mediantela construcción de bowl y pumptrack en el barrio San Joaquín en la comuna 17 |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 0 | 2451659080 | 132535533 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010117 | Realizar apoyo para categorizar las intervención a los equipamientos deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 5% | Al corte 30 de septiembre se efectuó categorización necesaria de los escenarios deportivos y recreativos, con el fin de contar con información de cada escenario de manera actualizada en cuanto a: estado y necesidades, con dicha información se priorizan las intervenciones de mantenimiento y/o adecuación de escenarios deportivos y recreativos. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 600000000 | 575544000 | 575544000 | 545743000 | 545743000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010160 | Realizar apoyo para categorizar las intervención a los equipamientos deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 5% | Al corte 30 de septiembre se efectuó categorización necesaria de los escenarios deportivos y recreativos, con el fin de contar con información de cada escenario de manera actualizada en cuanto a: estado y necesidades, con dicha información se priorizan las intervenciones de mantenimiento y/o adecuación de escenarios deportivos y recreativos. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 600000000 | 561758000 | 561758000 | 523445998 | 523445998 | 2024-02-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010164 | Realizar estudios de suelos en los escenarios deportivos y recreativos distrito Santiago de Cali. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 4% | A la fecha tiene un porcentaje de avance del 97%, el total de estudios de suelos contratados es de 32, de los cuales 31 informes (diferentes escenarios) están entregados y 1 informe no se realizó por petición de la secretaria del deporte, ya que no era necesario. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 126565750 | 121017288 | 121017288 | 117130034 | 117130034 | 2024-03-19 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010170 | Realizar adecuaciones a los espacios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 8% |  |  |  |  | 2% | Se ejecuta la adecuación del parque San Joaquín, con la finalidad de mejorar la oferta y calidad de los escenarios deportivos y recreativos de cali, mediantela construcción de bowl y pumptrack en el barrio San Joaquín en la comuna 17 |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 0 | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010165 | Realizar adecuaciones a los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 2433874597 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010167 | Realizar adecuaciones a los espacios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 0 | 1182522932 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010168 | Realizar adecuaciones a los espacios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 2% |  |  |  |  | 0% | Se ejecuta la adecuación del parque San Joaquín, con la finalidad de mejorar la oferta y calidad de los escenarios deportivos y recreativos de cali, mediantela construcción de bowl y pumptrack en el barrio San Joaquín en la comuna 17 |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 0 | 127137195 | 127137195 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010162 | Realizar estudios técnicos requeridos para la ejecución de los proyectos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 328435756 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010161 | Realizar licencias de construcción o ampliación o modificación u otras ante curadurías urbanas u otras entidades, distrito Santiago de Cali. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 57908742 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481010163 | Realizar mantenimientos de equipos, adquisición y renovación de softwares para la caracterización de escenarios deportivos del distrito de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301021 | Placa deportiva adecuada | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | Se ejecuta obra (Bario San Juaquín), mantenimiento y adecuaciones para la conservación, recuperación y mejoramientos escenarios deportivos en Santiago de Cali. | 10.16% |  |  |  | 9.65% | 99 | 122355055 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010088 | BP26002548 | Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025481020154 | Realizar interventoría de los procesos de Adecuación de los escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301023 | Placa deportiva mejorada | 250 | 4 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 9.65% | 99 | 216811031 | 77951591 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010345 | BP26003941 | Recreación a través de Eventos Deportivos y Recreativos en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039411010109 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 6 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 102119822 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010345 | BP26003941 | Recreación a través de Eventos Deportivos y Recreativos en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039411010112 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 6 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 0 | 102119822 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010345 | BP26003941 | Recreación a través de Eventos Deportivos y Recreativos en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039411010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 6 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 40341000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010345 | BP26003941 | Recreación a través de Eventos Deportivos y Recreativos en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039411010111 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 6 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 0 | 40341000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010345 | BP26003941 | Recreación a través de Eventos Deportivos y Recreativos en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039411010106 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 6 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 7123041 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2021760010345 | BP26003941 | Recreación a través de Eventos Deportivos y Recreativos en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260039411010113 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 6 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 6 | 0 | 7123041 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2022760010098 | BP26004416 | Adecuación de espacios deportivos de la comuna 15 del distrito de Santiago de Cali | BP260044161010103 | Realizar adecuación de escenario deportivos de la comuna 15 | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 79% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de geotextil y sistema de drenaje que permitan garantizar la estabilidad del relleno de la pista de trote en frente de obra El Valladito. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Recursos adicionados para complemetar obras en pista de trote en el frente de obra El Valladito (frente de obra abierto en la vigencia 2023). Por condiciones del suelo / rreno se hizo necesario apropiar recursos para la implementación de geotextil y sistema de drenaje que permitan garantizar la estabilidad del relleno de la pista, evitando lavado de finos o empozamientos que afecten la integridad y funcionalidad de la intervención. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 147467121 | 147467121 | 0 | 0 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2022760010098 | BP26004416 | Adecuación de espacios deportivos de la comuna 15 del distrito de Santiago de Cali | BP260044161010104 | Realizar interventoría del proyecto. |  | 21% |  |  |  |  | 0% | Seguimiento al proceso y verificación técnica de la insalación de geotextil y sistema de drenaje en la pista de trote en frente de obra El Valladito. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Recursos adicionados para complemetar obras en pista de trote en el frente de obra El Valladito (frente de obra abierto en la vigencia 2023). Por condiciones del suelo / rreno se hizo necesario apropiar recursos para la implementación de geotextil y sistema de drenaje que permitan garantizar la estabilidad del relleno de la pista, evitando lavado de finos o empozamientos que afecten la integridad y funcionalidad de la intervención. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 38408341 | 38408341 | 0 | 0 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031030103 | Apoyar con logística la asesoría y regulación de los clubes deportivos |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 250 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.74% | 99 | 38905334 | 38905334 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031030101 | Organizar la asesoría y regulación de los clubes deportivos |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 250 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.74% | 99 | 18924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081020101 | Organizar los eventos deportivos y recreativos que se ofrecen a población víctima del conflicto armado | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 30% |  |  |  |  | 15% | El equipo base se reunió con la mesa de víctimas de Cali, logrando en conjutno la estructura e itinerario del Evento anual de víctimas. |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 1600 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se avanzó en el número de beneficiarios proyectado para las jornadas permanentes, preparatorias al evento anual, con una cifra de: 619 inscritos, distribuidos en 37 grupos de atención. El equipo estructurador determinó las necesidades de logística, implementación y operación del evento, avanzando así en la proyección del presupuesto definitivo. El equipo realizó las jornadas semanales, con población víctima, como preparación pedagógica y formativa a la ejecución del evento anual. Se acompañaron las actividades de intervención psicosocial de la comunidad de La Isla (víctimas de los asentamientos irregulares) mediante apoyos recreativos, deportivos y talleres psicosociales. Indicar las restricciones y limitaciones para el avance (si se han tenido): El proceso de logística que permite ejecutar el evento esta en proceso de adjudicación. | 4.82% |  |  |  | 3.12% | 99 | 89304000 | 85621000 | 85621000 | 85621000 | 85621000 | 2024-02-12 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081020106 | Organizar los eventos deportivos y recreativos que se ofrecen a población victima del conflicto armado | V1 = Personas beneficiadas | 8% |  |  |  |  | 4% | El equipo estructurador determinó las necesidades de logística, implementación y operación del evento, avanzando así en la proyección del presupuesto definitivo. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 3625 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se avanzó en el número de beneficiarios proyectado para las jornadas permanentes, preparatorias al evento anual, con una cifra de: 619 inscritos, distribuidos en 37 grupos de atención. El equipo estructurador determinó las necesidades de logística, implementación y operación del evento, avanzando así en la proyección del presupuesto definitivo. El equipo realizó las jornadas semanales, con población víctima, como preparación pedagógica y formativa a la ejecución del evento anual. Se acompañaron las actividades de intervención psicosocial de la comunidad de La Isla (víctimas de los asentamientos irregulares) mediante apoyos recreativos, deportivos y talleres psicosociales. Indicar las restricciones y limitaciones para el avance (si se han tenido): El proceso de logística que permite ejecutar el evento esta en proceso de adjudicación. | 4.82% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 25176000 | 25176000 | 23078000 | 23078000 | 2024-06-25 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081020103 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos que se ofrecen a población víctima del conflicto armado | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 60% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 1600 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se avanzó en el número de beneficiarios proyectado para las jornadas permanentes, preparatorias al evento anual, con una cifra de: 619 inscritos, distribuidos en 37 grupos de atención. El equipo estructurador determinó las necesidades de logística, implementación y operación del evento, avanzando así en la proyección del presupuesto definitivo. El equipo realizó las jornadas semanales, con población víctima, como preparación pedagógica y formativa a la ejecución del evento anual. Se acompañaron las actividades de intervención psicosocial de la comunidad de La Isla (víctimas de los asentamientos irregulares) mediante apoyos recreativos, deportivos y talleres psicosociales. Indicar las restricciones y limitaciones para el avance (si se han tenido): El proceso de logística que permite ejecutar el evento esta en proceso de adjudicación. | 4.82% |  |  |  | 3.12% | 99 | 163259280 | 163259280 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081020104 | Organizar los eventos deportivos y recreativos que se ofrecen a población victima del conflicto armado | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% | El equipo estructurador realizó las jornadas semanales, con población víctima, como preparación pedagógica y formativa a la ejecución del evento anual. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 3625 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se avanzó en el número de beneficiarios proyectado para las jornadas permanentes, preparatorias al evento anual, con una cifra de: 619 inscritos, distribuidos en 37 grupos de atención. El equipo estructurador determinó las necesidades de logística, implementación y operación del evento, avanzando así en la proyección del presupuesto definitivo. El equipo realizó las jornadas semanales, con población víctima, como preparación pedagógica y formativa a la ejecución del evento anual. Se acompañaron las actividades de intervención psicosocial de la comunidad de La Isla (víctimas de los asentamientos irregulares) mediante apoyos recreativos, deportivos y talleres psicosociales. Indicar las restricciones y limitaciones para el avance (si se han tenido): El proceso de logística que permite ejecutar el evento esta en proceso de adjudicación. | 4.82% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 16784000 | 16784000 | 16784000 | 16784000 | 2024-05-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081020102 | Realizar la divulgación de los eventos deportivos y recreativos que se ofrecen a población víctima del conflicto armado | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 1600 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se avanzó en el número de beneficiarios proyectado para las jornadas permanentes, preparatorias al evento anual, con una cifra de: 619 inscritos, distribuidos en 37 grupos de atención. El equipo estructurador determinó las necesidades de logística, implementación y operación del evento, avanzando así en la proyección del presupuesto definitivo. El equipo realizó las jornadas semanales, con población víctima, como preparación pedagógica y formativa a la ejecución del evento anual. Se acompañaron las actividades de intervención psicosocial de la comunidad de La Isla (víctimas de los asentamientos irregulares) mediante apoyos recreativos, deportivos y talleres psicosociales. Indicar las restricciones y limitaciones para el avance (si se han tenido): El proceso de logística que permite ejecutar el evento esta en proceso de adjudicación. | 4.82% |  |  |  | 3.12% | 99 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010067 | BP26004851 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048511010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 2 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 70% |  |  |  |  | 50% | Se desarrolló el cronograma de actividades, tales como festival multidisciplinario, festival discapacidad, salidas recreativas de adulto mayor y discapacidad e hidroterapia. Se realizó en compañía del equipo de trabajo, comuna 2, avanzada de escenarios. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades en la Comuna 2 se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. A la fecha se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios, reuniones técnicas en las cuales se elaboraron los cronogramas de las diferentes actividades tales como tales como: festival multidisciplinario, festival discapacidad, salidas recreativas de adulto mayor y discapacidad e hidroterapia. . | 38.9% |  |  |  | 38.9% | COMUNA 2 | 169423953 | 169423953 | 169423953 | 84711977 | 84711977 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010067 | BP26004851 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048511010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 2 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 26% |  |  |  |  | 15% | Se realizó presentación del equipo de trabajo, entrega de formatos y posterior reunión con el coordinador Carlos Granobles, comuna 2. Se identifican las actividades a realizar para su ejecución de eventos |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades en la Comuna 2 se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. A la fecha se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios, reuniones técnicas en las cuales se elaboraron los cronogramas de las diferentes actividades tales como tales como: festival multidisciplinario, festival discapacidad, salidas recreativas de adulto mayor y discapacidad e hidroterapia. . | 38.9% |  |  |  | 38.9% | COMUNA 2 | 62741000 | 62741000 | 62741000 | 15685250 | 15685250 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010067 | BP26004851 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048511010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades en la Comuna 2 se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. A la fecha se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios, reuniones técnicas en las cuales se elaboraron los cronogramas de las diferentes actividades tales como tales como: festival multidisciplinario, festival discapacidad, salidas recreativas de adulto mayor y discapacidad e hidroterapia. . | 38.9% |  |  |  | 38.9% | COMUNA 2 | 11608248 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010067 | BP26004851 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 2 de Santiago de Cali | BP260048511010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 2 |  | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades en la Comuna 2 se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. A la fecha se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios, reuniones técnicas en las cuales se elaboraron los cronogramas de las diferentes actividades tales como tales como: festival multidisciplinario, festival discapacidad, salidas recreativas de adulto mayor y discapacidad e hidroterapia. . | 38.9% |  |  |  | 38.9% | COMUNA 2 | 0 | 11608248 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010076 | BP26004940 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 2 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049401010102 | Realizar el mejoramiento de estaciones de Calistenia, Parque Recreativo La Flora. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 53% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302041 | Centros de recreación adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 2 | 515605395 | 515605395 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010076 | BP26004940 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 2 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049401010104 | Realizar la adecuación del centro recreativo ciudad alamos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 26% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302041 | Centros de recreación adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 2 | 248487662 | 248487662 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010076 | BP26004940 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 2 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049401010105 | Realizar la adecuación del polideportivo Vipasa. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 14% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302041 | Centros de recreación adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 2 | 140224020 | 140224020 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010076 | BP26004940 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 2 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049401010106 | Realizar la interventoria del proyecto. |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302041 | Centros de recreación adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 2 | 63302195 | 63302195 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010090 | BP26004944 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 5 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049441010103 | Realizar la adecuación del parque recreativo Brisas del guabito | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 54% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 5 | 359654205 | 359654205 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010090 | BP26004944 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 5 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049441010102 | Realizar la adecuación del parque recreativo Santa barbara | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 39% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 5 | 261428246 | 261428246 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010090 | BP26004944 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 5 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049441010104 | Realizar la interventoria del proyecto | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 5 | 43475773 | 43475773 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010092 | BP26004960 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 7 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049601010101 | Realizar la adecuación de la pista de patinaje Alfonso López | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 470331819 | 470331819 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010092 | BP26004960 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 7 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049601010102 | Realizar la adecuación del cerramiento Calibella. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 127338030 | 127338030 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010092 | BP26004960 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 7 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049601010103 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 7 | 41836889 | 41836889 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010093 | BP26004961 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 8 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049611010102 | Realizar la adecuación de la cancha multiple El Municipal | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 8 | 66749388 | 66749388 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010093 | BP26004961 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 8 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049611010101 | Realizar la adecuación del parque recreativo infantil Villa Colombia | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 44% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 8 | 282892429 | 282892429 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010093 | BP26004961 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 8 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049611010103 | Realizar la adecuacion del parque recreativo Saavedra Galindo | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 39% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 8 | 247174500 | 247174500 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010093 | BP26004961 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 8 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049611010104 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 8 | 41777143 | 41777143 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010094 | BP26004962 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 10 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049621010101 | Realizar la adecuación del polideportivo El Guabal | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 10 | 105912657 | 105912657 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010094 | BP26004962 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 10 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049621010102 | Realizar la adecuación del polideportivo La Selva | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 36% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 10 | 128143469 | 128143469 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010094 | BP26004962 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 10 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049621010103 | Realizar la adecuacion del polideportivo Panamericano | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 10 | 34745864 | 34745864 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010094 | BP26004962 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 10 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049621010104 | Realizar la adecuacion del polideportivo Pasoancho | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 10 | 64795605 | 64795605 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010094 | BP26004962 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 10 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049621010105 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 10 | 23351831 | 23351831 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010107 | Realizar la adecuacion de la cancha sintetica San Benito | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 160499144 | 160499144 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010103 | Realizar la adecuación del parque recreativo Aguablanca | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 316834349 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010110 | Realizar la adecuación del parque recreativo Aguablanca | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 46% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 0 | 316834349 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010101 | Realizar la adecuación del parque recreativo la independencia | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 171212150 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010109 | Realizar la adecuación del parque recreativo la independencia | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 0 | 171212150 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010108 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 45398195 | 11234940 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010103 | BP26004963 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049631010111 | Realizar la interventoría del proyecto |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 0 | 34163255 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010104 | BP26004964 | Adecuación de polideportivos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049641010101 | Realizar la adecuación del polideportivo Ciudad Modelo Terpel | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 85022972 | 85022972 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010104 | BP26004964 | Adecuación de polideportivos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049641010103 | Realizar la adecuacion del polideportivo La Gran Colombia | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 149926621 | 149926621 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010104 | BP26004964 | Adecuación de polideportivos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049641010104 | Realizar la adecuacion del polideportivo Los Consquistadores | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 77431440 | 77431440 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010104 | BP26004964 | Adecuación de polideportivos de la comuna 11 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049641010106 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 11 | 21866672 | 21866672 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010105 | BP26004966 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 13 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049661010105 | Realizar la adecuación de la cancha multiple los lagos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 42% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 13 | 174770407 | 174770407 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010105 | BP26004966 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 13 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049661010101 | Realizar la adecuación de la cancha sintetica del parque recreativo Calipso III | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 51% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 13 | 212620357 | 212620357 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010105 | BP26004966 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 13 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049661010109 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 13 | 27117353 | 27117353 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010106 | BP26004967 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 18 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049671010101 | Realizar la adecuación del parque recreativo barrio Caldas. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 24% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 248161401 | 248161401 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010106 | BP26004967 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 18 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049671010102 | Realizar la adecuación del parque recreativo conjunto aldeas, Prados del Sur. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 364045794 | 364045794 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010106 | BP26004967 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 18 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049671010103 | Realizar la adecuación del parque recreativo Santa Elena | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 34% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 355444953 | 355444953 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010106 | BP26004967 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 18 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049671010104 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301011 | Parques recreativos adecuados | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 18 | 67735652 | 67735652 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010108 | BP26004969 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos del corregimiento Montebello del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049691010101 | Realizar la adecuación de la cancha multiple del corregimiento Montebello. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301016 | Canchas multifuncionales adecuadas | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 373831776 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010108 | BP26004969 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos del corregimiento Montebello del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049691010103 | Realizar la adecuación de la cancha múltiple del corregimiento Montebello. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301016 | Canchas multifuncionales adecuadas | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 0 | 373831776 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010108 | BP26004969 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos del corregimiento Montebello del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049691010102 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301016 | Canchas multifuncionales adecuadas | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 26168224 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010108 | BP26004969 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos del corregimiento Montebello del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049691010104 | Realizar la interventoría del proyecto |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301016 | Canchas multifuncionales adecuadas | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | MONTEBELLO | 0 | 26168224 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010069 | BP26004970 | Recreación y Deporte con Eventos en el Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049701010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos del corregimiento de Golondrinas | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 74% |  |  |  |  | 50% | Se ejecutaron actividades para la organización de evento: reunión técnica planificación de eventos deportivos y recreativos, avanzadas a escenarios (para identificar lugares para desarrollar las actividades) y se socializó, en diferentes veredas, los eventos deportivos a realizarse en el corregimiento. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 39.1% |  |  |  | 39.1% | GOLONDRINAS | 89239258 | 89239258 | 89239258 | 44619628 | 44619628 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010069 | BP26004970 | Recreación y Deporte con Eventos en el Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049701010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en el corregimiento de Golondrinas | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 21% |  |  |  |  | 10% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades, donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar y la respectiva consecución de los escenarios para dar inicio a las actividades |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 39.1% |  |  |  | 39.1% | GOLONDRINAS | 25557000 | 25557000 | 25557000 | 6389250 | 6389250 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010069 | BP26004970 | Recreación y Deporte con Eventos en el Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049701010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos del corregimiento de Golondrinas |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 39.1% |  |  |  | 39.1% | GOLONDRINAS | 5739813 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010069 | BP26004970 | Recreación y Deporte con Eventos en el Corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | BP260049701010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos del corregimiento de Golondrinas |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 39.1% |  |  |  | 39.1% | GOLONDRINAS | 0 | 5739813 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010107 | BP26004977 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 21 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049771010101 | Realizar la adecuación de la cancha sintetica Invicali Decepaz |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 245794393 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010107 | BP26004977 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 21 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049771010106 | Realizar la adecuación de la cancha sintetica Invicali Decepaz | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 93% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 0 | 245794393 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010107 | BP26004977 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 21 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049771010104 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 17205607 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2023760010107 | BP26004977 | Adecuación de espacios públicos deportivos y recreativos de la comuna 21 del distrito especial de Santiago de Cali | BP260049771010105 | Realizar la interventoria del proyecto |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4302067 | Polideportivos adecuados | 250 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 21 | 0 | 17205607 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010073 | BP26004990 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049901010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 21 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 69% |  |  |  |  | 30% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades, donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar y la respectiva consecución de los escenarios para dar inicio a las actividades |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 23.3% |  |  |  | 23.3% | COMUNA 21 | 32949000 | 32949000 | 32949000 | 8237250 | 8237250 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010073 | BP26004990 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049901010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 21 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 26% |  |  |  |  | 10% | Se ejecutaron avanzadas alos escenarios seleccionados para realizar lo festivales y torneos, se diligencian los formatos de requerimientos logísticos para la ejecución de los mismos. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 23.3% |  |  |  | 23.3% | COMUNA 21 | 86241988 | 86241988 | 86241988 | 43120994 | 43120994 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010073 | BP26004990 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049901010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 21 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 23.3% |  |  |  | 23.3% | COMUNA 21 | 5959549 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010073 | BP26004990 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049901010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 21 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 23.3% |  |  |  | 23.3% | COMUNA 21 | 0 | 5959549 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010079 | BP26004997 | Recreación con estrategias en pro del envejecimiento funcional saludable y activo con adultos mayores de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049971010102 | Apoyar con logística las estrategias que promuevan hábitos saludables en los adultos mayores de la comuna 3 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 51% |  |  |  |  | 25% | Se ejecutó apoyo logístico para el desarrollo de actividades de hidroterapia y gimnasia. Se efectuó avanzada a escenarios. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 3 | 93219309 | 93219309 | 93219309 | 46609655 | 46609655 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010079 | BP26004997 | Recreación con estrategias en pro del envejecimiento funcional saludable y activo con adultos mayores de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049971010101 | Organizar las estrategias que promuevan hábitos saludables en los adultos mayores de la comuna 3 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 44% |  |  |  |  | 22% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma donde se relacionan las actividades a ejecutar para la consecución de los escenarios. Se inició con las actividades de hidroterapia y gimnasia dirigida. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 3 | 79555000 | 79555000 | 79555000 | 19888750 | 19888750 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010079 | BP26004997 | Recreación con estrategias en pro del envejecimiento funcional saludable y activo con adultos mayores de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049971010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de las estrategias que promuevan hábitos saludables en los adultos mayores de la comuna 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 3 | 8638715 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010079 | BP26004997 | Recreación con estrategias en pro del envejecimiento funcional saludable y activo con adultos mayores de la comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049971010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de las estrategias que promuevan hábitos saludables en los adultos mayores de la comuna 3 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 3 | 0 | 8638715 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010078 | BP26004998 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049981010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 3 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 51% |  |  |  |  | 35% | Se ejecutó congresillo técnico y sorteo mundialito futsal femenino y masculino, también se realizó entregas de ornatos (aseo, papelería, pintada cancha, publicidad y afiches. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició, en la comuna 3, campeonatos de futsal masculino y femenino. Evento con fecha de inicio el día 27 de septiembre. | 28.85% |  |  |  | 28.85% | COMUNA 3 | 119453568 | 119453568 | 119453568 | 29863392 | 29863392 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010078 | BP26004998 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049981010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 3 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 44% |  |  |  |  | 25% | Se inició, en la comuna 3, campeonatos de futsal masculino y femenino. Evento con fecha de inicio el día 27 de septiembre. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició, en la comuna 3, campeonatos de futsal masculino y femenino. Evento con fecha de inicio el día 27 de septiembre. | 28.85% |  |  |  | 28.85% | COMUNA 3 | 104195000 | 104195000 | 104195000 | 52097500 | 52097500 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010078 | BP26004998 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049981010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició, en la comuna 3, campeonatos de futsal masculino y femenino. Evento con fecha de inicio el día 27 de septiembre. | 28.85% |  |  |  | 28.85% | COMUNA 3 | 11182428 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010078 | BP26004998 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260049981010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 3 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició, en la comuna 3, campeonatos de futsal masculino y femenino. Evento con fecha de inicio el día 27 de septiembre. | 28.85% |  |  |  | 28.85% | COMUNA 3 | 0 | 11182428 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010083 | BP26005011 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050111010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 10 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 83% |  |  |  |  | 30% | Se realizó avanzadas de los escenarios seleccionados para realizar los festivales y torneos, se diligencian los formatos de requerimientos logísticos para la ejecución de los mismos. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 25.5% |  |  |  | 25.5% | COMUNA 10 | 158882260 | 158882260 | 158882260 | 38552090 | 38552090 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010083 | BP26005011 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050111010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 10 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 12% |  |  |  |  | 5% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 25.5% |  |  |  | 25.5% | COMUNA 10 | 21966000 | 21966000 | 21966000 | 5491500 | 5491500 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010083 | BP26005011 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050111010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 10 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 25.5% |  |  |  | 25.5% | COMUNA 10 | 9042413 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010083 | BP26005011 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050111010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 10 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Las actividades se encuentran en fase de planeación para ejecución en el mes de octubre. Se realizaron avanzadas de reconocimiento de los escenarios y reuniones técnicas, en las cuales se elaboraron los cronogramas de actividades de los festivales deportivos y recreativos. | 25.5% |  |  |  | 25.5% | COMUNA 10 | 0 | 9042413 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010081 | BP26005020 | Recreación Y Deporte con Eventos en la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260050201010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 12 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 70% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 26894000 | 26894000 | 26894000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010081 | BP26005020 | Recreación Y Deporte con Eventos en la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260050201010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 12 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 25% |  |  |  |  | 0% | Se realizó avanzadas de los escenarios seleccionados para realizar los festivales y torneos, se diligencian los formatos de requerimientos logísticos para la ejecución de los mismos. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 128254882 | 128254882 | 128254882 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010081 | BP26005020 | Recreación Y Deporte con Eventos en la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260050201010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 12 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 7757444 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010081 | BP26005020 | Recreación Y Deporte con Eventos en la Comuna 12 de Santiago de Cali | BP260050201010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 12 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 12 | 0 | 7757444 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010086 | BP26005050 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050501010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 14 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 70% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 63644000 | 63644000 | 63644000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010086 | BP26005050 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050501010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 14 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 25% |  |  |  |  | 0% | Se realizó avanzadas de los escenarios seleccionados para realizar los festivales y torneos, se diligencian los formatos de requerimientos logísticos para la ejecución de los mismos. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 289975471 | 289975471 | 289975471 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010086 | BP26005050 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050501010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 14 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 17680974 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010086 | BP26005050 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050501010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 14 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 14 | 0 | 17680974 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010088 | BP26005053 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260050531010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 22 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 53% |  |  |  |  | 25% | Se realizó avanzadas de los escenarios seleccionados para realizar los festivales y torneos, se diligencian los formatos de requerimientos logísticos para la ejecución de los mismos. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 25.85% |  |  |  | 25.85% | COMUNA 22 | 54972245 | 54972245 | 54972245 | 13743062 | 13743062 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010088 | BP26005053 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260050531010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 22 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 42% |  |  |  |  | 30% | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 25.85% |  |  |  | 25.85% | COMUNA 22 | 43932000 | 43932000 | 43932000 | 21966000 | 21966000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010088 | BP26005053 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260050531010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 22 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 25.85% |  |  |  | 25.85% | COMUNA 22 | 4945212 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010088 | BP26005053 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260050531010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 22 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se realizaron actividades de socialización con la comunidad, planeación del cronograma de actividades donde se relacionan la cantidad de torneos y festivales a ejecutar. Se efectuó consecución de los escenarios. Se proyecta dar inicio a las actividades en el mes de octubre. | 25.85% |  |  |  | 25.85% | COMUNA 22 | 0 | 4945212 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010083 | BP26005284 | Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali | BP260052841010106 | BP-26004707 - Aprovechamiento del tiempo libre con iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 950 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4036000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010083 | BP26005284 | Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali | BP260052841020101 | Gestionar acciones para la organización y desarrollo de las disciplinas deportivas urbanas | V1 = Personas beneficiadas | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 300 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 181026000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010083 | BP26005284 | Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali | BP260052841010101 | Liderar acciones para la organización y desarrollo del deporte competitivo | V1 = Personas beneficiadas | 21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 950 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 462093000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010083 | BP26005284 | Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali | BP260052841010105 | Liderar acciones para la organización y desarrollo del deporte competitivo | V1 = Personas beneficiadas | 22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 950 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 14156000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010083 | BP26005284 | Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali | BP260052841010104 | Liderar acciones para la organización y desarrollo del deporte competitivo | V1 = Personas beneficiadas | 22% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 950 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 249577000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010083 | BP26005284 | Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali | BP260052841010107 | Suministrar apoyo logístico para el deporte competitivo |  | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 950 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 128650006 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881010104 | BP-26004707 - Aprovechamiento del tiempo libre con iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali - Pagos pasivos exigibles vigencia expirada | V1 = Personas beneficiadas | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 8000 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 8534000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881010101 | Liderar acciones para la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 95% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 8000 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 1079172000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881030103 | Liderar acciones para la formación deportiva experiencial | V1 = Personas beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10500 | 800 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 74516000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881030104 | Liderar acciones para la formación deportiva experiencial | V1 = Personas beneficiadas | 16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10500 | 800 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 43365000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881030101 | Liderar acciones para la formación deportiva experiencial | V1 = Personas beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10500 | 800 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 85548000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881030107 | Liderar acciones para la formación deportiva experiencial | V1 = Personas beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10500 | 800 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 48178788 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881030105 | Liderar acciones para la formación deportiva experiencial | V1 = Personas beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10500 | 800 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 10598000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881030106 | Liderar acciones para la formación deportiva experiencial | V1 = Personas beneficiadas | 16% |  |  |  |  | 0% | Se realiza procesos de socialización en todas las comunas y corregimientos del Distrito Cali, aunado en la articulación interinstitucional y comunitaria, y propiciando la apertura de programas, según necesidades de los territorios. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10500 | 800 | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 24768212 | 400000 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010077 | BP26005300 | Mejoramiento de la calidad de vida con actividades físicas y recreación para la población de Santiago de Cali | BP260053001010104 | BP-26004704 - Recreación en jornadas de Ciclovía y de actividad física en Santiago de Cali - Pago de pasivo exigible. | V1 = Personas beneficiadas | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030013 | Personas beneficiadas con carreras y caminatas urbanas y rurales realizadas en Santiago de Cali. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 18000 | 9780 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2018000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010077 | BP26005300 | Mejoramiento de la calidad de vida con actividades físicas y recreación para la población de Santiago de Cali | BP260053001020101 | Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente | V1 = Adultos y Adultos mayores beneficiados | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030015 | Adultos y adultos mayores con gimnasia dirigida, aeróbicos y acondicionamiento físico y recreación beneficiados | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 8000 | 1956 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 496494000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010077 | BP26005300 | Mejoramiento de la calidad de vida con actividades físicas y recreación para la población de Santiago de Cali | BP260053001010101 | Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas | V1 = Personas beneficiadas | 98% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030013 | Personas beneficiadas con carreras y caminatas urbanas y rurales realizadas en Santiago de Cali. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 18000 | 9780 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 163968000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010080 | BP26005301 | Fortalecimiento de la práctica de actividad física, la recreación y el deporte para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053011010105 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49700000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010080 | BP26005301 | Fortalecimiento de la práctica de actividad física, la recreación y el deporte para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053011010107 | BP-26004704 - Recreación en jornadas de Ciclovía y de actividad física en Santiago de Cali - Pago de pasivo exigible. |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5054000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010080 | BP26005301 | Fortalecimiento de la práctica de actividad física, la recreación y el deporte para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053011020101 | Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa Cali Incluyente | V1 = Personas beneficiadas | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030023 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y sus cuidadores vinculados en procesos deportivos de formación. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 1000 | 526 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26710000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010080 | BP26005301 | Fortalecimiento de la práctica de actividad física, la recreación y el deporte para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053011020104 | Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa Cali Incluyente | V1 = Personas beneficiadas | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030023 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y sus cuidadores vinculados en procesos deportivos de formación. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 1000 | 526 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 154622000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010080 | BP26005301 | Fortalecimiento de la práctica de actividad física, la recreación y el deporte para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053011010104 | Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa Sobre Ruedas | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 65% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 6 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 225588000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051020102 | Apoyar con logística las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes |  | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10000 | 9900 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 229763746 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051020105 | Apoyar con logística las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes |  | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10000 | 9900 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 12686044 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051020106 | Apoyar con logística las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes |  | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10000 | 9900 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32252000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051020104 | Apoyar con logística las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes |  | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10000 | 9900 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2298210 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051010105 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 2407 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 83896000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051010104 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 2407 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1257952 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051010101 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 2407 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73738000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051010103 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 2407 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 48576048 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051020103 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10000 | 9900 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73387000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010084 | BP26005305 | Recreación juego y lúdica para primera infancia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali | BP260053051020101 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 10000 | 9900 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 53837000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010102 | Apoyar con acciones la revitalización, fortalecimiento y protección de los juegos propios como parte integral de la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades Indígenas de Santiago de Cali. | V1 = Personas beneficiadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010110 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población dedicada a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010112 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población LGTBIQ+ | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 16784000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010114 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población LGTBIQ+ | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 13088000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010115 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población LGTBIQ+ | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3683000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010113 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población LGTBIQ+ | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2613000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010116 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población LGTBIQ+ | V1 = Personas beneficiadas | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3832000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061020102 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población Victimas del Conflicto Armado. | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 1600 | 1355 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5538000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061020104 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población Victimas del Conflicto Armado. | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 1600 | 1355 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 20711026 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061020103 | Apoyar con logística el desarrollo de las acciones para la atención a población Victimas del Conflicto Armado. | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 16% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 1600 | 1355 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 33750974 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010103 | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población Afrodescendiente | V1 = Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 96384000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010109 | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población dedicada a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 59640000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010101 | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población Indígena | V1 = Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 58542000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061010105 | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población tradicionalmente excluidas (inmigrantes y habitante de calle) | V1 = Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 2615 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 75333000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010090 | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | BP260053061020101 | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población Victimas del Conflicto Armado. | V1 = Víctimas del conflicto beneficiadas | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060023 | Víctimas del conflicto armado con experiencias en deporte y recreación beneficiados | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 1600 | 1355 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 69480000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010091 | BP26005398 | Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260053981010101 | Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 25% |  |  |  |  | 0% | Se inició planificación para el mejoramiento del sistema de líneas de servicio del organismo. |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició planificación para el mejoramiento del sistema de líneas de servicio del organismo. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 190000000 | 28746000 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010091 | BP26005398 | Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260053981010103 | Apoyar el desarrollo de los procesos contractuales y jurídicos, estableciendo procedimientos de autoevaluación, control, mejora y gestión | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició planificación para el mejoramiento del sistema de líneas de servicio del organismo. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 337748000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010091 | BP26005398 | Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260053981010104 | Realizar la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició planificación para el mejoramiento del sistema de líneas de servicio del organismo. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 201033000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010091 | BP26005398 | Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260053981010111 | Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y de participación Ciudadana | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició planificación para el mejoramiento del sistema de líneas de servicio del organismo. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 461219000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010091 | BP26005398 | Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260053981010102 | Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y de participación Ciudadana | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4302009 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se inició planificación para el mejoramiento del sistema de líneas de servicio del organismo. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 59061608 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010119 | Adquirir dotación para los espacios de los escenarios deportivos y recreativos. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 447503349 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010114 | Adquirir materiales y suministros para la desinfección y el mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 73687695 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010127 | BP-26003926 Fortalecimiento de espacios deportivos y recreativos de la comuna 5 de Santiago de Cali - Pagos Pasivos Exigible Vigencia Expiradas |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 144000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010105 | Brindar seguridad y confort en los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 24% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1344980800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010104 | Definir las necesidades de la infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 246324445 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010122 | Definir las necesidades de la infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010121 | Definir las necesidades de la infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 222738949 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010110 | Realizar adecuaciones a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 771802575 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010123 | Realizar adecuaciones a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52496651 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010102 | Realizar apoyo para categorizar los equipamientos deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 369062800 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010107 | Realizar estudios y/o diseños y/o legalización y/o pago de trámites ante otras entidades necesarias para los mantenimientos o adecuaciones y mejoramientos de escenarios deportivos y recreativos. |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010120 | Realizar interventoría de los procesos de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa de los escenarios. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 72641978 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010130 | Realizar interventoría de los procesos de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa de los escenarios. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 196615739 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010109 | Realizar licencias de construcción, ampliación, modificación u otras ante curadurías urbanas u otras entidades, en el distrito Santiago de Cali. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 57908742 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010116 | Realizar mantenimiento a la infraestructura del Estadio Olímpico Pascual Guerrero | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1125432 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010125 | Realizar mantenimiento a la infraestructura del Estadio Olímpico Pascual Guerrero | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 40527980 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010126 | Realizar mantenimiento a la infraestructura del Estadio Olímpico Pascual Guerrero | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 35314185 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010115 | Realizar mantenimiento a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 980667402 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010124 | Realizar mantenimiento a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1116553400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010128 | Realizar mantenimiento a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 903880525 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010129 | Realizar mantenimiento a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 133862013 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2024760010079 | BP26005399 | Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | BP260053991010118 | Realizar mantenimiento a productos de imagen, representación e identificación de la Secretaría en los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 250 | 50 | 100% | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 448781713 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471010107 | Brindar seguridad a los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 40% |  |  |  |  | 35% | En la actualidad el organismo contrato el personal para realizar las actividades que den solución a la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, velando por el estado óptimo funcionamiento y mantenimiento, garantizando el sostenimiento y conservación del mismo |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | En la actualidad el organismo contrato el personal para realizar las actividades que den solución a la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, velando por el estado óptimo funcionamiento y mantenimiento, garantizando el sostenimiento y conservación del mismo | 29.6% |  |  |  | 21.61% | 99 | 2202873710 | 2144325000 | 2144325000 | 1898860000 | 1898860000 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471010117 | Brindar seguridad a los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 36% |  |  |  |  | 30% | En la actualidad el organismo contrato el personal para realizar las actividades que den solución a la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, velando por el estado óptimo funcionamiento y mantenimiento, garantizando el sostenimiento y conservación del mismo |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | En la actualidad el organismo contrato el personal para realizar las actividades que den solución a la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, velando por el estado óptimo funcionamiento y mantenimiento, garantizando el sostenimiento y conservación del mismo | 29.6% |  |  |  | 21.61% | 99 | 2000000000 | 1350950000 | 1350950000 | 1143477000 | 1143477000 | 2024-02-23 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010084 | BP26002547 | Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025471010116 | Brindar seguridad a los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 24% |  |  |  |  | 20% | En la actualidad el organismo contrato el personal para realizar las actividades que den solución a la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, velando por el estado óptimo funcionamiento y mantenimiento, garantizando el sostenimiento y conservación del mismo |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 250 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | En la actualidad el organismo contrato el personal para realizar las actividades que den solución a la seguridad de los escenarios deportivos y recreativos, velando por el estado óptimo funcionamiento y mantenimiento, garantizando el sostenimiento y conservación del mismo | 29.6% |  |  |  | 21.61% | 99 | 1332360770 | 190176000 | 190176000 | 16961000 | 16961000 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010104 | BP26002562 | Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260025621010110 | Definir lineamientos para el desarrollo de los proceso que lidera el observatorio | V1: Documentos de investigación realizados | 31% |  |  |  |  | 20% | Se ha participado en actividades, de enfoque de género en la oferta institucional, la aplicación de instrumentos de satisfacción y el análisis de datos. la medición de la Ciclovida, y en eventos, como la cumbre de la UNESCO y el Instituto Municipal de Deportes de Ibagué. |  |  | 62010040008 | Investigación, difusión y gestión del conocimiento en el sector del deporte y la recreación. | 4399064 | Documentos de investigacion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | Desarrollo de reuniones con la Secretaría general de la Universidad del Valle, para análisis del contrato, análisis y ajustes del instrumento y para presentar requerimientos de la encuesta de hábitos y preferencias. Se publicó el ejercicio de medición de los participantes de la Ciclovida en la página web (Equivalente a un (1) documento de investigación y difusión). | 6.2% |  |  |  | 6.2% | 99 | 248151509 | 186173500 | 186173500 | 160811500 | 160811500 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010104 | BP26002562 | Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260025621010114 | Definir lineamientos para el desarrollo de los proceso que lidera el observatorio | V1: Documentos de investigación realizados | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040008 | Investigación, difusión y gestión del conocimiento en el sector del deporte y la recreación. | 4399064 | Documentos de investigacion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | Desarrollo de reuniones con la Secretaría general de la Universidad del Valle, para análisis del contrato, análisis y ajustes del instrumento y para presentar requerimientos de la encuesta de hábitos y preferencias. Se publicó el ejercicio de medición de los participantes de la Ciclovida en la página web (Equivalente a un (1) documento de investigación y difusión). | 6.2% |  |  |  | 6.2% | 99 | 0 | 61978009 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010104 | BP26002562 | Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260025621010107 | Realizar la publicación de investigaciones del observatorio |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040008 | Investigación, difusión y gestión del conocimiento en el sector del deporte y la recreación. | 4399064 | Documentos de investigacion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | Desarrollo de reuniones con la Secretaría general de la Universidad del Valle, para análisis del contrato, análisis y ajustes del instrumento y para presentar requerimientos de la encuesta de hábitos y preferencias. Se publicó el ejercicio de medición de los participantes de la Ciclovida en la página web (Equivalente a un (1) documento de investigación y difusión). | 6.2% |  |  |  | 6.2% | 99 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010104 | BP26002562 | Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260025621010116 | Realizar la publicación de investigaciones del observatorio |  | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040008 | Investigación, difusión y gestión del conocimiento en el sector del deporte y la recreación. | 4399064 | Documentos de investigacion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | Desarrollo de reuniones con la Secretaría general de la Universidad del Valle, para análisis del contrato, análisis y ajustes del instrumento y para presentar requerimientos de la encuesta de hábitos y preferencias. Se publicó el ejercicio de medición de los participantes de la Ciclovida en la página web (Equivalente a un (1) documento de investigación y difusión). | 6.2% |  |  |  | 6.2% | 99 | 0 | 63598491 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010104 | BP26002562 | Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260025621010105 | Realizar logística para el desarrollo de diferentes encuentros de recolección de información como insumo de estudios e investigaciones. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040008 | Investigación, difusión y gestión del conocimiento en el sector del deporte y la recreación. | 4399064 | Documentos de investigacion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | Desarrollo de reuniones con la Secretaría general de la Universidad del Valle, para análisis del contrato, análisis y ajustes del instrumento y para presentar requerimientos de la encuesta de hábitos y preferencias. Se publicó el ejercicio de medición de los participantes de la Ciclovida en la página web (Equivalente a un (1) documento de investigación y difusión). | 6.2% |  |  |  | 6.2% | 99 | 311848491 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010104 | BP26002562 | Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la recreación y la actividad física en Santiago de Cali | BP260025621010115 | Realizar logística para el desarrollo de diferentes encuentros de recolección de información como insumo de estudios e investigaciones. |  | 48% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040008 | Investigación, difusión y gestión del conocimiento en el sector del deporte y la recreación. | 4399064 | Documentos de investigacion | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | Desarrollo de reuniones con la Secretaría general de la Universidad del Valle, para análisis del contrato, análisis y ajustes del instrumento y para presentar requerimientos de la encuesta de hábitos y preferencias. Se publicó el ejercicio de medición de los participantes de la Ciclovida en la página web (Equivalente a un (1) documento de investigación y difusión). | 6.2% |  |  |  | 6.2% | 99 | 0 | 288250000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031010105 | Organizar el auspicio de clubes deportivos |  | 85% |  |  |  |  | 85% | Se ha prestado asesoría y apoyo técnico a Clubes para su reconocimiento y/o actualización. El organismo contribuye en las gestiones, según sea el caso, para el registro, formalización del reconocimiento, renovación y disolución de clubes deportivos en Santiago de Cali. |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 73.24% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 865127000 | 865127000 | 726204000 | 724106000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031010104 | Organizar el auspicio de clubes deportivos |  | 10% |  |  |  |  | 9% | Se ha prestado asesoría y apoyo técnico a Clubes para su reconocimiento y/o actualización. El organismo contribuye en las gestiones, según sea el caso, para el registro, formalización del reconocimiento, renovación y disolución de clubes deportivos en Santiago de Cali. |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 73.24% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 11480000 | 11480000 | 11480000 | 11480000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031010101 | Organizar el auspicio de clubes deportivos |  | 3% |  |  |  |  | 3% | Se ha prestado asesoría y apoyo técnico a Clubes para su reconocimiento y/o actualización. El organismo contribuye en las gestiones, según sea el caso, para el registro, formalización del reconocimiento, renovación y disolución de clubes deportivos en Santiago de Cali. |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 73.24% |  |  |  | 0.74% | 99 | 44652000 | 41960000 | 41960000 | 41960000 | 41960000 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031010103 | Apoyar con logística el auspicio de clubes deportivos |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 250 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 73.24% |  |  |  | 0.74% | 99 | 38905333 | 38905333 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010154 | BP26004730 | Aprovechamiento y Cualificación con Eventos Académicos para el Sector Deporte, Recreativo y de Actividad Física de Santiago de Cali | BP260047301010103 | Apoyar con logística el acceso a la cualificación en deporte, actividad física y recreación | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 91% |  |  |  |  | 91% | Se ejecutó logística para llevó a cabo el evento deportivo comunitario denominado: “Cumbre Ciudades de América Latina por un Deporte en Desarrollo”. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se llevó a cabo el evento deportivo comunitario denominado: “Cumbre Ciudades de América Latina por un Deporte en Desarrollo”, que compone la Asamblea de Red de Ciudades y el Encuentro Latinoamericano El cual busco promover la creación y el fortalecimiento de entornos seguros en el ámbito deportivo, a través del intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre profesionales, académicos, autoridades y la comunidad, con el fin de fomentar la práctica deportiva en condiciones óptimas de seguridad y bienestar para todos y fortalecer la Red de Ciudades Latinoamericanas. | 83.26% |  |  |  | 83.26% | 99 | 146207500 | 272338000 | 272338000 | 122338000 | 122338000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010154 | BP26004730 | Aprovechamiento y Cualificación con Eventos Académicos para el Sector Deporte, Recreativo y de Actividad Física de Santiago de Cali | BP260047301010102 | Realizar la divulgación para el acceso a la cualificación en deporte, actividad física y recreación |  | 6% |  |  |  |  | 6% | Se ejecutó logística para llevó a cabo el evento deportivo comunitario denominado: “Cumbre Ciudades de América Latina por un Deporte en Desarrollo”.E77:E79 |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se llevó a cabo el evento deportivo comunitario denominado: “Cumbre Ciudades de América Latina por un Deporte en Desarrollo”, que compone la Asamblea de Red de Ciudades y el Encuentro Latinoamericano El cual busco promover la creación y el fortalecimiento de entornos seguros en el ámbito deportivo, a través del intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre profesionales, académicos, autoridades y la comunidad, con el fin de fomentar la práctica deportiva en condiciones óptimas de seguridad y bienestar para todos y fortalecer la Red de Ciudades Latinoamericanas. | 83.26% |  |  |  | 83.26% | 99 | 22362500 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010154 | BP26004730 | Aprovechamiento y Cualificación con Eventos Académicos para el Sector Deporte, Recreativo y de Actividad Física de Santiago de Cali | BP260047301010101 | Organizar el acceso a la cualificación en deporte, actividad física y recreación | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 3% |  |  |  |  | 3% | Se organizó el evento deportivo comunitario denominado: “Cumbre Ciudades de América Latina por un Deporte en Desarrollo”. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se llevó a cabo el evento deportivo comunitario denominado: “Cumbre Ciudades de América Latina por un Deporte en Desarrollo”, que compone la Asamblea de Red de Ciudades y el Encuentro Latinoamericano El cual busco promover la creación y el fortalecimiento de entornos seguros en el ámbito deportivo, a través del intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre profesionales, académicos, autoridades y la comunidad, con el fin de fomentar la práctica deportiva en condiciones óptimas de seguridad y bienestar para todos y fortalecer la Red de Ciudades Latinoamericanas. | 83.26% |  |  |  | 83.26% | 99 | 131430000 | 9462000 | 9462000 | 9462000 | 9462000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010060 | BP26004772 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260047721010102 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de la comuna 13 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 75% |  |  |  |  | 75% | Se ejecutó reunión técnica para elaboración de cronograma de eventos. Se realizó revisión de escenarios de la comuna, se estableció el CALI 13 para entrega de formatos de proveedores y afiches del festival y se realizó convocatoria a los grupos de adulto mayor. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ejecutó festival de juegos tradicionales para el adulto mayor en el barrio Calipso I. Evento realzado el día el 27 de septiembre de 2024. Para este se realizaron visitas de reconocimiento previo de la población de adulto mayor, avanzadas de reconocimiento de los escenarios disponibles en la comuna, y las reuniones técnicas para elaboración de cronogramas de actividades, y recolección de formatos de proveedores. | 60.25% |  |  |  | 60.25% | COMUNA 13 | 161928494 | 161928494 | 161928494 | 40482124 | 40482124 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010060 | BP26004772 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260047721010101 | Organizar eventos deportivos y recreativos en la comuna 13 | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 20% |  |  |  |  | 20% | Se ejecutó festival de juegos tradicionales para el adulto mayor en el barrio Calipso I. Evento realzado el día el 27 de septiembre de 2024. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ejecutó festival de juegos tradicionales para el adulto mayor en el barrio Calipso I. Evento realzado el día el 27 de septiembre de 2024. Para este se realizaron visitas de reconocimiento previo de la población de adulto mayor, avanzadas de reconocimiento de los escenarios disponibles en la comuna, y las reuniones técnicas para elaboración de cronogramas de actividades, y recolección de formatos de proveedores. | 60.25% |  |  |  | 60.25% | COMUNA 13 | 43932000 | 43932000 | 43932000 | 21966000 | 21966000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010060 | BP26004772 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260047721010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 13 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ejecutó festival de juegos tradicionales para el adulto mayor en el barrio Calipso I. Evento realzado el día el 27 de septiembre de 2024. Para este se realizaron visitas de reconocimiento previo de la población de adulto mayor, avanzadas de reconocimiento de los escenarios disponibles en la comuna, y las reuniones técnicas para elaboración de cronogramas de actividades, y recolección de formatos de proveedores. | 60.25% |  |  |  | 60.25% | COMUNA 13 | 10293025 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010060 | BP26004772 | Recreación y Deporte con Eventos en la Comuna 13 de Santiago de Cali | BP260047721010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de los eventos deportivos y recreativos de la comuna 13 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 40 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se ejecutó festival de juegos tradicionales para el adulto mayor en el barrio Calipso I. Evento realzado el día el 27 de septiembre de 2024. Para este se realizaron visitas de reconocimiento previo de la población de adulto mayor, avanzadas de reconocimiento de los escenarios disponibles en la comuna, y las reuniones técnicas para elaboración de cronogramas de actividades, y recolección de formatos de proveedores. | 60.25% |  |  |  | 60.25% | COMUNA 13 | 0 | 10293025 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451020117 | Desarrollar la planificación, difusión de la información, divulgación de ejecución y rendición de cuentas bajo los lineamientos del proceso comunicación pública | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 52% |  |  |  |  | 52% | Se presenta un avance acumulativo de 130 Informes/reportes de estrategias publicitarias de la SDR; 214 actividades relacionadas de reportajes, entrevistas y/o noticias; 75 videos deportivos promocionales; desarrollo de 20 actividades relacionadas al plan de mercadeo de la SDR y 3 publi-reportajes |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 3 | 0% | [6 empty] | 3 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 50.08% |  |  |  | 28.44% | 99 | 0 | 514457000 | 514457000 | 509226000 | 509226000 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451020118 | Realizar la implementación del proceso de atención de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 48% |  |  |  |  | 48% | Se registra 36 reportes de gestión relacionados con apoyo, asesoria y acompañamiento a las actividades de eventos en la ciudad como: Mundial FIFA Femenino sub-20 , Clásico RCN, ciclovía, manejo de escenarios, gestión institucional con academia y sector privado para la transversalización de la estrategia preventiva de violencia basada en género y entornos seguros en las actividades de la SDR |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 3 | 0% | [6 empty] | 3 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 50.08% |  |  |  | 28.44% | 99 | 0 | 484055000 | 484055000 | 484055000 | 484055000 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451020116 | Desarrollar la planificación, difusión de la información, divulgación de ejecución y rendición de cuentas bajo los lineamientos del proceso comunicación pública | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 3 | 0% | [6 empty] | 3 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 50.08% |  |  |  | 28.44% | 99 | 556897536 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451020115 | Realizar la implementación del proceso de atención de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599029 | Servicio de integracion de la oferta publica | 1 | 3 | 0% | [6 empty] | 3 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 50.08% |  |  |  | 28.44% | 99 | 487348992 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491020142 | Realizar mantenimiento a los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Espaecial de Santiago de Cali. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 47% |  |  |  |  | 20% | Se realizó mantenimiento de las subestaciones - plantas eléctricas e iluminación escenarios deportivos y recreativos . |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399011 | Sedes adecuadas | 250 | 15 | 0% | [6 empty] | 3 | - Se ejecuto el mantenimiento de aires después de establecer los requerimientos técnicos y visitas a cada uno de los equipos instalados en el Estadio Pascual Guerrero, Coliseo el Pueblo y la Unidad Jaime Aparicio -Se ejecutó mantenimiento de subestaciones eléctrica. - Se ejecutó mantenimiento al sistema de bombeo. | 15.25% |  |  |  | 6.85% | 99 | 1569927874 | 600000000 | 573523443 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491020141 | Realizar mantenimiento a los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Espaecial de Santiago de Cali. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 39% |  |  |  |  | 15% | Se realizó mantenimiento de aires acondicionado y de la grama natural del escenario deportivo de alto rendimiento (Estadio Olímpico Pascual Guerrero). |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399011 | Sedes adecuadas | 250 | 15 | 0% | [6 empty] | 3 | - Se ejecuto el mantenimiento de aires después de establecer los requerimientos técnicos y visitas a cada uno de los equipos instalados en el Estadio Pascual Guerrero, Coliseo el Pueblo y la Unidad Jaime Aparicio -Se ejecutó mantenimiento de subestaciones eléctrica. - Se ejecutó mantenimiento al sistema de bombeo. | 15.25% |  |  |  | 6.85% | 99 | 1272368174 | 414034163 | 414034163 | 2253354 | 2253354 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491020143 | Realizar mantenimiento a los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 14% |  |  |  |  | 0% | Mantenimiento sistema de bombeo: se estableció visita a los escenarios de alto rendimiento con el fin de verificar actividades a realizar e identificar puntos críticos, se dio inicio a la limpieza de tanques para iniciar su mantenimiento correspondiente |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399011 | Sedes adecuadas | 250 | 15 | 0% | [6 empty] | 3 | - Se ejecuto el mantenimiento de aires después de establecer los requerimientos técnicos y visitas a cada uno de los equipos instalados en el Estadio Pascual Guerrero, Coliseo el Pueblo y la Unidad Jaime Aparicio -Se ejecutó mantenimiento de subestaciones eléctrica. - Se ejecutó mantenimiento al sistema de bombeo. | 15.25% |  |  |  | 6.85% | 99 | 0 | 458800355 | 441218319 | 0 | 0 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030117 | Realizar la implementación de los procesos jurídicos y contractuales | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 46% |  |  |  |  | 46% | Se han elaborado 1653 contratos de prestación de servicios y 33 de otras modalidades de contratación |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 300000000 | 292086000 | 292086000 | 273066000 | 273066000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030134 | Realizar la implementación y seguimiento del proceso de Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 26% |  |  |  |  | 26% | Se han gestionado 762 solicitudes de MARI y se ha realizado 4 informes/reportes |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 0 | 162619000 | 162619000 | 157461000 | 157461000 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030135 | Realizar acompañamiento y soporte al cliente interno y externo bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario. | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 14% |  |  |  |  | 14% | Se han atendido y gestionado un acumulado de 3100 PQR; se han realizado mas de 2800 encuestas de percepción al usuario, 23 informes de PQR. Se destaca el reconocimiento que obtuvo la SDR en el primer Trimestre del año, en el cual obtuvo el primer lugar en el cumplimiento e implementación de la política de atención al ciudadano con un 91% |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 0 | 87442000 | 87442000 | 87442000 | 87442000 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030120 | Realizar la implementación del proceso de documentación y correspondencia | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 14% |  |  |  |  | 14% | Se ha gestionado el proceso de descargas de 3887 documentos de los sistemas de información SIGEP /SECOP; se han organizado 2352 carpetas correspondientes a la vigencia actual y anteriores y la expedición de más de 300 certificaciones solicitadas por contratistas |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 100000000 | 87686000 | 87686000 | 87686000 | 87686000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030131 | Apoyar la planeación y gestión de los acuerdos, conciliaciones y procesos jurídicos bajo los lineamiento del proceso de gestión jurídica | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 47234304 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030128 | Realizar acompañamiento y soporte al cliente interno y externo bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario. | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 103875404 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030129 | Realizar acompañamiento y soporte al cliente interno y externo bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario. | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 370344116 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030130 | Realizar la implementación y seguimiento del proceso de Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 211446144 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030132 | Realizar la implementación de los procesos jurídicos y contractuales | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 382421580 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451030133 | Realizar la implementación del proceso de documentación y correspondencia | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. | 31.84% |  |  |  | 28.44% | 99 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010114 | Realizar la planeación e implementación del proceso de Desarrollo Institucional | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 26% |  |  |  |  | 25% | Se lleva un acumulado de 2349 de procesos de descargas de documentación almacenada del sistema de información SIGEP/SECOP y se han organizado 979 carpetas correspondiente a la documentación primera fase del proceso contractual de prestación de servicios. |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 773600000 | 745580500 | 745580500 | 740349500 | 740349500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010116 | Implementar el proceso de autoevaluación y mejora continua en el marco de la operación de los Sistema de Control | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 22% |  |  |  |  | 22% | Se han atendido 29 auditorías correspondientes tanto a Entes de Control Interno como Externo de las cuales se ha surgido la atención de 18 Planes de Mejoramiento |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 654556032 | 637921000 | 637921000 | 637921000 | 637921000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010117 | Realizar la planeación e implementación de los proceso de direccionamiento estratégico y control social | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 17% |  |  |  |  | 17% | Se han realizado 169 movimientos a proyectos de inversión que incluyen ajustes, adiciones, asignación de techos de los cuales se incluyen 32 procesos de armonización y la formulación de 74 proyectos de presupuesto participativo. Se han atendido 69 Mesas de Participación Ciudadana y 18 reportes/informes correspondientes a Planeación Distrital, Concejo Municipal y atención a otras solicitudes. |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 510516864 | 509161000 | 509161000 | 504593000 | 504593000 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010120 | Realizar la implementación de gestión financiera y presupuestal | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 15% |  |  |  |  | 15% | Se realizaron: 98 Planes Anualizados de Caja ; expedición de 1997 CDP y 5079 Registros presupuestales; realización de 4884 Fichas técnicas contables; se han recepcionado y gestionado 12265 cuentas de cobro; 956 gestion de afiliación a ARL y 12 reportes de SIA Observa. |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 454194757 | 440386000 | 440386000 | 440386000 | 440386000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010118 | Realizar la planeación e implementación de los sistemas de gestión integrados | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 15% |  |  |  |  | 15% | Se ha realizado actualizaciones/ajustes: 7 gestiones de Plan mejoramiento de gestión; 6 Documento contexto estratégico; 5 matriz de partes interesadas; 6 herramienta de articulación estratégica; 6 Plan de Calidad, 8 Matriz de Indicadores; 5 Matriz gestión Cambio; 7 producto/servicio no conforme, 6 al cronograma sensibilización y 4 al de verificación; 5 mapa de riesgo, 3 evidencias de sustentación auditorías; 5 al Plan de Trabajo del Sistema; 5 a la herramienta de mejoramiento. |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 449549568 | 439489000 | 439489000 | 439489000 | 439489000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010119 | Realizar la implementación del proceso de administración de bienes inmuebles, muebles y automotores | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 5% |  |  |  |  | 5% | Se han realizado 11 Informes de inventario del almacén y 83 reportes de salidas y entradas de almacén. |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 158685696 | 150964000 | 150964000 | 150964000 | 150964000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2020760010082 | BP26002545 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali | BP260025451010128 | Realizar la implementación de gestión financiera y presupuestal | V1 = Actividades de ejecución del servicio del deporte, recreación y actividad física realizadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010039 | Sistema de gestión del servicio de deporte y recreación fortalecido | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 6 | 100% | [6 empty] | 6 | Se impactó la gestión administrativa de los servicios del deporte a través de ocho (8) líneas de servicio certificadas y once (11) programas para el deporte, la recreación y la actividad física que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali Ciudad Pacífica”. La implementación del sistema de gestión de la calidad permite a la secretaria del Deporte y la recreación dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los grupos de interés asociados con el desempeño de la organización, que ha permitido la satisfacción de los usuarios, la eficiencia operativa de los procesos, el fomento de la cultura de calidad, la optimización de los recursos y ha fortalecido la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Actualmente la Secretaría atiende más de 13 mil usuarios en los diferentes servicios asociados al deporte, la recreación y la actividad física. | 18.98% |  |  |  | 28.44% | 99 | 40237115 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Unidad de Apoyo a la Gestión
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041030107 | Organizar el acompañamiento de la oferta institucional de deporte, recreación y actividad física |  | 27% |  |  |  |  | 27% | En el mes de septiembre se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 40 | 10 | 0% | [6 empty] | 10 | Al corte 30 de septiembre, se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. | 12.13% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 528188000 | 528188000 | 521894000 | 521894000 | 2024-05-31 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041030108 | Organizar el acompañamiento de la oferta institucional de deporte, recreación y actividad física |  | 22% |  |  |  |  | 22% | En el mes de septiembre se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 40 | 10 | 0% | [6 empty] | 10 | Al corte 30 de septiembre, se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. | 12.13% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 428360000 | 428360000 | 417870000 | 417870000 | 2024-06-18 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041030103 | Apoyar con logística el acompañamiento de la oferta institucional de deporte, recreación y actividad física |  | 48% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 40 | 10 | 0% | [6 empty] | 10 | Al corte 30 de septiembre, se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. | 12.13% |  |  |  | 28.29% | 99 | 954880141 | 954880141 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041030104 | Apoyar con logística el acompañamiento de la oferta institucional de deporte, recreación y actividad física |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 40 | 10 | 0% | [6 empty] | 10 | Al corte 30 de septiembre, se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. | 12.13% |  |  |  | 28.29% | 99 | 37629588 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041030105 | Apoyar con logística el acompañamiento de la oferta institucional de deporte, recreación y actividad física |  | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 40 | 10 | 0% | [6 empty] | 10 | Al corte 30 de septiembre, se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. | 12.13% |  |  |  | 28.29% | 99 | 61143871 | 61143871 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041030101 | Organizar el acompañamiento de la oferta institucional de deporte, recreación y actividad física |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 40 | 10 | 0% | [6 empty] | 10 | Al corte 30 de septiembre, se ejecutó acompañamiento de la oferta institucional para la recreación, lúdica y juegos para el encuentro y la integración de las familias. Este evento se denomina: “Ciudadela de la Alegría” en el mes de septiembre, con los programas de actividad física. | 12.13% |  |  |  | 28.29% | 99 | 232638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010106 | Apoyar con logística las jornadas de ciclovía | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 56% |  |  |  |  | 52% | La Ciclovida contó orientadores y reguladores que cuidan y facilitan a los usuarios su tránsito y disfrute de la actividad física en cada una de las jornadas ejecutadas. Además se contó con: carpas, sonidos, pantallas, sillas, mesas, tarimas, tablados, frecuencias para intercomunicación para radios, baños portátiles, juegos infantiles y otros, para el desarrollo de las jornadas de la Ciclovida. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 7000000000 | 4421715848 | 1137785717 | 1137785717 | 2024-03-06 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010103 | Apoyar con logística las jornadas de ciclovía | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 22% |  |  |  |  | 20% | La Ciclovida contó orientadores y reguladores que cuidan y facilitan a los usuarios su tránsito y disfrute de la actividad física en cada una de las jornadas ejecutadas. Además se contó con: carpas, sonidos, pantallas, sillas, mesas, tarimas, tablados, frecuencias para intercomunicación para radios, baños portátiles, juegos infantiles y otros, para el desarrollo de las jornadas de la Ciclovida. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 2642918172 | 2642918172 | 2642918172 | 2636377149 | 2636377149 | 2024-03-06 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010101 | Organizar las jornadas de ciclovía | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 7% |  |  |  |  | 5% | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 922405200 | 661387000 | 661387000 | 661387000 | 661387000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010107 | Organizar las jornadas de ciclovía | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 7% |  |  |  |  | 5% | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. Durante el mes de septiembre se organizaron cuatro (4) jornadas de Ciclovida, todas las rutas contaron con las diferentes ofertas que tienen las estaciones. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 253684000 | 253684000 | 236900000 | 236900000 | 2024-06-11 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010102 | Realizar la divulgación de las jornadas de ciclovía |  | 4% |  |  |  |  | 3% | Se realizó la divulgación de las jornadas de Ciclovida utilizando publicaciones de piezas gráficas y videos en redes sociales (instagram y Facebook) de la Secretaría del Deporte y la Recreación. La promoción se efectuó en medios locales y nacionales visibilizando la oferta de actividades que se hacne en las diferente jornadas de Ciclovida (por ejemplo: actividad física musicalizada, aeróbicos, spinning, carpas de manualidades, entre otras) |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 546839040 | 546839040 | 546839040 | 410152296 | 410152296 | 2024-03-06 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010105 | Realizar la divulgación de las jornadas de ciclovía |  | 4% |  |  |  |  | 3% | Se realizó la divulgación de las jornadas de Ciclovida utilizando publicaciones de piezas gráficas y videos en redes sociales (instagram y Facebook) de la Secretaría del Deporte y la Recreación. La promoción se efectuó en medios locales y nacionales visibilizando la oferta de actividades que se hacne en las diferente jornadas de Ciclovida (por ejemplo: actividad física musicalizada, aeróbicos, spinning, carpas de manualidades, entre otras) |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 500000000 | 500000000 | 310152296 | 310152296 | 2024-03-06 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041010104 | Apoyar con logística las jornadas de ciclovía | V1 = Jornada realizadas de ciclovia. | 0% |  |  |  |  | 0% | La Ciclovida contó orientadores y reguladores que cuidan y facilitan a los usuarios su tránsito y disfrute de la actividad física en cada una de las jornadas ejecutadas. Además se contó con: carpas, sonidos, pantallas, sillas, mesas, tarimas, tablados, frecuencias para intercomunicación para radios, baños portátiles, juegos infantiles y otros, para el desarrollo de las jornadas de la Ciclovida. |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 38 | 100% | [6 empty] | 29 | Al corte de 30 de septiembre se efectuó la organización de veintinueve (29) jornadas de Ciclovida. Esta oferta se brindó en el marco del programa de actividad física. La ruta de la Ciclovida se extiende por 38 km en las vías de diecisiete (17) comunas de Santiago de Cali. | 34.46% |  |  |  | 28.29% | 99 | 13125188 | 13125188 | 13114332 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491010114 | Realizar apoyo en la operación y seguimiento de los procesos técnicos de rehabilitación de los escenarios deportivo y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 29% |  |  |  |  | 10% | Adquisición de productos químicos y materiales (cloro, piedra alumbre, reactivos, entre otros) para realizar mantenimiento y tratamiento de aguas en escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali (28 unidades recreativas). Químicos y materiales para operación de piscinas durante hasta culminar la vigencia 2024. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399016 | Sedes mantenidas | 250 | 300 | 100% | [6 empty] | 95 | Se efectuó acciones de mantenimiento o intervenciones en 69 escenarios comunitarios y 28 escenarios de alto rendimiento. Total: 97 escenarios con mantenimiento / intervenidos. | 2.9% |  |  |  | 6.85% | 99 | 1628520720 | 1244623000 | 1244623000 | 1087427000 | 1087427000 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491010149 | Adquirir productos químicos y materiales para realizar mantenimiento y tratamiento de aguas de las piscinas de las unidades deportiva comunitarias y de alto rendimiento | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 23% |  |  |  |  | 0% | Adquisición de productos químicos y materiales (cloro, piedra alumbre, reactivos, entre otros) para realizar mantenimiento y tratamiento de aguas en escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali (28 unidades recreativas). Químicos y materiales para operación de piscinas durante hasta culminar la vigencia 2024. |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399016 | Sedes mantenidas | 250 | 300 | 100% | [6 empty] | 95 | Se efectuó acciones de mantenimiento o intervenciones en 69 escenarios comunitarios y 28 escenarios de alto rendimiento. Total: 97 escenarios con mantenimiento / intervenidos. | 2.9% |  |  |  | 6.85% | 99 | 997246048 | 997246047 | 931000000 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491010151 | Adquirir materiales de construcción y ferretería | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 21% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399016 | Sedes mantenidas | 250 | 300 | 100% | [6 empty] | 95 | Se efectuó acciones de mantenimiento o intervenciones en 69 escenarios comunitarios y 28 escenarios de alto rendimiento. Total: 97 escenarios con mantenimiento / intervenidos. | 2.9% |  |  |  | 6.85% | 99 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491010146 | Adquirir materiales de construccion y ferreteria. | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399016 | Sedes mantenidas | 250 | 300 | 100% | [6 empty] | 95 | Se efectuó acciones de mantenimiento o intervenciones en 69 escenarios comunitarios y 28 escenarios de alto rendimiento. Total: 97 escenarios con mantenimiento / intervenidos. | 2.9% |  |  |  | 6.85% | 99 | 1154604116 | 1154604116 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491010148 | Realizar el pago de los servicios públicos de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399016 | Sedes mantenidas | 250 | 300 | 100% | [6 empty] | 95 | Se efectuó acciones de mantenimiento o intervenciones en 69 escenarios comunitarios y 28 escenarios de alto rendimiento. Total: 97 escenarios con mantenimiento / intervenidos. | 2.9% |  |  |  | 6.85% | 99 | 529395022 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento Territorial e Integración Regional | 2020760010095 | BP26002549 | Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de Santiago de Cali | BP260025491010147 | Realizar el pago de los servicios públicos de los escenarios deportivos y recreativos | V1 = Escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010010014 | Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos | 4399016 | Sedes mantenidas | 250 | 300 | 100% | [6 empty] | 95 | Se efectuó acciones de mantenimiento o intervenciones en 69 escenarios comunitarios y 28 escenarios de alto rendimiento. Total: 97 escenarios con mantenimiento / intervenidos. | 2.9% |  |  |  | 6.85% | 99 | 278221962 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Infraestructura
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010074 | BP26004992 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260049921010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 22 | V1 = Personas beneficiadas | 63% |  |  |  |  | 29% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 260 | 100% | [6 empty] | 123 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout, disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de natación. A la fecha se reporta 123 usuarios inscritos. | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 22 | 122850000 | 122850000 | 122850000 | 61425000 | 61425000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010074 | BP26004992 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260049921010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 22 | V1 = Personas beneficiadas | 32% |  |  |  |  | 13% | Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de natación |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 260 | 100% | [6 empty] | 123 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout, disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de natación. A la fecha se reporta 123 usuarios inscritos. | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 22 | 61540895 | 61540895 | 61540895 | 15385223 | 15385223 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010074 | BP26004992 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260049921010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 22 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 260 | 100% | [6 empty] | 123 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout, disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de natación. A la fecha se reporta 123 usuarios inscritos. | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 22 | 9219545 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010074 | BP26004992 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 22 de Santiago de Cali | BP260049921010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 22 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 260 | 100% | [6 empty] | 123 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout, disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de natación. A la fecha se reporta 123 usuarios inscritos. | 22.43% |  |  |  | 22.43% | COMUNA 22 | 0 | 9219545 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010077 | BP26004996 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260049961010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva del corregimiento El Hormiguero | V1 = Personas beneficiadas | 57% |  |  |  |  | 23% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 370 | 100% | [6 empty] | 140 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, fútbol, baloncesto, patinaje, natación, natación adaptada, karate, BMX, lucha, gimnasia, stret work out, ajedrez, hapkido, voleibol, baile deportivo y breaking. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales ue reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha sereporta 104 inscritos. | 16.91% |  |  |  | 16.91% | EL HORMIGUERO | 169386000 | 169386000 | 169386000 | 84693000 | 84693000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010077 | BP26004996 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260049961010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva del corregimiento El Hormiguero | V1 = Personas beneficiadas | 38% |  |  |  |  | 10% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, voleibol, baloncesto y karate. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 370 | 100% | [6 empty] | 140 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, fútbol, baloncesto, patinaje, natación, natación adaptada, karate, BMX, lucha, gimnasia, stret work out, ajedrez, hapkido, voleibol, baile deportivo y breaking. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales ue reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha sereporta 104 inscritos. | 16.91% |  |  |  | 16.91% | EL HORMIGUERO | 111564366 | 111564366 | 111564366 | 27891090 | 27891090 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010077 | BP26004996 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260049961010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en el corregimiento El Hormiguero |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 370 | 100% | [6 empty] | 140 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, fútbol, baloncesto, patinaje, natación, natación adaptada, karate, BMX, lucha, gimnasia, stret work out, ajedrez, hapkido, voleibol, baile deportivo y breaking. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales ue reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha sereporta 104 inscritos. | 16.91% |  |  |  | 16.91% | EL HORMIGUERO | 14047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010077 | BP26004996 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento El Hormiguero de Santiago de Cali | BP260049961010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en el corregimiento El Hormiguero |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 370 | 100% | [6 empty] | 140 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, fútbol, baloncesto, patinaje, natación, natación adaptada, karate, BMX, lucha, gimnasia, stret work out, ajedrez, hapkido, voleibol, baile deportivo y breaking. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales ue reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha sereporta 104 inscritos. | 16.91% |  |  |  | 16.91% | EL HORMIGUERO | 0 | 14047518 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010085 | BP26005012 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260050121010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 17 | V1 = Personas beneficiadas | 78% |  |  |  |  | 0% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 243 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, karate y baloncesto. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 243 usuarios inscritos. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 153475000 | 153475000 | 153475000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010085 | BP26005012 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260050121010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 17 | V1 = Personas beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 243 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, karate y baloncesto. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 243 usuarios inscritos. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 34380209 | 34380209 | 34380209 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010085 | BP26005012 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260050121010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 17 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 243 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, karate y baloncesto. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 243 usuarios inscritos. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 9392760 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010085 | BP26005012 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 17 de Santiago de Cali | BP260050121010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 17 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 243 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, karate y baloncesto. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 243 usuarios inscritos. | 0% |  |  |  | 0% | COMUNA 17 | 0 | 9392760 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010068 | BP26005000 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260050001010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 3 | V1 = Personas beneficiadas | 75% |  |  |  |  | 30% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 690 | 100% | [6 empty] | 250 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, karate do, patinaje, tiro con arco, bmx y tenis de mesa. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 250 usuarios inscritos. | 25.1% |  |  |  | 25.1% | COMUNA 3 | 191947775 | 191947775 | 191947775 | 47986943 | 47986943 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010068 | BP26005000 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260050001010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 3 | V1 = Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 13% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 690 | 100% | [6 empty] | 250 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, karate do, patinaje, tiro con arco, bmx y tenis de mesa. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 250 usuarios inscritos. | 25.1% |  |  |  | 25.1% | COMUNA 3 | 83103556 | 83103556 | 83103556 | 41551778 | 41551778 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010068 | BP26005000 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260050001010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 690 | 100% | [6 empty] | 250 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, karate do, patinaje, tiro con arco, bmx y tenis de mesa. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 250 usuarios inscritos. | 25.1% |  |  |  | 25.1% | COMUNA 3 | 13752567 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010068 | BP26005000 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 3 de Santiago de Cali | BP260050001010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 3 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 690 | 100% | [6 empty] | 250 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, karate do, patinaje, tiro con arco, bmx y tenis de mesa. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y karate. A la fecha se reporta 250 usuarios inscritos. | 25.1% |  |  |  | 25.1% | COMUNA 3 | 0 | 13752567 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010070 | BP26004972 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | BP260049721010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva del corregimiento de Montebello | V1 = Personas beneficiadas | 65% |  |  |  |  | 30% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 380 | 100% | [6 empty] | 260 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, break dance, fútbol sala, ajedrez. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene tres (3) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 260 usuarios inscritos. | 24% |  |  |  | 24% | MONTEBELLO | 125034000 | 125034000 | 125034000 | 62517000 | 62517000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010070 | BP26004972 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | BP260049721010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva del corregimiento de Montebello | V1 = Personas beneficiadas | 30% |  |  |  |  | 15% | Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol y fútbol sala. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 380 | 100% | [6 empty] | 260 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, break dance, fútbol sala, ajedrez. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene tres (3) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 260 usuarios inscritos. | 24% |  |  |  | 24% | MONTEBELLO | 59411740 | 59411740 | 59411740 | 14852935 | 14852935 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010070 | BP26004972 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | BP260049721010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en el corregimiento de Montebello |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 380 | 100% | [6 empty] | 260 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, break dance, fútbol sala, ajedrez. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene tres (3) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 260 usuarios inscritos. | 24% |  |  |  | 24% | MONTEBELLO | 9222287 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010070 | BP26004972 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en el Corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | BP260049721010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en el corregimiento de Montebello |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 380 | 100% | [6 empty] | 260 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, break dance, fútbol sala, ajedrez. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene tres (3) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 260 usuarios inscritos. | 24% |  |  |  | 24% | MONTEBELLO | 0 | 9222287 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010072 | BP26004979 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049791010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 21 | V1 = Personas beneficiadas | 65% |  |  |  |  | 30% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 560 | 100% | [6 empty] | 273 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, street workout y baile deportivo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de fútbol. A la fecha el se reporta 273 inscritos | 24% |  |  |  | 24% | COMUNA 21 | 128835000 | 128835000 | 128835000 | 64417500 | 64417500 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010072 | BP26004979 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049791010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 21 | V1 = Personas beneficiadas | 30% |  |  |  |  | 15% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de fútbol |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 560 | 100% | [6 empty] | 273 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, street workout y baile deportivo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de fútbol. A la fecha el se reporta 273 inscritos | 24% |  |  |  | 24% | COMUNA 21 | 59492174 | 59492174 | 59492174 | 14873042 | 14873042 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010072 | BP26004979 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049791010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 21 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 560 | 100% | [6 empty] | 273 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, street workout y baile deportivo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de fútbol. A la fecha el se reporta 273 inscritos | 24% |  |  |  | 24% | COMUNA 21 | 9416359 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010072 | BP26004979 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 21 de Santiago de Cali | BP260049791010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 21 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 560 | 100% | [6 empty] | 273 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, street workout y baile deportivo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de fútbol. A la fecha el se reporta 273 inscritos | 24% |  |  |  | 24% | COMUNA 21 | 0 | 9416359 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010082 | BP26005010 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050101010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 10 | V1 = Personas beneficiadas | 70% |  |  |  |  | 35% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 540 | 100% | [6 empty] | 280 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, fútbol sala, tenis de mesa, gimnasia, bádminton, fútbol adaptado, tenis, skateboard, voleibol, porrismo, natación adaptada, ajedrez, beisbol y patinaje. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de fútbol, fútbol sala y voleibol. A la fecha se reporta 280 inscritos. | 27.5% |  |  |  | 27.5% | COMUNA 10 | 243306000 | 243306000 | 243306000 | 121653000 | 121653000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010082 | BP26005010 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050101010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 10 | V1 = Personas beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 12% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de fútbol, fútbol sala y voleibol. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 540 | 100% | [6 empty] | 280 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, fútbol sala, tenis de mesa, gimnasia, bádminton, fútbol adaptado, tenis, skateboard, voleibol, porrismo, natación adaptada, ajedrez, beisbol y patinaje. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de fútbol, fútbol sala y voleibol. A la fecha se reporta 280 inscritos. | 27.5% |  |  |  | 27.5% | COMUNA 10 | 88576022 | 88576022 | 88576022 | 22144004 | 22144004 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010082 | BP26005010 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050101010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 10 | V1 = Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 540 | 100% | [6 empty] | 280 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, fútbol sala, tenis de mesa, gimnasia, bádminton, fútbol adaptado, tenis, skateboard, voleibol, porrismo, natación adaptada, ajedrez, beisbol y patinaje. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de fútbol, fútbol sala y voleibol. A la fecha se reporta 280 inscritos. | 27.5% |  |  |  | 27.5% | COMUNA 10 | 16594101 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010082 | BP26005010 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 10 de Santiago de Cali | BP260050101010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 10 | V1 = Personas beneficiadas | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 540 | 100% | [6 empty] | 280 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, fútbol sala, tenis de mesa, gimnasia, bádminton, fútbol adaptado, tenis, skateboard, voleibol, porrismo, natación adaptada, ajedrez, beisbol y patinaje. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de fútbol, fútbol sala y voleibol. A la fecha se reporta 280 inscritos. | 27.5% |  |  |  | 27.5% | COMUNA 10 | 0 | 16594101 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031020101 | Organizar el apoyo de deportistas | V1 = Estímulos entregados a deportista | 1% |  |  |  |  | 1% | Se ha prestado asesoría y apoyo técnico a Clubes para su reconocimiento y/o actualización. El organismo contribuye en las gestiones, según sea el caso, para el registro, formalización del reconocimiento, renovación y disolución de clubes deportivos en Santiago de Cali. |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 315 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 0.01% |  |  |  | 0.74% | 99 | 18924000 | 10490000 | 10490000 | 10490000 | 10490000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031020103 | Apoyar con logística el apoyo a clubes deportivos | V2 = Ligas o clubes deportivos asistidos | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 315 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 0.01% |  |  |  | 0.74% | 99 | 38905333 | 38905333 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031020105 | Apoyar con logística el apoyo a clubes deportivos | V2 = Ligas o clubes deportivos asistidos | 46% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 315 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 0.01% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 376241950 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031020106 | Apoyar con logística el apoyo a clubes deportivos | V2 = Ligas o clubes deportivos asistidos | 45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 315 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 0.01% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 375000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010149 | BP26004703 | Apoyo al Desarrollo Deportivo de Clubes y Deportistas de Santiago de Cali | BP260047031020104 | Organizar el apoyo de deportistas | V1 = Estímulos entregados a deportista | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030025 | Promoción deportiva a través de asistencias técnica o estímulos a ligas, clubes y deportistas. | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 250 | 250 | 100% | [6 empty] | 315 | En la vigencia se ha dado trámite de reconocimiento y/o renovación 114 clubes deportivos, y se han brindado asesorías y/o revisiones documentales a 201 ciudadanos | 0.01% |  |  |  | 0.74% | 99 | 0 | 24252000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010066 | BP26004933 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049331010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 9 | V1 = Personas beneficiadas | 66% |  |  |  |  | 33% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 640 | 100% | [6 empty] | 318 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, ajedrez, voleibol, baile deportivo, levantamiento de pesas, gimnasia para el adulto mayor. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de; natación y voleibol. A la fecha se reportan 318 usuarios inscritos. | 25.84% |  |  |  | 25.84% | COMUNA 9 | 301315000 | 301315000 | 301315000 | 150657500 | 150657500 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010066 | BP26004933 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049331010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 9 | V1 = Personas beneficiadas | 29% |  |  |  |  | 14% | Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de natación y voleibol,. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 640 | 100% | [6 empty] | 318 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, ajedrez, voleibol, baile deportivo, levantamiento de pesas, gimnasia para el adulto mayor. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de; natación y voleibol. A la fecha se reportan 318 usuarios inscritos. | 25.84% |  |  |  | 25.84% | COMUNA 9 | 133828450 | 133828450 | 133828450 | 33457111 | 33457111 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010066 | BP26004933 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049331010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 9 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 640 | 100% | [6 empty] | 318 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, ajedrez, voleibol, baile deportivo, levantamiento de pesas, gimnasia para el adulto mayor. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de; natación y voleibol. A la fecha se reportan 318 usuarios inscritos. | 25.84% |  |  |  | 25.84% | COMUNA 9 | 21757173 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010066 | BP26004933 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 9 de Santiago de Cali | BP260049331010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 9 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 640 | 100% | [6 empty] | 318 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol sala, ajedrez, voleibol, baile deportivo, levantamiento de pesas, gimnasia para el adulto mayor. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de; natación y voleibol. A la fecha se reportan 318 usuarios inscritos. | 25.84% |  |  |  | 25.84% | COMUNA 9 | 0 | 21757173 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010059 | BP26004770 | Aprovechamiento del tiempo libre a través de iniciación y formación deportiva en la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260047701010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 4 | V1 = Personas beneficiadas | 56% |  |  |  |  | 20% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 336 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, taekwondo, rugby, atletismo, patinaje, deporte terapéutico, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de combate, natación, voleibol, futbol y futbol sala. A la fecha se reportan 336 inscritos. | 19% |  |  |  | 19% | COMUNA 4 | 213738000 | 213738000 | 213738000 | 106869000 | 106869000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010059 | BP26004770 | Aprovechamiento del tiempo libre a través de iniciación y formación deportiva en la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260047701010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 4 | V1 = Personas beneficiadas | 39% |  |  |  |  | 20% | Se realizó entrega de implementación para las disciplinas de combate, futbol, voleibol y natación. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 336 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, taekwondo, rugby, atletismo, patinaje, deporte terapéutico, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de combate, natación, voleibol, futbol y futbol sala. A la fecha se reportan 336 inscritos. | 19% |  |  |  | 19% | COMUNA 4 | 150938411 | 150938411 | 150938411 | 37734603 | 37734603 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010059 | BP26004770 | Aprovechamiento del tiempo libre a través de iniciación y formación deportiva en la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260047701010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 4 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 336 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, taekwondo, rugby, atletismo, patinaje, deporte terapéutico, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de combate, natación, voleibol, futbol y futbol sala. A la fecha se reportan 336 inscritos. | 19% |  |  |  | 19% | COMUNA 4 | 18233821 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010059 | BP26004770 | Aprovechamiento del tiempo libre a través de iniciación y formación deportiva en la comuna 4 de Santiago de Cali | BP260047701010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 4 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 680 | 100% | [6 empty] | 336 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, taekwondo, rugby, atletismo, patinaje, deporte terapéutico, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de combate, natación, voleibol, futbol y futbol sala. A la fecha se reportan 336 inscritos. | 19% |  |  |  | 19% | COMUNA 4 | 0 | 18233821 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010062 | BP26004771 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260047711010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 1 | V1 = Personas beneficiadas | 63% |  |  |  |  | 30% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1010 | 100% | [6 empty] | 411 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: baile deportivo, natación adaptada, taekwondo, atletismo, patinaje, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales y en el caso de baile deportivo hay un monitor que tiene cinco (5) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta una cobertura de 411 usuarios. | 23.87% |  |  |  | 23.87% | COMUNA 1 | 370097000 | 370097000 | 370097000 | 92524250 | 92524250 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010062 | BP26004771 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260047711010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 1 | V1 = Personas beneficiadas | 33% |  |  |  |  | 15% | Se realizó entrega de implementación para las disciplinas de: combate, fútbol, voleibol y natación. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1010 | 100% | [6 empty] | 411 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: baile deportivo, natación adaptada, taekwondo, atletismo, patinaje, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales y en el caso de baile deportivo hay un monitor que tiene cinco (5) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta una cobertura de 411 usuarios. | 23.87% |  |  |  | 23.87% | COMUNA 1 | 193435832 | 193435832 | 193435832 | 96717916 | 96717916 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010062 | BP26004771 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260047711010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 1 |  | 2% |  |  |  |  | 1% | Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el proyecto. Se evidenció en el proceso de verificación que se realizaron diligenciamiento de fichas de beneficiarios y consecución de espacios. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1010 | 100% | [6 empty] | 411 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: baile deportivo, natación adaptada, taekwondo, atletismo, patinaje, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales y en el caso de baile deportivo hay un monitor que tiene cinco (5) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta una cobertura de 411 usuarios. | 23.87% |  |  |  | 23.87% | COMUNA 1 | 28176642 | 17752000 | 17752000 | 13314000 | 13314000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010062 | BP26004771 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a Través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 1 de Santiago de Cali | BP260047711010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 1 |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1010 | 100% | [6 empty] | 411 | Inicialmente se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: baile deportivo, natación adaptada, taekwondo, atletismo, patinaje, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales y en el caso de baile deportivo hay un monitor que tiene cinco (5) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta una cobertura de 411 usuarios. | 23.87% |  |  |  | 23.87% | COMUNA 1 | 0 | 10424642 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010063 | BP26004780 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260047801010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 6 | V1 = Personas beneficiadas | 71% |  |  |  |  | 60% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 510 | 100% | [6 empty] | 426 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: bádminton, natación, natación adaptada, taekwondo, breacking, BMX, patinaje, deporte terapéutico, voleibol y baloncesto, cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene cuatro (4) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol. Ala fecha se reporta 426 usuarios inscritos. | 47.4% |  |  |  | 47.4% | COMUNA 6 | 153475000 | 153475000 | 153475000 | 38368750 | 38368750 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010063 | BP26004780 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260047801010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 6 | V1 = Personas beneficiadas | 24% |  |  |  |  | 20% | Se realizó entrega de implementación para las disciplinas de: combate, fútbol, voleibol y natación. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 510 | 100% | [6 empty] | 426 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: bádminton, natación, natación adaptada, taekwondo, breacking, BMX, patinaje, deporte terapéutico, voleibol y baloncesto, cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene cuatro (4) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol. Ala fecha se reporta 426 usuarios inscritos. | 47.4% |  |  |  | 47.4% | COMUNA 6 | 52335206 | 52335206 | 52335206 | 26167604 | 26167604 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010063 | BP26004780 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260047801010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 6 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 510 | 100% | [6 empty] | 426 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: bádminton, natación, natación adaptada, taekwondo, breacking, BMX, patinaje, deporte terapéutico, voleibol y baloncesto, cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene cuatro (4) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol. Ala fecha se reporta 426 usuarios inscritos. | 47.4% |  |  |  | 47.4% | COMUNA 6 | 10290510 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010063 | BP26004780 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 6 de Santiago de Cali | BP260047801010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 6 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 510 | 100% | [6 empty] | 426 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: bádminton, natación, natación adaptada, taekwondo, breacking, BMX, patinaje, deporte terapéutico, voleibol y baloncesto, cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales y para patinaje un monitor tiene cuatro (4) grupos, los cuales reciben un impacto semanal de tres horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad, para las disciplinas de: combate, natación, voleibol. Ala fecha se reporta 426 usuarios inscritos. | 47.4% |  |  |  | 47.4% | COMUNA 6 | 0 | 10290510 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020106 | Organizar el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 34% |  |  |  |  | 34% | Se realiza el registro de beneficiarios que acceden a la oferta de deportes urbanos en diferentes comunas del distrito. |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 0 | 741596000 | 741596000 | 575326000 | 575326000 | 2024-06-10 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020107 | Organizar el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 10% |  |  |  |  | 10% | Se realiza el registro de beneficiarios que acceden a la oferta de deportes urbanos en diferentes comunas del distrito. |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 0 | 210408000 | 210408000 | 193693000 | 193693000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020101 | Organizar el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 6% | El equipo técnico del programa, continua reforzando la oferta inicial del programa en diferentes disciplinas de deportes urbanos con los formadores que son contratados. |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 178608000 | 123474000 | 123474000 | 123474000 | 123474000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020108 | Organizar el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 3% | Se realiza el registro de beneficiarios que acceden a la oferta de deportes urbanos en diferentes comunas del distrito. |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 0 | 56144000 | 56144000 | 45388000 | 45388000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020105 | Apoyar la logística para el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 24% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 523346565 | 523346565 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020104 | Apoyar la logística para el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 8034315 | 8034315 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071020103 | Apoyar la logística para el fomento de las disciplinas deportivas tradicionales y de nuevas tendencias | V1 = Personas beneficiadas | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030018 | Jovenes vinculados a programa de nuevas tendencias y deportes urbanos. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 800 | 500 | 0% | [6 empty] | 500 | Al tercer trimestre, se aumenta la apertura de diferentes puntos de atención con disciplinas de nuevas tendencias (skateboarding, parkour, bmx freestyle, breakdance, roller freestyle, street workout) para un total de 59 puntos de atención. Se enfocan las actividades en inscribir a los beneficiarios y continuar socializando la oferta de deportes urbanos en las comunas donde hace presencia el programa. A la fecha hay 500 beneficiarios jóvenes inscritos al programa. | 13.01% |  |  |  | 11.64% | 99 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010126 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 28% |  |  |  |  | 28% | Se brindo apoyo logístico para el evento deportivo Mundial FIFA fútbol femenino 2024 (Fondo Mixto de cultura) |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 3254125812 | 3254125812 | 1301262100 | 1301262100 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010112 | Apoyar con logística los juegos deportivos y recreativos del sector educativo en comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 8% |  |  |  |  | 5% | Se brindo apoyo logístico a los juegos deportivos y recreativos del sector educativos en comunas y corregimientos (Juegos Intercolegiados Corposinergia) |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 289974522 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010130 | Apoyar con logística el desarrollo deportivo, la actividad física y la recreación comunitaria en los diferentes territorios | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 9% |  |  |  |  | 3% | Se brindo apoyo logístico para el evento recreativo de las 6 Ciudadelas de la Alegría (Recreavalle) |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 1015294750 | 1015294750 | 295294750 | 295294750 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010129 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 6% |  |  |  |  | 2% | Se brindo apoyo logístico para el evento recreativo de Afrocolonia (Corposinergia). 3 Copa Internacional de Voleibol (Liga de Voleibol). Clínica Nacional de porrismo (Liga de Porrismo). Reto 3x3 Baloncesto Cali 2024 (Livabasil). XVII copa en silla de ruedas (tenis), MMD |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 649999968 | 649999968 | 84971968 | 0 | 2024-05-03 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010131 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 3% |  |  |  |  | 3% | Se brindo apoyo logístico para el desarrollo de los eventos deportivos, Media Maratón (Atletismo), Carrera del Pacífico y 7 K Cristo Rey (Atletismo) |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 372281200 | 372281200 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010114 | Apoyar con logística los eventos recreativos en parques, espacios públicos y cuadras de comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 3% |  |  |  |  | 1% | Se brindó apoyo logístico para el evento recreativo para Ciudadelas de la Alegría. Se programaron seis (6) ciudadelas para la vigencia 2024. Y se han ejecutado dos (2) eventos de ciudadela al corte septiembre 30. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 380855625 | 380855625 | 380855625 | 202419309 | 202419309 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010124 | Apoyar con logística el desarrollo deportivo, la actividad física y la recreación comunitaria en los diferentes territorios | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 2% |  |  |  |  | 1% | Se brindó apoyo logístico para el evento recreativo para Ciudadelas de la Alegría. Se programaron seis (6) ciudadelas para la vigencia 2024. Y se han ejecutado dos (2) eventos de ciudadela al corte septiembre 30. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 220691050 | 220691050 | 220691050 | 147127366 | 147127366 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010117 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 1% | Se brindo apoyo logístico para el desarrollo de los eventos deportivos, Media Maratón (Atletismo), Carrera del Pacífico y 7 K Cristo Rey (Atletismo) |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 144764000 | 125925750 | 125925750 | 0 | 0 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010115 | Apoyar con logística el desarrollo deportivo, la actividad física y la recreación comunitaria en los diferentes territorios | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 3158575 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010122 | Apoyar con logística el desarrollo deportivo, la actividad física y la recreación comunitaria en los diferentes territorios | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% | Se brindó apoyo logístico para el evento recreativo para Ciudadelas de la Alegría. Se programaron seis (6) ciudadelas para la vigencia 2024. Y se han ejecutado dos (2) eventos de ciudadela al corte septiembre 30. |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 3158575 | 3158575 | 3158575 | 3158575 | 3158575 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010116 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% | Se brindo apoyo logístico para el desarrollo de los eventos deportivos, Media Maratón (Atletismo) |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 61557050 | 46793050 | 46793050 | 0 | 0 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010141 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 98300050 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010134 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 1095140950 | 95266854 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010136 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 136929296 | 136929296 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010139 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 86492177 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010135 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 582789832 | 582789832 | 0 | 0 | 2024-09-21 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010137 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 2455180 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010111 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 538442950 | 330000000 | 330000000 | 330000000 | 330000000 | 2024-02-22 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010144 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 52356000 | 24864904 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010138 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 858334011 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010143 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010140 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 56598454 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010142 | Apoyar con logística los eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 63259000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010119 | Apoyar con logística los eventos recreativos en parques, espacios públicos y cuadras de comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 46023950 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010121 | Apoyar con logística los eventos recreativos en parques, espacios públicos y cuadras de comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 177020425 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010125 | Apoyar con logística los juegos de personas con discapacidad | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 7015000 | 7015000 | 7015000 | 7015000 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010113 | Apoyar con logística los juegos de personas con discapacidad | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 140000000 | 140000000 | 140000000 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010118 | Apoyar con logística los juegos de personas con discapacidad | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 96382000 | 96382000 | 96382000 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010120 | Apoyar con logística los juegos deportivos y recreativos del sector educativo en comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 105225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010123 | Apoyar con logística los juegos deportivos y recreativos del sector educativo en comunas y corregimientos | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030019 | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con jornadas deportivas escolares y universitarios | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 10000 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 518894000 | 82746000 | 82746000 | 41373000 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010133 | Organizar el desarrollo de eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 373565000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010101 | Organizar el desarrollo de eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 220734000 | 70823000 | 70823000 | 48243000 | 48243000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010128 | Organizar el desarrollo de eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 129579000 | 129579000 | 129579000 | 129579000 | 2024-05-24 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010127 | Organizar el desarrollo de eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 0 | 267813000 | 267813000 | 218713000 | 218713000 | 2024-05-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010104 | Organizar el fomento de eventos recreativos en parques, espacios públicos y cuadras de comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 213714000 | 107880000 | 107880000 | 107880000 | 107880000 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010102 | Organizar el fomento de juegos deportivos y recreativos del sector educativo en comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 289410000 | 43748000 | 43748000 | 43748000 | 43748000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010103 | Organizar el fomento de los juegos de personas con discapacidad | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 175866000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010105 | Organizar el fomento del desarrollo deportivo, la actividad física y la recreación comunitaria en los diferentes territorios | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 175866000 | 29024000 | 29024000 | 29024000 | 29024000 | 2024-06-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010106 | Realizar la divulgación de eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 17892360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010107 | Realizar la divulgación de juegos deportivos y recreativos del sector educativo en comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 17892360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010109 | Realizar la divulgación de los eventos recreativos en parques, espacios públicos y cuadras de comunas y corregimientos | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 12892360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010108 | Realizar la divulgación de los juegos de personas con discapacidad | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 17892360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010153 | BP26004726 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales en Santiago de Cali | BP260047261010110 | Realizar la divulgación del desarrollo deportivo, la actividad física y la recreación comunitaria en los diferentes territorios | V1 = Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte locales. | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030017 | Eventos deportivos, recreativos y académicos en el sector deporte realizados. | 4301032 | Servicio de organizacion de eventos deportivos comunitarios | 40 | 29 | 100% | [6 empty] | 12 | Se ejecutaron12 eventos: • Ciudadelas de la alegría. (2 eventos ejecutados) • The Women´s Cup (apoyo a la Liga Vallecaucana de Fútbol). • “Carrera Atlética Luz Mery Tristán – Juntos Somos más”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Gran Prix de Esgrima Modalidad Espada Cali 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Esgrima). • “Media Maratón de Cali 2024”, y “Campeonato Master de Atletismo 2024”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “XVII Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2024” (apoyo a la Liga Vallecaucana de Tenis). • “Clínica Cheer Cali 2024” (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Porrismo). • “III Copa Internacional de Voleibol”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Voleibol). • “Reto 3x3 Colombia 2024 – Parada Cali”. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Baloncesto). • “La Carrera del Pacífico 2024” y “7K Cristo Rey. (Apoyo a la Liga Vallecaucana de Atletismo). • “Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024" | 8.78% |  |  |  | 8.78% | 99 | 12892360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010087 | BP26005052 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050521010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 14 | V1 = Personas beneficiadas | 58% |  |  |  |  | 0% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, y combate. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1080 | 100% | [6 empty] | 524 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, taekwondo, baloncesto, tiro con arco, natación adaptada, softball, ajedrez, boxeo y porrismo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, y combate. A la fecha se reporta 524 inscritos. | 0.02% |  |  |  | 0.02% | COMUNA 14 | 242096554 | 242096554 | 242096554 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010087 | BP26005052 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050521010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 14 | V1 = Personas beneficiadas | 38% |  |  |  |  | 0% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1080 | 100% | [6 empty] | 524 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, taekwondo, baloncesto, tiro con arco, natación adaptada, softball, ajedrez, boxeo y porrismo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, y combate. A la fecha se reporta 524 inscritos. | 0.02% |  |  |  | 0.02% | COMUNA 14 | 371994000 | 371994000 | 371994000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010087 | BP26005052 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050521010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 14 |  | 2% |  |  |  |  | 1% | Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el proyecto. Se evidenció en el proceso de verificación que se realizaron diligenciamiento de fichas de beneficiarios y consecución de espacios. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1080 | 100% | [6 empty] | 524 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, taekwondo, baloncesto, tiro con arco, natación adaptada, softball, ajedrez, boxeo y porrismo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, y combate. A la fecha se reporta 524 inscritos. | 0.02% |  |  |  | 0.02% | COMUNA 14 | 30704528 | 17752000 | 17752000 | 13314000 | 13314000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010087 | BP26005052 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 14 de Santiago de Cali | BP260050521010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 14 |  | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1080 | 100% | [6 empty] | 524 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, baile deportivo, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, taekwondo, baloncesto, tiro con arco, natación adaptada, softball, ajedrez, boxeo y porrismo. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, y combate. A la fecha se reporta 524 inscritos. | 0.02% |  |  |  | 0.02% | COMUNA 14 | 0 | 12952528 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010065 | BP26004781 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260047811010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 16 | V1 = Personas beneficiadas | 60% |  |  |  |  | 30% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 900 | 100% | [6 empty] | 527 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, natación adaptada, karate, ciclismo, paraatletismo, porrismo, skateboard, patinaje, atletismo, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reportan 527 inscritos | 23.6% |  |  |  | 23.6% | COMUNA 16 | 276675000 | 276675000 | 276675000 | 138337500 | 138337500 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010065 | BP26004781 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260047811010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 16 | V1 = Personas beneficiadas | 35% |  |  |  |  | 16% | Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 900 | 100% | [6 empty] | 527 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, natación adaptada, karate, ciclismo, paraatletismo, porrismo, skateboard, patinaje, atletismo, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reportan 527 inscritos | 23.6% |  |  |  | 23.6% | COMUNA 16 | 159633876 | 159633876 | 159633876 | 39908469 | 39908469 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010065 | BP26004781 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260047811010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 16 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 900 | 100% | [6 empty] | 527 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, natación adaptada, karate, ciclismo, paraatletismo, porrismo, skateboard, patinaje, atletismo, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reportan 527 inscritos | 23.6% |  |  |  | 23.6% | COMUNA 16 | 21815444 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010065 | BP26004781 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 16 de Santiago de Cali | BP260047811010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 16 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 900 | 100% | [6 empty] | 527 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, natación, natación adaptada, karate, ciclismo, paraatletismo, porrismo, skateboard, patinaje, atletismo, voleibol, futbol, futbol sala, y baloncesto. Cada monitor cuenta con cuatro (4) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reportan 527 inscritos | 23.6% |  |  |  | 23.6% | COMUNA 16 | 0 | 21815444 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881020101 | Gestionar acciones para formación deportiva en el sistema educativo | V1 = Personas beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 1% | Se realiza procesos de socialización en todas las comunas y corregimientos del Distrito Cali, aunado en la articulación interinstitucional y comunitaria, y propiciando la apertura de programas, según necesidades de los territorios. |  |  | 61020030019 | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con jornadas deportivas escolares y universitarios | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 603 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. A este programa se inscribieron: 603 personas. | 0.25% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 47494597 | 708000 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881020105 | Gestionar acciones para formación deportiva en el sistema educativo | V1 = Personas beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030019 | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con jornadas deportivas escolares y universitarios | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 603 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. A este programa se inscribieron: 603 personas. | 0.25% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 175886191 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881020106 | Gestionar acciones para formación deportiva en el sistema educativo | V1 = Personas beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030019 | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con jornadas deportivas escolares y universitarios | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 603 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. A este programa se inscribieron: 603 personas. | 0.25% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 172427925 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2024760010085 | BP26005288 | Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali | BP260052881020104 | Gestionar acciones para formación deportiva en el sistema educativo | V1 = Personas beneficiadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030019 | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con jornadas deportivas escolares y universitarios | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 603 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. A este programa se inscribieron: 603 personas. | 0.25% |  |  |  | 0.08% | 99 | 0 | 188297287 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010071 | BP26004976 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260049761010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 15 | V1 = Personas beneficiadas | 77% |  |  |  |  | 35% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 622 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, boxeo, baloncesto, ajedrez, patinaje, natación adaptada, voleibol, natación, atletismo, futbol sala, baile deportivo, tenis de campo y fútbol de salón. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 622 inscritos. | 28.83% |  |  |  | 28.83% | COMUNA 15 | 387345000 | 387345000 | 387345000 | 96836250 | 96836250 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010071 | BP26004976 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260049761010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 15 | V1 = Personas beneficiadas | 18% |  |  |  |  | 10% | Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 622 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, boxeo, baloncesto, ajedrez, patinaje, natación adaptada, voleibol, natación, atletismo, futbol sala, baile deportivo, tenis de campo y fútbol de salón. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 622 inscritos. | 28.83% |  |  |  | 28.83% | COMUNA 15 | 90679706 | 90679706 | 90679706 | 45339852 | 45339852 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010071 | BP26004976 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260049761010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 15 |  | 4% |  |  |  |  | 2% | Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el proyecto. Se evidenció en el proceso de verificación que se realizaron diligenciamiento de fichas de beneficiarios y consecución de espacios. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 622 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, boxeo, baloncesto, ajedrez, patinaje, natación adaptada, voleibol, natación, atletismo, futbol sala, baile deportivo, tenis de campo y fútbol de salón. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 622 inscritos. | 28.83% |  |  |  | 28.83% | COMUNA 15 | 23901235 | 17752000 | 17752000 | 8876000 | 8876000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010071 | BP26004976 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 15 de Santiago de Cali | BP260049761010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 15 |  | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 622 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, boxeo, baloncesto, ajedrez, patinaje, natación adaptada, voleibol, natación, atletismo, futbol sala, baile deportivo, tenis de campo y fútbol de salón. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales los cuales reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para las disciplinas de: combate, natación, voleibol, fútbol y fútbol sala. A la fecha se reporta 622 inscritos. | 28.83% |  |  |  | 28.83% | COMUNA 15 | 0 | 6149235 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010075 | BP26004995 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049951010101 | Organizar los programas de iniciación y formación deportiva de la comuna 18 | V1 = Personas beneficiadas | 76% |  |  |  |  | 40% | Se efectuó la organización de monitores, coordinador y logística para dar inicio a las actividades deportivas. Se identificaron y programaron los escenarios. Se inició con la ejecución de actividades correspondientes a iniciación y formación deportiva. |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 864 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de: natación. A la fecha se reporta 864 usuarios inscritos. | 32.3% |  |  |  | 32.3% | COMUNA 18 | 386778000 | 386778000 | 386778000 | 96694500 | 96694500 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010075 | BP26004995 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049951010102 | Apoyar con logística la iniciación y formación deportiva de la comuna 18 | V1 = Personas beneficiadas | 19% |  |  |  |  | 10% | Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de natación |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 864 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de: natación. A la fecha se reporta 864 usuarios inscritos. | 32.3% |  |  |  | 32.3% | COMUNA 18 | 99195092 | 99195092 | 99195092 | 49597546 | 49597546 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010075 | BP26004995 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049951010103 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 18 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 864 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de: natación. A la fecha se reporta 864 usuarios inscritos. | 32.3% |  |  |  | 32.3% | COMUNA 18 | 24298655 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010075 | BP26004995 | Aprovechamiento del Tiempo Libre a través de Iniciación y Formación Deportiva en la Comuna 18 de Santiago de Cali | BP260049951010104 | Realizar el servicio de apoyo a la supervisión de la iniciación y formación deportiva en la comuna 18 |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030022 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (incluidos con discapacidad) vinculados a actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10500 | 1200 | 100% | [6 empty] | 864 | Se realizaron socializaciones con la comunidad para acordar los escenarios y los horarios en los cuales se ejecutarían las actividades en las siguientes disciplinas deportivas: natación, street workout, tenis de campo y karate. Cada monitor cuenta con tres (3) grupos poblacionales excepto streetworkout disciplina para la cual el monitor cuenta con cuatro (4) grupos de impacto poblacional que reciben un impacto semanal de tres (3) horas. Se le realizó entrega parcial de implementación a la comunidad para la disciplina de: natación. A la fecha se reporta 864 usuarios inscritos. | 32.3% |  |  |  | 32.3% | COMUNA 18 | 0 | 24298655 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030102 | Realizar la divulgación de la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto |  | 18% |  |  |  |  | 0% | Se continua con la estrategia de preparacion fisica y tecnica de los beneficiarios en las diferentes disciplinas deportivas |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 264612640 | 264612640 | 84225280 | 0 | 0 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030101 | Organizar la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto | V1 = Personas beneficiadas | 30% |  |  |  |  | 30% | Se organiza la docuemtancion para la clasificacion en la fase zonal de los deporties de conjunto |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 431424000 | 416010000 | 416010000 | 403422000 | 403422000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030107 | Apoyar la logística de la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto | V1 = Personas beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030105 | Apoyar la logística de la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto | V1 = Personas beneficiadas | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 93401546 | 93401546 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030106 | Apoyar la logística de la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 14117680 | 14117680 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030103 | Apoyar la logística de la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto | V1 = Personas beneficiadas | 28% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071030104 | Apoyar la logística de la preparación y competencias del rendimiento deportivo en disciplinas individuales y de conjunto | V1 = Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030021 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de altos logros deportivos. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 950 | 300 | 0% | [6 empty] | 1174 | Se realiza la consolidación y registro de los deportistas de los deportes de conjunto que deben clasificarse en la fase zonal, también se gestiona la contratación de todos los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, al igual que los preparadores físicos y equipo biomédico del programa. Total beneficiarios: 1174. | 9% |  |  |  | 11.64% | 99 | 56598454 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010102 | Realizar la divulgación de las experiencias de juego, lúdica y recreación de niños y niñas de primera infancia |  | 1% |  |  |  |  | 0% | La actividad está para la ejecución por el área de comunicaciones como estrategia para la divulgación de la oferta recreativa en las comunas de cali. |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 11000000 | 11000000 | 4000000 | 0 | 0 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010107 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 22% |  |  |  |  | 22% | Se realiza la ejecucion de tomas recreativas para la atencion de primera infancia en el mes de septiembre con 36 cierres en los CDIS,HI Y UTS. Con una participacion de 3134 niños de primera infancia. |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 0 | 226200000 | 226200000 | 219906000 | 219906000 | 2024-06-05 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010101 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 14% |  |  |  |  | 14% | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21 |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 194790000 | 186561000 | 186561000 | 180267000 | 180267000 | 2024-02-13 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010106 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 11% |  |  |  |  | 11% | Se cuenta con un registro en SIDER de 3.134 beneficiarios. |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 0 | 145178000 | 145178000 | 143080000 | 143080000 | 2024-05-22 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010105 | Organizar las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 8% |  |  |  |  | 8% | Capacitacion en jornadas, actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 0 | 65596000 | 65596000 | 63498000 | 63498000 | 2024-05-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010103 | Apoyar con logística las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 37% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 513690000 | 513690000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010150 | BP26004705 | Recreación con Experiencias de Juego y Lúdica a Niñas y Niños de Primera Infancia de Santiago de Cali | BP260047051010104 | Apoyar con logística las experiencias de juego, lúdica y recreación para los niños y niñas de primera infancia | V1 = Niñas y niños beneficiados. | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020009 | Niñas y niños de primera infancia con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados. | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4000 | 400 | 100% | [6 empty] | 2000 | Se finalizan las intervenciones de los ciclos del trimestre con cierres de actividades recreativas en los 36 puntos de UTS-CDIS-HI en las comunas impactadas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total de beneficiarios: 2000. Se realizaron actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de primera infancia. Se apoyaron eventos de feria de servicios como oferta Institucional y ciudadela de la alegría. | 8.65% |  |  |  | 8.65% | 99 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010101 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población afrodescendiente | V1 = Personas beneficiadas | 8% |  |  |  |  | 8% | Se alcanzó la atención y registro de 635 beneficiarios. Distribuidos en 24 grupos abiertos. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 105486000 | 98783000 | 98783000 | 96204000 | 96204000 | 2024-02-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010119 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población tradicionalmente excluida | V1 = Personas beneficiadas | 8% |  |  |  |  | 8% | Se socializó con líderes de colectivos lgbtiq+, la proyección presupuestal y operativa del evento para colectivos; logrando acuerdos iniciales de itinerario, división de las actividades, responsabilidades y procesos pedagógicos en el desarrollo del mismo. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 94410000 | 94410000 | 81822000 | 81822000 | 2024-06-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010103 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población indígena | V1 = Personas beneficiadas | 7% |  |  |  |  | 7% | Se alcanzó la atención y registro de 508 beneficiarios. Distribuidos en 48 grupos abiertos. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 89304000 | 83781000 | 83781000 | 83231000 | 83231000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010102 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población tradicionalmente excluidas | V1 = Personas beneficiadas | 7% |  |  |  |  | 7% | Se alcanzó la atención y registro de 661 beneficiarios. Distribuidos en 29 grupos abiertos. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 89304000 | 87230000 | 87230000 | 87230000 | 87230000 | 2024-02-12 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010104 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con personas dedicadas a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 5% |  |  |  |  | 5% | Se alcanzó la atención y registro de 451 beneficiarios. Distribuidos en 36 grupos abiertos. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 89304000 | 65814000 | 65814000 | 65814000 | 65814000 | 2024-02-13 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010121 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población indígena | V1 = Personas beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 4% | Se apoyaron actividades y eventos propios de las comunidades indígenas, según solicitudes expresas de sus autoridades y en complementariedad a las acciones misionales del programa. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 50352000 | 50352000 | 50352000 | 50352000 | 2024-06-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010122 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con personas dedicadas a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 3% | Se realizaron todas las jornadas semanales programadas de atención deportiva, recreativa y de actividad física con la población de recicladores de oficio, beneficiarias del programa e inscritas en plataforma sider. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 41960000 | 41960000 | 41960000 | 41960000 | 2024-06-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010114 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población afrodescendiente | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 1% | Se realizaron todas las jornadas semanales programadas de atención deportiva, recreativa y de actividad física con la población de beneficiarios inscrita en plataforma. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 6294000 | 6294000 | 6294000 | 6294000 | 2024-05-20 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010113 | Apoyar con logística los programas de deporte, actividad física y recreación que se oferecen a personas dedicadas a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 2% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 20179120 | 20179120 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010112 | Apoyar con logística los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a personas dedicadas a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 143080160 | 143080160 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010117 | Apoyar con logística los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a personas dedicadas a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 1792813 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010109 | Apoyar con logística los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a población afrodescendiente | V1 = Personas beneficiadas | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 163259280 | 163259280 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010111 | Apoyar con logística los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a población indígena | V1 = Personas beneficiadas | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 163259280 | 163259280 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010110 | Apoyar con logística los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a población tradicionalmente excluida | V1 = Personas beneficiadas | 13% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 163259280 | 163259280 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010115 | Organizar los programas de deporte, actividad física y recreación con población tradicionalmente excluida | V1 = Personas beneficiadas | 0% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron todas las jornadas semanales programadas de atención deportiva, recreativa y de actividad física con la población tradicionalmente excluida inscrita en plataforma. |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 0 | 16784000 | 16784000 | 16784000 | 16784000 | 2024-06-11 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010108 | Realizar la divulgación de los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a personas dedicadas a la labor del reciclaje | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 10640400 | 10640400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010105 | Realizar la divulgación de los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a población afrodescendiente | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 10640400 | 10640400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010107 | Realizar la divulgación de los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a población indígena | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 10640400 | 10640400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2023760010156 | BP26004708 | Recreación a Población en Situación de Riesgo Social de Santiago de Cali | BP260047081010106 | Realizar la divulgación de los programas de deporte, actividad física y recreación que se ofrecen a población tradicionalmente excluida | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 3625 | 800 | 100% | [6 empty] | 2255 | La Secretaría del Deporte y la Recreación con el propósito de proporcionar y garantizar el derecho a la recreación y el deporte, para grupos poblacionales en riesgo social, ha implementado el programa “Poblaciones y Etnias”. Con dicho programas se beneficia: I) Población Afrodescendiente: 635 beneficiarios distribuidos en 24 grupos. II) Población tradicionalmente excluida: 661 distribuidos en 29 grupos. III) Población Indígena: 508 beneficiados distribuidos en 48 grupos y IV) Población dedicada al reciclaje: 451 beneficiarios distribuidos en 36 grupo. Total beneficiarios: 2255 | 2.77% |  |  |  | 3.12% | 99 | 10640400 | 10640400 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010151 | BP26004706 | Recreación, Juego y Lúdica con Niños y Niñas de Infancia, Adolescentes y Jóvenes de Santiago de Cali | BP260047061010102 | Realizar la divulgación de las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 2% |  |  |  |  | 0% | Auditoria del Sistema de Gestion de Calidad, con la implementacion de la atencion de infancia, adolescencia y juventud . |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 500 | 100% | [6 empty] | 3000 | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total beneficiarios: 3000. Capacitación en jornadas y actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de Infancia. Se realiza la ejecución de tomas recreativas para la atención de primera infancia en el trimestre con eventos en los CDIS,HI Y UTS. | 10.77% |  |  |  | 10.77% | 99 | 11000000 | 11000000 | 4000000 | 0 | 0 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010151 | BP26004706 | Recreación, Juego y Lúdica con Niños y Niñas de Infancia, Adolescentes y Jóvenes de Santiago de Cali | BP260047061010106 | Organizar las experiencias de recreación, juego y lúdica con niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 28% |  |  |  |  | 28% | Se cuenta con un registro en SIDER de 9.057 Infancia adolescencia y juventud beneficiarios. |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 500 | 100% | [6 empty] | 3000 | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total beneficiarios: 3000. Capacitación en jornadas y actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de Infancia. Se realiza la ejecución de tomas recreativas para la atención de primera infancia en el trimestre con eventos en los CDIS,HI Y UTS. | 10.77% |  |  |  | 10.77% | 99 | 0 | 153706000 | 153706000 | 143216000 | 143216000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010151 | BP26004706 | Recreación, Juego y Lúdica con Niños y Niñas de Infancia, Adolescentes y Jóvenes de Santiago de Cali | BP260047061010101 | Organizar las experiencias de recreación, juego y lúdica con niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 17% |  |  |  |  | 17% | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21 |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 500 | 100% | [6 empty] | 3000 | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total beneficiarios: 3000. Capacitación en jornadas y actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de Infancia. Se realiza la ejecución de tomas recreativas para la atención de primera infancia en el trimestre con eventos en los CDIS,HI Y UTS. | 10.77% |  |  |  | 10.77% | 99 | 150138000 | 96301000 | 96301000 | 96301000 | 96301000 | 2024-02-14 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010151 | BP26004706 | Recreación, Juego y Lúdica con Niños y Niñas de Infancia, Adolescentes y Jóvenes de Santiago de Cali | BP260047061010105 | Organizar las experiencias de recreación, juego y lúdica con niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 2% |  |  |  |  | 2% | Se realiza la ejecucion de tomas recreativas para la atencion de infancia en el mes de septiembre 36 cierres entre ellos los CDIS,HI Y UTS y grupos comunitarios . Con una participacion aprox de 9600 niños. |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 500 | 100% | [6 empty] | 3000 | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total beneficiarios: 3000. Capacitación en jornadas y actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de Infancia. Se realiza la ejecución de tomas recreativas para la atención de primera infancia en el trimestre con eventos en los CDIS,HI Y UTS. | 10.77% |  |  |  | 10.77% | 99 | 0 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 13120000 | 2024-06-26 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010151 | BP26004706 | Recreación, Juego y Lúdica con Niños y Niñas de Infancia, Adolescentes y Jóvenes de Santiago de Cali | BP260047061010103 | Apoyar con logística las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 33% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 500 | 100% | [6 empty] | 3000 | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total beneficiarios: 3000. Capacitación en jornadas y actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de Infancia. Se realiza la ejecución de tomas recreativas para la atención de primera infancia en el trimestre con eventos en los CDIS,HI Y UTS. | 10.77% |  |  |  | 10.77% | 99 | 187558000 | 187558000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2023760010151 | BP26004706 | Recreación, Juego y Lúdica con Niños y Niñas de Infancia, Adolescentes y Jóvenes de Santiago de Cali | BP260047061010104 | Apoyar con logística las experiencias de recreación, juego y lúdica de niñas, niños de infancia, adolescentes y jóvenes | V1 = Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiadas | 18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020010 | Niñas, niños de infancia, adolescencia, juventud y sus cuidadores con experiencias en juego, lúdica y recreación beneficiados . | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 10000 | 500 | 100% | [6 empty] | 3000 | Se realiza la apertura de otros espacios para la atención de infancia IEO con primaria y secundaria en las comunas 1-6-7-8-12-13-14-15-16-18-20-21. Total beneficiarios: 3000. Capacitación en jornadas y actividades recreativas por medio de Ludoteca Rodante para la atención de Infancia. Se realiza la ejecución de tomas recreativas para la atención de primera infancia en el trimestre con eventos en los CDIS,HI Y UTS. | 10.77% |  |  |  | 10.77% | 99 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010109 | Organizar el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 33% |  |  |  |  | 33% | Al día de hoy se encuentra un registro de 2000 beneficiarios en la plataforma SIDER entre NNAJ de la ciudad de Cali y sus corregimientos. se realizan encuentros deportivos entre los diferentes formadores deportivos. |  |  | 61020030019 | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con jornadas deportivas escolares y universitarios | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 0 | 2082920000 | 2082920000 | 1724601000 | 1722503000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010101 | Organizar el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 11% |  |  |  |  | 11% | Al día de hoy se encuentra un registro de 2000 beneficiarios en la plataforma SIDER entre NNAJ de la ciudad de Cali y sus corregimientos. se realizan encuentros deportivos entre los diferentes formadores deportivos. |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 722538000 | 713616000 | 713616000 | 690525000 | 690525000 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010108 | Organizar el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 3% |  |  |  |  | 3% | Al día de hoy se encuentra un registro de 2000 beneficiarios en la plataforma SIDER entre NNAJ de la ciudad de Cali y sus corregimientos. se realizan encuentros deportivos entre los diferentes formadores deportivos. |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 0 | 165742000 | 165742000 | 142664000 | 140566000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010105 | Apoyar con logística para el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 1250000000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010106 | Apoyar con logística para el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 46847435 | 46847435 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010107 | Apoyar con logística para el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 68786311 | 68786311 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010104 | Apoyar con logística para el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 244493999 | 244493999 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010152 | BP26004707 | Aprovechamiento del Tiempo Libre con Iniciación y Formación Deportiva en Santiago de Cali | BP260047071010103 | Apoyar con logística para el fomento de la iniciación y formación deportiva | V1 = Personas beneficiadas | 27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030020 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes vinculados a procesos de iniciación y formación deportiva. | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 10000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 7268 | Al corte 31 de septiembre se implementó el programa denominado “Deporte Escolar y Universitario” el cual se enfoca en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte, recreación, hábitos y estilos de vida saludable en el sistema educativo. Con dio programa se beneficiaron: 7268 personas. | 12.19% |  |  |  | 11.64% | 99 | 1717287055 | 1717287055 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020103 | Apoyar con logística el fomento de la actividad física |  | 51% |  |  |  |  | 46% | En el marco del programa Carrera y Caminatas se ejecutaron cuatro (4) carreras: I) Carrera Histórica – 4,2K II) Ascenso Siloé – 4,2 K III) Jarillón Rio Cauca – 4,2 K y IV) Hibrida Tres Cruces – 4,2 K. Donde se han beneficiado 10000 personas. |  |  | 61020030013 | Personas beneficiadas con carreras y caminatas urbanas y rurales realizadas en Santiago de Cali. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 18000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 4073612000 | 4073612000 | 2300000000 | 460000000 | 460000000 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020107 | Organizar el desarrollo del fomento de la actividad física |  | 15% |  |  |  |  | 12% | Se ejecutó el programa de "Activamente" enmarcado en el ámbito de la actividad física, beneficiando a 8833 personas. Programa dirigido para el bienestar integral de la comunidad caleña mayor de 18 años donde se realizan actividades de recreación, manualidades e interacción social, mediante clases grupales de intensidad horaria de 2 veces a la semana en sesiones de 60 minutos. |  |  | 61020030015 | Adultos y adultos mayores con gimnasia dirigida, aeróbicos y acondicionamiento físico y recreación beneficiados | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 8000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 688035000 | 688035000 | 676547000 | 672901000 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020101 | Organizar el desarrollo del fomento de la actividad física |  | 8% |  |  |  |  | 6% | En el marco del programa Carrera y Caminatas se organizaron cuatro (4) carreras: I) Carrera Histórica – 4,2K II) Ascenso Siloé – 4,2 K III) Jarillón Rio Cauca – 4,2 K y IV) Hibrida Tres Cruces – 4,2 K. Donde se han beneficiado 10000 personas. |  |  | 61020030013 | Personas beneficiadas con carreras y caminatas urbanas y rurales realizadas en Santiago de Cali. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 18000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 1843866000 | 593021000 | 593021000 | 582531000 | 582531000 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020108 | Organizar el desarrollo del fomento de la actividad física |  | 5% |  |  |  |  | 3% | Se ejecutaron labores para el fomento de la actividad física a través de la organización de jornadas y eventos en campo, de acuerdo al cronograma de la Secretaría. Además se efectuó la socialización y la vinculación de la población beneficiaría, y registro estadístico de los beneficiarios del proyecto a través de la plataforma SIDER. (Labores ejecutadas por monitores). |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 301661000 | 301661000 | 297464999 | 297464999 | 2024-05-31 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020106 | Organizar el desarrollo del fomento de la actividad física |  | 2% |  |  |  |  | 1% | Se ejecutó el programa “Cali Incluyente” enmarcado en el ámbito de la actividad física, beneficiando a 755 personas. Este programa implementó estrategias que facilitan la participación de la población con discapacidad y sus cuidadores en actividades recreativas, actividad física adaptada y de iniciación deportiva |  |  | 61020030023 | Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y sus cuidadores vinculados en procesos deportivos de formación. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 1000 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 0 | 125880000 | 125880000 | 119586000 | 117488000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020105 | Apoyar con logística el fomento de la actividad física |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 548802268 | 548802268 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020104 | Apoyar con logística el fomento de la actividad física |  | 7% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 557932932 | 557932932 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4162 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102003 | Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico | 2023760010155 | BP26004704 | Recreación en Jornadas de Ciclovía y de Actividad Física en Santiago de Cali | BP260047041020102 | Realizar la divulgación para el fomento de la actividad física |  | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020030024 | Jornadas de ciclovía realizadas en Santiago de Cali. | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 40 | 10000 | 0% | [6 empty] | 10000 | Al corte septiembre de 2023 entraron en operación y ejecución tres (3) programas para la actividad física: I) Carreras y Caminatas. II) Activamente. III) Cali Incluyente. Con dichos programas se beneficiaron 10.000 personas. | 25.91% |  |  |  | 28.29% | 99 | 364115600 | 277623423 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría del Deporte y la Recreación | Subsecretaría de Fomento
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010132 | Apoyar la supervisión del proceso de construcción |  | 8% |  |  |  |  | 75% | Se apoyo el proceso de supervisión desde todos los aspectos relacionados al proyecto; realizando un acompañamiento constante a los procesos, visitas y solictudes por parte de los organismos de control, se proceso la información relacionada al proyecto para realizar un informe de diagnóstico inicial del proyecto, se ha realizado reporte de actividades a corto plazo pendientes, se ha realizado proyectado "Plan de Trabajo por Procesos" |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 69865920 | 64990000 | 64990000 | 58491000 | 58491000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010157 | Apoyar las actividades operativas requeridas en el proceso de construcción |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 22756800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010159 | Realizar acciones de aseo y limpieza |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 10372842 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010161 | Realizar actividades preliminares de construcción |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 5130240 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010160 | Realizar ejecución de acabados interiores y exteriores, Estructuras livianas, metalicas y mampostería |  | 20% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 356497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010158 | Realizar ejecución de obras de urbanismo: Acabado losa helipuerto, obras complementarias |  | 40% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 560007178 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010162 | Realizar estudios de condiciones existentes, captura de realidad - lidar- nivel freático - vulnerabilidad sísmica. | V1: Fase 1: Diagnóstico técnico, administrativo y jurídico del proyecto CIGRED | 10% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010044 | BP26002839 | Desarrollo del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | BP260028391010131 | Realizar la Interventoría para la Contratación y/o Ejecución de la Obra |  | 7% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto se supervisa la ejecución y cierre los contratos de interventoria 4163.001.26.1.539 - 2023 relacionado al contrato de obra 4163.001.26.1.538 - 2023, para los cuales se realizaron los acompañamientos semalanales correspondientes, el seguimiento juicioso del desarrollo de proyecto, la conceptualización desde el aspecto técnico sobre las diferentes situaciones de proyecto, y la disposición de información a la supervisión para la toma de decisiones de caracter jurídicas, tecnicas y financieras. | 6% |  |  |  | 6% | 99 | 77000804 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010274 | BP26002844 | Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260028441010103 | Apoyar en la implementación de las actualizaciones de los Planes Escolares de Gestión de Riesgos en las sedes educativas oficiales |  | 30% |  |  |  |  | 50% | Esta actividad aun no se ha inciado a realizar actualizaciones en los planes de gestion del riesgos de las instituciones educativas oficiales. Sin embargo se realiza seguimiento al oficio enviado a la Secretaria de educacion mediante oficio.- asunto:"Solicitud de información de formulación e implementación de los Planes de Gestión del Riesgo Escolar con numero de radicado: 202441630010004084,. Pendiente reunion de seguimiento con Sec. de Educaciòn. |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503023 | Documentos de planeación | 500 | 170 | 100% | [6 empty] | 0 | con corte a septiembre No se realizó la actualización de los planes de gestión del riesgo de Desastres en las instituciones educativas públicas, teniendo en cuenta que esta meta esta fuera de las competencias y funcionesde la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, por lo tanto esta meta no quedotampoco armonizada a los nuevos proyectos de inversión que aportaran al cumplimiento del plan deDesarrollo 2024-2027 “ Cali Capital Pacífica de Colombia” sin embargo si se realizo reuniones y solicitudes para verificar el estado actual de los planes de Gestión de Riesgo en las institucioneseducativas Públicas | 30% |  |  |  | 16.2% | 99 | 28947600 | 14584000 | 14584000 | 14584000 | 14584000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010274 | BP26002844 | Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260028441010101 | Verificar los planes escolares ya formulados de las sedes educativas oficiales |  | 30% |  |  |  |  | 50% | Esta actividad aun no se ha inciado a realizar actualizaciones en los planes de gestion del riesgos de las instituciones educativas oficiales, Sin embargo se realiza seguimiento al oficio enviado a la Secretaria de educacion mediante oficio.- asunto:"Solicitud de información de formulación e implementación de los Planes de Gestión del Riesgo Escolar con numero de radicado: 202441630010004084,. Pendiente reunion de seguimiento con Sec. de Educaciòn. |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503023 | Documentos de planeación | 500 | 170 | 100% | [6 empty] | 0 | con corte a septiembre No se realizó la actualización de los planes de gestión del riesgo de Desastres en las instituciones educativas públicas, teniendo en cuenta que esta meta esta fuera de las competencias y funcionesde la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, por lo tanto esta meta no quedotampoco armonizada a los nuevos proyectos de inversión que aportaran al cumplimiento del plan deDesarrollo 2024-2027 “ Cali Capital Pacífica de Colombia” sin embargo si se realizo reuniones y solicitudes para verificar el estado actual de los planes de Gestión de Riesgo en las institucioneseducativas Públicas | 30% |  |  |  | 16.2% | 99 | 25892560 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010274 | BP26002844 | Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260028441010102 | Actualizar los planes de gestión del riesgo ya formulados de las sedes educativas oficiales |  | 40% |  |  |  |  | 0% | con corte a septiembre No se realizó la actualización de los planes de gestión del riesgo de Desastres en las instituciones educativas públicas sin embargo si se realizo reuniones y solicitudes para verificar el estado actual de los planes de Gestión de Riesgo en las institucioneseducativas Públicas |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503023 | Documentos de planeación | 500 | 170 | 100% | [6 empty] | 0 | con corte a septiembre No se realizó la actualización de los planes de gestión del riesgo de Desastres en las instituciones educativas públicas, teniendo en cuenta que esta meta esta fuera de las competencias y funcionesde la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, por lo tanto esta meta no quedotampoco armonizada a los nuevos proyectos de inversión que aportaran al cumplimiento del plan deDesarrollo 2024-2027 “ Cali Capital Pacífica de Colombia” sin embargo si se realizo reuniones y solicitudes para verificar el estado actual de los planes de Gestión de Riesgo en las institucioneseducativas Públicas | 30% |  |  |  | 16.2% | 99 | 26242560 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 10462000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010275 | BP26002846 | Desarrollo e Implementación del Sistema Integral de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali | BP260028461020101 | Implementar el Sistema de Información | V1= fase 1: Creación e incorporación de base datos en el Servidor Datic | 80% |  |  |  |  | 42% | Se procedio a solicitar a Datic el servidor web en AWS con las especificaciones exactas para el alojamiento de la informacion del sistema de informacion que se viene proyectando en el proceso de implementación del sistema de información |  |  | 62020020012 | Fases del Sistema de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali implementadas | 4503019 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | se ha realizado solicitud formal del aprovisionamiento del servidor para el proyecto se realiza la creación de una carpeta compartida donde el personal asignado podrá ingresar la información que se vaya suministrando por parte del resto del personal para alimentar el sistema de información | 33.6% |  |  |  | 16.8% | 99 | 105137520 | 73874500 | 73874500 | 68015500 | 68015500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010275 | BP26002846 | Desarrollo e Implementación del Sistema Integral de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali | BP260028461020103 | Socializar el Sistema de Información a entidades del sistema de gestión del riesgo de Santiago de Cali y la comunidad |  | 20% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia |  |  | 62020020012 | Fases del Sistema de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali implementadas | 4503019 | Servicios de información implementados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | se ha realizado solicitud formal del aprovisionamiento del servidor para el proyecto se realiza la creación de una carpeta compartida donde el personal asignado podrá ingresar la información que se vaya suministrando por parte del resto del personal para alimentar el sistema de información | 33.6% |  |  |  | 16.8% | 99 | 22325760 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010275 | BP26002846 | Desarrollo e Implementación del Sistema Integral de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali | BP260028461010102 | Desarrollar el Portal del Sistema de Información |  | 100% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia |  |  | 62020020012 | Fases del Sistema de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali implementadas | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Con corte a septiembre este producto no ha tenido avance en su ejecución teniendo en cuenta que no se ajusta al cumplimiento de las metas del nuevo plan de desarrollo 2024-2027. | 0% |  |  |  | 16.8% | 99 | 77354760 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010102 | Consolidar el componente de preparación para la recuperación | V1= Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 15% |  |  |  |  | 75% | En el mes de septiembre se realiza Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE y poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 55987800 | 38773000 | 38773000 | 38773000 | 38773000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010103 | Consolidar el componente de ejecución para la respuesta a emergencias | V1= Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 15% |  |  |  |  | 70% | En el mes de septiembre Continua el proceso de recopilación de planes de emergencia y contingencia de establecimientos que prestaran sus servicios en la COP16 |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 42748200 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 31386000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010111 | Realizar apoyo técnico y operativo para la respuesta a emergencias | V1= Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 4% |  |  |  |  | 75% | En el mes de septiembre A traves de la central de monitoreo se realizo seguimiento 24/7 de la materialización de los riesgos por desastre reportadas por los organismos de socorro y comunidad, haciendo seguimiento a un total de 470 emergencias, siendo los incendios forestales los más numerosos con un 36% de incidencia. |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 95480000 | 75098000 | 75098000 | 69867000 | 69867000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010107 | Adquirir Kits de alimentación para entregar ayudas humanitarias |  | 4% |  |  |  |  | 68% | Ejecución de Contrato desarrollado bajo el N°4163.26.1.289-2024 “suministro de 500 kits de descanso como ayudas humanitarias ara personas afectadas por situaciones de emergencia y/o desastres en el Distrito de Santiago de Cali, |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 79000000 | 50970000 | 50970000 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010106 | Adquirir Kits de cocina para entregar ayudas humanitarias |  | 4% |  |  |  |  | 68% | Ejecución de Contrato desarrollado bajo el N° 4163.001.26.1.175-2024 e “Suministro de 500 Kits de cocina como ayuda humanitaria para personas afectadas por situaciones demergencias y/o desastres en el Distrito de Santiago de Cali, |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 83500000 | 56597999 | 56597999 | 33619136 | 33619136 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010108 | Adquirir Kits de Descanso para entregar ayudas humanitarias |  | 4% |  |  |  |  | 68% | Ejecución de Contrato desarrollado bajo el N°4163.26.1.289-2024 “suministro de 500 kits de descanso como ayudas humanitarias ara personas afectadas por situaciones de emergencia y/o desastres en el Distrito de Santiago de Cali, |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 92500000 | 69375000 | 69375000 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010105 | Adquirir Kits de higiene para entregar ayudas humanitarias |  | 4% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010104 | Consolidar el componente de ejecución para la recuperación | V1= Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 15% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 60361560 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010101 | Consolidar el componente de preparación para la respuesta a emergencias | V1= Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 15% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 42748200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010112 | Fortalecer los protocolos de manejo de desastres en torno a emergencias relacionadas con residuos sólidos | V1= Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 10% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 61860960 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2022760010074 | BP26004314 | Consolidación de los Mecanismos de Respuesta y Manejo de Desastres en Santiago de Cali | BP260043141010113 | Socialización en torno al cumplimiento de protocolos de manejo de residuos sólidos |  | 10% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | respecto al producto (documento Estrategia de Respuesta a la emergencia , hasta el momento se ha realizado Convocatoria a miembros del consejo municipal de Gestión del Riesgo para la socialización de la ERE para poder realizar los ajustes que se requieran en dicho documento | 32.91% |  |  |  | 32.91% | 99 | 48111360 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821010102 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los objetivos, programas y acciones planteadas en el componente programático del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali. | V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado | 45% |  |  |  |  | 75% | Se realizó socialización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali en reunión de articulación con la Dirección de Gestión del Riesgo de Medellín y la Universidad EAFIT. |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto 1 documento de Plan de Gestión de Riesgo de Desastres Actualizado se han realizados las siguientes actividades : En el marco de la realización de los estudios de riesgos de riesgo para el ajuste y actualización del POT, se continuó con el proceso de elaboración del estudio de historicidad para el fenómeno de avenida torrencial (recopilación de eventos históricos) en siete quebradas priorizadas en las Comunas 18, 20 y 2, cual, alimenta el conocimiento sobre este escenario de riesgo. Para el desarrollo de esta actividad se está trabajando con pasantes de la Universidad del Valle, Se realizó socialización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali en reunión de articulación con la Dirección de Gestión del Riesgo de Medellín y la Universidad EAFIT. | 56.25% |  |  |  | 64.38% | 99 | 68238000 | 46160000 | 46160000 | 46160000 | 46160000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821010101 | Actualizar los escenarios de riesgo priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali. | V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado | 30% |  |  |  |  | 75% | En el marco de la realización de los estudios de riesgos de riesgo para el ajuste y actualización del POT, se continuó con el proceso de elaboración del estudio de historicidad para el fenómeno de avenida torrencial (recopilación de eventos históricos) en siete quebradas priorizadas en las Comunas 18, 20 y 2, cual, alimenta el conocimiento sobre este escenario de riesgo |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto 1 documento de Plan de Gestión de Riesgo de Desastres Actualizado se han realizados las siguientes actividades : En el marco de la realización de los estudios de riesgos de riesgo para el ajuste y actualización del POT, se continuó con el proceso de elaboración del estudio de historicidad para el fenómeno de avenida torrencial (recopilación de eventos históricos) en siete quebradas priorizadas en las Comunas 18, 20 y 2, cual, alimenta el conocimiento sobre este escenario de riesgo. Para el desarrollo de esta actividad se está trabajando con pasantes de la Universidad del Valle, Se realizó socialización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali en reunión de articulación con la Dirección de Gestión del Riesgo de Medellín y la Universidad EAFIT. | 56.25% |  |  |  | 64.38% | 99 | 48111480 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 17752000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821010103 | Caracterizar el escenario de Riesgo Tecnológico Complejo, considerando la estaciones de servicio de gas, almacenamiento y distribución de gas propano y el almacenamiento, manejo y disposición parcial y final de sustancias químicas y peligrosas. | V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado | 25% |  |  |  |  | 0% | Se participó en mesa técnica de riesgo tecnológico con el Departamento de Planeación para coordinar trabajo relacionado con la inclusión de este escenarios de riesgo en la actualización del POT.Se realizó actualización de BD de visitas de las EDS de los años 2023 y 2024 para generación de información cartográfica (Actualización capas POT), compromiso de mesa técnica del 17 de septiembre. |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503023 | Documentos de planeación | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Respecto al avance del producto 1 documento de Plan de Gestión de Riesgo de Desastres Actualizado se han realizados las siguientes actividades : En el marco de la realización de los estudios de riesgos de riesgo para el ajuste y actualización del POT, se continuó con el proceso de elaboración del estudio de historicidad para el fenómeno de avenida torrencial (recopilación de eventos históricos) en siete quebradas priorizadas en las Comunas 18, 20 y 2, cual, alimenta el conocimiento sobre este escenario de riesgo. Para el desarrollo de esta actividad se está trabajando con pasantes de la Universidad del Valle, Se realizó socialización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali en reunión de articulación con la Dirección de Gestión del Riesgo de Medellín y la Universidad EAFIT. | 56.25% |  |  |  | 64.38% | 99 | 39528060 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951030101 | Desarrollar extensiones de visualización tecnológica para aplicación web y móvil |  | 100% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503032 | Servicio de información actualizado | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Respecto a este producto no se ha presentado avances teniendo en cuenta que sus actividades no tienen presupuesto asignado, | 0% |  |  |  | 40.56% | 99 | 130104060 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010108 | Adquirir insumos y materiales para los procesos de reasentamiento de los hogares del plan Jarillón de Cali |  | 1% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 5176000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010111 | Adquirir servicios logísticos para apoyar el reasentamiento de hogares y liberación del Jarillón del Río Cauca y lagunas |  | 8% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 112126916 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010104 | Brindar apoyo jurídico en las fases del proceso de reasentamiento de los hogares del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 11% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones jurídicas |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 301183000 | 90672000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010109 | Brindar apoyo logístico del proceso de reasentamiento de hogares y liberación del Plan Jarillón de Cali |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 58333333 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010115 | Realizar avalúos de los inmuebles objeto del proceso de compensaciones en el marco del convenio del Plan Jarillón de Cali |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 41800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010116 | Realizar el acompañamiento en las fases del proceso de reasentamiento de los hogares del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 10% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones de acompañamiento y control de los beneficiarios |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 434232071 | 106268000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010101 | Realizar el acompañamiento en las fases del proceso de reasentamiento de los hogares del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 1% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones de acompañamiento y control de los beneficiarios |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 88307929 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010105 | Realizar el proceso de comunicaciones en el marco del Manual de Comunicaciones del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 11% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones de comunicación |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 57124000 | 20924000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010102 | Realizar la gestión documental de los hogares postulados y gestión documental del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 11% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones de gestión documental |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 126135000 | 20632000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010106 | Realizar la gestión y el seguimiento en el marco del Convenio del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 11% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones de gestión y seguimiento en el marco del convenio |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 192529000 | 83696000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010113 | Realizar las compensaciones por actividad económica del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 5% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 91000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010114 | Realizar las compensaciones por desmonte y traslado del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 5% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010112 | Realizar las compensaciones por grado de vulnerabilidad social del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 5% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 83200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010172 | BP26005271 | Desarrollo de la estrategia de reasentamiento y protección de los riesgos ocasionados por inundación en el marco del Plan Jarillón de Cali | BP260052711010103 | Realizar los procesos administrativos para llevar a cabo el reasentamiento de los hogares del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 11% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones administrativas y financieras |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzón en el indicador con el proyecto BP-26002741 con un total de 69 hogares reasentados y/o apoyados | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 496825000 | 207088000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010173 | BP26005272 | Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza para la protección del sistema contra inundaciones de Santiago de Cali | BP260052721010109 | Brindar apoyo en la promoción y divulgación de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza | V1= Áreas con la Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada | 20% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020010 | Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada. | 3202049 | Servicio de recuperacion de ecosistemas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 112114301 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010173 | BP26005272 | Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza para la protección del sistema contra inundaciones de Santiago de Cali | BP260052721010102 | Realizar acompañamiento técnico a la implementación y seguimiento en el marco de la estrategia | V1= Áreas con la Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada | 50% |  |  |  |  | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de planeación y programación de acciones de acompañamiento y control del proceso |  |  | 62020020010 | Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada. | 3202049 | Servicio de recuperacion de ecosistemas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 302920000 | 114756000 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010173 | BP26005272 | Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza para la protección del sistema contra inundaciones de Santiago de Cali | BP260052721010107 | Realizar el monitoreo en el Jarillón del Río Cauca y lagunas para la identificación de riesgos | V1= Áreas con la Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada | 10% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020010 | Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada. | 3202049 | Servicio de recuperacion de ecosistemas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 130229699 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010173 | BP26005272 | Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza para la protección del sistema contra inundaciones de Santiago de Cali | BP260052721010110 | Realizar el monitoreo en el Jarillón del Río Cauca y lagunas para la identificación de riesgos | V1= Áreas con la Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada | 10% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020010 | Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada. | 3202049 | Servicio de recuperacion de ecosistemas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 269770301 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010173 | BP26005272 | Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza para la protección del sistema contra inundaciones de Santiago de Cali | BP260052721010104 | Realizar el programa de educación gestión del riesgo y protección ambiental en el marco de la estrategia | V1= Áreas con la Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada | 0% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad no presentó avance durante este periodo. |  |  | 62020020010 | Estrategia de Gobernanza para la protección y uso adecuado de zonas de riesgo no mitigable implementada. | 3202049 | Servicio de recuperacion de ecosistemas | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010113 | Adquirir elementos, suministros y equipos para la gestión administrativa y operativa de la gestión del riesgo de desastres |  | 5% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010114 | Adquirir licencia de software para manejo de información cartográfica | V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010109 | Adquirir licencia de software para manejo de información cartográfica | V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 2% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010108 | Adquirir servicios para la toma de muestras y la realización de ensayos geotécnicos | V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 8% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010106 | Adquirir servicios para levantamiento de información topográfica | V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 30% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 207000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010115 | Realizar el apoyo administrativo en la implementación de los instrumentos de planificación territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres | V2= Estrategia de Protección Financiera para la ciudad de Cali formulado V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 24.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 500000000 | 323516000 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010112 | Realizar el apoyo administrativo en la implementación de los instrumentos de planificación territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres | V2= Estrategia de Protección Financiera para la ciudad de Cali formulado V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 24.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 437691000 | 175901000 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010196 | BP26005410 | Desarrollo de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260054101010104 | Realizar socialización de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo de desastres | V2= Estrategia de Protección Financiera para la ciudad de Cali formulado V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado V4= Estudios básicos de gestión del riesgo de desastres realizados para el Plan de Ordenamiento Territoria | 4% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010211 | BP26005450 | Construcción del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054501010104 | Realizar Apoyo a la supervisión del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres |  | 7% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | La producto no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 33922000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010211 | BP26005450 | Construcción del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054501010101 | Realizar los estudios y diseños para la rehabilitación del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres | V1: Fase 1: Diagnóstico técnico, administrativo y jurídico del proyecto CIGRED | 93% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020011 | Fases del Centro Integral de Emergencias de la Ciudad de Cali implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | La producto no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 219000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010207 | BP26005456 | Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali | BP260054561010102 | Actualizar los componentes de ejecución para la respuesta y recuperación a emergencias | V1=Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 10% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 31325667 | 10316000 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010207 | BP26005456 | Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali | BP260054561010101 | Actualizar los componentes de preparación para la respuesta y la recuperación a emergencias | V1=Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 15% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 68778000 | 33396000 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010207 | BP26005456 | Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali | BP260054561010107 | Adquirir servicios logísticos para apoyar las socializaciones de la estrategia de respuesta a emergencias | V1=Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 2.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1031959 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010207 | BP26005456 | Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali | BP260054561010108 | Adquirir suministros para apoyo operativo para la estrategia de respuesta | V1=Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 30% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 230495173 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010207 | BP26005456 | Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali | BP260054561010103 | Realizar la adquisición de Kits para entregar ayudas humanitarias | V1=Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 40% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 368352060 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2024760010207 | BP26005456 | Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali | BP260054561010110 | Adquirir servicios logísticos para apoyar las socializaciones de la estrategia de respuesta a emergencias | V1=Estrategia de respuesta a emergencias actualizada e implementada | 2.5% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503031 | Documentos de lineamientos tecnicos | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 1231141 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010210 | BP26005467 | Implementación del sistema de información para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en Santiago de Cali | BP260054671010101 | Realizar el desarrollo del sistema de información para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres | V1= fase 1: Creación e incorporación de base datos en el Servidor Datic V2= fase 2: Creación y puesta en marcha del portal de datos estructurados V3= fase 3: Creación y puesta en marcha del geo portal para datos espaciales. V4= fase 4: Operación y mantenimiento del Sistema de Información. | 100% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020012 | Fases del Sistema de Información de la Gestión del Riesgo de Santiago de Cali implementadas | 4503033 | Servicio de informacion implementado | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 451048000 | 20924000 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821030101 | Adquirir servicios de mantenimiento de equipos de monitoreo y difusión para la emisión de alertas tempranas |  | 20% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503033 | Servicio de informacion implementado | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 54549932 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821030103 | Apoyar los procesos administrativos, técnicos y operativos para la gestión del sistema de alertas tempranas |  | 80% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503033 | Servicio de informacion implementado | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 273754000 | 198256000 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821010104 | Adquirir elementos y dotación para las jornadas pedagógicas |  | 40% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 500 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 208893809 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821020105 | Adquirir servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para aeronaves no tripuladas |  | 15% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 2060 | 2060 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821010101 | Apoyar los procesos administrativos, técnicos y operativos para realizar estrategias pedagógicas en la Gestión del Riesgo de Desastres |  | 60% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 500 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 310491336 | 20924000 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821020106 | Realizar actividades administrativas y operativas relacionadas con operaciones en aviación no tripulada |  | 20% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 2060 | 2060 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 17167760 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010209 | BP26005482 | Implementación de iniciativa integral de conocimiento y reducción del riesgo para Santiago de Cali | BP260054821020101 | Realizar visitas de verificación de factores de riesgos de origen socio-natural, tecnológico No Complejo, aglomeraciones masivas de público y en entidades publicas y privadas |  | 65% |  |  |  |  | 0% | La actividad no presenta avance por cuanto se esta en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 2060 | 2060 | 0% | [6 empty] | 0 | El producto no presenta avance por cuanto sus actividades que le dan cumplimiento estan en proceso de establecer plan de trabajo y cronograma de ejecución . | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 207638000 | 134184000 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411020125 | Realizar acciones de gobernanza en las áreas liberadas y reforzadas del sistema. | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 13% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto se avanzó en propuestas de intervención en terreno. En Coordinación Interinstitucional: se realizó articulación con diferentes organismos, entidades para intervenir y entorno a la COP16. En Zonificación y Usos Sociales: Las actividades en las huertas. En Participación Ciudadana: Se implementó la estrategia "Guardianes Escolares del Jarillón. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 400 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 27% |  |  |  | 68.09% | 99 | 0 | 52258000 | 52258000 | 44448000 | 44448000 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411020109 | Realizar seguimiento a los planes de contingencia y mitigación ante los riesgos en el Jarillón del río Cauca y las lagunas de Charco Azul y El Pondaje | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 12% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha el componente operativo realizó 23 de los 30 recorridos de inspección y control programados en las zonas liberadas. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 400 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 27% |  |  |  | 68.09% | 99 | 223872000 | 191373000 | 191373000 | 191373000 | 191373000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411020110 | Realizar acciones de gobernanza en las áreas liberadas y reforzadas del sistema. | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 2% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto se avanzó en propuestas de intervención en terreno. En Coordinación Interinstitucional: se realizó articulación con diferentes organismos, entidades para intervenir y entorno a la COP16. En Zonificación y Usos Sociales: Las actividades en las huertas. En Participación Ciudadana: Se implementó la estrategia "Guardianes Escolares del Jarillón. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 400 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 27% |  |  |  | 68.09% | 99 | 37848000 | 36145000 | 36145000 | 36145000 | 36145000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411020127 | Realizar acciones para reducir el riesgo a través de la protección ambiental en el Jarillón del Río Cauca y lagunas | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 43% |  |  |  |  | 0% | Este proceso de RCD se encuentra publicado en el SECOP II, por la modalidad de subasta inversa, el proceso está en etapa de evaluación de requisitos habilitantes para la adjudicación del contrato. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 400 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Con respecto al avance del sistema de alertas tempranas asociado al seguimiento del PJC, se avanzó en la programación y realización de los operativos/monitoreos diarios para promover un seguimiento en el Jarillón, en la articulación interinstitucional para la recepción y concertación de información para la consolidación del proyecto incluyendo la comunidad. | 27% |  |  |  | 68.09% | 99 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010006 | BP26003615 | Mejoramiento de la prestación del servicio publico esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y calamidades conexas en el Distrito de Santiago de Cali | BP260036151020166 | Apoyar el funcionamiento y sostenibilidad de la prestación del servicio público esencial de la actividad bomberil. | V1= Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos de Santiago de Cali | 50% |  |  |  |  | 70% | El Benemérito Cuerpo de Bomberos ha tenido un total de 17845 emergencias atendidas hasta el mes de septiembre, teniendo un total de 1831 emergencias atendidas este mes, de las cuales podemos destacar las siguientes: Emergencias médicas Controles de Abejas Servicios con máquina ,incendios de basuras y otros en vía pública,Fuga de gas natural,Accidentes automovilisticos con lesionados. |  |  | 62020020009 | Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos | 4503004 | Servicio de atencion a emergencias y desastres | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Es importante mencionar que el servicio de atención a emergencia y desastres es una meta de mantenimiento. se ha prestado un (1) servicio de atención a emergencias , Durante lo corrido de enero a septiembre de 2024 se reportan por parte del cuerpo de bomberos de Santiago de Cali atención a un total de 17.845 incidentes | 70% |  |  |  | 70% | 99 | 27952568310 | 27952568310 | 27952568310 | 24634821303 | 24634821303 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010006 | BP26003615 | Mejoramiento de la prestación del servicio publico esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y calamidades conexas en el Distrito de Santiago de Cali | BP260036151020167 | Apoyar el funcionamiento y sostenibilidad de la prestación del servicio público esencial de la actividad bomberil. | V1= Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos de Santiago de Cali | 50% |  |  |  |  | 70% | El Benemérito Cuerpo de Bomberos ha tenido un total de 17845 emergencias atendidas hasta el mes de septiembre, teniendo un total de 1831 emergencias atendidas este mes, de las cuales podemos destacar las siguientes: Emergencias médicas Controles de Abejas Servicios con máquina ,incendios de basuras y otros en vía pública,Fuga de gas natural,Accidentes automovilisticos con lesionados. |  |  | 62020020009 | Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos | 4503004 | Servicio de atencion a emergencias y desastres | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Es importante mencionar que el servicio de atención a emergencia y desastres es una meta de mantenimiento. se ha prestado un (1) servicio de atención a emergencias , Durante lo corrido de enero a septiembre de 2024 se reportan por parte del cuerpo de bomberos de Santiago de Cali atención a un total de 17.845 incidentes | 70% |  |  |  | 70% | 99 | 329174599 | 329174599 | 329174599 | 0 | 0 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020106 | Realizar el apoyo administrativo de la secretaria de gestión del riesgo para el fortalecimiento de los procesos del plan y adaptación del cambio climático |  | 70% |  |  |  |  | 75% | Se dio apoyo administrativo realizando actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 1142180580 | 1015113000 | 1015113000 | 939829000 | 939829000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020101 | Aportar al conocimiento, plantear mecanismos de planificación y establecer estrategias de sinergia entre los actores involucrados, instituciones públicas y privadas para la adaptación al cambio climático en Santiago de Cali. | V3= Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali actualizado | 20% |  |  |  |  | 75% | Se participó en el taller sobre Escenario de Mitigación de Cambio Climático. Construyamos juntos la Ruta de descarbonización. Se asistió a la 1rea Mesa Interinstitucional para la Gestión del Cambio Climático del Departamento del Valle Cauca convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible departamental. |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 39528060 | 22848000 | 22848000 | 22848000 | 22848000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020104 | Adquirir suministros de alimentos para la ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y de Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali. |  | 5% |  |  |  |  | 100% | Se realizó la contratación del suministro de alimentos. el proceso ES 4163.001.261.141-2024 cuyo objeto es “Suministro de Alimentación para atender las actividades, eventos y operativos de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres” |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 17520000 | 13315200 | 13315200 | 1776892 | 1776892 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020109 | Adquirir elementos, suministros y equipos para la gestión administrativa y operativa de la gestión del riesgo de desastres. |  | 1.66% |  |  |  |  | 0% | El requeirmiento para la adquisición de papelería, aseo y cafetería se envio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por ser una compra de uso común. Se encuentra pendiente por parte de la UAEGByS enviar la solicitud para expedir RPC y entregar los elementos |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 29886800 | 29886800 | 18970004 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020108 | Realizar el apoyo administrativo de la secretaria de gestión del riesgo para el fortalecimiento de los procesos del plan y adaptación del cambio climático |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Se dio apoyo administrativo realizando actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020107 | Adquirir elementos, suministros y equipos para la gestión administrativa y operativa de la gestión del riesgo de desastres. |  | 1.66% |  |  |  |  | 0% | El requeirmiento para la adquisición de papelería, aseo y cafetería se envio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por ser una compra de uso común. Se encuentra pendiente por parte de la UAEGByS enviar la solicitud para expedir RPC y entregar los elementos |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 3782000 | 3782000 | 3313478 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201001 | Ordenamiento territorial e integración regional | 2023760010027 | BP26004782 | Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático para Santiago de Cali | BP260047821020110 | Adquirir elementos, suministros y equipos para la gestión administrativa y operativa de la gestión del riesgo de desastres. |  | 1.66% |  |  |  |  | 0% | El requeirmiento para la adquisición de papelería, aseo y cafetería se envio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por ser una compra de uso común. Se encuentra pendiente por parte de la UAEGByS enviar la solicitud para expedir RPC y entregar los elementos |  |  | 62010010015 | Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo realizados y actualizados | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 3 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se asisito una instancia territorial realizando apoyo administrativo actividades de planeación , apoyo formulación de proyectos , formulación del plan plurianual , reporte de seguimiento SPI , asi como tambien se dio respuesta a requerimientos de planeación municipal , se dio respuestas las diferentes peticiones, desde el area de Calidad se realizo reporte de indicadores de proceso , puntos de control , seguimiento al plan de trabajo , desde el area juridica y contratación se dio respuesta los diferentes requerimientos de entidades externas y peticionarios , se realizaron proceso de contratación , se realizo apoyo a procesos de supervisión . elaboro POAI 2025 , se ajustaron a techos presupuestales , se realizo armonización con los nuevos proyectos POAI 2024 | 72.5% |  |  |  | 64.38% | 99 | 3125500 | 3125500 | 2494776 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951020102 | Realizar análisis y procesamiento de información técnico-científica para el monitoreo de variables ambientales y la emisión de alertas tempranas | V1= Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 30% |  |  |  |  | 77% | Se hicieron reportes diarios sobre el estado del clima tomando datos de las diferentes plataformas como CVC e IDEAM. Se hace procesamiento de información de precipitación, nivel del río y temperatura, información que se consolida y se comparte con la comunidad a través de piezas gráficas |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se debe tener en cuenta que la Sistema de alertas implementado es de mantenimiento y por tanto su reporte mensual es 1 siempre y cuando se cumpla con el plan de trabajo establecido,Se tiene el geoportal del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias operando con 92 estaciones articuladas, de las cuales 36 están activas, 56 están en revisió | 74.2% |  |  |  | 40.56% | 99 | 145393580 | 99163000 | 99163000 | 99163000 | 99163000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951020101 | Realizar apoyo en la coordinación, supervisión y operación del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias. | V1= Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 30% |  |  |  |  | 67% | Se tiene el geoportal del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias operando con 92 estaciones articuladas, de las cuales 36 están activas, 56 están en revisión. |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se debe tener en cuenta que la Sistema de alertas implementado es de mantenimiento y por tanto su reporte mensual es 1 siempre y cuando se cumpla con el plan de trabajo establecido,Se tiene el geoportal del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias operando con 92 estaciones articuladas, de las cuales 36 están activas, 56 están en revisió | 74.2% |  |  |  | 40.56% | 99 | 162363600 | 142410000 | 142410000 | 135911000 | 135911000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951020105 | Realizar mantenimiento de hardware, software, instrumentación y medios de difusión del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias. | V1= Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 20% |  |  |  |  | 80% | Contrato en ejecución No. 4163.001.26.1.145-2024, por valor de $25,806,758, cuyo objeto es Prestación de Servicios para realizar mantenimiento de hardware, software, instrumentación y medios de difusión del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias en el Distrito Especial de Santiago de Cali s |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se debe tener en cuenta que la Sistema de alertas implementado es de mantenimiento y por tanto su reporte mensual es 1 siempre y cuando se cumpla con el plan de trabajo establecido,Se tiene el geoportal del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias operando con 92 estaciones articuladas, de las cuales 36 están activas, 56 están en revisió | 74.2% |  |  |  | 40.56% | 99 | 31092479 | 25806758 | 25806758 | 0 | 0 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951020103 | Implementar estrategias de difusión y comunicación del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias. |  | 20% |  |  |  |  | 75% | Durante el mes de septiembre a través de la central de monitoreo se hizo seguimiento a 470 casos, donde se observa que el evento con mayor incidencia fue los incendios forestales con un 36%, seguido de los incendios estructurales con un 13%, luego se encuentran la quema de residuos, los cortos circuitos, la fuga de gas, |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503018 | Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestion del riesgo | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se debe tener en cuenta que la Sistema de alertas implementado es de mantenimiento y por tanto su reporte mensual es 1 siempre y cuando se cumpla con el plan de trabajo establecido,Se tiene el geoportal del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias operando con 92 estaciones articuladas, de las cuales 36 están activas, 56 están en revisió | 74.2% |  |  |  | 40.56% | 99 | 210464200 | 225619760 | 225619760 | 164102710 | 164102710 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010476 | BP26002842 | Asistencia al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali | BP260028421010109 | Asistir la capacidad operativa para la actuación inmediata en situaciones de emergencia. | V1= Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos de Santiago de Cali | 50% |  |  |  |  | 67% | Entre las principales acciones realizadas por la Cruz Roja en septiembre, se destaca la atención al incendio forestal ocurrido en el corregimiento de Pichindé los días 7 y 8 del mes. Durante este evento, se brindó atención prehospitalaria a algunos miembros de la comunidad que colabaron en la extinción del incendio, así como a las unidades forestales que apoyaron a los Bomberos en las labores de control del fuego. |  |  | 62020020009 | Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Es importante mencionar que actualmente los organismos de socorro defensa Civil y Cruz Roja están contratados y ejecutando sus labores de acuerdo al plan de trabajp establecido, y por tanto se reporta un avance de producto de 2 organismo fortalecidos | 55% |  |  |  | 55% | 99 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010476 | BP26002842 | Asistencia al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali | BP260028421010108 | Consolidar la atención de emergencias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el distrito de Santiago de Cali. | V1= Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos de Santiago de Cali | 50% |  |  |  |  | 43% | En septiembre Se avanzó con reuniones de articulación entre la defensa civil, las organizaciones comunitarias y los Centros de administracion local inetrgada, para iniciar un proceso de capacitación referente a gestión del riesgo de emergencias y desastres. |  |  | 62020020009 | Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 3 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Es importante mencionar que actualmente los organismos de socorro defensa Civil y Cruz Roja están contratados y ejecutando sus labores de acuerdo al plan de trabajp establecido, y por tanto se reporta un avance de producto de 2 organismo fortalecidos | 55% |  |  |  | 55% | 99 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 150000000 | 150000000 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010006 | BP26003615 | Mejoramiento de la prestación del servicio publico esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y calamidades conexas en el Distrito de Santiago de Cali | BP260036151010137 | Realizar reparaciones generales en Estaciones de Bomberos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. | V1= Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos de Santiago de Cali | 100% |  |  |  |  | 70% | El Benemérito Cuerpo de Bomberos ha suministrado información de mantenimientos y/o reparaciones en 11 estaciones bomberiles en sanitago de cali X1-X11. |  |  | 62020020009 | Equipos de primera respuesta del Sistema de Gestión del Riesgo articulados y fortalecidos | 4503014 | Estaciones de bomberos adecuadas | 3 | 11 | 0% | [6 empty] | 11 | se han Adecuado 11 Estaciones de bomberos , es una meta de mantenimiento El Benemérito Cuerpo de Bomberos ha suministrado información de mantenimientos y/o reparaciones en 11 estaciones bomberiles en sanitago de cali X1-X11. | 70% |  |  |  | 70% | 99 | 133000000 | 133000000 | 133000000 | 12258000 | 12258000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020102 | Realizar actividades de promoción y difusión de la estrategia de gobernanza para la mitigación y prevención del riesgo. |  | 20% |  |  |  |  | 50% | Desde el componente de comunicación y difusión se realizaron las siguientes actividades : acompañamiento en la realizacion de visitas de verificacion y acciones de mitigacion y prevencion del riesgo, toma de fotografias como evidencias, se realizo la grabación y edición de un contenido para el mes de septiembr |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 46838400 | 46838400 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020107 | Realizar actividades de promoción y difusión de la estrategia de gobernanza para la mitigación y prevención del riesgo. |  | 20% |  |  |  |  | 50% | Desde el componente de comunicación y difusión se realizaron las siguientes actividades : acompañamiento en la realizacion de visitas de verificacion y acciones de mitigacion y prevencion del riesgo, toma de fotografias como evidencias, se realizo la grabación y edición de un contenido para el mes de septiembr |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 11061600 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020101 | Realizar acciones de mitigación y prevención del riesgo. | V3= Dos obras con soluciones basadas en la naturaleza. | 15% |  |  |  |  | 40% | Se han realizado 9 acciones de intervención para la reducción del riesgo en los sectores: Canal Calle 45N entre Avenida 2N y 6N, Canal Calle 34 entre 2AN y el Rio Cali, Canal de la calle 16 con carrera 83 , Las actividades realizadas son de tipo: limpieza, descolamatacion de material. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 3000000000 | 514120000 | 335784000 | 333836000 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020106 | Realizar acciones de mitigación y prevención del riesgo. | V3= Dos obras con soluciones basadas en la naturaleza. | 15% |  |  |  |  | 40% | Se han realizado 9 acciones de intervención para la reducción del riesgo en los sectores: Canal Calle 45N entre Avenida 2N y 6N, Canal Calle 34 entre 2AN y el Rio Cali, Canal de la calle 16 con carrera 83 , Las actividades realizadas son de tipo: limpieza, descolamatacion de material. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 222046604 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020109 | Adquirir materiales para las jornadas de mitigación y prevención del riesgo. |  | 5% |  |  |  |  | 73% | En el mes de septiembre Se realizan los informes de supervision para actas de cuentas de cobro siguientes contratos en suministro de materiales de construcción y ferretería para las jornadas de mitigación y prevención del riesgo, Orden de Compra - 130232. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 661612154 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020104 | Adquirir materiales para las jornadas de mitigación y prevención del riesgo. |  | 5% |  |  |  |  | 73% | En el mes de septiembre Se realizan los informes de supervision para actas de cuentas de cobro siguientes contratos en suministro de materiales de construcción y ferretería para las jornadas de mitigación y prevención del riesgo, Orden de Compra - 130232. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 1800000000 | 1800000000 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020110 | Adquirir servicios logísticos de arrendamiento en el marco de la estrategia de gobernanza para la mitigación y prevención del riesgo. |  | 5% |  |  |  |  | 50% | Se radica cuenta de cobro cuota N° 1 y Se realiza el informe de supervision N° 2, para acta de cuenta de cobro cuota N° 2 de servicio de arrendamiento de bien inmueble para almcenamiento de materiales de construccion bajo el contrato No. 4163.001.26.1.565 - 2024 |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 30750000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020105 | Adquirir servicios logísticos de arrendamiento en el marco de la estrategia de gobernanza para la mitigación y prevención del riesgo. |  | 5% |  |  |  |  | 50% | Se radica cuenta de cobro cuota N° 1 y Se realiza el informe de supervision N° 2, para acta de cuenta de cobro cuota N° 2 de servicio de arrendamiento de bien inmueble para almcenamiento de materiales de construccion bajo el contrato No. 4163.001.26.1.565 - 2024 |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 1132485000 | 819433041 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020108 | Adquirir logística necesaria para las acciones de mitigación y prevención del riesgo |  | 5% |  |  |  |  | 29% | Se radican cuentas de cobro de los siguientes contratos en suministro de elementos industriales y equipos para obra y herramienta menor:OC- 129601, OC- 129602, OC- 129603, OC- 129604, OC- 129605, OC- 129606, OC- 129607, OC- 129609, OC- 129610, OC- 12961 |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 364826649 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201020103 | Adquirir logística necesaria para las acciones de mitigación y prevención del riesgo |  | 5% |  |  |  |  | 29% | Se radican cuentas de cobro de los siguientes contratos en suministro de elementos industriales y equipos para obra y herramienta menor:OC- 129601, OC- 129602, OC- 129603, OC- 129604, OC- 129605, OC- 129606, OC- 129607, OC- 129609, OC- 129610, OC- 12961 |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 40 | 100% | [6 empty] | 19 | con corte a septiembre se han realizado 19 intervenciones de reducción del riesgo la mayoría orientadas a la descolmatación y limpieza de Canales . | 47.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 454368586 | 240839146 | 168697446 | 97064536 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201010102 | Realizar tratamiento de datos, procesamiento y control de la información estadística para riesgos de origen socionatural y natural |  | 40% |  |  |  |  | 66% | Se realizaron los informes correspondientes a las 14 visistas de verifciacion y 9 acciones de intervención. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503030 | Documentos de investigación | 1 | 50 | 100% | [6 empty] | 26 | En el Desarrollo del proyecto con corte a septiembre se tiene un total de 26 visitas de verificación de factores de riesgos Socio Natural realizadas en los puntos priorizados en la ciudad , con sus respectivos documentos e informes , el trimestre Julio a Septiembre | 61.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 196800000 | 120056000 | 90042000 | 90042000 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201010101 | Realizar visitas de verificación de factores de riesgos de origen socio natural y natural en Santiago de Cali |  | 30% |  |  |  |  | 66% | Se han realizado 14 visitas que corresponde a las comunas 1,2,3,4,5,6,16,18 Y 19. En estas visistas se verificaron colmatación de canales de captación de aguas lluvias, socavacion de material base, puntos de riesgo a nivel electirco, ambiental, arquitectonico y estructural. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503030 | Documentos de investigación | 1 | 50 | 100% | [6 empty] | 26 | En el Desarrollo del proyecto con corte a septiembre se tiene un total de 26 visitas de verificación de factores de riesgos Socio Natural realizadas en los puntos priorizados en la ciudad , con sus respectivos documentos e informes , el trimestre Julio a Septiembre | 61.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 313860000 | 136176000 | 98852000 | 93621000 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2024760010009 | BP26005220 | Implementación de un modelo de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali | BP260052201010103 | Realizar el apoyo administrativo en el marco de la estrategia de gobernanza para la mitigación y prevención del riesgo |  | 30% |  |  |  |  | 50% | Se realizo apoyo en la realización de actas e informes y presentación de seguimiento de visitas, apoyo a la radicación de cuentas de cobros, apoyos a la supervisión, apoyo en la realizacion de actas e informes de supervision. |  |  | 62020020007 | Acciones correctivas para la reducción del Riesgo de Desastre implementadas | 4503030 | Documentos de investigación | 1 | 50 | 100% | [6 empty] | 26 | En el Desarrollo del proyecto con corte a septiembre se tiene un total de 26 visitas de verificación de factores de riesgos Socio Natural realizadas en los puntos priorizados en la ciudad , con sus respectivos documentos e informes , el trimestre Julio a Septiembre | 61.2% |  |  |  | 54.2% | 99 | 0 | 513234000 | 181976000 | 111515000 | 111515000 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010128 | Realizar acompañamiento en las fases de compensación a las unidades sociales de acuerdo a los decretos 0480 y 0522 de 2016 | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 16% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha se reasentado 69 hogares y/o apoyados, con un total de 5.365 hogares. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 807720000 | 662503000 | 662503000 | 662503000 | 662503000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010127 | Apoyar los procesos administrativos para llevar a cabo el reasentamiento de los AHDI de hogares ubicados en Jarillon del río Cauca | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 11% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha se realizó el seguimiento físico-presupuestal, levantamiento gestión documental, cuentas de cobro, logística, financiera, planeación, calidad, presupuestal para los procesos de contratación. Se suscribió el proceso de RCD Jarillón. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 500352000 | 537712000 | 537712000 | 533516000 | 533516000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010160 | Realizar acompañamiento en las fases de compensación a las unidades sociales de acuerdo a los decretos 0480 y 0522 de 2016 | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 10% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha se reasentado 69 hogares y/o apoyados, con un total de 5.365 hogares. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 0 | 28034000 | 28034000 | 26086000 | 26086000 | 2024-06-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010162 | Apoyar jurídicamente las fases de reasentamiento del Proyecto Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 9% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha se apoyó en diversos comunicados, en (11) PQRS al componente social. Se presentaron querellas de Restitución y Protección de Bien de Uso Público de propiedad del Distrito de Santiago de Cali con un total de (10). |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 0 | 152926000 | 152926000 | 120239000 | 120239000 | 2024-05-30 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010158 | Apoyar los procesos administrativos para llevar a cabo el reasentamiento de los AHDI de hogares ubicados en Jarillon del río Cauca | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 9% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha se realizó el seguimiento físico-presupuestal, levantamiento gestión documental, cuentas de cobro, logística, financiera, planeación, calidad, presupuestal para los procesos de contratación. Se suscribió el proceso de RCD Jarillón. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 0 | 66182000 | 66182000 | 55720000 | 55720000 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010139 | Realizar el seguimiento de los avances conjuntos en el marco del Proyecto Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 8% |  |  |  |  | 90% | Respecto al avance del producto se realizó seguimiento y control de las actividades llevadas a cabo por la comunidad para el mantenimiento y conservación de las obras de mitigación. Se prediseñó la primera fase del Ecoparque Lineal Río Cauca, Paso del Comercio, hasta la PTAR, con el fin de proteger el dique, evitar la ocupación ilegal de AHDI y la disposición de RCD. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 391848000 | 237314000 | 237314000 | 214466000 | 214466000 | 2024-01-25 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010129 | Apoyar jurídicamente las fases de reasentamiento del Proyecto Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 7% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto a la fecha se apoyó en diversos comunicados, en (11) PQRS al componente social. Se presentaron querellas de Restitución y Protección de Bien de Uso Público de propiedad del Distrito de Santiago de Cali con un total de (10). |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 352500000 | 352306000 | 352306000 | 339846000 | 339846000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010143 | Adquirir servicios logisticos para apoyar el reasentamiento de hogares y liberación del Jarillon del Río Cauca y lagunas |  | 6% |  |  |  |  | 100% | Espacio para atención de unidades sociales en el proceso de reasentamiento de Plan Jarillón de Cali con una ejecución de un 100%. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 300000000 | 187873084 | 187873084 | 161034072 | 161034072 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010126 | Consolidar los expedientes de hogares postulados de los AHDI ubicados en el Jarillón del Río Cauca, Charco Azúl y el Pondaje | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 4% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance del producto documentalmente se organización de las series documentales de Acciones constitucionales, contratos y la subserie Plan de Atención de Asentamiento Humano de Desarrollo incompleto, de los asentamientos Brisas del Cauca, Venecia y/o otro asentamiento o documento. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 189192000 | 186373000 | 186373000 | 186373000 | 186373000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010138 | Apoyar el proceso de comunicaciones en el marco del Manual de Comunicaciones aprobado del Plan Jarillón de Cali | V1= Reasentados Jarillón V2= Reasentados Laguna Charco Azul y El Pondaje V3= Asentados con mitigación | 3% |  |  |  |  | 100% | Respecto al avance a la fecha se promovió el Plan Estratégico de Comunicaciones Adicionalmente acciones encaminadas a COP16. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 201420000 | 96194000 | 96194000 | 96194000 | 96194000 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010141 | Apoyar los procesos operativos de reasentamiento de hogares y liberación del Jarillon del Río Cauca y lagunas |  | 4% |  |  |  |  | 50% | En el proceso de servicio de logística se encuentra con 58 solicitudes con diversas órdenes y/o requerimientos logísticos. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 200000000 | 116666667 | 116666667 | 0 | 0 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010130 | Apoyar los procesos logísticos y operativos de reasentamiento de hogares y liberación del Jarillón del río Cauca y lagunas |  | 4% |  |  |  |  | 25% | En el proceso de servicio de desplazamiento se encuentra en ejecución de un 17% con diversas órdenes y/o requerimientos logísticos. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 210000000 | 122885699 | 122885699 | 21556656 | 0 | 2024-06-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010210 | BP26002741 | Prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje Cali | BP260027411010142 | Adquirir suministros para realización de operativos de reasentamiento de hogares y liberación del Jarillon del Río Cauca y lagunas |  | 1% |  |  |  |  | 50% | En el proceso de suministro de combustible se encuentra en ejecución de un 30,9% con diversas órdenes y/o requerimientos logísticos. |  |  | 62020020013 | Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos | 4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 400 | 400 | 100% | [6 empty] | 69 | A la fecha se ha avanzado en el producto en 69 hogares asociado a la meta del PDD, con un total de 5.365 hogares reasentados y/o apoyados, de los cuales, se han compensado 4.576: hogares mixtos compensados por UP 22, por vulnerabilidad 141, entrega de VIP 3.955, compensados a título de subsidio 109, compra de vivienda 75, 34 hogares que cuentan con cierre administrativo y 240 hogares que se encuentran recibiendo subsidio de relocalización. Hogares pendientes por reasentar con techos en pie 3.412 y hogares pendientes por compensar con techos demolidos 789. | 85.7% |  |  |  | 68.09% | 99 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 24396344 | 24396344 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010274 | BP26002844 | Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260028441020106 | Realizar talleres de formación en sedes educativas oficiales para la conformación y entrenamiento de alumnos y docentes | V1= Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres | 60% |  |  |  |  | 4% | Para el mes de Septiembre de 2024 Se realizó jormada de sensibilizacion en Gestion del Riesgos dirigido a la comunidad educativa , donde participaron 86 personas de 42 instituciones Educativas oficiales, igualmente se dio alcance a las Colegios Privados con una participacion de 62 Instituciones con 109 asistente. |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 2000 | 100% | [6 empty] | 86 | Con corte a septiembre Se realizó jornada de sensibilización en Gestión del Riesgos dirigido a la comunidad educativa, donde participaron 86 personas de cuarenta y dos (42) instituciones Educativas oficiales | 2.4% |  |  |  | 16.2% | 99 | 132280060 | 85565000 | 85565000 | 79340000 | 79340000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010274 | BP26002844 | Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260028441020101 | Estructurar los talleres de formación para la conformación de las brigadas escolares en las sedes educativas oficiales |  | 30% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 2000 | 100% | [6 empty] | 86 | Con corte a septiembre Se realizó jornada de sensibilización en Gestión del Riesgos dirigido a la comunidad educativa, donde participaron 86 personas de cuarenta y dos (42) instituciones Educativas oficiales | 2.4% |  |  |  | 16.2% | 99 | 32448240 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2021760010274 | BP26002844 | Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | BP260028441020108 | Suministrar Kits para capacitación de Brigadas en Primeros Auxilios |  | 10% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 2000 | 100% | [6 empty] | 86 | Con corte a septiembre Se realizó jornada de sensibilización en Gestión del Riesgos dirigido a la comunidad educativa, donde participaron 86 personas de cuarenta y dos (42) instituciones Educativas oficiales | 2.4% |  |  |  | 16.2% | 99 | 82350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010025 | BP26004783 | Desarrollo de una estrategia para la promoción comunitaria de la cultura en gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260047831010101 | Realizar seguimiento a los procesos comunitarios para la promoción de la cultura de Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali. | V1= Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres | 30% |  |  |  |  | 67% | En Septiembre se estructuraron actividades previas organizativas para impactar a las comunidades de cara al nuevo Plan de Desarrollo. tambien con corte a septiembre sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 300 | 100% | [6 empty] | 300 | Con corte a septiembre se sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: Se realizaron 13 jornadas pedagógicas en diferente comunas y corregimientos de Santiago de Cali, | 25.6% |  |  |  | 25.6% | 99 | 61860960 | 41848000 | 41848000 | 41848000 | 41848000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010025 | BP26004783 | Desarrollo de una estrategia para la promoción comunitaria de la cultura en gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260047831010107 | Adquirir suministro de alimentación para las jornadas pedagógicas para la promoción de cultura en Gestión del Riesgo con la comunidad. |  | 10% |  |  |  |  | 55% | En Septiembre se continuó con el proceso 4163.001.261.141-2024 cuyo objeto es “Suministro de Alimentación para atender las actividades, eventos y operativos de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres”, cuyo plazo es hasta diciembre de 2024. |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 300 | 100% | [6 empty] | 300 | Con corte a septiembre se sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: Se realizaron 13 jornadas pedagógicas en diferente comunas y corregimientos de Santiago de Cali, | 25.6% |  |  |  | 25.6% | 99 | 70080000 | 14180688 | 14180688 | 4646935 | 4646935 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010025 | BP26004783 | Desarrollo de una estrategia para la promoción comunitaria de la cultura en gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260047831010103 | Brindar materiales impresos y didácticos para ejecutar los procesos de convocatoria e intervención comunitaria para la promoción de la cultura de Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali. |  | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 300 | 100% | [6 empty] | 300 | Con corte a septiembre se sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: Se realizaron 13 jornadas pedagógicas en diferente comunas y corregimientos de Santiago de Cali, | 25.6% |  |  |  | 25.6% | 99 | 51960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010025 | BP26004783 | Desarrollo de una estrategia para la promoción comunitaria de la cultura en gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260047831010109 | Brindar materiales impresos y didácticos para ejecutar los procesos de convocatoria e intervención comunitaria para la promoción de la cultura de Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali. |  | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 300 | 100% | [6 empty] | 300 | Con corte a septiembre se sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: Se realizaron 13 jornadas pedagógicas en diferente comunas y corregimientos de Santiago de Cali, | 25.6% |  |  |  | 25.6% | 99 | 21940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010025 | BP26004783 | Desarrollo de una estrategia para la promoción comunitaria de la cultura en gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260047831010110 | Brindar materiales impresos y didácticos para ejecutar los procesos de convocatoria e intervención comunitaria para la promoción de la cultura de Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali. |  | 3.33% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 300 | 100% | [6 empty] | 300 | Con corte a septiembre se sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: Se realizaron 13 jornadas pedagógicas en diferente comunas y corregimientos de Santiago de Cali, | 25.6% |  |  |  | 25.6% | 99 | 15840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010025 | BP26004783 | Desarrollo de una estrategia para la promoción comunitaria de la cultura en gestión del riesgo de desastres en Santiago de Cali | BP260047831010102 | Promover procesos del componente psicosocial para la promoción de la cultura de Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali. | V1= Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres | 50% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020006 | Personas sensibilizadas en Gestión del Riesgo de Desastres en Santiago de Cali | 4503002 | Servicio de educacion informal | 500 | 300 | 100% | [6 empty] | 300 | Con corte a septiembre se sensibilizaron un total de 300 personas en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, estos procesos de realizaron a través de diferentes jornadas en dos trimestres, mayo a junio y de Julio a Septiembre: Se realizaron 13 jornadas pedagógicas en diferente comunas y corregimientos de Santiago de Cali, | 25.6% |  |  |  | 25.6% | 99 | 83499240 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010103 | Consolidar procesos de análisis comunitario para el reconocimiento de la gestión del riesgo en los territorios. |  | 25% |  |  |  |  | 76% | Durante el mes de septiembre se consolido la información de las personas que participaron en los talleres de primeros auxilios, manejo del fuego y rutas de evacuación, las cuales sumaron un total de 140 personas, las cuales se certificaran como brigadistas básicos |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 136074120 | 135821000 | 135821000 | 130051000 | 130051000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010102 | Fortalecimiento de la red de apoyo comunitaria de monitoreo para la emisión de alertas tempranas. |  | 25% |  |  |  |  | 76% | Durante el mes de septiembre se consolido la información de las personas que participaron en los talleres de primeros auxilios, manejo del fuego y rutas de evacuación, las cuales sumaron un total de 140 personas, las cuales se certificaran como brigadistas básicos |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 237571400 | 175417000 | 175417000 | 162418000 | 162418000 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010109 | Adquirir servicios de suministro de alimentación |  | 10% |  |  |  |  | 70% | La actividad se está desarrollando de acuerdo al proceso contractual |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 43800000 | 33288000 | 33288000 | 31270380 | 31270380 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010101 | Realizar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias en las zonas priorizadas. |  | 12.5% |  |  |  |  | 6% | Se desarrollo la jornada "Agua que va Caer" el día 04 de septiembre, en el cual se conto con el IDEAM como invitado y de forma virtual se logro contar con la participación de más de 51 personas |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 658475939 | 485399500 | 479629500 | 428463500 | 428463500 | 2024-01-24 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010106 | Adquirir insumos lúdicos - pedagógicos para el desarrollo de la estrategia territorial. |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 24322223 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010108 | Adquirir material de difusión para la socialización del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias. |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 32860615 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010107 | Adquirir servicios logísticos de arrendamiento para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias. |  | 5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre esta actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 54799560 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2023760010026 | BP26004795 | Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Santiago de Cali | BP260047951010113 | Realizar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias en las zonas priorizadas. |  | 12.5% |  |  |  |  | 0% | Con corte a septiembre este elemento Pep de la actividad no se ha ejecutado y no se va ejecutar por cuanto su recurso fue trasladado a un nuevo proyecto de inversión en el marco del nuevo plan de Desarrollo 2024-2027 " Cali capital pacifica de Colombia " |  |  | 62020020014 | Sistema de Alertas Tempranas de Santiago de Cali implementado | 4503002 | Servicio de educacion informal | 1 | 1900 | 0% | [6 empty] | 921 | Con corte a septiembre se han sensibilizado 921 personas en temas ,fenomeno del niño , de la niña , movimiento en masas , entro otros aspectos | 45.75% |  |  |  | 40.56% | 99 | 324231141 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Manejo de Desastres
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010110 | Realizar visitas de verificación de factores de riesgos de origen socionatural y natural en Santiago de Cali | V2= Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico | 20% |  |  |  |  | 100% | Durante el mes de septiembre 2024 se realizaron un total de 14 visitas. En cuanto a la característica del fenómeno, los eventos más recurrentes |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 197242620 | 143616499 | 143616499 | 135267499 | 135267499 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010108 | Realizar visitas de verificación de factores de riesgos de origen tecnológico en Santiago de Cali | V2= Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico | 20% |  |  |  |  | 60% | Se realizaron 25 Visitas de verificación a equipos de transporte vertical en las comunas 19 Y 22 en el Distrito Santiago de Cali, en cumplimiento del Acuerdo 0450 de 2018 y Decreto 0137 de 2019, Se verificaron 22 Ascensores Cerrados, y 3 puertas electricas vehiculares. |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 274094320 | 189219500 | 189219500 | 160726500 | 160726500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010111 | Realizar tratamiento de datos, procesamiento y control de la información estadística para riesgos de origen socionatural y natural | V2= Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico | 10% |  |  |  |  | 100% | Durante el mes de septiembre 2024 se realizaron un total de 14 informes |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 78119360 | 62480000 | 62480000 | 62480000 | 62480000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010112 | Verificar las medidas de prevención y mitigación de riesgos por aglomeraciones masivas de público complejas y no complejas presentadas en Santiago de Cali | V2= Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico | 20% |  |  |  |  | 47% | Se realizaron diecisiete (17) Conceptos a planes de emergencias y contingencia para la prevención y reducción de riesgos a escenarios habilitados, no habilitados y otros eventos de aglomeración de público |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 219915800 | 152159500 | 152159500 | 143648500 | 143648500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010109 | Realizar tratamiento de datos, procesamiento y control de la información estadística para riesgos de origen tecnológico | V2= Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico | 10% |  |  |  |  | 60% | Se realizaron 25 Visitas de verificación a equipos de transporte vertical en las comunas 19 Y 22 en el Distrito Santiago de Cali, en cumplimiento del Acuerdo 0450 de 2018 y Decreto 0137 de 2019, Se verificaron 22 Ascensores Cerrados, y 3 puertas electricas vehiculares. |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 80876400 | 45027500 | 45027500 | 45027500 | 45027500 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010113 | Realizar tratamiento de datos, procesamiento y control de la información estadística en materia de gestión del riesgo público en eventos de aglomeración masiva | V2= Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico | 10% |  |  |  |  | 50% | Se realizaron diecisiete (17) Conceptos a planes de emergencias y contingencia para la prevención y reducción de riesgos a escenarios habilitados, no habilitados y otros eventos de aglomeración de público |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 115229120 | 89702000 | 89702000 | 87123000 | 87123000 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010126 | Adquirir suministro de alimentación para apoyo operativo durante la instalación de los puestos de mando unificado (PMU) |  | 2% |  |  |  |  | 65% | Actualmente se esta con el proceso de suministro de alimentación para dar apoyo a los procesos de visitas de verificación |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 23460000 | 17829600 | 17829600 | 17829600 | 17829600 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4163 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6202 | Territorio Resiliente y Biodiverso | 6202002 | Gestión del Riesgo y Atención de Desastres | 2020760010452 | BP26002817 | Identificación DE FACTORES DE RIESGO POR FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO, NATURAL, SOCIONATURAL Y ANTROPICO EN SANTIAGO DE Cali | BP260028171010114 | Adquirir suministros para apoyo operativo en las visitas de riesgos |  | 8% |  |  |  |  | 0% | el proveedor Distracom reporta el consumo de combustible para el mes de septiembre por valor de $7,395,348. Corriente $4.291.031 ,Diesel $3.104.317 Se atendieron varias actividades, como traslado de personal a los diferentes puestos de mando unificado, visitas tecnicas, entrega de ayudas humanitarias, entre otras actividades misionales realizadas por el organismo, que requirió del uso de los vehiculos adquistos a la Secretaría. |  |  | 62020020005 | Entidades públicas, privadas y comunitarias asesoradas en Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | 4503030 | Documentos de investigación | 2060 | 1500 | 100% | [6 empty] | 1267 | Se realizaron con corte a septiembre un total de 1267 visitas de verificación por los difererentes factores de riesgos , socionatural 513 visistas , aglomeraciones 93 visitas, tecnologico 661 . | 63.7% |  |  |  | 63.7% | 99 | 130000000 | 90001000 | 90001000 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres | Subsecretaría para el Conocimiento y Reducción del Riesgo
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020109 | Realizar el evento de colectivos en arte urbano | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 31% |  |  |  |  | 82.25% | Se está llevando a cabo la planificación del evento de colectivos de arte,.En este evento, contaremos con la participación de 47 artistas de arte urbano, quienes contribuirán con sus propuestas y talentos al desarrollo de actividades artísticas en la ciudad. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 47174880 | 39523000 | 39523000 | 32506000 | 32506000 | 2024-05-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020108 | Realizar estrategia de comunicaciones en la realización del evento | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 20% |  |  |  |  | 90% | Con el apoyo del equipo de comunicaciones, se diseñó y lanzó la estrategia de comunicaciones para el festival. Esta estrategia incluye concursos de bocetos para niños y jóvenes, una campaña de expectativas para el festival, y una nota periodística que detalla todos los aspectos del evento. Estas acciones buscan generar mayor interés y participación en el festival. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 35175840 | 52310000 | 52310000 | 47079000 | 47079000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020117 | Realizar la planeacion del evento de colectivos de arte | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 11% |  |  |  |  | 90% | Hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 17260800 | 32800000 | 32800000 | 29520000 | 29520000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020111 | Adquirir impresos en el desarrollo del evento | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el Contrato al operador logístico |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 0 | 3882338 | 3882338 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020114 | Adquirir materiales en el desarrollo de promocion a la participacion ciudadana | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 8% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el Contrato al operador logístico |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 18261215 | 18238159 | 18238159 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020112 | Realizar el apoyo logístico en la realización del evento | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 3% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el Contrato al operador logístico |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 0 | 3284995 | 3284995 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611020116 | Realizar sesiones de espacios de diálogo a través de la Mesa Municipal de Culturas Urbanas | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 23% |  |  |  |  | 0% | - |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | hemos estado trabajando en la planificación de nuestro evento, el Festival Graficalia. Como parte de este proceso, hemos realizado 6 reuniones del comité organizador de Graficalia, una reunión con el comité de arte público para la aprobación de los bocetos propuestos por los artistas, y un espacio de encuentro con artistas urbanos. En esta última reunión, se les explicó el objetivo y la visión del festival, y ellos tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas. | 53.4% |  |  |  | 68.62% | 99 | 35175840 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331010306 | Realizar Acompañamiento psicosocial en la prevención de violencias contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 37% |  |  |  |  | 86.95% | Se realizó atención psicosocial a los casos de líderes, lideresas, Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, de manera presencial en el edificio san marino oficina 501. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó socialización de la Ruta de Atención en espacios como ferias de servicios institucionales, visitas a territorio, espacios con grrupos de valor, en las cuales se les transifere conocimiento a los líderes,lideresas. | 62.13% |  |  |  | 65.74% | 99 | 38802000 | 59864500 | 59864500 | 52054500 | 52054500 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331010308 | Realizar Acompañamiento técnico y jurídico en la prevención de violencias contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 34% |  |  |  |  | 88.12% | Se realizó atención psicosocial a los casos de líderes, lideresas, Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, de manera presencial en el edificio san marino oficina 501. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó socialización de la Ruta de Atención en espacios como ferias de servicios institucionales, visitas a territorio, espacios con grrupos de valor, en las cuales se les transifere conocimiento a los líderes,lideresas. | 62.13% |  |  |  | 65.74% | 99 | 35175840 | 54687000 | 54687000 | 48188000 | 48188000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331010304 | Adquirir logística en las estrategias de promoción de la garantía de derechos | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 29% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la solicitud de refrigerios en su totalidad de esta actividad, los cuales se destinaron a la socialización de la Ruta de Atención a Líderes y Lideresas con ASOEDILES. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó socialización de la Ruta de Atención en espacios como ferias de servicios institucionales, visitas a territorio, espacios con grrupos de valor, en las cuales se les transifere conocimiento a los líderes,lideresas. | 62.13% |  |  |  | 65.74% | 99 | 30545820 | 30545820 | 30545820 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331010107 | Diseñar e implementar un sistema de información para la gestión de denuncias e información de los líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 93% |  |  |  |  | 83.33% | Se realizó a través del ambiente en productivo los ajustes y desarrollos al sistema de información para la recepción, almacenamiento y procesamiento de los datos y registros ingresados permitiendo la generación de informes, estadísticas y comportamientos de las variables que hacen parte de la atención integral a Lideres, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, también emepezó a diseñar una APP. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó socialización de la Ruta de Atención en espacios como ferias de servicios institucionales, visitas a territorio, espacios con grrupos de valor, en las cuales se les transifere conocimiento a los líderes,lideresas. | 77.5% |  |  |  | 65.74% | 99 | 65660640 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331010104 | Adquirir materiales y suministros | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 7% |  |  |  |  | 0% | Se solicitó al operador de POP, los siguientes materiales: Plegable lineas mensajes para la acción en territorio, impresión a ambas caras de 64 x 21,5 en propalcote de 150 gr impreso a 4x4 tintas plegado a 8 cuerpos. 5 referencias y Pendón 2x1 convencional con tubos soporte en la parte superior e inferior y cuerda para colgar. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó socialización de la Ruta de Atención en espacios como ferias de servicios institucionales, visitas a territorio, espacios con grrupos de valor, en las cuales se les transifere conocimiento a los líderes,lideresas. | 77.5% |  |  |  | 65.74% | 99 | 5084501 | 5050001 | 5050001 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331010204 | Adquirir materiales y suministros | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó socialización de la Ruta de Atención en espacios como ferias de servicios institucionales, visitas a territorio, espacios con grrupos de valor, en las cuales se les transifere conocimiento a los líderes,lideresas. | 0% |  |  |  | 65.74% | 99 | 331820 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010474 | BP26002634 | Fortalecimiento de los procesos de identidad Caleña en la cultura de Santiago de Cali | BP260026341020104 | Realizar una historia calena en el formato de radio novela que genere identificacion con la cultura de la ciudad. | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 100% |  |  |  |  | 80% | A la fecha se realizó un video clip para las redes sociales sobre la campaña de identidad caleña en el marco del festival Petronio Álvarez |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 6 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó un video clip para las redes sociales sobre la campaña de identidad caleña en el marco del festival Petronio Álvarez | 80% |  |  |  | 78.68% | 99 | 37694200 | 26155000 | 26155000 | 20924000 | 20924000 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010474 | BP26002634 | Fortalecimiento de los procesos de identidad Caleña en la cultura de Santiago de Cali | BP260026341020106 | Realizar Iniciativas de Cultura Ciudadana que aporten al rescate de la cultura, la identidad y el sentido de perentencia por la ciudad | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 6 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó un video clip para las redes sociales sobre la campaña de identidad caleña en el marco del festival Petronio Álvarez | 80% |  |  |  | 78.68% | 99 | 53257920 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010474 | BP26002634 | Fortalecimiento de los procesos de identidad Caleña en la cultura de Santiago de Cali | BP260026341020105 | Revisar y documentar iniciativas de Cultura Ciudadana que aporten al rescate de la cultura, la identidad y el sentido de perentencia por la ciudad | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 29 | 6 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizó un video clip para las redes sociales sobre la campaña de identidad caleña en el marco del festival Petronio Álvarez | 80% |  |  |  | 78.68% | 99 | 29313200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010598 | BP26002636 | FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE CALI | BP260026361010110 | Realizar la gestion de la aprobacion de la Politica Publica de paz y reconciliacion ante las organizaciones y la sociedad civil | V4=Consejo de Paz | 52% |  |  |  |  | 87.38% | Encuentro en el marco de la Pre COP16, este encuentro se realizó con comunidades ribereñas del río del Cauca y miembros de los Consejos Comunitarios Afro en Cali. Durante el encuentro se recibieron lineamientos para la Política Pública en lo concerniente al componente de la reconciliación con la naturaleza. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzó en la estructuración del plan de acción de la Política Pública, se formularon 38 acciones para los ejes de prevención de las violencias, estrategias pedagógicas para la cultura de Paz y la Reconciliación, memoria y reconciliación y procesos de reincorporación, reintegración, desmovilización y desvinculación. | 81.26% |  |  |  | 81.17% | 99 | 92491040 | 114682000 | 114682000 | 100213000 | 100213000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010598 | BP26002636 | FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE CALI | BP260026361010108 | Realizar plan estratégico de socializacion de la Política Pública de Paz y Reconciliación | V4=Consejo de Paz | 48% |  |  |  |  | 74.64% | Se realizó reunión de equipo para distribuir las actividades necesarias en la concreción de las fechas para la realización de los espacios de diálogo con comunidades LGTBIQ+, organizaciones de Derechos Humanos, vendedores ambulantes, recicladores, entre otros. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzó en la estructuración del plan de acción de la Política Pública, se formularon 38 acciones para los ejes de prevención de las violencias, estrategias pedagógicas para la cultura de Paz y la Reconciliación, memoria y reconciliación y procesos de reincorporación, reintegración, desmovilización y desvinculación. | 81.26% |  |  |  | 81.17% | 99 | 81749840 | 113306500 | 113306500 | 84566500 | 84566500 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010598 | BP26002636 | FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE CALI | BP260026361010104 | Adquirir materiales en la realizacion de reuniones con las organizaciones y la sociedad civil que aporten a la construccion de paz y la reconciliacion | V4=Consejo de Paz | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | A la fecha se avanzó en la estructuración del plan de acción de la Política Pública, se formularon 38 acciones para los ejes de prevención de las violencias, estrategias pedagógicas para la cultura de Paz y la Reconciliación, memoria y reconciliación y procesos de reincorporación, reintegración, desmovilización y desvinculación. | 81.26% |  |  |  | 81.17% | 99 | 1132678 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391020111 | Prestar los servicios que promuevan, en el territorio, espacios y alternativas en el fortalecimiento de la convivencia escolar y las competencias ciudadanas en los niños, niñas, adolecentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 12% |  |  |  |  | 91.7% | se realizó la proyección referente a las actividades de formación de convivencia escolar y competencias ciudadanas, enfocados desde la cultura ciudadana y construcción de paz con el firme propósito de dejar capacidades instaladas en las instituciones educativas a través de estrategias que fomenten una cultura ciudadana promoviendo la convivencia social. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 5315 | 11 | 0% | [6 empty] | 0 | A la fecha se continuo con la formación de los Semilleros en Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas Oficiales Guillermo Valencia, El Hormiguero, Jesús Villafañe Franco, agustin nieto. Estos semilleros están destinados a la construcción organizada de iniciativas que promuevan una mejor ciudadanía, a través de campañas y actividades que enfaticen la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo, llevando al territorio los conocimientos y prácticas que se han generado en el proceso formativo. | 11% |  |  |  | 52.27% | 99 | 43903680 | 43903680 | 43903680 | 40257680 | 40257680 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391020108 | Realizar apoyo logístico que promueven, en el territorio, espacios y alternativas en el fortalecimiento dela convivencia escolar y las competencias ciudadanas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 17% |  |  |  |  | 0% | se solicito apoyo logistico en refrigerio a los talleres de formación, para el fortalecimiento de la convivencia escolar y las competencias ciudadanas en losniños, niñas, adolecentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 5315 | 11 | 0% | [6 empty] | 0 | A la fecha se continuo con la formación de los Semilleros en Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas Oficiales Guillermo Valencia, El Hormiguero, Jesús Villafañe Franco, agustin nieto. Estos semilleros están destinados a la construcción organizada de iniciativas que promuevan una mejor ciudadanía, a través de campañas y actividades que enfaticen la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo, llevando al territorio los conocimientos y prácticas que se han generado en el proceso formativo. | 11% |  |  |  | 52.27% | 99 | 10511100 | 10511100 | 10511100 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391020109 | Realizar proceso de socialización de iniciativas de promoción de convivencia y fortalecimiento de competencias ciudadanas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO seleccionadas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 71% |  |  |  |  | 0% | se solicito por medio de correo electronico al area administrativa de la secretaria de paz y cultura ciudadana, la necesidad de la papeleria requerida para el desarrollo de los talleres de formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 5315 | 11 | 0% | [6 empty] | 0 | A la fecha se continuo con la formación de los Semilleros en Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas Oficiales Guillermo Valencia, El Hormiguero, Jesús Villafañe Franco, agustin nieto. Estos semilleros están destinados a la construcción organizada de iniciativas que promuevan una mejor ciudadanía, a través de campañas y actividades que enfaticen la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo, llevando al territorio los conocimientos y prácticas que se han generado en el proceso formativo. | 11% |  |  |  | 52.27% | 99 | 7366766 | 7366766 | 7366766 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431020204 | Realizar todo el proceso organizacion logistica del evento disenado | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 97% |  |  |  |  | 77% | Se realizo el plan de trabajo para el mes de ocutubre en torno a los tres momentos para la estrategia de huertas, bosques urbanos y ecobarrios |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se espera articulacion con graficalia para la toma del corredor de la 25, Se tiene proyectado la intervencion de los ecobarrios en las huertas madres e hijas con un espacio de articulacion conjuta en la Loma de la Cruz. | 74.69% |  |  |  | 58.91% | 99 | 31644480 | 30570500 | 30570500 | 23539500 | 23539500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431020205 | Realizar acompañamiento a la ejecucion del evento sobre el manejo sostenible de los recursos naturales | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizo un acercamiento preliminar con los ecobarrios: San Antonio, Aguacatal, Santa Helena y Melendez |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Se espera articulacion con graficalia para la toma del corredor de la 25, Se tiene proyectado la intervencion de los ecobarrios en las huertas madres e hijas con un espacio de articulacion conjuta en la Loma de la Cruz. | 74.69% |  |  |  | 58.91% | 99 | 1250058 | 3912058 | 3912058 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441020105 | Realizar la convocatoria en la identificación y selección de las iniciativas a promover | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 90% |  |  |  |  | 83.33% | Se ha realizado la gestión Junto a la OIM para establecer el Convenio de Coperación para las iniciativas |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | Se ha realizado la gestión Junto a la OIM para establecer el Convenio de Coperación para las iniciativas | 75% |  |  |  | 67.5% | 99 | 32154852 | 46860000 | 46860000 | 39050000 | 39050000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441020106 | Apoyar el desarrollo de las iniciativas seleccionadas técnica y logisticamente | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 0% | Se ha realizado gestión para la creación del docuemnto de convocatoria con las Mesas de Cultura Ciudadana |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | Se ha realizado la gestión Junto a la OIM para establecer el Convenio de Coperación para las iniciativas | 75% |  |  |  | 67.5% | 99 | 849248 | 1353248 | 1353248 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441020104 | Sistematizar la experiencia de las iniciativas realizadas | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% | - |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 0 | Se ha realizado la gestión Junto a la OIM para establecer el Convenio de Coperación para las iniciativas | 75% |  |  |  | 67.5% | 99 | 18293200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461020107 | Estructurar iniciativas relevantes de Cultura Ciudadana y construccion de paz | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 60% |  |  |  |  | 75% | El equipo ha acompañado a las Mesas de Cultura Ciudadana para la Paz (MCCP) en la identificación y construcción de sus iniciativas comunitarias en las mesas de las comunas 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 19, 20, 21, Montebello y El Hormiguero. |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 36 | 10 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizaron acompañamientos de fortalecimiento a las Mesas de Cultura Ciudadana de las Comunas 1, 2, 3,5, 7, 9,14, 15, 19, 20, 21 , Montebello, El Hormiguero. | 45% |  |  |  | 77.71% | 99 | 31374485 | 13120000 | 13120000 | 9840000 | 9840000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461020113 | Brindar apoyo logístico para los encuentros de fortalecimiento de los espacios de las Mesas de Cultura Ciudadana | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 5% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado operador logístico para la recepción de las solicitudes |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 36 | 10 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizaron acompañamientos de fortalecimiento a las Mesas de Cultura Ciudadana de las Comunas 1, 2, 3,5, 7, 9,14, 15, 19, 20, 21 , Montebello, El Hormiguero. | 45% |  |  |  | 77.71% | 99 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461020114 | Solicitar los materiales e insumos en la implementacion de las iniciativas seleccionadas | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 15% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado operador logístico para la recepción de las solicitudes |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 36 | 10 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizaron acompañamientos de fortalecimiento a las Mesas de Cultura Ciudadana de las Comunas 1, 2, 3,5, 7, 9,14, 15, 19, 20, 21 , Montebello, El Hormiguero. | 45% |  |  |  | 77.71% | 99 | 0 | 1259382 | 1259382 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461020110 | Suministrar distintivos de apoyo en la implementacion de las iniciativas seleccionadas | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 20% |  |  |  |  | 0% | -Se ha proyectado el diseño de los distintivos para suposterior producción |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 36 | 10 | 0% | [6 empty] | 0 | Se realizaron acompañamientos de fortalecimiento a las Mesas de Cultura Ciudadana de las Comunas 1, 2, 3,5, 7, 9,14, 15, 19, 20, 21 , Montebello, El Hormiguero. | 45% |  |  |  | 77.71% | 99 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811010107 | Diseñar e implementar las propuestas expositivas y extramurales de la CMCR que permitan la actualización y puesta en funcionamiento del contenido museográfico | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 100% |  |  |  |  | 88.1% | Se realiza la segunda reunión con la mesa de articulacion de la URC para continuar construccion de narrativas del estallido social 2021, se coordina con la universidad del valle un diagnostico para adecuar de manera inclusiva las salas para las personas en condición de discapacidad. |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501037 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia ampliada | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se entrega al área administrativa los requerimiento y necesidades de adecuación de la CMCR para una contratación de minima cuantia, se atiende visita de los oferentes para resolver inquietudes. | 88.1% |  |  |  | 76.67% | 99 | 66203520 | 148626500 | 148626500 | 130935500 | 130935500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811010104 | Realizar la adecuación de la CMCR (inmueble patrimonial) | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501037 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia ampliada | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | Se entrega al área administrativa los requerimiento y necesidades de adecuación de la CMCR para una contratación de minima cuantia, se atiende visita de los oferentes para resolver inquietudes. | 88.1% |  |  |  | 76.67% | 99 | 214119500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020212 | Conformar espacio institucional para la prevencion del reclutamiento, uso y utilizacion de NNA | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 29% |  |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 14922240 | 26628000 | 26628000 | 22190000 | 22190000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020215 | Brindar los servicios de atencion y asistencia a las victimas de trata de personas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 22% |  |  |  |  | 100% | Se atendió a sobrevivientes del delito de trata de personas,se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020210 | Realizar la Secretaria Tecnica del Comite Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 14% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron 2 sesiones ordinarias del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali y se realizó circular de Convocatoria a la Tercera Sesión. Se participó de formación realizada por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 29844480 | 29844480 | 29844480 | 29844480 | 29844480 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020218 | Conformar espacio institucional para la prevención de la desaparición de personas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 14% |  |  |  |  | 80% | Se realizó acercamiento con la Fundación Guagua, donde se llevó a cabo reunión, en la cual se trató el tema del mural de desaparecidos de la calle 5 con carrera 23, para que líderes interesados gestionaran los permisos requeridos para el mural Se realizó actividad de conmemoración del día internacional contra la desaparición forzada |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 35175840 | 22190000 | 22190000 | 17752000 | 17752000 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020213 | Implementar la ruta de atencion a victimas de trata de personas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 14% |  |  |  |  | 77.82% | Se implementó la ruta de atención a victimas del delito de trata de personas, se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 21951840 | 35214520 | 35214520 | 27404520 | 27404520 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020217 | Realizar el apoyo logístico al desarrollo de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | Se encuentra en planificación la tercera Sesión del Comitpe a ser celebrado |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020214 | Realizar el apoyo logistico al desarrollo del espacio institucional para la prevencion de la desaparicion de personas en el municipio | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | Apoyar la planificación la tercera Sesión del Comitpe a ser celebrado |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020211 | Realizar el apoyo logistico al desarrollo del espacio institucional para la prevencion del reclutamiento, uso y utilizacion de NNA | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizó apoyo logistico a la mesa de trabajo de la propuesta por Decreto de una Mesa para la Prevención al Uso, Utilización y Reclutamiento de NNA) |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502029 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. El equipo de Garantías de Derechos Humanos participó del proceso de formación realizado por UNODC, acerca de prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de trata de personas – juicio simulado, en el cual se presentó el marco jurídico internacional para la trata de personas, el tipo penal de trata de personas y delitos concursables y se realizó estudio de un caso para audiencia simulada. Esta actividad se desarrolló durante los días 27 y 28 de septiembre de 2024. - Se atendió 1 persona sobreviviente del delito de trata de personas, a quien se les brindó la orientación y asistencia de acuerdo al protocolo, generandose una asistencia mediata. La victima es una mujer jóven de nacionalidad colombiana, tiene 26 años de edad. - Se implementó la ruta de atención a una victima sobreviviente del delito de trata de personas, a la cual se le realizó la respectiva atención psicológica, brindandole la orientación y acompañamiento requeridos. " | 82.26% |  |  |  | 56.91% | 99 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010206 | Realizar convocatoria de reconocimiento a la labor de lideres, lideresas, defensores y defensoras de DDHH, seres sintientes y la naturaleza | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 35% |  |  |  |  | 88.61% | Se ajustó la metodología del evento de reconocimiento a la labor de líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de DDHH, grupos y colectivos, que han trabajado de manera articulada con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como facilitadores de los procesos formativos y pedagógicos, fortaleciendo la cultura de los derechos humanos la promoción y la prevención de las vulneraciones. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | se realizó reunión con el subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz, para socializar la metodología del evento de reconocimiento a la labor de líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de DDHH, grupos y colectivos, que han trabajado de manera articulada con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como facilitadores de los procesos formativos y pedagógicos, fortaleciendo la cultura de los derechos humanos la promoción y la prevención de las vulneraciones. - Se proyectó circular para la Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 52.99% |  |  |  | 56.91% | 99 | 21951840 | 28795000 | 28795000 | 25515000 | 25515000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010204 | Desarrollar campanas y/o talleres para la no estigmatizacion de la labor de los lideres y lideresas sociales y defensores y defensoras de DDHH, los seres sintientes y la naturaleza | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 30% |  |  |  |  | 73.26% | se realizó articulación con equipo de mediadores de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, para la articulación de acciones para el cumplimiento de esta actividad. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | se realizó reunión con el subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz, para socializar la metodología del evento de reconocimiento a la labor de líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de DDHH, grupos y colectivos, que han trabajado de manera articulada con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como facilitadores de los procesos formativos y pedagógicos, fortaleciendo la cultura de los derechos humanos la promoción y la prevención de las vulneraciones. - Se proyectó circular para la Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 52.99% |  |  |  | 56.91% | 99 | 8630400 | 39123000 | 39123000 | 28661000 | 28661000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010205 | Realizar proceso de Reconocimiento a la labor de lideres, lideresas, defensores y defensoras de DDHH, organizaciones defensoras de DDHH, grupos y colectivos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 35% |  |  |  |  | 0% | Se participó en la feria de servicios organizada en el Barrio Alfonso López, de la comuna 7 con la socialización de la campaña De eso tan bueno no dan tanto; prevención del delito de trata de personas y para la paz todos y todas ponemos; estrategia de promoción de los Derechos Humanos. También participamos de la feria de servicios de la Ciudadela COMFANDI, organizada en la comuna 17 con la campaña De eso tan bueno no dan tanto; prevención del delito de trata de personas y Bájate del mito; ruta para reportar a tiempo a una persona desaparecida |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | se realizó reunión con el subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz, para socializar la metodología del evento de reconocimiento a la labor de líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de DDHH, grupos y colectivos, que han trabajado de manera articulada con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como facilitadores de los procesos formativos y pedagógicos, fortaleciendo la cultura de los derechos humanos la promoción y la prevención de las vulneraciones. - Se proyectó circular para la Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 52.99% |  |  |  | 56.91% | 99 | 16870268 | 16870268 | 16870268 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020312 | Acompañar estragias de convivencia social para la prevención de vulneraciones en el marco del derecho a la protesta social. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5315 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | se brindó acompañamiento por parte del equipo de Garantías de Derechos Humanos, en el desarrollo de la jornada de movilización citada a nivel nacional a favor del gobierno nacional, realizada por FECODE, CUT, SUTEV y otras instituciones sindicales, realizando recorrido desde el Parque de las Banderas hasta el CAM. El acompañamiento fue liderado por el equipo de mediadores de paz de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y el equipo de Garantías apoyó dicho acompañamiento de manera autogestionada. La jornada se llevó a cabo el día 19 de septiembre desde las 8:30am hasta la 1:00pm. | 0% |  |  |  | 56.91% | 99 | 21951840 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020306 | Adquirir materiales y suministros para el desarrollo de estrategia de convivencia social para la prevención de vulneraciones del marco del derecho a la protesta social | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5315 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | se brindó acompañamiento por parte del equipo de Garantías de Derechos Humanos, en el desarrollo de la jornada de movilización citada a nivel nacional a favor del gobierno nacional, realizada por FECODE, CUT, SUTEV y otras instituciones sindicales, realizando recorrido desde el Parque de las Banderas hasta el CAM. El acompañamiento fue liderado por el equipo de mediadores de paz de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y el equipo de Garantías apoyó dicho acompañamiento de manera autogestionada. La jornada se llevó a cabo el día 19 de septiembre desde las 8:30am hasta la 1:00pm. | 0% |  |  |  | 56.91% | 99 | 3458550 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020308 | Realizar el apoyo logistico al desarrollo de estrategia de convivencia social para la prevención de vulneraciones en el marco del derecho a la protesta social | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 85% |  |  |  |  | 0% | Se brindó acompañamiento por parte del equipo de Garantías de Derechos Humanos, en el desarrollo de la jornada de movilización citada a nivel nacional a favor del gobierno nacional, realizada por FECODE, CUT, SUTEV y otras instituciones sindicales,. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5315 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | se brindó acompañamiento por parte del equipo de Garantías de Derechos Humanos, en el desarrollo de la jornada de movilización citada a nivel nacional a favor del gobierno nacional, realizada por FECODE, CUT, SUTEV y otras instituciones sindicales, realizando recorrido desde el Parque de las Banderas hasta el CAM. El acompañamiento fue liderado por el equipo de mediadores de paz de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y el equipo de Garantías apoyó dicho acompañamiento de manera autogestionada. La jornada se llevó a cabo el día 19 de septiembre desde las 8:30am hasta la 1:00pm. | 0% |  |  |  | 56.91% | 99 | 4942000 | 4942000 | 4942000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020310 | Realizar la impresión de material comunicativo para el desarrollo de estrategia de convivencia social para la prevención de vulneraciones en el marco del derecho a la protesta social. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 15% |  |  |  |  | 0% | Diseño de Material Comunicativo para la impresión de cartillas |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5315 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | se brindó acompañamiento por parte del equipo de Garantías de Derechos Humanos, en el desarrollo de la jornada de movilización citada a nivel nacional a favor del gobierno nacional, realizada por FECODE, CUT, SUTEV y otras instituciones sindicales, realizando recorrido desde el Parque de las Banderas hasta el CAM. El acompañamiento fue liderado por el equipo de mediadores de paz de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y el equipo de Garantías apoyó dicho acompañamiento de manera autogestionada. La jornada se llevó a cabo el día 19 de septiembre desde las 8:30am hasta la 1:00pm. | 0% |  |  |  | 56.91% | 99 | 2938800 | 2938800 | 2938800 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661010105 | Realizar apoyo a iniciativas ambientales y pedagogicas en las estrategias del autocuidado y la adaptación a nuevos contextos sociales | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 68% |  |  |  |  | 79.55% | Se espera avanzar en esta actividad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo “Cali Capital Pacífica de Colombia 2024-2027” a través del Proyecto BP 26005454 “Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana” con las acciones colectivas que buscan apoyar acciones de transformación ciudadana/comunitaria. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 26 | 0% | [6 empty] | 0 | Se proyecta avanzar con este indicador a traves del nuevo Plan de Desarrollo, Cali Capital Pacífica de Colombia 2024-2027 con el proyecto Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana, a traves de la implementación de acciones colectivas para la transformación del Distrito de Santiago de Cali. | 78.09% |  |  |  | 81.31% | 99 | 103564800 | 57530000 | 57530000 | 45763000 | 45763000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661010104 | Realizar creaciones artísticas y pedagógicas en torno al autocuidado visibilizadas en piezas comunicativas en lugares claves de la ciudad. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 32% |  |  |  |  | 75% | Se espera avanzar en esta actividad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo “Cali Capital Pacífica de Colombia 2024-2027” a través del Proyecto BP 26005454 “Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana” con las acciones colectivas que buscan apoyar acciones de transformación ciudadana/comunitaria. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 26 | 0% | [6 empty] | 0 | Se proyecta avanzar con este indicador a traves del nuevo Plan de Desarrollo, Cali Capital Pacífica de Colombia 2024-2027 con el proyecto Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana, a traves de la implementación de acciones colectivas para la transformación del Distrito de Santiago de Cali. | 78.09% |  |  |  | 81.31% | 99 | 46880240 | 14584000 | 14584000 | 10938000 | 10938000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691030119 | Realizar la agenda de la estrategia de diálogo, concertación y trámite de conflictos con los difertes organismos | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Asistencia y apoyo en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el marco de manifestaciones o protesta social: 4 y 5 de septiembre Paro organizado por el gremio de camioneros y transportadores y en la jornada de movilización a favor del Gobierno Nacional del 19 de septiembre | 0% |  |  |  | 63.72% | 99 | 28090560 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691030118 | Realizar los componentes de capacitación de la estrategia y respeto hacia los derechos humanos en el marco de conflictos sociales | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Asistencia y apoyo en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el marco de manifestaciones o protesta social: 4 y 5 de septiembre Paro organizado por el gremio de camioneros y transportadores y en la jornada de movilización a favor del Gobierno Nacional del 19 de septiembre | 0% |  |  |  | 63.72% | 99 | 83687040 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691030117 | Realizar un informe de gestión frente al desarrollo de la estrategia con las dependencias | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | Asistencia y apoyo en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el marco de manifestaciones o protesta social: 4 y 5 de septiembre Paro organizado por el gremio de camioneros y transportadores y en la jornada de movilización a favor del Gobierno Nacional del 19 de septiembre | 0% |  |  |  | 63.72% | 99 | 28090560 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401010105 | Adquirir materiales de papelería y POP para el desarrollo del servicio de asistencia técnica | V1=Mesa de Barrismo Social V2=Mesa Municipal de Derechos Humanos V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana V4=Consejo de Paz V5=Red de Defensores de Derechos Humanos | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 49200000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401020103 | Adquirir materiales e insumos pedagógicos y logísticos para la implementación de la estrategia y la construcción del documento protocolo | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 72 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401020102 | Desarrollar el Protocolo Distrital de Santiago de Cali para la garantía y protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 40% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 72 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 70254000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401010101 | Realizar la secretaría técnica de las instancias de participación. | V1=Mesa de Barrismo Social V2=Mesa Municipal de Derechos Humanos V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana V4=Consejo de Paz V5=Red de Defensores de Derechos Humanos | 45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 75829000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401010102 | Realizar la transversalización de los enfoques a través de campañas | V1=Mesa de Barrismo Social V2=Mesa Municipal de Derechos Humanos V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana V4=Consejo de Paz V5=Red de Defensores de Derechos Humanos | 45% |  |  |  |  | 0% | Dado los tiempos en los que se surtió el proceso de armoniación para la fecha, se avanzó en la contratación de personal que apoyará en la implementación de las acciones en territorio se verá reflejado en el cuarto trimestre |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 310018000 | 20924000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401020101 | Realizar las acciones de mediación, dialogo y reconciliación con los actores y escenarios sociales. | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 40% |  |  |  |  | 0% | Dado los tiempos en los que se surtió el proceso de armoniación para la fecha, se avanzó en la contratación de personal que apoyará en la implementación de las acciones en territorio se verá reflejado en el cuarto trimestre |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 72 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 361246000 | 41264000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401010106 | Suministrar apoyo logístico para el desarrollo de las acciones para fomentar los Derechos Humanos, la Cultura Ciudadana y la Construcción de Paz | V1=Mesa de Barrismo Social V2=Mesa Municipal de Derechos Humanos V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana V4=Consejo de Paz V5=Red de Defensores de Derechos Humanos | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010047 | BP26005440 | Desarrollo de los espacios de participación y mediación para la prevención y resolución de conflictos en el Distrito Especial de Santiago de Cali | BP260054401020104 | Suministrar apoyo logístico para el desarrollo de los espacios de mediación, diálogo y reconciliación | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 72 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010048 | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | BP260054411010105 | Adquirir apoyo logístico para el desarrollo de las estrategias, rutas y procesos de cooperación. | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010048 | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | BP260054411010106 | Adquirir material POP y papelería para el desarrollo y visibilización de las estrategias, rutas y procesos de cooperación. | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010048 | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | BP260054411010101 | Desarrollar estrategias de prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos y de cultura Ciudadana | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 327120000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010048 | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | BP260054411010103 | Desarrollar procesos de articulación, relacionamiento y visibilización con actores nacionales, locales e internacionales | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 115148000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010048 | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | BP260054411010102 | Realizar Diplomados en Derechos Humanos y Construcción de Paz | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010048 | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | BP260054411010104 | Realizar la implementación de ruta Distrital de promoción, prevención y protección inicial | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha empezado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 99729000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010049 | BP26005442 | Implementación de estrategias para la integración comunitaria y la garantía de derechos de las personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculadas del conflicto armado, comparecientes ante la JEP y sus familias en el distrito de Santiago de Cali. | BP260054421010102 | Adquirir apoyo logístico para la implementación de las estrategias de integración comunitaria y la garantía de derechos. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010049 | BP26005442 | Implementación de estrategias para la integración comunitaria y la garantía de derechos de las personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculadas del conflicto armado, comparecientes ante la JEP y sus familias en el distrito de Santiago de Cali. | BP260054421010103 | Adquirir materiales de papelería y POP para la implementación de las estrategias de integración comunitaria y de la garantía de derechos. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010049 | BP26005442 | Implementación de estrategias para la integración comunitaria y la garantía de derechos de las personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculadas del conflicto armado, comparecientes ante la JEP y sus familias en el distrito de Santiago de Cali. | BP260054421010101 | Realizar la Implementación de estrategias para la integración comunitaria y la garantía de derechos. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 60% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 125903000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020201 | Apoyar espacios y/o procesos comunitarios a través de acciones pedagógicas y comunicativas de prevención de violencias y promoción de la cultura ciudadana. | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 70% |  |  |  |  | 0% | Dado los tiempos en los que se surtió el proceso de armoniación para la fecha, se avanzó en la contratación de personal que apoyará en la implementación de las acciones en territorio se verá reflejado en el cuarto trimestre |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4501003 | Escuelas territoriales de convivencia ciudadana construidas | 29 | 29 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 278894000 | 17752000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020204 | Suministrar insumos de Ferretería para el desarrollo de las acciones pedagógicas y los espacios de participación | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4501003 | Escuelas territoriales de convivencia ciudadana construidas | 29 | 29 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020203 | Suministrar insumos de papelería y POP para el desarrollo de las acciones pedagógicas y los espacios de participación. | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4501003 | Escuelas territoriales de convivencia ciudadana construidas | 29 | 29 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020202 | Suministrar insumos logísticos para el desarrollo de las acciones pedagógicas y los espacios de participación. | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4501003 | Escuelas territoriales de convivencia ciudadana construidas | 29 | 29 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020106 | Adquir insumos de Papelería y material POP para apoyar iniciativas de Cultura Ciudadana y de paz, reconciliación, Justicia Comunitaria y Restaurativa. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 36 | 36 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441010105 | Adquirir insumos de Papelería y material POP para el desarrollo de las estrategias de formación en Cultura Ciudadana y en Derechos Humanos y construcción de Paz. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 5315 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 91355000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020103 | Implementar iniciativas de Cultura Ciudadana y Justicia de Paz | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 36 | 36 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 56650000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441010101 | Implementar las estrategias pedagógicas para la formación de NNAJ, docentes y personas cuidadoras en contextos educativos y comunitarios en Cultura Ciudadana. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 30% |  |  |  |  | 0% | Dado los tiempos en los que se surtió el proceso de armoniación para la fecha, se avanzó en la contratación de personal que apoyará en la implementación de las acciones en territorio se verá reflejado en el cuarto trimestre |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 5315 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 265101000 | 41556000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441010102 | Implementar las estrategias pedagógicas para la formación de NNAJ, docentes y personas cuidadoras en contextos educativos y comunitarios en Derechos Humanos y construcción de Paz. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 30% |  |  |  |  | 0% | Dado los tiempos en los que se surtió el proceso de armoniación para la fecha, se avanzó en la contratación de personal que apoyará en la implementación de las acciones en territorio se verá reflejado en el cuarto trimestre |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 5315 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 480007000 | 18308500 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020101 | Realizar apoyo a los espacios de dialogo, co creación y participación con los grupos de valor a través de encuentros, acciones o estrategias pedagógicas. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 36 | 36 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 124133000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020102 | Realizar Diplomados para fortalecer las capacidades relacionadas a la Justicia Comunitaria y a la Construcción de Paz | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 36 | 36 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441010103 | Realizar encuentros de experiencias, campañas y eventos para el fomento de la cultura ciudadanas, la construcción de paz y el reconocimiento de los Derechos Humanos. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 5315 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 87462000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441020105 | Suministrar insumos logisticos para apoyar iniciativas de Cultura Ciudadana y de paz, reconciliación, Justicia Comunitaria y Restaurativa. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 36 | 36 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 825000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2024760010046 | BP26005444 | Implementación del programa de prevención de violencias, construcción de paz y resolución pacífica de los conflictos 'Cali Pazcífica' en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054441010104 | Suministrar insumos Logísticos para el desarrollo de las estrategias de formación en Cultura Ciudadana y en Derechos Humanos y construcción de Paz. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 5315 | 0% | [6 empty] | 0 | No ha Habido Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2024760010014 | BP26005451 | Fortalecimiento de los sistemas de Gestión y control integrados de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana del Distrito especial de Santiago de Cali | BP260054511010101 | Apoyar en el mantenimiento y mejora de las politicas de gestion y desempeño institucional MIPG en armonia con el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de Gestión de Paz y Cultura Ciudadana. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 100% |  |  |  |  | 0% | Se esta realizando el apoyo a los procesos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para la recertificación de la línea de Servicios |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | El avance en la certificación de la línea de servicio "Formación Social para la Prevención de los Conflictos en el Hogar y la Construcción Pacífica de Convivencia Ciudadana", bajo la norma ISO 9001:2015, es del 85% para el tercer trimestre de 2024, Ha realizado la revisión de evidencias para los numerales de la norma, verificando los requisitos de esta, además de la realización de jornadas de inducción y reinducción a contratistas, actualización del análisis del contexto externo e interno mediante la matriz DOFA, y actualización de riesgos en seguridad de la información y corrupción, se encuentra en preparación el equipo para recibir la auditoría del ICONTEC en Noviembre del 2024 | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 421513000 | 57089000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010103 | Actualizar el guion museológico y su instalación en dispositivos y plataformas digitales para facilitar una comunicación interactiva. | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 26155000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010109 | Adquirir material POP para la visibilidad de las Casas de la reconciliacion para la paz y las memorias del conflicto | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 5% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 19250000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010108 | Adquirir mobiliario para dotacion y adecuaciones de las casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 6% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 22417946 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010110 | Adquirir papeleria para el desarrollo de las actividades de las Casas de la reconciliacion para la paz y las memorias del conflicto | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 1% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010105 | Articular acciones de cooperación con actores estratégicos para el fortalecimiento de las casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 52310000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010106 | Implementar estrategias de apropiación y participación con las comunidades para promover procesos de memoria y reconciliación | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 42323000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010104 | Implementar la prestación de servicio y operación necesario para las Casas de la Reconciliación para la Paz y las Memorias del Conflicto | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 7% |  |  |  |  | 0% | Dado los tiempos en los que se surtió el proceso de armoniación para la fecha, se avanzó en la contratación de personal que apoyará en la implementación de las acciones en territorio se verá reflejado en el cuarto trimestre |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 30078000 | 17752000 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010102 | Realizar acciones de adecuación o mejoras necesarias en las Casas de la Reconciliación para la paz y las memorias del conflicto. | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 18% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 70907054 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010107 | Realizar la logistica necesaria para el desarrollo de las actividades en las casas de la reconciliacion para la paz y las memorias del conflicto | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 44470000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2024760010015 | BP26005452 | Mejoramiento de las condiciones de las casas de las memorias y la reconciliación para la prestación de servicio en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054521010101 | Realizar los estudios y diseños de adecuación o mejoras en los lugares de las casas de la Reconciliación para la paz y las memorias del conflicto. | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 23% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501038 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia con reforzamiento estructural | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 1- Se entregaron al área administrativa los requerimientos para la contratación de mínima cuantía en la adecuación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, atendiendo a los oferentes, se avanzó en la actualización del borrador del plan museológico, con un 70% completado, además se implementaron 2 Iniciativas enfocadas en fortalecer las metodologías de gestión de públicos y promover espacios de participación para preservar la memoria y fomentar la reconciliación, con un avance del 70%, además de reuniones con jóvenes del estallido social y organizaciones vinculadas a la Ruta de la Memoria. 2 - Se encuentra buscando el espacio de la segunda Casa en el Oriente | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 90650000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010016 | BP26005453 | Fortalecimiento del Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Cultura Ciudadana en Santiago de Cali | BP260054531010101 | Realizar investigaciones en temas de de paz, reconciliación, cultura ciudadana y Derechos Humanos con metodologías cuantitativas y cualitativas para alimentar el sistema de información | V1= Observatorio de Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y construcción de Paz en funcionamiento | 96% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040009 | Observatorio de Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y construcción de Paz en funcionamiento fortalecido. | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 79050000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2024760010016 | BP26005453 | Fortalecimiento del Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Cultura Ciudadana en Santiago de Cali | BP260054531010104 | Suministro de insumos en material POP para el desarrollo de eventos, encuentros, foros, conversatorios en temas relacionados con Paz, Reconciliación, Derechos Humanos y Cultura Ciudadana | V1= Observatorio de Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y construcción de Paz en funcionamiento | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 62010040009 | Observatorio de Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y construcción de Paz en funcionamiento fortalecido. | 4599025 | Servicios de informacion implementados | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 3162689 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010075 | BP26005454 | Implementación de la estrategia Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana para el fomento de la convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la desnaturalización de la violencia en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054541010104 | Adquirir insumos alimenticios y logísticos para el desarrollo de las sesiones de formación técnica, social y pedagógica de la estrategia | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 201000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010075 | BP26005454 | Implementación de la estrategia Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana para el fomento de la convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la desnaturalización de la violencia en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054541010103 | Adquirir material e insumos P.O.P e impresos para el desarrollo de las sesiones de formación técnica, social y pedagógica de la estrategia | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 10% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 249731000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010075 | BP26005454 | Implementación de la estrategia Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana para el fomento de la convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la desnaturalización de la violencia en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054541010102 | Promover la articulación y las alianzas estratégicas con actores clave, generando espacios de acercamiento y cooperación con actores del nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de los procesos de formación de la estrategia | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 32210000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010075 | BP26005454 | Implementación de la estrategia Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana para el fomento de la convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la desnaturalización de la violencia en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054541010105 | Realizar la propuesta metodológica de formación técnica, social y pedagógica para el fomento de la Convivencia Pacífica, la Cultura Ciudadana y la Desnaturalización de la Violencia | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2024760010075 | BP26005454 | Implementación de la estrategia Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana para el fomento de la convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la desnaturalización de la violencia en el Distrito de Santiago de Cali | BP260054541010101 | Realizar la propuesta metodológica de formación técnica, social y pedagógica para el fomento de la Convivencia Pacífica, la Cultura Ciudadana y la Desnaturalización de la Violencia | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 30% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4103052 | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | 200 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | No ha Iniciado Ejecución | 0% |  |  |  | 0% | 99 | 0 | 444769000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010100 | BP26002568 | Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali | BP260025681010108 | Realizar el proceso de seguimiento e implementacion del la Política Pública de Cultura Ciudadana | V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana | 95% |  |  |  |  | 76.83% | Se ecuentra en Consolidación el informe anual de la política pública que se encuentra dentro del plan de acción del consejo |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó la 4ta sesión del Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana, que tuvo como fin realizar con los asistentes a este espacio un Tanque de Pensamiento sobre las Mesas de Cultura Ciudadana, que nos permitiera repensarnos este espacio comunitario. | 72.99% |  |  |  | 46.48% | 99 | 56718200 | 63873000 | 63873000 | 49073000 | 49073000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010100 | BP26002568 | Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali | BP260025681010109 | Realizar apoyo logístico para el proceso de seguimiento e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana | V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana | 5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la 4ta sesión del Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana, que tuvo como fin realizar con los asistentes a este espacio un Tanque de Pensamiento sobre las Mesas de Cultura Ciudadana, que nos permitiera repensarnos este espacio comunitario. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó la 4ta sesión del Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana, que tuvo como fin realizar con los asistentes a este espacio un Tanque de Pensamiento sobre las Mesas de Cultura Ciudadana, que nos permitiera repensarnos este espacio comunitario. | 72.99% |  |  |  | 46.48% | 99 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010100 | BP26002568 | Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali | BP260025681020108 | Realizar la divulgación del documento de Política Pública de Cultura Ciudadana con actores de la sociedad civil | V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana | 75% |  |  |  |  | 18.77% | No se llevó a cabo esta actividad en este mes, pues nos encontramos consolindando el informe anual de la política pública. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se relizaron los siguientes espacios de socialización de la Política Pública de Cultura Ciudadana: Institución Educativa Ciudad Córdoba - Sede Enrique Olaya Herrera, Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 2, Espacio Barrista barra del Deportivo Cali y Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Montebello. Se realizó la transferencia del enfoque de Cultura Ciudadanda y la socialización de la política pública de cultura ciudadana, con el proyecto de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Proyecto Expresiones de la Diversidad." | 14.08% |  |  |  | 46.48% | 99 | 34662906 | 17477304 | 17477304 | 3280000 | 3280000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010100 | BP26002568 | Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali | BP260025681020107 | Adquirir material impreso como apoyo a las reuniones de divulgación | V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana | 4% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el contrato de logística al operador designado |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se relizaron los siguientes espacios de socialización de la Política Pública de Cultura Ciudadana: Institución Educativa Ciudad Córdoba - Sede Enrique Olaya Herrera, Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 2, Espacio Barrista barra del Deportivo Cali y Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Montebello. Se realizó la transferencia del enfoque de Cultura Ciudadanda y la socialización de la política pública de cultura ciudadana, con el proyecto de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Proyecto Expresiones de la Diversidad." | 14.08% |  |  |  | 46.48% | 99 | 1911000 | 9711000 | 9711000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010100 | BP26002568 | Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali | BP260025681020106 | Adquirir papelería como apoyo a las reuniones de divulgación | V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana | 4% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se relizaron los siguientes espacios de socialización de la Política Pública de Cultura Ciudadana: Institución Educativa Ciudad Córdoba - Sede Enrique Olaya Herrera, Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 2, Espacio Barrista barra del Deportivo Cali y Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Montebello. Se realizó la transferencia del enfoque de Cultura Ciudadanda y la socialización de la política pública de cultura ciudadana, con el proyecto de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Proyecto Expresiones de la Diversidad." | 14.08% |  |  |  | 46.48% | 99 | 1747488 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010100 | BP26002568 | Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali | BP260025681020105 | Realizar el desarrollo de la estrategia metodológica en la transversalización del enfoque de Cultura Ciudadana | V3=Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana | 17% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se relizaron los siguientes espacios de socialización de la Política Pública de Cultura Ciudadana: Institución Educativa Ciudad Córdoba - Sede Enrique Olaya Herrera, Mesa de Cultura Ciudadana Comuna 2, Espacio Barrista barra del Deportivo Cali y Mesa de Cultura Ciudadana Corregimiento Montebello. Se realizó la transferencia del enfoque de Cultura Ciudadanda y la socialización de la política pública de cultura ciudadana, con el proyecto de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Proyecto Expresiones de la Diversidad." | 14.08% |  |  |  | 46.48% | 99 | 8102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010099 | BP26002628 | Consolidación de una Política pública de Derechos Humanos en Santiago de Cali | BP260026281020109 | Realizar asistencia tecnica a organismos de la administracion distrital y demas actores institucionales en orientaciones de politica publica en derechos humanos y la transversalizacion del enfoque de derechos | V2=Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 56% |  |  |  |  | 86.05% | Se realizó reunión con Naciones Unidas para la articulacción en la propuesta de Reconocimiento a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la cual se vinculó a la Estrategia de Articulación Institucional en el marco de la Política Pública de DDHH, Se realizó socialización del Decreto Hoja de Ruta Derechos Humanos y Empresas y revisión de articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico Y Se realizó revisión de temas relacionados con Marketing digital para la implementación y divulgación del Decreto Hoja de Ruta Derechos Humanos y Empresas |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó la tercera sesión Ordinaria del Comité Distrital de Derechos Humanos y DIH, reunión con Naciones Unidas para la articulacción en la propuesta de Reconocimiento a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y socialización del Decreto Hoja de Ruta Derechos Humanos y Empresas y revisión de articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico | 92.19% |  |  |  | 85.85% | 99 | 37737000 | 31502000 | 31502000 | 27106000 | 27106000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010099 | BP26002628 | Consolidación de una Política pública de Derechos Humanos en Santiago de Cali | BP260026281020107 | Realizar reuniones con organismos de la Administración de Santiago de Cali y otras instancias locales | V2=Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 44% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron tres sesiones Ordinarias del Comité Distrital de Derechos Humanos y DIH, en el marco de la agenda se realizó formación a integrantes del Comité sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos por parte del Asesor del Ministerio del Interior, además se presentó la propuesta modificatoria Decreto Comité y el Informe de seguimiento sobre el avance en la implementación de la política (Por falta de Quórum tuvo cácter informativa la sesión), |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó la tercera sesión Ordinaria del Comité Distrital de Derechos Humanos y DIH, reunión con Naciones Unidas para la articulacción en la propuesta de Reconocimiento a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y socialización del Decreto Hoja de Ruta Derechos Humanos y Empresas y revisión de articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico | 92.19% |  |  |  | 85.85% | 99 | 29310000 | 29310000 | 29310000 | 29310000 | 29310000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010099 | BP26002628 | Consolidación de una Política pública de Derechos Humanos en Santiago de Cali | BP260026281010104 | Crear e implentar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública de Derechos Humanos. | V2=Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 100% |  |  |  |  | 100% | Avance en Informe de Seguimento en Presentación, Información y estructura de la Polítca, Información del Reporte, Avance por eje estratégico de la Política con Tablero de los 61 Indicadores, Logros en la implementación, Areas de oportunidad, Conclusiones y recomendaciones generales, socialización y retroalimentación en el avance de la automatización del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Política Pública de Derechos Humanos |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se avanzó en la escritura del Informe de Seguimento : Presentación, Información y estructura de la Polítca, Información del Reporte, Avance por eje estratégico de la Política con Tablero de los 61 Indicadores, con Descripción del Avance en el indicador, y los apartados generales que correponden a los Retos y dificultades, Logros en la implementación, Areas de oportunidad, Conclusiones y recomendaciones generales | 100% |  |  |  | 85.85% | 99 | 35175840 | 35175840 | 35175840 | 35175840 | 35175840 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010482 | BP26002641 | Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali | BP260026411010111 | Realizar procesos divulgación en promover la Justicia de Paz en comunas y corregimientos | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 44% |  |  |  |  | 86.14% | Se realizar procesos divulgación en diferentes ferias de servicio y en 2 Instituciones educativas para promover la Justicia de Paz en comunas y corregimientos |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 36 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | está en desarrollo una campaña de divulgacion y promocion de la justicia cominitaria, jueces de paz, con dos (2) presencia en Centros Comerciales de Cali (C.C. Jardín Plaza) en compañía de los Jueces de Paz, donde se procedió a Realizar la Promoción y Visibilizacion de los jueces de Paz, a los visitantes de éstos Centros Comerciales, | 80.02% |  |  |  | 81.52% | 99 | 43708800 | 108289000 | 108289000 | 93279000 | 93279000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010482 | BP26002641 | Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali | BP260026411010117 | Revisar y documentar los procesos de divulgación de la Justicia de Paz realizados en las comunas y corregimientos de Santiago de Cali. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 33% |  |  |  |  | 88.24% | Se organizaron 27 actas en gestion documentar en lo transcurrido del año |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 36 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | está en desarrollo una campaña de divulgacion y promocion de la justicia cominitaria, jueces de paz, con dos (2) presencia en Centros Comerciales de Cali (C.C. Jardín Plaza) en compañía de los Jueces de Paz, donde se procedió a Realizar la Promoción y Visibilizacion de los jueces de Paz, a los visitantes de éstos Centros Comerciales, | 80.02% |  |  |  | 81.52% | 99 | 29844480 | 37723000 | 37723000 | 33285000 | 33285000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010482 | BP26002641 | Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali | BP260026411010112 | Realizar la convocatoria a las comunidades y grupos poblacionales en la realización de procesos de divulgación de la Justicia de Paz en comunas y corregimientos de Santiago de Cali. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 15% |  |  |  |  | 86.67% | Se realizó convocatoria a la comunidad y jueces de paz en aras de realizar las ferias de servicio y en 2 Instituciones educativas para promover la Justicia de Paz en comunas y corregimientos |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 36 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | está en desarrollo una campaña de divulgacion y promocion de la justicia cominitaria, jueces de paz, con dos (2) presencia en Centros Comerciales de Cali (C.C. Jardín Plaza) en compañía de los Jueces de Paz, donde se procedió a Realizar la Promoción y Visibilizacion de los jueces de Paz, a los visitantes de éstos Centros Comerciales, | 80.02% |  |  |  | 81.52% | 99 | 18793903 | 27345000 | 27345000 | 23699000 | 23699000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010482 | BP26002641 | Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali | BP260026411010109 | Producir material comunicativo como apoyo del poceso de socialización de la justicia de paz | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 0% |  |  |  |  | 0% | - |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 36 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | está en desarrollo una campaña de divulgacion y promocion de la justicia cominitaria, jueces de paz, con dos (2) presencia en Centros Comerciales de Cali (C.C. Jardín Plaza) en compañía de los Jueces de Paz, donde se procedió a Realizar la Promoción y Visibilizacion de los jueces de Paz, a los visitantes de éstos Centros Comerciales, | 80.02% |  |  |  | 81.52% | 99 | 35175840 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010482 | BP26002641 | Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali | BP260026411010118 | Realizar apoyo logístico para los procesos de divulgación de la Justicia de Paz realizados en las comunas y corregimientos de Santiago de Cali. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 8% |  |  |  |  | 0% | Se brindó apoyo al proceso de divulgación de la justicia de paz durante la celebración del 43º cumpleaños del Barrio Manuela Beltrán, donde se impactó a 21 personas." |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 1202020 | Servicio de divulgacion para promover el acceso a la Justicia | 36 | 2 | 100% | [6 empty] | 1 | está en desarrollo una campaña de divulgacion y promocion de la justicia cominitaria, jueces de paz, con dos (2) presencia en Centros Comerciales de Cali (C.C. Jardín Plaza) en compañía de los Jueces de Paz, donde se procedió a Realizar la Promoción y Visibilizacion de los jueces de Paz, a los visitantes de éstos Centros Comerciales, | 80.02% |  |  |  | 81.52% | 99 | 0 | 1368000 | 1368000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010208 | Construir de manera colectiva estretegias e iniciativas que incluyan el componente de cultura de paz interespecie y la proteccion del medio ambiente | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 60% |  |  |  |  | 74.94% | Se adelanto en la pauta metodologica del primer momento para el programa de huertas como eje articulador de paz, cultura y reconstruccion del tejido social |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizo un decalogo sobre Tenencia Responsable de Mascotas basado en la informacion obtenida en el pasdo concejo consultivo extraordinario. Est decalogo tiene como objetivo fomentar el respeto al entorno a través de la tenencia responsable de mascotas. El público objetivo son los ciudadanos de la comunidad caleña. Ademas se adelanto en la construccion final del progama formativo de tenencia ressponsable de mascotas, y la pauta metodologica del primer momento para el programa de huertas como eje articulador de paz, cultura y reconstruccion del tejido social | 44.96% |  |  |  | 58.91% | 99 | 108373000 | 62334000 | 62334000 | 46714000 | 46714000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010207 | Adquirir los insumos y herramientas necesarios para apoyar la implementacion de las estrategias e iniciativas disenadas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 20% |  |  |  |  | 0% | Se entregaron 4o refrigerios en la jornada de capacitacion a capacitadores del barrio boyaca comuna 13 |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizo un decalogo sobre Tenencia Responsable de Mascotas basado en la informacion obtenida en el pasdo concejo consultivo extraordinario. Est decalogo tiene como objetivo fomentar el respeto al entorno a través de la tenencia responsable de mascotas. El público objetivo son los ciudadanos de la comunidad caleña. Ademas se adelanto en la construccion final del progama formativo de tenencia ressponsable de mascotas, y la pauta metodologica del primer momento para el programa de huertas como eje articulador de paz, cultura y reconstruccion del tejido social | 44.96% |  |  |  | 58.91% | 99 | 21556950 | 21338411 | 21338411 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010210 | Elaborar el informe final de la iniciativa con la sistematización de la experiencia y su evaluación | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizo un decalogo sobre Tenencia Responsable de Mascotas basado en la informacion obtenida en el pasdo concejo consultivo extraordinario. Est decalogo tiene como objetivo fomentar el respeto al entorno a través de la tenencia responsable de mascotas. El público objetivo son los ciudadanos de la comunidad caleña. Ademas se adelanto en la construccion final del progama formativo de tenencia ressponsable de mascotas, y la pauta metodologica del primer momento para el programa de huertas como eje articulador de paz, cultura y reconstruccion del tejido social | 44.96% |  |  |  | 58.91% | 99 | 24520080 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010209 | Realizar el apoyo logístico en la implementacion de las estrategias e iniciativas diseñadas. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 20% |  |  |  |  | 0% | Se realizo un reporte de trazabilidad de las propuestas, estrategias pedagogicas y el seguimiento de las mismas para anexarlo a la sistematizacion final |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizo un decalogo sobre Tenencia Responsable de Mascotas basado en la informacion obtenida en el pasdo concejo consultivo extraordinario. Est decalogo tiene como objetivo fomentar el respeto al entorno a través de la tenencia responsable de mascotas. El público objetivo son los ciudadanos de la comunidad caleña. Ademas se adelanto en la construccion final del progama formativo de tenencia ressponsable de mascotas, y la pauta metodologica del primer momento para el programa de huertas como eje articulador de paz, cultura y reconstruccion del tejido social | 44.96% |  |  |  | 58.91% | 99 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010104 | Realizar el registro e identificación permanente de las diferentes manifestaciones interculturales | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 50% |  |  |  |  | 57.01% | Se cuenta con el registro de los distintos grupos poblacionales identificados, con los cuales se han venido desarrollando los Laboratorios de Cultura Ciudadana. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502029 | Documentos metodologicos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La actividad fue llevada a cabo sin ningún tipo de contratiempos, lo que demuestra una planificación efectiva y una ejecución organizada. Desde la fase de preparación hasta su conclusión, se cumplió con todos los objetivos | 70.47% |  |  |  | 67.5% | 99 | 57127680 | 41556000 | 41556000 | 23692000 | 23692000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010105 | Emprender acciones en la creación de escenarios de diálogos y acuerdos en la convivencia | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 31% |  |  |  |  | 84.29% | Se han realizado espacios de convivencia e intercambio de saberes en el marco de los Laboratorios de Cultura Ciudadana, abordando temas clave relacionados con la cultura ciudadana. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502029 | Documentos metodologicos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La actividad fue llevada a cabo sin ningún tipo de contratiempos, lo que demuestra una planificación efectiva y una ejecución organizada. Desde la fase de preparación hasta su conclusión, se cumplió con todos los objetivos | 70.47% |  |  |  | 67.5% | 99 | 35175840 | 39618000 | 39618000 | 33393000 | 33393000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010106 | Actualizar documentos metodológicos de reconocimiento e integración intercultural | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 19% |  |  |  |  | 83.33% | De acuerdo con las situaciones identificadas en cada población, se han realizado ajustes específicos a la metodologia para abordar sus necesidades, teniendo en cuenta sus percepciones y experiencias relacionadas con la cultura ciudadana. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502029 | Documentos metodologicos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | La actividad fue llevada a cabo sin ningún tipo de contratiempos, lo que demuestra una planificación efectiva y una ejecución organizada. Desde la fase de preparación hasta su conclusión, se cumplió con todos los objetivos | 70.47% |  |  |  | 67.5% | 99 | 21951840 | 21876000 | 21876000 | 18230000 | 18230000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461010112 | Revisar iniciativas de Cultura Ciudadana de organizaciones comunitarias, institucionales de mayor impacto social. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 41% |  |  |  |  | 87.29% | En reuniones el equipo acordó visibilizar 10 Mesas de Cultura Ciudadana para la Paz, destacándolas como buenas prácticas de cultura ciudadana a través de la articulación con la Oficina de Comunicaciones de la entidad. |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 36 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron reuniones para ajustar y orientar la construcción de iniciativas que fortalecerán el documento técnico del proyecto. Además, se elaboraron los documentos técnicos de la convocatoria y las orientaciones para la sistematización y cuentan con aprobación de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. | 82.6% |  |  |  | 77.71% | 99 | 82921440 | 137898000 | 137898000 | 120372000 | 120372000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461010113 | Consolidar los espacios de participación a promover con la ciudadana en comunas y corregimientos. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 45% |  |  |  |  | 78.82% | Se acompañó la feria de servicios con Asoediles para presentar el proyecto de Mesas de Cultura Ciudadana y promover la creación de nuevas mesas para 2025. Las comunas que manifestaron interés fueron La Buitrera, La Castilla, y las comunas 12, 17, 18 y 22. |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 36 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron reuniones para ajustar y orientar la construcción de iniciativas que fortalecerán el documento técnico del proyecto. Además, se elaboraron los documentos técnicos de la convocatoria y las orientaciones para la sistematización y cuentan con aprobación de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. | 82.6% |  |  |  | 77.71% | 99 | 91356215 | 46599000 | 46599000 | 36728000 | 36728000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010643 | BP26002646 | Fortalecimiento DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CULTURA CIUDADANA Y PAZ EN SANTIAGO DE Cali. | BP260026461010114 | Realizar el acompanamiento tecnico en la seleccion de las iniciativas institucionales y comunitarias | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 14% |  |  |  |  | 81.02% | Durante las actividades de acompañamiento a las Mesas de Cultura Ciudadana, se brindó apoyo en la selección de iniciativas comunitarias, con el objetivo de corregir y mejorar las metodologías para la redacción de sus acciones comunitarias, que serán presentadas en la convocatoria. Las comunas trabajadas fueron: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 19, 20, 21, Montebello y El Hormiguero |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 36 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron reuniones para ajustar y orientar la construcción de iniciativas que fortalecerán el documento técnico del proyecto. Además, se elaboraron los documentos técnicos de la convocatoria y las orientaciones para la sistematización y cuentan con aprobación de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. | 82.6% |  |  |  | 77.71% | 99 | 29313200 | 78100000 | 78100000 | 63273000 | 63273000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571010202 | Consolidar y analizar la informacion recolectada de los escenarios de participacion y articulacion | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 100% |  |  |  |  | 90% | Se llevó a cabo el "Festival uniendo voces por la reconciliación" en el que participaron mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y lideresas comunitarias. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se actualizó el plan de acción del cuarto eje de la política pública de reconciliación para la paz, el cual corresponde a la población en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y comparecientes ante la JEP, en el que se realizó búsqueda de indicadores en el plan de desarrollo 2024-2027 con el objetivo de identificar acciones que pudiesen sumarse desde las diferentes secretarías. | 90% |  |  |  | 66.08% | 99 | 38802000 | 52310000 | 52310000 | 47079000 | 47079000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571020107 | Adquirir material requerido en espacios de participación y pedagogia | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 1% |  |  |  |  | 0% | Se avanza en la solicitud de materiales |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se promovió un escenario pedagógico y de participación ciudadana el 21 de septiembre en el marco del “Festival uniendo voces por la reconciliación”, en el que, a través del trabajo en equipo de mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres lideresas sociales y la institucionalidad, se apoyó un proceso de integración comunitaria denominado “Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres”, con una muestra de emprendimientos de las mujeres pertenecientes al proceso. En este ejercicio, la confluencia del trabajo entre estas poblaciones permitió la reconstrucción del tejido social y la creación de lazos sociales para la continuación de procesos de reincorporación comunitaria y futuras articulaciones. | 0% |  |  |  | 66.08% | 99 | 580000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571020105 | Adquirir material pop | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 5% |  |  |  |  | 0% | Se avanza en la solicitud de materiales |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se promovió un escenario pedagógico y de participación ciudadana el 21 de septiembre en el marco del “Festival uniendo voces por la reconciliación”, en el que, a través del trabajo en equipo de mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres lideresas sociales y la institucionalidad, se apoyó un proceso de integración comunitaria denominado “Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres”, con una muestra de emprendimientos de las mujeres pertenecientes al proceso. En este ejercicio, la confluencia del trabajo entre estas poblaciones permitió la reconstrucción del tejido social y la creación de lazos sociales para la continuación de procesos de reincorporación comunitaria y futuras articulaciones. | 0% |  |  |  | 66.08% | 99 | 2050100 | 2050100 | 2050100 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571020106 | Adquirir materiales y suministros en el desarrollo de escenarios pedagogicos con la ciudadania | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se promovió un escenario pedagógico y de participación ciudadana el 21 de septiembre en el marco del “Festival uniendo voces por la reconciliación”, en el que, a través del trabajo en equipo de mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres lideresas sociales y la institucionalidad, se apoyó un proceso de integración comunitaria denominado “Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres”, con una muestra de emprendimientos de las mujeres pertenecientes al proceso. En este ejercicio, la confluencia del trabajo entre estas poblaciones permitió la reconstrucción del tejido social y la creación de lazos sociales para la continuación de procesos de reincorporación comunitaria y futuras articulaciones. | 0% |  |  |  | 66.08% | 99 | 4543660 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571020108 | Implementar escenarios pedagógicos con la ciudadanía | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 94% |  |  |  |  | 0% | Se avanza en escenarios para la población objeto del proyecto |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se promovió un escenario pedagógico y de participación ciudadana el 21 de septiembre en el marco del “Festival uniendo voces por la reconciliación”, en el que, a través del trabajo en equipo de mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres lideresas sociales y la institucionalidad, se apoyó un proceso de integración comunitaria denominado “Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres”, con una muestra de emprendimientos de las mujeres pertenecientes al proceso. En este ejercicio, la confluencia del trabajo entre estas poblaciones permitió la reconstrucción del tejido social y la creación de lazos sociales para la continuación de procesos de reincorporación comunitaria y futuras articulaciones. | 0% |  |  |  | 66.08% | 99 | 42110557 | 42110557 | 42110557 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621020103 | Formular planes programas y proyectos de corresponsabilidades en la construcción de la Paz y Cultura Ciudadana en el marco de los procesos institucionales | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 60% |  |  |  |  | 88.7% | Se realiza proceso de articulación con el equipo de casa de las memorias de la subsecretaria de derechos humanos y construcción de paz con el objetivo de identificar cooperantes para la iniciativa “RIOS DE MEMORIA” |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 3 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó proceso de articulación con el BRITISH COUNCIL, en el marco de la generación de espacios de oferta publica con actores de cooperación internacional para el desarrollo del Festival Graficalia; Se realiza proceso de articulación con el equipo de casa de las memorias de la subsecretaria de derechos humanos y construcción de paz con el objetivo de identificar cooperantes para la iniciativa “RIOS DE MEMORIA”. En el marco de la estrategia Sumemonos por Cali Empresas se realizaron encuentros con la ANDI, FUNDACION SIDOC Y CAMARIA DE COMERCIO CALI los cuales se sumaron como avaladores a esta estrategia. Así mismo, se realizo proceso de articulación con el Banco De La Republica con la finalidad de generar nuevos espacios culturales, préstamo de espacios y desarrollos de eventos de ciudad; del mismo modo, se realizó articulación con OIM en el marco de la COP 16 para sacar adelante un foro sobre construcción de paz y sostenibilidad. | 64.05% |  |  |  | 40.92% | 99 | 168432000 | 110236000 | 110236000 | 97776000 | 97776000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621020105 | Generar articulaciones institucionales e interinstitucionales municipales he intermunicipales en el apoyo de las actividades con población vulnerable en el desarrollo social y construcción de paz | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 20% |  |  |  |  | 54.17% | "Se realizo proceso de articulación con el Banco De La Republica con la finalidad de generar nuevos espacios culturales, préstamo de espacios y desarrollos de eventos de ciudad. -En el marco de la estrategia Sumemonos por Cali Empresas se realizaron encuentros con la ANDI, FUNDACION SIDOC Y CAMARIA DE COMERCIO CALI los cuales se sumaron como avaladores a esta estrategia " |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 3 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó proceso de articulación con el BRITISH COUNCIL, en el marco de la generación de espacios de oferta publica con actores de cooperación internacional para el desarrollo del Festival Graficalia; Se realiza proceso de articulación con el equipo de casa de las memorias de la subsecretaria de derechos humanos y construcción de paz con el objetivo de identificar cooperantes para la iniciativa “RIOS DE MEMORIA”. En el marco de la estrategia Sumemonos por Cali Empresas se realizaron encuentros con la ANDI, FUNDACION SIDOC Y CAMARIA DE COMERCIO CALI los cuales se sumaron como avaladores a esta estrategia. Así mismo, se realizo proceso de articulación con el Banco De La Republica con la finalidad de generar nuevos espacios culturales, préstamo de espacios y desarrollos de eventos de ciudad; del mismo modo, se realizó articulación con OIM en el marco de la COP 16 para sacar adelante un foro sobre construcción de paz y sostenibilidad. | 64.05% |  |  |  | 40.92% | 99 | 157286118 | 94898878 | 94898878 | 51408000 | 51408000 | 2024-05-28 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621020106 | Generar espacios de articulación entre actores de cooperación nacional e internacional, organizaciones sociales y comunitarias en marco de promover acciones de oferta pública. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 20% |  |  |  |  | 0% | "Se realizó proceso de articulación con el BRITISH COUNCIL, en el marco de la generación de espacios de oferta publica con actores de cooperación internacional para el desarrollo del Festival Graficalia -Se realizó articulación con OIM en el marco de la COP 16 para sacar adelante un foro sobre construcción de paz y sostenibilidad " |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 3 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó proceso de articulación con el BRITISH COUNCIL, en el marco de la generación de espacios de oferta publica con actores de cooperación internacional para el desarrollo del Festival Graficalia; Se realiza proceso de articulación con el equipo de casa de las memorias de la subsecretaria de derechos humanos y construcción de paz con el objetivo de identificar cooperantes para la iniciativa “RIOS DE MEMORIA”. En el marco de la estrategia Sumemonos por Cali Empresas se realizaron encuentros con la ANDI, FUNDACION SIDOC Y CAMARIA DE COMERCIO CALI los cuales se sumaron como avaladores a esta estrategia. Así mismo, se realizo proceso de articulación con el Banco De La Republica con la finalidad de generar nuevos espacios culturales, préstamo de espacios y desarrollos de eventos de ciudad; del mismo modo, se realizó articulación con OIM en el marco de la COP 16 para sacar adelante un foro sobre construcción de paz y sostenibilidad. | 64.05% |  |  |  | 40.92% | 99 | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391020106 | Recolectar informacion sobre casos de vulneracion de derechos humanos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 30% |  |  |  |  | 59.57% | Se realizó mapeo sobre los casos de vulneración a Líderes, Lideresas Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 15 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó un "Encuentro de película" con los Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos en el marco del seguimiento y fortalecimiento de la gestión con la Red el día 28 de septiembre de 2024 en el Centro Recreacional Yanaconas, salon Maitamá, esto con el fin de invitar a los Defersores y Defensoras a conformar la Nueva Red Ampliada. | 59.55% |  |  |  | 69.21% | 99 | 60727680 | 60665000 | 60665000 | 36141000 | 36141000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391020111 | Acompañar la ruta de coordinación entre las organizaciones sociales, los defensores y defensoras de derechos humanos y la administración de Santiago de Cali conforme al lineamiento tecnico. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 20% |  |  |  |  | 81.82% | Se realizó un "Encuentro de película" con los Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos en el marco del seguimiento y fortalecimiento de la gestión con la Red a conformar la Nueva Red Ampliada. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 15 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó un "Encuentro de película" con los Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos en el marco del seguimiento y fortalecimiento de la gestión con la Red el día 28 de septiembre de 2024 en el Centro Recreacional Yanaconas, salon Maitamá, esto con el fin de invitar a los Defersores y Defensoras a conformar la Nueva Red Ampliada. | 59.55% |  |  |  | 69.21% | 99 | 21138000 | 28770500 | 28770500 | 23539500 | 23539500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391020107 | Realizar seguimiento sobre casos de vulneracion de derechos humanos en defensores y defensoras populares de derechos humanos | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 30% |  |  |  |  | 50% | Se realizó seguimiento a los casos de vulneración a Lideres, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 15 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó un "Encuentro de película" con los Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos en el marco del seguimiento y fortalecimiento de la gestión con la Red el día 28 de septiembre de 2024 en el Centro Recreacional Yanaconas, salon Maitamá, esto con el fin de invitar a los Defersores y Defensoras a conformar la Nueva Red Ampliada. | 59.55% |  |  |  | 69.21% | 99 | 57127680 | 32336000 | 32336000 | 20606000 | 16168000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391020110 | Realizar seguimiento y acompañamiento en fortalecer la gestion de la red de defensores y defensoras poplares de derechos humanos de la Cidad de Cali. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 20% |  |  |  |  | 51.55% | Acompañamientos en Limpieza del Rio Cali, Movimiento azul, reconciliándonos con el agua; Coloreo mi entorno - con arte y pedagogía- Pizamos 2; Festival uniendo voces por la reconciliación, por la paz, la vida y las memorias; Acompañamiento a la JAC el Valladito |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 15 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizó un "Encuentro de película" con los Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos en el marco del seguimiento y fortalecimiento de la gestión con la Red el día 28 de septiembre de 2024 en el Centro Recreacional Yanaconas, salon Maitamá, esto con el fin de invitar a los Defersores y Defensoras a conformar la Nueva Red Ampliada. | 59.55% |  |  |  | 69.21% | 99 | 49570840 | 45661660 | 45661660 | 23539500 | 23539500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511030103 | Diseñar protocolo en DDHH en la atencion de los usuarios en salud y salud mental, en el contexto de las iniciativa institucional de trabajo inteinstitucional | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 55% |  |  |  |  | 83.33% | En articulación con los proyectos de la BP26002751, BP26002983, BP26002633 se realizaron los ajustes el documento del protocolo de atención psicosocial en el marco de la ruta de atención a líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó el ajuste al documento de lineamientos técnicos. | 70.83% |  |  |  | 84.89% | 99 | 88308480 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511030111 | Diseñar acuerdos interinstitucionales que dinamizan la iniciativa institucional a traves de mesas de trabajo. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 30% |  |  |  |  | 83.33% | Se realizaron dos mesas de trabajo con mujeres migrantes que residen en la comuna 1 en el marco de la estrategia de prevención en DDHH en salud y slaud mental. Y se realizó la mesa de trabajo con lideresas . |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó el ajuste al documento de lineamientos técnicos. | 70.83% |  |  |  | 84.89% | 99 | 56473440 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511030110 | Implemetar la logistica de cada de las reniones de las mesas de trabajo | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 15% |  |  |  |  | 0% | Se implementó la logística para el desarrollo de dos mesas de trabajo con personas migrantes en el marco de la estrategia de prevención de vulneraciones a los DDHH en salud y salud mental con madres migrante, para fortalecer la gestión de los procesos de atención en salud y salud mental y la mesa de trabajo con lideresas sociales para el diseño del protocolo en DDHH para la atencion de los usuarios en salud y salud mental, en el contexto de las iniciativa institucional de trabajo interinstitucional con lideresas sociales, en el marco de la jornada de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 15 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se realizó el ajuste al documento de lineamientos técnicos. | 70.83% |  |  |  | 84.89% | 99 | 10389000 | 10389000 | 10389000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811020108 | Promover alianzas y vinculos en el posicionamiento y funcionamiento de la CMCR | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 50% |  |  |  |  | 87.5% | Articulacion con las universidades para fortalecer propuestas expositivas: Se realiza lanzamiento de exposición univalle - universidad de cambrige, Diagnostico inclusion social -univalle- facultad fonoaudiologia, Instituto bellas artes- Actualización salas, Universidad Icesi -audiocuentos, Universidad Autonoma - Muestra de comunicaciones. |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se continua la actualizacion del documento borrador del plan museologico. | 84.2% |  |  |  | 76.67% | 99 | 17587920 | 35504000 | 35504000 | 31066000 | 31066000 | 2024-03-14 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811020106 | Desarrollar metodologias en la gestión de publicos y activacion memorial en la CMCR | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 30% |  |  |  |  | 79.28% | Se relizaron recorridos guiados dirigidos a instituciones educativas, universiades y organizaciones para promover la apropiaicón social de las narrativas expositivas de las casa y reflexionar sobre el concepto de reconciliación, se diseña e implemeneta un cuentionario digital para los visitantes. |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se continua la actualizacion del documento borrador del plan museologico. | 84.2% |  |  |  | 76.67% | 99 | 17587920 | 35190000 | 35190000 | 27898000 | 27898000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811020110 | Gestionar la documentacion, insumos y memorias de los espacios con comunidad recabados por el lugar de memoria | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 20% |  |  |  |  | 83.33% | Se reporta la gestión documental las visitas atendidas en la CMCR durante el mes de septiembre con un acumulado de visitates de: Personas Extranjeras de 31 paises , nacionales de 15 departamentos, total de 3500 visitantes acumulados. |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se continua la actualizacion del documento borrador del plan museologico. | 84.2% |  |  |  | 76.67% | 99 | 14922240 | 15474000 | 15474000 | 12895000 | 12895000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811020206 | Implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan el proceso de apropiación de la CMCR y su articulación con los diversos sectores y actores | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 45% |  |  |  |  | 81.82% | Se desarrollan los talleres de arte y memoria con mujeres victimas del conflicto armado, con las cuales se realiza un proceso de memoria a partir de diferentes ejercicio de construcción y trabajo colectivo. Al final de los 8 talleres se sistematizara la experiencia y se realizara una muestra expositiva. |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | Se continua con la implementación. Iniciativa No. 1, orientada a Fortalecer las metodologías para la gestión de públicos, la activación memorial y la apropiación social de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación priorizando recorridos guiados y talleres dirigidos a publicos especificos mujeres, niños y niñas, jovenes de insituciones educativas de secundaria y universidades. la iniciativa No2 orientada a Promover espacios de participación con la comunidad para fortalecer procesos de solidaridad, preservar la Memoria y lograr la Reconciliación. se da continuidad a reuniones con jovenes del estallido social social, se inician reeuniones con organizaciones que hacen parte de la ruta de la memoria , museo popular de siloe y asociacion de familiares victimas de Trujillo (70%) de avance en el desarrollo de las iniciativas. | 36.82% |  |  |  | 76.67% | 99 | 10975920 | 31735000 | 31735000 | 25965000 | 25965000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010764 | BP26002781 | Fortalecimiento del Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Santiago de Cali | BP260027811020205 | Desarrollar espacios de participacion con la comunidad para el fomento de la solidaridad y la reconciliacion | V1= Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento, con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad | 55% |  |  |  |  | 0% | Se reactiva contacto con las organizaciones sociales de la sala de la rutas de la memoria para definir articulaciones: Contacto telefonico con Asociacion de familiares de victimas de trujillo, visita museo popular de siloe con quienes se definen primeros acuerdos de articulación. |  |  | 61020060024 | Casas de la reconciliación para la paz y las memorias del conflicto adecuadas y en funcionamiento | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 1 | 2 | 0% | [6 empty] | 1 | Se continua con la implementación. Iniciativa No. 1, orientada a Fortalecer las metodologías para la gestión de públicos, la activación memorial y la apropiación social de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación priorizando recorridos guiados y talleres dirigidos a publicos especificos mujeres, niños y niñas, jovenes de insituciones educativas de secundaria y universidades. la iniciativa No2 orientada a Promover espacios de participación con la comunidad para fortalecer procesos de solidaridad, preservar la Memoria y lograr la Reconciliación. se da continuidad a reuniones con jovenes del estallido social social, se inician reeuniones con organizaciones que hacen parte de la ruta de la memoria , museo popular de siloe y asociacion de familiares victimas de Trujillo (70%) de avance en el desarrollo de las iniciativas. | 36.82% |  |  |  | 76.67% | 99 | 0 | 38287310 | 38287310 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561010112 | Apoyar en la implementacion de la Dimensión 2 de Direccionamiento Estrataegico y Planeación de MIPG en la SPCC, dando cumplimiento a los lineamientos del Modelo de Operación por Procesos. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 30% |  |  |  |  | 82.9% | se realizo capacitacion a contratistas y funcionarios sobre la dimension 2 del MIPG en el piso 8 de Secretaria Educacion |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Avances en los numerales de la norma : 4 y 6.1 actualizacion contexto y seguimiento oportunidades contexto, 8.1 y 9.1 seguimiento al plan de trabajo y numeral 8 operacion proceso , 7.5 asistencias tecnicas en gestion documental, 9.1 reunion de seguimiento matriz de actas del repositorio virtual , numeral 10 seguimiento control a las PQRS y repositorio control de actas, auditoria control interno SGC | 85.45% |  |  |  | 72.87% | 99 | 457759200 | 347316000 | 347316000 | 287936000 | 287936000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561010113 | Apoyar en la implementacion de la Dimensión 3 de Gestión con valores para resultados de MIPG en la SPCC, dando cumplimiento a los lineamientos del Modelo de Operación por Procesos y la contribución de la certificación de una linea de servicio del Proceso GPCC. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 20% |  |  |  |  | 89.17% | Se realizo apoyo técnico con los formatos de caracterización de usuarios y aplicación de encuestas de satisfacción (eventos, reuniones y capacitaciones a los diferentes proyectos de inversion de la secretaria de paz y cultura ciudadana |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Avances en los numerales de la norma : 4 y 6.1 actualizacion contexto y seguimiento oportunidades contexto, 8.1 y 9.1 seguimiento al plan de trabajo y numeral 8 operacion proceso , 7.5 asistencias tecnicas en gestion documental, 9.1 reunion de seguimiento matriz de actas del repositorio virtual , numeral 10 seguimiento control a las PQRS y repositorio control de actas, auditoria control interno SGC | 85.45% |  |  |  | 72.87% | 99 | 531702240 | 459490000 | 459490000 | 409736000 | 409736000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561010114 | Apoyar en la implementacion de la Dimensión 4 de Evaluación de Resultados de MIPG en la SPCC, dando cumplimiento a los lineamientos del Modelo de Operación por Procesos. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 20% |  |  |  |  | 87.8% | se han realizado seguimiento y evaluacion a las evidencias del plan de trabajo y numeral 8 de la linea certirficada |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Avances en los numerales de la norma : 4 y 6.1 actualizacion contexto y seguimiento oportunidades contexto, 8.1 y 9.1 seguimiento al plan de trabajo y numeral 8 operacion proceso , 7.5 asistencias tecnicas en gestion documental, 9.1 reunion de seguimiento matriz de actas del repositorio virtual , numeral 10 seguimiento control a las PQRS y repositorio control de actas, auditoria control interno SGC | 85.45% |  |  |  | 72.87% | 99 | 87807360 | 69770500 | 69770500 | 61259500 | 61259500 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561010116 | Apoyar en la implementacion de la Dimensión 6 de Gestión del Conocimiento y la Innovación de MIPG en la SPCC, dando cumplimiento a los lineamientos del Modelo de Operación por Procesos. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 20% |  |  |  |  | 83.33% | Se ha realizado asistencia tecnica y seguimiento al registro en la matriz de actas del repositorio en drive de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y el cargue de la actas en formato PDF, de las respectivas carpetas de los proyectos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz y la Subsecretaria de prevencion y cultura ciudadana, con el objetivo de mantener el conocimiento explicito del organismo. |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Avances en los numerales de la norma : 4 y 6.1 actualizacion contexto y seguimiento oportunidades contexto, 8.1 y 9.1 seguimiento al plan de trabajo y numeral 8 operacion proceso , 7.5 asistencias tecnicas en gestion documental, 9.1 reunion de seguimiento matriz de actas del repositorio virtual , numeral 10 seguimiento control a las PQRS y repositorio control de actas, auditoria control interno SGC | 85.45% |  |  |  | 72.87% | 99 | 189729600 | 145224000 | 145224000 | 121020000 | 121020000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561010115 | Apoyar en la implementacion de la Dimensión 5 de Información y Comunicación de MIPG en la SPCC, dando cumplimiento a los lineamientos del Modelo de Operación por Procesos. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 10% |  |  |  |  | 85.19% | se realizó asistencia técnica sobre lineamientos de gestión documental en elaboración de actas de reunión y listado de asistencia a los integrantes de los equipo de los diferentes proyectos de inversion de la secretaria de paz y cultura ciudadana |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599023 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Avances en los numerales de la norma : 4 y 6.1 actualizacion contexto y seguimiento oportunidades contexto, 8.1 y 9.1 seguimiento al plan de trabajo y numeral 8 operacion proceso , 7.5 asistencias tecnicas en gestion documental, 9.1 reunion de seguimiento matriz de actas del repositorio virtual , numeral 10 seguimiento control a las PQRS y repositorio control de actas, auditoria control interno SGC | 85.45% |  |  |  | 72.87% | 99 | 138508800 | 114954000 | 114954000 | 97932000 | 97932000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821020104 | Consolidar memorias del conflicto social y armado y la reconciliacion | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 75% |  |  |  |  | 75% | Se llevaron a cabo ejercicios de recopilación para identificar cómo los estudiantes contribuyen a los procesos de reconciliación y construcción de paz desde sus saberes situados. El Taller 2 se realizó en cuatro instituciones: IEO Santa Rosa, Diez de Mayo, Monseñor Ramón Arcila, y en los corregimientos de Los Andes y Villacarmelo. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501044 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron reuniones de equipo para presentar ajustes a la propuesta pedagógica dirigido a estudiantes, docentes y acudientes. Las actividades proyectadas se centran en prácticas restaurativas y derechos humanos, además de gestionar espacios de reflexión para el intercambio de experiencias en torno a las iniciativas de paz y el cumplimiento de la Cátedra de Paz. | 72.92% |  |  |  | 77.65% | 99 | 34521600 | 45820000 | 45820000 | 34365000 | 34365000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821020103 | Realizar desde las I.E.O analisis de la cultura de paz y cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 25% |  |  |  |  | 66.67% | El Taller 5 Resolución de conflictos y prácticas restaurativas en la Escuela y la Vida Cotidiana se efectuó en seis instituciones: Institución Etnoeducativa Santa Rosa, Alfonso López Pumarejo, Normal Superior Farallones, Álvaro Echeverry, y en las IEO de los corregimientos de Los Andes y Pichinde. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501044 | Documentos metodologicos | 5315 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | Se realizaron reuniones de equipo para presentar ajustes a la propuesta pedagógica dirigido a estudiantes, docentes y acudientes. Las actividades proyectadas se centran en prácticas restaurativas y derechos humanos, además de gestionar espacios de reflexión para el intercambio de experiencias en torno a las iniciativas de paz y el cumplimiento de la Cátedra de Paz. | 72.92% |  |  |  | 77.65% | 99 | 21951840 | 26628000 | 26628000 | 17752000 | 17752000 | 2024-05-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661020103 | Apoyar iniciativas comunitarias e institucionales de cultura ciudadana en torno al cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 100% |  |  |  |  | 81.82% | Se participó y apoyó al equipo de identidad caleña con la puesta en escena "cada cosa en su lugar" en la IE Ciudad Córdoba sede Enrique Olaya Herrera - Se apoyó al equipo de grafícalia e identidad caleña con la estrategia de sensibilización de residuos sólidos voluminosos a la comunidad de Altos de los Chorros de la Comuna 19 - Se apoyó y participó en la pauta pedagógica “transita tus emociones” con el equipo de identidad caleña en el Puente Ortiz ubicado en el Cam - Se apoyó la creación de la pauta metodológica "transita tus emociones" en la semana de la movilidad sostenible desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Secretaría de Movilidad |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502022 | Servicio de asistencia tecnica | 5315 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se participó y apoyó al equipo de identidad caleña con la puesta en escena "cada cosa en su lugar" en la IE Ciudad Córdoba sede Enrique Olaya Herrera - Se apoyó al equipo de grafícalia e identidad caleña con la estrategia de sensibilización de residuos sólidos voluminosos a la comunidad de Altos de los Chorros de la Comuna 19 - Se apoyó y participó en la pauta pedagógica “transita tus emociones” con el equipo de identidad caleña en el Puente Ortiz ubicado en el Cam - Se apoyó la creación de la pauta metodológica "transita tus emociones" en la semana de la movilidad sostenible desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Secretaría de Movilidad | 81.82% |  |  |  | 81.31% | 99 | 21703600 | 28770500 | 28770500 | 23539500 | 23539500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691020128 | Realizar un seguimiento frente a las acciones que aportan a la solución de las problemáticas desde la institucionalidad | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 50% |  |  |  |  | 81.82% | Se realizó seguimiento a las acciones de articulación con diferentes organismos institucionales frente a problematicas identificadas en la Tranversal 103 Comuna 14, Plan Jarillón de Cali, Brisas de Mayo Comuna 20. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se continuaron los talleres de formación en mediación escolar y comunitaria Se culminó el proceso en las IE Vicente Borrero Acosta y Liceo Nueva Era Se realizó un taller caja de herramientas para la mediación de conflictos Comuna 2 en colaboración con la Policía Nacional y se ajustó la pauta metodológica de la estrategia | 72.43% |  |  |  | 63.72% | 99 | 0 | 81950000 | 81950000 | 67050000 | 67050000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691020119 | Socializar la la estrategia de mediación, diálogo, concertación y trámite de los conflictos | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 40% |  |  |  |  | 78.81% | Se socializó la estrategia "Vení reconciliémonos y construyamos paZces desde los territorios" en Sede Comunal del Barrio Santa Fe. Comuna 8 |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se continuaron los talleres de formación en mediación escolar y comunitaria Se culminó el proceso en las IE Vicente Borrero Acosta y Liceo Nueva Era Se realizó un taller caja de herramientas para la mediación de conflictos Comuna 2 en colaboración con la Policía Nacional y se ajustó la pauta metodológica de la estrategia | 72.43% |  |  |  | 63.72% | 99 | 0 | 85873500 | 85873500 | 67674500 | 67674500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691020123 | Adquirir la logística en la formación y socialización de la estrategia | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 10% |  |  |  |  | 0% | Se continuó aplicando herramientas de sistematización para la recolección de información que nos permitió identificar o diagnosticar problematicas, que generan conflictos en comunidad, problematicas en contexto escolar, problematicas entre actores institucionales y ciudadanía. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se continuaron los talleres de formación en mediación escolar y comunitaria Se culminó el proceso en las IE Vicente Borrero Acosta y Liceo Nueva Era Se realizó un taller caja de herramientas para la mediación de conflictos Comuna 2 en colaboración con la Policía Nacional y se ajustó la pauta metodológica de la estrategia | 72.43% |  |  |  | 63.72% | 99 | 0 | 2267750 | 2267750 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691020127 | Capacitar a los diferentes equipos en el desarrollo de la estrategia | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se continuaron los talleres de formación en mediación escolar y comunitaria Se culminó el proceso en las IE Vicente Borrero Acosta y Liceo Nueva Era Se realizó un taller caja de herramientas para la mediación de conflictos Comuna 2 en colaboración con la Policía Nacional y se ajustó la pauta metodológica de la estrategia | 72.43% |  |  |  | 63.72% | 99 | 43903680 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691020126 | Realizar la implementacion de estrategia de promoción de la garantía de derecho articipación, diálogo y concertación social ante situaciones conflictivas complejas | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 72 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | "Se continuaron los talleres de formación en mediación escolar y comunitaria Se culminó el proceso en las IE Vicente Borrero Acosta y Liceo Nueva Era Se realizó un taller caja de herramientas para la mediación de conflictos Comuna 2 en colaboración con la Policía Nacional y se ajustó la pauta metodológica de la estrategia | 72.43% |  |  |  | 63.72% | 99 | 23998080 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010114 | Elaborar análisis del proceso de viabilidad y trámite de aprobación del documento proyectado de la Política Pública de Barrismo Social | V1=Mesa de Barrismo Social | 32% |  |  |  |  | 79.27% | Actualmente se esta trabajando en el trazador presupuestal para poder concretar la oferta interinstitucional e incluir en el docuemento de lineamientos tecnicos de de la politica publica, y saber los responsables frente al presupuesto. Igualmente se esta revisando las viabilidades Tecnicas y joridicas para el documento. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 36424000 | 38993000 | 38993000 | 30909000 | 30909000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010116 | Ejecutar mecanismos de participación y socializacion del documento proyectado de la Política Pública, en las diferentes Instituciones públicas privadas líderes comunitarios de barras futboleras y grupo de interés. | V1=Mesa de Barrismo Social | 29% |  |  |  |  | 72.17% | se realizan reuniones, foros, visitas, mesas y espacios con la poblacion objeto de la politica publica |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 23450560 | 46860000 | 46860000 | 33819000 | 33819000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010115 | Elaborar documento de los lineamientos técnicos aprobados del documento proyectado de la Política Pública de Barrismo Social | V1=Mesa de Barrismo Social | 24% |  |  |  |  | 79.62% | Actualmente se esta trabajando en la elaboracion del docuemento de lineamientos tecnicos de de la politica publica, con un avance del 45% |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 52763760 | 116661000 | 116661000 | 92885000 | 92885000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010113 | Realizar el proceso de seguimiento e implementacion del la Política Pública de Barrismo Social | V1=Mesa de Barrismo Social | 9% |  |  |  |  | 87.5% | Se realiza el seguimiento permanente a traves de informe sobre los avances y acciones del equipo de barrismo social |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 26381880 | 41848000 | 41848000 | 36617000 | 36617000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010112 | Realizar sistematización de los encuentros y mesas de trabajo con los representantes de las barras futboleras e Instituciones públicas y privadas. | V1=Mesa de Barrismo Social | 6% |  |  |  |  | 75% | Se realiza la permanente sistematizacion de la informacion con el fin de que este actualizada y sirva para la toma de decisiones y la incorporacion en el documento. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 11507200 | 17752000 | 17752000 | 13314000 | 13314000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010117 | Realizar estrategias Comunicativas a nivel digital de los lineamientos técnicos del documento proyectado de la Política Pública de Barrismo Social | V1=Mesa de Barrismo Social | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 29313200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551010106 | Suministrar apoyo logístico a los procesos de socialización de los lineamientos técnicos del documento aprobado de la Política Pública de Barrismo Social | V1=Mesa de Barrismo Social | 0% |  |  |  |  | 0% | se realiza apoyo permanente en el proceso de socializacion de los adelantos en la politica public |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502032 | Documentos de lineamientos tecnicos | 5 | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | Se sigue avanzando en las correcciones del documento tecnico. nos hemos reunido para la revision de sugerencias y correcciones. igualmente se comenzo a trabajar en los capitulos 4 y 5 del documento. se recibe asesoria permanente desde planeacion de la secretaria como de central | 77.78% |  |  |  | 56.92% | 99 | 0 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571010303 | Realizar jornadas de dialogos sobre la implementacion de los enfoques diferenciales en el proceso de reincorporación urbana | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 85% |  |  |  |  | 88.24% | Se llevó a cabo el "Festival uniendo voces por la reconciliación" en el que participaron mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y lideresas comunitarias. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 3 | 0% | [6 empty] | 2 | En el marco del “Festival uniendo voces por la reconciliación”, en cabeza de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, a través del equipo de Reincorporación, Reintegración y Reconciliación, se gestionó la realización de la puesta de la oferta institucional desde todos los proyectos de la Secretaría de Paz y las demás secretarías de la alcaldía y la gobernación del Valle del Cauca, con el objetivo de que la población firmante del Acuerdo asistente al evento, pudiese conocer y hacer parte de esta. | 75% |  |  |  | 66.08% | 99 | 29844480 | 37723000 | 37723000 | 33285000 | 33285000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571010305 | Adquirir suministros logistico para dialogos con instituciones nacional y territorial personas reincorporadas y comunidad | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 15% |  |  |  |  | 0% | Se avanza en la solicitud de materiales |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 3 | 0% | [6 empty] | 2 | En el marco del “Festival uniendo voces por la reconciliación”, en cabeza de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, a través del equipo de Reincorporación, Reintegración y Reconciliación, se gestionó la realización de la puesta de la oferta institucional desde todos los proyectos de la Secretaría de Paz y las demás secretarías de la alcaldía y la gobernación del Valle del Cauca, con el objetivo de que la población firmante del Acuerdo asistente al evento, pudiese conocer y hacer parte de esta. | 75% |  |  |  | 66.08% | 99 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621010111 | Realizar un programa de estimulos en iniciativas orientadas al desarrollo social y construccion de paz | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 90.86% | Este periodo no se registro avance a esta actividad. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se elaboró una (1) ficha técnica de proyecto para ser presentada al Ministerio de la Igualdad se logró Articulación con dos (2) organizaciones sociales y/o comunitarias, Red Cepela y Festival Cine para la Vida. Se realizó Acompañamiento técnico a cinco (5) equipos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en diferentes iniciativas; del mismo modo, Se llevó a cabo la capacitación en gestión de recursos externos, corresponsabilidad y cooperación internacional. Se dio cumplimiento al indicador con el acompañamiento y la articulación en el desarrollo del evento de reparación simbolica del equipo, espacio que contó con la participación de organizaciones sociales de mujeres y agentes de cooperación internacional. | 25.49% |  |  |  | 40.92% | 99 | 70351680 | 48581500 | 48581500 | 44143500 | 44143500 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621010109 | Brindar asistencia técnica de formulación y seguimientos a iniciativas comunitarias orientadas al desarrollo social y construcción de paz | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 88.89% | "Se realizó la presentación para la V Edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”, en la cual la secretaria de despacho participó con el proyecto “La paz es mi cuento” 4164.010.14.26.66. Se socializó el formato de buenas prácticas con el equipo de semilleros de cultura ciudadana y de expresiones culturales |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se elaboró una (1) ficha técnica de proyecto para ser presentada al Ministerio de la Igualdad se logró Articulación con dos (2) organizaciones sociales y/o comunitarias, Red Cepela y Festival Cine para la Vida. Se realizó Acompañamiento técnico a cinco (5) equipos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en diferentes iniciativas; del mismo modo, Se llevó a cabo la capacitación en gestión de recursos externos, corresponsabilidad y cooperación internacional. Se dio cumplimiento al indicador con el acompañamiento y la articulación en el desarrollo del evento de reparación simbolica del equipo, espacio que contó con la participación de organizaciones sociales de mujeres y agentes de cooperación internacional. | 25.49% |  |  |  | 40.92% | 99 | 159532480 | 70290000 | 70290000 | 62480000 | 62480000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621010112 | Apoyar iniciativas institucionales comunitarias y ambientales focalizadas en poblaciones vulnerables en el desarrollo social y construcción de paz | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 75.16% | "Se apoyó la jornada de articulación para la visibilización y/o reparación simbólica de 65 lideresas sociales, en el marco del fortalecimiento de iniciativas de organizaciones sociales -Se realizó la articulación con la organización social Red Cepela y el equipo de reincorporación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz, con el fin de intercambiar conocimientos sobre buenas prácticas." |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se elaboró una (1) ficha técnica de proyecto para ser presentada al Ministerio de la Igualdad se logró Articulación con dos (2) organizaciones sociales y/o comunitarias, Red Cepela y Festival Cine para la Vida. Se realizó Acompañamiento técnico a cinco (5) equipos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en diferentes iniciativas; del mismo modo, Se llevó a cabo la capacitación en gestión de recursos externos, corresponsabilidad y cooperación internacional. Se dio cumplimiento al indicador con el acompañamiento y la articulación en el desarrollo del evento de reparación simbolica del equipo, espacio que contó con la participación de organizaciones sociales de mujeres y agentes de cooperación internacional. | 25.49% |  |  |  | 40.92% | 99 | 285234720 | 87287000 | 87287000 | 65607000 | 65607000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621010116 | Generar espacios de participación y articulación que promuevan el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la construcción de paz con actores de cooperación nacional e internacional | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 60% |  |  |  |  | 0% | Se creó estrategia “Sumémonos Por Cali – Empresas” con la finalidad de generar acciones de ciudad entre empresarios y la secretaría, en temas de reconciliación y cultura ciudadana. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se elaboró una (1) ficha técnica de proyecto para ser presentada al Ministerio de la Igualdad se logró Articulación con dos (2) organizaciones sociales y/o comunitarias, Red Cepela y Festival Cine para la Vida. Se realizó Acompañamiento técnico a cinco (5) equipos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en diferentes iniciativas; del mismo modo, Se llevó a cabo la capacitación en gestión de recursos externos, corresponsabilidad y cooperación internacional. Se dio cumplimiento al indicador con el acompañamiento y la articulación en el desarrollo del evento de reparación simbolica del equipo, espacio que contó con la participación de organizaciones sociales de mujeres y agentes de cooperación internacional. | 25.49% |  |  |  | 40.92% | 99 | 0 | 68210680 | 68210680 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010478 | BP26002662 | Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali | BP260026621010114 | Realizar apoyo logistico en la asistencia tecnica de formulacion y seguimiento a iniciativas comunitarias orientadas al desarrollo social y construccion de paz | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 0% | "Se apoyó la definición de roles dentro de la secretaria de paz y cultura ciudadana para sacar adelante la estrategia ““Sumémonos por Cali – Empresas” . - Se desarrolló, socializó y valido la fase conceptual de la estrategia ""Sumémonos por Cali Empresas"" " |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | Se elaboró una (1) ficha técnica de proyecto para ser presentada al Ministerio de la Igualdad se logró Articulación con dos (2) organizaciones sociales y/o comunitarias, Red Cepela y Festival Cine para la Vida. Se realizó Acompañamiento técnico a cinco (5) equipos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en diferentes iniciativas; del mismo modo, Se llevó a cabo la capacitación en gestión de recursos externos, corresponsabilidad y cooperación internacional. Se dio cumplimiento al indicador con el acompañamiento y la articulación en el desarrollo del evento de reparación simbolica del equipo, espacio que contó con la participación de organizaciones sociales de mujeres y agentes de cooperación internacional. | 25.49% |  |  |  | 40.92% | 99 | 30300000 | 30300000 | 30300000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010109 | Implementar los procesos de promoción y protección de los DDHH,la naturaleza, los seres sintientes y la prevención de sus vulneraciones, con la comunidad, mediante jornadas, campañas y talleres | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 72% |  |  |  |  | 85.36% | Se participó en la Acción de Ciudadanía de la fundación SIDOC, programa “Forjar Oportunidades” en la Comuna 21, barrio Pizamos II y se participó en la feria de servicios “Coloreo mi entorno con arte y pedagogía - JAC El Vallado”, en el “Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, por la Paz, la Vida y las Memorias” |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 5315 | 4 | 0% | [6 empty] | 2 | esta actividad tuvo avance con la participación del equipo de Garantías de Derechos humanos, en las siguientes jornadas con la comunidad: - Acción de Ciudadanía de la fundación SIDOC, programa “Forjar Oportunidades” en la Comuna 21, barrio Pizamos II. En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con jóvenes que hacen parte del programa y comunidad en general, brindándoles elementos para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. - feria de servicios “Coloreo mi entorno con arte y pedagogía - JAC El Vallado”, con la ruta para reportar una persona desaparecida desde la campaña “Bájate del Mito” y la campaña de prevención frente a la trata de personas “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, orientando a la comunidad respecto a las formas de prevenir el delito de trata, las líneas de atención y denuncia. De igual manera, se socializó la ruta para reportar a una persona desaparecida, haciendo énfasis en que no es necesario esperar 72 horas para acudir a las autoridades.- “Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, por la Paz, la Vida y las Memorias”, En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con los y las asistentes al evento, a quienes se les brindó herramientas para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. En esta jornada se impactaron aproximadamente 30 personas. | 61.46% |  |  |  | 56.91% | 99 | 70351680 | 78038000 | 78038000 | 66613000 | 66613000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010106 | Adquirir materiales y suministros en la realizacion de los procesos de promocion y proteccion de los DDHH,la naturaleza, los seres sintientes y la prevencion de sus vulneraciones, con la comunidad, mediante jornadas, campanas y/o talleres | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 5315 | 4 | 0% | [6 empty] | 2 | esta actividad tuvo avance con la participación del equipo de Garantías de Derechos humanos, en las siguientes jornadas con la comunidad: - Acción de Ciudadanía de la fundación SIDOC, programa “Forjar Oportunidades” en la Comuna 21, barrio Pizamos II. En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con jóvenes que hacen parte del programa y comunidad en general, brindándoles elementos para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. - feria de servicios “Coloreo mi entorno con arte y pedagogía - JAC El Vallado”, con la ruta para reportar una persona desaparecida desde la campaña “Bájate del Mito” y la campaña de prevención frente a la trata de personas “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, orientando a la comunidad respecto a las formas de prevenir el delito de trata, las líneas de atención y denuncia. De igual manera, se socializó la ruta para reportar a una persona desaparecida, haciendo énfasis en que no es necesario esperar 72 horas para acudir a las autoridades.- “Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, por la Paz, la Vida y las Memorias”, En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con los y las asistentes al evento, a quienes se les brindó herramientas para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. En esta jornada se impactaron aproximadamente 30 personas. | 61.46% |  |  |  | 56.91% | 99 | 5682570 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010111 | Realizar el apoyo logístico al desarrollo de los procesos de promoción en DDHH,seres sintienes y la naturaleza y la prevencion de sus vulneraciones | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 21% |  |  |  |  | 0% | Presencia en el Barrio Pizamos comuna 21 con la estrategia forjando oportunidades, desde el embellecimiento de la ciudad, en el Barrio el Vallado comuna 15 con las campañas De eso tan bueno no dan tanto; prevención del delito de trata de personas y Bájate del mito; ruta para reportar a tiempo a una persona desaparecida, en la feria coloreo mi entorno y adicional participamos con la ruta sobre reportar una persona víctima de trata en el Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, comuna 2. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 5315 | 4 | 0% | [6 empty] | 2 | esta actividad tuvo avance con la participación del equipo de Garantías de Derechos humanos, en las siguientes jornadas con la comunidad: - Acción de Ciudadanía de la fundación SIDOC, programa “Forjar Oportunidades” en la Comuna 21, barrio Pizamos II. En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con jóvenes que hacen parte del programa y comunidad en general, brindándoles elementos para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. - feria de servicios “Coloreo mi entorno con arte y pedagogía - JAC El Vallado”, con la ruta para reportar una persona desaparecida desde la campaña “Bájate del Mito” y la campaña de prevención frente a la trata de personas “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, orientando a la comunidad respecto a las formas de prevenir el delito de trata, las líneas de atención y denuncia. De igual manera, se socializó la ruta para reportar a una persona desaparecida, haciendo énfasis en que no es necesario esperar 72 horas para acudir a las autoridades.- “Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, por la Paz, la Vida y las Memorias”, En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con los y las asistentes al evento, a quienes se les brindó herramientas para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. En esta jornada se impactaron aproximadamente 30 personas. | 61.46% |  |  |  | 56.91% | 99 | 11000450 | 11000450 | 11000450 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821010110 | Realizar la impresión de material comunicativo de los procesos de promoción y protección de los DDHH,la naturaleza, los seres sintientes y la prevención de sus vulneraciones, con la comunidad, mediante jornadas, campañas y/o talleres | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 7% |  |  |  |  | 0% | Diseño de Material Comunicativo para la impresión de material counicativo de prevención |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 5315 | 4 | 0% | [6 empty] | 2 | esta actividad tuvo avance con la participación del equipo de Garantías de Derechos humanos, en las siguientes jornadas con la comunidad: - Acción de Ciudadanía de la fundación SIDOC, programa “Forjar Oportunidades” en la Comuna 21, barrio Pizamos II. En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con jóvenes que hacen parte del programa y comunidad en general, brindándoles elementos para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. - feria de servicios “Coloreo mi entorno con arte y pedagogía - JAC El Vallado”, con la ruta para reportar una persona desaparecida desde la campaña “Bájate del Mito” y la campaña de prevención frente a la trata de personas “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, orientando a la comunidad respecto a las formas de prevenir el delito de trata, las líneas de atención y denuncia. De igual manera, se socializó la ruta para reportar a una persona desaparecida, haciendo énfasis en que no es necesario esperar 72 horas para acudir a las autoridades.- “Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, por la Paz, la Vida y las Memorias”, En este espacio se socializó la campaña de prevención de trata de personas denominada “De eso Tan Bueno no dan Tanto”, con los y las asistentes al evento, a quienes se les brindó herramientas para identificar los factores de riesgo y las formas de prevención para no ser víctimas de este delito. En esta jornada se impactaron aproximadamente 30 personas. | 61.46% |  |  |  | 56.91% | 99 | 2546510 | 2546510 | 2546510 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831010118 | Georefenciar las iniciativas de paz y las diversidad de violencias hacia la mujer lideresa para crear y/o foralecer red de cuiado y autoproteccion de las mujeres lideresas | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 60% |  |  |  |  | 82.86% | Se aplicó la metodología de georreferenciación de iniciativas de paz y diversidad de violencia hacia lideresas sociales en el corregimiento El Hormiguero. Y se avanzó en el documento de análisis de los datos consolidados de las comunas 1, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y el corregimiento El Hormiguero. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | se desarrolló la mesa de trabajo que permitiera identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos, con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero, en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales, dando así por implementada esta inidiciativa. En cuanto a la segunda iniciativa se avanzó con el desarrollo de la jornada de reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos, con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21 y se elaboró el documento de sugerencias de herramientas para el autocuidado y la autoprotección de las lideresas y defensoras de DDHH. | 76.21% |  |  |  | 74.16% | 99 | 99664880 | 91542500 | 91542500 | 75849500 | 75849500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831010114 | Realizar talleres sobre derechos humanos de las mujeres. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 32% |  |  |  |  | 82.78% | Se realizó la formación en DDHH de las mueres desde la prevención de violencia basado en género y violencia política, durante el desarrollo de la mesa de identificación de necesidades en DDHH. Esta acción hace parte de iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones de DDHH de las lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | se desarrolló la mesa de trabajo que permitiera identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos, con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero, en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales, dando así por implementada esta inidiciativa. En cuanto a la segunda iniciativa se avanzó con el desarrollo de la jornada de reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos, con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21 y se elaboró el documento de sugerencias de herramientas para el autocuidado y la autoprotección de las lideresas y defensoras de DDHH. | 76.21% |  |  |  | 74.16% | 99 | 82281120 | 79398500 | 79398500 | 65729500 | 65729500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831010109 | Adquirir materiales y suministros para la realización de los talleres y campañas | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | se desarrolló la mesa de trabajo que permitiera identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos, con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero, en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales, dando así por implementada esta inidiciativa. En cuanto a la segunda iniciativa se avanzó con el desarrollo de la jornada de reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos, con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21 y se elaboró el documento de sugerencias de herramientas para el autocuidado y la autoprotección de las lideresas y defensoras de DDHH. | 76.21% |  |  |  | 74.16% | 99 | 1517189 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831010117 | Elaborar y aplicar herramientas de autocuidado y autopeoteccion individual y colectivas ante las vulneraciones de los Derechos Humanos de la Mujeres lideresas . | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | se desarrolló la mesa de trabajo que permitiera identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos, con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero, en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales, dando así por implementada esta inidiciativa. En cuanto a la segunda iniciativa se avanzó con el desarrollo de la jornada de reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos, con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21 y se elaboró el documento de sugerencias de herramientas para el autocuidado y la autoprotección de las lideresas y defensoras de DDHH. | 76.21% |  |  |  | 74.16% | 99 | 35175840 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831010108 | Realizar mesas de trabajo que permitan identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 3% |  |  |  |  | 0% | Se llevó a cabo la mesa de identificación de necesidades y requerimiento en DDHH con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero y en la comuna 13 |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | se desarrolló la mesa de trabajo que permitiera identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos, con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero, en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales, dando así por implementada esta inidiciativa. En cuanto a la segunda iniciativa se avanzó con el desarrollo de la jornada de reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos, con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21 y se elaboró el documento de sugerencias de herramientas para el autocuidado y la autoprotección de las lideresas y defensoras de DDHH. | 76.21% |  |  |  | 74.16% | 99 | 1166450 | 1166450 | 1166450 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831010116 | Realizar reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 5% |  |  |  |  | 0% | Se realizó la jornada de reparación simbólica con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 15 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | se desarrolló la mesa de trabajo que permitiera identificar necesidades y requerimientos de las mujeres en derechos humanos, con lideresas sociales del corregimiento El Hormiguero, en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la prevención de vulneraciones a los DDHH de las lideresas sociales, dando así por implementada esta inidiciativa. En cuanto a la segunda iniciativa se avanzó con el desarrollo de la jornada de reparación simbólica de casos de vulneración de DDHH sucedidos en el municipio en contra de mujeres en ejercicio de liderazgo político y defensa de derechos humanos, con lideresas de las comunas 13, 14, 15, 18 y 21 y se elaboró el documento de sugerencias de herramientas para el autocuidado y la autoprotección de las lideresas y defensoras de DDHH. | 76.21% |  |  |  | 74.16% | 99 | 5487442 | 5487442 | 5487442 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351030106 | Identificar actores claves que trabajan por la construcción de la paz. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 68% |  |  |  |  | 95.29% | Actualmente se tiene un directorio en el que se describe los actores con los que hemos articulado acciones en el marco de formentar una cultura de paz |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 5315 | 5 | 0% | [6 empty] | 3 | Se acompañó la jornada de siembra y embellecimiento con cuidadoras y lideres comunitarias del barrio El Caney y se realizó recorridos territoriales en el barrio Pizamos para concertar acciones conjuntas con los procesos comunitarios | 85.63% |  |  |  | 72.46% | 99 | 92312800 | 54706000 | 54706000 | 52127000 | 52127000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351030108 | Realizar los encuentros Comunitarios con actores del territorio de acuerdo a la propuesta diseñada | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 25% |  |  |  |  | 83.33% | Se acompañó las ferias de servicios realizada en la comuna 13 con población reasentadas del PH Torres de la Paz, en el barrio Bonilla aragón en la que se acompaño los espacios con la estrategia de La paz es mi cuento dirigida a niños y niñas entre los 8 y 12 años. De igual manera, se acompañó el Petroneo y Petronito con el taller Sembrando paz-Aurora con la que aportamos a la construcción de una cultura de paz y de cuidados a través de rescatar las voces de los niños y niñas. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 5315 | 5 | 0% | [6 empty] | 3 | Se acompañó la jornada de siembra y embellecimiento con cuidadoras y lideres comunitarias del barrio El Caney y se realizó recorridos territoriales en el barrio Pizamos para concertar acciones conjuntas con los procesos comunitarios | 85.63% |  |  |  | 72.46% | 99 | 32677200 | 21876000 | 21876000 | 18230000 | 18230000 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351030109 | Adquirir materiales en la realización de los talleres | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 4% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se cuenta con operador para el desarrollo de la actividad |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 5315 | 5 | 0% | [6 empty] | 3 | Se acompañó la jornada de siembra y embellecimiento con cuidadoras y lideres comunitarias del barrio El Caney y se realizó recorridos territoriales en el barrio Pizamos para concertar acciones conjuntas con los procesos comunitarios | 85.63% |  |  |  | 72.46% | 99 | 4565978 | 50500000 | 50500000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351030112 | Realizar apoyo logistico para los encuentros Comunitarios con actores del territorio de acuerdo a la propuesta diseñada. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | En el desarrollo de las actividafes hemos contado con refrigerios en las jornadas de formación que hacen parte del apoyo logístico en el funcionamiento del proceso de formación |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 5315 | 5 | 0% | [6 empty] | 3 | Se acompañó la jornada de siembra y embellecimiento con cuidadoras y lideres comunitarias del barrio El Caney y se realizó recorridos territoriales en el barrio Pizamos para concertar acciones conjuntas con los procesos comunitarios | 85.63% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 3696000 | 3696000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010482 | BP26002641 | Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali | BP260026411020105 | Garantizar los espacios de atención de los Jueces de Paz según lo que la ley contempla. | V1=Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria apoyadas o creadas | 100% |  |  |  |  | 90% | Se coordino con los rectores de las Instituciones educativas para que nos permitieran el acceso a las IE y dar a conocer los jueces de paz y sus funciones |  |  | 61010020013 | Iniciativas de promoción de la Cultura Ciudadana, la paz, la reconciliación y la Justicia Comunitaria y Restaurativa apoyadas o creadas | 1202032 | Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial | 36 | 7 | 0% | [6 empty] | 4 | Se realizó reunión con los jueces de paz, sus representantes, en compañía de la Secretaria de paz y Cultura Ciudadana, el Consejo superior de la Judicatura, donde se presentaron todas las estrategias realizadas por parte d ela Secretarria, en aras de hacer promocion y divulgacion de los juces de paz; se presento sus resultados, retos y tareas pendientes. . | 90% |  |  |  | 81.52% | 99 | 21951840 | 52310000 | 52310000 | 47079000 | 47079000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511020106 | Diseñar iniciativas y estrategias de trabajo interinstitucional en el mejoramiento de acciones de garantía de los derechos humanos y salud mental | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 100% |  |  |  |  | 100% | Se cuenta con las estrategias diseñadas, sin embargo estas son ajustadas de acuerdo a las necesidades de la población intervenida |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 4 | 0% | [6 empty] | 4 | Se realizaron las siguientes acciones en la implementación de las cinco estrategias de prevención de vulneraciones a los DDHH con las diferentes poblaciones beneficiarias de estas: 1) privados de la libertad se hizo el último ajuste del informe. 2) Con jóvenes de la IE Carlos Holguín Mallarino se realizaron las últimas dos jórnadas de formación y con jóvenes del SRPA se realizó capacitación en FUNOF, Buen Pastor y Hogares Claret. 3) Con mujeres migrantes se realizaron las últimas dos jornadas de formación. 4) Con personas con discapacidad se realizarón las últimas dos formaciones con cuidadoras. 5) Con adultos mayores a la fecha se han realizado 4 grupos, quedando por realizar la último encuentro con el último grupo. En este sentido al mes de septiembre se implemaron en su totalidad cuatro de las cinco estrategias. De la estrategia faltanta falta realizar una jornada de socialización de el informe de resultados. | 100% |  |  |  | 84.89% | 99 | 35175840 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 15693000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511020104 | Establecer estrategias de evaluacion y seguimiento a los resultados de las iniciativas institucionales | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 15 | 4 | 0% | [6 empty] | 4 | Se realizaron las siguientes acciones en la implementación de las cinco estrategias de prevención de vulneraciones a los DDHH con las diferentes poblaciones beneficiarias de estas: 1) privados de la libertad se hizo el último ajuste del informe. 2) Con jóvenes de la IE Carlos Holguín Mallarino se realizaron las últimas dos jórnadas de formación y con jóvenes del SRPA se realizó capacitación en FUNOF, Buen Pastor y Hogares Claret. 3) Con mujeres migrantes se realizaron las últimas dos jornadas de formación. 4) Con personas con discapacidad se realizarón las últimas dos formaciones con cuidadoras. 5) Con adultos mayores a la fecha se han realizado 4 grupos, quedando por realizar la último encuentro con el último grupo. En este sentido al mes de septiembre se implemaron en su totalidad cuatro de las cinco estrategias. De la estrategia faltanta falta realizar una jornada de socialización de el informe de resultados. | 100% |  |  |  | 84.89% | 99 | 17260800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020104 | Articular acciones interinstitucionales y comunitarias en torno a la implementación de convenios suscritos con diversas entidades en acciones específicas encaminadas a fortalecer procesos de reconciliación. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 50% |  |  |  |  | 75% | Se realizaron reuniones de articulación y planeación metodologica para llevar a cabo el "Festival uniendo voces por la reconciliación" |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | - Estrategia con Personas Privadas de la Libertad y Pospenadas Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 100% de Ejecución. - Estrategia con Jóvenes en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental y Cultura Ciudadana 95% de Ejecución. - Estrategia con Mujeres Migrantes en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 100% de Ejecución. - Estrategia con Discapacidad en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 80% de Ejecución. - Estrategia con Adultos Mayores Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 74% de Ejecución. | 62.50% |  |  |  | 67.64% | 99 | 35175840 | 13120000 | 13120000 | 9840000 | 9840000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020101 | Realizar reuniones de articulacion interinstitucional para consolidar oportunidades locales. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 30% |  |  |  |  | 83.33% | Se realizaron reuniones de articulación y planeación metodologica para llevar a cabo el "Festival uniendo voces por la reconciliación" |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | - Estrategia con Personas Privadas de la Libertad y Pospenadas Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 100% de Ejecución. - Estrategia con Jóvenes en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental y Cultura Ciudadana 95% de Ejecución. - Estrategia con Mujeres Migrantes en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 100% de Ejecución. - Estrategia con Discapacidad en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 80% de Ejecución. - Estrategia con Adultos Mayores Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 74% de Ejecución. | 62.50% |  |  |  | 67.64% | 99 | 29844480 | 26628000 | 26628000 | 22190000 | 22190000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020105 | Realizar apoyo logístico a las acciones de articulación interinstitucional. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 20% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el Contrato al operador Logístico para la solicitud de insumos |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 5 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | - Estrategia con Personas Privadas de la Libertad y Pospenadas Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 100% de Ejecución. - Estrategia con Jóvenes en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental y Cultura Ciudadana 95% de Ejecución. - Estrategia con Mujeres Migrantes en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 100% de Ejecución. - Estrategia con Discapacidad en Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 80% de Ejecución. - Estrategia con Adultos Mayores Prevencion de Vulneraciones a los DDHH en Salud y Salud Mental 74% de Ejecución. | 62.50% |  |  |  | 67.64% | 99 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020305 | Realizar acompañamiento a casos en torno a la prevención y/o proteccion de derechos humanos a población excombatiente. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 100% |  |  |  |  | 25% | Se realizó atención a caso de una persona que expresó la intención de desmovilización. Así mismo se prestó atención humanitaria con transporte hasta la ciudad de Bogotá y alimentación para su esposa e hijos. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502019 | Servicio de prevencion a violaciones de derechos humanos | 5 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | se activó la ruta de atención para personas en proceso de desmovilización o sometimiento a la justicia, a un hombre allegado a través de la Personería de Cali, quien expresó su intención de ingresar a la ruta liderada por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado operante en la ciudad de Bogotá. Desde el equipo se brindó atención a esta persona y su núcleo familiar, en la que se hizo allegar apoyo alimentario y se brindó transporte terrestre desde Cali hacia Bogotá, después de haber realizado las gestiones y articulaciones pertinentes con el coordinador de dicho equipo. El 19 de septiembre del 2024 en el marco de la Mesa Territorial de Reincorporación para la Reconciliación y la Paz Territorial, se asistió a la submesa de seguridad en la que se trabajaron temas relacionados con la situación actual de la población firmante del Acuerdo de Paz en temas de seguridad humana. En el marco de la prevención a violaciones de derechos humanos de la población excombatiente, el 30 de septiembre se realizó mesa técnica de trabajo con las diferentes secretarías de la alcaldía, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 020-2022. | 25% |  |  |  | 67.64% | 99 | 9363520 | 23080000 | 23080000 | 5770000 | 5770000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010203 | Realizar encuentros en el reconocimiento e integracion intercultural | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 80% |  |  |  |  | 71.01% | continuos que faciliten el intercambio de saberes culturales entre los diversos grupos poblacionales |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | A pesar de algunos contratiempos, el equipo logró coordinarse eficazmente, permitiendo la plena participación y asegurando el éxito de los laboratorios. | 56.81% |  |  |  | 67.5% | 99 | 34758322 | 36831122 | 36831122 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010204 | Adquirir material de apoyo en los encuentros realizados | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 20% |  |  |  |  | 0% | Se ha recibido de manera oportuna el material POP solicitado al operador, lo que ha contribuido significativamente al éxito de las actividades propuestas |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | A pesar de algunos contratiempos, el equipo logró coordinarse eficazmente, permitiendo la plena participación y asegurando el éxito de los laboratorios. | 56.81% |  |  |  | 67.5% | 99 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010206 | Participar de los espacios intersectoriales con enfoque diferencial | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | A pesar de algunos contratiempos, el equipo logró coordinarse eficazmente, permitiendo la plena participación y asegurando el éxito de los laboratorios. | 56.81% |  |  |  | 67.5% | 99 | 17260800 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010481 | BP26002644 | Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en la construcción de la Cultura Ciudadanía de Santiago de Cali | BP260026441010202 | Sistematizar la experiencia de los encuentros realizados | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502033 | Servicio de integracion de la oferta publica | 15 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 | A pesar de algunos contratiempos, el equipo logró coordinarse eficazmente, permitiendo la plena participación y asegurando el éxito de los laboratorios. | 56.81% |  |  |  | 67.5% | 99 | 14384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311010104 | Realizar la identificación y acompañamiento a las iniciativas sociales, politicas y comunitarias en la construcción de paz y la reconciliación. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 100% |  |  |  |  | 50% | Se realizó acompañamiento a la iniciativa comunitaria "Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres", en el marco de la realización del "Festival uniendo voces por la reconciliación". |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 8 | 0% | [6 empty] | 6 | se promovió un espacio de participación ciudadana en el que confluyeron iniciativas de mujeres emprendedoras firmantes del Acuerdo de Paz, lideresas comunitarias, la institucionalidad y comunidad en general, en una muestra de emprendimientos y una agenda de actividades que incluyó como acto principal un comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres, actos culturales liderados por mujeres y oferta institucional. | 50% |  |  |  | 67.64% | 99 | 35175840 | 10316000 | 10316000 | 5158000 | 5158000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010598 | BP26002636 | FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE CALI | BP260026361020106 | Realizar la Validacion del documento de Politica Publica en las instancias participativas correspondientes | V4=Consejo de Paz | 92% |  |  |  |  | 87.93% | Se conformó el comité de impulso para la actualización del Consejo de Paz, así mismo se dió inicio al trámite de modificación del Acuerdo que da origen a dicha instancia de participación. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 6 | A la fecha se realizó un espacio de encuentro en el marco de la Pre COP16, este encuentro se realizó con comunidades ribereñas del río del Cauca y miembros de los Consejos Comunitarios Afro en Cali. Durante el encuentro se recibieron lineamientos para la Política Pública en lo concerniente al componente de la reconciliación con la naturaleza. | 80.89% |  |  |  | 81.17% | 99 | 54139640 | 73993000 | 73993000 | 65061000 | 65061000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010598 | BP26002636 | FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE CALI | BP260026361020105 | Adquirir materiales y suministros en la realizacion de encuentros con los diferentes grupos de interes que aporten a la construccion de paz y la reconciliacion | V4=Consejo de Paz | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 6 | A la fecha se realizó un espacio de encuentro en el marco de la Pre COP16, este encuentro se realizó con comunidades ribereñas del río del Cauca y miembros de los Consejos Comunitarios Afro en Cali. Durante el encuentro se recibieron lineamientos para la Política Pública en lo concerniente al componente de la reconciliación con la naturaleza. | 80.89% |  |  |  | 81.17% | 99 | 267598 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010598 | BP26002636 | FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE CALI | BP260026361020104 | Realizar la divulgacion del documento de Politica Publica de Paz y Reconciliacion | V4=Consejo de Paz | 8% |  |  |  |  | 0% | Se realizó capacitación al equipo de la Política Pública, el objetivo de este espacio fue recibir lineamientos sobre la elaboración del Plan de Acción,los espacios de divulgación del documento técnico y el plan financiero. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 6 | A la fecha se realizó un espacio de encuentro en el marco de la Pre COP16, este encuentro se realizó con comunidades ribereñas del río del Cauca y miembros de los Consejos Comunitarios Afro en Cali. Durante el encuentro se recibieron lineamientos para la Política Pública en lo concerniente al componente de la reconciliación con la naturaleza. | 80.89% |  |  |  | 81.17% | 99 | 3831574 | 3831574 | 3831574 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571010105 | Gestionar espacios de participacion y articulación institucional | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 98% |  |  |  |  | 87.93% | Se participó en reuniones de articulación institucional para la garantia de derechos de la población en proceso de reincorporación. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 7 | A la fecha se llevó a cabo el “Festival uniendo voces por la reconciliación”, el cual hizo parte de las acciones de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en el marco de la semana por la paz. Este festival fue el resultado de la articulación con la ARN y la Secretaría de Paz de la gobernación, en el que participaron mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y lideresas sociales con la puesta en escena del “Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres”, así como una muestra de emprendimientos desde sus unidades de negocio. Este festival, también contó con la puesta de la oferta institucional de la alcaldía de Cali, diferentes presentaciones culturales lideradas por mujeres, la participación de población desvinculada del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidad en general. | 86.18% |  |  |  | 66.08% | 99 | 97231200 | 96699000 | 96699000 | 85032000 | 85032000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010732 | BP26002657 | Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali | BP260026571010106 | Adquirir suministros logísticos que se implementan en los espacios de participación y articulación institucional | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 2% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron insumos logísticos para reuniones de articulación institucional para la garantia de derechos de la población en proceso de reincorporación. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502038 | Servicio de promocion de la garantia de derechos | 5 | 7 | 0% | [6 empty] | 7 | A la fecha se llevó a cabo el “Festival uniendo voces por la reconciliación”, el cual hizo parte de las acciones de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en el marco de la semana por la paz. Este festival fue el resultado de la articulación con la ARN y la Secretaría de Paz de la gobernación, en el que participaron mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y lideresas sociales con la puesta en escena del “Comadreo por la paz, la vida y la memoria de las mujeres”, así como una muestra de emprendimientos desde sus unidades de negocio. Este festival, también contó con la puesta de la oferta institucional de la alcaldía de Cali, diferentes presentaciones culturales lideradas por mujeres, la participación de población desvinculada del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidad en general. | 86.18% |  |  |  | 66.08% | 99 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831020109 | Realizar acompañamiento psicosocial a mujeres lideresas sociales victimas de vulneración de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 75% |  |  |  |  | 80% | Se realizó acompañamiento psicosocial y jurídico a los casos de de lideresas sociales atendidos en el mes de septiembre. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 13 | se atendieron 5 nuevos casos de lideresas sociales que reportaron presunta situaciones de riesgo en razón del liderazgo social. Lo que implica un acumulado de 19 casos atendidos entre los meses de mayo a septiembre de 2024. Así mismo se llevó a cabo la capacitación sobre mecanismos de protección con lideresas sociales del Corregimiento El Hormiguero. | 72.11% |  |  |  | 74.16% | 99 | 0 | 22190000 | 22190000 | 17752000 | 17752000 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831020107 | Promocionar ruta de atención para la protección ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 15% |  |  |  |  | 80.75% | Se llevó a cabo la formación en mecanismos de protección en la que se promocionó la ruta de atención, en el marco de la implementación de la ruta de protección ante la feminización de las lideresas sociaes. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 13 | se atendieron 5 nuevos casos de lideresas sociales que reportaron presunta situaciones de riesgo en razón del liderazgo social. Lo que implica un acumulado de 19 casos atendidos entre los meses de mayo a septiembre de 2024. Así mismo se llevó a cabo la capacitación sobre mecanismos de protección con lideresas sociales del Corregimiento El Hormiguero. | 72.11% |  |  |  | 74.16% | 99 | 73010400 | 87580000 | 87580000 | 70720000 | 70720000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010778 | BP26002983 | Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la Ciudad de Santiago de Cali | BP260029831020105 | Implementar ruta de atención para la protección ante la feminización de las vulneraciones de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario. | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 10% |  |  |  |  | 0% | Se implementó la ruta de atención a 6 casos nuevos de lideresas sociales que reportaron presunta situación de riesgo contra su vida. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501006 | Servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 13 | se atendieron 5 nuevos casos de lideresas sociales que reportaron presunta situaciones de riesgo en razón del liderazgo social. Lo que implica un acumulado de 19 casos atendidos entre los meses de mayo a septiembre de 2024. Así mismo se llevó a cabo la capacitación sobre mecanismos de protección con lideresas sociales del Corregimiento El Hormiguero. | 72.11% |  |  |  | 74.16% | 99 | 8250640 | 8250640 | 8250640 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501010109 | Desarrollar las gestiones de consolidación de alianzas en el marco de la implementacion del Plan de Paz y convivencia pacifica | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 65% |  |  |  |  | 82.8% | Se establecieron alianzas estratégicas con colectivos locales y ONGs para implementar el Plan de Paz, fomentando el diálogo y la participación comunitaria en zonas vulnerables. |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 200 | 24 | 100% | [6 empty] | 16 | Se fortalecieron relaciones con los programas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y otras dependencias para promover iniciativas en pro de la paz. Estas colaboraciones buscan unir esfuerzos para impulsar acciones que favorezcan la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos. Además, se están creando estrategias conjuntas que contribuyan a una cultura de paz sostenible, alineada con los objetivos institucionales. | 76.29% |  |  |  | 74.24% | 99 | 154358880 | 152363000 | 152363000 | 126161000 | 126161000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501010107 | Realizar el desarrollo de espacios de participación que promuevan la paz y convivencia pacifica con la ciudadania | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 25% |  |  |  |  | 89.85% | Se organizaron reuniones, encuentros y talleres comunitarios que promovieron el diálogo entre ciudadanos y autoridades locales, con el fin de mejorar la convivencia pacífica en áreas vulnerables. |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 200 | 24 | 100% | [6 empty] | 16 | Se fortalecieron relaciones con los programas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y otras dependencias para promover iniciativas en pro de la paz. Estas colaboraciones buscan unir esfuerzos para impulsar acciones que favorezcan la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos. Además, se están creando estrategias conjuntas que contribuyan a una cultura de paz sostenible, alineada con los objetivos institucionales. | 76.29% |  |  |  | 74.24% | 99 | 101031360 | 119807000 | 119807000 | 107651000 | 107651000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501010111 | Llevar a cabo el apoyo logistico en los espacios de participacion que promuevan la paz y convivencia pacifica con la ciudadania | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 10% |  |  |  |  | 0% | Se garantizó el apoyo técnico y logístico en la coordinación de eventos participativos, facilitando la infraestructura necesaria para su desarrollo exitoso. |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 200 | 24 | 100% | [6 empty] | 16 | Se fortalecieron relaciones con los programas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y otras dependencias para promover iniciativas en pro de la paz. Estas colaboraciones buscan unir esfuerzos para impulsar acciones que favorezcan la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos. Además, se están creando estrategias conjuntas que contribuyan a una cultura de paz sostenible, alineada con los objetivos institucionales. | 76.29% |  |  |  | 74.24% | 99 | 7277564 | 7277564 | 7277564 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501010110 | Producir materiales de consolidacion de alianzas en el marco de la implementación del Plan de Paz | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501004 | Servicio de promocion de convivencia y no repeticion | 200 | 24 | 100% | [6 empty] | 16 | Se fortalecieron relaciones con los programas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y otras dependencias para promover iniciativas en pro de la paz. Estas colaboraciones buscan unir esfuerzos para impulsar acciones que favorezcan la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos. Además, se están creando estrategias conjuntas que contribuyan a una cultura de paz sostenible, alineada con los objetivos institucionales. | 76.29% |  |  |  | 74.24% | 99 | 1783700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391010110 | Realizar talleres sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y capacitacion en mecanismos constitucionales en la proteccion de los derechos de los defensores y defensoras populares de derechos humanos | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 50% |  |  |  |  | 89.25% | Se realizó articulación con la Universidad del Valle para la puesta en marcha del Diplomado de Derechos Humanos y Procesos de Reconciliación que se dictará a 100 Defensores y Defensoras |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501049 | Servicio de educacion informal | 15 | 50 | 0% | [6 empty] | 25 | Se realizó articulación con la Universidad del Valle para la puesta en marcha del Diplomado de Derechos Humanos y Procesos de Reconciliación que se dictará a 100 Defensores y Defensoras | 83.71% |  |  |  | 69.21% | 99 | 73977840 | 89966000 | 89966000 | 80297000 | 80297000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391010107 | Realizar reuniones de trabajo con diferentes espacios de participación de las organizaciones sociales e integrarlos a la red | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 50% |  |  |  |  | 78.17% | Se realizó un "Encuentro de película" con los Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos en el marco del seguimiento y fortalecimiento de la gestión con la Red Defensoras a conformar la Nueva Red Ampliada. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501049 | Servicio de educacion informal | 15 | 50 | 0% | [6 empty] | 25 | Se realizó articulación con la Universidad del Valle para la puesta en marcha del Diplomado de Derechos Humanos y Procesos de Reconciliación que se dictará a 100 Defensores y Defensoras | 83.71% |  |  |  | 69.21% | 99 | 70351680 | 117710000 | 117710000 | 92009000 | 92009000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010476 | BP26002739 | Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali | BP260027391010108 | Adquirir materiales y suministros en la realización de los talleres y campañas de construcción de la red | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4501049 | Servicio de educacion informal | 15 | 50 | 0% | [6 empty] | 25 | Se realizó articulación con la Universidad del Valle para la puesta en marcha del Diplomado de Derechos Humanos y Procesos de Reconciliación que se dictará a 100 Defensores y Defensoras | 83.71% |  |  |  | 69.21% | 99 | 609588 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020104 | Realizar sesiones de espacios de diálogo a través de la mesa local de concertación del barrismo social. | V1=Mesa de Barrismo Social | 22% |  |  |  |  | 83.33% | se han realizado las mesas de barrismo social y brindado el apoyo permanente en el proceso de socializacion de los adelantos en la politica publica |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 11507200 | 15474000 | 15474000 | 12895000 | 12895000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020112 | Realizar estrategias Comunicativas a nivel digital en el conocimiento en masa de los lineamientos y conceptos de la Política Publica aprobada | V1=Mesa de Barrismo Social | 8% |  |  |  |  | 81.82% | Se adelanta una estrategia de medios, con comunicaciones, |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 5753600 | 28770500 | 28770500 | 23539500 | 23539500 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020118 | Realizar mesas de trabajo permanente con representantes de cada una de las barras futboleras y otros actores del documento proyectado Política Pública la politica publica. | V1=Mesa de Barrismo Social | 8% |  |  |  |  | 80% | se realiza apoyo permanente en el proceso de socializacion de los adelantos en la politica publica |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 5753600 | 25790000 | 25790000 | 20632000 | 20632000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020120 | Realizar alianzas con Instituciones públicas, privadas, líderes comunitarios, de barras futboleras, y grupo de interés, en la socialización de la del documento proyectado Política Pública | V1=Mesa de Barrismo Social | 8% |  |  |  |  | 70% | se realiza trabajo articualado con entidades publicas y privadas para generar la apropiacion del barrismo social. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 5753600 | 25790000 | 25790000 | 18053000 | 18053000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020109 | Adquirir suministros de ferretería en la intervención de las mesas de participación ciudadana | V1=Mesa de Barrismo Social | 18% |  |  |  |  | 0% | se ha realizado los pedidos de suministros y se tiene comunicacion directa para las solicitudes a los proveedores, tanto en refrigerios, como ferreteria |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 8459500 | 8369055 | 8369055 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020119 | Realizar y documentar iniciativas de la Politica Pública de Barrismo Social, en articulacion con organismos privados, comunitarios e institucionales de mayor impacto social tanto para la poblacion del Barrismo social como la comunidad en general | V1=Mesa de Barrismo Social | 18% |  |  |  |  | 0% | se esta documentando el proceso, asi como, se han realizado las mesas de barrismo social y brindado el apoyo permanente en el proceso de socializacion de los adelantos en la politica publica |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 9810130 | 6152500 | 6152500 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010489 | BP26004155 | Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la Política Pública del Barrismo Social en Santiago de Cali | BP260041551020110 | Suministrar apoyo logístico en los procesos de socialización de la Política Pública del Barrismo Social | V1=Mesa de Barrismo Social | 18% |  |  |  |  | 0% | se realiza apoyo permanente en el proceso de socializacion de los adelantos en la politica publica |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 5 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | hicimos: 1)Foro Futbolero femenino, asistieron 33 personas. 2)26-sep-2024-Quinta mesa interinstitucional de Barrismo Social, asistieron 38 personas 3)19-sep-2024 Espacio barrista 31 asistente. | 36.88% |  |  |  | 56.92% | 99 | 7723000 | 7723000 | 7723000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010118 | Identificar los actores afectados por las situaciones problemáticas | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 55% |  |  |  |  | 85.5% | Se identificaron nuevos actores, afectados por poblematicas: Estudiantes IEO Juana de Cayzedo y Cuero, habitantes de Bochalema, transportadores de carga pesada y comunidad de la Urbanización Aguatal. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 201672960 | 314113000 | 314113000 | 268572000 | 268572000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010120 | Realizar un análisis y trámite de las propuestas resultantes de los espacios de diálogos | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 15% |  |  |  |  | 74.84% | Se realizó el análisis de las propuestas resultantes en los espacios acompañados (recorridos, mesas de trabajo, espacios de dialogo con la comunidad) Así como las propuestas que resultaron en el desarrollo de los talleres en mediación escolar y comunitaria implementado, para realizar ajustes a las estrategias de intervención y formativa. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 104532160 | 189330000 | 189330000 | 141695000 | 141695000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010119 | Identificar los actores institucionales responsables de aportar a la solución de las problemáticas | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 12% |  |  |  |  | 85.44% | Se identificaron estos actores institucionales identificados como responsables de aportar solución a las situaciones problemáticas : Gobierno Nacional , Secretaría de Salud Pública , Secretaría de Educación. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 104873280 | 136824500 | 136824500 | 116898500 | 116898500 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010124 | Analizar los resultados de la metodología diseñada en la identificación de situaciones problemáticas | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 8% |  |  |  |  | 68.35% | Como resultado del analisis de las pautas metodologicas de la estrategia en mediacion escolar y comunitaria, se realizaron ajustes a la pauta y documento técnico. Persiten las dificultades de ampliar convocatoria a los tallleres con lideres y lideresas. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 0 | 59486000 | 59486000 | 40657000 | 40657000 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010117 | Realizar espacios de mediación, diálogo y concertación con los involucrados en tratar las problemáticas bajo el enfoque de DDHH | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 5% |  |  |  |  | 86.63% | Se continuó participando en los comités de segumiento a Secretaria Plan Jarillon, participando en la mesa de trabajo para la estructuración del Plan de emergencia en el marco de la COP16 |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 34521600 | 85107000 | 85107000 | 73724000 | 73724000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010123 | Aplicar la metodología de identificación de situaciones problemáticas que dan lugar a conflictos sociales | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 5% |  |  |  |  | 75% | Se continuó aplicando herramientas de sistematización para la recolección de información que nos permitió identificar o diagnosticar problematicas, que generan conflictos en comunidad, problematicas en contexto escolar, problematicas entre actores institucionales y ciudadanía. |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 0 | 17752000 | 17752000 | 13314000 | 13314000 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010140 | Analizar los resultados de la metodología diseñada en la identificación de situaciones problemáticas | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 54427680 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010141 | Aplicar la metodología de identificación de situaciones problemáticas que dan lugar a conflictos sociales | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 83561760 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010142 | Realizar logística en los espacios de mediación, diálogo y concertación | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 94210560 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010214 | BP26003869 | Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali | BP260038691010143 | Realizar un análisis y trámite de las propuestas resultantes de los espacios de diálogos | V1= Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020012 | Espacios de mediación, diálogo y reconciliación promovidos | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 72 | 68 | 100% | [6 empty] | 68 | Se promovieron y acompañaron 11 espacios de diálogo y mediación, en el marco de la protesta social y acompañamientos a espacios de articulación con otros organismos institucionales con la finalidad de construir conjuntamente propuestas que contribuyan a identificar e implementar alternativas para la gestión de conflictos. | 82.05% |  |  |  | 63.72% | 99 | 60030080 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010474 | BP26002634 | Fortalecimiento de los procesos de identidad Caleña en la cultura de Santiago de Cali | BP260026341010107 | Realizar talleres creativos de cine, literatura, arte dramatico, danza y fotografia con la poblacion marginal generando solidaridad y efecto social | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 76% |  |  |  |  | 79.94% | A la fecha se realizó formación a 20 personas, sobre comportamientos con cultura ciudadana entorno al manejo adecuado de residuos sólidos voluminosos y resolución de conflictos, implementando la metodología basada en representación en artes dramáticas. A través de estos talleres se fomentó el sentido de pertenencia, la sana convivencia y el cuidado del entorno. 2. Se realizó actividad de seguimiento a los talleres realizados |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 100 | 100% | [6 empty] | 80 | se formaron 20 personas a través del Taller de teatro y danza, orientado al rescate de la Identidad Caleña, fortaleciendo el manejo adecuado de los residuos sólidos desde el comportamiento con cultura ciudadana. Esta actividad se realizó en el barrio Boyacá Comuna 11 de la ciudad. | 77.56% |  |  |  | 78.68% | 99 | 104873280 | 247006000 | 247006000 | 197465000 | 197465000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010474 | BP26002634 | Fortalecimiento de los procesos de identidad Caleña en la cultura de Santiago de Cali | BP260026341010111 | Realizar un evento de clausura del proceso de formación. | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 21% |  |  |  |  | 80% | Se continua avanzando en las preparaciones logisticas del evento. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 100 | 100% | [6 empty] | 80 | se formaron 20 personas a través del Taller de teatro y danza, orientado al rescate de la Identidad Caleña, fortaleciendo el manejo adecuado de los residuos sólidos desde el comportamiento con cultura ciudadana. Esta actividad se realizó en el barrio Boyacá Comuna 11 de la ciudad. | 77.56% |  |  |  | 78.68% | 99 | 29313200 | 52310000 | 52310000 | 41848000 | 41848000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010474 | BP26002634 | Fortalecimiento de los procesos de identidad Caleña en la cultura de Santiago de Cali | BP260026341010112 | Realizar logistica en los talleres y evento de clausura en apoyo a la recuperación de la identidad, el respeto a la ley, la ética y la cultura | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 3% |  |  |  |  | 0% | Se asigno operador para la consecución de los insumos logísiticos |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 100 | 100% | [6 empty] | 80 | se formaron 20 personas a través del Taller de teatro y danza, orientado al rescate de la Identidad Caleña, fortaleciendo el manejo adecuado de los residuos sólidos desde el comportamiento con cultura ciudadana. Esta actividad se realizó en el barrio Boyacá Comuna 11 de la ciudad. | 77.56% |  |  |  | 78.68% | 99 | 4475149 | 34051204 | 34051204 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010099 | BP26002628 | Consolidación de una Política pública de Derechos Humanos en Santiago de Cali | BP260026281010210 | Realizar jornadas de capacitación,socialización, divulgación de la politica publica y temas de Derechos Humanos con los distintos actores de la sociedad civil | V2=Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 100% |  |  |  |  | 62.57% | Se elaboró un documento metodológico de formación y la pauta metodológica, se han formado a 92 adolescentes del corregimiento el Hormiguero Colegio Parroquial San Joaquín 2, de la comuna 14 Barrio Manuela Beltrán del Colegio Fe y Alegría - Fray Luis Amigó y se avanzó en reuniones de concertación para procesos formativos: 1) Población Barrista. 2) Red de Mujeres Comunales. 3) Mujeres lideresas del Corregimiento de Navarro, se socializó la Política Pública de DDHH y se recogieron necesidades para orientar la articulación de proceso formativo. |  |  | 61010020014 | Instancias Territoriales de Promoción de la Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y Construcción de Paz fortalecidas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5 | 210 | 0% | [6 empty] | 92 | Articulación de proceso formativo con Red de Mujeres Comunales Y Se desarrollo el primer momento del proceso Formativo donde se socializó la Política Pública de DDHH | 62.57% |  |  |  | 85.85% | 99 | 40525760 | 25834160 | 25834160 | 16165160 | 16165160 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010106 | Realizar la revisión y actualización metodológica de los talleres de formación en pautas de crianza, con perspectiva de género y reconciliación para padres, madres y cuidadores | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 41% |  |  |  |  | 82.03% | A la fecha ya se cuenta con una pauta metodologica estructurada con cinco talleres con los que se busca brindar herramientas teórico practicas para avanzar hacia una cultura de paz a partir del posicionamiento de los cuidados como eje rector de la vida, impulsando reflexiones sobre las actitudes, acciones, apuestas y valores que necesitamos para construir una ciudad en paz y reconciliada. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 92519280 | 119659000 | 119659000 | 98152000 | 98152000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010105 | Realizar la socialización del programa con la población para la conformación de grupos participantes | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 30% |  |  |  |  | 65.13% | Se realizaron espacios de socialización en los que se expuso el objetivo y alcance de la Estrategia Cuidar para la vida con organizaciones e instituciones educativas |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 59695920 | 92128000 | 92128000 | 60001000 | 60001000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010108 | Implementar los talleres de pautas de crianza con perspectiva de género y reconciliación para padres, madres y cuidadores | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 19% |  |  |  |  | 83.33% | Se continuó con el proceso de formación de la Estrategia Cuidar para la vida en la Institución Educativa Santa Librada, se cuiminó el taller 4 y 5 con el equipo de planta y acudientes de los estudiantes de la Institución Educativa y se realizó el taller 1,2 y 3 con el grupo comunitario San Agustin con lideresas y cuidadoras residentes del barrio el Caney. Se impactaron en el mes de agosto un total de " |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 38775840 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010113 | Adquirir material impreso Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | Se diseño el material educativo |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 5110000 | 14340540 | 14340540 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010115 | Adquirir materiales de apoyo para el Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | Se cuenta con operador |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 19200000 | 19200000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010109 | Adquirir materiales en la realización de los talleres de formación | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | Se cuenta con operador |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 3274000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010114 | Realizar apoyo logístico para Implementar los talleres de pautas de crianza con perspectiva de género y reconciliación para padres, madres y cuidadores. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | En el desarrollo de las actividafes hemos contado con refrigerios en las jornadas de formación que hacen parte del apoyo logístico en el funcionamiento del proceso de formación |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 5315 | 100 | 0% | [6 empty] | 96 | Se realizaron los talleres 3, 4 y 5 de la Estrategia Cuidar para la vida con madres y lideres comunitarias del grupo San Agustin del barrio el Caney, en los que se abordaron temas realacionados con Pauta de crianza no sexistas ni discriminatorias, Economía del cuidado y se finalizó con un espacio de cuidado y bienestar para las mujeres. Con este ejercicio se impactó un total de 16 personas cuidadoras. Durante este mes se se realizó el cierre del proceso de formación con los grupos que participaron de la Estrategia Cuidar para la vida del Corregimiento el Hormiguero -cabecera y vereda Cascajal, en el que se entregó reconocimiento a su participación a un total de 45 personas. | 69% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331020105 | Realizar talleres y jornadas de formación en la prevención de violencias de líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos. | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 97% |  |  |  |  | 65.11% | Se diseñó la pauta metodológica para la socialización de la Ruta de Atención a líderes y Lideresas y se dió aplicación de la misma en los diferentes espacios de socialización de la Ruta. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502034 | Servicio de educacion informal | 15 | 100 | 0% | [6 empty] | 100 | Se diseñó la pauta metodológica para la socialización de la Ruta de Atención a líderes y Lideresas y se dió aplicación de la misma en los diferentes espacios de socialización de la Ruta. | 63.15% |  |  |  | 65.74% | 99 | 104232960 | 59755000 | 59755000 | 38904000 | 38904000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2020760010501 | BP26002633 | Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali | BP260026331020106 | Realizar la impresión de material comunicativo y formativo en los encuentros | V1= Ruta de Protección de Líderes y lideresas | 3% |  |  |  |  | 0% | Se solicitó al operador de POP, la impresión de diferentes referencias los cuales serán entregados en un acto conmemorativo. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502034 | Servicio de educacion informal | 15 | 100 | 0% | [6 empty] | 100 | Se diseñó la pauta metodológica para la socialización de la Ruta de Atención a líderes y Lideresas y se dió aplicación de la misma en los diferentes espacios de socialización de la Ruta. | 63.15% |  |  |  | 65.74% | 99 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511010114 | Establecer estrategias de evaluacion a procesos de formacion ( pre test y post test) | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 32% |  |  |  |  | 83.33% | Se aplicaron las fichas de caracterización y el complementario en las estrategias desarrolladas. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502034 | Servicio de educacion informal | 15 | 100 | 0% | [6 empty] | 100 | Se realizaron las últimas formaciones del proceso desarrollado con profesionales de salud y salud mental de las ESES y del proceso con profesionales de salud y salud mental de la Universidad Santiago de Cali, dando así por finalizado el proceso de formación. | 86.82% |  |  |  | 84.89% | 99 | 35175840 | 31386000 | 31386000 | 26155000 | 26155000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511010112 | Implementar campaña publicitaria con el fin de informar y sensibilizar en DDHH en la salud y salud mental | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 26% |  |  |  |  | 89.73% | Se desarrolló la campaña de prevención y promoción en derechos humanos en salud y salud en la Institución Educativa Célimo Rueda, en el marco de la mesa de educación y salud. También se envió al equipo de comunicación las piezas comunicativas propuestas. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502034 | Servicio de educacion informal | 15 | 100 | 0% | [6 empty] | 100 | Se realizaron las últimas formaciones del proceso desarrollado con profesionales de salud y salud mental de las ESES y del proceso con profesionales de salud y salud mental de la Universidad Santiago de Cali, dando así por finalizado el proceso de formación. | 86.82% |  |  |  | 84.89% | 99 | 94864800 | 164542000 | 164542000 | 147644000 | 147644000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511010113 | Diseñar procesos de formacion en prevencion y promocion de la salud mental | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 24% |  |  |  |  | 86.75% | Se hicieron algunos ajustes del proceso de formación en prevención en salud y salud mental, que posibilita la flexibilidad de su ejecución. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502034 | Servicio de educacion informal | 15 | 100 | 0% | [6 empty] | 100 | Se realizaron las últimas formaciones del proceso desarrollado con profesionales de salud y salud mental de las ESES y del proceso con profesionales de salud y salud mental de la Universidad Santiago de Cali, dando así por finalizado el proceso de formación. | 86.82% |  |  |  | 84.89% | 99 | 87807360 | 39470000 | 39470000 | 34239000 | 34239000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010479 | BP26002751 | Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali | BP260027511010103 | Establecer una linea de base dentro de la iniciativa institucional | V2= Estrategias Dirigidas a poblaciones Sujeto de Especial Protección Constitucional | 18% |  |  |  |  | 88.89% | Se elaboró el análisis de datos realizado a la información suministrada por Personas Mayores del Grupo de la Asociación de Presidentas de la comuna 7 y al grupo de Migrantes - Fundación Siembra con Amor, en el marco de la iniciativa institucional. |  |  | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 4502034 | Servicio de educacion informal | 15 | 100 | 0% | [6 empty] | 100 | Se realizaron las últimas formaciones del proceso desarrollado con profesionales de salud y salud mental de las ESES y del proceso con profesionales de salud y salud mental de la Universidad Santiago de Cali, dando así por finalizado el proceso de formación. | 86.82% |  |  |  | 84.89% | 99 | 43903680 | 47079000 | 47079000 | 41848000 | 41848000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020208 | Realizar acompañamiento a espacios de formación que fortalecen las capacidades individuales y colectivas en trabajo y el desarrollo humano | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 40% |  |  |  |  | 90% | Se realizó acompañamiento a evento de reconocimiento a población firmante del Acuerdo de Paz, por parte de la embajada de México. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502037 | Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 5 | 120 | 0% | [6 empty] | 120 | como apoyo a la población en proceso de reincorporación en temas de desarrollo humano, se participó en el “1er encuentro internacional de procesos de paz en América Latina y el Caribe” promovido por la embajada de México, en el que desde este país se reconoció y exaltó el referencial y decidido aporte a la transformación social y política de Colombia al firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En este espacio además de entregar tal reconocimiento uno a uno de los firmantes asistentes, se realizó un acto simbólico en memoria de quienes han sido asesinados en el transcurso del tiempo que lleva el Acuerdo de haber sido firmado. | 67.11% |  |  |  | 67.64% | 99 | 24870400 | 32800000 | 32800000 | 29520000 | 29520000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020209 | Realizar reuniones de articulación interinstitucional en generar espacios de educación en trabajo y el desarrollo humano. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 40% |  |  |  |  | 77.78% | Se realizaron reuniones de articulación para realizar apoyo y acompañamiento a evento de reconocimiento a población firmante del Acuerdo de Paz, por parte de la embajada de México. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502037 | Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 5 | 120 | 0% | [6 empty] | 120 | como apoyo a la población en proceso de reincorporación en temas de desarrollo humano, se participó en el “1er encuentro internacional de procesos de paz en América Latina y el Caribe” promovido por la embajada de México, en el que desde este país se reconoció y exaltó el referencial y decidido aporte a la transformación social y política de Colombia al firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En este espacio además de entregar tal reconocimiento uno a uno de los firmantes asistentes, se realizó un acto simbólico en memoria de quienes han sido asesinados en el transcurso del tiempo que lleva el Acuerdo de haber sido firmado. | 67.11% |  |  |  | 67.64% | 99 | 24870400 | 23211000 | 23211000 | 18053000 | 18053000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311020205 | Realizar apoyo logístico a fortalecimiento de capacidades individuales, colectivas, sociales, políticas y comunitarias de los excombatientes del conflicto armado desde un enfoque diferencial | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 20% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el Contrato al operador Logístico para la solicitud de insumos |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502037 | Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 5 | 120 | 0% | [6 empty] | 120 | como apoyo a la población en proceso de reincorporación en temas de desarrollo humano, se participó en el “1er encuentro internacional de procesos de paz en América Latina y el Caribe” promovido por la embajada de México, en el que desde este país se reconoció y exaltó el referencial y decidido aporte a la transformación social y política de Colombia al firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En este espacio además de entregar tal reconocimiento uno a uno de los firmantes asistentes, se realizó un acto simbólico en memoria de quienes han sido asesinados en el transcurso del tiempo que lleva el Acuerdo de haber sido firmado. | 67.11% |  |  |  | 67.64% | 99 | 0 | 7301513 | 7301513 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561020107 | Capacitar en MIPG, en los requisitos NTC ISO 9001:2015, y mantener el Sistema de Gesión de Calidad en los procsos de la SPCC. | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 60% |  |  |  |  | 90% | se realizo en capacitacion del sistema de gestion de calidad y del Modelo integrado de planeacion y Gestion a los confratistas y funcionarios de la Secretara de ´Paz y Cultura Ciudadana. |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599030 | Servicio de educacion informal | 1 | 150 | 0% | [6 empty] | 150 | se realizo capacitacion a 53 personas en tema de la dimension 2 del MIPG el 12 septiembre 2024 a contratistas y funcionarios de la secretaria de paz y cultura ciudadana en el piso 8 Secretaria educacion | 54% |  |  |  | 72.87% | 99 | 78425280 | 65600000 | 65600000 | 59040000 | 59040000 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561020110 | Adquirir logistica en el desarrollo de los talleres y jornadas de capacitaciòn | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 15% |  |  |  |  | 0% | se han realizo diferentes solicitados de refrigerio al operador logistico para capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, capacitacion del SGC y MIPG y actividades ludicas al recuerso humano como aporte a la dimension 1 de la politca del talento humano del MIPG. |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599030 | Servicio de educacion informal | 1 | 150 | 0% | [6 empty] | 150 | se realizo capacitacion a 53 personas en tema de la dimension 2 del MIPG el 12 septiembre 2024 a contratistas y funcionarios de la secretaria de paz y cultura ciudadana en el piso 8 Secretaria educacion | 54% |  |  |  | 72.87% | 99 | 41840760 | 41840760 | 41840760 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561020108 | Adquirir materiales impresos para apoyo logìstico en la implementaciòn de las dimensiones del MIPG | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 25% |  |  |  |  | 0% | se han solicitado diferentes materiales de POP, como separadores MIPG, lapiceros, pendones, tablones en acrilico para mision, vision, politicas y objetivos de calidad y cartelera en acrilico de MIPG y tablon en acrilico para diferentes noticias de interes de la linea certificada. |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599030 | Servicio de educacion informal | 1 | 150 | 0% | [6 empty] | 150 | se realizo capacitacion a 53 personas en tema de la dimension 2 del MIPG el 12 septiembre 2024 a contratistas y funcionarios de la secretaria de paz y cultura ciudadana en el piso 8 Secretaria educacion | 54% |  |  |  | 72.87% | 99 | 46320000 | 46320000 | 46320000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 63 | Cali con Buen Gobierno | 6302 | Gestión pública al servicio del Ciudadano | 6302001 | Fortalecimiento institucional | 2021760010470 | BP26002956 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS BASADA EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SANTIAGO DE CALI | BP260029561020109 | Adquirir papelería para apoyo logìstico en la implementaciòn de los dimensiones del MIPG | V1=Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 63020010040 | Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 4599030 | Servicio de educacion informal | 1 | 150 | 0% | [6 empty] | 150 | se realizo capacitacion a 53 personas en tema de la dimension 2 del MIPG el 12 septiembre 2024 a contratistas y funcionarios de la secretaria de paz y cultura ciudadana en el piso 8 Secretaria educacion | 54% |  |  |  | 72.87% | 99 | 3619765 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Unidad de Apoyo a la gestión
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501020111 | Ejecutar los encuentros participativos que promuevan la paz y convicencia pacifica en los territorios priorizados de la ciudad | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 80% |  |  |  |  | 82.57% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo en los territorios priorizados, fomentando la cooperación entre comunidades para la creación de proyectos de paz y convivencia pacífica. |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501049 | Servicio de educacion informal | 200 | 200 | 0% | [6 empty] | 171 | Se están gestionando espacios de capacitación en Cultura Ciudadana para colaboradores de empresas. Estas sesiones promueven el respeto y la convivencia en los entornos laborales, con el fin de reforzar los valores ciudadanos. También se abordan temas de responsabilidad social y el impacto de la cultura ciudadana en el desarrollo sostenible. | 66.06% |  |  |  | 74.24% | 99 | 54364560 | 63121000 | 63121000 | 52120000 | 52120000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501020109 | Producir materiales en el desarrollo de las acciones de la promocion de la paz y convicencia pacifica | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 15% |  |  |  |  | 0% | Se diseñaron folletos informativos y materiales audiovisuales que apoyan las actividades de promoción de la paz, distribuidos durante las campañas de sensibilización. |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501049 | Servicio de educacion informal | 200 | 200 | 0% | [6 empty] | 171 | Se están gestionando espacios de capacitación en Cultura Ciudadana para colaboradores de empresas. Estas sesiones promueven el respeto y la convivencia en los entornos laborales, con el fin de reforzar los valores ciudadanos. También se abordan temas de responsabilidad social y el impacto de la cultura ciudadana en el desarrollo sostenible. | 66.06% |  |  |  | 74.24% | 99 | 25520522 | 1000442 | 1000442 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501020113 | Realizar el apoyo logistico en las acciones promuevan la paz y la convivencia pacifica | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 5% |  |  |  |  | 0% | Se brindó soporte logístico, garantizando los recursos necesarios para la realización de actividades y eventos orientados a la paz en las comunidades seleccionadas. |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501049 | Servicio de educacion informal | 200 | 200 | 0% | [6 empty] | 171 | Se están gestionando espacios de capacitación en Cultura Ciudadana para colaboradores de empresas. Estas sesiones promueven el respeto y la convivencia en los entornos laborales, con el fin de reforzar los valores ciudadanos. También se abordan temas de responsabilidad social y el impacto de la cultura ciudadana en el desarrollo sostenible. | 66.06% |  |  |  | 74.24% | 99 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101003 | Proyectos de vida para los jóvenes | 2020760010754 | BP26002750 | Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica en Santiago de Cali | BP260027501020106 | Realizar la implementación de acciones pedagógicas entre sectores sociales y la administración de construcción de paz y convivencia pacifica | V1=Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de ingresos | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010030003 | Personas vinculadas a programas de construcción de paz y promoción de la cultura ciudadana para la generación de oportunidades | 4501049 | Servicio de educacion informal | 200 | 200 | 0% | [6 empty] | 171 | Se están gestionando espacios de capacitación en Cultura Ciudadana para colaboradores de empresas. Estas sesiones promueven el respeto y la convivencia en los entornos laborales, con el fin de reforzar los valores ciudadanos. También se abordan temas de responsabilidad social y el impacto de la cultura ciudadana en el desarrollo sostenible. | 66.06% |  |  |  | 74.24% | 99 | 83137200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Despacho
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311010201 | Realizar jornadas pedagogicas que promuevan la tolerancia, la prevencion de la estigmatizacion y la reconciliacion desde un enfoque diferencial. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 50% |  |  |  |  | 88.6% | En articulación con la gobernación del Valle del Cauca y la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización en la que participaron 50 funcionarios, entre ellos contratistas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, de la Jurisdicción Especial para la Paz y la gobernación del Valle del Cauca. |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5 | 230 | 0% | [6 empty] | 223 | En el marco de la estrategia para la superación y prevención de la estigmatización hacia la población excombatiente y sus familias, en articulación con la gobernación del Valle del Cauca y la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, el 03 de septiembre se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización en la que participaron 50 funcionarios, entre ellos contratistas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, de la Jurisdicción Especial para la Paz y la gobernación del Valle del Cauca. | 86.7% |  |  |  | 67.64% | 99 | 35175840 | 54628000 | 54628000 | 48403000 | 48403000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6102 | Oportunidades para la Integración Social y Económica | 6102006 | Atención integral a poblaciones | 2021760010475 | BP26002631 | Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali | BP260026311010204 | Realizar planeación metodologica de las jornadas pedagogicas en prevención de la estigmatización y la reconciliación con población excombatientes y comunidad. | V1=Estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 50% |  |  |  |  | 84.81% | Se realizaron reuniones de articulación y planeación metodologica para llevar a cabo el "Festival uniendo voces por la reconciliación" |  |  | 61020060026 | Estrategias implementadas para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado, comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP y sus familias con atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5 | 230 | 0% | [6 empty] | 223 | En el marco de la estrategia para la superación y prevención de la estigmatización hacia la población excombatiente y sus familias, en articulación con la gobernación del Valle del Cauca y la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, el 03 de septiembre se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización en la que participaron 50 funcionarios, entre ellos contratistas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, de la Jurisdicción Especial para la Paz y la gobernación del Valle del Cauca. | 86.7% |  |  |  | 67.64% | 99 | 35175840 | 29207000 | 29207000 | 24769000 | 24769000 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351020107 | Implementar los talleres en cultura de paz y estrategias de convivencia con jóvenes en riesgo | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 41% |  |  |  |  | 90% | Se realizaron talleres 3 y 4 de la Estrategia Sumar paz restando violencias con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizaron los talleres 5 y 6 con estudiantes de los grados 10-2 y 10-3 de la I.E. Llano Verde, sede Calimio Desepaz; se realizó los talleres 2 y 3 con estudiantes del grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador Se culminó los procesos de formación con estudiantes del grado 10-1 de la I.E. industrial Luis Madina y I.E Técnica Ciudadela Desepaz Se impactaron en el mes de agosto un total de 21 Adolescentes y jóvenes |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 300 | 0% | [6 empty] | 290 | Se realizó desde el equipo que dinamiza la estrategia Sumar paz restando violencias los talleres 2, 3 y 4 con el grupo Caminando del I. E Santa Librada; se realizó los talleres 4, 5 y 6 con el grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador; se realizó el taller No 6 con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizó los talleres 1,2,3 y 4 con los voceros y voceras del Centro Industrial Luis Madina y se inición el proceso de formación con el grupo de jovenes de Policia. se han impactado 290 adolescentes y jóvenes Se acompañó desde la estrategia el proyecto Biodiversity Jenga con en el Centro Industrial Luis Madina " | 70.43% |  |  |  | 72.46% | 99 | 22300200 | 32800000 | 32800000 | 29520000 | 29520000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351020105 | Realizar la revisión y actualización de la metodología de los talleres de formación en cultura de paz y estrategias de convivencia con jóvenes en riesgo | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 38% |  |  |  |  | 88.24% | A la fecha ya se cuenta con una pauta metodologica estructurada con seis talleres con los que se busca promover herramientas pedagógicas en adolescentes y jóvenes para la transformación de escenarios violentos en el contexto educativo y comunitario, a través de metodologías lúdico artísticas que integren la educación para la paz, la perspectiva creativa del conflicto en el ámbito personal, escolar y comunitario. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 300 | 0% | [6 empty] | 290 | Se realizó desde el equipo que dinamiza la estrategia Sumar paz restando violencias los talleres 2, 3 y 4 con el grupo Caminando del I. E Santa Librada; se realizó los talleres 4, 5 y 6 con el grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador; se realizó el taller No 6 con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizó los talleres 1,2,3 y 4 con los voceros y voceras del Centro Industrial Luis Madina y se inición el proceso de formación con el grupo de jovenes de Policia. se han impactado 290 adolescentes y jóvenes Se acompañó desde la estrategia el proyecto Biodiversity Jenga con en el Centro Industrial Luis Madina " | 70.43% |  |  |  | 72.46% | 99 | 21951840 | 37723000 | 37723000 | 33285000 | 33285000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351020110 | Adquirir material Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el reconocimiento de sus derechos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 18% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se cuenta con operador para el desarrollo de la actividad |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 300 | 0% | [6 empty] | 290 | Se realizó desde el equipo que dinamiza la estrategia Sumar paz restando violencias los talleres 2, 3 y 4 con el grupo Caminando del I. E Santa Librada; se realizó los talleres 4, 5 y 6 con el grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador; se realizó el taller No 6 con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizó los talleres 1,2,3 y 4 con los voceros y voceras del Centro Industrial Luis Madina y se inición el proceso de formación con el grupo de jovenes de Policia. se han impactado 290 adolescentes y jóvenes Se acompañó desde la estrategia el proyecto Biodiversity Jenga con en el Centro Industrial Luis Madina " | 70.43% |  |  |  | 72.46% | 99 | 9600000 | 22167481 | 22167481 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351020106 | Adquirir materiales para la realización de los talleres | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron espacio de socialización con el rector del Centro Educativo Luis Madina, en el que socializó la propuesta metodológica para replicar con voceros y voceras de la institución. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 300 | 0% | [6 empty] | 290 | Se realizó desde el equipo que dinamiza la estrategia Sumar paz restando violencias los talleres 2, 3 y 4 con el grupo Caminando del I. E Santa Librada; se realizó los talleres 4, 5 y 6 con el grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador; se realizó el taller No 6 con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizó los talleres 1,2,3 y 4 con los voceros y voceras del Centro Industrial Luis Madina y se inición el proceso de formación con el grupo de jovenes de Policia. se han impactado 290 adolescentes y jóvenes Se acompañó desde la estrategia el proyecto Biodiversity Jenga con en el Centro Industrial Luis Madina " | 70.43% |  |  |  | 72.46% | 99 | 235700 | 3294513 | 3294513 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351020111 | Realizar apoyo logistico para Implementar los talleres en el reconocimiento del imaginario de paz en los niños y niñas de la comunidad | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | En el desarrollo de las actividafes hemos contado con refrigerios en las jornadas de formación que hacen parte del apoyo logístico en el funcionamiento del proceso de formación |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 300 | 0% | [6 empty] | 290 | Se realizó desde el equipo que dinamiza la estrategia Sumar paz restando violencias los talleres 2, 3 y 4 con el grupo Caminando del I. E Santa Librada; se realizó los talleres 4, 5 y 6 con el grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador; se realizó el taller No 6 con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizó los talleres 1,2,3 y 4 con los voceros y voceras del Centro Industrial Luis Madina y se inición el proceso de formación con el grupo de jovenes de Policia. se han impactado 290 adolescentes y jóvenes Se acompañó desde la estrategia el proyecto Biodiversity Jenga con en el Centro Industrial Luis Madina " | 70.43% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 10800000 | 10800000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351020108 | Realizar la socialización del programa con la población en la conformación de grupos de interés | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 83.33% | Se cuenta con operador |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 300 | 0% | [6 empty] | 290 | Se realizó desde el equipo que dinamiza la estrategia Sumar paz restando violencias los talleres 2, 3 y 4 con el grupo Caminando del I. E Santa Librada; se realizó los talleres 4, 5 y 6 con el grado 9-2 del Colegio Parroquial Divino Salvador; se realizó el taller No 6 con estudiantes del grado 8-2 del Centro Docente Liceo Marisol; se realizó los talleres 1,2,3 y 4 con los voceros y voceras del Centro Industrial Luis Madina y se inición el proceso de formación con el grupo de jovenes de Policia. se han impactado 290 adolescentes y jóvenes Se acompañó desde la estrategia el proyecto Biodiversity Jenga con en el Centro Industrial Luis Madina " | 70.43% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 26628000 | 26628000 | 22190000 | 22190000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010114 | Realizar estrategias de formación a docentes y a directivos docentes en gestion dialogica del conflicto | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 41% |  |  |  |  | 83.79% | Se realizaron reuniones de equipo para presentar ajustes a la propuesta pedagógica dirigida a estudiantes, docentes y acudientes. Las actividades se enfocan en prácticas restaurativas y derechos humanos, y buscan gestionar espacios de reflexión para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de paz y el cumplimiento de la Cátedra de Paz. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 53726245 | 63355205 | 63355205 | 53084000 | 53084000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010108 | Realizar programas de estimulacion neuropsicologica en empatia y procesamiento emocional. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 23% |  |  |  |  | 85.02% | Implementación del Taller 1. Nos-otros, El autoconocimiento de mis emociones y la otredad, en instituciones: IEO Ciudad Córdoba, Diez de Mayo, Monseñor Ramón Arcila, José María Cabal, Alfonso López Pumarejo, y corregimientos de Villacarmelo (sede Nuestra Señora del Carmen) y Los Andes (Tierra de Hombres) |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 118995840 | 141011000 | 141011000 | 119887000 | 119887000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010110 | Realizar la socializacion en las I.E.O del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 18% |  |  |  |  | 88.74% | El Taller 4 Las Rutas hacia la Paz: explorando y apropiándonos del Acuerdo, se llevó a cabo en ocho instituciones: Institución Etnoeducativa Santa Rosa, Alfonso López Pumarejo, Normal Superior Farallones, Álvaro Echeverry, Diez de Mayo, así como en los corregimientos de Villacarmelo (sede Nuestra Señora del Carmen), Los Andes (Tierra de Hombres) y Pichinde (sede principal). |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 42385240 | 78862500 | 78862500 | 69985500 | 69985500 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010111 | Realizar con la comunidad educativa grupos focales | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 15% |  |  |  |  | 83.33% | Se realizaron reunionespara presentar ajustes a la propuesta pedagógica dirigida a estudiantes, docentes y acudientes. Las actividades se enfocan en prácticas restaurativas y derechos humanos, y buscan gestionar espacios de reflexión para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de paz y el cumplimiento de la Cátedra de Paz. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 29844480 | 26628000 | 26628000 | 22190000 | 22190000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010109 | Adquirir papeleria en la socializacion en las I.E.O del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 2108780 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010115 | Realizar el apoyo logístico en la formación a docentes y a directivos docentes en pedagogía de cultura de paz | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | Se llevo a cabo plaificación de acciones |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 1534200 | 1534200 | 1534200 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010772 | BP26002982 | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas Oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali | BP260029821010113 | Suministrar material de identificacion en apoyo a los programas de estimulación neuropsicológica en empatia y procesamiento emocional. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 1% |  |  |  |  | 0% | se solicitaron manillas con el mensaje "Pedagogías de las memorias para la reconciliación y la construcción de paz". |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 500 | 100% | [6 empty] | 408 | "Se inició ciclo de formación en 6 IEO de las comunas 11, 14, 15 y 18, y en los corregimientos de Villacarmelo y Los Andes, implementando los talleres del No. 1 al No. 5 para 60 estudiantes. - Se fortaleció el vínculo con la IEO El Saladito, impactando a 107 estudiantes y 3 docentes con las iniciativas “Abrazando la Reconciliación”. -También se continuó la sensibilización a cuidadores/acudientes, promoviendo la resolución de conflictosy la cultura de paz." | 82.38% |  |  |  | 77.65% | 99 | 643900 | 643900 | 643900 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010208 | Implementar los talleres en el reconocimiento del imaginario de paz en los niños y niñas de la comunidad | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 43% |  |  |  |  | 89.54% | Se realizaron espacios de socialización de la estrategia la paz es mi cuento en el que se expuso el objetivo de la estrategia y su alcance, los espacios se dinamizaron con el Coordinador de la I.E Joaquín de Cayzedo y Cuero sede Carlos Albán y San Roque y la docente de la Institución Educativa Liceo Departamental, sede La Gran Colombia Se realizaron los talleres 4,5 y 6 de la estrategia La paz es mi cuento con estudiantes de la I. E Santa Luisa de Marillac; se realizaron los talleres 3,4,5 y 6 con estudiantes del grado 6 del Centro Docente Liceo Marisol; se desarrollaron los talleres 2,3,4,5, y 6 con los niños y niñas de la Fundación Casa Libertad; se avanzó en los talleres 1, 2 y 3 con el gradio 4-1 del colegio Santa Isabel de Hungría y el grado 5-1 de I.E Joaquín de Caycedo y Cuero; se realizó los talleres 3,4,5 con el grado 5 del colegio Parroquial Divino Salvador y se realizaron los talleres 1,2 y 3 con estudiantes del grado 2--3 y 4 del Liceo Departamental Se culminó el proceso de formación en las institución Educativa Progresando Juntos- sede republica de panamá y el Centro Educativo Luis Madina. En el mes de agosto se impactó un total de 99 niños y niñas con la estrategia. " |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102037 | Servicio de proteccion para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jovenes | 5315 | 500 | 0% | [6 empty] | 451 | Desde la estrategia La paz es mi cuento, se implementó los talleres 5 y 6 con el grupo 4-1 del Colegio Santa Isabel de Hungria; se realizó los talleres 3 y 4 con el grado 4-3 de la I. E. Liceo Departamental, Sede La Gran Colombia; se realizó el taller No 5 con el grado 5 de la I.E Joaquín de Cayzedo y Cuero sede Carlos Albán y se realizó cierre del proceso de formación con el grado quinto del colegio parroquial Divino Salvador. Se acompañó con el Taller de Aurora Sembrando Paz el evento Voces por la reconciliación y se acompañó el proyecto Biodiversity Genga en el marco de la COP 16 en la I. E Santa Librada. | 62.34% |  |  |  | 72.46% | 99 | 35175840 | 42413000 | 42413000 | 37975000 | 37975000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010210 | Realizar la revisión y actualización metodológica de los talleres en el reconocimiento de los imaginarios de Paz en niños y niñas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 27% |  |  |  |  | 88.3% | A la fecha ya se cuenta con una pauta metodologica estructurada con seis talleres con los que se busca promover una cultura de paz con niños y niñas de la ciudad de Cali a través de metodologías socioafectivas que involucran el juego y el arte como mecanismo para la transformación pacífica de los conflictos, la prevención de las violencias, la construcción de entorno protectores y relaciones cuidadoras. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102037 | Servicio de proteccion para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jovenes | 5315 | 500 | 0% | [6 empty] | 451 | Desde la estrategia La paz es mi cuento, se implementó los talleres 5 y 6 con el grupo 4-1 del Colegio Santa Isabel de Hungria; se realizó los talleres 3 y 4 con el grado 4-3 de la I. E. Liceo Departamental, Sede La Gran Colombia; se realizó el taller No 5 con el grado 5 de la I.E Joaquín de Cayzedo y Cuero sede Carlos Albán y se realizó cierre del proceso de formación con el grado quinto del colegio parroquial Divino Salvador. Se acompañó con el Taller de Aurora Sembrando Paz el evento Voces por la reconciliación y se acompañó el proyecto Biodiversity Genga en el marco de la COP 16 en la I. E Santa Librada. | 62.34% |  |  |  | 72.46% | 99 | 21951840 | 44700000 | 44700000 | 39469000 | 39469000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010207 | Adquirir materiales en la realización de los talleres | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% | Se cuenta con operador |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102037 | Servicio de proteccion para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jovenes | 5315 | 500 | 0% | [6 empty] | 451 | Desde la estrategia La paz es mi cuento, se implementó los talleres 5 y 6 con el grupo 4-1 del Colegio Santa Isabel de Hungria; se realizó los talleres 3 y 4 con el grado 4-3 de la I. E. Liceo Departamental, Sede La Gran Colombia; se realizó el taller No 5 con el grado 5 de la I.E Joaquín de Cayzedo y Cuero sede Carlos Albán y se realizó cierre del proceso de formación con el grado quinto del colegio parroquial Divino Salvador. Se acompañó con el Taller de Aurora Sembrando Paz el evento Voces por la reconciliación y se acompañó el proyecto Biodiversity Genga en el marco de la COP 16 en la I. E Santa Librada. | 62.34% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 1869036 | 1869036 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010215 | Realizar apoyo logístico para Implementar los talleres en el reconocimiento del imaginario de paz en los niños y niñas de la comunidad | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | En el desarrollo de las actividades se ha contado con refrigerios en las jornadas de formación que hacen parte del apoyo logístico en el funcionamiento del proceso de formación |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102037 | Servicio de proteccion para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jovenes | 5315 | 500 | 0% | [6 empty] | 451 | Desde la estrategia La paz es mi cuento, se implementó los talleres 5 y 6 con el grupo 4-1 del Colegio Santa Isabel de Hungria; se realizó los talleres 3 y 4 con el grado 4-3 de la I. E. Liceo Departamental, Sede La Gran Colombia; se realizó el taller No 5 con el grado 5 de la I.E Joaquín de Cayzedo y Cuero sede Carlos Albán y se realizó cierre del proceso de formación con el grado quinto del colegio parroquial Divino Salvador. Se acompañó con el Taller de Aurora Sembrando Paz el evento Voces por la reconciliación y se acompañó el proyecto Biodiversity Genga en el marco de la COP 16 en la I. E Santa Librada. | 62.34% |  |  |  | 72.46% | 99 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010550 | BP26002635 | Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago Cali | BP260026351010206 | Realizar la publicación impresa del documento cartilla | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 27% |  |  |  |  | 0% | se avanzó en el diseño del material comunicativo |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102037 | Servicio de proteccion para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jovenes | 5315 | 500 | 0% | [6 empty] | 451 | Desde la estrategia La paz es mi cuento, se implementó los talleres 5 y 6 con el grupo 4-1 del Colegio Santa Isabel de Hungria; se realizó los talleres 3 y 4 con el grado 4-3 de la I. E. Liceo Departamental, Sede La Gran Colombia; se realizó el taller No 5 con el grado 5 de la I.E Joaquín de Cayzedo y Cuero sede Carlos Albán y se realizó cierre del proceso de formación con el grado quinto del colegio parroquial Divino Salvador. Se acompañó con el Taller de Aurora Sembrando Paz el evento Voces por la reconciliación y se acompañó el proyecto Biodiversity Genga en el marco de la COP 16 en la I. E Santa Librada. | 62.34% |  |  |  | 72.46% | 99 | 24520080 | 15050000 | 15050000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010122 | Realizar una identificación de los colectivos urbanos y rurales de arte de Cali | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 31% |  |  |  |  | 90% | Se realizó una convocatoria de portafolios dirigida a todos los colectivos y artistas de arte urbano de Cali. A través de esta convocatoria, se identificaron 15 colectivos de arte urbano en la ciudad, de los cuales 8 presentaron las mejores propuestas y fueron seleccionados para formar parte del Festival Graficalia y de la intervención de culatas. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 56718200 | 52310000 | 52310000 | 47079000 | 47079000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010118 | Diseñar las pautas metodológicas en arte de los colectivos urbanos | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 19% |  |  |  |  | 90% | Se han diseñado las pautas metodológicas en arte para los colectivos urbanos. Cada contratista dedica un tiempo de preparación de acuerdo con las necesidades específicas de la comunidad que se va a visitar, asegurando así que las intervenciones sean pertinentes y adaptadas a su contexto. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 35175840 | 36460000 | 36460000 | 32814000 | 32814000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010120 | Realizar socialización del programa Graficalia a los colectivos de arte urbano de Cali | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 19% |  |  |  |  | 82.36% | Se llevó a cabo una socialización del programa Graficalia dirigida a los colectivos de arte urbano de Cali. Para ello, se desarrolló una reunión en la biblioteca Centenario, en la que participaron 34 artistas de arte urbano. Durante este encuentro, se les explicó en qué consiste el Festival Graficalia y cuáles son los objetivos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 35175840 | 76955000 | 76955000 | 63378000 | 63378000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010114 | Realizar seguimiento de las pautas metodológicas en arte en los colectivos urbanos | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 16% |  |  |  |  | 87.53% | Se realiza seguimiento de las pautas metodológicas en arte implementadas. Este proceso incluye la evaluación de las actividades realizadas y el impacto en las comunidades, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 29844480 | 62626000 | 62626000 | 54816000 | 54816000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010116 | Realizar implementación de pauta metodológica en arte en los colectivos urbanos | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 7% |  |  |  |  | 91.67% | No se han ejecutado pautas metodológicas con colectivos de arte urbano, pero sí se han implementado con 4 colectivos de jóvenes, incluyendo 2 con el Frente Radical Verde, 1 con los jóvenes del proyecto 25:35 y 1 con el colectivo Eci Primero de Mayo. Además, se han ejecutado un total de 11 pautas metodológicas en diferentes comunas y barrios de la ciudad de Cali. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 11999040 | 30948000 | 30948000 | 28369000 | 28369000 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010119 | Adquirir Impresos en la implementacion de la Pauta Metodologica en arte de los colectivos urbanos | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 3% |  |  |  |  | 0% | - |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 6257430 | 648000 | 648000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010121 | Adquirir materiales en la implementación de la Pauta Metodológica en arte de los colectivos urbanos | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4% |  |  |  |  | 0% | Se realizaron 6 solicitudes de materiales de ferretería para la implementación de la pauta metodológica en arte de los colectivos urbanos. Estos materiales incluyen vinilos, aerosoles, brochas y rodillos, que son esenciales para la ejecución de las pautas metodológicas en las diferentes intervenciones artísticas. |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 6832800 | 23757808 | 23757808 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010098 | BP26002561 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali | BP260025611010117 | Adquirir Papeleria en la implementacion de la Pauta Metodologica en arte en los colectivos urbanos | V1=Acciones pedagógicas, artísticas y culturales para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 1% |  |  |  |  | 0% | Se ha asignado el Contrato al operador logístico |  |  | 61010020011 | Acciones pedagógicas, artísticas y culturales realizadas para el fortalecimiento de buenas prácticas ciudadanas | 4502034 | Servicio de educacion informal | 29 | 760 | 100% | [6 empty] | 472 | se llevaron a cabo un total de 14 pautas metodológicas en diversas comunas y corregimientos de la ciudad. A través de estas actividades, se logró capacitar a 187 personas, entre jovenes y adultos s. Estas capacitaciones permitieron no solo fortalecer la cultura ciudadana, sino también promover la recuperación y apropiación de espacios comunitarios, generando un impacto positivo en el entorno y en las dinámicas sociales de cada sector involucrado. | 81.07% |  |  |  | 68.62% | 99 | 1554041 | 27614 | 27614 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010107 | Formar y sensibilizar en materia de prevención de violencia hacia los animales no humanos y protección del Medio Ambiente con enfoque de Cultura Ciudadana. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 91% |  |  |  |  | 75.77% | Se realizaron procesos formativos orientados a la tenencia responsable de mascotas,con un total de 28 intervenciones, con 422 personas impactadas, en las comunas; 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20. y el corregimiento de Villacarmelo Esta misma estrategia se implemento en unidades residenciales 21 intervenciones, se formaron un total de 128 personas impactadas |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 515 | 0% | [6 empty] | 500 | Se implemento la estrategia formativa: tenencia responsable de mascotas (Conviviendo con responsabilidad), con un total de 28 intervenciones, con 422 personas impactadas, en las comunas; 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20. y el corregimiento de Villacarmelo Esta misma estrategia se implemento en unidades residenciales las 15 intervenciones, se formaron un total de 158 personas. | 68.95% |  |  |  | 58.91% | 99 | 168814800 | 142122000 | 142122000 | 107683000 | 107683000 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010105 | Realizar el apoyo logistico a los talleres de formacion y sensibilizacion en las jornadas de trabajo | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 6% |  |  |  |  | 0% | Se suministraron flyers y kits de manejo adecuado de heces a las 297 personas formadas, ademas de refrigerios para las actividades de formacion |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 515 | 0% | [6 empty] | 500 | Se implemento la estrategia formativa: tenencia responsable de mascotas (Conviviendo con responsabilidad), con un total de 28 intervenciones, con 422 personas impactadas, en las comunas; 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20. y el corregimiento de Villacarmelo Esta misma estrategia se implemento en unidades residenciales las 15 intervenciones, se formaron un total de 158 personas. | 68.95% |  |  |  | 58.91% | 99 | 9275000 | 9275000 | 9275000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010635 | BP26002643 | Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali | BP260026431010104 | Realizar la adquision de insumos y materiales pedagógicos para las sesiones de formacion | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 3% |  |  |  |  | 0% | Se realizo un decalogo sobre Tenencia Responsable de Mascotas basado en la informacion obtenida en el pasdo concejo consultivo extraordinario. Est decalogo tiene como objetivo fomentar el respeto al entorno a través de la tenencia responsable de mascotas. El público objetivo son los ciudadanos de la comunidad caleña. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 515 | 0% | [6 empty] | 500 | Se implemento la estrategia formativa: tenencia responsable de mascotas (Conviviendo con responsabilidad), con un total de 28 intervenciones, con 422 personas impactadas, en las comunas; 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20. y el corregimiento de Villacarmelo Esta misma estrategia se implemento en unidades residenciales las 15 intervenciones, se formaron un total de 158 personas. | 68.95% |  |  |  | 58.91% | 99 | 3092575 | 2291750 | 2291750 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661030107 | Realizar las acciones de la agenda formativa, concertada con el comité de nuevas normalidades. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 77% |  |  |  |  | 84.2% | Este comité que en el gobierno anterior era liderado por la Secretaría de Gobierno, ya no existe dado que se llevaba a cabo en contexto de pandemia, sin embargo, el equipo del proyecto a través de esta acción establece reuniones con actores de interés para la implementación del ciclo formativo. Durante este mes, no se establecieron reuniones de trabajo, ya que se implementó la agenda de formación establecida en el mes anterior en los corregimientos del Saladito, Villa Carmelo y la Elvira. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 638 | el equipo de Guardianes de Vida implementó la metodología de formación impactando a 200 adolescentes y jóvenes de las siguientes instituciones/ colectivos y/o estrategias: Institución Educativa José Holguín Garces jornadas de la mañana y tarde, donde se impactó a 46 participantes - • Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede la Elvira, donde se impactó a 20 participantes --Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede principal el Saladito, donde se impactó a 32 participantes - Jóvenes de los Servicios Amigables de la E.S.E Centro que se reúnen en el auditorio del Hospital Primitivo Iglesias, donde se impactó a 26 participantes - Institución Educativa Politécnico Municipal sede Pampalinda, donde se impactó a 40 participantes - Institución Educativa Villa Carmelo, corregimiento de Villa Carmelo, donde se impactó a 36 participante | 83.81% |  |  |  | 81.31% | 99 | 182094480 | 216213500 | 216213500 | 182048500 | 182048500 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661030112 | Realizar la estrategia comunicativa que recoja sensibilidades y experiencias de la ciudadanía entorno al autocuidado, cuidado del otro, protección y expansión de la vida. | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 22% |  |  |  |  | 86.25% | El equipo del proyecto recoge constantemente testiomonios audiovisuales de los participantes en la metodología de tal forma que sea posible visibilizar las experiencias o las habilidades fortalecidas. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 638 | el equipo de Guardianes de Vida implementó la metodología de formación impactando a 200 adolescentes y jóvenes de las siguientes instituciones/ colectivos y/o estrategias: Institución Educativa José Holguín Garces jornadas de la mañana y tarde, donde se impactó a 46 participantes - • Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede la Elvira, donde se impactó a 20 participantes --Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede principal el Saladito, donde se impactó a 32 participantes - Jóvenes de los Servicios Amigables de la E.S.E Centro que se reúnen en el auditorio del Hospital Primitivo Iglesias, donde se impactó a 26 participantes - Institución Educativa Politécnico Municipal sede Pampalinda, donde se impactó a 40 participantes - Institución Educativa Villa Carmelo, corregimiento de Villa Carmelo, donde se impactó a 36 participante | 83.81% |  |  |  | 81.31% | 99 | 49221120 | 38043000 | 38043000 | 32812000 | 32812000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661030110 | Brindar apoyo logistico en procesos de fomación e intervención pedagógica y artística en apoyo a las capacitaciones | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 1% |  |  |  |  | 0% | Se brindó apoyo logístico para las capacitaciones realizadas durante este periodo. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 638 | el equipo de Guardianes de Vida implementó la metodología de formación impactando a 200 adolescentes y jóvenes de las siguientes instituciones/ colectivos y/o estrategias: Institución Educativa José Holguín Garces jornadas de la mañana y tarde, donde se impactó a 46 participantes - • Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede la Elvira, donde se impactó a 20 participantes --Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede principal el Saladito, donde se impactó a 32 participantes - Jóvenes de los Servicios Amigables de la E.S.E Centro que se reúnen en el auditorio del Hospital Primitivo Iglesias, donde se impactó a 26 participantes - Institución Educativa Politécnico Municipal sede Pampalinda, donde se impactó a 40 participantes - Institución Educativa Villa Carmelo, corregimiento de Villa Carmelo, donde se impactó a 36 participante | 83.81% |  |  |  | 81.31% | 99 | 1025000 | 13820400 | 13820400 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2021760010276 | BP26003866 | Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali | BP260038661030111 | Efectuar procesos de formación pedagógica en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales a través de expresiones artísticas en apoyo a las capacitaciones | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 638 | el equipo de Guardianes de Vida implementó la metodología de formación impactando a 200 adolescentes y jóvenes de las siguientes instituciones/ colectivos y/o estrategias: Institución Educativa José Holguín Garces jornadas de la mañana y tarde, donde se impactó a 46 participantes - • Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede la Elvira, donde se impactó a 20 participantes --Institución Educativa José Francisco Lloreda, sede principal el Saladito, donde se impactó a 32 participantes - Jóvenes de los Servicios Amigables de la E.S.E Centro que se reúnen en el auditorio del Hospital Primitivo Iglesias, donde se impactó a 26 participantes - Institución Educativa Politécnico Municipal sede Pampalinda, donde se impactó a 40 participantes - Institución Educativa Villa Carmelo, corregimiento de Villa Carmelo, donde se impactó a 36 participante | 83.81% |  |  |  | 81.31% | 99 | 47174880 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020105 | Implementar los procesos de prevencion de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos (trata de personas, desaparicion, reclutamiento, uso y utilizacion de NNA) | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 38% |  |  |  |  | 77.83% | Se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, en las Instituciones Educativas Ciudad Córdoba de la comuna 15; Manuel María Mallarino – sede barrio Las Ceibas de la comuna y Santa Fe de la comuna 8 de Santiago de Cali. con adolescentes y jóvenes infractores de Ley Penal, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la modalidad de Libertad Vigilada, de la Corporación Unida por el Desarrollo - CORPUDESA. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 702 | realización de las siguientes actividades de formación desde la escuela de Derechos Humanos ""Mis Derechos más Humanos"": - Los días 03 y 05 de septiembre de 2024, se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los grados 8°-1, 8°-2, 8°-3, 9°-1, 9°-2 y 9°-3, en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de la comuna 15 de Santiago de Cali. Durante las dos jornadas, se impactaron 128 estudiantes - • El día 20 de septiembre de 2024, se realizó proceso de formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con adolescentes y jóvenes infractores de Ley Penal, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la modalidad de Libertad Vigilada, de la Corporación Unida por el Desarrollo - CORPUDESA. Durante esta jornada, se impactaron 41 estudiantes. - se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con estudiantes de los grados 9°-1, 9°-2 y 9°-3 de la Institución Educativa Manuel María Mallarino – sede barrio Las Ceibas de la comuna 7 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 81 estudiantes. - • e realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los estudiantes de 10°-1, 10°-2, 10°-3 y 10°-4 de la Institución Educativa Santa Fe de la comuna 8 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 78 estudiantes. | 29.58% |  |  |  | 56.91% | 99 | 17587920 | 46860000 | 46860000 | 36471000 | 36471000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020108 | Adquirir materiales y suministros para la realización de los procesos de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 702 | realización de las siguientes actividades de formación desde la escuela de Derechos Humanos ""Mis Derechos más Humanos"": - Los días 03 y 05 de septiembre de 2024, se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los grados 8°-1, 8°-2, 8°-3, 9°-1, 9°-2 y 9°-3, en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de la comuna 15 de Santiago de Cali. Durante las dos jornadas, se impactaron 128 estudiantes - • El día 20 de septiembre de 2024, se realizó proceso de formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con adolescentes y jóvenes infractores de Ley Penal, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la modalidad de Libertad Vigilada, de la Corporación Unida por el Desarrollo - CORPUDESA. Durante esta jornada, se impactaron 41 estudiantes. - se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con estudiantes de los grados 9°-1, 9°-2 y 9°-3 de la Institución Educativa Manuel María Mallarino – sede barrio Las Ceibas de la comuna 7 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 81 estudiantes. - • e realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los estudiantes de 10°-1, 10°-2, 10°-3 y 10°-4 de la Institución Educativa Santa Fe de la comuna 8 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 78 estudiantes. | 29.58% |  |  |  | 56.91% | 99 | 3776665 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020110 | Adquirir suministros para la promoción de los derechos humanos, de la naturaleza, seres sintientes y la prevención y protección de las vulneraciones y/o violaciones | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 19% |  |  |  |  | 0% | Se adquirieron elementos como refrigerios, mesas y sillas para el desarrollo de las estrategias |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 702 | realización de las siguientes actividades de formación desde la escuela de Derechos Humanos ""Mis Derechos más Humanos"": - Los días 03 y 05 de septiembre de 2024, se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los grados 8°-1, 8°-2, 8°-3, 9°-1, 9°-2 y 9°-3, en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de la comuna 15 de Santiago de Cali. Durante las dos jornadas, se impactaron 128 estudiantes - • El día 20 de septiembre de 2024, se realizó proceso de formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con adolescentes y jóvenes infractores de Ley Penal, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la modalidad de Libertad Vigilada, de la Corporación Unida por el Desarrollo - CORPUDESA. Durante esta jornada, se impactaron 41 estudiantes. - se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con estudiantes de los grados 9°-1, 9°-2 y 9°-3 de la Institución Educativa Manuel María Mallarino – sede barrio Las Ceibas de la comuna 7 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 81 estudiantes. - • e realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los estudiantes de 10°-1, 10°-2, 10°-3 y 10°-4 de la Institución Educativa Santa Fe de la comuna 8 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 78 estudiantes. | 29.58% |  |  |  | 56.91% | 99 | 10152600 | 10152600 | 10152600 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020106 | Realizar el apoyo logistico al desarrollo de los procesos de prevencion de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 27% |  |  |  |  | 0% | Formación Escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos” a mujeres de OBC Las Violentas, estudiantes Colegio Instituto Moderno con OIM y en IE Santa Librada con el Mininterior y acudientes de niños de Hogar Comunitario del Vergel. Socializó ruta para reportar desaparecidos comuna 20 |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 702 | realización de las siguientes actividades de formación desde la escuela de Derechos Humanos ""Mis Derechos más Humanos"": - Los días 03 y 05 de septiembre de 2024, se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los grados 8°-1, 8°-2, 8°-3, 9°-1, 9°-2 y 9°-3, en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de la comuna 15 de Santiago de Cali. Durante las dos jornadas, se impactaron 128 estudiantes - • El día 20 de septiembre de 2024, se realizó proceso de formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con adolescentes y jóvenes infractores de Ley Penal, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la modalidad de Libertad Vigilada, de la Corporación Unida por el Desarrollo - CORPUDESA. Durante esta jornada, se impactaron 41 estudiantes. - se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con estudiantes de los grados 9°-1, 9°-2 y 9°-3 de la Institución Educativa Manuel María Mallarino – sede barrio Las Ceibas de la comuna 7 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 81 estudiantes. - • e realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los estudiantes de 10°-1, 10°-2, 10°-3 y 10°-4 de la Institución Educativa Santa Fe de la comuna 8 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 78 estudiantes. | 29.58% |  |  |  | 56.91% | 99 | 27652440 | 27652440 | 27652440 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010768 | BP26002782 | Fortalecimiento de la cultura de Derechos Humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali | BP260027821020109 | Realizar la impresión de material comunicativo de los procesos de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 16% |  |  |  |  | 0% | Diseño de Material Comunicativo para la impresión de cartillas |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4502034 | Servicio de educacion informal | 5315 | 800 | 0% | [6 empty] | 702 | realización de las siguientes actividades de formación desde la escuela de Derechos Humanos ""Mis Derechos más Humanos"": - Los días 03 y 05 de septiembre de 2024, se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los grados 8°-1, 8°-2, 8°-3, 9°-1, 9°-2 y 9°-3, en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de la comuna 15 de Santiago de Cali. Durante las dos jornadas, se impactaron 128 estudiantes - • El día 20 de septiembre de 2024, se realizó proceso de formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con adolescentes y jóvenes infractores de Ley Penal, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la modalidad de Libertad Vigilada, de la Corporación Unida por el Desarrollo - CORPUDESA. Durante esta jornada, se impactaron 41 estudiantes. - se realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas, reclutamiento, uso y utilización y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con estudiantes de los grados 9°-1, 9°-2 y 9°-3 de la Institución Educativa Manuel María Mallarino – sede barrio Las Ceibas de la comuna 7 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 81 estudiantes. - • e realizó formación en Derechos Humanos y prevención de sus vulneraciones, con énfasis en los temas trata de personas y la ruta para reportar una persona desaparecida, en el marco de la escuela de Derechos Humanos “Mis Derechos más Humanos”, con los estudiantes de 10°-1, 10°-2, 10°-3 y 10°-4 de la Institución Educativa Santa Fe de la comuna 8 de Santiago de Cali. Durante esta jornada se impactaron 78 estudiantes. | 29.58% |  |  |  | 56.91% | 99 | 10427960 | 10427960 | 10427960 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010116 | Prestar servicios de educación informal en el desarrollo de habilidades de convivencia escolar y competencias ciudadadas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO a travez de los semilleros | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 61% |  |  |  |  | 81.09% | cumplieron su proceso de formación 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) de las IEO priorizadas por el proyecto, alcanzando un avance del producto del 83.39%. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 320287600 | 456384320 | 456384320 | 374534320 | 370096320 | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010114 | Realizar los servicios en el eleboración de contenido, metodología, plan de implementación, ejecución y seguimiento de las escuelas territoriales de convivenvcia ciudadana | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 13% |  |  |  |  | 60.83% | se aprobo el documento metodologico semilleros de cultura ciudadana, que permite priorizar las condiciones para la estructuración de iniciativas enfocado en la promoción de la convivencia pacifica, la armonia con el entorno y la construcción de ciudadania, por medio de las escuelas territoriales, el cual busca la implementación de acciones comunitarias desde la cultura ciudadana |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 52436640 | 51211000 | 51211000 | 31153000 | 31153000 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010110 | Adquirir impresos en el prestación de servicios de educación informal en el desarrollo de habilidades de convivecia escolar y competencias ciudadadas en los niños, niñas, adolecentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | las cartillas de instrucciones de juegos de competencias ciudadanas y la cartilla de instrucciones de convivencia escolar, se encuentran en producción por parte del equipo tecnico de comunicaciones de la secretaria de paz y cultura ciudadana. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 9856800 | 9856800 | 9856800 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010118 | Adquirir materiales de apoyo a la estrategia pedagógica de las escuelas territoriales | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010112 | Adquirir materiales de apoyo a la estrategia pedagógica de las escuelas territoriales de convivencia ciudadana | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 1% |  |  |  |  | 0% | se solicito por medio de correo electronico al area administrativa de la secretaria de paz y cultura ciudadana, la necesidad de la papeleria requerida para el desarrollo de los talleres pedagogicos de convivencia ciudadana. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 1073345 | 507790 | 507790 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010109 | Adquirir papelería en la prestación de servicios de educación informal en el desarrollo de habilidades de convivecia escolar y competencias ciudadadas en los niños, niñas, adolecentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 1% |  |  |  |  | 0% | se solicito por medio de correo electronico al area administrativa de la secretaria de paz y cultura ciudadana, la necesidad de la papeleria requerida para el desarrollo de los talleres de formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 1746885 | 458350 | 458350 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010115 | Realizar apoyo logístico en el desarrollo de habilidades de convivencia escolar y competencias ciudadanas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de las IEO de las IEO a travez de los semilleros | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | se logró solicitar apoyo logistico en refrigerio a los talleres de cierre de formación referente al proyecto convivencia escolar y competencias ciudadana |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 7160250 | 7160250 | 7160250 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010123 | Realizar diagnostico linea base en las instituciones educativas oficiales que van a participar en el proceso de formacion | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 13% |  |  |  |  | 0% | se elaboró el diagnostico ( analisis cualitativo y cuantitativo), sobre las 1.501 lineas bases aplicadas en las instituciones educativas. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 84746160 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010117 | Realizar el apoyo logístico en la creacion de las escuelas territoriales de convivencia ciudadana que recibiran capacitacion | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 2% |  |  |  |  | 0% | se conto con el apoyo logistico de personas del equipo para la formación de las escuelas territoriales, en la IE Hormiguero, Jesús Villafañe Franco, Agustin Nieto. En el marco del desarrollo de los talleres de capacitación de semilleros de cultura ciudadana. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 8218800 | 8218800 | 8218800 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010126 | Realizar encuentro de experiencias vividas para el fomento de la Cultura Ciudadana con Instituciones Educativas | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 5% |  |  |  |  | 0% | Planeación y Preparación de el encuentro de experiencias significativas, el cual contará con la presencia de 11 IEO |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 0 | 15300000 | 15300000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010609 | BP26002639 | Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali | BP260026391010124 | Realizar la evaluacion del impacto del proceso de formacion | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4501049 | Servicio de educacion informal | 5315 | 1800 | 100% | [6 empty] | 1501 | A la fecha se terminó la formación con las cinco sesiones (Encuentros para estar juntos, construyendo puentes de comunicación, reconociendo nuestro territorio, sueños para caminar, mis derechos, mis deberes) en las IEO Monseñor Ramon Arcila sede puertas del sol 4 y 5, Juan XXIII, Gabriela Mistral y la IEO Agustín Nieto Caballero Jornada Tarde. En estas instituciones se logró de manera satisfactoria el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consolidación de habilidades socioemocionales que permitan la resolución de conflictos, el asumir retos y construir futuro. En total, 1.501 niños, niñas y adolescentes y jovenes (NNAJ) completaron su proceso de formación durante este período, alcanzando un avance del producto del 83.39%. Es de precisar que las temáticas abordadas durante el mes de septiembre en el proyecto en torno a la convivencia escolar y la cultura ciudadana es fundamental, influyen directamente en el bienestar emocional y social de los estudiantes, en su rendimiento académico, y en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad." | 57.38% |  |  |  | 52.27% | 99 | 24520080 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Prevención y Cultura Ciudadana
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731020109 | Realizar jornadas de formacion en derechos humanos y prevencion de los delitos de trata, desaparicion y reclutamiento en NNAJ | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 70% |  |  |  |  | 86.9% | Se realizaron talleres de prevención para la trata de personas con los grados 8,9,10 y 11 del centro Etnoeducativo Antonio Maceo. Talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y talleres de prevención de la trata de personas con los grados 9-1,9-2, 10-1,10-2 y 11-2 en el Colegio Técnico Comercial Danna Maria. Participaron de la estrategia formativa un total de 121 adolescentes y jóvenes del proceso de formación. |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 1000 | 65% | [6 empty] | 0 | Se realizaron talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y prevención de la trata de personas con adolescentes y jóvenes de los grados 10 y 11 del colegio Etnoeducativo Alfonso López Pumarejo, y se finalizó el proceso pedagógico que integra dos talleres de formación con la I.E. Danna Maria con los grados 11. Participaron de la estrategia formativa un total de 87 estudiantes. Adicionalmente se apoyo la convivencia en Paz y Cultura Ciudadana en los ambientes escolares por medio de un taller de intervención en Bullying para los estudiantes del grado 11, solicitado por la coordinación de la I.E Alfonso López Pumarejo. | 68.83% |  |  |  | 73.05% | 99 | 56867840 | 107111000 | 107111000 | 93077000 | 93077000 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731020111 | Realizar ajuste al modelo pedagogico de la promoción de los derechos humanos y prevención de los delitos de trata, desaparición y reclutamiento, uso y utilización a NNAJ | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 10% |  |  |  |  | 80% | Se realizaron reuniones para socialización de la pauta metodologica del taller de preveción de la Trata de personas y desaparición en las que sepresentó la pauta metodologica, se fortaleció elementos conceptuales con las integrantes del grupo y se ajustó algunos ejercicios metodologicos propuestos |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 1000 | 65% | [6 empty] | 0 | Se realizaron talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y prevención de la trata de personas con adolescentes y jóvenes de los grados 10 y 11 del colegio Etnoeducativo Alfonso López Pumarejo, y se finalizó el proceso pedagógico que integra dos talleres de formación con la I.E. Danna Maria con los grados 11. Participaron de la estrategia formativa un total de 87 estudiantes. Adicionalmente se apoyo la convivencia en Paz y Cultura Ciudadana en los ambientes escolares por medio de un taller de intervención en Bullying para los estudiantes del grado 11, solicitado por la coordinación de la I.E Alfonso López Pumarejo. | 68.83% |  |  |  | 73.05% | 99 | 17260800 | 22190000 | 22190000 | 17752000 | 17752000 | 2024-06-29 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731020107 | Adquirir materiales y suministros en el desarrollo de Jornadas, talleres, campanas de promocion en derechos humanos y de prevencion los delitos de trata, desaparicion y reclutamiento en NNAJ | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 1000 | 65% | [6 empty] | 0 | Se realizaron talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y prevención de la trata de personas con adolescentes y jóvenes de los grados 10 y 11 del colegio Etnoeducativo Alfonso López Pumarejo, y se finalizó el proceso pedagógico que integra dos talleres de formación con la I.E. Danna Maria con los grados 11. Participaron de la estrategia formativa un total de 87 estudiantes. Adicionalmente se apoyo la convivencia en Paz y Cultura Ciudadana en los ambientes escolares por medio de un taller de intervención en Bullying para los estudiantes del grado 11, solicitado por la coordinación de la I.E Alfonso López Pumarejo. | 68.83% |  |  |  | 73.05% | 99 | 26439700 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731020106 | Realizar apoyo logistico en el desarrollo de Jornadas, talleres, campanas de promocion en derechos humanos y de prevencion los delitos de trata, desaparicion y reclutamiento en NNAJ | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 10% |  |  |  |  | 0% | Se apoyaron los talleres de prevención para la trata de personas con los grados 8,9,10 y 11 del centro Etnoeducativo Antonio Maceo. Talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y talleres de prevención de la trata de personas con los grados 9-1,9-2, 10-1,10-2 y 11-2 en el Colegio Técnico Comercial Danna Maria. Participaron de la estrategia formativa un total de 121 adolescentes y jóvenes del proceso de formación." |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 1000 | 65% | [6 empty] | 0 | Se realizaron talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y prevención de la trata de personas con adolescentes y jóvenes de los grados 10 y 11 del colegio Etnoeducativo Alfonso López Pumarejo, y se finalizó el proceso pedagógico que integra dos talleres de formación con la I.E. Danna Maria con los grados 11. Participaron de la estrategia formativa un total de 87 estudiantes. Adicionalmente se apoyo la convivencia en Paz y Cultura Ciudadana en los ambientes escolares por medio de un taller de intervención en Bullying para los estudiantes del grado 11, solicitado por la coordinación de la I.E Alfonso López Pumarejo. | 68.83% |  |  |  | 73.05% | 99 | 20213792 | 32213792 | 32213792 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731020108 | Realizar la impresion de material comunicativo en el desarrollo de Jornadas, talleres, campanas de promocion en derechos humanos y de prevencion los delitos de trata, desaparicion y reclutamiento en NNAJ | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 10% |  |  |  |  | 0% | Se diseñaron los materiales pedagogicos como flyers y volantes |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102045 | Servicios de educacion informal a niños, niñas, adolescentes y jovenes para el reconocimiento de sus derechos | 5315 | 1000 | 65% | [6 empty] | 0 | Se realizaron talleres para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y prevención de la trata de personas con adolescentes y jóvenes de los grados 10 y 11 del colegio Etnoeducativo Alfonso López Pumarejo, y se finalizó el proceso pedagógico que integra dos talleres de formación con la I.E. Danna Maria con los grados 11. Participaron de la estrategia formativa un total de 87 estudiantes. Adicionalmente se apoyo la convivencia en Paz y Cultura Ciudadana en los ambientes escolares por medio de un taller de intervención en Bullying para los estudiantes del grado 11, solicitado por la coordinación de la I.E Alfonso López Pumarejo. | 68.83% |  |  |  | 73.05% | 99 | 25350414 | 34290414 | 34290414 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731010105 | Realizar talleres y campanas en la construccion de una cultura de paz y DDHH en NNAJ | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 70% |  |  |  |  | 78.84% | Desde el equipo de prevención del reclutamiento se participó del Petronito, evento que se realizó con el fin de visibilizar, fortalecer y garantizar el relevo generacional de las tradiciones y la historia del Pacífico colombiano, el cual se realiza en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Durante el evento se apoyó las acciones que se adelanta desde el Comité de Protección de los niños, niñas y adolescentes de la Secretaria de Cultura, garantizando que durante la realización del evento se diera pleno cumplimiento de los derechos de los niños y niñas presentes durante la actividad, tanto artistas como público, y además se supervisaron las condiciones del lugar para asegurar un ambiente seguro y adecuado que brindara total bienestar a los NNA presentes. De igual manera, se participó de las ferias de servicios con las acciones de prevención del reclutamiento |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102040 | Documentos metodológicos | 5315 | 1 | 35% | [6 empty] | 0 | En el mes de septiembre se realizó informe técnico de diagnóstico sobre la situación del fenomeno de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali, el cual fue entregado a la delegada del Ministerio de Defensa con la que se está articulando acciones. El informe contiene un acapite con datos demograficos de la ciudad que permiten un primer acercamiento a través de datos de la realidad actual, algunos datos sobre casos de reclutamiento y una descripción cualitativa que permite ampliar el diagnóstico con los insumos recogidos en los procesos de formación sostenidos. | 80.9% |  |  |  | 73.05% | 99 | 35175840 | 55080000 | 55080000 | 43423000 | 43423000 | 2024-05-04 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731010104 | Realizar la construccion conjunta de la cartilla con la comunidad participante de los espacios formativos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 30% |  |  |  |  | 85.71% | Se llevó a cabo construcción de cartilla |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102040 | Documentos metodológicos | 5315 | 1 | 35% | [6 empty] | 0 | En el mes de septiembre se realizó informe técnico de diagnóstico sobre la situación del fenomeno de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali, el cual fue entregado a la delegada del Ministerio de Defensa con la que se está articulando acciones. El informe contiene un acapite con datos demograficos de la ciudad que permiten un primer acercamiento a través de datos de la realidad actual, algunos datos sobre casos de reclutamiento y una descripción cualitativa que permite ampliar el diagnóstico con los insumos recogidos en los procesos de formación sostenidos. | 80.9% |  |  |  | 73.05% | 99 | 29844480 | 31066000 | 31066000 | 26628000 | 26628000 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 61 | Cali Reconciliada | 6101 | Seguridad, Convivencia y Justicia | 6101002 | Prevención y resolución de conflictos | 2020760010740 | BP26002673 | Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali | BP260026731010106 | Disenar e imprimir cartilla construida en conjunto con la comunidad participante de los espacios formativos | V1=Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y reconciliación | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 61010020015 | Personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz | 4102040 | Documentos metodológicos | 5315 | 1 | 35% | [6 empty] | 0 | En el mes de septiembre se realizó informe técnico de diagnóstico sobre la situación del fenomeno de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali, el cual fue entregado a la delegada del Ministerio de Defensa con la que se está articulando acciones. El informe contiene un acapite con datos demograficos de la ciudad que permiten un primer acercamiento a través de datos de la realidad actual, algunos datos sobre casos de reclutamiento y una descripción cualitativa que permite ampliar el diagnóstico con los insumos recogidos en los procesos de formación sostenidos. | 80.9% |  |  |  | 73.05% | 99 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz
4164 | 62 | Cali Renovada y Sostenible | 6201 | Territorio Planificado y Conectado | 6201004 | Planificación para el desarrollo | 2020760010750 | BP26002674 | Formulación de Investigaciones para paz, cultura ciudadana, respeto por la casa común y otros seres sintientes, derechos humanos y acuerdo de paz en Santiago de Cali. | BP260026741010107 | Elaborar informes de investigación en temas de de paz, cultura ciudadana, respeto por la casa común y otros seres sintientes, Derechos humanos y acuerdo de paz | V1= Observatorio de Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y construcción de Paz en funcionamiento | 30% |  |  |  |  | 95% | Se generó informe sobre deserción escolar en IEs oficales de Cali y la relación de estas IEs con los proyectos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. |  |  | 62010040009 | Observatorio de Cultura Ciudadana, Derechos Humanos y construcción de Paz en funcionamiento fortalecido. | 4502030 | Documentos de investigacion | 1 | 1 | 40% | [6 empty] | 0 | "Recolección de 252 respuestas a la encuesta de reconciliación en Cali. | 78.7% |  |  |  | 59.23% | 99 | 35175840 | 3280000 | 3280000 | 3280000 | 3280000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Derechos Humanos y Construcción de Paz